海南省宁远河大隆水利枢纽工程

# 大坝防渗土料填筑 施   工   方   案

协议编号： DL2023-BT

编    制：

审    核：

批    准：

中国葛洲坝水利水电工程集团有限企业

海南大隆水利枢纽工程施工项目部

二○○五年二月一日

# 1、工程概况

# 1.1 概述

大隆水利枢纽位于海南省三亚市西部的宁远河中下游，是海南省南部水资源调配的

重点工程。其工程任务是防洪、供水、浇灌为主，结合发电。

本工程挡水建筑物为碾压式分区土石坝。上游坝体以花岗岩风化土为防渗体，下游 坝体采用石渣及风化岩等透水性较强的材料填筑，坝体内采用上昂式排水接至下游排水 棱体。坝址所在的宁远河属热带海洋季风气候区，台风频繁，旱湿季节明显，长年无霜，

长夏短冬。

大坝坝顶高程76.5m,  最大坝高65.5m,  坝顶宽度9.0m,  坝顶长度535m。上游坝 坡坡比为1:3.0～1:3.5,采用厚25cm 现浇混凝土护坡；下游坝坡为1:2.5～1:2.75,

护坡采用草皮护坡；坝体内设上昂式排水道，下游设堆石排水棱体。

本工程拦河土石坝以上昂式排水道分隔为上游防渗I 、Ⅱ  两个区和下游坝壳Ⅲ、IV

两个区，另有高塑土、堆石、排水棱体等区。

I 区为大坝的重要防渗区，以各料场的残坡积土、阶地冲积土和全风化土为主，设

计控制指标：含水量w%=15.2%,      干容重γ+=1.75g/cm³,   渗透系数K≤3×10⁵cm/s,

压实度为98%。

Ⅱ区为上游防渗区，以强风化土为主，设计控制指标：含水量w%=12.1%,      干容

重γ+=1.9g/cm³,  渗透系数K≤2×10*cm/s,      压实度为98%。

# 1.2重要工程量

I 区防渗土料填筑工程量为161万m³, Ⅱ区防渗土料填筑工程量为101万m³, 过

渡层中细砂回填(厚80cm) 工程量约为5万m³。

# 2、工程施工布置

# 2.1料场规划布置

2.1.1 料场贮量

防渗土料填筑以库区内左岸坝上土料场为主，丛毛土料场和卡巴土料场两料场为补 充。上述各料场共有防渗料贮量621 万 m³,   完全能满足大坝回填规定。各料场防渗土

料贮量见表2-1.

表2- 1                            土料场贮量表

| 料场名称 |  | 防渗料(m³) | 可运用开采深度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 坝上料场 | A区 | 272938 | 1.7～5.3 |
|  | B区 | 831203 | 2.6～11.3 |
|  | C 区 | 52186 | 2.4～3.9 |
|  | D 区 | 100385 | 2～3 |
|  | E区 | 27099 | 1～2 |
| 丛毛料场 | A区 | 726457 | 1.4～6.3 |
|  | B区 | 230134 | 2.4～4.8 |
|  | C区 | 102558 | 3.2～5.3 |
| 卡巴料场 | A区 | 1535525 | 1.6～6.1 |
|  | B区 | 1762587 | 15～4.4 |
|  | C区 | 574830 | 1.5～3.8 |
| 合 计 |  | 6215902 |  |

通过对坝上料场和丛毛料场勘探试验，料场土料技术性质均能满足 I 区防渗土料回

填规定。

2.1.2料场开采规划

防渗土料开采重要以坝上料场为主(贮量为128.4万m³),   丛毛料场(贮量为105.9

万m³)  和卡巴料场A 区(贮量为153.6万m³)  为补充。防渗土料填筑总量为262万m³,  考虑到自然方和压实方的换算系数(0.85),上述料场防渗土料贮量完全满足大坝填筑规

定。

为保护环境，减少征地，节省工程成本，确定料场开采原则为：以坝上料场为主， 丛毛料场 B 区和卡巴料场 A 区为补充，原则上不进行卡巴料场 (B  区、C 区)和丛毛料

场 (A 区、C 区)的土料开采。

大坝防渗土料 I 区填筑工程量为161万m³,Ⅱ    区填筑工程量为101万m³ 。坝上料 场、丛毛料场B 区和卡巴料场 A 区共有防渗土料贮量305万m³ (自然方),其技术指标

满足大坝防渗土料 I 区填筑规定，基本能满足大坝防渗土料I 区和Ⅱ区填筑量规定。

根据大坝填筑施工时间安排，确定土料场开采规划如下：枯水季节重要开采坝上料 场，合适开采丛毛料场；汛期在土料场含水量满足填筑规定时，运用洪中枯开采坝上料 场和丛毛料场，洪峰来临或洪峰过后料场含水量偏大时，为保证施工生产的正常进行， 开采卡巴料场 A 区；水库蓄水后，大坝上部防渗土料所有从卡巴料场 A 区开采。根据 设计意见，坝上料场B 区土料渗透系数相比其他料场更低，优先考虑用于高塑性土附近

填筑区的 I 区防渗土料填筑。

为防止出现料场(坝上料场、卡巴料场 A 区、丛毛料场 B 区)防渗土料贮量局限 性的状况，应加强丛毛施工道路沿线的土料勘探，增长可开采面积(由于防渗土料Ⅱ区 对土料的技术指标规定相对较低，根据目前我部对丛毛道路沿线土料的勘探试验，其技

术指标均能满足Ⅱ区填筑料规定)。

在施工组织安排上，首先开采坝上料场D 区、C 区、A 区，将土料用于Ⅱ区防渗土 料如下(25m 高程如下)的 I 区防渗土料填筑，然后从坝上料场 D 区开始，向上游沿丛

毛施工道路沿线开挖土料用于防渗土料Ⅱ区填筑(保留坝上料场 B 区土料)。根据料场

土料的分层状况，对土料场进行分层开采，从上至下依次用于I 区防渗土料填筑、Ⅱ区

防渗土料填筑、Ⅲ区风化料填筑。

# 2.2施工道路布置

为保证施工道路满足高强度施工车辆运送需要，在已经有施工道路的基础上，部分

进行加宽、取直、降坡，此外必须增设部分施工道路，详细施工道路平面布置见附图1。

1*施工道路：从坝趾修筑至丛毛料场的施工道路，全长约6.5km 左右，其中坝趾至 坝上料场 A 区3.5Km 路面宽9m,  在施工过程中对部分路段进行加宽，以满足高强度运 送为原则，坝上料场A 区至丛毛料场3Km 路面宽7m 。1*施工道路为泥结碎石路面，作

为汛前和洪中枯时段丛毛和坝上料场取料填筑坝体的运送道路。

2*施工道路：从坝上料场路填筑至左岸岸坡51m 高程的施工道路，全长300m,  为

泥结碎石路面，宽9m。作为坝体填筑运送道路。

3#施工道路：从下游进厂公路 (K0+850) 填筑至下游左岸岸坡51m  高程的施工道

路，全长300m,  为泥结碎石路面，宽9m。作为汛后坝体填筑运送道路。

4*施工道路：从左岸卡巴道路72m 高程修筑至左岸岸坡51m 高程的施工道路，全

长600m,  宽 8m,  作为坝体上部填筑的运送道路。

5*施工道路：从卡巴土料场 A 区修筑至卡巴路72m 高程的施工道路，全长800m,

宽9m, 作为汛后坝体填筑运送道路。

现场进行开挖和填筑施工时，从以上布置的施工道路上，修筑分支道路至开挖和填

筑部位。施工道路特性见表2-2。

表2-2                  临时施工道路特性表

| 序号 | 名 称 | 路长(m) | 路宽(m) | 构造型式 | 起讫高程(m) | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1*施工道路 | 6500 | 7m以上 | 泥结石 | 25～25 | 坝体下部填筑运送 |

| 序号 | 名 称 | 路长(m) | 路宽(m) | 构造型式 | 起讫高程(m) | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2*施工道路 | 300 | 9 | 碎石 | 25～51 | 坝体下部填筑运送 |
| 3 | 3*施工道路 | 300 | 9 | 泥结石 | 25～51 | 坝体下部填筑运送 |
| 4 | 4*施工道路 | 600 | 8 | 泥结石 | 72～51 | 坝体上部填筑运送 |
| 5 | 5*施工道路 | 800 | 9 | 泥结石 | 135~72 | 坝体上部填筑运送 |

2.3施工机械设备布置

2.3.1 设备选型

(1)碾压设备

为保证碾压到达设计规定，采用18t 和 2 5t 振动碾进行碾压。

(2)运送设备

运送设备采用不不不小于13.5t 的自卸汽车。

(3)平整设备

采用推土机 (TY220、TY230、TY320)    进行填筑过程中的平整工作。

(4)刨毛设备

采用 TY220  推土机或 LT218 凸块碾进行填筑过程中的刨毛工作。

2.3.2设备配置

大坝防渗土料填筑机械设备配置

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备能力 | 设备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 挖掘机 |  | 1.0～2.8 m³ | 25 | 已进场 |
| 2 | 自卸汽车 |  | 13.5t以上 | 120 | 已进场96台 |
| 3 | 洒水车 | 东风 | 5t | 2 | 已进场1台 |
| 4 | 洒水车 |  | 10t | 1 | 已进场 |
| 5 | 推土机 |  | 162KW～235 KW | 10 | 已进场7台 |
| 6 | 装载机 | KLD85Z | 158 KW | 1 | 已进场 |
| 7 | 装载机 | ZL50 | 88KW | 1 | 已进场 |
| 8 | 振动碾 | YZ26E | 26t | 2 | 已进场1台 |
| 9 | 振动碾 | Y-18G | 18t | 4 | 已进场1台 |

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备能力 | 设备数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 凸块碾 | LT218 | 18t | 1 | 已进场 |
| 11 | 蛙夯机 | HW60 |  | 8 |  |

# 3、坝体填筑施工方案

# 3.1料场开采施工措施

3.1.1 施工程序

料场取料施工程序为：地形测量→清表→料场分层开挖→运送至回填区。

3.1.2清表施工措施

清表包括植被清理和表土清挖，清表范围应至少延伸至施工区域边线外侧3m 距离。

植被清理重要清除施工区域内的杂草、树木(含树根)、灌木等，树木采用人工砍

伐或移植，树根用1m³ 反铲逐一挖出。

表土清挖系指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，即植物土，采

用推土机刮除，清除深度应为30~50cm。

植被清理和表土清挖采用推土机集中成条堆放，在料场取料完毕后填于料场底部。

3.1.3 开挖施工措施

(1)土料开采时，先采用推土机配合装载机，将开采部位的表土及无用层剥离。

(2)取土采用自上而下分层开挖的施工措施，反铲、装载机分层挖装，自卸汽车运

送的施工措施。分层厚度为3～4m。

(3)结合储料特点性质、设备型号能力、填筑时段品质规定及环境气候等原因，采 用立面或平面开采。如：当土料场通过设置排水沟等措施，使天然含水量靠近或略不不 小于施工控制的含水量下限时，则宜采用立面开采；假如天然含水量偏大，则采用平面

开采。

根据我部对料场土料的勘察取样试验，除坝上土料场C 区外，其他料场土料天然含

合 格 、 转 入 下 一 层 施 工

水量均略低于最优含水量，在土料开采过程中必须按上述原则进行开采。

(4)土场取料完毕后，开挖面用 D85 推土机进行合适平整，形成一定坡势，防止积

水和冲刷导致边坡失稳和水土流失。

# 3.2填筑施工工序流程图

填筑区段施工测量放样

设置填筑层高、边线标识

卸 料 、 平 料 摊 铺

洒  水        碾  压

不合格

质 量 检 查 、 验 收

填筑部位基础面验收

填筑料挖装、运送上坝

分层填筑施工工序框图

# 3.3防渗土料填筑

(1)防渗土料与坝基结合部位铺土前，先将坝基洒水压实，然后按照设计规定回填 一层(岸坡处为一条带)纯粘土料。铺土层厚合适减薄，并将土料含水率调至施工含水

率上限。

(2)防渗土料填筑沿坝轴线方向进行，由自卸汽车将开采的土料直接运送到填筑区， 采用进占法卸料。平料采用推土机进行平整，控制铺填土层厚度。土层铺填厚度通过碾

压试验确定，采用26t 振动碾时，松铺厚度为40cm,采用18t 振动碾时，松铺厚度为30cm。

(3)防渗土料含水率调整重要在土料场进行。当上坝土料的含水率不小于施工控制 含水率上限的1%以内时，碾压前用推土机附设刨毛耙齿在填筑面进行翻松晾晒；上坝 土料的含水率低于施工控制含水率下限的1%～2%左右时，采用洒水汽车进行洒水调整， 局部狭小部位由人工辅助洒水。坝面加水后的土料采用推土机附设刨毛耙齿使其掺和均

匀。在干燥和气温较高的天气，对铺填后的土层采用人工加水养护。

(4)防渗土料的压实采用18t 或26t 自行式振动碾沿坝轴线方向采用错距法进行，碾 压遍数通过碾压试验确定为8遍，局部边角、料种搭接部位碾压遍数为10遍。局部狭 小部位压实采用蛙夯机或平板夯贴边扎实；靠岸坡接触带粘土，采用满载的运料汽车或

装载机轮胎顺岸边进行压实。

(5)在填筑层压实检查合格后，下一层填筑前，对上一层填筑表面进行刨毛处理。 刨毛采用推土机上附设刨毛耙齿，在填筑层面上反复行走进行刨毛，或采用凸块碾进行 碾压刨毛，刨毛深度为1～2cm。 对填筑面进料运送线路上散落的松土、杂物以及车辆

行驶、人为形成的干硬光面，在铺土前予以刨毛，并洒水湿润。

(6)坝坡土料填筑在水平方向应比实际设计线超填70～80cm, 以保证进行坡面修整

后坡面的密实度。

(7)分辨别段填筑的横向接缝坡度不得陡于1:3,并在先填筑层的接缝坡面上合适

留出一定厚度的保护层。伴随区段结合部位填筑上升，逐层将保护层清除至合格层。

# 3.4坝坡坡面修整

在铺设坝体上游混凝土护坡砂垫层前，应先对坝坡填料进行修整，削去坡面超填的

部分，按照设计图纸将坡面修整平顺。

(1)根据本工程坝面坡度较缓、坡面填筑料为土料及填筑施工强度大的特点，采用

反铲进行坡面修整。

(2)坝体填筑每上升3～4m,   即采用反铲自下而上进行一次修整。削坡料经含水量

调整合格后用于坝体填筑。

(3)运用反铲不能一次削至设计线，预留10cm 采用人工细削。

# 3.5防渗土料I、Ⅱ  期搭接面施工

坝体防渗土料分二期施工，在Ⅱ期填筑施工中，与 I 期临时坡面的搭接施工拟采用

如下措施：

(1)每层填筑过程，在I 期填筑坡面上按填筑层厚挖台阶，台阶宽度不不不小于2m。

(2)台阶面随填筑层面同层碾压，接缝处加强碾压，保证接合部位的质量。

(3)碾压过后，接合部位应加强检测。

# 4、施工重点、难点(接缝处理)

(1)防渗体与坝基、岸坡、刚性建筑物(混凝土防渗墙、高压喷墙、坝下埋管等)的

接合部位纵横接缝，须严格处理，保证质量。

(2)所有坝体接缝的坡面，在填土时必须按下列规定处理：①必须配合填筑上升，陆 续削坡，直到合格层为止；②防渗体与均质黏性土(或砾质土)结合面削坡合格后，必 须边洒水、边刨毛、边铺土压实，并控制施工含水量。③防渗体与黏性土的横向接坡， 假如陡于1:3,在接合部位采用用蛙夯机配合振动碾压实，压实宽度1～2m,  并且距离

结合面2m 以内。

(3)防渗体与岩石岸坡和混凝土结合时，必须安下列规定施工：①混凝土面在填土 前，必须清除表面的乳皮，粉尘、油污等，并打扫洁净；②当填土与岩面直接结合时， 必须险先清除岩面的泥土、污物、松动岩石等。③在混凝土或岩面上填土时，先洒水润 湿，并先涂刷浓泥浆，边铺土，边扎实。④当在裂隙岩面上填土时，先洒水，然后边涂

刷浓水泥黏土浆，边铺土、边压实。

(4)基础结合面上防渗体土料的填筑应符合如下规定：将表面的黏性土含水量调整至

施工含水量的上限，用与防渗体相似的碾压机械、参数压实，刨毛，再进行铺土压实。

(5)防渗体与岸坡结合处的压实必须符合如下规定：于岩石岸坡结合处，不得使用重

型碾压机具，采用蛙夯机压实，并保证与坝体的碾压搭接宽度。

# 5、填筑规划及施工强度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/607065005165006033