		上海浦东新区芦潮港社区卫生服务中心迁建项目
临时用房搭设方案



1、概述
上海市浦东新区芦潮港社区卫生服务中心迁建项目搭设临时办公室，该工程地处上海市浦东新区芦潮港镇东南D0403地块，东至庙港河、南至D0402地块规划绿地、西至潮和路、北至中横河，在场地南侧搭设一栋办公用房二栋临时宿舍、一栋仓库，本工程临时用房采用轻钢组合板房，板房为标准型高档房，屋面为双坡型。以确保施工现场的正常施工。
本工程地处镇中心地区，尽管该设施主要为临时用房，工期为527日历，因此要求我们保持严谨的科学态度，精心组织，精心施工。
1.1 编制依据
         《建筑施工安全检查标准》               JGJ59-2011
 《施工现场临时用电安全技术规范》       JGJ46—2005
 《施工现场临时建筑物技术规范》         JGJ/T188-2009
 《临时性建（构）筑物应用技术规程》     DGJ08-114-2005
 《建设工程施工现场消防安全技术规范》   GB50720-2011
 《文明施工规范》                       DGJ08-2012-2012
2、材料采用：
    外墙板采用50mm双面彩钢岩棉夹芯板，内墙板采用50mm厚双面彩钢岩棉夹芯板，屋面50mm厚彩钢瓦楞岩棉夹芯板，门采用彩钢型材门框，彩钢夹芯门板，骨架材料由8#C型钢、40角铁由螺栓连接而成。
3、安装前准备工作
    l）施工前应认真组织相关技术。
2）检查场内三通一平的情况，对现场的生活用水、污水排放等确保畅通，堆放板材及构件的场地应高出出路面10CM，以防积水。
3）根据工程的实际施工需要，现场需接通380V或220V电源，计算好所需足够的电源线，作好分配电箱的接地工作。严格按规范中的施工临时用电标准执行，确保施工安全、正常供电。
4）拟定送货车辆的行进路线及材料进场后的堆放场地、堆放位置，确保道路畅通，以不影响施工为准。
5）对土建基础的平面尺寸及水平等进行测量、复核，以确保施工顺利进行。
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根据厂家提供的板房基础条件（混凝土强度、基础标高，上表面平整度，基础宽度，几何尺寸），对板房基础进行施工。
4.2、地梁安装
按照图纸尺寸，利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线，用勾股弦法规方。用水平管在基础四周给出相对标高点，标点数量每根地梁上不少于2个点。
将地梁抬至板房基础上，根据板房安装位置线找正地梁，地梁与轴线位置最大偏差3毫米，根据基础四周给定的相对标高我正地梁标高。调整地梁标高时，应以最高点基础为基准，利用水平尺、变尺进行。
地梁标高允许偏差范围
同一根地梁两端                    土5mm
两梁接头                          土5mm
跨间                              士10mm
 地梁找正后，利用电锤打孔，安装膨胀螺栓，膨胀螺栓数量应符合设计要求，栓孔深度应与螺栓长度相符，螺栓安装后，应与基础面保持垂直。
     4.3立柱安装。
 安装顺序：拄    圈梁    调节拉杆
 将立柱抬至安装位置竖起，使柱下卡码卡于地梁上。角立柱用3个M12X30螺栓与地梁相连接。
 中间立柱，山墙立柱用2个M12X30螺栓连接到地梁上。
 走道托架可随柱一起安装。即在地面将走道托架与柱连接，使之为一体。立柱安装完，应立即安装圈梁和调节拉杆。柱与拉杆最好交替安装。
安装圈梁和调节拉杆的同时，校正立柱垂直度 (沿墙板方向)。%垂直度用磁力线坠测量。
柱垂直度允许偏差为L/I00，≤10mm。
    4.4、楼面一字梁系统安装。
 安装顺序:一字梁   中水平支撑   号楼面棕条
 借助柱上二层调节拉杆基座设置单滑轮，将一字梁吊起至安装位置。一字梁每端用4个M12X30镀锌螺栓与柱连接。
柱垂直度校正完毕后，将一字梁、水平支撑、调节拉杆上的安装螺栓全都紧固。
    安装楼面凛条。楼面擦条均采用M12X30镀锌螺栓分别与立柱、檩档连接。
    4.5走道系统安装
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将转角平台托架与其下立柱用8个M12*30螺栓连接好。
用单滑车将转角平台托架吊起至安装位置。
走道托架上端采用2个M12*30螺栓与柱上角钢托连接，下端采用2个M5*30自攻钉连接于柱上。
转角平台托台的长边与山墙柱和角立柱采用3个M12*30螺栓连接好。
用水平尺和相互垂直的两个方向上找正转角平台托架，紧固螺栓。
将楼梯与踏步组装成梯，踏步与梯梁用4个M12*30螺栓连接。
安装钢梯。钢梯用M12*30螺栓2个与转角平台托架连接。利用水平尺在相互垂直的两个方向上、观测梯踏步是否水平。
安装楼梯防护栏。安装走道护栏，走道护栏每端通过3个螺栓与走道托架连接。安装走道护栏时，在走台两端拉线，控制护栏的直线性，直线性允许偏差10mm,相邻栏杆接头处错边允许偏差3mm。
安装走道板。走道板用4个M5*30自攻钉，固定在走道托台上，走道板与走道板之间间隙为10mm,安装时应保证安装间隙均匀，当用户有要求时，用玻璃胶填缝。
4.6外墙板的安装
按照配板图安装外墙板，安装前，用抹布将墙板擦洗干净。
外墙板应与铝合金窗框配合安装。装配时，应两人在上往下送，一人在下接。外墙板接缝，应顺水流方向拼接。
地梁与墙板间应加装防水槽，并且防水槽两端用玻璃胶封死，以防漏水。
4.7窗安装
安装顺序：窗台上、下收口     窗框安装     窗扇安装   窗锁钩     打胶
在窗洞口上画出垂直中心线和水平中心线，安装时保证窗框中心与窗洞口上所画中心线重合。将窗框放于立柱侧槽内，用钢卷尺测量窗框内角对角线长度，使两对角线长度相等。调整窗框使其横平竖直，高低一致、平面一致，窗框和柱接缝均匀，在窗台收口与墙板，窗框接缝处、立柱和窗框接缝处打胶。
安装窗扇
安装窗锁钩。根据窗扇上锁钩位置，安装窗框上锁钩，应确保两锁钩位置一致，安装牢固，开关灵活。
4.8门安装
安装顺序：门边框、门把头   门头板    门扇（合页）   锁具插销     打胶
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                                                                  上海晶腾建筑工程有限公司	 

门头板嵌在门边框和门把头中间，四周用玻璃胶封死。
根据门扇上合页位置安装框上合页、应角保框、扇合页位置一致，上下合页在同一轴线上，框扇合页不得用反。
根据门扇上门锁位置，安装锁扣板，确保门窗上的锁主体舌头与门框上的锁扣板位置吻合，锁舌自由进出。
门扇安装前，检查门扇有无破损，翘曲变形，扇框搭接间隙是否合适，有问题时应调整或更换。
4.9雨棚安装系统
4.9.1施工顺序：雨棚板、架组装   雨棚安装   雨棚支撑    雨棚立柱   打胶
4.9.2施工方法
4.9.2.1在地面将雨棚板铺在雨棚架上，保证板边与架边对齐，雨棚板于雨棚架采用拉铆钉连接M5*20。
4.9.2.2雨棚板的拉铆钉布置情况如图示。
4.9.2.3雨棚板由1860*1000和1860*200凉快彩钢板拼接而成，拼接时应注意顺水方向搭接。
4.9.2.4雨棚板组件利用2个M10*30螺栓挂与柱上，并且用30方管水平雨棚支撑和40*20扁通垂直雨棚立柱支撑。
4.9.2.5水平雨棚支撑用2个M12*30螺栓固定，其一端支撑雨棚，另一端支于立柱上。
4.9.2.6垂直雨棚立柱用1个M12*30螺栓支撑雨棚，下端采用2个M5*30自攻钉固定在走道板支架上。
4.9.2.7雨棚安装完毕后，相邻雨棚接缝处用玻璃胶密封，拉铆钉亦用玻璃胶密封
4.9.2.8雨棚檐口直线度目测应上线。
4.10屋面安装系统
4.10.1安装顺序：人字架   楼面主梁   檩条安装   屋面板    屋脊瓦    山墙收边     打胶
4.10.2施工方法
4.10.2.1人字架安装节点如图示
4.10.2.2借助柱头设置单滑车，将人字架吊至安全位置，再将屋架翻转180°，使人字架两端底脚螺栓与立柱支托螺栓孔对正，落实人字架，拧紧螺栓。
4.10.2.3在人字架跨中处，用线坠测量人字架垂直度，允许偏差h/250,≤15mm。
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4.10.2.5将檩条安装在檩档上，穿好螺栓，戴好螺帽
4.10.2.6在屋脊上方沿板房长度方向通常拉线，校正屋面直线度，直线度允许偏差15mm。屋面直线度校正完毕，将檩条安装螺栓全部紧固。
4.10.2.7利用屋脊处所设拉线，安装屋面瓦，确保纵横向搭接缝均匀，呈直线，确保檐口目测成直线
4.10.2.8屋脊瓦与屋面瓦间采用拉铆钉连接Ф4*20.屋面瓦与屋面瓦楞相交处，应制作样板，划线后用铁剪子裁口。如图示，裁口应与屋面瓦楞大小相配合，避免过大、过小，注意保证脊瓦中心与屋面纵向中心重合。脊瓦接缝与拉铆钉处用密封胶密封。
4.10.2.9山墙收边与屋面瓦和山墙板间采用拉铆钉连接，铆钉间距400mm，山墙收边间搭接，应顺水流方向进行，山墙收边接头处，拉铆钉处应用密封胶密封。
4.10.2.10屋面各构件接缝，拉铆钉、自攻钉用密封胶密封后，严禁人员在其上行走。
4.11木夹板安装
4.11.1施工顺序：裁口   铺板     钻孔铆钉   打胶
4.11.2施工方法：
4.11.2.1用电刨子裁口，尺寸如图所示，口深度允许偏差±0.5mm,口宽度允许偏差±1mm
4.11.22从板房一端向另一端，将木夹板铺于楼面檩条上，木夹板接缝与檩条中心重合，其偏差应小于2.0mm
4.11.2.3用于电钻在木夹板上打孔，且穿透钢檩条，木夹板与檩条间用M5*25拉铆钉连接。
4.11.2.4木夹板间接缝超2mm时，应用玻璃胶灌缝。
4.12内隔墙板安装
4.12.1施工顺序：墙位放线    内隔墙上码    内隔墙    内隔墙下卡码      打胶
4.12.2施工方法：
4.12.2.1利用垂直法放出内隔墙板安装位置线
4.12.2.2内隔墙板上卡码安装。上卡码用自攻钉固定在人字梁下弦上。上卡码与屋架中心位移允许偏差小于2.0mm
4.12.2.3内隔墙板安装。从墙一侧到另一侧安装内隔墙板，用靠尺板检测内墙板垂直度，直线度及错边量，垂直度允许偏差为L/1000，直线允许偏差为5mm，板间错边允许偏差3.0mm
4.12.2.4 对检测合格的内墙板应立刻安装下卡码，下卡码用水泥钉固定在地面或楼板上。
4.12.2.5内隔墙板缝隙用玻璃胶密封，内隔墙板允许偏差为3.0mm
		上海浦东新区芦潮港社区卫生服务中心迁建项目
4.12补漆。对运输、安装中损坏的漆膜，补涂油漆。
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5、质量要求
5.1钢构件安装质量要求
5.1.1结构件表面干净，无油污。泥砂和灰尘等杂物
5.1.2构建在运输、存放和安装过程中损坏的涂层应补涂
5.1.3安装允许和偏差
5.1.3.1钢柱安装允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	跨中垂直度
	H/250 ±15
	

	2
	受压弦杆侧弯
	L/1000 10
	

	3
	檩条间距
	±5.0
	

	4
	檩条弯曲
	L/750 20.0
	

	5
	桁架间距
	10.0
	


5.1.3.2楼面一字梁及屋面系统安装允许偏差。
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	跨中垂直度
	H/250 ±15
	

	2
	受压弦杆侧弯
	L/1000 10
	

	3
	檩条间距
	±5.0
	

	4
	檩条弯曲
	L/750 20.0
	

	5
	桁架间距
	10.0
	


5.1.3.3、走道板、钢梯、栏杆安装允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	立柱垂直度
	H/250 ±15
	

	2
	走道板、踏步水平度
	L/1000 10
	

	3
	走道板表面平直度
	±5.0
	

	4
	栏杆直线度
	5.0（局部）
10.（含长）
	

	5
	相邻栏杆接头处错边
	3.0
	


5.1.4连接节点的全部紧固件，应紧固无松动
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5.2墙板与屋面瓦安装要求
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5.2.1屋面瓦、墙板平整整洁接搓顺直，纵横搭接缝均呈直线，檐口墙面下端呈直线，无错                      钻孔，接缝均匀整齐，严密无翘曲。
5.2.2山墙收边板，脊瓦应平直，固定可靠、无松动。
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	檐口与屋脊平行度
	10.0
	

	2
	波纹线与屋脊垂直度
	L/1000、20
	

	3
	檐口端部错边
	5.0
	


5.3门窗安装允许偏差
5.3.1门窗框安装应横平竖直、高低一致、平面一致
5.3.2框与柱连接牢固，不晃动，缝隙均匀。
5.3.3门窗表面应平整、光滑、大面无划痕、碰伤。
5.3.4、门窗安装允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	门窗槽口宽度、高度
	±2.0
	

	2
	门窗槽口对边尺寸之差
	2.5
	

	3
	门窗槽口对角线之差
	3.0
	

	4
	门窗框垂直线
	2.5
	

	5
	门窗框水平度
	2.0
	

	6
	门窗框扇搭接宽度差
	1.5
	

	7
	门窗开启力
	60N
	

	8
	门窗横框标高
	5.0
	

	9
	门窗竖向偏离中心
	5.0
	


5.4五金件安装质量要求
5.4.1五金件应装配可靠，转滑动处不得有影响使用性能的松动和卡阻现象。
5.4.2外轮廓不应有裂纹，毛刺，机械损伤。漆膜镀层不应有脱落现象
5.4.3钉端部必须圆正光滑，不应高出组合件表面，铆钉应牢固，无松动。
5.4.4锁窗锁钩，插销应开关灵活，外型完整，无明显影响美观的缺陷
5.5木夹板安装质量要求
	序号
	项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	接口深度（裁口）
	±0.5
	

	2
	接口宽度（裁口）
	±1.0
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	3
	板缝与檩条中心位移
	±2.0
	

	4
	门板接头处错边量
	±2.0
	


6、临电及附属设施设置
1）室内临电设置
每一间宿舍设一只“宿舍智能限电识别器”，并由识别器接入室内。电线采用套管敷设，每间宿舍分别设3只安全插座，2盏节能灯，二个开关。
2）防雷接地
先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上，焊上一块助板，再将避雷针立起，找直、找正后，进行点焊，然后加以校正，焊上其它三块肋板。最后将引下线焊在底板上，清除药皮刷防锈漆。
3）淋浴室、厕所
淋浴室、厕所采用240厚混凝土小型切块砌筑，基础同轻钢活动板房基础。地面铺设防滑地砖，墙面瓷砖铺设高度不小于1.6m。室内布置参照《文明施工规范》                       DGJ08-2012-2012要求布置。
4）隔油池、化粪池
隔油池、化粪池、沉淀池采用C20混凝土浇筑施工，具体做法参照下图所示：












隔油池大样图




以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/608105121076006022

                                                                  上海晶腾建筑工程有限公司	 
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