# 2010 年《公路工程造价案例分析》

（甲级）

一、某高速公路路面工程长 30km ，行车道宽22m 。底基层为18cm 厚的二灰土，配合比为 10:30:60；基层为 20cm	厚的水泥稳定碎石，配合比为 5.5:94.5；面层为 4+6+8cm	中粒式沥青混凝土。基层、底基层及面层面积按 660000m2	记。稳定土和沥青混合料拌合站各设	1 座，均位于路线 1/2 处，总面积 20000m2	， 上路距离 150m 。

序

工程细目

定额代号

费率

单位

数量

定额调整或系数

号

+16X3

1

15cm 石灰粉煤灰土底基层	2-1-4-15

7

1000 ㎡

660000

配比[石灰：粉煤灰：

土]=[10:30:60]

某造价工程师编制该项目的设计概算如下表所示:

| 2 | 15cm 水泥稳定碎石基层 | 2-1-7-5 | 7 | 1000 | ㎡ | 660.00 | +6X5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 15t自卸汽车运第一个1km | 2-1-7-75 | 3 | 1000 | ㎡ | 132.00 |  |
| 4 | 15t 自卸汽车每增运 0.5km | 2-1-7-76 | 3 | 1000 | ㎡ | 132.00 | 定额 X13.3 |
| 5 | 中粒式沥青混凝土拌合 | 2-1-10-3 | 6 | 1000 | ㎡ | 118.80 |  |
|  | （320t/h以内） | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20t自卸汽车运第一个1km | 2-1-10-8 | 6 | 1000 | ㎡ | 118.80 |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 20t 自卸汽车每增运 0.5km | 2-1-10-8 | 6 | 1000 | ㎡ | 118.80 |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |

拌合设备生产能力 320t/h

8	2-2-11-6

8

1 座

1

以内

稳定土拌合设计生产能力

9	2-1-8-4

8

1 座

1

330t/h 以内

08 预

10

推土机平整场地

8

1000 ㎡

20

4-11-1-3

问题： （15 分）

该造价文件中方存在哪些问题？根据你的理解请改正这些问题并填写在下表中，需要时应列式计算或说明。

二、某大桥桩基，其中某根桩设计桩径 Φ220cm ，设计桩长 62m, 桩身为 C30 水下混凝土。实际钻孔时钢护筒直径 260cm，扩孔系数为 1.16，桩底超钻深度为 0.06m，桩顶超灌高度为 0.80m，采用一台80m3/h 以内输送泵浇筑桩身混凝土。

- 浇筑桩身混凝土（含安、拆导管及漏斗）定额现场测定为：现场有	1 名电工， 1 名输送泵操作手，

13 名混凝土班组工人，施工条件正常，完成整根桩浇筑基本工作时间  520min ，辅助时间占基本工作时间 5%，准备与结束时间 126min ，工人上班迟到 15min ，不可避免中断时间 15.8min ，休息时间占定额时间 4%，工人下班早退 10min 。请计算该桩混凝土施工定额（计量单位取 1m3，计算时均取三位小数）。

- 已知人工幅度差为 1.08 ，输送泵幅度差为  1.19 ，输送泵的施工定额为  0.0051 台班/m3，凿除混凝土桩头的施工定额为  5 工日/m3. 根据前面计算出的混凝土劳动定额，以定额单位为  10m3，工程量计量规则以设计桩径与设计桩长之积计算完善下表中的补充定额。需要时应列式计算或说明。

∮220cm 灌注桩混凝土补充定额

工程内容：（ 1）安、拆导管及漏斗； （ 2）泵送浇筑水下桩身混凝土；	（ 3） 凿除桩头。单位：

10m ³实体

三、某独塔斜拉桥，主塔基础在水中，水深8m,水面标高+3.5m。河床面以下地质分层依次为：砂   土层厚 15cm ，砂砾层厚 12cm ，软石厚 20cm 、次坚石厚 20cm 。钻孔灌注桩基础采用水中搭设钻孔平台施工，平台顶标高 +5.5m ，钻孔桩数量为 48 根，桩径Φ2.2m ，桩长 58m，桩顶标高 -0.5m ，钢护筒要求打至软石层顶面，钢护筒壁厚	16mm 。承台采用钢套箱施工，钢套箱地板重量按	0.16t/m2 、侧板重量按 0.22t/m2 计算，承台尺寸为 40m*32m ，厚 5.5m ，承台封底厚 1.5m ，承台顶标高 +5.0m 。索塔为 H 型塔，塔高 120m 。索塔横梁底面长 30m，宽 7m，底面标高+60m ，横梁支架下部为钢管支架， 上部为贝雷梁结构，支架钢管直径 Φ80cm ，壁厚 8mm。混凝土全部要求采用拌合船拌合和泵送施工。钻孔灌注桩基础施工工期为	120 天，承台施工工期为 45 天，索塔施工工期为 150 天。其施工图设计

的主要工程量见下表：

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻孔桩混凝土 | m³ | 10582 | 标号水下 C35 |
| 钻孔桩基础 | t | 943 | Ⅰ级 47t，ⅠⅠ级 896t |
| 钻孔桩检测管 | t | 31 |  |
| 承台混凝土 | m³ | 7040 | 标号 C25 |
| 承台封底混凝土 | m³ | 1920 | 标号 C20 水下砼 |
| 承台钢筋 | t | 845 | ⅠⅠ级 845t |
| 承台冷却管 | t | 24 |  |
| 塔身混凝土 | m³ | 12737 | 标号 C50 |
| 塔身钢筋 | t | 2293 | Ⅰ级 103t，ⅠⅠ级 2190t |
| 劲性骨架 | t | 664 |  |
| 下横梁混凝土 | m³ | 1260 | 标号 C50 |

横梁钢筋	t	189	Ⅰ级 12t，ⅠⅠ级 177t

横梁钢绞线	t	140

束数：160 束，束长：38m，锚具型号：

15-19

问题： （30 分）

根据上述基础资料，请列出该斜拉桥桩基础、承台及索塔预算所涉及的相关定额的定额代号、单位、数量及定额调整等内容并填入表格中，需要时应列式计算或文字说明。

四、某施工标段分离式隧道工程全长 5250m，采取双向开挖配合辅助坑道施工方法，构成为： 30m

（明洞） +5200 （正洞） +20 （明洞），其主要工程量为： 1.洞门及明洞部分：设计开挖普通土方 17000m3。

  - 正洞部分：设计开挖断面面积 160m2，Ⅲ级围岩，通过辅助坑道开挖正洞长度 1000m，实际开挖量为 844800m3。格栅钢架支撑 1744t（其中连接钢筋重 25t）。C25 号模筑混凝土 88450m3（其中超挖回填 450m3）。施工顺坡排水 20000m3，反坡排水 5000m3（涌水量 12m3/h）。

  - 土石方采用12t 自卸车运输，洞外出渣运距2000m。混凝土采用6m3 混凝土运输车运输，洞内和洞外混凝土平均运距各为 1000m，不计混凝土拌合站安拆费用。沿洞两侧纵向布设 HPDE 排水管，三处围岩地段有小股水需布设环向排水管 200m。洞内施工排水和正洞开挖施工所需通风费按清单开挖量分摊。

| 序号 | 问题： （30 分） 清单细目 | 工程细目 | 定额代号 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 502-1 | 洞口、明洞开挖 |  |  |  |  |
| 2 | -a | 土方 |  | m³ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

| 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 503-1 | 洞身开挖 |  |
| 8 | -b | 石方 | m³ |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |

| 序号 | 清单细目 | 工程细目 | 定额代号 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 503-2 | 超前支护 |  |  |  |  |
| 24 | -f | 格栅钢架支撑 |  | Kg |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |

| 26 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 504-1 | 洞身衬砌 |  |
| 28 | -a | 混凝土 | m³ |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 | 505-1 | 防水与排水 |  |
| 36 | -H | 纵向排水管 | m |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 | -i | 环向排水管 | m |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |

五、某工程业主与承包人签订了修建地下连续墙的工程承包合同。承包人编制的施工方案和进度计划表已获监理工程师批准。甲、乙双方合同规定 6 月 1 日开工，9 月 20 日完工。

合同总价 7500 万元。材料款占总合同价的 50%，预付备料款为总合同价的 30%，于 6 月 10 日前

拨付给承包人；工程进度款由承包人按月申报，经审核后于下月	5 日前支付；工程竣工并交付竣工结算报告后备 30 日支付工程总价款的 95%，留 5%为保修金。

各月计划完成产值表	单位：万元

| 月份 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成产值 | 1200 | 1500 | 2800 | 2000 |

该工程的的基坑开挖土方量为150000m3，规定自开工之日起50 天完成开挖，假设挖基坑直接费单价为4.5 元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁 6 台斗容量为 2m3 的挖掘机施工（租赁费 500 元/台班）。在基坑开挖施工中发生了如下几项事件：

- 施工过程中，因遇到软土层，接到监理工程师 6 月 10 日停工的指令，进行地质复查，配合用工 15 个工日。

2.6 月 14 日接到监理工程师于 6 月 15 日复工令，同时提出设计变更通知单，由此增加土方开挖量

9000m3。

3.7 月2~7月4 日，因降罕见暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 15 个工日。

4.7 月 5 日用 30 个工日修复冲坏的施工便道， 7 月 6 日恢复挖掘工作。

- 按原施工计划，为业主提供一份完整的逐月拨款计划。

- 承包人对上述哪些事件可以向业主要求索赔？每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？

3 假设人工费单价是 50 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%，则合理的费用索赔总额是多少？

# 2010 年公路工程造价案例分析

（甲级）（非标准解析）

一、某高速公路路面工程长30km，行车道宽22m。底基层为18cm 厚的二灰土，配合比为 10:30:60 ；基层为 20cm 厚的水泥稳定碎石，配合比为 5.5:94.5 ；面层为 4+6+8cm 中粒式沥青混凝土。基层、底基层及面层面积按 660000m2 记。稳定土和沥青混合料拌合站各设	1 座，均位于路线 1/2 处，总面积 20000m2 ， 上路距离 150m。

某造价工程师编制该项目的设计概算如下表所示:

| 序 号 | 工程细目 | 定额代号 | 费率 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | +16X3 |
| 1 | 15cm 石灰粉煤灰土底基层 | 2-1-4-15 | 7 | 1000 ㎡ | 660000 | 配比[石灰：粉煤灰： |
|  |  |  |  |  |  | 土]=[10:30:60] |
| 2 | 15cm 水泥稳定碎石基层 | 2-1-7-5 | 7 | 1000 ㎡ | 660.00 | +6X5 |
| 3 | 15t 自卸汽车运第一个1km | 2-1-7-75 | 3 | 1000 ㎡ | 132.00 |  |
| 4 | 15t 自卸汽车每增运 0.5km | 2-1-7-76 | 3 | 1000 ㎡ | 132.00 | 定额 X13.3 |
| 5 | 中粒式沥青混凝土拌合 | 2-1-10-36 | 6 | 1000 ㎡ | 118.80 |  |
|  | （320t/h 以内） |  |  |  |  |  |
| 6 | 20t 自卸汽车运第一个1km | 2-1-10-85 | 6 | 1000 ㎡ | 118.80 |  |
| 7 | 20t 自卸汽车每增运 0.5km | 2-1-10-86 | 6 | 1000 ㎡ | 118.80 |  |
| 8 | 拌合设备生产能力 320t/h | 2-2-11-6 | 8 | 1 座 | 1 |  |
|  | 以内 |  |  |  |  |  |
| 9 | 稳定土拌合设计生产能力 | 2-1-8-4 | 8 | 1 座 | 1 |  |
|  | 330t/h 以内 |  |  |  |  |  |
| 10 | 推土机平整场地 | 08 预 | 8 | 1000 ㎡ | 20 |  |
|  |  | 4-11-1-3 |  |  |  |  |
|  | 问题：（15 分） |  |  |  |  |  |

该造价文件中存在哪些问题？根据你的理解请改正这些问题并填写在下表中，需要时应列式计算或说

明。

| 序 号 | 工程细目 | 定额代号 | 费率 | 单位 | 数量 | 定额调整或系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18cm 石灰粉煤灰土底基 | 2-1-4-29 | 7 | 1000 ㎡ | 660.00 | +[30]X3 配比[石灰：粉煤灰： |
|  | 层 |  |  |  |  | 土]=[10:30:60] |
|  |  |  |  |  |  | +[6]X5 |
|  |  |  |  |  |  | 水泥剂量 5.5% |
| 2 | 20cm 水泥稳定碎石基层 | 2-1-7-5 | 7 | 1000 ㎡ | 660.00 | 400t/h 以内厂拌设备[人工、 |
|  |  |  |  |  |  | 装载机、拌和设备 |
|  |  |  |  |  |  | 15cm+5cm] |
| 3 | 15t 自卸汽车运第一个1km | 2-1-7-75 | 3 | 1000 | 132.00 |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |
| 4 | 15t 自卸汽车每增运 0.5km | 2-1-7-77 | 3 | 1000mm | 132.00 | 定额 X13 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |
| 5 | 中粒式沥青混凝土拌合 | 2-2-10-36 | 6 | 1000 | 118.80 | 定额 X1.02 |
|  | （320t/h 以内） |  |  | m3 |  |  |
| 6 | 20t 自卸汽车运第一个1km | 2-2-10-85 | 3 | 1000 | 118.80 |  |
|  |  |  |  | m3 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617020104141006024