# 项目管理机构

本工程将实行项目法管理，设一项目经理部，实行项目经理负责制。项目经理部将在公司经理的领导下，严格执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2001）并按本司 ISO9001-2000 版质量体系要求运作，具体架构如下：

# 施工组织机构

项目经理

周欣华

技术负责人

| 计 | 施 | 质 | 资 | 测 | 计 | 安 | 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 划 | 工 | 检 | 料 | 量 | 量 | 全 | 械 |
| 工 | 负 | 负 | 负 | 工 | 负 | 负 | 工 |
| 程 | 责 | 责 | 责 | 程 | 责 | 责 | 程 |
| 师 | 人 | 人 | 人 | 师 | 人 | 人 | 师 |
| ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |

说明：项目经理部下设工程技术部、质量安全部、机械设备部、工程材料部、预算财务部和文明施工组。本工程我司保证以足够的技

五华二建深圳分公司

1

术力量和施工力量投入，确保工程按业主标准和要求完成。

| 1.2 | 主要专业技术人员情况简介表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓名 职位 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时 间 |
| 1 | 项目经理 项目经理证、职称 | 2003 | 11 年 |
|  | 证 |  |  |
| 2 | 总工程师 高级职称证 | 2003 | 22 年 |
| 3 | 计划工程 职称证 | 1997 | 11 年 |
|  | 师 |  |  |
| 4 | 施工负责 高级职称证 | 2004 | 12 年 |
|  | 人 |  |  |
| 5 | 质检负责 职称证 | 2004 | 11 年 |
|  | 人 |  |  |
| 6 | 资料负责 职称证 | 2003 | 11 年 |
|  | 人 |  |  |
| 7 | 计量负责 职称证 | 2001 | 10 年 |
|  | 人 |  |  |
| 8 | 安全负责 职称证 | 2004 | 10 年 |
|  | 人 |  |  |
| 9 | 测量工程 职称证 | 2002 | 12 年 |
|  | 师 |  |  |
| 10 | 机械工程 职称证 | 1998 | 12 年 |
|  | 师 |  |  |

# 安装、施工工艺

  - 工程概况

深平大道特区内高架段声屏障工程第二标段，包括四段隔音墙， 详细位置及长度见下表：

| 编号 | 本标段端点 号 | 本标段起点桩 号 | 本标段起点桩 号 | 长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ | C1、D | （C）230 | （E）41.8 | 181.3 |
| Ⅲ | E、F | 655.9 | 950 | 295.3 |
| Ⅳ | G1、H | （A）272.35 | K0+950 | 714.9 |
| Ⅷ | P、Q | 410 | 580 | 170.3 |
| 总长度 |  |  |  | 1361.8 |

隔音墙和现状防撞墙的走向一致，设置在防撞墙顶上，隔音墙热镀锌方柱通过四根M24mm 螺栓固定在防撞墙上。隔音墙高度为3.3 米， 上部为 1.8 米高米黄色吸音板，中间为 1 米高 PC 隔音板，下部为米黄色吸音板，立柱采用型钢柱草绿色，间距 2.5m。

声屏障横断面图如下：

隔声板固定结构大样图如下：

5

50

10 20 10

50

5

M6×30不锈钢螺栓

@460

64

槽型橡胶条55×7

PC隔声板厚10

1

7

0

5

5

.9

5

2

2

橡胶垫厚5

061	L50×50×5角钢

~0 2

M12×50不锈钢螺栓@460

直径14过螺栓孔

调节垫块

热轧H型钢

01

70

10

70

150

吸声组件固定结构大样图如下：

5.2

5

槽型橡胶条55×7 01

7

50	10 20 10	50	5	铝合金微穿孔面板厚2.5

吸声材料厚50 冷轧背板厚2

4

2

.5	05	5.

5	6

60×50×4

矩形钢管

2

5

2

061

~0

2

焊接	50×50×5角钢

M12×50不锈钢螺栓@300

?14过螺栓孔	调节垫块	热轧H型钢

01

70

10

150

70

6

7

主要工程量表如下：

| 序号 | 材料名称及尺寸（mm） | 数量 | 备注 | 重量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 544根 | Q235B钢 | 100.383 |
| 2 | 钢板A 300x827x16 | 544块 | Q235B钢 | 1.753 |
| 3 | 钢板B 300x340x16 | 544块 | Q235B钢 | 7.027 |
| 4 | 肋板C 详大样 | 544块 | Q235B钢 | 3.48 |
| 4 | 肋板D 200X100X16 | 1089块 | Q235B钢 | 2.79 |
| 5 | 钢挡板:长2540000×宽200×厚6（用于隔离器顶） | 1块 | Q235B钢 | 12.887 |

| 50×50×5角钢，长560 | 4356块 | Q235B钢 | 9.249 |
| --- | --- | --- | --- |
| 50×50×5角钢，长1000 | 1089块 | Q235B钢 | 4.131 |

| 8 | 矩形钢管：长边60×短边50×厚4，单片总长22720 | 679根 | Q235B钢 | 99.55 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | M24×320不锈钢螺栓(包括螺栓、螺帽、垫片等） | 2168套 | Q235B钢 |  |
| 10 | M12×50不锈钢螺栓(包括螺栓、螺帽、垫片等） | 10891套 | Q235B钢 |  |
| 11 | 吸声材料：长2330×高560×厚50 | 2168块 |  |  |
| 12 | 微穿孔铝板：长2330×高560×厚2.5 | 2168块 | 穿孔率25％ |  |
| 13 | 冷轧钢板：长2330×高560×厚2 | 2168块 | Q235B钢 |  |
| 14 | PC隔声材料：长2330×高1000×厚10 | 544块 |  |  |
| 15 | 槽型橡胶条：长560×宽55×厚7 | 4356块 | 由厂家提供 |  |
| 16 | 槽型橡胶条：长1000×宽55×厚7 | 1089块 | 由厂家提供 |  |
| 17 | 钢板F 200x2100x10 | 544块 | Q235B钢 | 17.96 |

立柱采用Q235B H 型钢，表面喷涂防腐处理加工而成。钢板：选用Q235 B 钢材加工制造和热镀锌处理而成。

# 施工工艺框图

施工准备、测量放线

隔音屏底座制作

隔音屏底座安装

立柱制作、安装

安装吸音板

安装隔音板

竣工验收、退场

五华二建深圳分公司

9

# 隔音墙主要技术性能及要求

隔音墙由吸声、隔声两种材料组合而成，上部为 1.8 米高米黄色吸音板，中间为 1 米高 PC 隔音板，下部为米黄色吸音板，要求隔音屏要满足以下特点：

1、隔声材料材料：

    - 、国产或进口PC 板，双面抗紫外线(UV)保护；厚度：10mm；

    - 隔声量：>32dB(A)；并提供有检测资质的单位进行的声学研究中心的检测证明；

（3） 透光度：>84%；

- 耐候性：出具材料生产商签署的至少 10 年的抗紫外耐侯性品质保证书，保证：黄变系数△值<10,透光率损失<6%；生产厂商提供板材 10 年不破碎的质量保证。为保证质量，抗紫外线保护层使用电化学镀层法生产；

- 防火性指标：达到 B1 级，提供国家防火建筑材料质量监督检测中心的防火测试报告；

- 抗油污和酸雨侵蚀：表面具有抗磨花涂层,并能抗油污和酸雨的侵蚀；

- 强度指标：依照欧洲 prEN 12415 方法测试, 应达到C2 级， 提供相应测试报告。

2、吸声材料

- 使用微穿孔铝板作为吸声材料外包装组件,表面防腐处理采用氟碳喷涂；背板材料选用冷轧钢板，表面防腐采用喷塑处理。系数△值<10,透光率损失<6%；生产厂商提供板材 10 年不破碎的质量保

证。为保证质量，抗紫外线保护层使用电化学镀层法生产；

- 使用聚乙烯类闭孔结构的非亲水性材料作为吸声材料的主材；

- 吸声材料表面为闭合结构，不具有孔腔等开放性结构，避免公路上的灰尘、杂物、水雾等堵塞表面，而造成吸音性能迅速下降， 所用吸声材料具有封闭的表面结构，可以长期保持稳定的吸声性能；

- 所选用吸声材料便于加工，适合工人在工地的批量安装， 不会产生对工人有害的粉尘、纤维、气体等物质；

- 吸声系数：按照GBJ 47-83《混响室法吸声系数测量规范》检测，降噪系数 NRC> 0.6，并提供有检测资质的单位进行的检测证明；

- 吸水率指标（浸泡 24 小时）：按 ASTM D3575，Suffix L的标准，吸水率<2.44kg/m2， 按ISO 2896－99 的标准，吸水率<4%(体积)；

- 防火性指标：按照 GB8624－1997《建筑材料燃烧性能分级方法》检验，燃烧性能达到 GB8624B1 级（难燃），并提供国内相关权威机构的检测证明；

- 使用厚度：50 mm；

- 密度：吸声材料密度小于 35kg/m3。

# 主要施工顺序

- 在精确放样出隔音墙立柱位置后，根据防撞墙顶部的尺寸制作底座。

- 在防撞墙上钻孔，将底座套在防撞墙上后用四根 M24 螺栓固定。

- 将制作好的 H 型钢立柱焊接在底座的顶部，焊接须满足相关规范要求。

- 安装吸音板、隔音板等隔音墙构件。

# 主要施工方法

    - 钻孔

1、定位

按设计要求标示钻孔位置、型号，若基材上存在受力钢筋，钻孔位置可适当调整。

2、钻孔

      - 钻孔宜用电锤成孔，如遇钢筋宜调整孔位避开。

      - 钻孔孔径 30mm。

# 焊接

1、材料：

1）立柱采用Q235B H 型钢，表面喷涂防腐处理加工而成。钢板：选用Q235 B 钢材加工制造和热镀锌处理而成。2）每件钢板应包含如下清晰标记

①牌号

②炉批号或检查号（检查号的最大批量不得大于 60t）

③尺寸

④钢厂名称或代号                                     4）钢厂必须完整地提供包括批号、力学性能、化学成分、超声

五华二建深圳分公司

12

波检查证书以及其它必要的试验资料等技术文件。             5）钢材的表面质量：钢材表面麻点深度小于板厚的7%，允许用

砂轮打磨光顺后使用；当深度到达板厚的 7～20%或大于钢板的允许公差，需进行补焊，并将表面磨平后允许使用。

6）钢材应存放于干燥的专用场地，不允许露天存放。

2、焊接材料：

- 焊接材料应根据产品的焊接工艺评定试验结果，确认是否可以用于产品的焊接，焊缝金属的强度屈服点应不低于母材指标。

- 手工电弧必须采用直流焊机，焊条牌号可选用 E5015、E5016 、 E5018 等，埋弧焊可选用 H08A、H08E 焊丝配合高锰型焊剂或采用 H08Mn、H08MnA 焊丝配合中锰或高锰型焊剂或采用 H10Mn2 焊丝 配合无锰或低锰型焊剂。所选用焊条、焊丝、焊剂应分别符合GB5118— 85、GB/T14957—94 和GB5293—85 的要求。

- 熔剂应保存在干燥密闭的桶内。在熔剂内不允许有泥土、钢屑及其它材料的颗粒。

- 焊丝必须用纸、麻或布妥为包装，并存放于干燥的房间里， 注意保持清洁。

- 手工焊条的存放中应防止药皮受潮或压损，发交车间时应整轧的送去。

3、放样

- 放样时，必须考虑创(铣)边加工量及焊接收缩量。

- 作样必须熟悉施工图及工艺文件，严格按照施工图、工艺文件和有关规定制作，必要时与设计图核对。

- 对于形状复杂的零、部件，在图中不易确定的尺寸，应通过放样校对后确定。

4、号料

- 号料所划的切割线必须准确、清晰。号料尺寸允许偏差：± 1mm。

- 号料前应检查钢料的牌号、规格、质量。

- 发现钢料不平直，有锈及油漆等污物，影响号料及切割质量时，应矫正清理后再号料。

- 样板、样杆、样条必须与工艺文件核对，相符后方可号料。

- 零、部件的刨（铣）加工量、焊接收缩量应按样板、样杆、样条要求预留。

- 零、部件采用气割时，应根据钢板厚度和切割方法预留切口量，一般预留 2～4mm，较厚者宜多留。

- 零、部件号料后应作明显标记（包括焊接辅助用引板），规定钢印记标记方向与钢板轧制方向一致。

5、切割

- 对钢板不允许剪切，只能进行氧-乙炔火焰切割。气割应优先采用精密切割或自动切割。

- 在开始进行钢板切割以前，应用具有代表性的试板进行焰切试验，试验时应考虑最差环境的影响。切割工艺评定试验应验证气割时的热量控制技术是否满足要求，保证焰切面无裂纹、局部硬度不超过HV350(如超标应考虑预热切割)及不呈现其他永久性结构有害的缺陷；

- 切割面垂直度偏差不应大于零件厚度的 5％，且不应大于 2mm。

- 气割前应对设备、工具进行检查，确认完好，可靠后方可气割，并根据材质厚度选用合适的工艺。气割前应将料面上的浮锈及脏物清除干净。钢料应放平、垫稳、割缝下面应留有空隙。

6、焊接

- 焊接前应熟悉施工图和工艺文件，准备好工艺装备和零件， 核对无误后方可组装。

- 组装焊接区包括埋弧焊剂可能接触部位必须彻底清除铁锈、氧化铁皮、油污、水分、显露出钢材金属光泽。

- 组装必须在规定的工作台上或工艺装备内进行。

- 对复杂的杆件，应分部组装，部位焊接修整后再装成整体。

7、焊接与焊缝整修

- 从事钢梁焊接的焊工(包括定位焊工)必须持有与其工作等级相适应的焊工资格证书，必须熟悉工艺要求，明确焊接工艺参数。加工厂家要提供所用工艺能保证焊缝抗疲劳能力的资料。

- 焊接前应检查并确认所使用的设备工作状态正常、仪表工具良好、齐全、可靠，方可施焊。

3) 焊前必须按施工图及工艺文件检查焊件坡口尺寸、根部间隙等，如不合要求不能施焊。

- 在露天环境中采用CO

气体保护焊进行焊接时，应采取防风、

2

防雨措施，CO 气体纯度大于或等于99.99％。

2

- 焊缝咬边深超过 1mm，或外观检查超出负偏差的缺陷，应用手弧焊进行返修焊。

- 气孔、裂纹、夹渣、未熔透等超出检验规定时，应查明原因， 用碳弧气刨清除缺陷，用原焊接方法进行补焊。

8、焊接质量的检验和修补

施焊完毕应将外部打磨平整并对焊缝质量进行严格检验，找出各种缺陷并进行补修。检验内容包括以下几项。

- 外观尺寸。用肉眼及量测工具检验：焊缝宽度、焊缝表面焊波高低差、焊肢长度、焊喉厚度、焊缝加强高和修磨长度等。

- 表面缺陷。包括弧坑及短路、咬边、气孔、焊瘤、夹渣、表面裂纹等，用肉眼、磁粉和浸渍探伤法检查。

- 内部缺陷。隐藏在焊缝内部的缺陷，应在焊接 24 小时后进行无损检验。检查方法有超声波探伤检查和射线透视摄影检查两种。前者使用简便，容易查出裂纹所在。

焊接缺陷的补修办法主要是用碳弧气刨清除缺陷，用原焊接方法重焊。通过各种检查发现的缺陷在清除前要确认缺陷位置所在和决定修补的程度。须完全铲除的首先是裂纹，其次是熔深不良和焊瘤等， 至于凹痕、气泡、夹渣等可按奉列办法部分铲除。有的缺陷(如裂纹) 原因复杂，为查明原因起见，可从缺陷部位破面取样检查。裂纹是最危险的一种焊接破坏原因，必须特别注意。为防止裂纹扩大，可采用同槽释放法，即在弄清范围后在裂纹端部钻孔将裂纹截断。

# 涂装

1、钢材预处理

- 表面除绣前应清理表面积水和油污、氧化皮、铁锈等污物，

五华二建深圳分公司

16

再用干净的压缩空气和毛刷将灰尘清理干净。

- 钢材进行预处理，喷车间底漆。2、表面清洁处理

- 为增强漆膜和钢材的附着力，应对钢材表面进行清洁处理，然后喷砂涂装。

- 表面清洁工艺流程：用压缩空气吹除表面粉粒用无油污的干净棉纱、碎布抹净防止再污染。

- 钢材表面清洁应符合招标文件和有关规定。3、喷砂除绣

- 钢构件外表面在涂装前采用喷砂除绣，内部可采用风动工具打磨除绣。

- 工地现场除绣，工地焊缝附近及破损部位采用风动工具打磨除绣。

- 除绣等级达到有关规范的要求。

- 喷砂除绣后，还需要对钢材表面进行表面清洁处理。4、涂装工艺及技术

- 涂装作业使用高压无气喷涂泵施工，根据选定的涂料性能及配比正确选择喷枪空气压力。

- 雨天、雾天不能进行室外涂装。

五华二建深圳分公司

17

- 涂层表面应力求光滑、平整，不得有针孔和明显流挂、皱皮、漏涂等弊病发生，面漆应光洁美观，色彩均匀。

- 漆膜厚度符合规定要求，最低膜厚需达到规定厚度的85％ 以上，但不盲目超厚。

- 对于自由边缘等难于涂装的部位，在高压无气喷涂之前， 需用笔刷作一、二遍刷涂。

- 最后一道油漆工作在各项装饰工作结束后，并修正种种缺陷后进行，涂装前认真做好清洁工作，喷涂时应注意对有关零件的遮蔽保护。

- 对涂层进行膜厚管理，底漆及全部涂装完成后，需进行膜厚检测与数据记录。

- 漆膜外观质量用目测检查，具体油漆符合招标文件和有关规定。

5、涂装修补

受到损伤的漆膜、梁段接头或其它未涂装的部位，应在安装后进行涂装和修补。

# 隔音屏安装

1、所有构件由供货商在工厂按照施工设计图纸制作完成，并经过验收合格方可进行现场安装。

2、所有构件应按照安装图纸，绘制标记与其侧，说明结构尺寸、

五华二建深圳分公司

18

编号、位置及制造日期等。3、立柱安装

隔音墙立柱采用 25t 汽车吊进行安装，安装后校正垂直度然后拧紧底座螺栓。

隔音屏钢立柱吊装大样图如下：

4、隔音墙安装

（1）隔音板安装采用活动门字架，工人登高作业系好安全带。

- 隔音板安装应逐片调整，使其落于正确的位置。

五华二建深圳分公司

19

- 隔音板调整完后应予固定，使隔音板固定于正确的位置。

- 隔音板在包装、进货、卸货、安装时须小心谨慎，避免碰

撞。

# 施工部署

  - 施工进度计划和各阶段进度的保证措施

# 施工进度计划

1、本工程业主要求施工总工期为 100 天。

2、计划先施工 C1～D 段，施工工期为 15 天；在施工 P～Q 段， 施工工期为 12 天；施工E～F 段，施工工期为 23 天；最后施工G1～ H 段，施工工期为 50 天；施工时由一、二标分界处向北施工。

3、为此，我们将纵观全局、精心布置，合理安排各工序的施工顺序，并投入足够的人力及机械设备，严格按计划施工，确保工程按期完工。详见下页《深平大道特区内高架段声屏障工程第二标段施工进度计划横道图》和《深平大道特区内高架段声屏障工程第二标段施工进度计划网络图》。

    - 施工进度计划横道图和网络图见下页。

五华二建深圳分公司

20

横道图

网络图

# 各阶段进度的保证措施

      - 施工准备阶段的保证措施

1、按施工平面布置图完成施工区域的围挡，办公和工人住房在附近租房解决。

2、由总工程师牵头，组织施工技术人员进行图纸自审，在自审的基础上做好图纸会审。编制实施性施工组织设计、质量计划和创优规划。做好分级技术交底，组织学习有关规程、规范和工艺要求。

3、针对本工程的施工特点，开工前对所有施工人员进行技术培训，对管理人员、技术人员进行专业强化培训；对各工种操作人员进行岗前培训，实行持证上岗；对涉及“四新”技术项目的管理人员和操作人员针对各自技术特点专项培训，强化全员质量意识，并制定质量岗位责任制。

4、建立完整的质保体系，派专人负责工程质量。项目部设专职质检工程师和质检员，各班组负责人兼职质检员，并将名单上报监理工程师。

5、编制材料和机械设备需求计划，做好设备的维修与保养，对进场材料进行抽查检验，检验合格后方可使用。

# 施工过程的保证措施

1、对关键工序和特殊工序，编制详细的作业指导书，并做好技术交底，严格执行隐蔽工程签证制度，工序完成后，经监理工程师检查签字后方可进入下道工序。

2、加强对文件、资料的管理，所有技术文件按我司质量管理标

准要求设专人负责，分门别类建立台帐，收发登记注册，受控文件必须加盖受控印章，并保证其为有效版本才能使用。

3、开展TQC 全面质量管理活动，建立技术攻关QC 小组，定期将QC 小组成果发布，制定奖优罚劣的激励措施，巩固和扩大QC 小组活动成果。

4、积极配合质检站和监理工程师对工程的质量抽查，并严格落实其提出的整改措施。

# 竣工阶段的保证措施

1、制定竣工阶段施工计划，组织有关人员按照施工验收规范对已完工程进行预检，找出存在的问题并及时处理，做好竣工资料的整理，按业主和国家档案馆的规定做细做好。

2、所有工程项目、竣工资料，经自检合格后按验收程序向监理工程师申请工程移交。

3、制定质量回访计划，及时掌握用户对该工程的意见和质量要求，对用户反映的问题予以高度的重视并积极处理，确保用户满意。

# 保证工期的管理制度和措施

      - 从机构组织、管理上保证

1、建立以项目部为核心的责权利体系，确定管理层与作业层人员架构关系，明确项目部内的责任体系。

        - 制定明确的经营思想及质量目标，以质量促效益，向安全要速度，使全司上下目标一致，行动协调。

        - 在安全、质量、进度方面设立奖罚标准。建立严密的奖惩制

度保证考核严格，奖罚分明，按月兑现，以充分调动职工的积极性和创造性，从而提高效率，加快进度。

        - 进行全面质量管理，及时反馈和修正各项措施和计划，以更合理地指导和协调第一线的施工，保证优质按时完成各项指标。

      - 从计划安排上保证                                  1．根据现场实际情况按月调整施工进度计划，使其更合理指导

施工的顺利进行。

        - 以施工进度计划关键线路为控制依据，制订详细的作业进度，包括分项作业进度、材料进货进度、劳动力进场进度、设备进场进度、拆迁进度。全面考虑各生产要素的合理配置和优化组合，使生产有节奏均衡地推进，实现生产要素的动态管理。

      - 从材料供应、机械设备调配上保证                    1．掌握市场信息，预备应急事件的发生。                2．由作业计划，下达各项指标给第一线操作人员，及时检查和

反馈信息，以确保每个步骤到位。                           3．确定合理的材料堆放和机械设备的维修保养标准，以保证施

工顺利进行。

# 加强施工组织与管理

本工程施工包括的工种工序较多，为此在施工过程中要严格工序交接制度和隐蔽工程检查制度，确保每道工序的施工质量，做好工序的衔接工作。

      - 从安全生产上保证                                  1．安全生产从第一线工人抓起，使他们明确安全的重大意义，

树立良好的安全生产观念。上岗前必须进行岗前培训，特殊工种必须熟识各项规定。

        - 加强各级安全生产监督，建立安全生产监查小组，按月普查， 按旬专项检查和安全稽查。确保工程万无一失。

# 从后勤供应上保证

加强机械设备和车辆保养、维修、保障施工正常运转。搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。

      - 从技术上保证                                      1．由我公司多名富有经验的工程师全面负责本工程的施工技术

管理，与各级技术人员建立技术管理小组，负责各项专项技术问题的解决，施工方案的编制与监督执行。

        - 各技术管理小组及时总结施工中出现的问题与经验，把易于施工、保证质量、加快进度的各项措施加以推广，用来更好地指导后续施工。

# 从协作施工上保证

加强与业主及监理工程师的联系，做好与当地政府部门、有关单位和附近居民的协调工作，取得他们的支持，使工程施工顺利进行。

# 雨季施工的工期保证措施

我司在编制施工计划时，已经考虑了雨季对施工进度的影响。同时我们将采取有效的措施，防止雨季对本工程造成的不良影响。

# 雨季施工安排和措施

1、加强雨季施工信息反馈，与气象台联系及时掌握月、周、日

的天气预报资料。把天气预报资料贴上施工现场办公室，使施工人员对天气情况心中有数，并根据情况调整施工进度计划，减少雨季造成的影响。

2、雨前对场地排水系统进行疏通以保证水流畅通。

3、对机电设备、电闸箱采取防雨、防潮等措施，并在雨前检查接地保护装置。

4、暴雨、台风到来前对堆放、停置在可能会受冲刷的低洼地段的材料、设备等，及时进行搬移和清理。

5、雨天钢筋现场焊接时要有遮雨物，大雨时严禁焊接作业，砼施工尽量避开雨天，若浇筑不能中断时，浇筑作业部位应搭设临时性防雨措施，砼运输时要有防雨措施。

五华二建深圳分公司

27

# 劳动力投入计划及其保证措施

    - 劳动力投入计划

| 天 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 辅工 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 铆工 电、气焊工 | 15 20 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 15 20 |
| 机修工运转工 | 2 2 | 2 2 | 2 4 | 2 4 | 2 2 |
| 起重工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 交通维护员 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 保卫人员 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 后勤人员 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 管理人员 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 | 87 | 107 | 111 | 102 | 90 |

# 劳动力投入保证措施

1、各相关的人员，均按施工计划安排参与施工的的时间提前 3 天到位。

2、施工经验丰富、组织管理能力强、结构形式合理的项目部领导班子，配备一批优秀的技术骨干、生产骨干，组成一个高质素、高效率的施工队伍。建立合理、必要的职能部门，各个部门安排优秀的骨干，分工合作，行使不同的职能。

3、发挥全体人员的干劲和创造精神，建立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“全员劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情， 提高劳动效率。

4、安排足够的劳动力投入施工，并还应保证突击施工的人员抽

调。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618127114037006035