# 目	录

第一章	编制说明

  - 编制依据

  - 编制原则

  - 编制说明

  - 投标承诺

第二章	工程概况

2.1 工程特点及施工条件概况

第三章	施工总体目标

  - 工程质量目标

  - 施工工期目标

  - 安全文明施工目标

第四章	施工组织机构

  - 施工布署总体指导思想

  - 施工组织机构

  - 施工队伍简介

第五章	施工方案与工艺

  - 拆除工程

  - 天棚改造工程

.

  - 地面改造工程

  - 墙面改造工程

  - 强弱电改造工程

第六章	质量控制措施

  - 工程质量目标及目标分解计划

  - 编制项目质量计划

  - 建立质量领导小组

  - 原材料的质量控制

  - 施工过程质量控制

第七章	工期及进度计划

  - 工程进度计划

  - 施工进度安排

  - 施工进度管理

  - 保证工期的技术措施

  - 设备、物资、资金等物质保证工期的措施

  - 总工期保证措施

第八章	安全文明措施

  - 安全管理体系

  - 安全管理措施

  - 安全保证措施

第九章 环境保护管理体系与措施

  - 环保目标

  - 环境保护组织与保证体系

  - 环境保护管理制度

  - 落实方法与措施

  - 文明施工措施

第十章 季节性施工及周边建筑保护措施

  - 雨季施工措施

  - 冬季施工措施

  - 周边建筑保护措施

第十一章 资源配备计划

  - 施工准备

  - 劳动力安排计划

  - 施工机械配备

  - 材料供应计划

  - 施工总平面布置

  - 主要人员和材料进场计划和机械进退场计划

第十二章 施工场地布置

第十三章 附表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

# 第一章	编制说明

  - 编制依据

    - 本项目工程招标文件及施工图纸；

    - 我公司的技术、机械设备装备情况及我公司的质量、环境、职业健康管理体系的要求；

    - 严格遵守国家及政府有关部门在安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体规定和技术标准，尊重施工区域周边单位和民众多年来的生活、学习、工作习惯。

    - 国家和行业现行的施工及验收规范。

    - 踏勘现场实际情况（三通一平基本形成）。

# 编制原则

    - 充分遵循招标文件条款的原则；

    - 坚持实事求是的原则，根据我公司的施工能力和管理水平，坚持科学组织、合理安排、均衡生产，确保优质高效的履行合同；

    - 按照招标文件、技术规范和标准的要求，正确选择施工方案，实行全面质量管理；

    - 严格贯彻“安全第一”原则；

    - 坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则，在施工中发扬创新精神， 以科技为先导，应用新技术、新材料、新工艺、新设备,积极寻求为建设单位节约投资 的合理化建议,对技术方案进行不断的优化。

# 编制说明

    - 本施工组织设计是根据招标单位发给的本工程招标文件、设计图，针对本工程实际情况，按国家和行业的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。在施工组织设计中我们把施工总体目标、主要项目施工方法、工程质量保证措施、安全文明施工保证措施、防止噪音及环境保护措施、推广应用新工艺、新技术、新设备、新材料在本施工组织设计中作为重点阐述，其他常规性施工项目的施工方法仅作了一般性阐述，以体现本施工组织设计的全面性、可行性、科学性和针对性。

    - 在此基础上，开工前我公司将根据会审后的施工图以及建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等，对本工程的施工组织设计做进一步的完善细化， 编制更为详尽的施工组织设计和分项工程施工方案，确保本工程施工的顺利进行和各项目标的实现。

    - 严格遵守国家及政府有关部门在安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体规定和技术标准，尊重施工区域周边单位和民众多年来的生活、学习、工作习惯。

# 投标承诺

我司将抽调精兵强将组建管理班子，组织技术素质高、能打硬仗的劳务队伍进场， 运用先进、成熟的施工工艺，科学合理的管理方法，按“质量、安全、工期、文明、服务”五个一流的要求建设本工程，特郑重承诺如下：

一、对本工程施工工期的承诺

根据招标文件要求，我公司在招标文件规定时间完成该项工程。本公司如若中标， 将制定详细的施工方案和施工进度计划，确保工程在规定的时间内完成招标范围内全部施工任务。

二、质量

本工程质量标准为:达到国家现行合格标准。我公司如若中标，将严格按设计图纸及施工验收规范施工，确保工程施工质量满足要求。

三、文明施工

我们将严格按照国家制定的有关规定执行，争创文明施工样板工地。四、安全施工

严格遵守国家、省、市颁布的安全生产有关规定，加强安全管理与教育，严格执行国家、省、市有关防火、施工安全规定。

我公司将专门成立安全监察小组，制定安全计划，按施工阶段、施工进度情况详细制定不同情况下的安全管理措施，严格按施工规范及操作规程施工，不得有任何人为的安全事故，并采取严密的监控措施。

五、人员、机械设备落实承诺

我司保证选派素质高、作风正派、纪律严明、精干高效的施工项目管理层及多年同类工程施工经验的施工班组来参与本工程施工。并配备足够的施工管理人员及施工预备队，以确保本工程质量、安全、工期、文明、服务的实现。

六. 工程保修承诺及具体措施

1、保修期限：按照有关规定及招标文件要求进行保修。

2、建立工程回访制度（进行不定期或定期回访）和维修卡，掌握工程质量状况， 及时解决发现工程的质量问题。

3、保修期限内，若确实因施工造成的质量问题均应及时免费维修；若是业主原因造成的问题，也应积极给予解决。并填制维修任务书，分析存在的问题，制定措施。

七. 对招标文件及合同条款的确认

经详细阅读本工程的招标文件及合同条款后，我司完全同意并响应招标文件和合同条款的要求、同时我司完全同意按照招标文件规定的造价计算方式进行计算。

# 第二章	工程概况

工程名称：西南民族大学计算中心博识楼实验室改造（第五批次）工程比选采购项目；

计划工期：共：45 日历天；

质量标准：达到国家现行合格标准

建设地点：西南民族大学航空港校区（成都市西航港大件路文星段 168 号）

# 工程特点及施工条件概况

    - 工程特点

      - 工程重要性

本工程地理位置较佳，工程包含内容较多，质量要求高，我司也可借此机会充分展现自己的施工、技术能力，尽最大力量创建出一个高效优质的工程。由于本工程设计优秀，我司决心从工程开工起就立足高起点，严格用市文明样板工地的标准要求施工，争取评上市文明样板工地。

    - 施工条件概况

      - 施工场地

本工程施工场地比较好，我司一定充分利用，合理布置临时设施及材料、架料堆场，搞好场地硬化、美化工作，创造一个良好的施工环境。

      - 交通情况

本工程的车辆出入较为方便，为保证施工周边的清洁卫生，我们将派专人每日清扫车辆出入口的清洁，并对出施工现场的车辆进行冲洗。

# 工程质量目标

达到国家现行合格标准。

# 施工工期目标

经我们认真讨论以及我们施工同类型工程的经验，采取科学合理的工序安排、穿插和抢工期措施以及采用新工艺、新技术、新材料、新设备，我们承诺施工总工期控制在招标文件规定工期内施工完毕并交会使用。

# 安全文明施工目标

安全文明施工是加快工程进度，提高工程质量起主要作用，同时也是展示公司形象体现项目综合管理水平的重要工作内容之一。我们将根据国家、市有关安全、文明施工标准要求，层层落实责任，分片包干，实现达“安全文明施工工地标准”；在整个施工过程中，无重大安全事故。

# 施工布署总体指导思想

本工程一旦中标，我们将以“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务“为主导思想，严格按照招标文书和双方签定的建设工程合同的规定，并将其作为我公司的重点工程，集中我公司优势资源；对合同范围的工作内容按“项目法”进行科学管理和精心组织施工，确保该工程施工达到高速优质，并承诺按期交付给业主。为此，我们将做到：

    - 组建最佳项目管理领导班子，全面履行对业主的承诺和本工程的施工承包合同。

    - 认真搞好施工准备，创造良好的施工条件和内外部良好环境。

    - 实行动态的目标管理制度，围绕方针目标开展动态管理，并层层落实。

    - 按标准建立全面质量管理体系，以此为中心点，开展质量管理工作， 自始自终将施工质量控制在受控状态。

    - 认真落实各项规章制度，建立调度会、分析会、交底会和检查考核制度，并建立资料档案制度。

    - 以科学技术为先导，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，以此来提高效率，缩短工期，保证质量。

我司有能力有信心承建本工程，并将高度重视、全力以赴，依靠本公司的管理、技术和装备的优势，遵循设计，恪守合同，精心组织，让一流的设计加一流的施工质量，共同塑造一流的建筑精品，为我司提升企业信誉与实力，将我司发展成为综合型的大型企业。我公司有这样的决心，同时也有这样的实力和条件， 这是因为：

我司历来重视聚集人气、以人为本。汇集了大批优秀施工管理人才，有施工同类工程的成功经验和成熟工艺，在近年承建的多项工程中，积累了丰富经验和大量的施工技术资料，工艺日臻完善，熟悉施工过程中应严格控制的各质量管理要点，对于各分部分项工程的质量管理以及各专业施工单位的交叉穿插和相互协调关系了若指掌，并在工程质量与进度、安全与文明施工管理中，深受业主和广大市民赞誉。同时，我司对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我们将精心组织施工加上严格的管理，狠抓工程质量。在招标工期内全面完成该工程来回报业主的选择和信任。

我们尤其理解业主对本工程的期盼和要求．我们定将在质量、工期、造价等多项综合指标上，全方位满足业主的一切合理要求。我们将及时全面地履行我们对业主的各项承诺，按时保持完成施工任务。

# 施工组织机构

公 司 总 经 理

行政总负责：公司副总经理

生产安全总负责：公司副总经理

财

务部

办

公室

劳

务分公司

人

力资源部

生

产安全部

分 材

公 料司 供

应

分 设

公 备司 租

赁

安

装分公司

建

材加工厂

工 程 项 目 部

公司工程管理机构网络图

    - 施工现场组织机构设置

本合同段将按项目法组建本工程项目管理机构，实行项目经理部一级管理，代表本公司向业主负责，全面履行合同协议内容，安全、优质、高效的完成本合同段工程的施工及缺陷修复工作。

《组织机构图》如下：

项目经理：负责全面履行合同以及与业主的联系与沟通，主要负责用于本标段的人、财、物的合理配置及合同管理，主抓经理部的计财部、办公室。对施工工期、安全质量负总责。

技术负责人：全面负责本工程的质量，技术工作。

施工技术部：制定本标段的《质量计划》，编制《施工组织计划》、《关键部位的作业指导书》，组织本标段的控制测量，工程竣工资料的收集整理。

质量安全部：负责按照技术部制定的《质量计划》检查落实，根据《作业指导书》的安全、质量要求检查落实。同时负责工序质量及关键部位的全过程质量监控。

计划财务部：编制年季月施工计划，负责月计量支付工作，对本标段的劳务及物资合同进行统一管理，对工程施工过程中的资金管理。

物资设备部：负责施工全过程的机械设备的配备、调配以及物资采购供应工作， 制定月、季物资供应计划，同时对物资设备的保管、维修负责。

项目经理

技术负责人

综合办公室：负责施工过程中对外协调工作，特别是与地方关系的协调。同时负责日常接待，经理部的生活后勤服务。

| 施 | 机 | 计 | 安 | 综 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 电 | 划 | 全 | 合 |
| 技 | 物 | 财 | 质 | 办 |
| 术 | 资 | 务 | 量 | 公 |
| 部 | 部 | 部 | 部 | 室 |

施工班组

# 施工队伍简介

本公司始终遵循“质量优、管理严、服务好”的经营方针，积极推行现代企业管理制度，坚持以市场为向导、以质量为生命、以技术为支柱、以服务为宗旨、以合作谋

发展的原则，建造优质工程。

我们对此工程的施工十分看重，为此公司拟派出曾经施工过类似工程的，且施工组织经验丰富、综合工作能力强的优秀项目经理担任该工程的项目经理，选派长期从事施工技术管理的工程师担任本工程的技术负责人。另外根据工程实际情况配备了专业素质高，责任心强的施工管理人员对工程进行施工。我单位配备各个持证上岗的专业人员， 满足工程需要。

# 第五章	施工方案与工艺

  - 拆除工程

    - 隔断拆除施工

由于受高度限制，隔断拆除前在室内沿墙体趋向搭设活动台，脚手架上铺满脚手板， 人工站位于脚手板之上，使用手锤先从隔音墙与房屋顶板相连部位开始拆除，后由此部位从上至下对楼板四周 20 公分、梁底内墙装饰层分层分步进行，将土渣推至清渣口外溜至地面。拆除内隔断墙体时必须由上而下进行，不得先对下部拆除，以免墙体倒塌。

    - 拆除防静电地板施工1．施工工艺

施工准备→施工放样→人员及机械设备就位→地板拆除→装运废渣→原地面处理。2．施工方法

原有地板拆除采用人工配合机械进行作业，在凿除破损地板时，应该注意以下几点：

      - 在拆除前必须经过测量放样，避免盲目的施工，而造成成本增加；

      - 在拆除时，尽量避免损坏旁边损坏的构筑物；

      - 拆除的深度必须符合设计要求；

      - 在施工过程中，必须做好保通措施，避免影响车辆的行驶；

      - 协调安排施工计划，合理调整雨季施工任务量。

    - 拆除强化木地板施工1．施工工艺

施工准备→施工放样→人员及机械设备就位→地板拆除→装运废渣→原地面处理。2．施工方法

原有地板拆除采用人工配合机械进行作业，在凿除破损地板时，应该注意以下几点：

- 在拆除前必须经过测量放样，避免盲目的施工，而造成成本增加；

- 在拆除时，尽量避免损坏旁边损坏的构筑物；

- 拆除的深度必须符合设计要求；

- 在施工过程中，必须做好保通措施，避免影响车辆的行驶；

- 协调安排施工计划，合理调整雨季施工任务量。

# 拆除原轻钢龙骨隔断施工

1、首先检查安全通道情况，各层必须保持各通道畅通无阻.

2、作好一些原有设施、重要部位、部件的防护保护工作。

3、拆除时每一层为一个工作区，进行拆除工作，应从上往下顺次拆除。

4、从楼上往楼下搬运外运。

5、清理各层遗留物及垃圾等。

6、清理现场、竣工验收。

# 天棚改造工程

    - 矿棉板吊顶工程1、 施工顺序：

弹线安装吊杆→安装龙骨及配件→安装面板。2、施工步骤：

- 天花测量放线

天花的控制性标高、轴线平面放线结合楼地面放线和墙柱面放线一同进行。标高放线和平面控制线引自墙、柱面 500 线和轴线，将天花设计标高和平面总的形态，这项工作一方面是为下一步工作创造条件，另一方面是对现有天花情况，如风管、水管、电管、结构梁柱等情况的一次复核。

- 天花吊杆安装

依据顶棚设计标高，沿墙柱面四周弹线，作为顶棚安装的标准线。

吊杆可用直径为 8mm 的钢筋制作，安装时先将长短适宜的钢筋一端和套丝杆搭接焊好，搭接焊缝长度不小于 3.5cm，吊杆端头螺纹外露长度不应小于 3cm，另一端头与L40*40 角铁焊好，角铁上开 10mm 孔眼以安装 8mm 膨胀螺丝。

根据大样图确定吊点位置弹线，并复验吊点间距，吊点间距为1000 到 1200mm。在吊点处，可用Φ12 冲击钻将吊点对应的楼板底面钻孔洞，将安装有吊杆的 8mm 膨胀螺栓固定于吊点处。

- 龙骨安装

安装基层龙骨时，应将基层龙骨用吊挂件连接在吊杆上，拧紧螺丝卡牢。基层龙骨接长可用接杆体连接。基层龙骨安装后进行调平，并应考虑顶棚的起拱高度不少于房间短向跨度的 200 分之一。

将通过配送的卡钩将配送的主龙骨固定在基层龙骨上，将配送的次龙骨直接卡在主龙骨的扣孔中。

- 矿棉板安装

待龙骨均安装好并验收合格之后，开始安装矿棉板，安装时应戴手套，保持矿棉板的干净清洁。

装配式吊顶组合的主要优点是：吊架隐蔽，吊顶表面平整稳固；板边卡扣式连接、安装简便易行。

5.2.1 防水石膏板吊顶工程1、施工准备

⑴吊顶施工前，应在上一工序完成后进行。对于原有孔洞应填补完整，无裂漏现象。

⑵对上工序安装的管线应进行工艺质量验收；所预留出口、风口高度应符合吊项设计标高。

2、施工工艺流程

弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理

→分项验收。

3、主要施工技术措施

⑴弹线

根据楼层标高水平线、设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线。

⑵安装主龙骨吊杆

在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装吊筋。一般从房间吊顶中心向两边分，间距吊点分布要均匀。如遇梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

⑶安装主龙骨

主龙骨沿房间长向布置，主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。主龙骨距墙边小于等于 200mm。

⑷安装边龙骨

边龙骨安装时用水泥钉固定，固定间距在 300 mm 左右。

⑸安装次龙骨

间距为 300-600mm， (6)防水石膏板的安装

防水石膏板与轻钢龙骨固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已安装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作）安装防水石膏板。安装防水石膏板用自攻螺丝（规格25*3.5mm）固定，自攻螺丝钉距板边以 150－170mm 为宜，板中钉距不超过 200mm 螺钉应与板面垂直，均匀布置，已弯曲、变形的螺钉应剔除，并在离原钉位 50mm 处另安装螺钉。自攻螺丝钉距板边（防水石膏板即包封边）10-15mm 为宜，切割的板边以 15-20mm。钉头嵌入防水石膏板深度以 0.5-1.0mm 为宜，钉帽应刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平。

⑺刷防锈漆

轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件，在封罩面板前应刷防锈漆。(8)吊顶与墙体处收边

轻钢龙骨防水石膏板吊顶的水平面与墙面垂直面交界处采用 W 型烤漆铝条分隔。

# 地面改造工程

    - 防静电地板安装施工1、施工工艺

- 工艺流程

检验抗静电地板质量—技术交底—准备机具设备—基层处理—找中套方分格弹线— 安装支座横梁组件—铺抗静电地板—擦光—检查验收

- 操作工艺

- 基层处理:把沾在基层上的浮浆,落地灰等用钢丝刷清理掉,在用扫帚将浮土 清扫干净.基层表面平整,光洁,不起灰.平整度误差太大就应当用水泥沙浆找平.

- 找中套方,分格弹线:首先量测房间的长,宽尺寸,在地面弹出中心十字控制线;依照抗静电地板的尺寸,排出抗静电地板的放置位置 ;在墙面上弹出抗静电地板面层的横梁组件标高控制线和完成面标高控线.

- 安装支座和横梁组件:按照分格线的位置,安放支座和横梁,并调整支座的螺杆,使横梁与标高控线同高且水平.待所有 支座和横梁均安装完毕构成一体后,用水平仪再整体超平一次.支座与基层面之间的空隙应灌注环氧树脂,应连接牢固.亦可按设计要求方法固定.

- 铺抗静电地板时应根据房间内的具体情况选择铺设方向.当无设备或留洞且模数相符时.宜由里向外铺,当无设备或留洞但模数不相符时 ,宜由外向里铺.当有设备或留洞时应综合考虑选定铺设方向和顺序

- 铺抗静电地板:先在横梁上铺设缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合.铺设地板应用吸盘,垂直放入横梁间方格,保证四角接触处平整,严密,不得采用加垫 的方法.

- 不符和模数的板块,其不足部分在现场分现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并

配装相应的可调支撑和横梁 .切割应按设计要进行处理安装 ,并不得有局部膨胀变形情况.

    - 块料楼地面工程1 地砖楼面

- 地砖的材质要求：尺寸准确，颜色一致，表面平整，无裂缝，无缺棱掉角。地砖要侧立堆放保管。

- 找平层用 1∶4 干硬性砂浆，面上撒素水泥。

- 地砖在铺砌前宜浸水 2～3h，然后取出阴干后使用。

- 地砖在铺贴前要排贴，根据排贴尺寸挂线。摊浆铺砌，用木锤拍实，铺砌后用素水泥浆擦缝，并将面层砂浆清洗干净。铺砌好后养护 3d， 不准上人。

- 地面坡度必须符合设计要求，排水顺利，不倒泛水，无渗漏，无积水现象。

# 强化木地板安装施工

- 垫层铺设

垫层的方向与地板条的方向垂直，垫层专用地垫。

- 地板试铺

前三排均要求直接在地层上试铺，即不施胶铺装。

1、铺装方向。铺时地板走向通常与房间长度方向一致或按客户要求，自左向右逐排铺装，凹槽向墙，地板与墙之间放入木楔，保证伸缩缝隙8~12mm。当墙有弧形、柱脚等时，就按其轮廓切割前排地板；

2、每排最后一块的长度测量，可将其旋转 180°进行划线切割；

3、上一排最后一块地板的切割剩余部分用于下一排的起始块。

4、铺设过程中应注意缺损、纹路、色差等现象，并及时调整。

- 安装

1、根据试铺板块的程序进行拼装，在拼装时榫槽粘胶应注意以下几点：

- 打开胶瓶，并把瓶嘴削成 45°斜口，在涂胶时胶水瓶与地板水平方向保持 45° 角，依次涂胶。

- 涂胶位置。胶应涂在榫头上沿外侧，假如涂在榫内，不仅浪费胶液，而且还使本来留作缓冲用的间隙塞满，使其无法伸胀，当地板遇潮后极易拱起翘。

- 涂胶量。涂胶的量为两块拼合后，能看到一条不间断的均匀白线，所以涂胶时应当保持匀速，而且要特别注意在顶角处的胶一定要涂到，操作时当胶瓶移到顶角处时稍微停顿一下。

2、地板粘胶榫槽配合后，用橡胶锤拍紧，然后用拉力器夹紧并检查直线度。在施胶前一定要时刻观察板面的高度差，当无高度差，无缝隙时才能施胶拍紧。

3、最后一排地板要采用适当的方法测量其宽度进行切割施胶，用拉钩使之严密。

4、在施工过程中，若遇到管道、柱脚等情况，应适当进行开孔切割、施胶安装，还要保持适当的间隙。

5、涂胶处理。涂胶应及时擦去，当余胶已稍凝固时，应用铲刀铲去。用湿布擦除胶水时，应顺着缝的方向朝有胶的一侧去擦，不要转圈擦。

# 墙面改造工程

    - GRC 隔墙施工

- 施工工艺流程

- 施工工艺流程

墙体放线→	砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正砌块浇水→砂浆镶砖→竖缝灌砂浆→勾缝

- 砌块施工方法

  - 基层处理：将要砌墙的根部位的砂浆或砖表面清扫干净，用砂浆找平，拉线，用水平尺检查其平整度，当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm 时，应用细石砂浆找平。

  - 排砖撂底：砌筑砌块墙前先在墙根部清理干净、整洁，无浮土。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对墙尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不合模数时，尺寸较小时采用调整灰缝的方法。

  - 组砌方法：砌块砌体采用全顺法。

- 砌砖，砌筑前应先根据墙长进行排砖，不够整块时可以用分头块或锯成需要的尺寸，但不得小于 200mm。

- 应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，规格一致的砌块。

- 每皮砌块应使其底面朝上砌筑。

- 砌筑时满铺满挤，上下错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的 1/3，转角处相互咬砌搭接。

- 砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砖砌法，砌砖时砖要放平。

- 砌块应对孔错缝搭砌，个别情况下无法对孔砌筑时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于 90mm。

- 在操作过程中出现偏差应及时纠正。

  - 挂线：采用外手挂线，可照顾墙体两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

  - 砌体的灰缝厚度和宽度应正确。GRC 砌体砂浆灰缝应为 8-12mm，轻集料砌体砂浆灰缝应为 2-3mm。水平灰缝应平直，砂浆饱满，轻集料砂浆小型空心砌块及 GRC 按净面积计算的砂浆饱满度不应低于 80%。竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝。竖缝的砂浆饱满度不应低于80%。砌块端头与墙、柱接缝处各涂刮 5mm 厚度的砂浆粘接，挤紧塞实，将挤出的砂浆刮平。

    - 墙体转角处及交接处应同时砌起，如不能同时砌起时，应留置斜槎，斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。

    - 填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并至少间隔 7 天， 砂浆应饱满。

    - 乳胶漆饰面施工1.材料准备

(1)腻子：成品耐水腻子或用白水泥、合成树脂乳液等调配。(2)底涂料：水性或溶剂型涂料，与面涂料有良好的配套性。

(3)面涂料：乳胶漆应符合《合成树脂乳液外墙涂料》标准的规定。2.工具和用品准备

油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸、辊筒刷、排笔、油漆刷、手提电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包、薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服、胶鞋。

- 技术准备

- 基层检查验收：

基层应平整、清洁、无浮砂、无起壳。砂浆及抹灰面层的含水率应在 10%以下，PH 值小于 9。通常新抹的基层在通风状况良好的情况下，夏季应干燥 10 天、冬季 20 天以上。未经检验合格的基层不得进行施工。

- 现场脚手架与墙面的距离适宜，架板要有足够的长度，不少于三个支点。遮挡外窗，避免施工时被涂料沾污。

- 人员施工班组应有技术负责人，主要操作人员须经本工艺施工技术培训，合格者方可上岗，辅助工应有专人指导。

- 施工工艺流程

墙体铲除→铲除后将基层清扫干净→基层处理→第→遍腻子→砂纸磨平→第二遍腻子→砂纸打磨→第一遍漆→保护晾干→第二遍漆→检查验收

- 施工操作方法 (1)腻子具体做法： 1)基层处理

原面层铲除完毕后；局部找平，填补凹坑、铲平凸出物	，对蜂窝、麻面进行预处理； 基层干燥程度，基层应进行必要的养护，不能过于潮湿但也不能过于干燥。

- 批刮腻子

如果基层过于干燥或吸水性强时，最好使用底漆进行封闭，否则会影响腻子的附着力； 批刮腻子应使用抹子、刮板或油灰刀进行施工，从上向下披刮，每遍腻子不能刮涂太厚， 过厚易产生龟裂、脱落等弊病，通常外墙腻子一道在0.5-1.0mm 左右；腻子通常批刮两遍，两遍腻子的间隔时间不宜过短，一定要在第一遍腻子干燥后再批刮第二道腻子；批刮腻子时不要过多往返刮涂，以免出现卷皮、脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥；批刮腻子要注意手法,食指压紧刀片用力将腻子压进缺陷内，要填满、填实，奖周围的腻子收刮干净，使腻子痕迹尽量减少。

- 腻子的打磨

腻子基层干燥后，用砂纸进行打磨，砂纸粗细要根据腻子的种类决定，打扫完毕在将墙面打扫干净；第三遍腻子用钢片刮板满刮腻子，小面积用开刀刮，阴角要直，阳角要方，墙面、顶棚要刮平、刮光。

(2)刷漆的具体方案： 1)基层处理

- 首先清除基层表面尘土和其它粘附物。较大的凹陷应用聚合物水泥砂浆抹平。

并待其干燥，较小的孔洞、裂缝用水泥乳胶腻子修补。墙面泛碱起霜时用硫酸锌溶液或稀盐酸溶液刷洗，油污用洗涤剂清洗，最后再用清水洗净。

- 对基层原有涂层疏松、起壳、脆裂的旧涂层应将其铲除。

- 局部补腻子基层打底干燥后，用腻子找补不平之处，干后砂平。成品腻子使用前应搅匀，腻子偏稠时可酌量加清水调节。

- 满刮腻子

将腻子置于托板上，用抹子或像皮刮板进行刮涂，先上后下。根据基层情况和装饰要求刮涂 2～3 遍腻子，每遍腻子不可过厚。腻子干后应及时用砂纸打磨，不得磨出波浪形，也不能留下磨痕，打磨完毕后扫去浮灰。

- 刷底漆

将底漆搅拌均匀，用滚筒刷均匀涂刷一遍，注意不要漏刷，也不要刷得过厚。底涂料干后如有必要可局部复补腻子，干后砂平。

- 刷面乳胶漆

将面乳胶漆按产品说明调和。墙面需分色时，先用粉线包或墨斗弹出分色线，刷时在交色部位留出 1～2cm 的余地。一人先用滚筒刷蘸乳胶漆均匀涂布，另一人随即用排笔刷展平涂痕和溅沫。应防止透底和流坠。每个乳胶漆面均应从边缘开始向另一侧涂刷， 并应一次完成，以免出现接痕。第一遍干透后，再涂第二遍乳胶漆。一般面漆刷 2～3 遍乳胶漆，视不同情况而定。

    - 墙面涂膜防水施工1、施工工艺

基层处理→涂刷底层涂料→涂刷第一道涂膜防水层→涂刷第二道涂膜防水层→涂刷

第三道涂膜防水层→防水保护层→闭水试验； 2、涂刷防水涂膜注意事项；

- 涂刷涂膜防水层时，涂刷的顺序应地先垂直面，后水平面；先阴阳角，细部后大面，而且每一道涂膜防水的涂刷顺序都应相互垂直；

- 在需要重点处理的细部，要增加一道增强涂布或玻璃丝布，特殊部位如阴阳角处要做尺寸为 50mm 的聚合物水泥砂浆圆弧，再做附加防水层，宽度为 300mm；

- 涂刷涂膜防水层时要待前一层涂膜固化干燥后进行，并应先检查其上有无残留的气孔或气泡；

- 在底胶干燥固化后，用塑料或橡皮刮板均匀涂刷一层厚约为 0.6mm 的涂料，涂刮时用力要均匀一致。平面或坡面施工后在防水层未固化前不应踩踏，涂抹过程中要留出施工退路，或采用分区，分片后退法施工；

- 第二遍涂膜的施工：在第一遍涂膜固化 24 小时后，对所涂膜的空鼓、气孔、砂、卷进涂料的灰尘、涂层伤痕和固化不良等进行修补后刮第二遍涂料，涂刮方向与第一遍涂刮方向垂直，厚度控制在 0.7mm 左右，涂膜顺序先立面后平面；

- 在第二层涂膜固化24 小时后，第三遍涂膜，厚度应控制在0.7mm 左右，涂膜总厚度按照设计要求控制在 2mm 左右；

- 在最后一道涂膜防水层固化前，要先在其表面稀撒粒径细小的石渣，再在外墙和底板上分别做保护层，以增强涂膜于其保护层的粘结能力。

5.4.40 吸音板墙柱面工程一、施工工艺：

- 检查门窗洞口是否方正垂直，予埋木砖及连接铁件是否符合要求。

- 弹线，在基层上弹垂直及水平线，如是墙裙要弹出安装高度水平线。

- 制作及安装龙骨：

局部的墙板或墙裙可根据高度及大小，做成龙骨架，整体或分片安装。全高木墙板根

据房间的四角和上下龙骨首先找平，找直按全板分块大小由上到下做好标筋，然后在空档内根据设计的要求钉横竖龙骨。墙板的横竖龙骨的间距，当设计无具体要求时，间距横龙骨为 300mm，竖龙骨为 400mm，如面板厚度在 10mm 以上时横龙骨可放大为 400mm。装木笼骨时要找平找直，除了留出面板厚度外，骨架与木砖间的空隙应垫以木垫，用钉子钉牢，每块木垫最少要钉二支钉。

- 安装底板：

a、裁板时，要略大于木骨架的实际尺寸。大面净光，小面刨直，木纹根部向下，长度方向需要对接时，花纹应通顺，其接头位置应避开视线平视范围，拼缝一般离地面 1.2M 以下,同时接头位置必须在横龙骨上。木墙板如需分块留缝，如设计无要求，一般可做成 6-10mm 的平槽或八字槽，槽的位置在龙骨中线上；b、配好的面板，经试装合适后， 在板背面贴一层防潮纸，即可正式安装。接头处要涂胶粘剂钉牢，钉子长度要为板厚的2～2.5 倍,间距为 200mm,钉帽要打扁,并用较尖的冲子将钉帽顺木纹方向冲入面层 1～

2mm;c、用乳胶涂在木龙骨的面上及夹板的有关位置上，用汽钉枪钉牢，汽钉枪间距不能大于 100mm，而且要沿木龙骨的走向全面加钉；

5）底板面粘贴吸音板饰面： 施工前要求：

1、其品种、颜色、固定方法必须符合设计要求；

2、其表面平整，边缘整齐，不应有污垢、裂缝；

3、吸音板施工前的工序必须已经完成； 施工工艺：

根据设计要求，先在底板面弹出安装的平水线及垂直线，弹线分格尺寸要准确清楚； 吸音板应挑选颜色一致，并按设计图中纹路的走向及分格尺寸要求在夹板面弹出分格 线，长度方向需驳接时，纹路应通顺，接头位置尽可能避开底板的接头位置；在底板面及吸音板背面，均匀涂刷乳胶，将吸音板贴在底板上，再用扁木压条，用汽钉枪钉在吸音板上加压固定，待胶剂干燥后，再把木压条拆除(要特别注意饰面接缝位置的固定处理)如发现粘胶挤出要立即用湿布擦干净；

# 强弱电改造工程

    - 配管配线

1、按照设计要求密切和土建配合进行施工，找准设备设施座标标高，对管道敷设走向放线，协调与其它安装分部的配合，保证和安装工程顺利进行。

2、按规范要求，凡直线段管长超过30m，或者管长超过20m 有一个弯，管长超过15m 有两个弯，管长超过 8m 有三个弯时，给穿线造成困难的地方，采用加大一级管径的措施。

3、按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱连接管口接线盒、灯头盒、开关盒等处，采取管堵帽、金属管帽、泡沫塑料堵口等措施，分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。特别是二装接头

施工准备（熟悉图

纸、图纸会审、编制方案、

材料机具、劳动力

配合土建

预埋预留

用电设备

定位用电器具

防雷接地及

保护装置安装

设备运输

开箱与检查

穿线或线路敷设

用电设备

安装用电器具

电气安装流程图

接线与接线

敷设

用电设备

用电器具电器元件

测试

系统调整试验

送电空负荷及满负

荷试运

竣工及验收

4、线管过变形缝的措施依照标准图做法处理。

5、管线配合后，隐蔽前要组织对照图纸的验收检查，确保配合无误。

6、凡需要按剔槽配合处理的地方，应先划线定位，再剔槽。剔槽工艺必须在土建外抹前进行。

7、穿线前，用空压机吹扫管内杂物，并安上管护口保护。

8、注意线路色标和线路编号要求，用规定的色标分别为相线 A、B、C 对应黄、绿、红色塑料线。工作零线用蓝色，保护零线用花色或黑色线，双回路电源要保证相序准确。

9、穿线和接线结束，应用 500V 摇表检查线路绝缘并严格记录。绝缘电阻不得小于

0.5MΩ

10、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和线路有扭结。

    - 格栅灯安装

1、灯具安装在土建装饰完成后进行，根据不同场所的要求和可能分别采用预埋件固定，膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。

2、灯具安装应有与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观。嵌入式灯具应固定在专设的框架上，边缘应紧贴顶棚面；矩形灯具的边缘应与顶棚面的装饰线平行，对称安装时，其中心轴线应相互平行。

3、接线连接应紧密，灯具表面清洁，内外干净明亮、吊杆垂直、双链平行。

4、暗插座、暗开关的盖板应紧贴墙面，四周无缝隙。

5、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查，灯具安装后进行通电试验。

    - 开关安装

      - 操作工艺工艺流程：

清理→接线→安装

        - 清理

用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净。

        - 线

- 一般接线规定

A 开关接线：(a)同一场所的开关切断位置应一致，且操作灵活，接点接触可靠；(b) 电器、灯具的相线应经开关控制。

B 插座接线：(a)单相两孔插座有横装和竖装两种。横装时，面对插座的上极接相线， 下极接零线。(b)单相三孔及三相四孔的接地或接零线均应在上方。(c)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时，应有明显区别，且其插头与插座配套，均不能互相代用。

- 安装开关准备。

先将盒内甩出的导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰伤线芯。将导线按顺时针方向盘绕在开关，插座对应的接线柱上，然后旋紧压头。	如果是独芯导线，也可将线芯直接插入接线孔内，再用顶丝将其压紧。注意线芯不得外露。

        - 开关安装： A 暗装开关：

按接线要求，将盒内甩出的导线与开关的面板连接好，将开关或插座推入盒内(如果盒子较深，大于 2.5cm 时，应加装套盒)，对正盒眼，用机螺丝固定牢固。固定时要使面板端正，并与墙面平齐。

B 明装开关：

先将从盒内甩出的导线由塑料(木)台的出线孔中穿出，再将塑料(木)台紧贴于墙面用螺丝固定在盒子或木砖上，如果是明配线，木台上的隐线槽应先顺对导线方向，再用螺丝固定牢固。塑料(木)台固定后，将甩出的相线，地(零)线按各自的位置从开关的线孔中穿出，按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座贴于塑料(木)台上，对中找正，用木螺丝固定牢。最后再把开关的盖板上好。

    - 砖墙刨沟工程1、工艺流程

施工准备→放样→人员机械就位→刨沟施工→验收。2、主要施工方法：

⑴、施工前应先进行现场放样，并精确计算出各种沟槽的尺寸。

⑵、按照各种沟槽尺寸的长度准确进行刨沟。

⑶、选现场施工应该注意防尘污染。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625031333242011100