嘉兴市市政公用工程技术标模版
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ﻬ一、基本规定
1.１适用范围
本模版适用于市政公用工程施工(包括排水、道路、桥梁工程等)的技术标编制。
１.2目的和运用方法
1.２.1采纳技术标模版目的是为了简化技术标大篇幅的、通用的内容，供应评标效率，使评标专家能集中精力对技术标有实质性、针对性点内容进行评审。将技术标中的主要分部分项施工方法及技术措施、质量保证体系及限制要点、平安保证体系及平安文明施工措施要点三项内容制成本市统一的技术标模版。
1.2.２就技术标模版的内容，各投标单位在编制技术标时不必重复编写，只要明确响应技术标模版的哪一条即可。投标单位可在响应技术标模版的基础上依据项目特点、自身的优势进行补充,单独立一个章节：“本工程的特点、难点及合理化建议”。
二、主要分部分项施工方法及技术措施
2.1施工打算、测量技术
2．1.1施工打算
２.1.１.1施工前，做好各班组的技术交底工作，组织各工种负责人熟识施工图纸,了解施工现场的实际状况，做好职工的平安、质量意识教化。
２.1．１.2组织大型机具设备进场,并进行检修和试用，确保无故障后，方可投入施工中。
.３组织钢筋、砂石等材料的进场工作，并做好原材料抽检试验工作。
2．１.1.４依据本工程设计图纸要求对本工程欲运用的砼、沥青混凝土等进行协作比设计,以备开工后可刚好投入运用。
2．1．1.5
施工前,先用人工探清地下管线的位置、走向埋深，并做好标记记录。
２.1.2施工测量技术打算
针对工程施工测量进度要求较高等特点,进场后马上对设计供应的测量限制点、水准点和标高进行现场复测，填妥《测量复核记录》并签字备案。进行施工沿线临时限制点的布设，以便刚好进行施工限制。
２．1.2.1依据甲方所供应的测量限制点及国家的有关测量规范和有关的设计、施工规范的要求布设测量限制网,以测量限制网作为该工程的平面、高程限制和施工测量放样的首级限制及依据。
２．１．2．2各种测量仪器、工具均应按有关的质量管理规定,取得有关质检部门的合格证书后才能运用。运用过程中有关人员应常常对所用的仪器、工具进行自检使之保持在良好的状态中。
.３设置限制网
1、依据设计交底供应的桩位和坐标，在施工范围放出轴线桩、交汇桩和转角桩。
2、依据具体桩位,进行加密爱护限制。做好交桩的爱护桩、引线桩，经校核正确,全部反映到限制网上。全部爱护桩、引线桩，必需设置在明显、坚固的地段。若无合适位置,也可采纳现浇钢筋混凝土桩来代替。
3、标高测量。先将建设或勘测单位供应的两个以上永久性标高点进行两次闭合核实,若无误差，认为永久性标高正确。依据永久性标高，按规范要求加密临时水准点，临时水准点也可用浇注桩代替。
2．１.3施测方法
2.1．3.1平面放样
１、由于线形长,须引测支导线点加以爱护,支导线点宜布在建筑物顶上，通视良好的地方，不宜太高。点的埋设：采纳不生锈的铜螺钉，用砼固定。
2、采纳极坐标放样，应留意给放样带来误差的各因素，如对中误差,前后视距比值,仪器操作方法等方面。
3、放样点标记分为钢钉、木桩加铁小钉、油漆标记三种，依据不同状况采纳。放样后在施工范围外做好标记爱护,并做好记录，便于复原。
４、工程各部位尺寸测量用适当钢尺作协助测量。
2．1．３.2高程放样
由于施工线形长,必需加密引测量临时水准点，间距约为80M～１00M，基本满足S3水准仪一测站即可对施工进行标高测量。
采纳S3水准仪，来回测,满足闭合差±12√规范。

２.2排水工程

开槽施工依据先深后浅、先下游后上游的施工原则进行管道的施工。管道施工工艺流程:测量放样→沟槽开挖→基槽平整→垫层及基础→管道铺设→护管及窨井→闭水试验→覆土回填。
沟槽开挖
２.２.1.1沟槽开挖留意事项
1、开槽施工应遵循“先深后浅、先支护（加固）后开挖,逐段铺设、覆土施工”。
2、采纳机械挖槽时，沟槽分层的深度应按机械性能确定。
３、沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时不得影响建筑物、各种管线和其他设施的平安;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标记以及各种地下管道的井盖,且不得阻碍其正常运用。
４、人工挖槽时,堆土高度不宜超过1．5m，且距槽口边缘不宜小于0．８m。
5、当开挖沟槽发觉已建的地下种类设施或文物时,应实行爱护措施,并刚好通知有关单位处理。
6、沟槽的开挖时不扰动自然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差；开挖土方时应为２0;开挖石方时应为±20。
７、在开挖施工时，应事先对沿线的地下管线状况细致调查,爱护好已有管线，防止对已有的管线造成的损毁。
2．２.２开挖排水
２.２．２.1采纳坑内明沟排水，在坑底伴同挖方一起设置集水井。并沿坑底的两侧挖排水沟,使水流入集水井内，然后用水泵抽出坑外,施工排水最终经过沉砂池,最终排入市政污水管网。排水沟离坡脚0．5m,断面取０.3×０.3m，坡度为0.５％,集水井隔40m左右设置一个,集水井的直径为0.8ｍ。深度随挖土的加深适当设置。坑内排水简如下图：


坑内排水示意图
2.2．2.2
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