第一章 编制依据与范围

第一节、编制依据
一、阿木古郎镇生活垃圾处理工程项目（以下简称本工程）的招标文书。  二、内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司设计的本工程招标设计图纸。
三、我公司的技术、机械设备装备情况及我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。
四、踏勘工地现场及调查咨询资料。
五、严格遵守国家及政府有关部门在安全生产、文明施工、环境保护等方面的具体规定和技术标准，尊重施工区域周边单位和民众多年来的生活、学习、工作习惯。
六、国家和行业现行的施工及验收规范。

《工程测量规范》	（GB50026-93 ）

《地基与基础工程施工及验收规范》	（GB50202-2002）

《混凝土结构工程施工及验收规范》	（GB50204-2002）

《浆砌石坝施工技术规定》	（SDJ20-84）

《组合钢模板技术规范》	（GB50214-2001）

《建筑施工高处作业安全技术规范》	（JGJ 80-91 ）

《建筑地面工程施工质量验收规范》	（GB50207-2002）

《给水排水管道工程施工及验收规范》	（GB50268-97）

《建筑电气工程施工质量验收规范》	（GB50303-2002）

《建筑安装工程施工工艺及操作规程》	（DB51/T32-91）

《普通砼用碎石和卵石质量标准及检验方法》	（JGJ 53-92 ）

《屋面工程技术规范》	（GB 50207-94 ）

《建筑地面工程施工及验收规范》	（GB 50209-95 ）

《建筑装饰工程施工及验收规范》	（GB/T29-2003 ）

	《钢筋焊接及验收规范》
	（JGJ 18-2003）

	《钢筋焊接接头试验方法》
	（GB/T27-2001）

	《混凝土质量控制标准》
	（GB 50164-92 ）

	《混凝土强度检验评定标准》
	（GBJ 107-87 ）

	《建筑机械使用安全技术规程》
	（JGJ 33-86 ）

	《公路工程技术标准》
	（JTJ01-88）

	《公路路线勘测规程》
	（JTJ061-85）

	《公路工程质量检验评定标准》
	（JTJ071-98）

	《公路路基施工技术规程》
	（JTJ033-96）

	《土工膜防渗工程技术规范》
	（SL/T231-1998）

	《公路路面基层施工技术规范》
	（JTJ034-93）

	《公路工程石料试验规程》
	（JTJ054-94）

	《施工现场临时用电安全技术规范》
	（JGJ 46-88 ）

	《建设工程施工现场供电安全规范》
	（GB 50194-93 ）






第二节、编制范围
建设单位提供的施工图纸和招投标文书内所涵盖的全部内容。

第二章 工程概况


第一节、地理位置及环境
本工程位新巴尔虎左旗阿木古郎镇南侧2 公里处,本工程所处位置交通方便。本工程公用配套设施一般，水、电供应均基本满足工程要求，施工车辆进出方便，施工场地一般。

第二节、工程概况

本工程为城市垃圾处理厂,包括填埋场库区、垃圾坝、调节池、渗滤池处理站、综合楼、机修及车库、进场道路、填埋作业机具及电气工程等其他土建工程。
重点为填埋场防渗工程。

第三章 施工总体目标


第一节、施工质量管理目标

按工程质量管理获“合格”标准为本工程质量目标，在施工过程 中，基础工程、主体结构工程必须达优良，装饰装修工程优良率必须达90%以上，主要从下述几方面工作进行管理：
1、质量保证体系中所有人员的质量责任制必须落实到每个人头。

2、严格执行公司程序文件《不合格物资控制程序》和《不合格工序产品控制程序》。
3、发现不合格→标识→记录→评审→整改（处置）→整改后确认→ 作出不合格品整改（处置）结果报告→采取纠正措施→纠正措施的跟踪验证。
4、按公司程序文件《纠正和预防措施控制程序》：项目工程部每月召开一次质量分析会，就各种信息反映出的影响质量的主要问题进行广泛深入的分析，从人、机、料、法、环等方面寻找产生不合格的原因。并针对主要原因采取有效的措施，明确实施部门、责任人、完成时间、

验证人员及方式等。

5、按公司程序文件《竣工工程质量检验与评定管理程序》，项目工程部质量对所有分项工程、分部工程的质量评定资料进行自检证实是否正确、齐全、手续完善、技术内业按照《工程技术资料控制程序》和市建委关于工程技术档案资料的有关规定，认真整理好工程技术资料，并进行自检，符合规定要求后报公司有关部门进行审核，生产技术副经理和项目工程部经理积极配合，公司有关部门进行工程等级评定，直到质监站核定工程质量等级为止。
6、严格执行公司有关程序文件《工程成品防护控制程序》，除质量计划（施工组织设计）制定的成品保护措施外，对设计有特定要求的工程成品保护由项目内业技术员编制专门的防护措施，规定防护方法，采用的材料、设备、发生损坏的修补等，该防护方法报项目生产技术副经理和公司有关部门审批，在工序交接时应包括防护状态的交接以及防止交叉污染。

第二节、施工工期管理目标

[image: ]本工程的工期目标为 4 个月,施工目标进行全施工过程管理。主要从下述几方面工作进行管理：
1、大量投入人力、物力加快工期。

2、备足性能良好的机械设备及其配件保证目标工期。

3、采用四新技术加快工期。

4、科学合理的进行工序穿插缩短工期。

第三节、安全管理目标

以杜绝伤亡事故，重大设备事故，重大行车责任事故，重大火灾事故，重伤频率 6‰，负伤频率 15‰为安全管理目标。主要从下述几方面进行管理：
1、强制执行建设部《建筑施工安全检查标准》，项目工程部建立以项目经理为组长的生产安全领导小组，层层落实安全生产责任制，并落实到每个人头。
2、重点抓好“四口、五临边”防护工作。

3、执行三相五线制、三级配电两级保护，实行一箱、一闸、一漏电保护器的要求。
4、机械设备的维护、养护管理。

5、脚手架、安全防护验收及维护。

6、制止违章行为，严肃事故处理。


第四节、文明施工管理目标
认真贯彻执行建设部颁发的《建筑工程施工安全检查标准》和《内蒙古自治区建筑工程文明施工标准》，加强现场安全文明施工管理，争创“安全文明施工工地”称号。

第四章 施工组织机构


第一节、施工组织机构的建立

我公司针对此工程严格实行“项目法”施工，新组建一个由公司总经理挂帅，公司总工程师亲临现场指导技术，由公司优秀的项目经理组建的项目部来负责此工程的具体施工管理。同时向贵单位承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力
量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。


第二节、施工组织机构框图

施工组织管理机构框图如下：（详施工组织机构表）





第三节、施工组织机构的启动与高效

一、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且

人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。未经业主同意中途变换人选，我公司愿意接受建设单位的处罚。
二、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
三、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。
四、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好效果和较多老客户及新任务的回报。
具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂钩，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化， 施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

有口皆碑的质量，为我公司发展赢得一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。以上所述是否言之偏颇，均可从我公司的业绩和业主对我公司的考察中得以印证。

第四节、施工组织机构高效运作保障措施

一、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
二、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由公司领导小组定期对各专业进行考核。
三、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员召开会议，检查工作质量。
四、建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会， 重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
五、每天下午召开由项目经理主持的班后头会，对次日的工作进行协调安排。
六、质安、劳资等部门及监理公司驻现场代表；项目部主要管理人员及分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。
七、实行劳动用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第五章 施工部署




第一节、指导方针

新巴尔虎左旗阿木古郎镇无害化垃圾处理工程的施工质量、施工进度乃至场容场貌，对业主、承建人都具有重要的现实意义，因此，我公司对本工程的施工指导方针如下：
一、由公司副总经理挂帅，将本工程列为公司本年度的重点工程。

二、我公司将对业主履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让业主满意是我们庄严承诺的质量方针。
本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。

四、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，赢得业主的信任。
我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。

第二节、组织部署

一、总承包组织施工以土建为主，安装配合施工，业主所指定的单位配合施工。
二、本工程工期以土建为主要进度控制，中间插入其它专业分部分项工程，确保施工总进度计划。
第三节、施工部署及方法综述

一、修理入场道路，必要时用石子铺砌、碾压密实，形成场内材料机械运输通道，适时插入基础施工。

二、房建主体框架结构采用焊接、绑扎钢筋，定型模板和散装模板结合，现场机拌机捣，塔机吊装入模的方法组织施工。
三、搞好隐蔽工程和中间验收，加强与业主、监理的联系协调，确保工程顺利交验。
四、本工程质量、工期、安全等目标的实现，就必须得到甲方工程师和监理工程师的大力支持和配合。
五、工程建设中甲方、监理工程师具有丰富的工程建设管理经验和高素质的专业知识与业务能力，熟悉有关建设法律法规和处理复杂事务的综合能力。从工程的勘察、设计、施工以及工程建设投资进行全面控制，使工程质量得到保障，投资成本合理，达到安全生产，文明施工， 是工程建设过程中的关键，起到承上启下的纽带作用。
在工程施工中，我们积极配合、协调工程师的工作，接受其全面监督，使工程能顺利进行，全面履约。
第四节、主要施工难点及解决办法

我们认为本工程虽系常规市政工程，但存在以下四个主要施工难点，现将其要点和解决办法简述如下：（详细内容请参见各相关章节）
1、材料供应道路，必要时可用碎石铺砌，确保道路畅通，材料计划要及进准确，同时搞好材料储备。
2、对施工过程中可能存在的安全隐患按照JGJ59—99 针对性地编制施工技术防护措施和应急措施，确保施工安全。
3、子项工程多，施工组织配合难度大。应分项流水施工。

4、对防渗膜施工的成品保护，应边验收边覆盖保护。

第五节、建立质量、安全保证体系及质量检验系统
在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量、安全管理、检验保证体系，全面控制项目的工程质量。
一、 质量保证体系

质量保证体系如下框图：
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二、安全管理体系



安全管理体系框图
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三、施工质量检验系统



施工质量检验系统框图
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第一节、技术准备

 (
序
号
仪器名称
单位
数量
用途及说明
、施工管理
)一、 施工仪器及通讯设备计划





	1
	全站仪
	台
	1
	施工定位放线用

	2
	DS2 水平仪
	台
	4
	标高定位用

	3
	垂球
	个
	3
	检查用

	4
	无线对讲机
	对
	2
	指挥用

	5
	电脑
	台
	1	编制施工方案、预算、计划
用

	6
	激光打印机
	台
	1
	打印各种文件

	7
	电话
	部
	2
	对外联络用

	8
	照相机
	部
	1
	收集图片资料




二、技术准备工作

（1） 、施工技术人员阅读施工图，写出读图记录，并汇总施工图中

存在的问题，以利在设计图纸会审交底会上解决。

（1） 、本工程需用的施工验收规范及技术标准以及标准图集。

（2） 、出砼、砂浆试配委托书，送原材料检验。

（3） 、原材料计划，半成品加工计划。

（4） 、工程施工组织设计。


第二节、生产准备

一、 劳动力的配备
（一）、劳动力的实施                                      １、对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼

职质检员，随做随清随检查。

２、对已进场的队伍实施动态管理，不充许其擅自扩充和随意抽调， 以确保施工队伍的素质和人员相对稳定。
３、未经项目部质量、安全培训的操作工人不充许上岗。

４、加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质检、安全的管理人员。
（二）劳动力的配置计划

根据建筑安装工程劳动定额，结合本工程具体情况和施工进度计划，本工程不同施工阶段劳动力配置计划分别附表。
（三）、劳动力组织和管理的关键环节

装饰装修、收尾阶段的劳动力组织和管理是直接影响本工程能否顺利完成的一个关键环节，为此我们将采取以下几点措施：
１、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真学习和研究施工图纸，领会设计意图，拟定出本工程各阶段施工所需投入的人力何时进场、何时退场，做到心中有数，减少盲目性，以免造成不应有的人员紧缺或窝工现象。
２、在人员使用上执行竞争上岗的制度，防止出工不出力和返工现象的发生。
３、本工程装饰装修项目较多，标准较高，在收尾阶段，要教育好我们的工人，特别重视成品保护，防止已完工的部位被损坏和污染，要同各配合单位取得联系，组织足够人员参加保护工作。
二、材料、机具、设备供应保证的应急措施

（一）、材料方面

１、各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一起落实好厂家货源，采用“货比三家”一比质、二比价、三比服务的原则，特别是结构所用钢材、水泥一律采用大厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第三家，如还有困难时可与公司物资供应分公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。
２、砂、石、砖等地材受季节性变化经常影响正常施工，根据市场供需变化规律并客观的评估国家级、市区级重点工程分布情况，地材需要时间与数量，项目应在地材丰产期内根据施工需用数量，尽可能储备

多一些，以便顺利渡过地材低产期。                     ３、现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。
（二）、机具、设备方面                                      １、施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。２、施工大型设备等，需配备足够的易损零部件或总成件。       ３、现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。
4、自备 50KW 的柴油发电机一台。

第七章 主要项目施工方法、工艺


第一节、建筑物的定位与标高测量施工方法

一、建筑物的定位及标高测量施工方法

本工程总平面图上定位采用纵横坐标系统控制各建筑物、构筑物轴线控制点，各建筑外框控制轴线均为矩形。放线按常规控制测量方法即可，检查放线误差采用量两条对角线的长度的方法，将施工精度控制在规范允许范围内。
二、放线程序如下

（1） 、由业主或设计人员提供一根放线依据轴线，根据坐标标点确定一个角点（或自己近规定测量找出）。
（2） 、在有一根基准轴线和一个角点的前提下，按常规放线方法放出控制轴线。

（1） 、检查两条对角线是否相等并调整到规范允许范围内。

（2） 、按控制轴线放出控制轴线内其余各轴线。

三、标高控制

（1） 、请业主或设计提供控制标高原始点（点位及绝对高程）

（2） 、利用标高原始点分别测出主、副楼的±标高并作好标记。

（3） 、施工中，以建筑的±标高控制施工。




第二节、垃圾坝施工方案

施工工艺框图

 (
施工准备
坡面修整
基础开挖
坝基施工
)

 (
基础砌筑
基础回填
挡墙砌筑
)

 (
养
护
)



第三节、坡面修整及基础开挖

按设计对施工区域的坡体进行修整，清除所有的树根、有机物，按设计标高、尺寸、开头放样和挂线施工。
在开挖过程中和开挖后，应提前准备临时排水设施以防积水，基底泥岩受水浸泡软化。
垃圾挡土坝的材料的规格尺寸、强度等都应符合规范要求。开工前要做好材料开采、运输工作。施工时要做好现场排水，特别是基坑应防止受水浸湿，应及时验收封底。基坑挖好后要严格检查几何尺寸、高程、坡比、地基应力等均要符合设计图纸和规范要求，经监理工程师检验认可后方可浇筑或砌筑。如遇松软地层地段，基坑不宜全段开挖，以免在浇筑或砌筑过程中发生土体坍塌，而应采取跳槽开挖、分段浇筑或砌筑的方法施工。按设计图纸和规范要求设置伸缩缝、沉降缝和泄水孔。
挡土墙基槽开挖好后，检查地基承载力，达到要求后，再砌筑挡墙体。


第四节、砌体施工

砌筑前应先将块石润湿，清洗干净。同时将基面或坡面夯实平整。 砌筑前，应分层座浆砌筑，采用 100 号水泥砂浆砌缝，应灰浆饱满，
不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、敲击石块，上层施工不得振动下层砌体，砌筑完成后应进行勾缝。
砌筑时，应先铺砌角帽石及镶面石，最后施工腹石，角阳石镶面石与帮拓互相锁合。

砌筑过程中，应根据要求设置沉降泄水孔，在边坡渗水量大的区域， 增加泄水孔的数量，泄水孔底部应铺设粘层并夯实，以防下渗危害墙基， 同时孔后设置反滤层，泄水孔向外应水流畅通。
砌体铺砌前应先铺设 10cm 厚的砂砾填埋场区，铺设应平整，厚度均匀，填埋场区应与铺砌层配合铺筑，随砌随铺。同时应使座于下一层上的新一石块在不能采用小石块支垫和找平的条件下，至少有三个分开的坚实支承台。所有伸缩缝均应用沥青麻絮等防水材料填塞，缝的宽度不应超过2cm。
砌体完成，待砂浆初凝后，砌体表面应刷浇干净，覆盖养护不少于7 天， 养护期间经常洒水保持砌体湿润，并就避免碰撞和震动。

第五节、滤液收集系统施工方案
A、场底基层

根据垃圾处理厂库区场地标高，当平整达到高程时原土质为粉质粘土时即可作为防渗基层；若为耕土或强风化页岩，再向下挖约1m，并用粉质粘土进行换填，每300mm 逐层夯实。坡面岩石露头较多，应使坡面尽量平缓，并控制在 30 度以内，挖填面用粘土压实找平，以利于防渗膜铺设。
B、导流层

导流层采用砾石层，厚度约为 300mm，在收集管周围加至 500mm。砾石应级配良好。
C、收集管的设置

收集支管设在石笼中，管径为 300mm，材质为 HDPE 。收集干管为

管径为 500mm，采用热焊接方式连接。


第六节、防渗膜施工方案

防渗膜施工应符合下列要求：

铺膜前，应将膜下基面铲平，防渗膜质量也应经检验合格（。具体要求见下表）
大幅土防渗膜拼接，宜采用胶接法粘合或热元件法焊接，胶接法搭接宽度为5cm～7cm，热元件法焊接叠合宽度为1.0cm～1.5cm；
应自下游侧开始，依次向上游侧平展铺设，避免土工膜打皱；已辅土工膜上的破孔应及时粘补，粘贴膜大小应超出破孔边缘10cm～20cm：
土工膜铺完后应及时铺保护层。

 (
项
目
单
位
测试标准
测试结果(标
准)
)防渗膜技术要求





	拉伸强度
	MPa
	GB/T1040
	≥25

	断裂伸长率
	%
	GB/T1040
	≥550

	直角撕裂强度
	N/mm
	GB/T1130
	≥110

	炭黑含量
	%
	GB/T13021
	≥2

	耐环境应力开裂F20
	
h
	
GB/T1842
	
≥1500

	200 ℃时氧化诱导
时间
	Min
	GB/T17931
	≥20

	水蒸气渗透系数
	(平方厘米.
	GB/T1037
	

	-70 ℃低温冲击脆化性能
	
	GB/T5470
	通过

	尺寸稳定性
	%
	GB/T12027
	



第七节、调节池类施工方案A、土石方开挖
根据池子平面尺寸，井坑土石方开挖采用挖掘机开挖，汽车运土至业主指定的弃土区。
土方开挖排水问题视具体情况拟采用池周边挖排水沟及集水坑，用水泵抽排。
钢筋砼池、井较深，深基坑开挖的支护应考虑，按《建筑基坑支护技术规程》对支护结构的适用条件，选用放坡系数。
土石方开挖至设计标高后，会同业主、监理工程师、工程地质部门、设计部门共同验槽，确认签证后方可进行砼填埋场区浇筑，及时对基坑进行封闭，避免造成基坑岩土表面的风化。
开挖井坑每边应加宽 800mm 操作面。B、 井底板施工
首先在填埋场区上弹出井底板外边线及井壁厚度，铺底板钢筋。注意钢筋接头必须错开，同一截面的钢筋接头不得超过钢筋总数的25%，错开的距离为一个搭接长度。上下层钢筋不得在同一截面搭接，为避免上下层钢筋在施工过程中被踩塌，上下层筋中间加Φ18Л型铁码，布置间距800
×800，梅花形布置。浇筑砼时铺跳板作操作平台，支垫底板钢筋的保护垫块 35 厚。
按设计壁厚每边扣除 30mm 保护层予埋井壁插筋。位置要准确，绑扎要牢靠。井壁钢筋的搭接必须错开，同一截面的钢筋接头不得超过钢筋总数的 25%，错开的距离为一个搭接长度。两片钢筋之间用Φ6 拉筋加固， 底板砼浇筑，施工缝留在距底板面上 500mm 井壁处，如遇管道通过或需预

留孔洞，则施工缝高度应作调整。施工缝表面作高低缝（高低企口），缝中心放置通长BW 止水条一道。（浇筑砼前不得浸水）。
底板应连续浇筑，不得留施工缝。C、井壁施工
井壁施工顺序为：

绑扎钢筋——安装模板——浇筑砼。

井壁的钢筋在井底板施工时已预埋，对预埋的插筋进行调直、整理， 清除钢筋上的水泥残碴等，然后绑扎上部的纵横钢筋，用Φ6S 筋固定两片钢筋网的距离，将事先制作的 30mm 厚的砂浆垫块安装好。
本工程模板用定型组合钢模加扣件安装，Φ48×脚手钢管加固，钢模必须涂刷隔离剂，安装拼缝要严密、平整。两片模板之间用对拉螺栓片进行加固，并用泡沫塑料嵌条嵌缝，避免漏浆。
配水井顶部有走道板，井壁第二道施工缝留于走道板底部，距顶板面350mm 处，目的是保证悬壁板钢筋的锚固长度。施工缝的作法同底板施工缝。
井壁预留预埋工程有：井四壁预埋Φ500，Φ800 套管，标高及具体位置详施工图。预埋时位置及中心标高要准确，套管直径较大，安装时套管必须与井壁钢筋加固牢固，避免浇筑砼时套管位移。套管予埋前，必须作好止水措施。例如套管外壁焊钢板法兰盘。
D、顶板施工

井顶板为一圈的走道板，悬臂结构，利用井壁施工的内外双排脚手架安装底模及绑扎钢筋。不要遗漏走道板四周安全栏杆的预埋或预留孔洞。

E、 砼拌制及浇筑

砼现场机械搅拌，砼原材料砂、石、水泥、水必须符合质量要求。砂含泥量不得超过 3%，石含泥量不得超过 1%，且级配良好，水泥必须是大、中水泥厂旋窑生产的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，标号不得低于425#，且有出厂合格证，质量检验合格证。不得使用过期、潮湿结块或安定性差的水泥施工。水用饮用水，不得使用含有酸、碱、盐污染的水施工。
防水砼的配合比按设计要求的强度等级进行试配，确定配合比后发出通知单，挂牌监督施工，砼搅拌装料顺序：
先倒入石子——倒入水泥——倒入砂子——加水搅拌。

需加液状防水剂时，按每盘用量与水同时装入搅拌机，其它非液状外加剂，每盘用量与粗细骨料同时加入。
搅拌时间约为分钟，掺入防水剂的砼搅拌的最短时间，不少于分钟。各种原材料装入搅拌筒前，应按给定的砼配合比用磅称逐盘过称，
并设专职计量员检查监督。砼搅拌开始，由技术人员、质检人员、施工员组织有关操作人员对出盘砼的坍落度、和易性等进行鉴定、检查，符合配合比通知单要求或经调整合格后再正式搅拌。
砼的运输：用手推车作原材料及半成品的水平运输。浇筑与振捣
将砼卸在铁盘上，再用铁锹倒扣装入串筒内，不得用料斗直接将砼卸入模内。
砼浇筑时应分段分层连续进行浇筑，浇筑层高度应根据结构特点， 钢筋疏密决定，一般为振捣器作用部分长度的倍，最大不得超过50cm。使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，顺序

进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动步距不大于振捣作用半径的倍（一般为 30-40cm），振捣上一层时应插入下层 5cm，以消除两层间的接缝。
浇筑砼应连续进行，如不得已必须间歇时，其间歇最长时间应按水泥品种、气温及砼凝结条件确定，一般不得超过初凝时间。
浇筑砼时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的砼凝结前修正完好。
砼养护：砼浇筑完毕12 小时后，应及时浇水养护，常温时间每日浇水养护两次，养护时间不少于 14 天，夏天施工时应加草帘覆盖再浇水养护以防止阳光直射砼，保证砼面始终湿润。
F、 模板拆除

砼浇筑完毕，拆除内外脚手架及钢模板。拆模时砼强度要求：
对现浇整体式结构的非承重模板，应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损时，方能拆除，仅承自重荷载的模板应在与结构同条件养护的试块达到施工验收规范所规定强度后，方准拆模；悬挑结构及承受上部较大荷载的模板必须在与同条件养护的砼试块达到 100%设计标号时， 方能拆除。
拆模顺序

模板拆除的顺序，应采取先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重模， 后拆承重模，先拆侧模后底模和自上而下的拆模顺序，以确保结构和工人安全。
G、防水关键技术的处理

· 混凝土二次振捣

UEA 补偿收缩混凝土是通过水化过程中产生大量膨胀结晶水化物

———水化硫铝酸钙（3Cａ203.3CａSO4·32H20 ，俗称钙矾石），使混凝土产生适度膨胀。在钢筋及邻位约束下，可在混凝土中建立压应力，这一压应力大致能抵消混凝土干缩时产生的拉应力，从而防止或减少收缩开 裂。同时由于钙矾石晶体生长过程中，具有填充孔隙、切断连通毛细孔道的作用，使混凝土内部大孔隙减小，总空隙率降低，从而提高抗渗性能， 达到自防水的目的。本工程在混凝土中掺加水泥用量 12％的ＵＥＡ，作为混凝土抗裂、抗渗的一种手段。
但是，混凝土在硬化过程中产生的微裂缝受多种因素影响。为避免和消除这些影响，应降低混凝土的水灰比，减少用水量，浇筑时进行强力振捣，这样也可避免浇筑过程中跑浆。
而由于施工受场地条件限制，只能用泵送商品混凝土，加上泵送混凝土坍落度较大，水灰比达不到要求，为此采用了混凝土二次振捣技术，以保证混凝土的抗渗质量。
二次振捣对加强混凝土的密实度和提高强度都有明显的效果。二次振捣可使坍落度已经消失的混凝土拌合物重新振捣液化，消除粗骨料、水平钢筋及预埋件下面的积水和周围的水膜，使这些水分与周围的砂浆再次搅拌均匀；同时，振捣中也会将未水化的呈团状的水泥颗粒打散，使其充分水化。这样既提高了混凝土的强度，又防止了因水分蒸 发而形成的渗水通道，减少了孔隙和气泡，提高了混凝土的密实度。
· 对薄弱环节进行特殊处理

底板、顶板不留施工缝。墙体必须留设施工缝时，垂直方向尽量少留，整

个外墙不留垂直施工缝，只在个别内外墙交接处留置，对水平施工缝采取加强处理。水平施工缝设置凸缘，其顶部加ＢＷ 止水条，结构外侧预留八字槽，并用油膏嵌缝密封的多道防线控制，在延长渗水路线的同时，彻底切断渗水路线（图 1）。




图 1 水平施工缝作法


第八节、房屋建筑施工方案A、基础工程施工
（1） 基槽开挖：

根据基础平面图测量放线，弹出基础轴线及开挖线，一般以基础底宽加操作面 600-800mm，再加根据不同土质放坡系数作为开挖宽度。
采用人工开挖，人工运土，堆土应离开基坑边 800-1000mm，以备回填之用，多余土方用汽车运至甲方指定地点。
如遇地下水或地表水渗入基坑、采用开挖集水坑，用抽水泵抽水的方法排水。
挖至基底标高后，及时报请甲方、设计部门、监理工程师验槽签证， 浇填埋场区封闭。
（2） 基础施工：

砌砖墙基，根据墙轴线及墙厚度，在基础顶面放出边线，立好皮数杆，拉上准线。
开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。

砌筑时竖缝采用挤浆或加浆法，使其砂浆饱满，不得用水冲灌浆。砖砌基础的水平灰缝和竖向灰缝宽度一般为 10mm，不小于 8 mm，不大于 12 mm。水平灰缝的砂浆饱满度在 80%以上。
砌砖转角处和交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑而必须留槎时，应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的 2/3。
（1） 钢筋砼地圈梁施工

施工程序如下：定位放线——土石方开挖——砼填埋场区——抄平放线——支模（砖侧模或钢模）、扎筋放入模内——浇基础梁砼——养护—
—回填。

填埋场区砼浇好后，在填埋场区上抄平并弹好中心线，侧模安装或砌筑前，先复核基础纵横轴线和水平标高，然后放出模板安装或砌筑内边线， 砌筑砖模或钢模对准墨线竖立就位后，扎筋并放入模内，经检查合格，做好隐蔽验收资料，再浇灌砼。
浇筑砼时，应特别注意插筋（构造柱）的位置，防止移位和倾斜，发生偏差时及时纠正。
基础梁完成后，应及时进行土方回填。B、主体工程施工
（1） 现浇钢筋砼柱、梁、板施工

①脚手架工程

脚手架材料为Φ48×钢管加扣件组成。搭设方法，自下而上摆设扫地杆、竖立杆（立杆下应垫以木块或砖块，以加大抗压面积）。摆另方向扫地小横杆，按此顺序逐层向上推移。每片脚手架加设斜杆布置成剪刀撑， 以构成稳定的构架。斜杆与地面夹角为 45°。

立杆间距：横距1.2m，纵距1.2m，立杆垂直度允许偏差不大于架高的 1/2000。横杆水平偏差不大于脚手架总长度的1/300，且不大于50mm。
在铺作业层的脚手板上设护栏和档脚板。栏杆高度 1.0m。脚手杆相交伸出的端头，必须大于 100mm，以防止杆件滑脱。
②模板工程： 柱模板：
采用定型钢模加扣件组合成模板。每层楼为一个支模高度。

矩形柱模板四个面先用模板拼成整板。四角采用连接角模加 U 型扣件连接，短钢管脚手架加固，每 500mm—600mm 加固一道，与梁的连接接头，局部用木板填补。
梁模板

采用组合式定型钢模加扣件拼装，Φ 48×的架管加扣件加固夹牢。梁高 700mm 以上的梁，梁高中部加对拉螺栓片拉紧，以防涨模或爆模。
现浇砼楼面模板：

在满堂脚手架上用钢模架扣件铺设楼板底模，底模要平整，拼缝严密，浇筑砼前用泡沫塑料嵌条或其它材料堵缝，防止漏浆而影响构件质量。
③钢筋工程： 钢筋制作：
制作前先处理钢筋油、泥污，除锈等工作后，再按制作的各个工序加工制作。
调直：主要是对园盘钢筋用卷扬机拉直。其调直冷拉率为：
Ⅰ级	≯4%

切断：根据钢筋大样，用钢筋切断机切断，注意长短搭配，先长后短的原则，减少损耗。
下料长度允许偏差±10mm

弯曲：φ10 以下钢筋用手工弯曲，φ10 以上钢筋用弯曲机弯曲成型。Ⅰ级钢筋末端作 1800 弯钩，圆弧直径为钢筋直径的倍，弯钩的平直
段不小于钢筋直径的 5 倍。

Ⅱ级钢筋须要作 900 或 1350 弯曲时，弯曲直径不小于钢筋直径的4 倍， 平直段的长度按设计或构造要求。
钢筋制作的质量控制：

形状、尺寸正确，无翘曲现象。Ⅱ级钢筋不能弯过头再弯回来。成型后允许偏差：
全 长 ±10mm

弯起钢筋弯起点位移	±20 mm 弯起钢筋弯起点高度	±5mm 钢箍边长	±5mm
钢筋焊接

现场钢筋焊接的方法主要采取，搭接焊和帮条焊。搭接焊与帮条焊
钢筋搭接焊与帮条焊用电弧焊机和焊条来完成。施焊前，钢筋的装配与定位，应符合下列要求： 帮条焊两主筋端面之间的间隙 2—5mm。
搭接焊钢筋预弯和安装，保证两筋轴线在一直线上，帮条和主筋之间

用四点定位固定，搭接焊用两点焊固定，定位焊缝应离开帮条或搭接端部20mm 以上。
施焊时，引弧应在帮条或搭接钢筋的一端开始，收弧应在帮条或搭接钢筋端头上，弧坑要填满。多层施焊时，第一层焊缝应有足够的焊深，主焊缝与定位焊缝，特别是在定位焊缝的始端与终端，要熔合良好。
帮条焊或搭接焊的焊缝长度，不应小于帮条或搭接长度。焊缝高度	h≥并不小于 4mm
焊缝宽度	b≥并不小于 10mm,预埋件中钢筋与钢板搭接焊时， 焊缝高度	h≥并不小于 6mm
焊缝宽度	b≥并不小于 8mm 电弧焊注意事项
焊接地线与钢筋接触要良好，防止起弧烧伤主筋；

引弧应在钢板或帮条上进行，无钢板或帮条的接头，引弧应在形成焊缝的部位，防止烧伤主筋；
焊接过程中及时清渣，焊缝表面光滑平整，加强焊缝应平稳过度， 弧坑要填满。
钢筋的绑扎

对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等清理好，料单、料牌相符。
准备 20—22 号扎丝（铁丝）

准备水泥砂浆垫块，按设计要求不同构件的保护层预制不同厚度的砂浆预制块，其平面尺寸：

保护层≤20mm 时，30×30mm 保护层≥20mm 时，50×50mm
垂直方向使用的垫块（柱钢筋垫块），应在砂浆预制块中埋入扎丝。绑扎接头的要求
钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不小于 10d。接头避开构件最大弯矩处。构件受拉区内，Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端要做弯钩，钢筋搭接处，在中心和两端用钢丝绑牢。
构件内的钢筋接头应错开（根据数量确定错开根数，根据直径大小确定搭接长度）。
各种构件的钢筋绑扎、安装柱钢筋安装、绑扎 ：
柱中的竖向钢筋搭接时，对Ⅰ级钢筋来说，角部钢筋的弯钩与模板成45°（矩形柱）。圆形柱弯钩与模板切线垂直，矩形柱中间钢筋的弯钩与模板成 90°。
箍筋的接头应交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋的转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢。
④砼工程：

砼试配及配合比：

砼配合比是根据设计要求的砼强度等级进行配合比的计算。按照不同配合比进行试配，经养护取得 3 天、7 天、28 天龄期的强度等级，作为砼施工的参考。
砼的拌制

采用机械搅拌，搅拌第一盘料时，考虑到搅拌机筒壁上的砂浆损失，

石子用量应按配合比规定减半。搅拌砼时，严格控制水灰比和坍落度，搅拌机前挂牌公布配合比，不得随意改变配合比。严格控制进料顺序及搅拌时间要求。
装料顺序为：石子——水泥——砂。

每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的 10%。搅拌时间一般控制在～2 分钟。
砼浇筑

振捣机具采用插入式和平板式，浇筑前要检查水、电、照明、砂、石、水泥供应保证施工不中断、不停工待料。还要检查模板、支承架、钢筋和预埋件的情况，支架是否稳定，钢筋的规格、数量、位置、构件截面是否符合设计，还要清除模板内的杂物、钢筋的油污，之后，堵塞模板缝隙， 再落实安全措施、劳动力配备等，责任到人，才能开盘浇筑。
钢筋砼柱的浇筑：

柱子分层浇筑，每个层高为一浇筑段。在每个浇筑段分层浇捣，每层下料厚度控制在振动器作用部分长度（棒长）的倍。如遇柱内有交叉箍时， 应在柱侧模开不小于 30cm 高的门洞，装上斜槽分段浇筑。如从柱上部下料，则卸料自由倾落高度不超过 2 米，否则采用串筒或斜槽下料。
浇筑前，柱底部先填以 50—100mm 厚与砼成分相同的水泥砂浆。梁、板的砼浇筑：
梁板同时浇筑，先梁后板，梁的浇筑以梯形推进，达到板底时与板同时浇筑。
随浇随观察模板、支架、钢筋、预埋件、预留孔洞的情况，当发现变形和移位，停止浇筑，在砼凝结前修整完好。

因故不能连续将结构整体浇筑完成，间歇时间超过 3—小时（视气温而定），施工缝留在结构受剪力较小且容易施工的部位。具体留法：
柱施工缝：留在基础顶面、梁的下面。

现浇梁板的梁施工缝：留在板面下 20-30mm 处。

单向板施工缝：留在平行于板短边的任何位置。带次梁的楼板施工缝： 留在次梁的 1/3 梁跨内。
施工缝的处理：清除水泥薄膜、浮渣、凿毛、清水冲刷，水平缝铺10—15mm 厚的水泥砂浆一层（成分同砼中的砂浆）浇筑新砼。竖直缝刷纯水泥浆两遍后浇新砼。
（2） 砌砖工程

砖在使用前应浇水湿润，砖混结构施工时先砌墙后浇构造柱。

砌筑前，先根据砖墙位置弹出墙身轴线及边线。开始砌筑时先要进行摆砖，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置、构造柱等对灰缝的影响， 同时要考虑窗间墙的组砌方法，以及七分头砖、半砖等应砌在何处，必须使各皮砖的竖缝相互错开。在同一墙面上各部位的组砌方法应统一，并使上下一致。
在砌墙前，先要立皮数杆，皮数杆上划有砖的厚度、灰缝厚度、门窗、楼板、过梁、圈梁、空心板构件位置。皮数杆竖立于墙角及交接处，其间距以不超过 15m 为宜。立皮数杆时要用水准仪来进行抄平，使皮数杆上的楼地面标高线符合楼层设计标高。
准备好所用材料及工具，施工中所需门窗框、预制过梁、插筋、预埋铁件等必须事先作好安排，配合砌筑进度及时送到现场。
砌砖时，必须先拉准线。

砌筑实心砖墙宜采用“三一”砌砖法，即“一铲灰、一块砖、揉一揉” 的操作方法。竖缝宜采用挤浆或加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。
砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm，但不小于 8mm，也不大于 12mm。水平灰缝的砂浆饱满度应不低于 80%。
砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起而必须留槎时， 应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3。如留置斜槎确有困难时，除转角外，也可留直槎，但必须砌成阳槎，并加设拉结钢筋。拉结钢筋的数量为每半砖墙厚放置 1 根，至少 2 根，直径 6.5mm；间距沿墙高不超过500mm，埋入长度从墙的留槎处算起，每边均不小于 500mm，其末端应有
90 弯钩。

构造柱及框架柱应沿墙高每 50cm 设置 2φ6.5mm 水平拉结钢筋，每边伸入墙内不少于 1m。砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过 30cm。
每层承重墙的最上一皮砖、在梁或梁垫的下面，砖墙的阶台水平面上以及挑檐、腰线等，应用丁砖砌筑。
宽度小于 1m 的窗间墙，应选用整砖砌筑。下列墙身中不得留置脚手眼：
半砖墙；

砖过梁上与过梁成 600 角的三角形范围内； 宽度小于 1m 的窗间墙；
梁或梁垫下及其左右各 50cm 的范围内；

门窗洞口两侧 18cm 和转角处 43cm 的范围内。

砖墙中留置的过人洞，其侧边离交接处的墙面应不小于 50cm，洞口顶部宜设置过梁。
砖墙相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度，也 宜大于 4m。工作段的分段位置宜设在变形缝或门窗洞口处。
砖墙每天砌筑高度以不超过 1.8m 为宜。

房屋相邻部分高差较大时，应先建高层部分，以防止由于沉降不均匀引起相邻墙体的变形。
（1） 预制空心板安装

①安装前应核对支座处的标高，核对构件规格型号，且构件的砼强度必须达到 70%才能运输，达 100%以上才能安装，预制板必须有质量合格证。
②构件的运输、堆放应按要求支垫平稳，临时加固牢靠，保证运输过程中不损坏。
③预制构件进场应按施工进度有计划的进行，分规格型号堆码、两端支垫平稳，堆码高度不超过六层。
④安装时用 1：2 水泥砂浆 10mm 厚坐浆安装平稳，保证支座处的搭接长度符合设计要求，或板端伸入支座不少于 90mm，板面平整度控制在 20mm范围内。
⑤空心楼板安装前必须将板端孔洞用砼填实 120mm 长度，清扫板缝板面残渣，灌缝前应予埋照明线管，用水湿润板缝，板缝用比预制空心板高一个强度等级的细石砼浇捣，具体做法：先刷素水泥一遍，先灌 1/2 厚板缝砼，用砖刀提浆，再灌上层板缝砼，对有预埋管线的板缝，先灌一层板缝再预埋。
浇捣板缝时，还要注意按标准图集构造的要求布好下列几个构造钢

筋：

预制板与墙体连接，（预制板支承于墙体或圈梁上）的构造筋。预制板侧靠墙体上的构造筋。
C、屋面工程施工

（1）水泥砂浆找平层

水泥砂浆找平层施工，结构基层清扫干净，洒水湿润，承重结构上的分格缝用宽 20 mm 小木条嵌缝。找平层砂浆配合比 1:3，厚度 20-25mm 或按设计要求。砂浆铺设由远到近，由高到低，用约 2M 的木方刮平。砂浆收水即用抹子压实抹平，终凝前取出小木条，铺浆 2 小时后即洒水养护。
（2）改性沥青卷材SBS 热熔施工

①施工前的准备a、材料准备
改性沥青防水卷材技术指标应符合有关要求，外观质量如下：

成卷卷材应卷紧卷齐，卷筒两端卷材直径差不得超过 5mm，端面里出外不得超过 10mm。
成卷卷材在环境温度-10～+45℃时应易于展开，不得粘连或产生裂纹。
胎体与涂盖层应粘结牢固，热熔卷材胎体位于卷材上部 1/3 处。卷材表面不允许有裂纹、孔洞、折皱等缺陷。
橡胶改性沥青涂料或胶粘剂（由厂方配套）作为基层处理剂。b、机具
火焰喷枪（喷灯），以涂化石油汽或液化丙烷气为燃料。也可采用汽油喷灯，以 70 号汽油为燃料。

其它工具有大铲、开刀、扫帚、滚刷、料桶、盒尺、弹线盒、剪刀等。c、消防准备
施工前申请点火证，施工现场进行热熔防水施工时，不得有焊接等其他明火作业。
施工现场应备有粉末灭火器或砂袋。

②操作工艺顺序

清理基层——涂刷基层处理剂——铺贴卷材附加层—— 热熔铺贴大面防水卷材——热熔封边——蓄水试验——保护层施工——质量验收。
③操作要点

a、清理基层：将基层浮浆、杂物清扫干净。

b、涂刷基层处理剂：基层处理剂一般为溶剂型改性沥青防水涂料或橡胶改性沥青胶粘剂。将基层处理剂均匀涂刷在基层，要求薄厚均匀。
c、铺贴卷材附加层：基层处理剂干燥后，按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材。
d、热熔铺贴大面防水卷材：将卷材定位后，重新卷好。点燃火焰枪

（喷灯）烘烤卷材底面与基层交界处，使卷材底面的沥青熔化，边加热， 边向前滚动卷材并用压辊滚压，使卷材与基层粘结牢固。应注意调节火焰的大小和平共处移动速度，以卷材表面刚刚熔化为好（此时沥青的温度在200-230℃之间）。火焰喷枪与喷材的距离 0.5m 左右。若火焰太大或距离太近会烤透卷材，造成粘连，打不开卷；若火焰小或距离远，卷材表层熔化不够，与基层粘结不牢。
e、热熔封边：把卷材搭接缝处用了挑开，用火焰喷枪（喷灯）烘烤卷材搭接处，火焰的方向应与施工人员前进的方向相反，随即用抹子将接

缝处熔化的沥青抹平。

f、蓄水试验：防水层完工后按要求做蓄水试验，不渗漏为合格。E、装饰工程施工
●外墙贴面砖施工施工准备工作
（1）在外墙饰面砖工程施工前，应对各种原材料进行复验，并符合下列规定：
①外墙饰面砖应具有生产厂的出厂产品合格证。进场后应按面砖的尺寸、表面质量、吸水率、搞冻性等项目进行复检。复检抽样应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/进行，技术性能应符合规范的要求；
②粘贴外墙饰面砖所用的水泥砂浆等材料均按配合比拌制，合格后方可使用。
③在外墙饰面砖工程施工前，应对找平层、结合层、粘结层及勾缝、嵌缝所用的材料进行试配，经检验合格后方可使用。
④外墙饰面砖工程施工前应做出样板，经建设、设计和监理等单位根据有关标准确认后方可施工。
⑤外墙饰面砖的粘贴施工尚应具备下列条件： a、基层处理完毕；（操平、划毛等）
b、日最低气温在 0℃以上，但当高于 35℃时，应有遮阳设施； c、基层含水率宜为 15%-25%；
d、施工现场所需的水、电、机具和安全设施齐备； e、门窗洞、脚手眼和落水管预埋件等处理完毕。
⑥应合理安排整个工程的施工程序，避免手续工程对饰面造成损坏或

污染。

施工操作程序及施工工艺

⑴面砖粘贴按下列工艺流程施工：

处理基层—→抹找平层—→刷结合层—→排砖、分格、弹线—→粘贴面砖—→勾缝—→清理表面。
⑵抹找平层应符合下列要求：

①在基层处理完后，进行挂线、贴灰饼、冲筋，其间距不宜超过2m；

②抹找平层前应将基层表面润湿，并按设计要求在基体表面刷水泥浆结合层；
③找平层应分层施工，严禁空鼓，每层厚度不应大于5mm，且应在前一层终凝后再抹后一层；找平层厚度不应大于 20mm，若超过此值必须采取加固措施；
④找平层的表面应刮平搓毛，并在终凝后浇水养护；

⑤找平层的表面平整度允许偏差为 4mm，立面垂直度允许偏差为 5mm。

⑶在找平层上刷结合层。

⑷排砖、分格、弹线应符合下列要求：

①按设计要求和施工样板进行排砖，并确定接缝宽度、分格，排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。
②弹出控制线，作出标记。

⑸粘贴面砖应符合下列要求：

①在粘贴前应对面砖进行挑选，浸水 2h 以上并清洗干净，待表面晾干后方可粘贴；

②粘贴面砖时基层的含水率宜为 15%-25%；

③面砖宜自上而下粘贴，粘结层厚度宜为 4-8mm；

④在粘结层初凝前，可调整面砖的位置和接缝宽度，使多附线并敲实； 在初凝后或超过允许的时间后，严禁振动或移动面砖。
（6） 勾缝应符合下列要求：

a、勾缝应按设计要求的材料和深度进行。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；
b、勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行。

（7） 面砖粘贴后应及时将表面清理干净。

（8） 饰面砖不得开裂和残缺，接缝要横平竖直。成品保护
⑴外墙饰面砖粘贴后,对因油漆、防水等后续工程而可能造成污染的部位，应采取临时保护措施。
⑵对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。
⑶应合理安排水、电、设备安装等工序，及时配合施工，不应在外墙饰面砖粘贴后开凿孔洞。
●天棚、内墙抹灰 803 涂料施工天棚、内墙抹灰
⑴施工准备

①在抹类前应作好防渗漏措施，同时检查暗设的管线、预埋件是否符合要求，预留孔洞位置是否正确。
②消除作业面的施工障碍，保证连续作业，并应选择合适的房间作样

板间。

③结构及基层经质量检查已符合验收条件，门、窗框已安装固定，所需材料、工具、机具均已备齐后方可进行抹灰。
⑵工艺流程及操作

①基层表面处理—→打巴出柱—→做护角—→抹底层砂浆—→抹中层砂浆—→抹面层—→质量检查
②根据墙面垂直度情况打巴，巴子应在距墙面顶角两边 15-20cm 处做一道巴子，然后吊线做下巴子，再上下拉线做中间巴子，巴子间距一般以
-1.5m 为宜，待巴子砂浆吸水后根据巴子出柱子。

③抹底层砂浆完成 24 小时后，抹中层砂浆前应对底层砂浆墙面进行处理，待中层砂浆抹完后应适当进行养护，以满足水泥硬化过程避免空壳。
④页岩砖、墙基层在抹底层灰前应先将表面松散颗粒清扫干净，对立缝和缺楞、掉角及不饱满的水平缝先刷 108 胶泥浆，然后用砂浆堵抹密实， 48 小时调制好 108 胶水泥浆，用羊毛滚子对基层表面滚涂一道形成拉毛状，以利底层砂浆与基层的粘结。
⑤对砼基层抹灰前，应先用钢丝刷或清理液清除隔离剂、浮浆，然后刷 108 胶水泥浆一道后再抹底层砂浆。
⑥待湿作业基本完成后，即可插入表面腻子刮面，第一道腻子刮完后， 应对墙面阴阳角进行检查，如有不符合要求处应用砂浆进行填补处理，然后方可进行二道腻子。
⑶质量要求

①室内抹灰应满足平整度＜4mm，垂直度＜5mm，并不得有空壳。

②阴阳角顺直、表面无裂纹。

803 涂料施工

（1） 作业条件

①室内有关抹灰工种的作业全部完成。

②室内木工、水电工施工项目均应完成，管洞口修补好，玻璃安完， 油漆工做完头遍油或二遍油。
③墙面、天棚应干燥。

④室内温度应保持+5℃以上。

⑤做好样板间并经鉴定合格。

（2） 操作工艺

①基层清理

抹灰墙面的灰尘、疙瘩等物与应清扫干净，除掉油污。

②刮腻子

a、表面清扫后，用水与醋酸乙烯乳胶配合比为10:1）的稀释乳液将SG821 腻子调至合适稠度，用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整。
b、满刮两遍腻子。第一遍满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑， 线角及边棱整齐。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整，磨后用棕扫帚清扫干净。第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前遍腻子相垂直。然后用细砂纸打磨平整、光滑为止。
③刷内墙、天棚乳胶漆，要求涂刷均匀，颜色、厚薄一致，无流坠、皱皮现象。
●地砖地面施工
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