济南市保利花园

基坑支护与降水施工组织设计

二零一叁年四月二日

济南市保利花园

基坑支护与降水施工组织设计

工程编号：

编写单位：

编 写 人：

项目总工：

项目经理：

审 核 人：

审 定 人：

总工程师：

总 经 理：

2013年4月2日

目    录

1.工程概况和设计要求

1.1工程概况…………………………………………………………1

1.2工程地质条件与水文地质条件…………………………………1

1.3基坑支护方案……………………………………………………2

1.4编写依据…………………………………………………………6

2.施工工艺流程选择、工程进度、施工设备和工器具的选型配套

2.1总体施工方案……………………………………………………6

2.2施工工艺流程的选择……………………………………………7

2.3施工设备和工器具的选型配套…………………………………9

2.4工程进度………………………………………………………10

2.5施工依次………………………………………………………12

3.劳动组织与人员调配支配

3.1施工组织机构与劳动组织体系………………………………12

3.2人员调配支配与各岗位责任…………………………………13

4.材料、水电支配

4.1材料选购	与支配………………………………………………14

4.2施工用水用电支配……………………………………………15

5.施工方法与技术措施

5.1支护桩施工方法与技术措施…………………………………16

5.2土钉墙/ 锚索施工方法与技术措施…………………………20

5.3降水施工方法与技术措施……………………………………22

6.确保工程质量的技术组织措施

6.1建立施工现场的质量保证体系………………………………26

6.2工序验收标准…………………………………………………28

6.3特殊过程的限制措施…………………………………………29

6.4质量通病的防治措施…………………………………………29

7.确保平安生产的技术组织措施

7.1确保平安生产的组织措施……………………………………30

7.2确保平安生产的技术措施……………………………………32

8.确保文明施工的技术组织措施

8.1施工现场的整齐和卫生………………………………………35

8.2施工现场容貌…………………………………………………35

9.环境爱护措施

9.1环境因素识别与评价…………………………………………36

9.2环境爱护措施…………………………………………………36

10.确保工期的技术组织措施

10.1确保工期的技术措施…………………………………………37

10.2确保工期的组织措施…………………………………………38

11.与土方协作施工的措施……………………………………………39

12.冬、雨季施工措施…………………………………………………39

13.保证基坑支护胜利的应急预案措施………………………………41

14.工程验收……………………………………………………………42

附图：基坑支护平面布置图

# 1 工程概况和设计要求

1.1工程概况

济南市保利花园拟建场地，基坑支护总长度约为871.0m，开挖深度约为9.00m。

# 1.2工程地质条件与水文地质条件

1.2.1、工程地质条件

（1）依据济南市勘察测绘探讨院供应的岩土工程勘察报告，场区土层地质结构与岩土力学性质如下：

第①层，填土：分为杂填土和素填土。

杂填土：杂色，松散，含砖块、石灰渣、建筑垃圾等。

素填土：褐黄色，硬塑，稍湿-湿，以粘性土为主，含少量砖屑、灰渣、植物根系。层厚度：0.70～6.00m；层底标高：20.88-26.08m。

第②层，粘土：黄褐色，可-硬塑，无摇振反应，刀切面较光滑，干强度与韧性中等，含氧化铁。厚度：0.40～2.10m；层底标高：23.20-25.30m。

第③层，粉质粘土：褐黄色，可塑，无摇振反应，刀切面稍光滑，干强度与韧性中等。含铁锰氧化物，少量姜石。局部姜石含量较高，为姜石土。厚度：2.00～6.30m。层底标高：17.78-21.92m。

第④层，辉长岩残积土：黄绿色，原岩猛烈风化呈土状，具塑性，局部分布。厚度：0.60～2.20m。层底标高：18.52-20.97m。

第⑤层，全风化辉长岩：黄绿色，密实，湿，原岩猛烈风化呈细砂状，含少量母岩硬块，分布不连续。厚度：0.30～6.10m。层底标高：14.52-20.34m。

第⑥层，强风化辉长岩：灰绿色，密实，湿。原岩猛烈风化呈中-粗砂状，含少量母岩硬块。厚度：8.50～29.60m。层底标高：-8.76-11.70m。

（2）水文地质条件

场地内地下水主要为第四系松散层孔隙水和辉长岩风化裂隙水，二者水力联系较强，属潜水类型。据勘察报告水位埋深一般0.90-2.00m，水位标高24.85-25.89m。其水位主要受大气降水的限制，水位改变幅度一般在1.0m左右。

1.2.2周边环境条件

场区位于济南市邢村立交西侧，四周除南部外。其他地段均有建筑物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637201040015006045