.

.

.

.

.

化产区域VOCs治理项目.

.

.

目       录.

第一章   施工方案.

第一节:编制依据.

第二节:工程概况.

第三节: 施工段及施工区划分.

第四节  针对该工程的特点和难点分析及解决措施.

第五节: 总体施工方案概述.

第六节：施工前准备工作.

第七节：管道施工步骤.

第八节：项目施工方法.

第九节：施工供货范围设备清单.

第二章   工程质量.

第一节:设计控制.

第二节:文件和资料管理.

第三节:采购质量控制及物品发放.

第四节: 质量控制.

第五节：施工安全管理组织机构及职责分工.

第六节、工程项目事故应急预案及预防措施.

## 第三章  安全文明施工与环境保护.

## 第一节：安全文明施工控制措施.

- ：文明施工标准.

- ：文明施工要求.

## 第四节：雨天施工.

## 第五节：工程整理和交验准备.

.

第一章  施工方案.

第一节  编制依据：.

1、适用范围  .

本方案适用于xxxxxxx化产区域VOCs治理项目设备、管道等安装、施工。.

2、编制依据.

2.1《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97；.

2.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98；.

2.3《炼油、化工施工安全规程》HGJ233-87、SHJ505-87；.

2.4《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85；   .

2.5《石油化工钢制通用阀门选用、检验及验收》SH3064-94.

2.6根据业主所提供的废气处理方案、图纸、设计说明及有关资料；.

2.7建设部标准《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）；.

2.8建设部标准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）。.

上述未列出的部分，按现行国家规范执行。             .

第二节  工程概况.

1、本废气处理项目工程位于xxxxxx化产区域。本项目采取交钥匙工程承包形式，项目设计、设备材料采购、电仪、施工安装、土建工程等由乙方负责，甲方负责整个项目的监督实施及施工配合。.

### 2、施工内容：本废气处理系统工程范围包括鼓冷区域、脱硫区域、硫铵区域等位置和入炉焚烧装置的废气收集系统、引风机、废气收集管道、排气引风连接装置、控制系统、电气仪表、管道阀门、与甲方现有公用工程的对接等（包含工艺、设备、土建、电仪等专业）

### 合同内容所包含的所有必要的设备物资材料采购供应、施工、安装及调试、联动试车直至系统正常运行及培训、服务等。.

### 3、技术改造顺序步骤.

### （1）首先完成一期入焦炉焚烧技术改造，分两个阶段进行：.

### ①第一阶段：完成洗涤预处理（鼓冷区域、脱硫及硫铵区域）现场施工和洗涤后指标检测。具体为：入炉风机处土建施工/脱硫区域旧设备拆除——入炉风机处设备安装/脱硫区新设备土建基础施工——脱硫区设备安装/鼓冷区旧设备拆除——鼓冷区土建基础施工——鼓冷区设备安装——单区域调试——联动调试运行.

### ②第二阶段；完成预处理检测合格后尾气入焦炉焚烧试验，接入点为2座焦炉机侧。.

第三节  施工部署.

本工程施工地点位于xxxxxxx，本项目属于改造项目,要严格保护好现有生产系统设备、管道等，因此,要划分施工区、原材料区等,在项目部的统一管理下,各区独立施工、平行作业，各区内组织流水施工、交叉作业，以尽量减少各项资源的浪费。.

1、施工段的划分.

本工程以基础施工、设备安装、管道焊接安装工程为关键线路。同时土建施工和钢结构支架工程要为设备及管道安装工程创造条件，配合好其它工程的施工。结合工程的实际情况，现将工程施工段划分如下。.

第一阶段：为施工准备阶段。此阶段主要为场地清理、测量放线、施工人员及施工机械设备的进场等施工。测量放线的质量控制是本阶段的重点，需同贵司现场项目负责人协调具体的基础定位并经业主相关负责人确认。.

第二阶段：为土建施工。钢材原材料和加工好的成品钢材料进入指定现场、进行拼装，严格按图纸要求和管线布置要求进行支撑焊接、吊装。重点：保安全、保质量。.

第三阶段：管道和废气处理设备的施工、安装等，严格执行管道尺寸、方向、按图纸展平施工。重点：保安全、保质量。.

第四阶段：电气仪表系统安装，调试系统设备，配合业主及时进行验收。.

2、施工区的划分.

拟将本工程分成两个施工区，即设备施工区和管道组装施工区，设1个综合班组进行施工。.

原材料区按照材料种类分类放置，方便取用。.

第四节  总体施工方案概述.

1、该工程，主要由优先利用原有管廊和钢结构做管道支撑，不足部分再制作支架，最后再将废气处理设备和管道组合在一起。.

2、设备基础与甲方现场负责人对接确定后安排施工；各型号管道、管件现场组拼完成后吊装就位；最后完成整体组装对接，吊车辅助安装的方法。.

3、废气处理设备采用在加工厂加工，运输至现场完成整体安装。.

第五节  施工前准备工作：.

1、根据本工程制造安装及运输的需要，按工厂内预制和现场安装两个部分总体规划，分别编制各工序的作业指导书或工艺卡；.

2、在施工前5天，要组织有关部门，对施工所要使用的各种机械及设备进行全面检查维修，以避免在施工过程中，机械发生故障，影响施工；.

3、按施工组织设计要求，配齐施工所需的各种材料、用具及吊装所用的各种吊绳，拉固缆风绳等；.

4、焊接工艺评定：对接焊缝及角焊缝焊接工艺评定；.

5、焊工等工种进行上岗前培训，并考核合格后持证上岗；.

6、所有测量器具和设备检查、维护、送检；.

7、在安装工程开工前，组织测量人员，复查预埋件的纵、横轴线偏差，预埋件标高，并将各列线柱的复查数据作认真记录，将有关数据抄送项目部负责人，技术负责人，及各施工员，施工班组。各施工班组在施工中，以此数据作为构件安装调整，找正的依据。同时组织测量人员做出测量标记。.

8、在加工完毕的构件运进现场后，技术负责人组织专职人员对构件或半成品进行认真复查（复查构件或半成品的外形几何尺寸，焊缝的外观质量，及构件合格证和焊缝的探伤检查记录等），并将复查数据做认真记录。在向下道工序转交构件或半成品时，将检查记录连同构件或半成品移交清单一同转交下道工序的施工负责人；.

9、在施工人员进入施工现场前，项目部要针对该工程的主要技术特点，组织各工种施工人员进行针对性的施工技术交底，要使各种施工人员在施工中能熟练地掌握各自所要使用的机具的操作方法和性能，以便在施工中熟练地操作各自的施工机具。.

10、所有施工机械和人员进场.

11、临时设施：工地办公生活设施，材料仓、工具仓、工棚等.

12、临时供水供电：临时供水、供电由业主提供水源及电源，由我方安装必要的供水、供电的单独配电箱。施工方不负责水电费用支付。.

13、临时道路：使用业主的临时道路进材料及清理现场。临时材料仓、工具仓根据施工现场定。.

第六节：管道施工工艺步骤及要求.

（一）管道系统焊接安装工艺.

1 、管道焊接安装及系统试验工艺流程.

.

.

.

.

.

焊接及设备组对

方案编审、交底

管道报批

.

设备接线调试

.

材料验收、检验

材料核对、发放

.

管 线 核 查

.

焊接工艺实验

管道下料

.

系 统 调试

.

焊工资格审查

坡 口 加 工

.

系统气密实验

管道预制、组对

.

.

系统清理

焊        接

.

.

阀门检验、实验

管 线 复 位

无损检验

.

.

管 线 防 腐

管 道 安 装

.

.

2、主要施工方法.

2.1管道采取现场实测预制，在预留场地上预制，边预制边安装的方法。.

2.2 DN50以下管线采用人工安装；DN50以上采用手拉葫芦与吊车相配合进行安装。.

2.3 对于复杂管线及安装高度大于20米以上的管线，采用吊车配合安装的方法进行施工，具体分几个档：.

安装高度20米以下：采用25吨汽车吊；.

安装高度20～35米：采用50吨汽车吊；.

3、主要技术措施.

3.1为了方便施工应在现场空地处设立施工场地，分组进行管道预制和放样（见下图所示）。.

15米

8米

150mm 槽钢

t=12钢板

.

.

.

.

.

.

.

3.2为保证管道内部清洁度，预制完管道应清出内部杂物后封口，配泵及设备口管线时，泵出入口及设备口必须加盲垫。.

3.3 高空施焊时应用脚手杆搭设稳固的平台。.

3.4四级风以上风力应采取防风措施，必要时做防风棚。.

第七节、管道施工技术质量要求.

1、施工准备:.

1.1施工前必须熟悉图纸,依据施工图,准备好施工用的材料。.

1.2现场实测并记好记录，为预制打好基础。.

1.3根据工程量大小准备好施工机具及人员安排。.

2、材料检验：.

2.1管子、管道附件、阀门、等必须具有制造厂的合格证明书。.

2.2管子、管件、阀门。在使用前进行外观检验，要求核对规格、材质、型号。.

2.3管子、管件、阀门在使用前应进行外观检验，要求其表面：.

（a）	无裂纹、缩孔夹渣、折迭、重皮等缺陷。.

（b）	不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。.

2.4管道组成件（管子、管件、法兰、垫片、紧固件、阀门、膨胀节、疏水器、过滤器等）和管道支承件应有材质标识记录，如材料上没有标识应移植，材料不清楚时应对材质作定性物理取样定性分析，材质合格方可使用。.

2.5耐油石棉垫片和石棉橡胶垫片的边缘应切割整齐,表面应平整光滑,不得有气泡、分层、折皱等缺陷。.

2.6法兰密封面、金属环垫、缠绕试垫片不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷。.

2.7严密性试验：看系统稀奇和负压值是否达到要求.

3、管道预制.

3.1管道预制应按图并实际测绘后进行预制，并考虑安装和运输方便，留有调整活口。.

3.2预制管道组合件，应具有足够的刚性，不得产生永久变形。.

3.3管子切料前应移植原有标记。使用记号笔作标记。.

3.4碳素钢管宜采用机械方法切割，当采用氧乙炔火焰切割时，必须保证尺寸正确和表面平整。.

3.5不锈钢管应采用机械或等离子方法切割。不锈钢管用砂轮切割或修磨时，应使用专用砂轮片。.

3.6镀锌钢管用机械切割或钢锯切割。.

3.7预制管道时，管子切口质量应符合下列要求：.

（1）	表面平整，不得有裂纹、重皮、毛刺、凸凹缩口、熔渣、氧化铁等应予及时清除。.

（2）	切口平面倾斜偏差为△不应大于管子外径1%且不得超过3mm。.

3.8管道预制,应按管道系统单线图进行预制。.

3.9管道预制应按单线图规定的数量、规格、材质选配管道组成件，并应按单线图标明管道系统号和按预制顺序标明各组成件的顺序号。.

3.10自由管段和封闭管段的选择应合理，封闭管段应按现场实测后的安装长度加工，封闭端应选在远离设备的地方。.

3.10直管道上两对接焊口中心面间距离当公称直径大于或等于150mm时不应小于150mm，当公称直径小于150mm时不应小于管子外径。.

3.11环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm，合金钢不小于100mm。不宜在管道焊缝及其边缘上开孔。.

3.12管道对接焊口的组对应做到内壁齐平，内壁错边量不宜超过壁厚的10%且不大于2mm，当大于3mm时应进行修整，见下图所示.

| 项次 | 厚度T（mm） | 坡口名称 | 坡口形式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间隙c | 钝边p | 坡口角度α |  |

| 1 | 3～9 | V型坡口 | 0～2mm | 0～2mm | 65～75° |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9～26 | V型坡口 | 0～3mm | 0～3mm | 55～65° |  |

.

3.13管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称直径小于100mm时允许偏差为1mm，当管子公称直径大于或等于100mm时允许偏差为2mm，但全长允许偏差均为10mm。.

T1

p

15°

c

α

45°

15°

1.5T1

T1

T2-T1≤10㎜

T2-T1＞10㎜

T2

T2

.

.

.

.

.

.

.

3.14管道上的开孔应在预制厂用钻完成，必须在现场开孔的，开孔产生的杂物应清除干净。.

3.15 有缝管道预制时，焊缝不许朝下，应朝上或朝上任何角度。两根管相连接时，焊缝不能在一条直线上，两焊缝应错开100mm以上。.

4、 管道焊接.

4.1焊接的一般注意事项.

（1）焊条必须经过烘干,领取焊条必须使用焊条桶。.

（2）	施工过程中应保证起弧和收弧处的质量，收弧时应将弧坑填满。.

（3）	在保证焊透和熔合良好的条件下，采取小电流，短电弧、快焊速和多层、多道焊工艺，并控制层间温度。.

4.2钢管道焊接坡口形式和尺寸。.

| 项次 | 厚度T（mm） | 坡口名称 | 坡口形式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 间隙c | 钝边p | 坡口角度α |  |
| 1 | 3~9 | V型坡口 | 0~2mm | 0~2mm | 65~75° |  |
| 2 | 9~26 | V型坡口 | 0~3mm | 0~3mm | 55~65° |  |

.

.

p

c

α°

对接口型式及尺寸

.

.

.

.

.

.

同心度0-2

2-3

1-2

55°±5°

管座坡口型式及焊缝尺寸

1．6

T

K

K

承插焊接接头（K=1.4T）

.

.

.

.

.

.

.

.

.

T

K

K

E

K=1.4T，且不大于颈部厚度1.4T

E=6.4  且不大于T

T

1.6

K

K=1.4T

法兰、角焊、承插焊法兰

.

.

.

.

.

.

.

4.3管道组件组对时,对坡口及其内外表面进行清理合格后及时焊接,清理应符合下表：.

| 序号 | 管道材质 | 清理范围（mm） | 清理物 | 清理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳素钢 | ≥10 | 油、漆、锈、毛刺等污物 | 手工或机械等 |
| 2 | 不锈钢 | ≥10 | 油、漆、锈、毛刺等污物 | 手工或机械等 |

4.4管道安装.

4.4.1管道安装应具备的条件.

(1)	与管道有关的土建工程已检验合格,满足安装要求,并已办理工序交接手续。.

(2)	与管道连接的机械已找正合格,固定完毕。.

(3)	管道组成件及管道支承件等已检验合格。.

(4)	管道、管件、阀门等内部是否清理干净，确认后方可安装。.

4.4.2将预制好管道按管线号和预制顺序进行安装，先大口径、厚壁的管道。.

4.4.3管道连接时不得用强力对口，加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。.

4.4.4管道安装时，应检查法兰密封面及密封垫片，应完好无损坏.

4.4.5法兰连接应与管道同心，并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓应跨中安装，法兰间应保持平行其偏差不得大于法兰外径的1.5%且不得大于2mm，不得用强紧螺栓方法消除歪斜。.

4.4.6法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致，螺栓坚固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。.

4.4.7连接机器的管道，其固定焊口应远离机器。.

4.4.8当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口。.

4.4.9安装管道前，应把管道立起，把管道内的杂物清理干净，确认管道内部清理合格后方可进行安装管道。.

4.4.10阀门安装的一般规定：.

（1）	阀门安装前，应检查完好性及密封良好。.

（2）	阀门安装前，应按设计文件核对其型号按介质流向确定其安装方向。.

（3）	当阀门与管道以法兰或螺纹连接时，阀门应在关闭状态下安装。.

（4）	当阀门与管道以焊接方式连接时，阀门不得关闭；.

（5）	水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置应按设计规定安装，动作应灵活。.

（6）	安装铸铁阀、硅铁阀门时，不得强力连接，受力应均匀。.

4.4.11支、吊架安装.

（1）	管道安装时，应及时固定和调整支、吊架。支、吊架位置应准确，安装应平整牢固，与管子接触应紧密。.

（2）	无热位移的管道，其吊杆应垂直安装。有热位移的管道，吊点应设在位移的相反方向，按位移值的1/2偏位安装。两根热位移方向或位移值不等的管道，不得使用同一吊杆。.

（3）	固定支架应按设计文件要求安装，并应在补偿器预拉伸之前固定。.

（4）	弹簧支、吊架的弹簧高度，应按设计规定安装，弹簧应调整至冷态值，并做记录。弹簧的临时固定件，应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。.

（5）	支、吊架的焊接应由合格焊工施焊。不得有漏焊，欠焊或焊接裂纹等缺陷。管道与支架焊接时，管子不得有咬边，烧穿等现象。.

（6）	管架紧固在槽钢或工字钢翼板斜面上时，其螺栓应有相应的斜垫片。.

（7）	管道安装时不宜使用临时支、吊架。当使用临时支、吊架时，不得与正式支、吊架位置冲突，并应有明显标记。在管道安装完毕后应予拆除。.

（8）	管道安装完毕后，应按设计文件规定逐个核对支、吊架的形式和位置。.

（9）	有热位移的管道，在热负荷运行时，应及时对支、吊架进行检查与调整；.

（10）活动支架的位移方向、位移值及导向性能应符合设计文件的规定；.

（11）管托不得脱落；.

（12）固定支架应牢固可靠；.

（13）弹簧支、吊架的安装标高与弹簧工作荷载应符合设计文件的规定；.

（14）可调支架的位置应调整合适。.

4．5 焊接管理.

4.5.1 焊工上岗管理.

凡是施焊焊工必须佩戴上岗胸卡上岗，上岗胸卡上应注明焊工姓名单位、性别、年龄、焊接合格项目的有效日期。.

4.5.2 焊条存储、烘干、发放、管理程序.

a. 焊条存储.

──焊条存放在干燥通风室内，室内应用木板隔潮。.

──焊条应摆放在货架上。.

──货架底层距地面不少于30mm，距墙壁不少于300mm。.

──储藏室设置干湿度计，干燥剂及热风机，湿度不得超过60％。.

──保管员应认真填写焊材入库、记录和焊条干湿度，天气记录。.

──所有入库焊接材料，均须有合格证和质量证明书，并由责任工程师签字。.

b.焊条烘干.

──焊条在使用前，必要时应经过烘干室烘干。.

──焊条烘干要区分不同的类型，不得混烘。.

──焊条重复烘干次数，碳钢不得超过3次，不锈钢不得超过2次。.

──保管员应认真做好焊条烘干记录，对一次烘干，二次烘干焊材种类、数量、批号、记录清楚，摆放规则。.

──焊条烘干原则上按制造厂要求进行，在没有厂家要求条件下，应按技术文件进行。.

──焊条烘干箱要具备焊接高峰时存储、烘干能力。.

──焊条烘干应缓慢升温，不得常态下的焊条，直接装入高温箱中，也不得将烘干的焊条，从烘干箱中拿出任其迅速冷却。应将高温下烘好的焊条移入 100～120℃的恒温箱中。.

C.焊条发放.

──各施工班组根据焊接任务，提前16小时向焊材库提交焊材领用卡，保管员根据焊材领用卡进行烘干，准备和发放。.

──焊工应持焊条保温筒领取焊条，每次领取数量不超过3kg，随用随领，余料退回。.

──领取后的焊条必须在4小时内用完，超过4小时须重新烘干后方可使用。.

──保管员应对发放、回收的焊材做好详细记录。.

──保管员必须经岗位培训上岗，不得在施工期间随意更换保管员。.

4.5.3 焊工组织管理.

a.焊工应采用班组建制.

b.焊工计奖应以工程量、外观质量和无损检测质量为指标，按一定比例取定系数。禁止片面、依据工程量的做法。.

4.5.4 焊接机具管理.

焊机要运行良好，对运转不正常的焊机要及时修理。.

4.5.5 焊接材料合格证管理.

a.对每一批供应的焊接材料，必须验明批号、出厂日期。.

b.供应的焊接材料合格证，应收原件，在无法收回原件条件下，应收手抄件或复印件，复印件上应注明复印人、复印证明。.

第八节  管道项目施工方法.

1、加工前的准备工作：.

1.1、技术准备；技术文件资料是指导生产，施工的必备文件，加工前把技术资料收集整理，同时设计编制加工工艺流程，以便指导生产加工。.

1.2、生产准备：根据工程材料表编制采购计划，生产作业计划，采购进厂的原材料必须有产品合格证，并经质检部门对原材料抽样复验，确认合格后方可投入生产制作及施工，并作必要的常规性能试验，把试验报告同技术、质保、质检资料汇总装订成册，作为竣工验收交工资料的一部分，并建立健全该工程资料档案，已备检验及查审。.

2、主要项目的加工：.

2.1、零部件制作：.

2.1.1 连接法兰、及调节螺栓等均在厂内加工完毕。.

2.1.2各类构件按图纸要求计算好放样尺寸，然后在平台上放样，共计四类，分别为：立柱杆（钢管）、横撑、斜撑等零部件。.

2.1.3各种类型杆件下料，先外观检查合格，然后再按尺寸采用切割机进行下料。 钢板制作均按图纸制作根据现场管廊架和道路要求制作。不影响安装的节点支撑需与管廊架主体焊接。.

2.1.4主要技术：.

（1）构件制作进应考虑焊接收缩量，加放1/1000的收缩量。.

（2）钢构件钻孔均采用钻模板制孔，特殊情况下采用划线制孔，孔位要求准确、严禁现场打孔。.

构件的组对和焊接、在现场进行，以保证构件的成形和外观几何尺寸与现场实际位置空间要求相符。.

（3）本工程钢构件的除锈，采用砂轮机机械除锈。.

（4）构件油漆采用喷涂和刷涂结合工艺，以保证涂装质量。.

（5）弯钢管、直管部件、支撑构件等应按要求统计数量及归类，集中统一下料和加工。.

（6）制作完的构件应分类堆放，并作好标记。.

2.2支撑钢管的下料及制作.

下料长度根据设计图纸给出的标高，计算出每一段长度，为保证不同标高的平稳过渡，在相连接头处做支撑。.

2.3焊接质量要求及措施.

2.3.1施工所用的焊条，焊丝，进库前，要检查其有无材质证书，检验证书，出厂合格证，有“三证”的焊条，焊丝方可进库，无“三证”的焊条、焊丝作退货处理。.

2.3.2焊条、焊丝进库后，必须摆放在离地面300MM以上的货架上按规格、种类、分开堆放，每堆焊条间要留有100-150MM，的间隙，且距墙壁的距离不小于300MM，以保证每堆焊条间空气畅通，防止焊条受潮变质。.

2.3.3焊条和其他焊接材料，在使用前，应放在干燥箱中烘干，碱性低氢型焊条，烘干温度控制在350-450℃，酸性焊条烘干温度控制在100-150℃。烘干时，焊条随炉升温，保温1-2小时，随炉冷却后，将焊条放在温度为100-150℃的保温箱中，随用随取，如不能使用完的焊条，超过8小时 ，必须重新烘干，重复供干的次数不得超过3次。.

2.3.4焊接操作的电焊工必须是取得有专业证书的电焊工，无证书焊工严禁上岗施焊（包括定位焊，点焊及工卡具焊接）。.

2.3.5、在施工前，由焊接工程师，制定焊接工艺，焊接工艺评定合格后，方可将焊接工艺用于实际施工中，在现场施工焊接前，焊工要检查焊口是否符合规范要求，符合要求后，方可施焊，施焊前，要将焊缝及焊缝两侧各50MM范围内的浮锈，油污、杂质、清理干净，然后才可按焊接工艺进行施焊。.

2.3.6在施焊中，焊缝高度大于或等于6MM的焊缝，至少要焊接两遍，使之成型，在每焊完一遍后，要用电动砂轮机电动钢丝刷，将焊道内的焊渣清除干净，然后才能进行下一遍施焊。每道焊缝施焊完后，要将焊缝处的焊渣和飞溅物清除干净。.

2.3.7在每条或每个接口焊缝施焊完后，对焊缝进行无损探伤。在检查中，如发现有不符合标准的焊缝时，施焊者不得擅自处理，必须由焊接工程师，制订出处理方案后，按处理方案对不合格的焊缝进行处理。在焊缝焊接完后，根据设计要求补刷焊缝处的底漆和面漆。.

2.3.8在现场施焊时，如遇雨天和风速超过8M/S的情况时，要先搭好防雨和防风棚，在无保护措施的条件下，不得施焊。.

2.3.9在安装单体钢支架时，当钢架吊起就位后，用测量仪器配合钢架的就位找正，找正后固定连接，固定在相应的位置，同时完成安装自检的填写。.

3、脚手架的搭设方案：.

3.1、本工程脚手架为两用脚手架，一用于钢支架和设备的焊接及稳定，二用于玻璃钢管道的安装及调整。.

3.2、脚手架上要用夹板铺设施工平台，脚手架要有斜支撑为扫地撑并且保证平台承重荷载为250kg/m2。.

3.3、脚手架使用前需要经过管理部门验收，并悬挂验收合格牌后，方可投入使用。.

4、索具的加工：.

4.1、技术准备：收集技术资料，算出所需索具的长度进行加工或采购；.

4.2、生产准备：.

4.2.1、根据工程材料编制采购计划，生产作业计划，采购来的原材料必须有产品合格证，并经质检部门对原材料抽样复验；.

4.2.2、生产加工前应对钢丝绳进行相应试验，测试其是否有稳定的抗拉强度和弹性模量，并符合有关标准，以掌握材料的性能；.

4.2.3、生产加工：索具的加工要保证其精度要求，即在制作前应试行初次拉伸，保证达到设计要求，加工完毕后也要试拉，以保证质量要求。.

5、现场安装：.

5.1、设备安装就位；管道、设备对接.

5.2、安装就位调整。.

.

- 、施工供货范围设备清单.

1 、鼓冷区域主要工艺设备.

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 循环液槽 | 1座 |  |
|  | 多级喷淋洗涤塔 | 1座 |  |
|  | 文丘里喷射器 | 1套 | 304 |
|  | 水循环泵 | 2台 | 过流部件304 |
|  | 洗油循环泵 | 2台 | 过流部件304 |
|  | 循环液冷却器 | 2台 |  |
|  | 气液分离器 | 1套 |  |
|  | 渣斗无尘密封 | 3套 |  |

2 、脱硫及硫铵区主要工艺设备.

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 多级洗净塔 | 1座 | 316L |
|  | 酸循环泵 | 2台 | 316L |
|  | 碱循环泵 | 2台 | 316L |
|  | 气液分离器 | 1套 | 304 |
|  | 碱自动布料装置 | 1套 | 304 |

3、主要设备综合一览表.

| 序号 | 名称、规格型号 | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化产废气洗涤预处理 |  |  |  |  |  |
| 一 | 工艺设备及材料 |  |  |  |  |
| （一） | 鼓冷区域 |  |  |  |  |

| 1 | 循环液槽 VN15m3 | 座 | 1 | 碳钢(内防腐)，G=3.7吨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 多级喷淋洗涤塔 DN1600 | 座 | 1 | 碳钢（塔内件304），G=14吨 |
| 3 | 文丘里喷射器 Q=6500m3/h | 台 | 1 | 304 |
| 4 | 水循环泵 Q=120m3/h | 套 | 2 | 过流部件304 |
| 5 | 洗油循环泵 Q=40m3/h | 套 | 2 | 过流部件304 |
| 6 | 循环液冷却器 | 台 | 2 | 304，螺旋板 |
| 7 | 气液分离器 DN600 | 台 | 1 | 碳钢，内件304 |
| 8 | 活性炭箱，Q=20000m3/h | 套 | 1 | 304 |
| 9 | 渣斗无尘密封装置 | 套 | 3 |  |
| （二） | 脱硫及硫铵区域 |  |  |  |
| 1 | 两级喷淋洗涤塔 DN2000 | 套 | 1 | 304 |
| 2 | 酸循环泵 Q=70m3/h | 套 | 2 | 过流部件316L |
| 3 | 碱循环泵 Q=70m3/h | 套 | 2 | 过流部件316L |
| 4 | 气液分离器 DN1000 | 台 | 1 | 304 |
| 5 | 满流槽密封装置 | 套 | 2 | 玻璃钢 |
| 6 | 固碱自动上料装置 | 套 | 1 | 304，配防爆电机 |
| （三） | 材料 |  |  |  |
| 1 | 阻火式呼吸阀 | 套 | 12 |  |
| 2 | 阀门：DN25~DN350 |  | 20 |  |
| 3 | φ478 | 米 | 150 |  |
| 4 | φ426 | 米 | 150 |  |
| 5 | φ377 | 米 | 220 |  |
| 6 | φ219 | 米 | 450 |  |
| 7 | φ159 | 米 | 500 |  |
| 8 | φ133 | 米 | 300 |  |
| 9 | φ108 | 米 | 300 |  |
| 10 | φ89 | 米 | 300 |  |
| 11 | φ57 | 米 | 150 |  |
| 12 | φ32 | 米 | 200 |  |

| 13 | 安全水封 | 套 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 电气设备及材料 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 GGD2 | 面 | 5 | 配内部元器件 |
| 2 | 防爆操作柱 | 套 | 14 |  |
| 3 | 电力电缆 | 米 | 1 |  |
| 4 | 控制电缆 | 米 | 1 |  |
| 5 | 铜接线端子 | 个 | 1 |  |
| 6 | 电缆桥架 | 节 | 1 |  |
| 7 | 防爆金属软管 | 米 | 1 |  |
| 8 | 镀锌管 SC70、SC32 | 米 | 1 |  |
| 9 | 防火板 EFW | m2 | 1 |  |
| 10 | 防火堵料 DFD-ⅢA | Kg | 1 | 按需 |
| 11 | 角钢 L50×50×5 | 米 | 1 | 按需 |
| 12 | 镀锌扁钢 -40×40 | 米 | 1 | 按需 |
| 三 | 仪表设备（就地） |  |  |  |
| 1 | 双金属温度计 WSS-484F | 支 | 10 | 法兰式 |
| 2 | 磁翻板液位计 QY1077/C60L | 套 | 5 | 侧装，316L |
| 3 | 金属浮子流量计 | 件 | 4 | 316L |
| 4 | 就地压力表 | 只 | 30 |  |
| 入焦炉焚烧（一期） |  |  |  |  |
| 1 | 尾气风机 Q=30000m3/h，P=6KPa | 套 | 1 | 过流部件304，变频防爆电机；另利旧1台尾气风机 |
| 2 | 安全控制器（阻火器2件、组合浓度在线监测1套、联锁补新风与放散阀3套） | 套 | 1 | 内件304.外加撬装 |
| 3 | 自动换向三通阀 DN70 | 套 | 110 |  |
| 4 | 变频器 | 套 | 1 |  |
| 5 | φ530 Q235 | 米 | 320 |  |
| 6 | φ325 Q235 | 米 | 30 |  |
| 7 | φ57 Q235无缝管 | 米 | 150 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638014057125006033