# 目	录

第一章	工程概况、施工准备及布置

第一节	工程概况

第二节	施工准备及总平布置

第二章	资源配备计划

第一节	劳动力配置计划

第二节	主要材料、构配件及周转材料配置一、主要材料来源

二、材料的采购、运输、储存和管理第三节、施工机械设备配置计划

第三章	施工方案与技术措施

第一节 土方工程第二节 排水工程第三节 道路工程第四节 防渗系统

第五节 导渗、导气系统第六节 污水调节池

第七节 电气工程安装

第四章 质量管理体系与措施

第一节 质量方针、目标和管理体系一、质量方针

二、质量目标

三、工程质量管理体系第二节	工程质量保证措施

一、保证工程质量的主要方案二、保证工程质量的主要措施

第三节	材料采购、使用的质量保证措施一、材料使用要求

二、材料取样与试验

三、材料的采购、搬运与贮存

第五章	安全管理体系与措施

一、安全目标

二、安全生产措施

第六章	环境保护管理体系与措施

一、文明施工管理措施二、环境保护措施

第七章	项目组织机构体系

第八章	工程进度计划与措施

第一节	施工进度计划

一、总体计划安排进度二、工程进度安排

第二节  工期保证措施

一、保证工期的指导思想二、保证工期的职能机构三、工期保证体系

四、工期保证措施

第九章	冬雨季施工措施

一、冬季施工措施二、雨期施工措施

第十章	减少对噪音、降低环境污染

第十一章	地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

# 第一章	工程概况、施工准备及布置

## 第一节	工程概况

### 一、编制依据及编制原则

1	编制依据

①、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

②、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2001）；

③、《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034-93）；

④、《公路工程技术标准》（JTJ001-97）

⑤、《道路工程集料试验规程》（JTJ058-94）；

⑥、《城市道路路基工程施工及验收规范》（CJJ4-91）；

⑦、《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）；

⑧、《水泥混凝土路面施工验收规范》（GBJ97-87）；华北 88 系列标准图集。

⑨、国家现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）。

⑩、行业相关标准及规范：

《国际土工合成材料安装协会（IAGI）土工膜安装规范》（2000.2 修订版）；

《土工合成材料应用技术规范》 GB50290-98；

《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T17643-1998；

《生活垃圾填埋污染控制技术标准》GB16889-1997。

《城市生活垃圾卫生填埋技术标准》CJJ17-88;

《聚乙烯（PE）土工膜防渗工程技术规范》 SL/T231-98；

《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 SL/T225-98；

《土工合成材料测试规程》 SL/T235-1999； 2、编制原则

①、遵守招标文件各项要求，认真贯彻执行业主和监理工程师及授权人或代表的指示、指令和要求。

②、坚持技术先进性、安全可靠性、科学合理性、经济适用性。

③、实施项目管理 ，通过对劳务、设备、材料、资金、技术方案、信息、时间和空间条件的优化处理，完成成本、工期、安全质量以及社会效益的预期目标。

④、强化精品意识，以“诚信、谦和、认真、苦干、拼搏、创新”的企业精神为指导，向业主提交一项内实外美、经久耐用的工程。

### 二、工程概况

本工程为都江堰市石羊镇丰乐村徐渡老垃圾填埋场封场整治工程（一期）。本工程抗震设防烈度为八度，含场地平整、防渗系统、堆体整形、封场和垃圾土坝工程。

本工程为都江堰市石羊镇丰乐村徐渡老垃圾填埋场封场整治工程（二期）。本工程抗震设防烈度为八度，含堆体整形、封场、截洪沟、调节池、总平电气工程。

## 第二节	施工准备及总平布置

### 一、施工准备

施工前的准备工作是保证施工顺利进行的基本前提，按规定，如果施工前的准备工作经监理工程师审核后而未达到合同规定的要求，则不予批准开工。因此，必须认真按规定要求做好。准备工作的内容主要包括：组织准备、技术准备、材料准备、劳动力准备和施工机具准备等方面。

1、组织准备

公司对本工程高度重视，抽调了几名有经验的工程施工管理人员和工 程技术人员组成项目部，配置齐全相关管理人员，对工程实行项目部管理。

2、技术准备

在接到图纸后，公司立即组织相关技术人员认真审查施工图，搞好项目部内部图纸自审工作，明确设计要求，组织相关管理技术人员熟悉工地现状对现场进行勘察，摸底，做好施工现场平面布置，安装好施工机械设备。开工前做好施工测量，包括坐标点、高程的复测，水准点的复查与增设，增设的点均采取现浇混凝土桩加以保护。

3、材料准备

技术人员根据工程施工进度要求及工程量的大小提前制定出材料需求计划，材料员根据审批后的需求计划安排材料按时进场。

4、劳动力准备

根据本工程特点，由技术人员、工程管理人员提供合理的劳动力需求计划，并据此组织充足的劳动力，按工程进度要求陆续进入工地。施工所需主要劳动力详见劳动力需求表（表 3）。

5、施工机具准备

本工程所需机械，由机械调度根据工程技术人员提供的施工机具需求

表，提前安排施工所用机械设备进场安装，调试运转，达到施工使用要求。施工所需主要机械设备详见主要施工机具需求表（表 1）。

### 二、施工布置

为了保证工程顺利开工，公司布置： 先进行施工临时道路设计，清除施工区域的废弃物，一周内完成现场三通一平工作，创造良好的施工条件。

根据施工总平面图和对施工现场的实地勘察，提前平整场地，规划好材料堆放处（料场），机械停放处，搭设整理好办公室、宿舍、食堂、厕所、配电室等临时设施，提前解决施工用电、用水问题。施工现场布置详见施工总平面图（表 5）。

施工中采取分段流水作业与平行作业相结合，有主有辅、有节奏连续均衡施工，保质保量按期完成施工生产任务。

# 第二章	资源配备计划

## 第一节	劳动力配置计划

按照项目管理原则，在全公司范围内抽调责任心强、经验丰富、专业配套的各类人员，组成精干高效的项目经理部和项目队，承担本项目的施工任务，特殊作业人员和技术工人全部持证上岗。计划高峰时期进入工地总人数的 241 人，其中项目经理部技术及管理人员 15 人，项目队生产工

人 218 人，后勤人员 2 人。根据施工进展状况，各项目队人员进行动态管理。

## 第二节	主要材料、构配件及周转材料配置

一、主要材料来源

本项目使用的 1.5mm 光面HDPE 土工膜、软式透水管、长丝针刺无纺土工布 600g/m2、水泥、钢材、HDPE 塑料管等从获得 ISO9002 质量认证资格的厂家采购，同时应获得业主及监理工程师的认可。地材从本地石料厂采购。砂石等地材从当地采购，并纳入地方运输力量。

二、材料的采购、运输、储存和管理

- 物资设备部对采购的材料、构配件按相应标准分别进行进货、过程和最终三方面的检验，以保证其质量符合要求。不合格的原材料，应书面通知物资部门做出标记，隔离存放，防止误用，并及时退货。

- HDPE	土工膜等土工材料的运输应注意不得折叠，必须以卷的方式用卡车运到施工现场，在搬运时应在卷中插入一根钢管，防止缆绳碰到HDPE 土工膜。

- HDPE	土工膜等土工材料储存时应避免与地面直接接触，应把它放在保护性的表面（如土工织物）或在工厂内卷好，用塑料布包好，同时储存时应防止与灰尘、水的过多接触，防止过热。

- 对水泥、钢材、电气材料等物资的储存，作好防雨、防潮工作。

## 第三节、施工机械设备配置计划

（详见附表 1、2）

# 第三章	施工方案与技术措施

## 第一节	土方工程

土方进行开挖和填埋前，首先进行基底清理工作。土方工程的清基范 围包括填埋场道路工程、填埋区整平工程、调节池填方区等土方回填区域， 其边界为道路沿线设计基面，填土区周边边线之外 0.3m。基底清理范围内所有树木、杂草、草木根茎、腐植土、淤泥、杂物等不合格的土全部清除 至原状土。

一、土方开挖

土方开挖采用机械化施工方法：首先技术员依据施工图纸测设出基坑 范围，用挖掘机配合自卸汽车施工。施工过程中挖方范围内的树木、杂草、腐植土全部清除干净。

开挖过程中技术人员架设水准仪随时跟测，以免出现超挖现象。挖方 表面的坡度符合设计坡度，且表面无明显的凹凸现象。挖出的土方做为可 利用土运到指定地点堆放。基坑底、坡面上不含有杂草、树根等有害物质， 清除有害物质后的小坑穴回填合格的土料并夯压密实。底面采用大 18/21t 的压路机碾压，其轮迹深度不大于 5mm，碾压机械无法到达的部位以及坡面采用小型机械和人工夯实的办法，以保证坡面坚实、平整、无松土。

基坑开挖达到设计标高后，用平地机整平，并预留压实量，最后用压路机压实，检查压实度。

二、土方填筑

土方填筑工程用配套的机械进行机械化施工，形成挖、装、运、摊、平、

压机械化流水作业，保证土方填筑高质量、高速度地完成。

清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并翻松、平整压实地基， 经监理工程师认可，实测基底标高后，方能上土填筑。清基处理后的填方 区域在第一次填土前要进行平整，除了较为深厚的软弱基础需要另外进行 处理外，对基底进行压实，压实后的质量应符合路基、填埋场基底的设计 要求。

选择适应的填筑材料，提前作好标准击实试验，并经监理工程师批准试验材料和选择的取料场。对用于填埋区、调节池及道路填方工程所使用的土料的要求：不得含有淤泥、树根、腐植土及直径大于50mm 的石块、垃圾或其它杂物。

填方前的准备：填土的场地在填土前除按基底的清理要求处理外，还要在场地的适当地方修筑必要的临时截水沟，防止场外水流入填土区，同时在填土区周边做好临时排水沟，采取相应的排水措施，保证区内的排水顺畅，做到不积水。

土方的挖、装、运均采用机械施工，用挖装机械配备自卸汽车运土， 按每延米用土量严格控制上土，推土机把土推均，土面大致呈水平状态， 厚度均匀。填方区域按照分层夯实，压实度应该符合设计要求，经检验合格后方可进行下一层，在下一层夯实之前，压实面采用机械刨松，刨松深度不小于 25mm。填土作业按照水平层次铺填，不得顺坡填筑，路堤分段作业面的最小长度为：机械作业不小于50m，填埋区区域分块填筑，分块的边长不小于 40m，如果相邻的施工面之间出现高差时候， 最大的高差不大于1.0m， 而且两作业面以缓于 1：5 的斜坡过渡搭接。

当路基填土含水量大于最佳含水量时，可在路外晾晒，也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。土料含水量的检测频率为一种土源检测一次，每次一组，每组3 个土样。填方工程在压实前用压实机先轻压后重压，经机械压实后每层平均按 500 平方米取一组（3 个）土样，检测干密度与湿密度，并计算其压实度，将压实度与设计压实标准作对比，确定压实质量是否达到设计要求，若未达到标准，找出原因，返工补压，每一层压好后，表面按设计要求控制好倾斜度，以利排水。

## 第二节	排水工程

一、填埋区排水

1、沟槽土方开挖

采用挖掘机挖槽，人工配合清底。开挖前，先由技术人员放测出沟槽上口边线，并向机械司机详细交底，交底内容应包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑情况及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，及时测量槽底高程和宽度，防止超挖。

在挖槽时，应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，由于机械不可能准确地将槽底按规定高程整平，开挖时应在设计槽底高程以上保留10cm 左右一层不挖，用人工清底。

2、排水沟基础模板支设：

首先在沟槽内钉中心桩并拉线控制排水沟的中心位置，然后根据中心线和设计基础宽度确定模板的位置，同时用水准仪控制高程、找好坡度、

安装模板，铲除沟内浮土并找平。

3、水泥砼垫层：

模板检查合格后，浇筑砼时用溜槽下料，人工铺摊，振捣成型。混凝土应密实，无蜂窝麻面，表面平整、直顺。混凝土浇筑后洒水养护，高温天气要覆盖，遇地下水及时排除，砼终凝前严禁浸泡。

4、浆砌毛石：

排水沟采用 M10 水泥砂浆砌 MU30 毛石，砂浆饱满，片石厚度不小于15cm。排水沟内壁采用 1：2.5 水泥砂浆（掺5%的防水剂）勾缝，沟顶面和沟底面抹面厚度 4cm。排水沟分段砌筑，每段长10m，段间设沉降缝，沉降缝贯穿整个断面，缝宽 20mm，沉降缝用沥青麻丝满填。

5、盖板涵：

施工工艺同排水沟。涵洞台帽采用 C25 砼，台身采用 M10 水泥砂浆砌MU30 料石，1：2.5 水泥砂浆勾缝，每隔 4m 设置一沉降缝。盖板为现场集中预制，安装时人工配合机械，盖板下 20mm 厚座水泥砂浆，安放稳固。

二、管理区排水

1、沟槽土方开挖、管沟基础模板支设和砼平基浇筑施工工艺同排水沟施工。

2、管道安装：

安管采用机械吊装，人工配合。平基混凝土强度达到5Mpa 以上时，方可直接下管。下管前在砼垫层上弹线，以控制安管中心线。安管的对口间隙按 10－20mm 控制，管子安好后，用干净石子或碎石卡牢，并及时浇筑混凝土管座。

3、砼管座浇筑：

浇筑前，平基应凿毛或刷毛，并冲洗干净。对平基与管子接触的三角 部分，选用同强度等级混凝土中的软灰，先行填捣密实。浇筑混凝土时， 两侧同时进行，防止将管子挤偏。较大的管子，浇筑时宜同时进人配合勾 捻内缝，直径小于 700mm 的管子，可用麻袋球或其他工具在管内来回拖动， 将流入管内的灰浆拉平。

4、抹带接口：

管口在安管前已凿毛清洗干净，浇筑砼管座时已将钢丝网片插入管座的管口对接处。管子勾缝时，人在管内先将管缝支上内托，从外部用砂浆填实，然后拆去内托，用水泥砂浆将内缝填实抹平，然后反复捻压密实平整，灰浆不得高出管内、外壁。

捻缝完毕后，进行抹带。抹带前将管口及管带覆盖到的管外皮洗刷干净，并刷水泥浆一道。抹第一层砂浆时应压实使之与管壁粘结牢固，厚度15mm 左右，待底层砂浆稍晾有浆皮儿后将两片钢丝网包拢使其挤入砂浆浆皮中。待第一层砂浆初凝后抹第二层，用弧形抹子捋压成形，初凝后再用抹子赶光压实。抹带完成后立即铺上塑料薄膜进行养护，避免产生裂缝与脱落现象。

5、检查井砌筑：

砌井采用 M7.5 水泥砂浆砌筑 MU7.5（MU10）机砖，检查井井室、井筒内壁用 1:2 水泥砂浆勾缝。井室内有抹面要求时，内壁抹面应分层压实， 外壁应用砂浆搓缝严密。井壁砌筑时，砖要错开搭接，无通缝，且灰缝饱满，抹灰面层压光、并且无空鼓、裂缝现象，井内标高正确，流槽平顺，

爬梯牢固，位置正确。检查井井盖的型号应符合设计要求，其高程应与路面高程一致。

6、闭水试验：

管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格，全部预留孔洞封堵得不漏水时，即可进行闭水试验。将试验段管道两端的管口封堵严密、牢固，养护 3-4 天达到一定强度后，向闭水段的检查井内注水。闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上 2m，如井高不足 2m，将水灌至接近上游井口高度，在计算渗水量时进行折减。

7、沟槽回填：

闭水试验合格后即可进行回填工作。管道胸腔部分及管顶以上50cm 采用人工布土，手持电夯夯实。每层虚铺土厚度不超过 20cm，粗略整平后， 电夯夯实 6~8 遍，测试压实度，符合设计要求即可进行下一层布土。管顶50cm 以上至地面用机械回填。每层虚铺土厚度不超过30cm，由机械整平并碾压，达到设计压实度方可进行下一步回填。

沟槽回填时两侧同时进行，以防管道位移。回填顺序应按管道排水方向由高向低分层进行，回填土时不得将土直接砸在抹带接口上。检查井四周的回填土与管道回填土同时进行。回填的沟槽内应无积水，回填土中不得有淤泥、腐植土、冻土及有机物质等。在管顶上50cm 以内，不得回填大于 10cm 的石块、砖块等杂物。

## 第三节	道路工程

  - 选配材料

泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料, 其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有较高的粘性, 塑性指数以 12~15 为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。

  - 泥结石的配合比

粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为 0.8： 1 至 1：1 的体积比进行拌和配置。如过稠, 则灌不下去, 泥浆要积在石层表面；如过稀, 则宜流淌于石层底部, 干后体积缩小, 粘结力降低, 均将影响路面的强度和稳定性。

  - 泥结石路面施工工艺流程

测量放样——布置料堆——整理路槽——摊铺碎石——预压——浇灌泥浆——撒嵌缝料——碾

压

  - 泥结石路面的厚度要求及铺设方法

泥结碎石路面厚度一般为两层铺筑，上层厚度	6~10cm，下层厚度

9~14cm。

  - 泥结石的摊铺

在路槽筑好后, 按松铺厚度（约为压实厚度的 1.2~1.3 倍）摊铺碎石, 要求大小颗粒均匀分布, 纵横断面符合要求, 厚度一致。主层矿料粒径底层一般采用 1~2 号或 2~3 号碎石, 面层一般采用 3~4 号碎石。

  - 泥结石的碾压

泥结石的碾压分为预压和碾压两道工序, 并在这两道工序中间完成浇灌泥浆和撒嵌缝料工作。预压是在碎石铺好后用轻型压路机碾压 , 碾速宜慢, 每分钟约 25~30 米, 轮迹重叠 25~30 米，一般碾压 4~5 遍, 至石料无松动为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙, 妨碍灌浆。

在预压的碎石层上, 浇灌泥浆, 浆要浇的均匀、浇的透, 以灌满孔隙、表面与碎石齐平为度, 但碎石棱角仍应露出泥浆之上。

灌浆 1~2h 后, 待泥浆下注, 空隙中空气溢出, 表面未干前撒铺 5~15mm

的嵌缝料(约 1~1.5m3/100m2), 嵌缝料要撒的均匀。

撒过嵌缝料后, 即用中型压路机进行碾压, 并随时注意用扫帚将石屑扫匀。如表面太干须略微洒水碾压, 如表面太湿须待干后再压。最终碾压阶段, 需使碎石缝隙内泥浆能翻到路面上与所撒石屑粘成一个坚实的整体为止。

## 第四节 防渗系统

HDPE 土工膜、无纺土工布施工是垃圾卫生填埋场工程建设的重要组成部分，其施工质量的好坏直接关系到地下水水质，也关系到本工程的成败大局。

1、土工布的铺设：压实垫层的表面必须平整，没有石块、植物根和过量水分，并且有足够的强度，有利于土工布的安全铺设。为保证土工布的 稳定和不位移，每条搭接缝用手提缝纫机缝隙合，所用缝合线结实、耐用。缝合线与土工布颜色有明显的区别，以利于检查。场底面积宽阔，裁膜工 作量校小，运输方便，挤压焊使用较少，铺设速度较快，本着先四周后中 间的施工原则进行。

2、搭接要求：铺设前，对铺设范围予以测量，确定铺设材料的拼接方式底部粘土层经监理工程师认可后方可铺设。尽量减少拼接接缝，尽量减少工地拼接。拼接工艺采用搭接，并自上而下进行，两层拼接叠层不少于

25cm。土工布在铺设时将卷材自上而下滚铺，先岸坡后坑底，并确保贴底铺平。分为 HDPE 膜上和 HDPE 膜下土工布，上层土工布在锚固沟处作 15cm 折叠，以便于局部下层拉伸。接缝必须严实。铺好经验收合格后及时铺 HDPE 膜。

3、边坡铺设：土工布卷放置在距坡2 米以外，适当固定安全存放。顺坡铺布，放卷时，用磨卷展开棒，该装置在坡沿外1 米以外位置安装牢靠。铺膜过程中，对土工布保持适度拉力，尽量自然铺放，减少材料的伸缩变形量。因坡度较大，距坡顶或锚固沟达 1.5 米范围内不应有水平夹角小于450的接缝。

试缝合格后，焊机由边坡顶部开始往下缝合，缝合时操作工须在安全绳或绳梯的安全保护下，时刻跟随缝纫机行走，及时对缝纫机的各项参数进行微调，保证缝纫机处于最佳状态运行。

及时对坡顶及坡下土工布卷进行锚固，此时须土建专业及时进行锚固沟施工。辅好的土工布应及时用沙袋将接缝处或锚固边压住，防止大风吹动掀移，然后再进行下道工序。

在边坡膜的施工过程当中，要时刻注意气温高低对土工布热膨胀系数的影响，尽量避开中午高温或夜间低温施工，以防止膜片收缩悬空或膨胀堆积现象发生，根据本单位的施工经验，尽可能降低坡面磨卷施工的伸缩量。

4、HDPE 膜焊接的检验

施工主要检测手段有破坏性实验和非破坏性实验，详见下一节“ HDPE

土工膜施工检验与检测方法”。

5、HDPE 膜修补

对于施工中出现的质量问题当天进行处理，处理办法见表 5-1 修补处理方法简表。

对所有施工过程中出现的“T”形接头、材料质量缺陷及焊接质量缺陷部位采用挤压焊接进行修补、覆盖。

按照根据“T”字形接头及缺陷部位的形状及大小裁剪新鲜母材，母材边缘要超过破损部位 10cm，对于“T”字型接头补疤尺寸为 200mm×150mm， 并对补丁边缘进行修圆。

### 表 5-1	修补处理简表

类型

处理方法

焊接失败

重焊或封补；挤压焊补片；挤压焊修补焊缝。

撕裂或穿孔

熔焊或挤压焊补片（补片规格要在各方向上大出破损区 100mm 以上）。

划痕或刺痕

破损点上方挤压焊修补。

边沟部分

熔焊或挤压焊补片（补片规格要在各方向上大出破损区 100mm 以上）。

T 型焊缝结点

挤压焊修补。

用砂轮机对修补部位进行打磨，打磨方向应垂直于焊接方向。

采用挤压焊机进行修补，焊机工作时与HDPE 膜表面约成 45 度角左右。熔焊材料应将磨光宽度全部覆盖上。

为避免打磨部位迅速氧化，在打磨后 10 分钟内进行焊接。

对于热合焊接中的出现虚焊、漏焊，必须切开焊缝，使用热熔挤压焊机对切开损伤部位用大于破损直径一倍以上的母材补焊。

挤压焊接裂纹或皱纹切除部分时，其重叠部分不少于 100mm，当重叠部

分少于 100mm 时，可用椭圆或圆形补丁补上，补丁在切除时各个方向应扩展大于 200mm。焊接过程中不得使用任何溶剂或粘接剂。

如有损坏应标记并给出一个修补编号。所有的修补程序由质量检查员进行记录。

6、当日验收

当日完成的焊接工作要全部在当日进行验收,做好各项记录工作。

验收文件一式三份，由甲乙方及监理人员签字，三方各执一份，并记录当日施工信息，包括铺设的面积、焊缝及缝合位置、编号等。

7、HDPE 膜的边坡施工

本次施工边坡部分面积大，坡度陡（ 1:1.5-1:2），落差大，边坡形状不规则，增加了施工难度，除要按上述工序部分的要求进行施工外，还要注意以下事项：

①膜卷必须放置在距坡沿 2 米以外，适当固定安全存放。

②顺坡铺膜，放卷时，须用磨卷展开棒，该装置须在坡沿外 1 米以外位置安装牢靠。

③铺膜过程当中，对膜保持适度拉力，尽量自然铺放，减少材料的伸缩变形量。

④坡下拉膜与坡上放膜要相互呼应、协调配合，并设有安全指挥人员。

⑤因坡度较大，距坡顶或锚固沟边应力集中区 1.5 米范围内不应有水平夹角小于 45°的接缝。

⑥试焊合格后，焊机由边坡顶部开始往下焊接，焊接时操作工须在安全绳或绳梯的安全保护下，时刻跟随焊机行走，及时对焊机的各项参数进

行微调，保证焊机处于最佳状态运行。

⑦及时对坡顶及坡下磨卷进行锚固，此时须土建专业及时进行锚固沟施工。

⑧铺好HDPE 膜应及时用沙袋将接缝处或锚固边压住，防止大风吹动掀移，然后再进行下道工序。

⑨在边坡膜的施工过程当中，要时刻注意气温高低对 HDPE 膜热膨胀系数的影响，尽量避开中午高温或夜间低温施工，以防止膜片收缩悬空或膨胀堆积现象发生。根据本单位的施工经验，尽可能降低坡面磨卷施工的伸缩量。

8 、HDPE 膜的场底施工

场底面积宽阔，裁膜工作量较小，运输方便，挤压焊使用较少，铺设速度较快。本着先四周后中间的施工原则，按照上述工序过程进行施工即可。

9、HDPE 膜的特殊部位施工

本次施工在锚固沟处、膜与构筑物封闭处以及膜穿管处等无法采用正常工艺焊接，需采用特殊工艺进行施工，如模具焊接工艺、连接锁预埋工艺、土工膜封套工艺等，具体方法待施工时应用。

10、HDPE 土工膜施工检验与检测方法

①规定与要求

HDPE 土工膜焊接后，应及时对下列部位的焊接质量进行检测。

- 全部焊缝。

- 焊缝结点。

- 破损修补部位。

- 漏焊和虚焊的补焊部分。

- 前次检验未合格再次补焊的部位。

现场检测采用的方法包括非破坏性实验和破坏性实验。非破坏性实验 又包括气密性检测和真空盒检测，破坡性实验又包括剪力测试和剥离测试。

随焊接进度要随时进行自检。自检合格后提交甲方或质检等部门联合抽样检验或全检。自检和联检的合格报告应作为质量验收依据。特殊情况下也可根据约定作室内接头检测。

破坏性实验检测结果不合格要重新进行试焊。

非破坏性实验检测结果不合格要进行修补，修补后再进行非破坏性实验，直至通过检测。

破坏性和非破坏性实验检测结果均合格才可以验收。现场检测应遵守以下规定：

- 检测完毕，应立即对检测时所做的充气打压穿孔全部用挤压焊补

堵。

- 检测过程及结果应详细记录并标示在施工图上。

- 检测人员应在检测记录上签字并签署明确结论、意见和建议。

录在案。

对质检不合格处应及时标记并补焊。经再检合格后方可销号并记

- 质量保障小组应负责检测的监督及管理。

- 应随时保护已焊接合格的HDPE 土工膜不受任何损坏。

②气密性检测

焊缝检测方法应采用充气法，即双焊缝加压检测法，检测设备采用气压式检测仪；检测仪由气泵、压力表、接头的橡皮管、针嘴组成。

加压检测法检测程序：将受测焊缝的两端密封。将针嘴插入双焊缝中。将气泵加压到 160－200kPa，关闭阀门，停止加压，保持压力5 分钟，若压力值降低幅度不超过 30KPa，则该条焊缝检测合格。如果压力外泄超过上述值或不稳定，标出问题区并依技术规范规定检测并修补。加压检测完毕， 立即对检测时所做的冲气打压穿孔全部用挤压焊接法补堵。

充气压力测试的结果由现场质检员记录。

③真空盒检测

其目的在于检验单轨焊缝的气密性，也是检验焊缝施工质量的手段之一。真空检测时，要注意以下几点：第一，真空表的负压值不应低于0.02Mpa , 并仔细观察 30 秒钟，焊缝上无肥皂泡产生即为合格；第二，涂刷在焊缝上的肥皂液应具有需要的浓度，不得以洗衣粉代替，肥皂液的涂刷宽度和长度要大于真空盒的宽度和长度，且应涂涮均匀，不得有漏刷现象；第三， 后一段的测试要将前一段已经测试的焊缝压盖一部分，其覆盖长度不应小于 75mm。

④剪力测试和剥离测试

这两项实验是检验焊缝施工质量的基本手段。在每天上、下午开始施工前，都必须做该项试验，作为调整焊机状态的标准。剪力实验是检测焊缝的剪切强度，剥离实验的目的是检测焊缝的剥离强度。

每班施工前的试焊小样进行焊前剥离及剪切现场测试。此外，每完成

150m 长焊缝即进行一次取样及现场剥离及剪切现场测试。现场撕裂及剪切测试每组试样个数为 3 个。

现场测试取每组（3 个）试样测试的全部试样强度都应大于母材强度作

为合格标准。

11、工程验收

工程完工后应及时要求业主和监理进行验收。

验收时应提供完整和正确的施工技术文件（包括各阶段的施工记录、检测记录、阶段验收报告、竣工图、竣工报告等）。

现场随机抽检焊缝和结点质量。

必要时可取样化验膜下水质，鉴定防渗效果。

12、主要施工设备

本投标施工单位是国内较早使用HDPE 膜焊接设备的单位之一，拥有大量的进口及国产施工设备，能够满足同时进行数个大型项目的需要，拟投入本次工程的施工设备见表。

另外，本投标施工单位的实验室拥有专业的HDPE 膜质量检测设备，且距工程地点很近，能够提供现场不便检测的项目服务。

## 第五节	导渗、导气系统

导渗盲沟最底部为 150mm 厚粗砂层，上设d300 聚丙烯中空管。周围铺设 1000mm 厚卵石层，外包 100g/m2土工布。所选用的卵石为严格筛选后的级配石料，石料坚实，并具有浑圆的表面。聚丙烯中空管为预制成品，压缩强度不小于 400Kpa。

导气石笼全场共 24 座，梅花型设点。导气石笼的最外围是铅丝网笼， 施工时购买成品。中心为d200 聚丙烯中空管，四周是级配石料填充。导气石笼的高度随垃圾填埋高度的增加分阶段建设，初期修建1.5 米。

## 第六节	污水调节池

- 基坑挖土

因基坑较深，挖土采用挖掘机施工，基底四周预留80cm 工作面，放坡1：0.7。挖土时技术员跟班测量标高，待接近基底时，测设标高控制桩， 基底预留 15cm 土层，采用人工清除，防止机械超挖。挖出的土方堆至 2m 以外，留够回填用土，余土用汽车运至堆土处堆放。

基坑挖完后，马上进行钎探。探眼布置按规范布眼，钎眼用细砂灌实后盖砖，并编号以备核察，钎探采用2 钎 2 组作业，人员配备为 3+3 组合， 提拔探钎由倒链进行，以加快施工进度。钎探完毕及时组织各方验槽，以利下道工序施工。

回填土方，采用 1 辆铲车、2 辆自卸汽车倒运土方，人工分层夯填， 分层厚度及土试验按规范执行。

池外排水管沟，采用人工挖槽，清理后，设置管道，再进行基坑上层土方回填，填土前管道做临时封堵。

⒉垫层施工

砼施工：采用 C10 商砼供料，汽车泵布料机水平及垂直运输，平板振捣器捣实。

⒊钢筋工程

①钢筋接收

钢材进场，收集钢材合格证明，并请监理旁站取样试验，双控资料及时归档，做好追踪记录。

②钢筋下料、绑扎

A.该工程 I 级钢筋较多，冷拉后严格按照设计及规范要求下料；底板筋下层筋绑扎后，架设Φ14@1000的铁马凳，以利上层钢筋网绑扎和固定。B.墙筋插铁，通高设置，不设接头。底板砼浇筑前，水平筋仅绑至扩

大角上 250mm，以上部分扎临时固定筋，并用钢管斜撑临时固定。

C.底板筋绑扎时，在柱子墩边线预埋Φ25 的钢筋，间距 7.8m 一根， 用于临时固定和支撑墙模使用。

D.墙体水平筋采用绑扎搭接接头，搭接长度和位置按设计和规范要求。E.墙体钢筋绑扎后立模前，在墙模上中各加一排Φ12 定位筋（带止水

环）@2400 梅花型布置，用于保证墙体断面尺寸，定位筋与墙筋点焊连接。

F.顶板钢筋按设计要求下料，配筋，上下层网片间及负筋下加Φ12 支撑马蹬@1m。

③钢筋隐蔽

钢筋绑扎成型后，由技术员、质检员、钢筋班队长联合验收，发现问题当即处理。

4.模板工程

①模板均选用	1.8 厚竹胶合板，尺寸为 1.22×2.44m2，墙模加固依靠M12 止水对拉螺栓，@600—800。

②模板加工

严格按照设计的模板设计图加工制作，并按照配模方案进行支设，严禁混用。

③模板支设

- 墙模采用现拼大模板，12T 汽车吊运输，采用埋设的钢筋支点做斜

撑临时固定，调整后利用满堂脚手架和斜撑加固。

- 顶板底模严格按照配模方案图铺设，注意设置养护支撑位置。C.木模板支设完成后，用纸胶带将板缝粘堵，以免漏浆。

D.配套模板编号与配模图编号相同。

E.变形缝处模板采用厚木丝板制作，二水池间用 10cm 厚硬质聚苯乙稀塑料板泡沫制作。支设成永久模板。模板采用固定橡胶止水带的钢筋套固定。

④墙板模的控制

- 墙模水平度采用挂通长铅丝控制。

- 垂直度采用二步控制。一步，班组安装初步固定后采用锤球法控制， 二步是安装后固定时，由技术员、质检员采用经纬仪测量法控制。

⑤模板的拆除

- 墙柱模拆除时间控制在 6h 左右，为便于拆模和基层处理，支模前应委派专人检查脱模剂涂刷质量，脱模剂选用水质脱模剂。拆除前先松动对拉螺栓，将拆除的螺帽回收，周转使用，对拉螺栓采用气焊割除。

- 顶板模拆除时间

由于砼中掺加带有缓凝的减水剂，早期强度（3d）提高约提高 60%， 并利用砼板自身承载能力，在平均气温 26°时，第 3 天强度百分率为 50%

×1.6%=80%，底模拆除控制在第 4 天，以满足强度要求（另采用养护支撑方案作为第二保障，详见脚手架部分）。

C 顶板模拆除的控制

根据施工进度，同步留置 3d 和 28d 试块各 1 组，其中 3d 试块用于检

验砼强度是否达到 50% fcmk 以上。5.砼工程

①该工程根据工期要求，砼项目均采用商品砼、汽车泵布料机施工。

②商品砼技术要求

A 水泥：采用 PO32.5，双控合格。

B 骨料：采用含泥量<3%的中砂；石子采用含泥量<5%的 1～4cm 石子， 且级配良好。

C 外加剂：

掺加水泥重 1%高效减水剂，其中顶板减水剂不替代水泥，以达到 3d

强度提高 60%的目的。

掺加水泥重 12%的VEA 微膨胀剂，提高砼抗渗，抗收缩能力。D 水灰比：≯0.5

E 坍落度：控制在 20～22cm 左右。

③砼浇捣：污水调节池的底板分二段平行施工，施工段内砼一次浇筑不留施工缝，后浇带处砼浇捣时，严禁碰动封堵模板，并随时进行调整。底板及墙板采用插入式振捣棒振捣，顶板采用平板振捣器振捣，振捣

手选用经验丰富的操作工人。

④竖向构件砼浇筑前，铺以 5cm 厚同成份无石子砼（按 10cm 厚计算后下料），然后再浇筑砼。浇筑时 50cm 左右为一层，分层浇筑振捣密实。

⑤墙顶板砼一次浇捣，不留施工缝，竖向构件浇筑后需沉积1h，再进行顶板砼浇捣，严禁一次浇捣到位。底板和顶板采用斜面浇筑法，墙采用分层浇筑法，分层厚度为 60cm 左右，严禁超过 1m，以保证砼接茬质量。

⑥施工缝的留置

墙体水平施工缝留置在扩大面上 25cm 处，不留置竖向施工缝。墙体水平施工缝的处理

在绑扎墙筋时，在中间加焊 300×3mm 的止水钢板，止水钢板采用焊接接头，设置时，注意迎水面方向。

⑦砼养护

A.底板砼采用浇水养护，以保证板面湿润为度，防止蓄水或干燥。B.竖向构件采用薄膜覆盖养护。

C.顶板砼采用蓄水养护，严格控制蓄水深度，以板面存明水为度。6.刚性防水施工方法

①严格按照施工工艺标准操作，但由于大模板墙体较光滑，故在第一遍素灰中掺加适量TG 胶成为胶浆，以增强粘结力防止空鼓。

②素灰与抹灰水泥砂浆要交替进行，由于每层厚度较薄，操作时应注意单向施工，不得往返。

③施工缝接茬要搭接严密，不得遗漏。

- 脚手架及模板支撑系统

①脚手架均采用Φ4.8×3.5 的钢架管搭设，池内满堂脚手架分二步搭设，以便与墙模同时施工，缩短主导工序。

②满堂脚手架，主杆间距 0.9m，水平杆间距 1.5 米，搭设时严格控制立杆间距 0.9m 左右，严禁超出，模板檩条间距30cm，采用100×50 的木方铺置，胶合板与木方临时固定。

③外墙采用双排脚手架随支外墙模随搭设，立杆间距1.5m，大横杆间

距 1.8m，操作面小横杆间距 0.9m，脚手架外侧搭设护身栏和挡脚板。

④马道搭设

在东侧、西侧各搭设一钢马道，用于人员和材料运输且马道高度要超过顶板上标高 20cm，马道单独搭设，以便于填土前的作业使用。

⑤养护支撑设置

养护支撑作为顶板砼养护 3d 后拆模的保险措施，严格控制其间距和位置准确。

- 养护支撑采用Φ4.8×3.5 钢管做主柱，快撑钢调节杆上加铺 100× 100×4 的钢模板做柱头。

- 养护支撑的位置

养护支撑以中间支柱为中心，以1.95 米为间距布置，使纵向、横向成为一排（列）。

- 养护支撑的搭设

养护支撑支设前在底板砼上标出位置，与满堂脚手架同期搭设，拆除架子时，不拆除，待砼强度达到 100%时拆除。

⑥脚手架及养护立杆，马道的搭设方案详见附图。

- 机械选择

①汽车布料机的选择

根据施工进度，选用 Q≥60m3/h 且 L≥25 米的车泵，取其有效使用率为 50%，按照 30m3/h 计算。

②砼输送车的配备

由于开发区唯一的商砼供应站距离该工程约 10km，故需7m3/车的运输

车 3 辆。

③其他机械、详见附表

- 安装工程

①钢筋绑扎过程中，将钢套管与之焊牢，支模前严格检查钢套管，坐标尺寸，防水能力是否符合要求。

②进排水管及连道管与钢套管间缝按设计要求进行防水处理，并由专业人员施工。

套管在公司加工场用钢板加工后，运至现场。第七节	电气工程安装

（一）电气安装工程施工前期准备

1、工程前期准备

认真审阅设计施工图，掌握工程的全部内容和设计要求，对设计不明或认为不合理的地方，应向建设单位提出意见和建议，共同协商解决。必要时请设计单位处理。对修改或变更事项，应与建设单位共同做出详细记录以利执行和查考。

2、设备及材料定购及验收

对到货的设备和器材进行清点、检查，确认这些设备的型号、规格是否符合设计要求。设备外观有无损伤，器材有无受潮。

3、编制施工进度计划

勘察现场施工情况，确认是否具备施工条件。根据现场土建及其它专业的施工进度，制定电气施工进度计划。

（二）主要施工工艺及方法

1、配电柜（盘）安装工艺流程

设备保管及开箱检查→柜（盘）二次搬运→柜（盘）布置→基础型钢制作安装→基础型钢接地→柜（盘）安装

- 设备保管及开箱检查：设备和器材到达现场后，安装单位与建设单位应在规定期限内，共同开箱验收检查，可按各厂家规定及合同协议要求， 检查设备和器材的包装及密封,设备和器材的型号、规格应符合设计要求， 附件、备件的供应范围和数量按合同要求。制造商的产品技术文件应齐全。

- 柜（盘）二次搬运：应根据柜（盘）的重量及形体大小，结合现场施工条件，决定采用所需的运输设备。柜（盘）等在搬运和安装过程中， 应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施。

- 柜（盘）布置：应考虑设备的操作、搬运、检修和试验的方便，并应考虑电缆的进出线方便。

- 基础型钢制作安装：型钢可根据配电柜（盘）的安装尺寸及钢材规格大小而定，基础型钢制作好后，应按图纸所标位置或有关规定，配合土建工程进行预埋。

- 基础型钢接地：埋设的配电柜（盘）的基础型钢应有明显的可靠接

地。

- 柜（盘）安装：应在土建室内装饰工程完工后进行。

工艺流程为：柜（盘）组立→柜（盘）接地→柜（盘）安装→柜（盘） 上的电器安装→端子排安装→柜（盘）配线→柜（盘）面装饰→柜（盘） 试验调整

2、成套配电箱柜安装

配电箱柜是电气系统的控制中心，直接关系到整个系统的运行及安全， 因而也是安装工程质量控制的重点。

- 箱柜的布置及安装要点

- 低压配电柜、箱的平面位置应按图施工，标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制，为了安全和操作方便，不应安装于门后或妨碍操作的设备旁。

- 单独柜（盘）只找柜面和侧面的垂直度。成列柜（盘）各台就位后，先找正两端的柜，再从柜下至上 2/3 高的位置绷上小线，逐台找正。找正时采用 0.5mm 铁片进行调整，每处垫片最多不能超过 3 片。然后按固定螺栓尺寸，在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般若无要求时，低压柜钻φ12.2孔，高压柜钻φ16.2 孔，分别用M12、M16 镀锌螺栓螺孔固定。

- 成排配电柜，柜与柜之间应用螺栓进行固定，根据柜的高度不同， 选择相应的固定点，以保证配电柜的稳固性。

- 基础型钢安装

- 调直型钢，将有弯的型钢调直，然后按图纸要求预制加工基础型钢架，并刷好防锈漆。

- 按施工图纸所标位置，将预制加工好的基础型钢架放在预留铁件上，用水准仪或水平尺找平、找正。

- 基础型钢与接地线连接：基础型钢安装完毕后，将室外地线扁钢分别引入室内（与变压器安装地线配合）与基础型钢的两端焊牢，焊接长度为扁钢宽度的 2 倍，然后将基础型钢刷两遍灰漆。

3、配线工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645014313022011100