# 施工组织设计

目	录

一、工程概况

二、工期及质量目标三、施工准备情况

四、施工组织管理网络五、施工总体部署

六、主要分部工程量及分项施工方法七、针对本工程特点采用的特殊措施八、季节性施工措施

九、质量保证措施十、工期保证措施

十一、安全生产和文明施工措施

十二、降低成本，提高经济效益措施十三、施工进度计划

十四、施工总平面布置图

***************场镇二三级污水管网建设工程

— 、 工程概况

(一)工程概述

**镇位于********中南部，距县城 10 千米。相邻南城街道、石鱼镇、侣俸镇，与**区***、**、//镇接壤。镇政府驻***。全镇幅员面积

46.04 平方公里。辖 10 个行政村，1 个社区居委会，总户数 8559 户，

总人口 27896 人，其中农业人口26525 人。耕地总资源38644 亩，耕地27780 亩。土桥镇位于**区的南大门，基础设施完善，发展环境优越， 交通便利。**三环高速路（********段）横跨境内，**镇是***市三环线以内的重要城镇。****镇境内平坝、丘陵、山地地貌兼备，有一河、两山、三坝。一河为水资源充足的淮远河，两山即极具旅游开发价值的

**山、**山，三坝即土地肥沃的***坝、**坝、**坝。***镇地处***区

的南大门，区位优势明显。**至**二级水泥公路横贯全境，实现了村村通公路，交通极为便捷。较为明显的人文地理、资源优势，为全镇经济社会的快速发展奠定了良好基础。本项目位于该镇范围内。目前， *** 镇****街道建有少量的排水暗渠，部分污水和沿线雨水通过暗渠收集 后，直接排入***河。局部地区污水收集至化粪池的排水管网已破损严重，场镇区城内雨、污水处于自由散排状态，且随着城镇的开发，生活污水的产生，造成水体污染，严重影响环境。因此该项目***镇污水管网工程显得尤为重要。

现状概况：老***街道暂未污水处理系统，污水以合流散排为主，

暂无污水收集及排放系统。目前城镇排水系统局部路段为雨污合流制。镇区建有少量的排水管渠，污水和雨水基本通过散排进入铜梁河。整个城镇的污水，无论是已有管渠收集的，还是直接散排的，都未系统雨污分流。根据实地调查资料，工业企业较少，无需考虑工业废水排放量。

排水工程存在的问题：

1、排水系统为已建局部雨污合流制排水，大部分为自由散排状态， 不利城镇未来发展需要，有待进一步改造完善；

2、合流制排水管道病害多，急待改造完善。随着人口增长和人们生活水平的提高，污水量增长速度很快，部分管沟断面排水量已超过其排水能力，呈超负荷运行状态。加之管理不善和失修失养，管沟常发生淤积堵塞、水流不畅以至污水溢出地面的状况。针对这些现象，应对沟道系统进行清理、改建或扩建，以保证污水管道系统畅通，污水能及时收集输送。

3、城镇污水绝大部分未经处理直接排入水体，污染了环境。

本项目主要考虑***镇***街道的生活污水收集汇入新建一体化污水处理站。现状情况部分照片如下：

本项目施工主要为二三级污水管网。污水管网分为重力流，长 2957 米，管材为HDPE 双壁波纹管，管径为 300mm～500mm；建成区接各户污水至污水管网为UPVC 管，管材为UPVC 管（承插塑料排水管粘接，基础为 10cm 厚砂垫层基础），管径为 200mm，长 3600m；共计 6658 米。

二、工期及质量目标

(一)工期：本工程计划工期为 150 日历天，我公司投标工期为 150 天计划开工日期以开工令为准。

本公司通过加强管理力度，优化组合，加强施工机械及施工人员的投入，采取必要的技术、经济、组织措施，科学地、合理地组织施工。根据招标文件的要求和现场勘察情况，并详细分析了工程的结构情况、工程量、工程质量要求，综合本公司的实际情况，决定施工期为150 日历天。

(二)质量目标：本工程在施工组织及实施过程中严格遵循施工技术

规范，优质、高效、安全、文明完成工程施工任务，本工程质量目标是： 确保工程质量合格。本工程分项工程质量目标：工程合格率100%。

三、施工准备情况(一)、临时设施及三通一平

确定工程施工范围，选择较合理位置，搭设部分临时设施，包括部分民工宿舍、食堂、厕所、木工间、钢筋间、水泥仓库、拌和台及材料堆场，临时用水电由甲方负责联系水电源，公司挂表后拉至现场满足工程使用，具体见施工现场总平面布置图。

(二)、技术准备工作

1、组织施工人员深入现场踏勘和作详细的调查研究，进一步了解现场的自然条件，地上、地下管线施工条件，水电供应情况及材料堆放

具体位置。

2、认真、熟悉设计划图纸和，有关技术规范和标准，查看地质资料进行设计交底，认真编制完善切实可行的施工方案，根据工期要求， 编制更详细具体的进度计划，和流水网络计划，优化劳动组合，并按有关规定及进度计划报监理工程师审核，科学地、有计划地、合理地组织施工实施。

3、准备完整的施工报验、质检表格，以备使用。

4、抓紧落实临时用地，平整场地，搭设临时生产和生活设施，铺筑施工便道，开辟砼搅拌站、砂石料堆场和机械停放场地。

5、进行施工测量和放样复核，根据业主移交管道工程控制桩、座标和临时水准点，根据施工图纸进行测量复核，检查标高，如发现问题， 及时向业主及监理汇报，研究制定处理方案和措施。

6、布设施工测量放样控制点，施工基线和施工水准点应设置在不受干扰、牢固可靠且通视好、便于控制的地方；基线测量采用索住 T2 全站仪配合相关仪器进行测放，其精度必须符合规范要求；水平测量采用S3 水平仪进行一级往返测回；其一站视线一般不超过 150m，所有测量精度均应符合规范要求，报监理工程师审核查验，经批准后才能使用， 并按要求设立标志加以保护，资料应系统整理，保存完整。

(三)、人员、劳力准备工作

1、进场前对施工人员及管理人员进行施工方案、技术要求、安全文明施工等方面的学习、交底和教育。

2、根据现场条件和工期要求，有顺序调度人员进场，并做好生产、生活等各方面安排。

(四)、材料准备

所有用于本工程的建筑材料进场时都必须按规定具有材料合格证明文件准用证和测试资料，并按有关技术规范的规定进行分批抽取试件送有试验资质的材料检测单位进行检验，经检验合格后的材料才能进场使用。

1、砼用水泥：砼均采用同一厂家的32.5#普通硅酸盐水泥，确保砼强度质量；根据砼标号要求不同，分别采用 32.5#普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥，其物理性能(细度、凝结时间、强度和安全性等)及化学成份均应符合国家标准。

2、砼砂浆用砂：选择级配良好、质地坚硬、洁净、无杂质的淡水中粗砂，其细度模数在 2.1～2.3 之间，含泥量不超过 3%。

3、砼用碎石：质地坚硬、耐久、无风化、无有害杂质、符合规格、最大粒径不应超过结构层厚的 1/4，以及钢筋净距的 3/4，其饱水抗压强度不应低于砼设计强度的 2 倍，也不低于 60MPa，其针片状颗粒含量不应超过 15%，泥土杂质含量不应超过 1%等。

4、砼用水：采用洁净、无有害物质的淡水或饮用水。水质须经化验合格后，方可使用。

5、成品构件：所有外购成品构件均应符合上述质量检验规定和要求。成品构件进场时必须提交施工记录及质量合格证明资料。施工用材应按施工计划分期分批进场使用或存放备用。水泥应存放于防潮较好的仓库内；砂、碎石存于干净平整的露天堆场内。所有材料一般需备足7 天左右的用量，以免因一时供料不及而影响施工进度。

6、自行采购的各种规格、型号的 HDPE 给水实壁管和钢筋砼管进场时邀请业主或监理工程师应同时进行现场验收接收，并现场抽样切断试验，合格后方可用于本工程。

7、进场的钢筋仍须由供方提供产品合格证和现场抽样管试验合格后方可使用。

（五）、施工机械准备

大型机械准备 0.8m3的挖掘机 3 台，10T 汽车 6 辆，5T 装载机 2 台， 砼拌和机 2 台，砂浆机 2 台，井点 15 套，污水泵数台，其余设施随施工进度插入。主要施工机械及主要周转材料、劳动力安排(见附表)。

(六)、地方协调

本工程线路长，沿线涉及相关部门和地方村组部门多，搞好协调工作非常重要，应有项目经理挂帅，组成有技术负责人、施工负责人及综合办公室负责人参加的协调小组，有专人主办主动和地方政府与有关单位、部门联系，协助业主做好各种协调工作。

四、施工组织管理网络

(一)、项目组织机构

本工程实施项目法管理，实行项目经理负责制，组建工程项目部全权负责项目管理和组织实施工程施工，其项目经理部组织机构（见下图页图）。

1、项目经理部

在施工过程中，我公司将认真贯彻，落实“安全、质量、速度、效

益” 八字方针的原则，层层分解到人，落实到人。

- 项目经理

①项目经理部设项目经理，是工程项目总负责人，是质量和安全第一负责人，对工程质量、安全生产负完全责任。

②对业主负责。及时贯彻设计和监理工程师制订的技术和管理文件，组织职工认真学习和有效运用。

③技术负责人：保证按照质量规范所规定的和承诺的去做。

④加强内部行动的统一与团结，调动一切积极因素实现“安全第一， 质量第一”的方针。

- 生产经理：对工程项目经理负责，协助项目经理全面负责工程施工组织管理工作和外部联络工作。

- 技术负责：对工程项目经理负责，负责施工全过程的技术和质量管理工作，负责和甲方工程管理处和设计单位的技术工作联络。

2、安全、质检组

安全、质检组设安全、质检组长，对项目经理负责，对安全质量体系的建设和运行负直接责任。分管安全保证和质量保证，其职责主要是全面管理企业安全质量工作，组织制定经理部的安全质量方针目标，对安全质量指标、安全质量计划负责，并对安全质量系统的工作质量负责， 还要组织安全质量奖惩工作。安质组在安质组长的直接领导下，独立开展工作。在实现安全质量保证大纲的过程中，对除财务、后勤以外的各部门的安全质量保证进行检查、评审。其主要职责是：

- 负责编制和修订安全质量保证大纲，监督大纲的有效实施，

验证大纲执行的有效性。

- 组织编制和修订安全质量保证文件。

- 负责对供应商的资格评审工作。

- 负责安全质量保证和安全质量检查的接口管理工作。

- 编制和实施安质组的管理程序和实施细则，并督促各部门编制和实施本部门的安全质量保证管理程序和实施细则。

- 实施安全质量计划，参加物项和服务的见证点、停工待检点的验证和最终验收工作。

- 负责对不符合质检报告要求及技术部门提出的处理方案进行审核工作，并采取后续行动以保证其得到正确及时地执行。

- 有足够的权力对不满安全质量要求的工作或服务采取行动， 包括停止工作并向项目经理报告。

- 负责制定培训计划，并按计划对有关人员进行培训。

- 定期向项目经理报告安全质量情况。3、施工技术组

- 设施工技术组长，由项目工程师负责，直接向项目经理报告工作。

- 主管施工技术、资料、试验、测量。

- 编制技术管理文件，不符合项处理报告，质量记录，并对施工全过程进行质量、进度控制。

- 主持编制、修改工程施工方案，批准作业指导书，负责对班组进行各道工序的技术交底工作。

- 对施工质量全面负责，并接受质保部门监督和评审。

- 负责对重大工程质量、安全事故分析、主持和研究，制定审定事故处理方案。

4、经营核算组

- 设经营核算组长，由项目副经理负责，直接向项目经理报告工作。

- 主管计划预结算控制、合同管理、经营核算。

- 编制经营管理文件，提出经济技术指标。

- 负责处理与业主的经济往来，组织重大经营活动。

- 收集日常生产、经营活动的信息资料，处理经营管理中出现

的问题。

5、设备物资组

- 设备物资组长，向分管项目副经理报告设备、物资保障情况。

- 主管设备和物资供应。

- 编制设备管理和物资管理文件。

- 协助有关部门做好机械车辆的调度和最优配备，指导施工机械车辆的保养与维修，使其发挥最佳经济效益。

- 编制材料供应计划，组织材料供应，保证工程正常进行。6、后勤组

- 设综合组组长，在项目经理直接领导下开展工作。

- 分管调度和行政工作。

- 负责项目经理部的行政管理和后勤生活保障工作。

- 负责项目经理部文秘工作，配合有关部门处理与业主的日常往来，安排项目经理部领导的经营活动。

- 协助项目经理部安排各种会议，负责项目经理部与总部的日常联系。

7、专业施工组

在项目经理的直接领导和授权下，实施工程项目的施工活动，主要职责有：（1）根据适用的工程文件组织实施施工，并形成记录文件。

  - 实施质量计划和工作计划。

  - 发现不合格项时，及时向质保部门或质检人员报告。

  - 实施文明安全施工，负责施工区域的场地管理和施工机具设备、材料管理。

  - 做好本经理部内部各队之间的接口工作。

  - 做好物项交工前的维修、保养工作。

施工组织管理网络图

项目经理

生产经理

技术负责人

施施

工

拉员组管第一作业组

技质检术

员组

安安

全

拉管第二作业员组组

设资

备

料

财材料务

综办事合

开槽埋组员管作业组	员组 结构物施工作员办业组

（二）、质量管理领导小组（见下页图）

建立由项目经理任组长，生产经理和技术负责人为副组长，专职质

检员中间控制，队组基层自我检查的三级质量管理体系，做到全点、全

面、全过程控制质量，坚持每天的质量例会制度，发现问题及时纠正， 做到前道工序不优良，后道工序不施工。

质量管理领导小组

组长

副组长

质	施	资	材	设

检	工	料	料	备

各施工班组

员	员	员	员	员

（三）、安全管理领导小组（见下页图）

成立以项目经理任组长，有关部门负责人、技术人员及各施工队组生产骨干参加的安全生产领导小组，并设专兼职安全员，负责施工过程中的安全教育，安全措施的制定落实，检查工作，确保安全生产。

安全管理领导小组

组长

五、 施工总体部署

副组长

专职安全员

施工技术组

（四）、技术管理措施

各施工班组工人

1、实行项目工程师负责制，全面解决处理施工中的问题。

2、技术管理流程图（见下页图）。

技术管理流程图

建设、设计监理

单位技术指安令

项目经理

总公司技术指令质

材

料

全

试雨组

测

施

工

技术

技

、

验

工讯总体部署政

术

检

资组

料

设

园

林

绿化

五量、施组

通

市

街

道

改造

备

(一)、施污工原则

管

管

网

路

灯

根据工程网施工特点，工为确保本工工程按期优质工完成，针对本工工程施工

区域的现状及工程特点，遵循“确保施工质量、按时完成工期、合理搭程

接工序、建成优良工程”的原则，并针对本工程施工区域的现状及工程

工

程

程

程

程

特点，本公司将分别组成工程施工及工程质量、工期、安全、文明的管理体系，在施工现场设立以技术主管为核心的质量保证体系来开展各项工作。并对整个工程的全过程进行全面工程管理，按照“先主管、后支管”、“先下游、后上游”，合理分段，平行作业的原则组织施工。

(二)、施工部署

根据重庆市污水管网工程的要求，结合本工程干管工程施工图纸， 通过对该工程施工现场实地踏勘，并针对本工程的施工现场状况及实际情况及工期要求，本工程总体实施方案的布置，按其工程量、施工进度等的综合要求考虑。为便于统筹施工规划工序编排和资源合理投资调度节点控制进行施工区域划分，做到合理布局。

在施工中可能出现其他特殊情况可由项目部统一调整，合理安排各项工作业区的施工顺序，使劳力、机械得到充分利用和发挥。原则上一个施工队主要负责一个作业区，也可协调作战，分工不分家。

(三)、施工流向

根据现场情况，及区域的地理位置，进行合理安排。但每个作业区， 必须遵守“先下游，后上游”的原则施工。如有条件限制，根据现场情况酌情跳井段施工。

（四）、施工总平面布置

待施工测量工作完毕后，确定工程施工范围，并立即组织施工人员进行清理场地，清除杂草和场地平整，作好施工便道及施工平面布置。施工前组织落实“三通一平”以及施工临时设施的前期准备工作，

督促业主办理相关手续。1、总平面布置

- 项目部布置

为保证工程按期、优质实施的目标，拟建立一个以工程项目经理为领导的项目经理部，分别组成工程施工以及工程质量、工期、安全、文

明的管理体系，并设立以技术主管为核心的质量体系来开展各项工作， 对整个工程的全过程进行全面的质量管理。因此整个工程将由工程项目部统一指挥、调度和协调，形成一个分片负责又密切联系的管理系统。

- 施工人员驻地设施平面布置

主要房屋或空地主要设置部分施工人员生活区以及施工操作区，如各种生产车间、材料堆放区及油库等，施工人员生活区项目部办公室为租用民房，生产车间可自行搭建。

施工区域及隔离护墙与非施工区、生活区隔离，并标牌示意，设置纠察固定值班亭，并增设流动岗日夜值班，确保区内安全保卫工作，并做好防盗防火工作，确保施工和行人安全。

- 施工现场接水接电布置

为确保职工生活质量和施工质量生活和施工用水均采用自来水。工程用电根据业主提供电源位置在现场配置临时配电间，沿线架设

临时用电线路，施工工区则通过临时配电箱接至施工现场。为防止不确定因素造成停电，施工区内配备柴油发电机。

- 拌和场地布置

考虑到本工程特点，战线长，施工区域管件施工材料运输稍有困难外，各种材料均不能一次性运至施工现场，本工程中水泥混凝土用量不多，拟在几个施工区域位置内各视情况设置搅拌点一个。

2、总平面管理

- 由于该工程施工工期紧，而施工环境较为特殊，施工中要求有一个合理的平面布置，而且要求有科学严密的环境保护措施。

- 为减少各种材料、机具的运距，组织现场平面及立体交叉流水作业，施工平面管理由项目经理负责，平常工作由工程部门物资部门组织实施，按划片区包干管理，未经同意不得任意改变。

- 现场主要入口处，设置安全标语。

- 凡进入现场的设备、材料，按平面布置图指定的位置堆放整齐、不得随意堆放。

- 施工场内的水准点、轴线控制点、架空电线应有醒目的标志并加以保护，任何人不得损坏、移动。

3、施工现场排水措施

- 施工现场布置好后沿边开设好排水明沟，施工现场的废水将主要利用明沟排出。排注时设置沉淀池，注意不得将杂物和泥浆混入排水沟，并经常对明沟进行清淤。

- 施工现场的积水需要及时的排除，因此在工程沿线的两侧开挖边沟，将水引入附近的沟渠内，边沟纵坡应大于 0.3%。

|  | 六、主要分部工程量及分项施工方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分部工程量 |  |  |
| 土桥 | 项目名称 | 计量单 位 | 工程量 |
|  | 栽植紫荆 | 株 | 6 |
|  | 栽植小金叶女贞 | m2 | 20.6 |
| 厂区园林绿化 | 栽植葱兰 | m2 | 20.6 |
| 工程 | 种植土回(换)填 | m3 | 16.53 |

|  | 栽植香樟树 | 株 | 58 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 栽植紫薇 | 株 | 10 |
|  | 栽植金叶女贞 | m2 | 10 |
| 街道园林绿化 | 栽植红继木 | m2 | 10 |
| 工程 | 种植土回(换)填 | m3 | 66.4 |
|  | 拆除人行道 | m2 | 97 |
|  | 拆除基层 | m2 | 1750 |
|  | 拆除混凝土路面 | m2 | 1653 |
|  | 拆除垃圾弃置 | m3 | 433.62 |
|  | 人行道整形碾压 | m2 | 1649.4 |
|  | 级配碎石垫层 | m2 | 1649.4 |
|  | C15 砼垫层 | m3 | 164.94 |
|  | 人行道透水砖铺设 | m2 | 1275.21 |
|  | 人行道花岗岩装饰带 | m2 | 78.76 |
|  | 人行道浮雕 | m2 | 24.75 |
|  | 人行道块料盲道砖铺设 | m2 | 165.93 |
|  | 安砌侧路缘石(900*150*400) | m | 344 |
|  | 安砌路边石(600*120*200) | m | 20 |
|  | 高低差挡墙 花池砌砖 | m3 | 10.33 |
|  | 砖砌台阶 | m2 | 54 |
|  | 石材台阶平面铺装 | m2 | 27 |
| 街道改造 | 石材台阶立面铺装 | m2 | 13.5 |

|  | 花池压顶铺装 | m2 | 26.25 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 花池立面铺装 | m2 | 35 |
|  | 高差立面铺装 | m2 | 49.09 |
|  | 花岗石树池 | 个 | 58 |
|  | 波形栏杆 | m | 15 |
|  | 人行道扶栏 | m | 32.9 |
|  | 排水沟、截水沟 | m | 45 |
|  | FRPP 排水管 | m | 65 |
|  | 明沟接暗管转换井 | 座 | 13 |
|  | 塑料管道 | m | 304 |
|  | 卡箍 | 个 | 153 |
|  | 塑料排水管 | m | 120 |
|  | 通信直通井 | 座 | 9 |
| 通讯工程 | 通信三通井 | 座 | 3 |
|  | Φ300HDPE 双壁波纹管 | m | 112 |
|  | Φ400HDPE 双壁波纹管 | m | 196.5 |
|  | d300 雨水口连接管 | m | 7 |
|  | 管道包封 | m3 | 1.74 |
|  | 管道砂砾石回填 | m3 | 791.15 |
|  | 双篦雨水口 | 座 | 7 |
| 市政工程 | 检查井 | 座 | 13 |
| 市政工程 | 手孔井（400*400） | 座 | 10 |

|  | 手孔井（600*600） | 座 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 灯座基础 | 座 | 11 |
|  | 电缆排管 | m | 943.47 |
|  | 高杆照明灯 | 套 | 11 |
|  | 电缆 | m | 2777.5 |
|  | 接地母线 | m | 314.49 |
|  | 接地极 | 根 | 3 |
|  | 穿刺线夹 | 个 | 33 |
|  | 引上线 | m | 110 |
|  | 电缆试验 | 次 | 1 |
|  | 土石方开挖 | m3 | 1531.28 |
| 土石方工程 | 挖沟槽（坑）土石方 | m3 | 8446.49 |
|  | 综合脚手架 | m2 | 32 |
|  | 围墙外脚手架 | m2 | 276 |
| 污水管道工程 | 钢支撑 | t | 119.659 |

本工程分为六部分，分别为污水管网工程、通讯管网工程、绿化工程、街道改造工程、排水工程、路灯工程。

工艺流程：测量放样→破除路面及改造拆除地面→沟槽土方开挖→ 排水管网及通讯管网基础→管网安装→检查井砌筑→闭水试验→土方回填→路面的恢复→路灯电线管的预埋→改造路面料块的安装→绿化种植→路灯安装。

1、	污水管网工程

放样——定点开挖——管道基础——检查井修砌——管道安装—— 管道试压——沟槽回填

- 、管材选择

塑料管的特点是强度较高，重量轻，耐腐蚀，不结垢，内壁光滑阻力小，在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道流水性能好、水头损失小、流速范围大、节省能耗。连接采用承插式，大口径采用焊接， 安装很方便。塑料管相对而言壁薄，为柔性管道，对基础与回填要求较高。塑料管水头计算的内壁粗糙系数设计时一般取 n=0.01，寿命一般为50 年。

因此，管材采用HDPE 双壁波纹管。接户管管材为UPVC 管。

工程所用的管道、管件密封圈、粘接剂等必须符合国家现行的有关标准，并具有产品出厂合格证等有效证明文件。双壁波纹管应符合现行行业标准《埋地聚乙烯（PE）结构壁管道系统，第1 部分：聚乙烯双壁波纹管材》QB/T19472.1 的规定。本工程中所标注管道大小均指管道内径。

- 、管道基础

管道基础按照标准图《市政排水管道工程及附属设施》 06MS201-1 页 11 实施。具体作法如下：采用砂垫层基础厚 100mm。如遇地基有淤泥，软土等情况，可采取基础换填换填尽量采用管道挖方石方及砂砾石， 换填深度 1.0m，宽度 1.5m。换填后基础承载力不低于 110kpa。管道周围回填土不得使用泥炭、淤泥、强膨胀土、有机质土等。应选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于 150mm， 且在最佳含水量时压实。填方若为土石混合料，且石料强度大于20Mpa 时，石块的最大粒径不得超过压实层后 2/3，当石料强度小于 15Mpa， 石料最大粒径不得超过压实层厚。

管道埋深大于 5m 时及覆土小于 0.7m 时，采用混凝土满包加固，确

保安全。3）、检查井

检查井通常设在管渠交汇、转弯、管渠尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管渠段上。检查井在直线管渠段上的最大间

距，一般可按下表采用。

表 6.1 直线管渠上检查井之间最大间距管径或管渠净高

管渠类型

（mm）

最大间距（m）

|  | 200～400 | 40 |
| --- | --- | --- |
|  | 500～700 | 60 |
| 污水管道 | 800～1000 | 80 |
|  | 1100～1500 | 100 |
|  | 1500～2000 | 120 |

检查井井盖、盖座、爬梯均采用新型复合材料成品。井盖、盖座车行道上采用重型，人行道上采用轻型。检查井井盖、盖座安装要求与路面平整，井盖采用圆形，井座采用方形。所选井盖应符合《聚合物基复合材料检查井盖》（CT/T211-2005）的要求；检查井井盖标准符合《检查井盖》GB/T2858-2009 要求，按其承载能力，人行道上最低选用B125 类型，车行道上最低选用D400 类型。并且在检查井内设防坠落装置。

检查井具体做法详《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-3 页

21。

- 、沟槽开挖及回填

沟槽开挖放坡，并结合地勘报告的建议方式进行。管槽过深时应采取支护措施。

管道施工完毕后，沟槽应及时回填。沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的 80%，并经检验合格后方可进行，并要求同时进行，高差不得大于 0.3m。回填方式应符合上述GB50268-2008 规范的要求。

沟槽在填方路段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填， 密实度不小于 90%，回填段放坡坡度不小于 1:1.5。

- 、一体化处理站

一、污水处理工艺流程1、污水处理工艺：

流程：生活污水 → 格栅井 → 沉砂调节池 → A/O 一体化设备 → 出水槽 → 达标排放。尾水排入附近河沟（三类水域）。

工艺参数：

  - 格栅井	1 座	设计处理能力 250m3/d

设不锈钢机械格栅 1 台，设备宽度 0.6m，栅前水深 0.4m，格栅间隙 5mm，过栅流速 0.7m/s，安装角度 75°。

  - 沉砂调节池	1 座	设计处理能力 250m3/d

沉砂池（平流式）最大流速 0.15m/s，停留时间 30s；调节池有效容积 37.2m3，停留时间 8.1h。

  - 污泥干化池	2 座	设计处理能力 250m3/d 过滤面积 3.12m2。

(4)A/O 一体化设备	1 套	设计处理能力 250m3/d 参数详见附图。

2、污泥处理工艺：

污泥主要来自A/O 一体化设备沉淀池、沉砂调节池，采用泵将污泥送入污泥干化池进行自然干化，定期由市政垃圾车送至垃圾填埋场卫生填埋。

电源引自土桥小学旁 10kv 变压器，采用（3+2）YJV22 带铠电缆， 引入电缆长度约 280m。

二、场站管线

（一）、管材及连接方式：

1、污水、污泥、空气管给水用 PVC-U 管，管材符合《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统》（GB/T1002.1-2006）要求，管道公称压力1.0MPa，粘性连接或法兰连接。

2、加药管采用给水用 PVC-U 管，管材符合《给水用硬聚氯乙烯

（PVC-U）管道系统》（GB/T1002.1-2006）要求，管道公称压力1.0MPa， 粘性连接或法兰连接。3、污水池内空气管采用给水用 PVC-U 管，管材符合《给水用硬聚氯乙烯（ PVC-U）管道系统》（GB/T1002.1-2006）要求，管道公称压力 1.0MPa，粘性连接或法兰连接。

4、给水管采用无规共聚聚丙烯（ PP-R）塑铝稳态复合管，管材符合《无规共聚聚丙烯（PP-R）塑铝稳态复合管》（CJ/T210-2005）要求， 管系列S4，热熔连接。

5、室外污水管采用 HDPE 双壁波纹管，管材环刚度大于等于 8KN/m2，

承插式橡胶柔性连接。(二)管道敷设

1、工艺管道穿钢筋混凝土墙和楼板、粱时，应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管，有防水要求处应焊有防水翼环；管道穿地下室外墙、水池壁时，应预埋柔性防水套管，做法详见 02S404；管道在穿越防火墙时，应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞；管道穿变形缝处，在缝的两端安装不锈钢软管或柔性接头，其工作压力与管道工作压力一致。

2、楼板、屋面、墙体、池顶、池壁上大于等于 300 mm 的预留孔，

以及剪力墙上的预留孔，详见建筑、结构专业预留孔洞图。其余小于300mm 的孔洞由施工单位根据现场实际管道布置情况，现场打孔。屋面打孔必须在屋面防水施工之前实施。

3、管道支架：管道支架和管卡应固定在梁中侧面、板下或承重结构上；钢管水平安装支架间距、，按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 之规定施工；PP-R 塑铝稳态复合管安装支、吊架间距，按《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》 GB/T50349-2005 之规定施工。

4、管道交叉时，应满足管道间最小净距的要求，且按有压管道避

让无压管道、支管道避让干线管道、小口径管道避让大口径管道、给水管应位于其它管道上的原则处理。

5、管道法兰盘根据阀件尺寸大小进行配制，同时法兰与阀门等管件配对时，应注意压力等级的一致性。

6、管道的基础以及回填参照《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）执行。

7、施工应遵循的规范（不限于此）：

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

《涂装前钢材表面处理规范》（SYJ4007-86）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》（GB/T50349-2005）

三、设备安装

1、安装和检验按照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

（GB5023）、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB5027）、

《排水工程机电设备安装质量检验评定标准》（SZ-0）、《城市污水处理厂工程质量验收规范》（GB50334-2002）、《钢结构工程施工及验收规范》

（GB50205-1995）进行；部分环保专用设备，其安装方法及精度应按生产厂家的安装技术手册进行，或在设备厂家的工程师指导下进行。

2、应用于本工程中的水泵、阀门、风机、电机及其他成套设备应符合国家相关标准或行业标准。设备技术参数必须满足设计要求。

3、由于设备招标进度落后于本施工图设计，部分设备的基础形式、预埋件、安装大样暂按一般设备形式设计，待设备订货后由供货商提供。

4、设备安装前应核对各专业（工艺、土建、电气）图纸，保证型号与尺寸准确无误，设备实际选用型号与设计采用型号不符时，应重新核对安装尺寸。

四、材料防腐

1、所有的钢管、管件及钢制管道支架等均需作防腐处理，防腐要求：

- 、直接埋入混凝土的钢管、铁件外表面仅需做表面除锈处理， 不需涂刷防腐涂料。

- 、管道外防腐：厂内埋地钢管外壁均需进行防腐，采用加强级防腐，具体做法如下：先涂底漆两道，外包玻璃丝布一道，再外刷二道配套面漆，平均用量应大于 0.8-0.9kg/m2U，漆膜总厚度 220-250μm。防腐涂料选用高分子防腐涂料。面漆颜色由建设单位自定。

- 、管道内防腐：采用喷涂水泥砂浆法，涂衬厚度 8-10mm。或采用高分子防腐涂料法，即两道底漆，两道面漆，平均用量应大 于0.7-0.8kg/m2U，漆膜总厚度μm。

- 、主要管道的防腐应作漆膜厚度及绝缘检查。

2、污水池内所有预埋钢筋、爬梯、钢板均须作防腐处理。

- 、若对水池墙壁作特殊防腐，则预埋的钢件防腐按照池壁防腐方式。

- 、若未对水池墙壁作特殊防腐，则预埋的钢件防腐采用底漆（红

丹防锈漆）两道，再涂三遍沥青漆。3、防腐注意事项：

- 、采用高分子系列防腐涂料防腐，衬涂前须清除金属表面的油污、尘土、焊渣、氧化物、浮锈等附着物，再用砂轮除锈处理，质量达St3 级，处理后，要求基层平整干燥无水迹。

- 、防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后才能进行下一道涂漆。(3)、为了保证焊缝处的漆膜厚度，涂刷时应先将焊缝部位涂刷两

道，然后再全面涂刷防腐漆。

- 、涂刷后的表面应光洁，无流挂，无皱皮，无刷痕，无露底和开裂现象。涂层应均匀。

- 、每节管道两端各留 100mm 不衬涂，待安装完毕后，再按要求进行涂漆。

- 、管道在运输吊装过程中应尽量避免与异物硬性摩擦，以避免损伤涂层，否则应修补至合格为止。

- 、在雨雪天和大气湿度在 85%以上时，不得在露天涂刷防腐漆。(8)、在施工前，应要求供货方进行技术示范性的操作。

五、调试及运行管理

1、管道施工完毕后，必须严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）中的有关规定对管道进行压力（或气压）试验及严密性试验，严禁管道内残留杂物。

2、单项工程竣工后，必须逐一按工艺条件、设计要求进行单项调试。全部工程竣工后，可进行生产工艺联合调试。联合调试应在各单项工程验收基础上，并经有关方面（主管部门、质检站、建设单位、设计、监理、施工部门）鉴定认可后才能进行。联合调试前，必须掌握工艺流程、通水线路中的各个环节，以防误操作。调试水量应从小到大逐渐增加。

3、生产工艺联合调试至水质达标后，可进行自动控制联动。

4、主要设备的调试，应由供货方派技术人员到现场指导进行。生产操作人员应事先进行培训，掌握和熟悉操作管理过程。

5、从调试直至运行稳定达标，应切实做好控制、监视、记录及分析检验工作，使污水站逐步达到设计功能。

6、只有在事故或检修时方能使用超越管，正常运行时禁止超越。

- 、注意事项

- 污水管线长度均为理论平面长度，施工时以实测为准。

- 如管道设计平面走向与实际地形差别较大，可在满足水力条件的情况下做适当调整，但需报参建各部门批准。

- 排入主干管的污水水质应符合现行行业标准《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的有关规定。

- 其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

- 管沟管井开挖应根据具体情况编制安全施工方案，不得影响已建建构筑物的安全。

- 、主要工程数量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HDPE 双壁波纹管（SN8 级） | 米 | 751 | D300 |
| 2 | HDPE 双壁波纹管（SN8 级） | 米 | 1903 | D400 |
| 3 | HDPE 双壁波纹管（SN8 级） | 米 | 303 | D500 |
| 4 | UPVC 接户管 | 米 | 3600 | D200 |
| 5 | 污水检查井 | 座 | 120 | 钢筋砼 |
| 6 | 沟槽土方开挖 | 立方米 | 14267 | 含接户管开挖 |
| 7 | 沟槽石方开挖 | 立方米 | 6079 | 含接户管开挖 |
| 8 | 清淤 | 立方米 | 2280 |  |
| 9 | 基础换填 | 立方米 | 1140 |  |
| 10 | 管道基础砂垫层 | 立方米 | 3603 |  |
| 11 | 管道基础砼包封 | 立方米 | 241 |  |
| 12 | 填方 | 立方米 | 19446 |  |
| 13 | 弃方 | 立方米 | 649 |  |
| 14 | 现状沥青道路破坏 | 平方米 | 302 |  |
| 15 | 沥青道路恢复 | 立方米 | 302 | 做法见大样图 |
| 16 | 现状砼道路破坏 | 平方米 | 1050 |  |
| 17 | 砼道路恢复 | 立方米 | 1050 | 做法见大样图 |
| 18 | 现状院坝破坏 | 平方米 | 420 |  |

| 19 | 院坝恢复 | 平方米 | 420 | 厚 15mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 现状人行道地砖破坏 | 平方米 | 1822 |  |
| 21 | 人行道地砖恢复 | 平方米 | 1822 |  |
| 22 | 截流井 | 座 | 2 | 钢筋砼 |
| 23 | 跌水井 | 座 | 2 | 砼现浇 |
| 24 | 斜管跌落段 | 米 | 118 | DN400 球墨铸铁管 |
| 25 | 消能井 | 座 | 2 | 砼现浇 |
| 26 | 模板制作 | 平方米 | 2523 |  |
| 27 | 脚手架 | 平方米 | 316 |  |
| 28 | 进场道路路面（现状 1.8m 拓宽 1.5m） | 立方米 | 90 | C30 砼 |
| 29 | 进场道路基层（现状 1.8m 拓宽 1.5m） | 立方米 | 60 | 水泥稳定碎石 |
| 30 | YJV22 带铠进场电源 | m | 280 | （3+2） |

2、	通讯管网

放样——定点通讯管网开挖——管道基础——检查井修砌——管道安装——沟槽回填

一）、通信管线

- 沿设计道路南侧新建一根 9 孔通信管道，位于人行道下。

- 、施工要求及重点二）、通信管道依据

通信管孔数根据通信远期规划电缆根数、当地通信公司、建设单位共同确定，经征求各方意见，9 孔通信管线主要按以下规模分配：中国电信 2 孔、新联通2 孔、中国移动通信2 孔、有线电视网络、交警监控各 1 孔，总计 9 孔。

三）、通信管道敷设安装要求

① 通信管道埋设深度

1）. 通信管道走廊在人行道或车行道下覆土（管顶至路面）不小于 0.8 米。

2）. 进入人孔的管道底部距人孔底板面及管道顶部距人孔内上覆顶面

（即人孔内上覆面）的净距不得小于 0.3m。

② 铺设塑料管的一般规定及要求

1）.塑料管规格为Φ110，管孔排列平、齐，间隔均匀，管间缝隙（指上、下，左、右之间）为15mm，底层塑料管下侧与混凝土基础之间的垫层厚度为 15mm，它们的允许偏差要求不大于 15mm。

2）.塑料管的接续部位，相邻两管之间应错开300mm。塑料管每隔2000mm，用Φ10mm 的钢筋网片固定，钢筋网片是从离人孔外侧 100 处开始安装。3）.铺设塑料管的管底垫层砂浆标号，应符合设计要求，垫层砂浆的饱满程度应不低于 95%，两行管之间的嵌缝应填充 1:2.5 砂浆，其填充白灰水泥砂浆的饱满程度不低于。

4）.管底两侧抹 1:2.5 水泥砂浆，要求作到抹严、压实、平整光滑、无欠茬、不空鼓和不漏水。

③ 人、手孔的排水

本工程考虑根 DN75 塑料管作排水管道，凡是在变坡点的人孔或手孔均需做排水。排水管从人孔或手孔内接向附近的下水管或堡坎边，引向下水管的排水管道不能形成倒排。

④ 施工及注意事项

1）.管线必须按管线施工图与管线综合图进行施工，必须严格控制管线的断面尺寸及管线交叉处的高程，并严格按照先深后浅的原则进行施

工。各个专业管线施工单位应该密切配合，施工过程中如遇到管线碰撞按如下原则进行调整：压力管让重力管，小管让大管。

2）.管道纵断面中所示的检查井设计路面标高若与道路标高不吻合，以道路标设计高为准。

3）.管道交叉处应严格按照先下后上的原则，下部管道两侧及顶部用号水泥砂浆砌片石（或号混凝土）至上部管道基底面后再安装上部管道。上部管顶覆土较浅时应采取补强措施，具体的处理意见及加固方法应共同协商。

4）.图中设计高程为控制性高程，电信排管以沟底计。

5）.管廊在施工过程中，开挖到其他管道，应采取相应的措施进行保护。

6）.不明之处可参考国家标准图集。

⑤ 、 其 他                                                1）施工过程中如果发现通信管线与其他市政管线发生冲突，及时通知设计单位。

- 通讯电缆检查井做法参见国标图集YD5178-2009 P9~P75;

3、	街道改造一、 施工工艺流程

改造地面料块拆施除工准备二、侧平石施工工艺

  - 测量放线

测量放样

侧石在道路基层侧完石成后座后基施坑工开。挖侧平石的位置和标高是沥青混凝土路

面施工的依据，因此施工侧平石前必须认真做好测放中线和高程的工

侧石后座第一次浇筑	预留 2cm 找平

侧平石安砌	用 C15 砼补松散水稳层

作。测放中线后要向两边引出边桩，同时控制边桩顶高程为侧石顶标高。

  - 浇筑侧石平石基层

根据桩顶标高，放出侧石平石基层标高，支好模板现浇出基层。

  - 侧平石的安装

侧平石的基层完成后，铺砌侧平石。铺砌前先挂线，跟着在基层座上水泥砂浆，然后铺上侧平石，经校核边线及标高无误后再向前铺砌。

  - 填缝

安装完成，经校核位置与高程后无误后，用M10#水泥砂浆填缝。三、人行道施工

1、人行道的铺砌施工工艺

- 在铺砌人行道块前，按前述方法用 3%透水水泥稳定碎石垫层厚 150mm，在用 1:3 水泥砂浆找平层厚 20mm、烧结透水砖铺设

- 测量放线后，按水平及边线（或中线）纵横挂线，然后每隔 3~5m 先铺一块作为控制点，以后跟线在中间铺砌，铺砌时，应轻轻平放，用木棰或橡胶棰轻敲压平，在用水平尺检查相邻砖块的平整度，若发现砖块松动或高低不平时，重新铺砌：取起砖块，将粗砂挖除或碎石重新夯实整平，然后再铺回砖块，不许向砖块底塞垫碎石砖块。

- 在铺砌铺砌交叉口人行道时，严格按照图纸设计的要求进行施工。先将直线段的人行道块铺砌到人行道的起弯点，然后将人行道弯道平均分段，铺砌成内窄外宽的放射状。

- 用电锯机按实际所需人行道块的尺寸，将砖块切割成型，填充在不规则的部位和弯道较大的横缝。

- 人行道铺砌完毕并经检查合格后，及时用水泥沙浆填灌砖缝， 并用灰匙捣插砖缝直至饱满为止，严禁在方砖面上涂抹砂浆。所需砂浆用砂浆搅拌机按设计配合比拌制。当天拌制剩余的砂浆不能留至明天 用。

2、人行道块的养护

人行道快铺砌完毕后，洒水养护三天后，方许通行。不允许车辆在人行道上行驶。

3、质量控制

- 铺砌必须平整稳定，灌缝饱满，不得有翘动现象。

- 人行道面层与其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

- 预制块人行道允许偏差应符合下表规定：

| 压实度 | 路床 基层 | ＞93% ＞95% | 100m | 2 | 用环刀法或灌砂法检验 用 3m 直尺量取最大值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平整度 |  | 5 | 20m | 1 | 用尺量取最大值 |
| 相邻块高差 |  | 3 | 20m | 1 | 用水准仪具测量 |
| 横坡 |  | ±0.3% | 20m | 1 | 拉 20m 小线量取最大值 |
| 纵缝直顺 |  | 10 | 40m | 1 | 沿路宽拉小线量取最大值 |
| 横缝直顺 |  | 10 | 20m | 1 | 用尺量 |
| 检查井框与路面高差 |  | 5 | 每座 | 1 |  |

项目

允许偏差

（㎜）

检查频率

检验方法

范围

点数

注：①本表压实度数值系采用重型击实标准；

②独立人行道工程，应增加检验高程指标，每 20m 检 1 点，允许偏差为±10mm。

排水工程

放样——定点开挖——管道基础——检查井修砌——管道安装—— 管道试压——沟槽回填

一、管道基础

①.d300雨水口连接管采用I级钢筋混凝土平口管,360°混凝土满包基础。详见图1：

图1	雨水口联络管360°全包混凝土基础大样

②.HDPE双壁波纹管: 管道基础设计，采用垫层基础。对一般的土质地段，基地只需铺一层砂垫层，或碎石，其厚度不小于100mm；对软土地基槽底又处在地下水位时，宜铺垫一层砂砾或碎石，其厚度不小于150mm， 碎石粒径为5mm-40mm，上面再铺砂垫层（中、粗砂），厚度不小于50mm，垫层总厚度不小于200mm。

③.管道连接采用橡胶圈密封接口时应遵守以下规定：

1、接口前，应先检验胶圈是否配套完好，确认胶圈安放位置及插口应插入承口的深度。

2、接口作业时，应先将承口的内工作面用棉纱清理干净，不得有泥土等杂物，并涂抹润滑剂，然后立即将插口段的中心对准承口的中心轴线就位。

3、插口就位后插入承口。可在管端部设置木挡板，用撬棍是被安装的管道沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。De>400mm的管道可用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具，严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。

④.承插管接口的防渗水: 在橡胶圈表面和前节管子的内表涂"851" 防水涂料, 以防渗水。

二、检查井

①.位于人行道和绿化带下的检查井采用轻型铸铁井盖及井座,荷载

等级为城市A级;

②.位于车行道下的检查井采用重型铸铁井盖及井座, 须满足车行道设计荷载等级为城市A级, 详见标准图集97S501-1。

③.检查井位于道路下时，井盖应与道路齐平；位于绿化带时井盖应高于地面0.10m。井盖（座）质量应达到采用标准图说明要求，并符合《市政工程排水管渠工程质量验收评定标准》（CJJ-90），并加设防盗装置。井盖及井座必须符合相关的质量验收及行业标准。

④.本工程检查井井盖均采用“三防”“一体式” 铸铁井盖及井座。

⑤.检查井按有地下水选用，为混凝土检查井，选用参见图集06MS201。

三、雨、污水管道及检查井施工放线

雨、污水管道应严格按计算所得结果放线定位, 雨、污水检查井按道路桩号定位;本着尽量不切管或少切管的原则,检查井的位置可适当平移,但交叉口范围内与其他路段相交的检查井除外.平移距离应≤1.5m. 图中所示检查井桩号均指井中心桩号。

四、沟槽开挖

当土（石）方用机械开挖时，保留0.2m土后应用人工清槽，不得超挖，如若超挖应进行地基处理。当有地下水时，应进行施工降水以保证干槽施工，当降水不利地基被扰动应进行地基处理。沟槽开挖要求和注意事项按《给水排水管道施工及验收规范》（GB 50268-2008）第3.2节执行。沟槽临时开挖边坡坡率根据现行《给水排水管道工程施工及验收

（GB50268-2008）》第3章的有关规定执行。沟槽开挖宽度的确定按

GB50268-97 第3.2.1条的要求执行.沟槽的开挖和管线敷设与回填应一致, 开槽达到设计标高后，应会同监理验槽,合格后尽快进行下一道工序的施工。

五、地基处理

管道基础一般应落在有一定承载能力(fak≥100KPa)的原状土层上， 否则应进行地基处理。在沟底进行地基处理时，应进行分层夯实，其夯实程度，应满足下列要求： -

卵石地基，其相对密度应不小于70％; 砂石地基，其相对密度应不小于75％;

素土、灰土或双灰土地基，其相对密度不得小于85％;

岩石、卵石或砂卵石等坚硬的沟底，应在其上设置厚度不小于5Omm 管垫（垫层），管垫材料宜采用素土，灰土或双灰土做垫层，并进行夯实处理，其相对密度不得小于85％;

若管道沟槽开挖后基础仍为杂填土或种植土，则需用砂砾石换填， 换填深度为50cm，换填宽度为B=D+2x0.3m (D—管道外径)。

六、管道交叉处理

排水管道与上方其它管道交叉时，应在排水管道两侧砌筑砖支墩进行支撑；对位于排水管道下方管道，应采用C15混凝土满包处理。以上管道交叉的做法按《给水排水管道施工及验收规范》（GB 50268-2008）第3.4.2

七、管道的连接

管道连接首推方法为承插式：管道与管道，管道与检查井连接，均

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/648012066004006024