# 排水管道施工

技

术交底

交底人： 复核人： 接收人： 日 期 ：

# 交底接收签字表

| 序号 | 接收人 | 职务（工种） | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

排水管道施工技术交底

# 一、项目简述

二、排水管道施工工艺流程

测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→管道安装→检查井砌筑→沟槽回填→闭水试验→雨水口、支管、检查井井盖及井座施工

# 1、测量放线

根据设计图，测设管道中心线和井中心位置，设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。

根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白灰划线来控制，在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。

# 2、沟槽开挖和支护

根据本项目所处地地质情况，采用机械开挖，开挖之前，既有道路结构层先采用破碎锤破除；土方开挖时，在设计槽底高程以上保留一定余量，避免超挖，槽底以上 20cm 人工修整底面，槽底的松散土、淤泥、大石块等要及时清除，挖除的土石采用运输车运至指定的弃土场，沟槽要保持干燥，修整好底面，立即进行基础施工，根据设计图纸，当深度不同时，采用以下方法进行施工：

⑴基坑开挖深度H＜2m 段，不需要采用支护措施，直接采用机械挖槽人工配合清底，机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动基槽，开挖前应探明地下管线情况，在核实现状排水设施标高与设计相符后方可动工。开

挖必须严格控制槽底高程和宽度，防止超挖。详见开挖断面图、开挖沟槽宽度表B 值表及沟槽开挖放坡系数K 取值。

覆土（m）

开挖沟槽宽度表B 值（单位：mm）

| 管径（mm） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5＜H≤4.0 | 4.0＜H≤5.0 |
| 300 | 1350 |  |
| 400 | 1550 |  |
| 500 | 1650 |  |
| 600 | 1750 |  |
| 800 | 1950 | 2000 |
| 1000 | 2250 |  |

放坡起点

机械挖土

沟槽开挖放坡系数K 取值

| 土壤类别 | （m） | 人工挖土 | 坑内作业 | 坑上作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二类土 | 1.2 | 0.5 | 0.33 | 0.75 |
| 三类土 | 1.5 | 0.33 | 0.25 | 0.67 |
| 四类土 | 2 | 0.25 | 0.1 | 0.33 |

雨水沟槽开挖断面图（埋地双平壁钢塑复合管，用于覆土厚度 1.5≤H≤4.0m）

基坑开挖线

⑵基坑开挖深度H≥2

根据地质勘察资料，施工区域地下水埋藏深度1.4～4.0m，开挖超过2米的根据实际情况采用挖掘机先开挖至常水位高度（0.6～0.8m），靠近基坑位置两侧打设拉森Ⅲ型钢板进行支护，打设深度6m。

注意事项：

①基槽边1m内不得堆土，同时堆土高度不得超过 1.5m。在电杆、变压器附近堆土时其高度要考虑到距电线的安全距离，离槽边距离不小于1.2m，施工机具设备停放离沟槽距离不小于0.8m。沟槽自检尺寸、标高， 合格后填写工程报验单报请有关部门验槽，通知实验室检测地基承载力。

②开挖遇其它管线时，确定安全距离，并对所遇管线先进行支撑，悬吊等保护后，然后开挖土方。

检验频率

基槽开挖允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽底高程 | 土方 | +20，-20 | 范围 两井之间 | 点数 3 | 用水准仪测量 |

石方

+20，-200

槽底中线每

挂中心线用尺量，

- 不小于规定	6

侧宽度	每侧计 3 点

用坡度尺检验每

- 沟槽边坡	不陡于规定	6

侧 3 点

# 3、管道基础施工

（1）埋地式双平壁钢塑复合缠绕管采用国标 06MS201-2-54“埋地塑料排水管道基础”施工，h=200mm，其中上层为 50mm 中粗砂垫层，下层为 150mm 碎石垫层，碎石粒径为 5～40mm。

管道应尽可能铺设在原土地基上 ,如在回填土路段铺设 ,应在路基成形再行开挖管槽,并确保管道基础下为天然沙砾回填.对于超挖的管沟, 也应回填天然沙砾到管道基础标高,管沟内的废弃构筑物,砾径超过 20 毫米的硬石、砖木、垃圾等杂物必须清除。

- 在沟槽开挖完毕后，在槽口上方每隔 20m 设置一个龙门板，基础施工前，必须及时复核高程样板标高，以控制挖土、垫层和基础面标高。龙门板必须稳定牢固，有一定刚度且不易变形，其顶部保持水平， 用全站仪将中心位置测设在龙门板上并钉上中心钉，安装时在中心钉上系上锤球，确定中心位置，以中心线为准放出基础或垫层边线。

  - 碎石砂垫层的铺设：当管道沟槽挖成，验槽达到设计要求，可以从高程样板上测出铺筑高度，插入木桩控制标高，即可进行砾石砂铺设，厚度 20cm，其中上层为 50mm 中粗砂垫层，下层为 150mm 碎石垫层， 碎石砂最大粒径应小于 4cm，铺筑前槽内不得有积水和淤泥。碎石砂以相应的管道基础宽度，进行铺筑、摊平、拍实。

  - 管道基础施工前应修整槽底，复核标高，清除淤泥与碎石，若出现超挖，则采用砂砾回填，并人工夯压密实，不得使用土回填。

  - 在基础施工前，基底报验监理，合格后方可施工。

在管道下管前应检查底标高和管道基础的质量，经监理验收符合施工规范及设计要求后，才允许下管。每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物，检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷，不符合质量要求的，不得使用。

  - 根据各种管径、重量采用人工或机械下管。下管要有专人负责指挥，切实注意安全。下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。

  - 管道基础允许偏差

| 序 号 | 项目 中线与每侧宽 | 允许偏差 | 检验频率 范围 点数 | 检验方法 挂中心线用尺量，每侧计 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 度 | 0,+10(mm) | 2 | 点 |
| 2 | 厚度 | 0,+10(mm) | 10m 2 | 用尺量，每侧计 1 点 |
| 3 | 高程 | 0,+15(mm) | 2 | 用水准仪测量 |

# 4、管道安装

⑴铺设前应将所需的一切材料与设备准备就绪，并做好工地组织工作。施工期间，为防止杂物进入管内，每天收工后，都应将管道端部包封。

⑵在地形坡度较大的管沟中铺管时，应考虑横向固定，以防止管道移位。固定型式和间距的选择以及所有补充要求，应按监理工程师的指

示办理。还应采取预防地表水流入管沟的措施。并在管沟全回填前，在管沟内适当间隔设置止水装置，以防止管沟基础被冲刷。

⑶管道的铺设质量要达到以下要求：

①管材类型、规格应符合要求，应有产品合格证；

②管材不得有破损、裂缝及明显缺陷；

③接口用的不锈钢活套，必须与管材规格配套，应有产品合格证。

④下管安装作业，槽内不得有积水，严禁槽内带水下管安装。

⑤管道安装完毕尚未填土，又遇水泡的管段，应进行高程复测和外观检查，如有浮管等现象，应做返工处理。

管道铺设允许偏差表

| 序 号 | 项目 | 允许偏差 （mm） | 检验频率 范围 点数两井之间 | 检验方法 挂中心线用尺量，每侧计 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中线位移 | 15 | 2 （取 | 点 |
| 2 | 管内底高程 | +10，-30 | 1/3~1/2 2 | 用尺量，每侧计 1 点 |
|  |  |  | 井处） |  |
| 3 | 管套处两管节 | 小于 | 每个接口 2 | 用水准仪测量 |
|  | 端面的间隙量 | （5~15） |  |  |
|  | ⑷管道接口 |  |  |  |

埋地双平壁钢塑复合缠绕管采用卡箍式弹性连接管道接口程序如 下：①管道连接前，应先检查橡胶圈是否配套完好，两根管材端面中心轴对齐。

②接口时，先将管材外壁清理干净，然后将橡胶密封件对称设置在连接管的两端。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/656014013145010031