蹬槽煤矿XX采区工程

施工方案

项目名称：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍项目部

二○一七年三月

目     录

前言

第一章    工程概况…………………………………………………………3

第二章    施工准备       ………………………………………………5

第三章    施工辅助系统     ……………………………………………6

第四章    施工技术方案（方法） ………………………………………8

第五章    劳动组织形式及措施  ………………………………………11

第六章    施工安全技术措施    ………………………………………13

第七章    预防灾害组织与处理措施  …………………………………21

第八章    施工进度计划及工期保证措施………………………………36

第九章    项目管理机构设置  …………………………………………37

第十章     附图表   ……………………………………………………38

前   言

为正确引导、科学组织XXXX煤矿技改项目工程施工，统筹企业内部技术经济活动，充分利用我公司人力、物力、财力，协调建设、生产、施工、设计、监理各方关系，在确保安全、质量、工期的前提下，使XXXX煤矿技改项目工程施工取得优质、高效低耗、安全文明的成果，特编制本施工方案。

## 承建工程的指导思想

我公司对承建该工程的指导思想是：

一是确保井巷施工安全可靠，满足正常同使用功能，创建精品、优质工程，达到业主满意；

二是加强施工项目科学管理，确保工程按期完成。

## 工程项目管理目标

（1） 工期目标

精心组织，积极协调，确保施工工程在预定工期内圆满完成。

（2） 质量目标

保证一次性验收合格；符合现行《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤炭建筑安装工程质量检验评定标准》。确保无质量通病；用户满意度达到90％以上。

（3） 环境保护目标

在施工过程中按照ISO14001环境管理体系要求，树立全员环保意识，最大限度的减少人为环境污染：采取有效措施控制施工排污、有害气体、工程垃圾、视觉污染等，以确保矿井上下、周围单位及居民的正常生产、生活；绝有毒有害气体、粉末颗粒等对矿区井上、井下人员工作、生活的危害。

（4）对职工的安全健康保护目标

在整个施工过程中，严格遵守国家职业安全健康法律法规，培养员工的安全意识和能力，完善安全保障设施，确保工作环境无安全隐患，保障劳动者的基本权利和根本利益，降低工伤事故和职业病对职工的生命与健康威胁，促进社会的健康发展，做到“安全生产，预防为主，健康至上，持续改进”。

预先采取安全措施，消除或尽可能降低生产施工中的危险，在经济技术条件许可的前提下，优先选用安全系数高的材料、设备及工艺，提高事故预防水

平。

积极采取先进的生产工艺和管理方式，创造良好的工作环境，降低各种生理和心理工作负荷，保障员工身心健康。

（5） 安全生产、文明施工目标

杜绝重大安全事故，争取工伤事故死亡率为零，一般事故小于1.5‰。

（6） 服务与协调目标

信守合同，密切配合，认真协调与各方关系，接受业主、监理、建设行政主管部门的控制与监督。做好内外关系协调，结合当地情况充分发挥项目优势，主动争取各方的支持与配合。

## 工程管理手段

一、所有施工工程符合国家相关法律、法规、有关规程、规范及设计图纸

认真熟悉国家有关法律、法规、有关规程、规范及建设单位施工设计图、地质资料，编制符合规定的施工组织设计，做到结合实际、切实可行、科学合理。

二、遵守合同，确保优质、高效、安全的完成本合同工程

1.在仔细进行工程实地研究，认真阅读、领会设计图纸的基础上，充分分析本项目工程特点、难点及重点，根据我单位多年来类似工程施工积累的经验，作好组织方案、施工方案及方法，既要保证各工序紧密衔接，又要保证连续均衡施工。

2.确保ISO9001：2000质量认证体系标准在本项目持续有效运行。建立健全质量保证体系，强化安全、质量保证措施，确保本工程施工高质、高效运行。

3.确保机械设备配置机械化及现代化，为保证工程进度、质量，提供强有力的设备保证。

4.确保安全施工，安全保证措施以预防为主，立足全面性、可靠性及可操作性、建立健全安全管理体系、安全岗位责任制。

## 新技术应用

我公司将在本工程施工过程中积极合理地采用新技术、新设备、新工艺，以增加施工工程的安全性、可靠性，提高工程质量，加快工程施工进度，缩短工程工期。

第一章   工程概况

一、矿井概况

1、地质特征

所有施工巷道均布置在L7灰岩中，岩层走向75～85°，倾向北，岩层平均倾角27～30°，L7灰岩距离二1煤20m，矿井地质条件中等。

2、现有水源、电源情况

水源、电源均由业主提供，使用井下现有水源、电源。

3、文地质特征

根据业主提供标书显示，无涌水。

4、瓦斯、煤尘

A 本矿井属煤与瓦斯突出矿井。

B 煤尘

本井田所有可采煤层均有煤尘爆炸危险。

二、主要工程量

21区轨道下山车场50m；

-260m水平车场240m；

辅助水平水仓工程655m；

皮带下山延伸267m；

回风下山延伸72m；

解放层专用回风巷421m；

以上巷道除21区轨道下山车场50m下坡施工外，其余巷道均是由下向上施工。

21521工作面上巷掘进80m，切巷160m，而后回采工作面720m。

副斜井扩修约500m（具体长度待定）。

主要工程量如下表：

| 序号 | 工 程 名 称 | 岩石硬度系数 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX采区轨道下山延伸 (α＝30°) | F=8～10 | m | 50 |  |
| 2 | XX采区回风下山 (α＝30°) | F=8～10 | m | 72 |  |
| 3 | XX采区辅助排水泵房（α＝0°) | F=8～10 | m | 20 |  |

| 4 | XX采区辅助水仓(α＝0°) | F=8～10 | m | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | XX采区皮带下山延伸(α＝30°) | F=8～10 | m | 267 |  |
| 6 | XX采区解放层专用回风巷(α＝30°) | F=8～10 | m | 421 |  |
| 7 | -260水平车场(α＝30°) | F=8～10 | m | 240 |  |
| 8 | 21521上付巷(α＝0°) | F=8～10 | m | 80 |  |
| 9 | 副斜井扩修(α＝30°) | F=8～10 | m | 500 | 暂定 |

主要断面技术特征

| 序号 | 工 程 名 称 | 掘进断面积 （m²） | 支护形式 | 支护厚度 (mm) | 锚杆规格 | 间排距 （mm） | 网片规格 | 砼强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX采区轨道下山延伸 | 11 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 | ф6mm@1m×2m，网格100×100mm，搭接长度100mm | C20 |
| 2 | XX采区回风下山 | 18 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 3 | XX采区辅助排水泵房 | 18 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 4 | XX采区辅助水仓 | 11.5 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 5 | XX采区皮带下山延伸 | 14.8 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 6 | XX采区解放层专用回风巷 | 11.7 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 7 | -260水平车场 | 14.7 | 锚网喷 | 100 | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 8 | 21521上付巷 | 8 | 锚网 |  | ф18×2m | 800×800 |  |  |
| 9 | 副斜井扩修 |  |  |  |  |  |  |  |

第二章  施工准备

2.1 开工前的施工准备

2.1.1 技术准备

⑴认真审核、阅读施工图纸、资料和技术规范，准备好开工报告资料。

⑵进行临时工程设施的具体设计。

⑶编制实施性施工组织设计与施工作业规程。并报业主、监理工程师审批。

⑷结合本工程的特点，编写有关安全、技术管理办法和实施细则。

⑸根据合同规定向业主及业主派驻现场工程师提供有关的资料和报告。

⑹根据工程的特点，组织对管理人员及施工作业人员进行安全技术培训。对特殊工种人员完备有关证件。

⑺做好开工前的测量交接，定点复测，加设施工测量控制标桩并做好测量记录。

（8）根据工程施工、资料移交的需要，建立技术资料档案室。

2.2 施工期间的准备工作

2.2.1 施工过程中的准备工作

(1)、每一工程开工前必须编制好有针对性的施工安全技术措施，严格按程序报批。

(2)、工程开工前，生产副经理必须组织召开准备工作专项检查落实会议，确保材料、器具的及时到位。

第三章   施工辅助系统

3.1 掘进机械设备

巷道掘进采用多台YT-28风钻打眼爆破。

3.2 装岩机械设备

根据断面大小，配备装载设备，工作面配备P60B防爆型耙斗装岩机或电动挖掘机装岩， 1T矿车运输。

3.3 支护机械设备

根据设计支护方式与施工作业面数量确定支护设备，喷砼采用Z-VII型高效喷砼机，锚杆(锚索)安装采用气动MQT-130锚杆钻机，另MYS-50用于锚杆安装。

3.4 运输系统

主要运输系统由业主提供。

3.5 压风、供水系统设计

压风、供水由业主提供。

3.6 排水系统

斜巷施工期间主要采用电或风动潜水泵排水；水泵的选择，根据涌水量的大小与高程计算确定。

3.7 行走路线与排矸

3.7.1 行走路线

井口乘人行车1100m→一水平井底车场；

a）22采区：一水平井底车场→乘西二级人车350m→工作地点。

b）XX采区：一水平井底车场→向东步行1000m→乘东二级猴车350m→工作地点。

3.7.2  排矸

22采区：工作地点→矸仓→22采区轨道下山→一水平运输大巷→电瓶车运至十平巷矸仓→提矸井箕斗→地面矸仓。

XX采区：工作地点→矸仓→XX采区轨道下山→一水平运输大巷→电瓶车运至十平巷矸仓→提矸井箕斗→地面矸仓。

3.8 通风系统

(1)使用业主现有通风设备设施。

(2)主要通风措施

①风机和风筒应布置在同一水平线上，以减少通风阻力，因此，风机应在适当位置搭一风机工作平台(支架)。

②每隔2m左右布置风筒吊钩，悬挂风筒用的铁丝应用拉紧器拉紧，每环用优质麻绳悬挂，确保风筒吊挂平、直、顺、紧；风筒联接采用双反边联接；等等，以减少风筒沿程阻力与漏风。

③建立完善的通风管理制度，加强风筒管理，严禁无故损坏风筒。发现风筒破口，要及时修补或更换，以减少风筒沿途漏风。

④风筒接头采用双反边形式，减少接头漏风。采用每个吊挂环处补强防漏的风向筒。

⑤建立定期测风、测尘制度，确保风量、风质满足施工要求。

⑥风机采用专用变压器、专用开关、专用电缆供电，安装风电闭锁装置。

⑦通风系统的调整与管理必须符合煤矿安全规程的有关规定，严防风流短路，严禁局部通风机打循环风，在关键点配置适量监控风流与瓦斯探头，监控保护设施可靠，管理到位。

3.9 供电系统

使用业主井下现有的供电系统。

3.10 量测仪器仪表

主要量测仪器仪表计划  表2.1

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | GTS-602/CP | 1套 | 井下地面测量、防爆产品 |
| 2 | 水准仪 | S3 | 2台 |  |
| 3 | 激光指向仪 | 南方352 射程500m | 4台 | 防爆产品 |
| 4 | 锚杆拉力计 | ML-20 20t | 4台 | 锚杆质检 |
| 5 | 收敛计 | 指针式 | 4个 | 巷道变观测 |
| 6 |  | TY-A | 8个 |  |
| 7 |  | LBY-3 | 10个 |  |

第四章   施工技术方案(方法)

4.1  新技术、新工艺、新装备、新材料的应用

①、采用中深孔光面爆破施工工艺，以提高工效、降低消耗、保证工程质量、加快施工速度。

②、井筒与上山施工采用双激光指向仪指向，以保证巷道成型达到光面爆破的质量要求。

③、永久轨道与部分永久管路紧跟掘进工作面。

④、在施工安全监控方面采用矿井永久监测监控系统。

⑤、使用双电源、双风机供风。

4.2 各主要巷道施工方案与方法

B、斜井、下山施工

斜井(下山)巷道施工，不少于四台风钻同时打眼，采用两光(激光指向、光面爆破)、耙岩机、隔爆型电动挖掘机、矿车、喷砼机、锚杆钻机、一泵机械化作业线。正常情况下全断面一次爆破，抛碴爆破，采用掘进与永久锚喷支护平行作业方式，围岩稳定性较差时先喷浆封闭围岩，然后打锚杆挂网，在耙岩机后复喷砼平行作业，实行一次成巷，遇到地质构造带和破碎带时，加长锚杆（钢带梁）或加打锚索、架设U型棚支护。组织好多工序平行交叉作业、正规循环作业，施工装备见下表3.1。

本矿是属于有突出危险矿井，因此从项目一开始施工，就必须健全安全管理机构、配齐安检人员和安全设备，严格按《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》执行，严格“四位一体”综合防突管理措施。

斜井、上山施工装备表3.1

| 项 目 |  | 机 械 装 备 |
| --- | --- | --- |
| 凿 岩 |  | YT-28风动凿岩机 |
| 装 岩 |  | P-60B耙矸机 |
| 容 器 |  | 1.5m³固定式矿车串车 |
| 排 水 |  | BQF-50/25 风泵，电动潜水泵 |
| 通 风 |  | φ800胶质风筒 |
|  |  | 业主现有的通风设备设施 |
| 瓦斯 治理 |  | 井下永久监测监控系统 |
|  |  | AQZ光学瓦斯检测器（O－100%） |
|  |  | AQZ光学瓦斯检测器（O－10%） |
|  |  | 便携式瓦斯报警仪，风、电、瓦斯闭锁装置 |
| 测 量 |  | 防爆全站仪、水准仪 |
|  |  | 激光指向仪 |
| 支护 | 喷砼机 | Z-VII |
|  | 锚杆安装 | MQT-130气动， MYS-50帮锚机 |
| 压 风 |  | 使用业主现有压风系统 |

C、岩平巷施工

施工采用两光(激光指向、光面爆破)、大耙岩机、锚杆钻机、防爆特殊型电机车调车机械化作业线。正常情况下全断面一次爆破，抛碴爆破，采用掘进与永久锚喷支护平行作业方式，围岩稳定性较差时先喷浆封闭围岩，然后打锚杆挂网，在耙岩后复喷砼平行作业，实行一次成巷，组织好多工序平行交叉作业、正规循环(滚班)作业，施工装备见下表3.2。

平巷施工装备表3.2

| 项 目 |  | 机 械 装 备 |
| --- | --- | --- |
| 凿 岩 |  | YT-28风动凿岩机 |
| 装 岩 |  | 电动挖掘机、矿车、电机车 |
| 转 载 |  | 皮带转载机ZZ-80 |
| 调车牵引 |  | XK2.5-9/98-KB、 XK5-9/98-KB |
| 容 器 |  | 1.5m3固定式矿车串车 |
| 下坡排水 |  | BQF-50/25 风泵、电动潜水泵 |
| 通 风 |  | φ800胶质风筒 |
|  |  | 业主现有的通风设备设施 |
| 瓦斯 治理 |  | 井下永久监测监控系统 |
|  |  | AQZ光学瓦斯检测器（O－100%） |
|  |  | AQZ光学瓦斯检测器（O－10%） |
|  |  | 便携式瓦斯报警仪，风、电、瓦斯闭锁装置 |
| 测 量 |  | 防爆全站仪、水准仪 |
|  |  | 激光指向仪 |
| 支护 | 喷砼机 | Z-VII |
|  | 锚杆安装 | MQT-130气动， MYS-50帮锚机 |
| 压 风 |  | 业主现有压风系统 |

第五章   劳动组织形式和保证措施

5.1  劳动力组织

按高峰期计划，按三·八制作业，本项目共需人员320人，掘进队4个。

劳动力组织详见下表5.1

劳动力组织表5.1

| 工种类别 |  | 人数（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 人员 | 项目部领导 | 4 | 小计23人 |
|  | 工程技术 | 4 |  |
|  | 生产调度 | 3 |  |
|  | 综合管理 | 6 |  |
|  | 质量管理 | 3 |  |
|  | 安全管理 | 3 |  |
| 生产 人员 | 掘进工 | 144 | 小计192人 |
|  | 放炮员 | 12 |  |
|  | 瓦检、安全 | 24 |  |
|  | 水泵工 | 12 |  |
| 辅 助 生 产 人 员 | 电焊工 | 6 | 小计105人 |
|  | 机修工 | 6 |  |
|  | 电 工 | 6 |  |
|  | 充电工 | 3 |  |
|  | 电机车司机 | 6 |  |
|  | 绞车司机 | 14 |  |
|  | 调度 | 3 |  |
|  | 通风工 | 7 |  |
|  | 安全监测设备维修工 | 2 |  |
|  | 信号把钩工 | 24 |  |
|  | 运输工 | 24 |  |
|  | 后勤服务人员 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 320人 |

5.2  劳动力保证措施

①考虑本标段工程量大，工作面多，施工难度较大，又是具有突出危险矿井，掘进队选拔优秀的成建制的队伍。

②重视对有同类工程施工经验、特别是瓦斯治理方面的特殊工种人员的选拔。

③因该工程开工前，必须要提前做好相关培训工作，采用理论与现场实际操作相结合的方式进行现场培训。

④对固定工序和关键岗位的人员实现岗位固定，以提高其操作与熟练水平。

⑤定期组织开展技术比武，不断提高员工的操作技术水平。

第六章   施工安全技术措施

6.1  斜井、下山施工(以XX采区皮带下山为例)

6.1.1 光面爆破掘进技术措施

A、钻眼

工作面上、下断面分别采用YT－28型4台风钻打眼。眼深均为2.2m，净进尺均为1.94m，采用激光仪指向，钻眼前首先根据激光仪标定巷道轮廓线，按照爆破图表布眼，采取分区、划片由巷帮向中心顺序打眼。严格按准、平、直、齐操作要领进行打眼，实行"五定"，即定人、定钻、定眼位、定时间和质量。

B、爆破

设计使用煤矿许用安全炸药, 有水时采用乳胶炸药，其主要技术参数为:直径ф35mm、每卷药重0.15Kg、每卷长150mm。为了满足中深孔起爆，选用3m长脚线，段别为1～5段的毫秒延期电雷管(总延期不超过130ms)，采用中孔光面爆破。采用楔型掏槽。有瓦斯时采用符合《煤矿安全规程》有关规定的许用炸药，采用正向装药方式。

C、爆破设计

以XX采区皮带下山为例，按掘进断面14.8ｍ2进行爆破设计。岩石硬度系数ｆ=8~10，施工中根据岩石情况及时调整，经试验选取最佳爆破参数。

D、炮眼深度

正常情况下炮眼深度为2.2ｍ，取炮眼利用率0.88，则Ｌ＝2.2×0.88≈1.94m。

6.1.2  装岩

装岩：采用P－60B耙岩机装岩。耙岩机距工作面距离不大于30m，即每30 m移动一次耙岩机。

加长加固耙岩机尾槽，便于装矸。采用22kg/m钢轨（尽量利用永久轨道），600mm轨距，1200×160×140mm木轨枕，轨枕间距0.6m～0.7m，每15m安装1付轨道拉杆，每30-50m设一组防滑装置（采用地锚），每30m铺轨一次，每20m安装一个地滚子。斜巷提升必须安设“一坡三挡”装置

6.1.3   支护工艺

①、永久支护

A、设计锚杆为螺纹钢锚杆，树脂锚固剂，C20喷射混凝土支护。

B、放炮后进行安全检查和质量检查，再安设锚杆或挂网，安设锚杆使用MYT-140锚杆机，(帮锚用MYS-50)采用端头锚固，锚固长度按设计。

C、按设计要求点好锚杆位置，打锚杆眼，方向应与巷道周边垂直，或与岩层面成较大角度。

安装锚杆：a、按设计要求先将锚固剂药包送入孔内;b、将锚杆杆体套上托板及带上螺母，杆尾通过联接套与锚杆机头联接；c、将杆端插入已装好树脂药包的岩孔内，架起锚杆机并利用锚杆杆体将破药包推送至孔内，使药包接触到岩孔底为止；d、搅拌药包，搅拌时间以20±5s(具体按锚固剂性能确定)为宜，中间不能停钻；e、凝固后拧紧螺母，使托板紧贴岩面。

锚索施工：a、采用锚杆机配接长式钻杆打眼；b、检查树脂药包质量；c、清洁锚索锚固段，用塑料胶带将树脂药包与锚索粘结固定；d、锚索下端装上专用搅拌驱动器，二人配合用锚索顶住锚固剂缓缓送入钻孔（注意不能反复抽拉锚索），确保锚固剂全部送到孔底；e、将专用搅拌驱动器尾部六方头插入锚杆机上；f、一人扶住机头一人操作锚杆机，边推进边搅拌，前半程用慢速旋转，后半程用快速旋转，搅拌时间控制在20～30秒；g、停止搅拌，但继续保持锚杆机的推力约3分钟，然后可缩下锚杆机并移开打下一个孔；h、10分钟后，先卸下专用搅拌驱动器，装上托梁、托盘、锚具，并将其托到紧贴顶板的位置；i、2人一起将张拉千斤顶套在锚索上并用手托住；j、开泵进行张拉，并注意观察压力表读数，达到设计预紧力或千斤顶行程结束时，迅速换向回程；k、卸下张拉千斤顶（注意用手接住，避免坠落）；l、用液压切割器截下锚索的外露部分。

D、喷砼：

喷砼时，将Z-VII型高效喷射机安放在工作面后方适当位置，砼料在地面搅拌站集中搅拌，搅拌好的砼料用料车运送至工作面喷砼点。输料管用φ75×4.5的钢管或耐磨胶管通过快速接头连接。

设计喷砼标号为C20，砼配比为水泥∶砂∶细碎石的重量比=1∶2.45∶1.85，水灰比为0.45左右。速凝剂的掺量为水泥重量的3%-5%。一般分两次喷射达到设计厚度。为了减少灰尘对人体的危害，在喷射工作面后方安设3组喷雾洒水防尘装置。

E、复喷之前先埋桩，保证复喷厚度。一般喷射程序是：先喷射墙基部位，

其次喷射两帮墙，最后喷射拱顶部位。

F、司机操作顺序为：开机时，开风→开水→送电→加料。停机时，停料→停电→停水→停风。

G、喷射时应先喷射裂缝处与凹处，即首先补坑，找平后再按正规操作喷射，喷头应尽量与岩面垂直，并与岩面保持1m左右的间距，自下而上呈螺旋状轨迹移动，旋转直径以300mm左右为宜。

H、养护：喷射后坚持洒水养护，每小班安排专人洒水养护两次，养护时间不少于7天。有淋水时可不养护。

②、临时支护

根据围岩情况，编制作业规程、施工措施报业主批准。

6.1.4  作业循环图表及进度

工作面实行正规循环作业，采用平行作业方式，三·八制作业，正常情况下，下山施工正规循环率为70%，则上山每月实际进度为1.94×3×30×0.7＝122.2m 。附正规循环图（见图6.3）。

正规循环作业图6.3

| 工序名称 | 时间(分) | 循 环 时 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 安全检查 施工前准备 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锚杆施工(初喷) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 划眼及打上部眼 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹 眼 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 倒矸、出矸 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打下部眼 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吹下部眼 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装药联线 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撤人、放炮通风 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出 矸 | (100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后方复喷或墙部锚杆 | (150) |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3  质量检测能力与手段、质量保证措施

6.3.1 工程质量目标与组织保证体系
    质量目标：工程质量达到国家现行施工质量验收规范标准

保证体系详见下附图。

6.4.2  质量检测能力与手段

(1)在组织管理上，组建质量管理室，配备专职管理人员进行过程抽

检，关键环节过程检测。

(2)督促班组进行自检、互检、交接检，所有检测均按质量手册要求做好记录备查。

(3)实行施工队日检制，项目部旬检测制，月末验收检测。

(4)配备全套质量检测工具，如优质测量仪器、锚杆拉力计、砼强度检测回弹仪、位移收敛计、顶板离层检测仪等。

(5)针对工程特点，制定项目部质量管理实施细则与质量手册，严格执行，采取相关措施，质量检测能力与手段是有保证的。

6.4.3  工程质量保证措施

(1)建立以项目经理为核心的质量管理体系，在全员中开展QC管理活动的基础上设置专职质检员，班组设兼职质检员，进行全员全过程的管理。

(2)建立各项质量管理制度，制定质量管理目标，切实实施质量管理责任制，项目经理对整个项目的质量负责，各工种队长对所负责的工种质量负责，各作业班组对各道工序质量负责，各职能部门按质量管理责任制，负责把好各自的质量关。

(3)加强对职工的思想教育和质量教育，办好各层次的QC培训班，激发职工的敬业精神，提高全体员工的质量意识。

(4)严格按《煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》建立质量管理档案，收集整理好质量原始记录。

(5)抓好安全生产和文明施工，使施工秩序有条不紊。加强设备管理，

严格按操作规程操作设备，加强设备检查与维护，提高设备完好率。

(6)各辅助部门要努力提高工作质量，为搞好工程质量服好务。

(7)建立严格的质量奖罚制度，实行重奖重罚，在质量管理上引入制约机制，互相监督，继续推行优质优价政策，共同把质量工作搞好。

(8)建立质量反馈系统，对各工种、各工序按规定搞好自检互检、跟

踪监督检查，对症下药，制订切实可行的整改措施，确保工程质量。

(9)编制工程质量目标计划、质量管理计划，制定施工的标准工艺，严格执行有关操作规程，把工程质量不合格品消灭在施工过程中。

(10)材料、设备采购：明确采购的材料、设备、仪器的规格型号，卖方信誉及检测试验资料，并在甲方及监理工程师监督下实施。杜绝使用不合格产品和材料。

(11)砼配比要按实验室提供配合比进行施工,要捣固密实，按规范要求养护好，且按规定做好试块试验。

(12)现场施工：抓好现场施工是确保工程质量的关键环节。

(13)试验检验，包括进货检、工序检、分项分部检、预检、隐检、功能检等做到及时、准确、可靠。各主要工序实施施工前，先做试验，按实验成果指导施工。

(14)主要施工工序质量控制要点

巷道施工质量取决于工序质量，加强主要工序质量控制尤为重要。

A、光面爆破

①必须在施工前编制针对性的光面爆破设计，并在施工中根据现场条件的变化及时进行完善和修改。

②严格按爆破图表进行打眼、装药，严格按准、平、直、齐操作要令进行打眼，实行“五定”，即定人、定钻、定眼位、定时间和质量。

③掏槽眼眼口间距及眼底间距误差均不大于50mm，辅助眼眼口间距、行距误差均不大于50mm，周边眼沿巷道断面轮廓线上的间距误差不得大于50mm，眼底不超出开挖断面轮廓线100mm，力求使除掏槽眼外的全部炮眼眼底在同一垂直面上，周边眼采用小直径药圈。

④爆破后周边眼痕迹率应大于50%，不出现大于规范要求的超欠挖，两茬炮之间出现台阶型误差小于150mm。

B、锚杆及挂网施工

必须按设计布置锚杆孔位，锚杆眼尽量垂直岩层主要结构面，孔深与杆体长度配合恰当。锚喷时一般应在初喷后进行锚杆安设。对用树脂药包安装锚杆时，应配备安装专用工具，中途药包不得破损，锚杆杆体插入时，应注意旋转，充分搅拌药包。采用锚网支护时，必须保证钢筋网片的搭接符合设计要求，钢

筋网必须锚固贴紧巷道壁。

C、喷砼施工

材质必须符合规范要求，注意清除装料矿车杂物，防止对材料的污染。严格按设计配合比进行拌料，混合料应拌和均匀，随拌随用，速凝剂掺入应均匀，误差不大于2%。

施工前必须对巷道断面规格进行检查，符合要求才可喷砼，喷砼前，应用高压风或水将岩壁粉尘冲洗干净。初喷厚度一般为30-60mm，喷砼作业应分层进行，后一层喷射应在前一层终凝后进行，间隔一小时以上且初喷面上有粉尘时应冲洗。喷砼终凝2小时后，应洒水养护，养护时间不少于7天。喷砼紧跟工作面时，下次爆破距喷砼作业完成时间一般不少于4小时。喷头与受喷面宜垂直，距离受喷面0.6-1.2m为宜，操作喷头应不停且缓慢地作横向环形移动，循序渐进。为控制喷层厚度，受喷面纵横向1-2m设一铁丝控制桩。

6.5 文明施工保证措施

(1)文明施工的目标是：创建“文明施工先进单位”。详见：文明施工组织保证体系见框图。

(2)建设文明工地，是我公司从事矿山建设工作的优良传统。

(3)进入施工现场后，要绘制相关施工牌板，并放置在施工场地的主要入口处，其上应注明工程名称、工程量、开竣工日期、施工单位及负责人等内容。建立健全井口管理制度和文明卫生管理制度。

(4)搞好场区内的材料堆放和设备存放，严禁乱堆乱放，野蛮装卸。

(5)做好场区内的排水工作，做到场地平整、清洁卫生、无积水、无淤泥、无杂物、无垃圾。

(6)机电车间或重要机电硐室悬挂醒目警标，制订严密的岗位责任制、操作规程及交接班管理制度等并挂示于醒目处。

(7)巷道施工要做到一次成巷。施工用的各种管、线、电缆必须悬挂整齐，固定牢靠，接头符合规范要求。

(8)坚持防尘管理制度。专人定期测尘测风测温，并公布在检测牌板上，保证风质，确保正常的施工气候条件。

(9)加强通风管理。风筒悬挂平、直、齐，保证工作面有足够的新鲜风量。

局部通风机安设消音器，尽量减少噪声污染。

(10)加强机电设备管理，做到“风、水、电、气、油”五不漏。

(11)做好“两堂一舍”的管理，做到光线明亮，饮食卫生，浴室整洁，

浴池干净。搞好厂区环境的管理工作。

(12)坚持“消防结合，以防为主”的消防方针。加强火源管理，配

置足够的消防器材，杜绝火灾。

6.6  施工期间的环境保护措施

⑴ 项目部设立专（兼）职环保员，把环保工作作为一项重要的、经常性的工作来抓紧抓好抓落实。

⑵加强对施工区和生产区的环境卫生管理，及时清除垃圾和废弃物，并运至指定的地点堆放和处理。

⑶地面局部通风机采用优质低噪音对旋式风机、大临布置上采取适当拦挡建筑，夜晚一般不进行噪音大工作，以减少扰民噪音，降低噪音污染。

使施工噪声控制在国家标准范围内。

⑷组织施工人员学习环保知识，提高全体职工的环保意识，严格控制和避免不必要的环境污染。

第七章 预防灾害组织与处理措施

7.1 施工期间的瓦斯危害防治

7.1.1 总则

(1)、本矿井为高瓦斯有突出危险矿井，工程施工的最大安全隐患和危害是瓦斯，必须认真贯彻执行“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯综合治理方针和“管理、装备、培训并重”的原则，牢固树立“安全第一，瓦斯为重”的观念，建立健全“一通三防”各项管理制度。

(2)、充分利用业主井下现有的监测监控系统，并加强管理，充分发挥其效能和作用，同时配备专职瓦斯检查工用光学瓦斯检定器检查瓦斯浓度，从而实现自动检测与人工检测“双监控”。

(3)、建立瓦斯检查牌板制，做好瓦斯检查“三对口”工作。项目经理和项目总工程师必须坚持每天亲自审签通风瓦斯日报制度。

(4)、加强通风系统管理、局部通风管理和供电管理，杜绝无计划停电、停风现象，严格防止瓦斯超限和积聚。加强风筒管理，风筒接头必须使用“双反边”，吊挂做到平、直、齐、顺，风筒出口距工作面不大于5m。

(5)、必要时进行局部瓦斯抽放工作与提前预抽放。

(6)、加强巷道贯通管理和盲巷管理。巷道贯通必须严格遵守《煤矿安全规程》的相关规定，认真做好通风系统调整、瓦斯检查等有关工作事项。施工期间，防止产生盲巷。

(7)、工作面通风要按“四项装备”要求，使用低噪声对旋式局部通风机。坚持使用“三专、两闭锁”装置。

(8)、加强瓦斯排放管理。因临时停电或其它原因，风机停止运转导致工作面瓦斯超限时，必须制定恢复通风、排除瓦斯和送电的措施，并切实贯彻执行。

(9)、加强放炮和爆破器材管理。放炮使用水炮泥。坚持“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。

(10)、按照《矿井通风安全监测装备使用管理规定》，切实加强安全监测装置的管理，充分发挥装置的作用和效能。

(11)、针对具体情况，建立临时压风自救系统。每一入井人员必须配带隔离式自救器。明确规定、标示矿井避灾路线。

(12)、加强人员培训，全面提高作业人员的“一通三防”技术水平。

(13)、加强设备防爆管理。专人负责机电设备的防爆检查工作，做到非防爆设备严禁入井，杜绝失爆。

(14)、要采取湿式打眼、冲洗岩帮，使用水炮泥、放炮喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

(15)、建立健全粉尘旬测旬报制度，有针对性的实施防尘措施。

(16)、加强瓦斯地质工作。认真做好地质预测预报及其分析判断工作，为掘进施工提供可信度高的瓦斯地质资料。

(17)、加强通风工作。定期进行通风测定，确保掘进工作面有足够的风量来吹散瓦斯，降低瓦斯浓度。

(18)、施工过程中必须搞好地质钻探煤与地质预测预报工作，防止掘进施工误穿煤层。

7.1.2 揭煤防治煤与瓦斯突出措施

(1)、揭煤防突技术方案

为确保斜井安全揭穿突出煤层，根据《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》等的规定，每次揭煤必须制订揭煤专门设计，采取突出危险性预测预报、有针对性的防治煤与瓦斯突出措施、突出措施效果检验、安全防护（包括全断面震动性放炮揭开煤层）的“四位一体”综合防突措施，落实严密的组织管理措施、技术措施，搞好防突管理。

(2)、揭煤防突技术的实施步骤和方法

①、探煤

探煤是揭煤的第一步，主要是探明工作面与煤层的相对位置。当工作面掘到距突出煤层法线距离10m（地质复杂段为20m）时，停止掘进，作好永久支护。然后采用ZYJ-150型（TUX-200）钻机打3个以上穿透煤层全厚并进入顶板0.5m的前探钻孔，以探明并掌握突出煤层赋存情况、工作面与煤层的垂距、地质构造、瓦斯涌出情况等。

②、测定突出煤层瓦斯压力并预测工作面突出危险性

当工作面掘到距煤层垂距5m时，停止作业并作好永久支护，再打2个穿透煤层全厚的测压孔（兼作预测孔用），测定突出煤层的瓦斯压力P。测压方法采用粘土测压法。并且在打测压孔的同时，按《防突细则》附录四的方法采用ATY型突出预测仪测定钻屑指标K1值。如果P、K1值中任意一个超过其临界值，则该

工作面为有突出危险工作面，必须实施防治突出措施。

③、防突措施的实施

根据测得的突出煤层的有关参数选用井下移动式BJW33YJ局部抽放瓦斯或钻孔排放等有针对性的防突措施。钻孔设备为ZYJ-150型钻机，采用2YS-503型封孔器封孔。具体防突措施设计要按规定程序报批。

A、在钻孔排放瓦斯之前，作好永久支护。

B、工作面距煤层最小法线距离3.5m时，用钢管架设作业平台，采用RD-100潜孔钻机或ZYJ-150型钻机打孔排放瓦斯，降低煤体中的瓦斯压力和煤体应力，在一定范围内形成卸压区，减少煤与瓦斯突出危险性。钻孔间距一般根据矿井实测的有效排放半径确定。根据施工经验，钻孔深度以穿透煤层进入顶板0.5m为限，孔口间距不大于0.7m，孔底间距不大于1.5m，在工作面控制范围内均匀布孔，且周边钻孔底必须超出巷道掘进断面外4m。根椐瓦斯排放情况，必要时采取加密排放钻孔，加大排放范围措施。

C、如果密集钻孔排放效果仍然很差，突出临界指标难以下降时，可采取瓦斯抽放措施，加快瓦斯排放速度，并进行专门设计。

④、措施效果检验

工作面实施上述防突措施后，打4个效果检验孔，采用经试验检验符合本矿井实际情况(或附近矿相关情况)的效果检验指标，验明防突措施的有效性。如果措施效果检验指标均小于该煤层突出危险性临界值指标，则认为措施有效，可以采用震动性放炮揭穿煤层，否则必须采取补充防突措施，直到措施检验有效后，方可进行震动性放炮揭煤。

⑤、远距离全断面震动性放炮揭穿突出煤层

经检验证明工作面无突出危险以后，可采用远距离震动性放炮全断面一次揭穿或揭开煤层。在过煤门的施工过程中，仍必须按照震动性放炮的有关规定执行，并且加强支护，设专人检查瓦斯和观察突出预兆。在作业过程中，如发现突出预兆，工作人员必须立即撤至安全地点。

震动放炮设计依据斜井或石门施工图及有关参数进行编制并报批。并严格按照批准措施组织实施。震动放炮设计按《防突实施细则》第六章的有关规定编制并报批。

7.1.3 煤层掘进工作面防治突出措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/657154022122006050