冬季施工措施

# 一、工程概况

本项目为孙河乡土地储备区域规划城市支路及市政管线工程 BT 项目， 由 10 条支路组成。分别为孙河组团二号路、三号路、四号路、五号路、六号路、七 号路、八号路、九号路、十号路和十一号路和配套市政专业管线工程(含上水、 中水、雨水、污水、供电工程、燃气工程等)，建设总长度约 9.98 千米，道路 总面积约 24.08 万平方米。

冬施日期:2022 年 11 月 15 日-2022 年 3 月 15 日。

# 二、冬季施工项目

㈠、二~十一号路再生水管道；

㈡、二~十一号路上水管道；

㈢、二~五号路、七~十号路排水管道；

㈣、二号路、六~十一号路电力工程；

㈤、六、十、十一号路道路工程(路基土方、二灰基层、沥青面层、路缘石、 人行步道)；

㈥、北甸沟一桥、北甸沟二桥、孙河干沟桥上部结构及附属工程；

㈦、西干沟一桥、西干沟二桥、西干沟三桥、沈干七支渠桥下部结构、上部 结构及附属工程；

㈧、西干沟污水工程；

三、各项冬季施工措施      ㈠、管线工程冬季施工措施

1、工作地点尽可能设置防风设备，机械设备尽可能置于暖棚内。基坑挖土

尽量加速，每日收工前如基槽未见底时，将槽底刨松 30cm 或者用草帘覆盖，以免

冻结。

2、不得在冻土上做基础，挖基础时普通挖至设计底标高以上 30-40cm 即终 止下挖。坑底土壤受冻而必须进行基础施工时，应将冻层彻底挖除，换填砂砾 石。

3、使用机械施工，可分三班连续进行并提前作好发动机的启动工作，争取 时间以减少土层的冻结。

4、冬季挖槽，对暴露出来的自来水管或者其它通水管道等，根据需要采取包 裹棉布或者草垫的防冻措施。

5、沟槽回填不得填入冻块，并按常温规定分层夯实，预留沉降量。

6、拌制水泥砂浆的砂料中，不得含有冰块及大于 10mm 的冻块。水泥砂浆 可掺盐水以降低冰点。水泥砂浆应用热水拌和，水温不超过 80℃，必要时可把 沙子预热。沙温不超过 40℃。以达到水泥砂浆不低于20℃，为加速砂浆硬化缩 短保温时间，可按规定配比掺加氯化钙等早强剂，并作到随伴有用。砂浆搅拌 时间应比常温时增加 0.5-1 倍。

7、砌筑施工结束后，应即将加以保温覆盖，防止冻害，应保温至回填土完 成。

8、为保证冬季施工焊接质量， 项目部重点控制好焊前预热温度和焊后缓冷， 每道管口组对前，由专人用火把提前预热，组对时再用环形火焰加热器预热， 不仅缩短了预热时间，而且保证了预热温度。每一道焊口焊完后，焊工都要用 保温被包覆焊道进行缓冷，待温度降至常温后方可摘下。

9、冬季管道在 0℃以下的气温中进行焊接时，预热 100 ~ 150℃，工作场所 要做好防风、防雪的措施；清除管道的冰雪；焊接时，采取防止焊口加速冷却

的措施；焊接过程中保证管道焊缝能自由收缩，不得在刚完成焊接的管道上敲 打。

10、冬季施工时不得使用冻硬的橡胶圈。

11、冬期进行水压试验时采取下列防冻措施:

管身应填土至管顶以上 50cm;暴露的接口及管段采用保温材料覆盖,灌水及 试压的暂时管线采取保温措施 ,试压合格后,立即将水放空 ,管径较小、气温较 低，采取以上措施仍不能保证不结冻时，水中加食盐防冻。

12、水泥砂浆接口及时保温养护，保温材料采用棉被、电热毯。

13、砌块和砖不得洒水湿润，砌筑前应将冰、雪清除干净。

14、冬季施工时，水泥砂浆及混凝土留置标养条件下试件，每次同时制作 同条件养护的试件。

15、冬期条件下养护的混凝土,在冻结以前混凝土的强度不应低于设计标号 的 40%,且不得低于 5.0N/mm2。

16、混凝土搅拌时间比正常条件下搅拌时间增加 50%。

17、混凝土不得灌注在冻土上。灌注混凝土前，应清除附着在模板及钢筋 上的冰雪。

18、混凝土拌和物的出机温度宜控制在 10℃摆布，且不高于 30℃，入模温 度宜控制在 5℃摆布。

19、每日安排值班人员对混凝土温度测定，并做好记录。

20、拆除模板后的混凝土的外露表面应加以覆盖，使混凝土外露表面的冷 却过程缓慢进行。

㈡、桥梁工程冬季施工措施

1、桥台基坑的冬季施工措施

⑴冻土层开挖采用挖掘机直接挖土。

⑵基坑土方开挖完毕后，即将施工上部结构，如有间歇( 1-2 天)，覆盖草 袋、草垫等简单保温材料； 间歇时间长时， 在地基上欲留一层松散土层( 20-30cm) 不挖除，用保温材料覆盖，待上部结构施工时，再清挖到设计标高。

⑶冬期回填前，清除基底上的冰和保温材料，排除积水，挖除冻块和淤泥。 ⑷准备用于冬期回填的土方应大堆堆放，上覆盖二层草垫，以防冻结。

⑸土方回填每层铺土厚度应比常温施工减少 20－ 25 ％，预留沉降量比常温 施工时适当增加。用人工夯实时，每层铺土厚度不得超过 20cm，夯实厚度为 10

－ 15cm。                                                              ⑹桥台暗地里填土选用未冻的透水性好的土，并及时夯实，收工时覆盖防冻。

⑺基础下的土层已经受冻而又必须继续基础施工时，应将冻层全部挖出，

进行换土处理。

2、混凝土冬季施工措施

⑴施工时严把原材料关，用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥；水泥标号不应 低于 425 号，水灰比不应大于 0.6,并加入早强剂.由必要时应加入防冻剂 (根据 气温情况确定)。去除骨料中的冰块、冻土及其他杂物，不含有机物(脂肪、蛋 白质、植物碎渣等)。

⑵为减少、防止混凝土冻害，选用较小的水灰比和较低的坍落度，选用高 效减水剂，以减少拌合用水量。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时，其试配强 度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂，以防止 氯盐锈蚀钢筋。

⑶拌合设备进行防寒处理，设置在温度不低于 10℃暖棚内。拌制砼前及停

止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时，砂石骨料的温度保持在 0℃以上， 拌合用水温度不低于 5℃。必要时，先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合 温度时，可再将骨料均匀加热。

⑷混凝土搅拌系统具有蒸汽热源(用作水加热和清洗搅拌机)。水龙头包石 棉布防冻。掺防冻剂的混凝土出机温度不宜低于 10℃，混凝土入模温度不低于 5℃。搅拌时间应较常温施工延长 50%。

⑸当室外平均气温，连续五天稳定低于 5℃时，砼工程采取冬施措施。

⑹砼的运输过程快装快卸，不得中途转运或者受阻，运送中覆盖保温防寒。 当拌制的混凝土浮现坍落度减小或者发生速凝现象时，应进行重新调整拌和料的 加热温度。

⑺正确选择拌和机摆放位置，尽量缩短运输距离，选择最佳运输路线，缩 短运输时间。

⑻混凝土浇注前，清理干净模板和钢筋上的冰雪和污垢，当环境气温低于 -10℃时，采用暖棚法将直径大于 25mm 的钢筋加热至正温。

⑼砼的灌注温度， 在任何情况下均不低于 5℃， 细薄截面砼结构的灌注温度 不宜低于 10℃，砼分层连续灌注，中途不间断，每层灌注厚度不大于 20cm，并 采用机械捣固。

⑽新、旧混凝土施工缝的清理：

①前层混凝土的强度不得小于 1.2Mpa。

②施工缝处的水泥砂浆、松动石子或者松弱混凝土必须凿除干净，并用水冲 洗干净，但不得有积水。

③新混凝土在浇注前，宜在横向施工缝处先铺一层厚约15mm 并与混凝土灰 砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆。然后再继续浇注新层混凝土。施工缝处的

新层混凝土要重点捣实。

④冬期施工接缝混凝土时，在新混凝土浇注前对结合面进行加热使结合面 有 5℃以上的温度， 浇注完成后，及时加热养护使混凝土结合面保持正温，直至 浇注的混凝土获得规定的抗冻强度。

⑤当旧混凝土面和外露钢筋暴露在冷空气中时，对新、 旧混凝土施工缝 1.5m 范围内的混凝土和长度在 1.0m 范围内的外露钢筋进行防寒保温。

⑾浇筑完混凝土后柱表面覆盖塑料布封口，防止内部水分过度蒸发，也起 到了保温作用。

⑿灌注混凝土用的设备不用时及时清除残存混凝土，防止其凝固和冻结。

⒀砼强度未达到抗冻强度前，不得拆去防冻设施；抗冻强度为：砼达到设 计强度的 40%-50%，不得低于 5Mpa；砂浆砌体达到设计强度的 70%。砼的养生温 度为 10-20℃，不得低于 5℃，在砼的养生期，不允许洒水；砼达到抗冻强度， 并待砼冷却至 5℃以下后，方可拆棚，并随拆随进行苫盖。

⒁按规范要求应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件，一组用来测定砼 受冻前的强度即临界强度，另一组用作检验 28d 的强度，砼试块应在浇筑现场 用浇筑结构的拌合物制作。试压前试件应在拥有正温条件的室内停放，解冻后 再进行试压，停放时间需 4-12h。

⒂冬季混凝土拆模强度应满足以下要求：

①拆模强度达到设计强度 75%时，方可拆模，并同时满足抗冻要求的规定。

②混凝土与环境的温差不得大于 15℃，当温度差在 10℃以上，但低于 15℃， 拆除模板后即将在混凝土表面采取草袋或者彩胶布覆盖。

③采用暖棚法养护的混凝土， 当养护完毕后得环境气温仍在 0℃以下时， 应 待混凝土冷却至 5℃以下后，方可拆除模板。

3、钢筋工程的冬季施工措施

冬季钢筋焊接采用电气焊的焊接方法。                        ⑴选用正规生产厂家热轧圆钢和罗纹钢。                      ⑵防止结构中的温度应力，与冷空气接触的混凝土表面予以覆盖。 ⑶金属和钢结构表面的冰雪，先行融化，之后才干焊接。        ⑷禁止在非焊接的钢筋表面进行电焊打火作业。                ⑸防止焊接过程中的焊口咬边。

⑹冬期钢筋的焊接全部在加工棚内进行，焊接时合金钢的环境气温不低于 5℃,普钢的环境气温不低于 0℃;当环境气温低于零下 20℃时,禁止进行焊接施 工，未冷却的焊接接头不得碰触冰雪。

⑺当温度达到零下时,焊接作业场地设置防风、雪、霜等抗寒设施，并对焊 体逐渐降温。

⑻钢筋提前运入加工棚内，加工棚内采用电热毯和电暖气进行采暖，焊接 完毕后的钢筋待彻底冷却后才干搬运至室外。

⑼避免硬打硬敲，连接板妥善保管，严防变形。

4、桥梁工程冬季施工保温、养护措施

⑴桩基工程

①冬季桩基施工采取加热原材料或者掺加防冻剂的方法。

②砼灌注完成后，及时进行桩头覆盖草帘及棉被保温，保证砼强度未达到 设计标号的 50%之前不得受冻。达到 7 天以上龄期和设计强度达到 100%后，再 凿桩进行无破损检测试验。

⑵桥台盖梁工程                                         ①垫层砼浇筑完成后，砼表面即将用塑料膜布及阻燃草帘覆盖。

②桥台砼浇筑完成后，采用草帘及棉被覆盖蓄热法进行养生。养护的温度 不得低于 10℃，低于 10℃时采用搭设暖棚法养生。暖棚搭设采用苫布悬挂在基 坑周围护栏处，并在基坑上方采用苫布覆盖、棉被。暖棚应严密、防风，暖棚 热源采用电暖气，并适量洒水以保持、空气潮湿。

③根据桥台盖梁周围的脚手架尺寸，为保证供暖效果在桥台台身上部(垫石 位置附近)安置电暖气。暖棚的体积约 300m3 (以西干沟一桥为例)，暖棚每小时 的耗热量为：

Q=3.6MK△T αV

M——暖棚表面系数，取 0.5;

K——平均传热系数，取 1.4;

△T——暖棚内外温差，取 20℃;

α——散热系数，取 1.5;

V——暖棚体积;

Q=3.6 × 0.5 × 1.4 ×20 × 1.5 × 300=22680kJ/h=6.29kw ≈7kw

因此在暖棚中需设 4 台 2KW 电暖气。

在桥台台身上部设 3 台 2KW 电暖气，此外在暖棚出入口处设 1 台 2KW 电暖 气。

④在桥台盖梁顶面的两侧和中间各设 1 个测温孔，设专人进行每 6h 测温一 次，确保冬季施工的质量符合设计要求。

⑤暖棚应设专人日夜看管，保持温度和湿度的均匀，其棚内温度应时常保 持在 10℃~20℃，不得低于 5℃。

⑥桥台盖梁混凝土养护的时间，视同条件养护试件的强度而定。受冻前混 凝土的抗压强度不得低于设计强度的 40%及 5Mpa。

⑦在盖梁混凝土冷却 5℃以后，方可拆除模板，并用棉被包裹，使其缓慢冷 却。

⑧计划每座桥台盖梁保温时采用 4 台 2KW 电暖气， 苫布 350m2，棉被 350m2。 ⑶桥面及附属工程

①桥面混凝土铺装层冬季施工严格执行上述钢筋、混凝土相关措施规定， 桥面沥青铺装层冬季施工严格执行本方案第㈢项中第 3 条的相关道路工程措施 规定。

②在气温低于 5℃以下时，不进行伸缩缝的安装。

③安装伸缩缝时按安装时的气温确定安装定位值，保证设计伸缩量。

④防水卷材严禁在雨天、雪天施工，五级及五级以上大风时不得施工，气

温低于-5℃时禁止施工。

⑤冬季砌筑砂浆适当增加稠度 1-3cm，使用机械搅拌， 且搅拌时间应比常温 加长 50%-100%。

⑥砂浆随拌随用，   快铺快砌，已经冻结的砂浆不得使用。

⑦已砌完的砌体，收工后采用阻燃草帘和棉被覆盖，保温防冻。

⑧桥面混凝土铺装层铺装完成后，采用阻燃草帘和棉被覆盖，保温防冻，

在桥面板四周和中间各设 1 个测温孔，设专人进行每 6h 测温一次，确保冬季施

工的质量符合设计要求。

5、暂时支架冬季施工措施

⑴冬季施工时，要采取防滑措施。施工道路、架子、坡道时常清理积水、 积雪、结冰，斜跑道要有可靠的防滑条。

⑵大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉 现象，务必及时处理。

⑶冬季施工中， 凡高空作业应系安全带， 穿胶底鞋，  防止滑落及高空坠落。

㈢、道路工程冬季施工措施

1、路基土方工程

⑴冻土开挖尽量当日开挖至规定深度，并及时碾压成活，成活面及挖土段 采取覆盖草帘或者棉被。

⑵填方前应将原地面冰雪与杂物、草根、冻结层等彻底清除，按水平分层 压实，继续填方。

⑶填方土层宜用未冻、易透水的好土。在气温低于5℃时，每层虚铺厚度较 常温施工时所规定的标准值小 20%-25%。

⑷使用黏土填筑路基时，施工前测定土壤含水量，施工中有较长期中断 时，路基分段的结合部位应留成阶梯形，每层宽度不小于 1m。

⑸埋设于道路范围内的管道沟槽不得用冻土回填。             ⑹冬期施工中的冻土，堆放时要堆置稳定，严禁掏洞取土。

⑺预先掌握气象变化资料，及时做好防冻工作。                                     2、石灰粉煤灰碎石基层                                          ⑴进入冬期施工的石灰粉煤灰碎石基层，应掺加防冻剂，当使用氯盐时，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658024037076006022