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[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1、编制依据
1.1施工图纸及施组
施工图纸及施工组织设计                    表1- 1

	工程名称
	某老旧小区建设项目

	设计单位
	XXX设计集团有限公司

	建设单位
	XXX建设投资有限责任公司

	监理单位
	XXX建设监理有限责任公司

	图纸名称
	某老旧小区建设项目施工图纸

	施工组织设计
	《施工组织设计》


1.2标准、规范、规程
表1- 2

	序号
	施工规范、规程名称
	编    号

	1
	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2012

	2
	《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》
	JGJ130-2011

	3
	《建筑施工高处作业安全技术规范》
	JGJ80-91

	4
	《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》
	GB 26557-2011

	5
	《SC200/200施工升降机使用说明书》
	

	6
	《济南分公司方案管理办法及模式化、标准化要求》
	


2、工程概况
2.1施工部位概况

	1
	工程位置
	安徽省亳州市涡河南、西一环东、桑园路西、和平路北。

	
2
	
建筑层数
	地上
	33层
	地下室
	1-2层

	
	
	地下车库
	1层

	
3
	
层高(m)
	地下一层
	2.9m等
	标准层
	2.9米

	
	
	首层
	2.9m
	机房层
	5.8m、6.675m
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4
	

建筑高度
(m)
	绝对标高
	±0.000=39.3m

	
	
	
檐口标高
	
95.7m

	
	
	室内外高差
	0.300m


[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark6]2.2特点、重点和难点
2.2.1 施工升降机与施工外架间的安全防护是施工中比较困难的地方。
2.2.2 本工程二次结构及初装修施工与主体结构施工穿插进行，施工升降机的位
置制定要与现场总平面布置规划相结合。
2.2.3本工程屋面有外檐，防护脚手架搭设时应考虑其外挑长度，避免室外电梯
上不了屋面是施工的重点和难点。
3、施工准备
3.1技术准备
按照施工进度计划安排，20xx 年12月初开始进行三层砌筑工程及抹灰施工阶段， 在进入施工前，组织技术质量室人员仔细的审核图纸，合理的考虑和布置室外施工电
梯的位置，保证方便施工。
考察设备厂家的室外施工电梯的型号，详细了解各种室外电梯的各种参数，例如 电梯自重、运输能力、导轨架最大高度、电梯的尺寸、限位等参数，并结合施工现场 楼座的需要合理选择室外电梯的型号为SC200/200, 再根据楼座的结构情况以及现场
总体平面布置的要求选择安装位置。
3.2运输机械选择
3.2.1 本工程由于主楼进行砌筑工程与抹灰，所以把室外电梯安装在主楼南侧，详见 室外电梯平面图。砂浆搅拌棚及砂石料场堆放区均靠近室外电梯。室外电梯选用型号 为SC200/200 室外电梯，电梯吊笼尺寸为3000×1300×2200mm 的施工升降机可满足
要求。所选升降机主要参数如下：
SC200/200 型施工升降机主要参数                表3-1

	序号
	参数
	数据
	参数
	数据

	1
	额定载重量(kg)
	2000/2000
	吊笼尺寸双
	长
	3000
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[bookmark: bookmark10]2
	
额定乘员(人)
	
24
	笼无对重
(mm)
	
宽
	
1300

	
4
	额定起升速度
(m/min)
	
33
	
最大提升高度(mm)
	
150m

	5
	电机额定功率(kw)
	11×3
	标准节质量(kg
	140

	6
	整机自重(t)
	20
	标节尺寸(mm)
	800×800×1508


设备抵现场等待安装时，应首先检查设备在运输过程中有无损伤现象，各配套件及随
机零部件有无遗失现象。每台室外电梯配备楼层呼叫器，每层设置一个。
3.2.2必要的辅助设备：
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	塔吊
	QTZ63
	台
	1
	

	2
	平板拖车
	5T
	台
	2
	

	3
	梅花扳手
	32-36
	把
	4
	

	4
	活动扳手
	12
	把
	4
	

	5
	橇棍
	自制
	根
	2
	

	6
	摇表
	
	只
	1
	

	7
	平口解刀
	5
	支
	2
	

	8
	十字解刀
	5
	支
	2
	

	9
	电工刀
	
	把
	1
	

	10
	黄油
	钙基酯
	kg
	10
	

	11
	绝缘胶布
	
	卷
	2
	

	12
	老虎钳
	
	把
	1
	

	13
	经纬仪
	
	台
	1
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3.3人员分工
3.3.1 项目管理人员职责分工




表3-2
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	岗位
	姓名
	职  责

	项目经理
	
	现场总负责

	项目总工
	
	现场技术总负责，各专业之间协调

	工程经理
	
	各施工队伍的进场安排，现场管理等协议的签定；施工队伍
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	的进场教育和现场的各种教育；现场进度、人员安排，各施 工队伍之间调度协调

	技术主任
	
	施工方案的编制，技术指导以及与其它专业之间的技术配 合，施工质量控制，组织材料的进场验收、报验

	土建技术员
	
	技术交底的编制，现场技术指导，相关隐检资料的填写，参 与材料的进场检验

	
质检员
	
	根据技术交底的要求对现场的施工进行质量检查、监督，相 关质量资料的收集整理，负责向监理报验，针对现场的质量 问题及时下发质量问题整改通知，并跟踪督促、检查

	试验员
	
	根据技术要求，对进场需要进行复试的材料委托试验室进行 检验，并负责相关资料的收集整理

	测量员
	
	根据技术要求，对现场的找坡标高进行控制

	安全主任
	
	现场安全负责及相关内业资料和动火证的发放检查

	材料主管
	
	组织相关材料的进场，钢管等周转材料的进退场，参与材料 的检查验收，并负责厂家资料的收集整理


3.3.2 安装要求：
(1)安装人员必须经过专门培训，由厂家专业安装人员进行安装，安装人员熟悉本 机的主要性能和特点，具备熟练的机械操纵技能和排除故障能力；安装人员必须持特
殊作业人员上岗证。
(2)生产厂家具有相应资质，并备案；现场安装室外电梯必须有出厂合格证，运行
状态良好。
(3)安装队伍必须在毫州市备案，具有专业安装资质。
(4)安装前，升降机方案必须经监理单位审批、技术交底下发安装单位后，方可进
行安装。
3.4 材料准备





	防护架材料用量

	序 号
	材料名称
	规  格
	单位
	数量
	进场时间
	备  注

	1
	钢管
	6.0 m
	根
	150
	20xx.11.28
	

	2
	钢管
	4.0 m
	根
	50
	20xx.11.28
	

	3
	钢管
	3.0 m
	根
	50
	20xx.11.28
	

	4
	钢管
	1.5 m
	根
	500
	20xx.11.28
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	[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark15]5
	钢管
	1.0 m
	根
	200
	20xx.11.28
	

	6
	脚手板
	4.0 m
	M³
	20
	20xx.11.28
	

	7
	安全立网
	1.8*6 m
	m²
	500
	20xx.11.28
	

	8
	安全平网
	1.5*6 m
	n 2
	200
	20xx.11.28
	

	9
	直角卡
	
	个
	500
	20xx.11.28
	

	10
	对接卡
	
	个
	150
	20xx.11.28
	


4、施工安排
4.1 运输机械时间安排
 (
表4-
 
1
)升降机的进出场时间安排

	安装部位
	配置数量(台)
	进场时间
	出场时间
	备注

	2#楼
	1台
	20xx.11.15
	2016.9.5
	根据工程进度可调整

	5#楼
	1台
	20xx.12.3
	2016.10.5
	根据工程进度可调整


4.2升降机械布置
室外电梯中心具体位置详见平面布置图。
5、主要方法及工艺
5.1 基础选择及施工
室外电梯设备状况及室外电梯型号、室外电梯各种参数，根据 SC200/200 施工升
降机使用说明书提供的荷载情况及建筑层高，合理选择室外施工升降机基础位置。
5.1.1 室外电梯防护脚手架内立杆距离结构外边300mm。
5.1.2电梯基础尺寸为4000×6000mm,  高300mm,  采用双层双向钢筋  12@200,  C30 混凝土，钢筋保护层厚度30mm, 混凝土表面的水平度进行检验，要求其水平度≤
5/1000。
根据室外电梯位置由测量放线人员放出室外电梯的平面位置，在车库顶板四个角 点旁做好控制桩，按照室外电梯基础施工图纸中的要求进行施工，并将预埋件预埋在
图纸指定位置。
5.1.3 直接作用在回填土上面的室外电梯基础，基础施工时向下开挖2000mm,   然后采用2:8灰土回填并分层夯实处理，然后浇筑100mm 厚 C15 混凝土垫层。基础完
成面高出自然地面300mm。
5.1.4 室外电梯直接作用在车库顶板上面，砂浆搅拌棚及砂石料场堆放区等室外
某 老 旧 小 区 建 设 项 目 室 外 电 梯 施 工 方 案
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电梯外围使用回填土回填至坡度形式，然后浇筑100mm 厚 C15 混凝土垫层并且使垫层
有坡道，便于小推车进电梯箱。
5.1.5 混凝土浇注后，上表面平整度实测值不大于5mm。
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark16]5 . 2承载力验算
5.2.1 垫层验算：根据施工外用电梯使用说明书，混凝土基础底面承载力应大于
0.10 Mpa, 本工程基础底部做C15混凝土垫层强度15Mpa>0.10  Mpa满足要求。
5.2.2 混凝土基础验算
施工电梯荷载
P=【吊笼重 (kg)+   外笼重 (kg)+   导轨总重 (kg)+   载重量 (kg)】×0.02(KN)
=【1720×2+1480+(80×160)+(2000×2)】×0.02
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=434.4KN
P/A=434.4KN/(4×6)m²=18.1kpa<14.3MPa(C30
凝土轴心抗压强度),满足要求。
5 . 3电梯安装方法和步骤



(车库顶板混凝土强度)混
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5.3.1安装要求：

1.安装场地应清理干净，并用标志杆等围起来禁止非工作人员入内。
2.防止安装地点上方掉落物体，必要时应加安全网。
3.安装过程中，必须由专人负责，统一指挥。
4.升降机运行时，人员的头、手绝对不能露出安全栏外。
5.如果有人在道轨上或附墙架上工作时，绝对不允许开动升降机，当升起时
严禁进入笼内。
6.吊笼上的所有物品必须放置平稳，不得露出安全栏外。
7.利用吊栏进行安装时，不允许超载，吊栏只可用来安装或拆卸升降机零部
件，不得用于其它起重用途。
8.吊栏上有悬挂物时，不得开动吊笼。
某 老 旧 小 区 建 设 项 目 室 外 电 梯 施 工 方 案
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9.安装作业人员应按空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带， 穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣服，应穿工作服，以免被卷入运动部件中，发生安
全事故。
10. 操纵升降机，必须将操纵拿到吊笼顶部，不允许在吊笼内操作。
11. 吊笼起动前，应先进行全面检查，消除所有不安全隐患。
12. 安装运行时，必须按升降额定安装载重量装载，不允许超载运行。
13. 雷雨天、雪天或风速超过13m/s 的恶劣天气不能进行安装作业。
14. 升降机运行前，应首先将保护接地装置与升降机金属结构联通，接地电
阻≤4Ω。
5.3.2 升降机安装
1、安装外笼底盘
1)  将基础表面清扫干净。
2) 起重设备将底盘吊装就位。
3)  用钢板2～12mm  的不同厚度，调整底盘的水平度。保证其标准节的安装
底盘座端的水平度不超过1/1000,并拧紧地脚螺栓。
2、安装基础节及两节标准节
1)  将基础节及两节标准节对接好，并紧固螺栓。
2)  标准节立管的接缝处其错位阶差不得超过0.8mm
3) 标准节齿条的联接处，其相邻两齿高的阶差不超过0.3mm,齿周节距离不
得大于0.6 mme
4)用起重设备将基础节及两节标准节的组合件、吊装就位，安装在底盘上，
其垂直度不大于架设备高度的1/1000,并紧固螺栓。
3、安装吊笼(左)
1)  用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。
2)  调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。
3)  各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm, 并拧紧螺栓。
4)  齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，  (内置式)并拧紧螺栓。
5) 各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm,并拧紧螺栓。
6)  吊笼(运动部分)与建筑物(固定设施)间应保持最小的相对安全距离。
某 老 旧 小 区 建 设 项 目 室 外 电 梯 施 工 方 案
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7)  安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)。
8)  安装吊笼顶的围栏。
9) 检查吊笼门开启自如，开关灵活。
4、 安装吊笼(右)
1)  用起重设备将吊笼就位，并调整其相对位置。
2)  调整滚轮，导轮与齿条，导轨架的间隙。
3)  各导向轮与齿条背面的间隙为≤0.5mm,并拧紧螺栓。
4)  齿轮与齿条的啮合侧隙，保证0.2~0.3mm范围，  (内置式)并拧紧螺栓。
5)  各滚轮与标准节立管的间隙≤0.5mm,并拧紧螺栓。
6)  吊笼(运动部分)与建筑物(固定设施)间应保持最小的相对安全距离。
7)  安装吊杆——将吊杆放入吊笼顶部安装孔内(注意轴承加油)。
8)  安装吊笼顶的围栏。
9)  检查吊笼门开启自如，开关灵活。
5、安装外笼
1)用起重设备将前、后围栏及侧围栏分别就位，吊装在底盘的相应位置上，调整
距离后，用螺栓紧固。
2)将外笼门、门支撑安装就位，调整其位置，用螺栓紧固。
3)安装外笼门的配重、滑道、外笼滑轮、外笼门锁、机电联锁装置，松断保护装 置等，并调整好位置，使其开启自如，手动及自动安全装置，开关灵活，使上下限位
极限、急停等电器装置安全可靠，将弹簧缓冲器安装在缓冲器座中。
6 导轨安装
(按照第一次附墙的高度要求来安装标准节导轨架的高度)
1 将标准节两端的管子接头处及齿条销子处，擦拭干净，并加少量润滑油。
2 在塔机或其他起重设备可利用的，则可在地面，将标准节对接好(4~7节为一组)。
3 标准节齿条的联接处，其相邻两齿条的齿周节误差≤0.6mm齿高方面阶差不超过0.

3   mm.
4 标准节立管接缝处，其错位阶差≤0.8mm
5 有对重装置的标准节，其对重滑道接缝处错位阶差≤0.8mm。
6 用起重设备将标准节组合件吊装就位。(注意锥套的一端向下)。
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7 用经纬仪测试：导轨架轴心线对底座水平基础面的垂直度。


	架设高度(m)
	70
	70～100
	>100～150
	>150～200
	>200

	垂直度公差值
(mm)
	不大于导轨架
架设高度的
1/1000
	70
	90
	110
	130


7、安装传动机构
— — 驱动体总成(外置式)、  (内置式在吊笼内进行安装)
1)用起生调和将驱动体总成吊装就位，并调整其相对
2)调整齿轮、滚轮、导向轮与齿条、导轨架间的间隙。
3)各导轮与齿条啮合时，沿齿条高的方向不得小于40%,沿齿长方向，不得小
于50%,齿面侧隙应为02.～0.5mm。
4)各滚轮与标准节立管的间隙为≤0.5mm, 并拧紧螺栓。
5)起重量力距限制器的安装。
6)点动驱动体小车上下就位到适当位置，安装起重量力距限制器及其联接板，
插销等。
7)  安装电器限位开关。
8、安装附墙架
根据升降机导轨距墙距离，在三层结构面处安装第一个附着架，标准层每三层将 附着框架安装在阳台处造型梁上， I 型标准附着架长度为3200～3600mm。附着架尽
量水平安装，平面与水平面夹角不得大于8°。
1)  以混凝土上地面为基准平面，每隔三层(约9m)安装附架一组。
2)  前杆紧固于标准节框架上，后杆主附墙座用穿墙螺栓紧固于墙体上。
3)  校下轨垂直度后与后架扣瓦固定在后杆上。
附着固定节点详图如下：
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电 梯 附 着 架 安 装 示 意 图




施工电梯附着加设高度示意图：
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658056033060006036
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