# 施工方案

—	编制原则

1、根据建设单位招标文件要求，认真贯彻国家对工程建设的各项方针，严格执行建设程序。

2、遵循市政道路建设施工工艺及其技术特点，	采用先进施工技术，科学制定施工方案。在保证工程质量的前提下，努力加

快建设速度，缩短施工工期。

3、科学的安排雨期、冬期施工项目，保证本工程生产的均衡性和连续性。

4、结合本工程特点，选择性能良好的机械设备，科学合理的配备生产要素，提高机械化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

5、结合本工程的施工特点，调集具有类似工程施工经验的专业队伍进场施工。

# 二	编制依据

（ 1）、武山县 2016 年扶贫项目鸳鸯镇焦家寺村范家庄、焦家寺自然村巷道路硬化工程招标文件

- ）、设计图纸

- ）、招标文件对工程的要求及答疑资料。

# 工程概况

武山县	2016	年扶贫项目	武山县鸳鸯镇焦家寺村范庄、焦家寺巷道硬化工程位于武山县鸳鸯镇焦寺村范庄、焦家寺自然村，

项目标准采用四级公路技术标准， 其中范庄巷道共 7 段0.92Km ，1840 平方米，焦家寺共 7 段， 1.212Km ，3074 平方米，浆砌块石边沟   300 米，路面结构为   10cm  厚天然砂砾石垫层 +10cm 厚水泥混凝土面层，主要建设内容为路基、路

面、浆砌石边沟等工程，	施工范围是武山县鸳鸯镇焦寺村范庄、焦家寺自然村巷道硬化工程	4914	平方米、焦寺自然村浆砌块

石边沟	300 米。计划工期	2016	年 6 月 26  日至	2016	年 8 月

10 日，共	50 日历天。

# 三	施工部署

1、	总体施工安排	。

在人员和组织	机构方 面按照项	目管理 原则，抽	调经验丰富、专业配套的管理人员，组成精干高效的项目经理部，并结

合本工程的特点、重点和难点，配置相关的有类似施工经验的施工队伍进行本工程的施工。

项目经理部下设以下施工队。	根据本工程特点， 路幅宽， 填方大，在填方工程施工的同时，相应考虑道路排水设施，该

节段是影响该工程工期的主要因素，	因而必配备一个专业班组， 专门负责路基填方及道路排水工程的施工	（称路基施工班组） ， 混凝土施工队（负责按施工进度计划完成混凝土工程）	；机械

队（负责所有机械的使用、保养及维修）	；砌筑施工队（负责

按施工进度计划完成检查井砌筑工程和道牙石安装）	；装饰施工队（负责按施工进度计划完成检查井抹灰和路面面层施工任

务）；安装施工队（负责按施工进度计划所有安装工程）	；防水施工队（负责按施工进度计划完成防水工程）	；普工队（负责配合各施工作业队施工）	。

# 在机械设备方面

组织适用于本	工程的 施工机械	设备、 试验检测	设备、测量仪器进场，完成本工程的施工任务。		（具体见施工机械配置及进场计划表）

# 2、项目管理目标

- 、 质 量 目 标 合 格

在施工中我们将结合工程实际情况，遵照本公司的“精心施工确保质量，诚信服务顾客满意。”的宗旨，加强内部管理，严格工艺标准，规范施工行为，运用质量控制手段，确保施工过程每个环节、每道工序都在受控状态之下，为业主提供满意的建筑产品，确保工程质量达到合格。

- 、工期目标

本工程建设工期要求 50 天），确保在 50 个日历天内完成施工任

务。

根据工程建筑设计规模、平面布局及结构设计特点，经过全面

分析研究，制订科学合理、全面有效的施工方案和施工组织措施，充

分利用各种先进、成熟的施工技术工艺，对工程进度计划实行有效的

监督控制，确保按期完成。

- 、安全目标

安全事故率控制在 1.5‰以内，杜绝重大伤亡事故。

- 、成本目标

实现总公司利润目标和合同造价。

- 、文明施工目标

达到市级文明工地的要求，争创省级文明工地。

- 、环境保护目标

噪音、污水排放控制在国家标准规定范围之内。

# 2、工程质量管理组织措施

- 、技术管理

工程开工前，在项目技术负责人的指导下，进行施工组织设计的编制，确定先进合理、经济可行的施工方案和技术咨询措施。对图纸进行认真审核，并做好测量和复测工作，为全面按期开工做好一切必要的施工技术准备工作。在施工过程中，严格执行技术交底制度及施工工序的三检制度，做好试验检测、工程监控和测量施工线工作， 确保施工的各个环节处于受控状态。

- 、质量管理

A、我单位通过了“三标一体”的质量体系证。根据	IS09001

—2000	的质量保证模式要求，我单位建立了文件化质量保证体系， 包括质量手册、程序文件以及相关的技术性支持文件，并且保障“三

标一体”的质量管理体系有效运行和不断改进。

B、对于项目部全体人员进行质量意识的宣传教育，明确各分部工程的质量标准和质量要求。

C、在施工过程中，重点突出质量，当质量与进度民生矛盾时， 必须服从质量，突出质量否决权。

D、在质保体系的有效运转上狠下功夫，实行质量奖惩制度，签订质量责任制，做到层层落实。

E、重点完善施工质量管理体系，深入开展“三工序管理”，做好上工序，保证本工序，服务下工序，使全过程处于受控状态。

F、项目经理考核项目各级人员时，重点考核工作质量和质量责任落实情况，做到奖优惩劣。

G、严格工艺纪律，对那些装饰标准较高或容易出现质量通病的分项工程，实行重点监控，从原材料、操作工艺及质量控制等多方面， 明确质量要求的措施。对各工艺制定详尽的施工标准。

H、对各分部分项工程一律实行样板引路制度。各主要分项工程施工前，均事先做样板。做样板前，由项目部技术负责人负责组织验收，提出整改意见。样板验收后，方能进行大面积施工。

- 、计划管理

以网络设计为依据，编制月施工形象进度计划，并根据实施过程的完成情况，修正和调整原进度计划，实行动态管理，对实际施工过程中出现的进度滞后的工序，提出措施，确保总进度网络计划的实现。每周定期举行计划协调会，分析上周计划落实情况，下达下周作

业计划，切实保证计划实施的严肃性。

- 、合同管理

合同是甲方同乙方双方经济法律关系的约束和纽带，它规范着双方的责权关系，我公司作为实施合同的一方，充分重视合同管理工作，严格执行合同的每一个条款。以项目经理为主的合同管理人员定期检查合同的履约情况，并及时处理与合同有关的各项事宜，以保证合同双方的利益得以实现，确保合同的顺利履行。

- 、成本管理

加强材料物资管理，严把采购、运输、储存、发放等各个环节， 降低消耗，杜绝浪费，降低成本。按网络计划精心组织施工，搞好劳动力调配。科学的安排施工工序，尽量避免停、窝工现象，做好机械设备的维护和保养，努力提高施工机械的利用率，机械设备设专人保管，采取有效措施节约原材料消耗。

- 、安全生产、文明施工及环境保护管理

项目部组建安全生产、文明施工及环境保护领导小组，制定切实可行的管理及实施措施，做到层层落实，处处防范，创建文明工地及安全达标。

- 、资料管理

对图纸、文件、技术交底、会议纪要、检测及试验资料、各阶段检查验收等资料，和工程有关的各类资料设专人分类整理，妥善保管，以保证施工资料及时完整移交。

四、施工区段划分与队伍安排

# 1、施工区段的划分

根据本工程的施工特点、工期要求、施工现场的平面布置和为了保证施工的连续性，在施工安排方面，遵循“先路面基层及排水设施》， 后路面结构层的施工原则，将本工划分为二个施工流水段。各作业流水段采取平行作业法进行安排施工，同时，各施工流水段内部，可根据管道工程在不影响路面结构层的正常施工情况下，同时安排人行道等工程穿插在土建工程中进行。以保证总体工程工期目标的实现。

# 2、施工队伍安排

根据本工程作业量的大小及工期要求，结合我公司施工资源状况， 调集有施工经验的人员和所需机械设备在接到工程中标通知书后开

始集结，合同签订后 10 日内进入施工现场，按施工组织设计要求做好施工前准备工作，平整场地，筹建临时水电供应系统、钢筋及综合加工车间等临时设施。各项目施工队的工作划分如下：

- 、路基施工队伍负责各种挖填方、运输等项目，配合机械队进行配合作业。

- 、砌筑施工队负责结构中的砌体工程，相关各施工队予以配合。

- 、装饰施工队负责各个检查井及路面面层、人行道铺贴工作的施工，相关各施工队予以配合。

- 、安装工程施工队负责排水及路灯安装工作，与土建相关的施工队配合施工。

- 、混合工种施工队，包括机械工、现场电工、普工等工程，

在项目部的统一领导下，负责各施工队的配合工作。

# 3、交叉作业的施工安排

- 、工程开工后，各施工队以各自的工程项目为主，按照规 范要求，保证各自的工程质量，协调好施工流水的流水作业，需穿插进行的项目，做好相互配合。

- 、在管道施工过程中，与土建工程密协作，应按先深后浅的顺序进行，避免二次开挖。

- 、修建道路场地时，先将穿越其中的管线敷设好再进行， 并妥善保护，避免事故的发生而影响工程。

- 、施工过程中，在有条件的场地，穿插安排场区内部分管道的施工。

- 、建立交叉作业管理制度，由工程技术部具体管理、协调内部施工，并做出详细记录。

# 五、	施工进度计划与保证措施

1、计划开、竣工日期

根据工程特点及施工经验，制定切实可行的施工进度安排，充分利用成熟的先进技术及工艺，采用节拍、流水作业法实现缩短工期。经过慎密计算，本工程定于 60 个日历天完全部完工，计划于 2016 年 6 月 26 日开工，2016 年 8 月 10 日竣工。

# 2、主要分部工程进度控制

- 、第一阶段：路基施工阶段，这部分控制在 15 天内完成。

- 、第二阶段：路面硬化工程施工控制在 20 天内完工。

- 、其它收尾控制在 15 天内完工。

# 3、	施工总进度计划

- 、关键项目工期进度表

# 、工程进度计划横道图（详见附图）

4、	施工进度控制措施

针对本工程施工工期紧、任务重的特点及工程所在地的气候条件，为保证按期完成施工任务，采取下列措施。

# 、组织措施

  - 、强化指挥机构

确保工程质量及工程按期完成，选派懂管理、业务能力强的领导干部组成精干、有力的项目经理部，在现场行使指挥职能，对甲方负责，信守合同，服从监理工程师，协调施工，同时成立该工程领导小组，协调好各部门的配合工作，确保工程进行，确保施工任务按计划顺利的按期完成。

  - 、各类资源保障有力、合理配合

投入精锐力量，精选施工队伍，调动有丰富类似工程施工经验的人员参加本工程的施工，按照总工期控制目标，认真制定季、月、旬计划，根据计划要求组织人员、机械设备、各类材料及时到位，以保证各工序的正常衔接，避免停工待料窝工。安装各专业工种根据土建施工和流水网络计划，制定安装工程控制性计划进度，确定重点项目， 做好各工种之间的合理配合，确保各专业工程按进度计划顺利实施。

  - 、强化施工生产指挥调度，保证高效运转

建立高效的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种部问题。对工程交叉和施工干扰工序加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施，并及时调整工序和调动人、财、物、机。控制好各配合单位及辅助单位的施工进度，密切建设单位、设计单位和监理单位的联系。领导小组定期召开现场生产调度协调会，及时分析各工序的进度完成情况，协调好各生产刚位的相互合作，并要加强监督检查及时发现问题，及时解决问题，确保各项工作任务按时完成。

  - 、做好后勤保障

A、做好物资的采购、供应、储备，制定材料采购计划，按施工顺序提前采购进场，保障人、财、物、机的供给。对于甲方所供材料， 提前向甲方代表提出申请，避免因材料而耽误工期。

B、根据流水段的划分，合理分配劳动力，将生产工人安置在合理的工作面上，以确保按时按质的完成各项工作量。为生产工人创造良好的生产环境，做好生产准备工作，使工人上操作面，就可展开工作，不产生窝工现象。

C、尤其要做好冬、雨季施工各项物资的储备、安全保管和设备维修保养、防护，保证施工的需要。

  - 、超前准备工作

提前做好设备检修、人员安排、材料采购、现场调查等，对于混凝土（砂浆）配合比、各种掺加剂的用量提前取样，在试验室进行

试配完成。各种地方材料的料源调查，检测和试验均在进场前完成。

A、以总工期为基础，在领导小组的领导下，依据确定的工程施工工期总目标，编制各级统筹施工网络计划。按年、旬、月分别制定详尽的作业计划，确保工程有机地控制在统筹计划之内。

B、计划先行，准备后作。随着工程进度的进展，各种原材料、成品、半成品，以及机械设备、劳动力等都是影响工程进度的重要因素，因此，为不影响工程进度，必须提前准备地提供各种计划，并且落实可靠，如某一项计划拖延，有自由时差时，就不致于对工程总进度造成太在的障碍。

C、严格控制各配合单位和辅助单位协作进度，密切业主、设计单位和监理单位的联系，项目部每周召开一次检查协调会，检查各工序的安排及完成情况，协调内部各岗位工作关系，使各项管理工作保持正常运行，确保按时完成工程任务。

D、提高机械化施工水平。加强机械设备维修保养工作，机械操作人员必须持证上岗。严格按规程进行操作，确保施工机械完好率和使用时间。

E、根据当地气象资料，有预见性地安排各项工程施工顺序。做好路基淤泥的换填工作，严格按照图纸设计要求，路基分层

碾压回填，压实系数必须达到设计要求的规范要求。

# 六、	施工现场平面布置及临时建筑

1、施工现场平面布置

依据业主给定的施工现场设置界线，根据工程工期要求及现场情

况，计划在现场内布置主要的施工机械、和材料堆放场地、办公及临

舍、施工用水、用电安全保卫等设施。材料的堆放位置，以便于就近取材减少二次倒运为原则。（详见施工现场平面布置图）

# 2、施工主要机械设备的布置

- 、本工程以采用现场搅拌混凝土，砌体工程施工现场设置一台 400L 砂浆搅拌机，满足砌筑及抹灰使用要求。砂浆搅拌机布置在路段的中间地带处，砂料及水泥均靠近搅拌机布置，既可满足施工操作方便，以利于进场材料的搬卸。

- 、半成品及模板设备料机具、加工、制作、堆放区，布置在临时设施内，以便函洞施工的顺利进行。（具体的布置详见施工现场平面图）

# 、施工用水、电、通讯布置

A、施工用水可采用机动车辆拉运办法，根据现场需要进行调运。B、施工用电采用发电机供给，现场配备 1 台 64GF3 柴油发电

机作为备用电源。

C、施工通讯可向当地电信部门申请安装终端电话 1 部，另外配备无线通讯 1 部，在施工现场建立电子对讲机系统，管理层与操作层配置相适应的电子对讲机，以增强对工程质量、进度、现场文明施工的管理，提高管理效益，同时提高了现场管理的科技含量。

# 七、现场污水处理系统的布置

施工现场内的污水来源主要有生活污水、冲洗骨料废水及机修废水，这些废水直接排除，将会对当地的环境造成一定的污染，因此，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/658137136025006041