S320 线陕西彬县至华亭公路工程一标段

# （灵台段 K0+000～K46+820）

# 水泉中桥 1-2#桩基首件施工方案

甘肃北方城建有限公司 S320 线陕西彬县至华亭公路工程一标段项目部

2017 年 7 月 10 日

| 目 |  | 录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目 | 录 ..- |  | 1 | - |
| 一、 编制依据 ..- |  |  | 1 | - |
| 二、工程概况 ..- |  |  | 1 | - |
| 1、本标段总体概况 ..- |  |  | 1 | - |
| 2、水泉中桥梁概况 ..- |  |  | 2 | - |
| 3、 水文地质概况 ..- |  |  | 2 | - |
| 三、施工组织和工期安排 ..- |  |  | 2 | - |
| 1、人员组织 ..- |  |  | 2 | - |
| 2、材料组织 ..- |  |  | 3 | - |
| 3、机械设备组织 ..- |  |  | 3 | - |
| 4、施工进度计划安排 ..- |  |  | 3 | - |
| 四、 桩基主要施工工艺 ..- |  |  | 4 | - |
| 1、施工特点 ..- |  |  | 4 | - |
| 2、测量放线 ..- |  |  | 4 | - |
| 3、 泥浆池开挖及泥浆制备 ..- |  |  | 4 | - |
| 4、冲击钻钻进施工工艺 ..- |  |  | 5 | - |
| 1）桩孔开挖及护筒埋设 ..- |  |  | 5 | - |
| 2）冲击钻钻进 ..- |  |  | 5 | - |
| 5、旋挖钻钻进施工工艺 ..- |  |  | 6 | - |
| 1）护筒埋设 ..- |  |  | 6 | - |
| 2）旋挖钻钻进 ..- |  |  | 6 | - |

| 6、钢筋笼制作及安装 ..- | 6 | - |
| --- | --- | --- |
| 7、桩基砼浇筑 ..- | 7 | - |
| 8、基坑开挖及桩头凿除 ..- | 7 | - |
| 9、桩基施工注意事项 ..- | 8 | - |
| 五、确保工程质量的措施 ..- | 9 | - |
| （一）、建立质量保证体系 ..- | 9 | - |
| （二）、建立健全质量管理机构 ..- | 11 | - |
| （三）、施工质量控制 ..- | 12 | - |
| 六、冬雨季施工安排 ..- | 13 | - |
| （一）、冬季施工准备 ..- | 13 | - |
| （二）、冬季混凝土施工保护措施 ..- | 14 | - |
| （三）、雨季施工保证措施 ..- | 15 | - |
| 七、安全保证体系、安全保证措施 ..- | 16 | - |
| （一）、安全目标 ..- | 16 | - |
| （二）、安全保证体系 ..- | 16 | - |
| （三）、建立健全安全管理机构 ..- | 18 | - |
| （四）、安全生产管理制度 ..- | 20 | - |
| 1、安全生产责任制度 ..- | 20 | - |
| 2、安全培训制度 ..- | 20 | - |
| 3、安全教育制度 ..- | 20 | - |
| 4、安全包保责任制度 ..- | 21 | - |
| 5、施工申报审批制度 ..- | 21 | - |

| 6、技术交底制度 ..- | 21 | - |
| --- | --- | --- |
| 7、持证上岗制度 ..- | 21 | - |
| 8、安全检查制度 ..- | 21 | - |
| 9、安全事故申报制度 ..- | 21 | - |
| （五）、保证安全技术措施 ..- | 22 | - |
| 1、施工机械作业安全保证技术措施 ..- | 22 | - |
| 2、高空作业安全措施 ..- | 23 | - |
| 3、吊装安全措施 ..- | 24 | - |
| 4、施工用电作业安全措施 ..- | 25 | - |
| 5、消防安全措施 ..- | 28 | - |
| 6、大雨、雷暴、台风天气施工的安全措施 ..- | 29 | - |
| 八、现场文明施工管理 ..- | 29 | - |
| 九、环境保护措施 ..- | 31 | - |
| （一）、建立健全专职的环境保护管理机构 ..- | 31 | - |
| （二）、环境保护措施 ..- | 33 | - |

# S320 线陕西彬县至华亭公路工程一标段水泉中桥 1-2#桩基施工方案

一、编制依据

- 《S320 线陕西彬县至华亭公路工程第一标段施工图设计，第四册第一分册》；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

- 《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

- 《建筑基桩检测技术规程》（DGJ08-218-2003）；

- 现场条件。

# 二、工程概况

1、本标段总体概况

本标段起点桩号 K0+000 位于甘（肃）陕（西）界处灵台县邵寨镇东郭村，经邵寨镇、雷家河村、灵台县城、终点至中台镇坷台水厂，终点桩号为 K46+820，路线总长度 46.820km（其中 K35+710～K36+250段为 S202 线完全利用段、长度 0.54km；K36+250～K37+730 段为县城街道滨河路利用段、长度 1.48km；K44+750～K46+820 段为 S202 线完全利用段、长度 2.07km）；实际施工线路总长为 42.730KM，路基挖方

77.76 万 m3 ，填方 49.32 万 m3，防护工程 2.861 万 m3，防排水工程

3.189 万 m，桥梁 345m/新建 8 座,旧桥利用 5 座；涵洞 72 道，其中

新建 58 道，完全利用 10 道，废弃 4 道；平交路口 13 处，工程开工

时间为 2017 年 3 月，竣工时间为 2019 年 4 月，总工期 26 个月，工

程总造价 1.413 亿元。

2、水泉中桥梁概况

水泉中桥 K39+767，桥跨布置为 2×16 米预应力砼空心板，桥宽约 9+2×0.5m（防撞护栏），桩基共 6 根，沟渠中心线与线路夹角为 90

°，桥墩采用 GYZ200*35mm 板式橡胶支座，桥台采用 GYZ-200*35mm支座，下部结构采用柱式墩、桩基础；桥台采用柱式桥台，桩基础，全桥长 38m。

3、水文地质概况

桥址区位于陇东黄土高原丘陵沟壑区，黄土梁峁起伏，沟壑纵横。沿线地貌主要可划分为黄土堆积侵蚀塬面、梁峁地貌（含黄土堆积侵蚀长梁地貌）、河谷平原地貌，其中以黄土堆积侵蚀梁峁地貌为主。

本项目主要为路线新生界第四系更新统（Qp）广泛分布，沿线大部分路段为第四系马兰风积黄土覆盖，局部出露中生界白垩系。

本项目区域河流属黄河流域，主要河流有达溪河和黑河。达溪河古名黑水，发源于陕西省陇县白石里，于灵台县龙门乡雁落庄入境，流经龙门、新集、百里、中台等乡镇，至吊街乡告王河村出境，向东流入陕西省长武县巨家乡河床沟与黑河汇流，至彬县亭口镇入泾河。黑河发源于华亭县上关乡石罐子村，流经崇信县新窑、赤城，经灵台县梁原乡横渠村西庄、景家庄的芋园，入泾川黑河乡，经梁河乡至张河（陕西省长武县境），再东至河床沟与达溪河汇流，流程长 135 公

里，多年平均流量为 1.49 立米/秒，多年平均径流总量 0.47 亿立米，河床比降为 1/135，落差为 86.7 米。

# 三、施工组织和工期安排

1、人员组织

为了科学高效的组织施工，桥梁施工主要管理人员有主要负责人一名：吕伟峰；技术员两名：毛宏伟、李旭阳；试验员一名：付强峰；质检工程师一名：杨虎平。每一作业队下配有队长 1 人，安全员 1 人，电工 1 人，工人 20 人，施工中可以根据工程实际进展情况考虑增加辅助工人若干名。

# 2、材料组织

每批材料进场后，项目部实验室及时按频率抽检，必要时送代建办抽检。每作业区设有水泥库、砂石料堆放场及零星材料仓库，分类放置，专人保管。材料员负责建立材料进、出场台帐，科学有效的组织管理。

| 桥梁桩基工程施工设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 钻机 | N200 | 3 | 台 |  |
| 挖掘机 | 小松 250 | 1 | 台 |  |
| 自卸汽车 | 50T | 2 | 台 |  |
| 装载机 | 50 | 1 | 台 |  |
| 护筒 | φ2m | 4 | 个 |  |
| 旋挖钻 |  | 1 | 台 |  |
| 汽车吊 | QZ25 | 2 | 台 |  |
| 电焊机 | BX1-300 | 4 | 台 |  |
| 切割机 | 庐创切割机 | 2 | 台 |  |
| 吊绳 | 3m | 4 | 根 |  |

3、机械设备组织

| 导管 | Φ30cm20m | 20 | m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗 | 2.5m³ | 1 | 个 |  |
| 发电机 | 150KW | 1 | 个 |  |

4、施工进度计划安排

根据建设单位要求、现场实际情况及其它客观因素并结合项目总工期目标，计划 2017 年 6 月 20 日开工，2018 年 12 月 31 日完工，工期 133 天。

# 四、桩基主要施工工艺

1、施工特点

- 施工技术质量要求高，水泉中桥平面主线 K39+748～ K39+767.455 位于直线上，K39+767.455～K39+786 位于 R=800 的圆曲

线上，桥梁中心桩号为 K39+767，纵面位于 i=-1.900 纵坡范围；桩基施工时，应严格准确计算严格控制坐标放样，在各道施工工序过程中严格控制施工质量，确保达到设计及相关规范要求。

- 施工难度大。根据勘察报告，本标段桩基进入微风化泥质粉砂岩 3.6m 左右，桩基钻进难度大，如采用旋挖钻机须选用大扭矩的

（320KN.m）

2、测量放线

在桩基放线之前，测量应对设计单位提供测量控制网复核报监理工程师审核无误后并签字,重新建立平面位置及三角高程控制网,再对桩基平面位置进行施测,包括原始地面高程。

3、泥浆池开挖及泥浆制备

桩基放样的同时现场施工人员应合理规划泥浆池的位置，并根

据规范要求放线开挖，湿陷性黄土或透水性较强的地质施工中应进行砌筑泥浆池或者做钢围堰泥浆池；经测试水泉中桥桩基施工现场泥浆池蓄水性较好，所以采用机械开挖人工修理后直接使用；泥浆池开挖完成后进行泥浆制备，泥浆制备和钻孔同时进行，待钻孔深度超过护筒底部时测试泥浆比重和黏度，泥浆比重和黏度满足钻孔要求后方可继续钻进。

4、冲击钻钻进施工工艺

- 桩孔开挖及护筒埋设

本桥梁共 6 根桩基，桩径为 1.4m，桩孔开挖前,利用全站仪用坐标法放出桩孔中心,用十字交叉线将桩孔中心引致桩孔半径以外木桩上,并加以保护,以便随时检查桩孔是否偏位。做好护桩后用小型挖机进行桩孔开挖，桩孔要根据护筒的深度开挖，保证护筒埋设后不掉入桩孔，不偏位松动；桩孔开挖完成后进行护筒埋设，用挖机将护筒吊入挖好的桩孔内，技术人员负责用护桩引线确定护筒中心位置是否符合桩基施工技术标准，护筒偏位要进行人工配合挖机进行校正，符合要求后用挖机将护筒砸入桩孔，并对护筒周围回填土，踩实。护筒埋设要按标准要求高出地面 50cm。

- 冲击钻钻进

采用冲击钻机，冲击成孔的方式成孔时，在黄土地带或者雨水较多的环境中冲击钻门架下面要铺设钢板，以防钻机钻进过程中基础不稳发生倾斜导致钻孔垂直度不满足要求；埋好护筒钻机就位后要进行钻头符合，采用护桩定中和线锤吊中的方法进行检查钻头中心位置是否和桩基符合，确定符合要求后方可钻进，冲击成孔过程中留好渣样，

渣样留取按钻孔深度每 2m 一次，入岩后 50cm 留取一次，渣样按要求存放在渣样架，按顺序摆放并贴好标签做好标记；成孔后及时进行清孔作业，同时做好垂直度、深度记录，合格后再进行下道钢筋笼安装工序。

由于地处黄土地带，冲孔时应备足泥浆，预防塌孔，并做好冲孔记录，出现塌孔及时与业主代表、监理请示，必要时请设计单位来现场一起商讨应对方案。

5、旋挖钻钻进施工工艺

- 护筒埋设

根据测量放样的位置做好护桩，护桩做在旋挖钻旋转半径之外，并在测量放样位置根据护筒大小画出护筒埋设位置，旋挖钻就位，操作手检查钻机平衡状态，钻机平衡满足要求时可钻进，不满足平衡要求时要对钻机作业平台进行整平；钻机就位符合要求后开始埋设护筒，钻机安装比护筒内径小 10cm 之内的钻头在画好的护筒埋设位置进行 钻进，钻进深度小于护筒高度，具体根据现场地质情况而定；钻好孔位后进行护筒埋设，人员辅助旋挖钻将准备好的护筒吊入孔内并用钻机压实，技术人员符合护筒位置是否准确。

- 旋挖钻钻进

采用旋挖钻机，旋挖成孔的方式成孔时，在黄土地带、雨水较多的环境中或地质情况不良地带要进行泥浆护壁，泥浆池架设泥浆泵将泥浆注入钻孔内，在桩孔和泥浆池之间人工挖排浆沟，保证钻孔内的泥浆顺利流入沉淀池内；旋挖钻要保证平稳钻进，防止机械振动导致塌孔，钻至孔底部位时要慢进快出，防止塌孔或孔内落石卡住钻头。

钻孔完成后进行清孔和测量孔深，测探沉渣厚度，（沉渣厚度柱桩小于 5cm，摩擦桩小于 20cm），当沉渣满足规范要求后可将制作好的钢筋笼吊入孔内。

6、钢筋笼制作及安装

钢筋进场后应有监理陪同取样,并经检验合格后方可用于本工程,质量不符合要求的应清理出施工现场。桩基主筋采用焊接连接，钢筋在钢筋制作场加工，运至桩基钢筋安装位置，在桩孔上方搭设钢管支架,孔口绑扎形成钢筋笼。单个钢筋笼主筋有Φ25 共 30 根,布置间距

15.7cm 和 7.32cm,主筋在同一截面的接头数不超过总数的 50%,箍筋绑扎间距为 20cm,箍筋与主筋之间应绑扎牢固,扎丝应向内弯折，加强箍筋每 2m 设置一道，定位筋在每道加强筋上设置 4 根，对称布置。

声测管每个钢筋笼设置三根，成正三角形布置，并固定于钢筋笼的加强箍筋上，声测管接头及底部应密封好，顶部用木塞封闭，防止砂浆、杂物堵塞管道。声测管采用卡扣式（YSTJ）超声波探测管，直径Φ50mm、壁厚 1.2mm 无缝钢管。声测管安装前，应进行闭水检查，防止漏水，上管口应高出孔口 30~50cm，声测管内灌满水，同时用木塞堵住管口，防止杂物吊入声测管内。

7、桩基砼浇筑

本工程所有砼均采用自拌式砼。在砼浇筑前,应约请监理工程师再次对桩孔、钢筋笼、基底以及孔位检查验收,准确无误后方可通知砼搅拌站运送砼至施工现场。

桩基为水下砼灌注桩，上漏斗容量应大于 3m3 以上，剪球后及时检查砼高度，并做好观测记录，确定冲浆成功后，才能继续砼灌注施

工，砼浇筑高度应大于桩顶标高 60cm 以上。 8、基坑开挖及桩头凿除

①基坑开挖根据施工条件选择人工开挖或履带式挖土机开挖，桩头周围及基底0.3 米改用人工开挖，保证机械不扰动桩头及基底土层，挖到设计标高后核实地质情况，并经监理工程师检验合格后方可进入下道工序施工。

② 基坑挖至设计标高后不得长期暴露，配备必要的排水设备，防止雨水浸泡，检查合格后应立即进行基础施工。

③在陡坡开挖基坑时，按一定的坡度将纵向、横向上坡侧土体适当刷方。

（2） 桩头处理

系梁（承台）基坑开挖至设计标高后及时对钻孔桩桩头高出设计桩顶部分的砼予以清除，采用手工凿除和风动工具凿除的施工方法，首先使用风动工具将桩头清除至距设计桩顶 10～20cm 的位置，然后改为手工凿除直至设计桩顶标高。

9、桩基施工注意事项

A、测量应对控制点进行复核无误后才对桩基位置进行放样，包括桩基平面位置及地面高程并作好记录。

B、钢筋进场前应有监理见证取样送检，符合要求后方可进场，存放于钢筋棚内，并按规格和型号离地不低于 30cm，分别堆放，且用枕木操垫。

C、所有用电装置应保证一机一闸，且有漏电保护器。

D、混凝土浇筑过程中技术员值班，对不符合要求的砼应退掉。

E、加强对声测管的保护，声测管在砼的浇筑过程中不漏水、不变形、不堵塞。

F、桩基砼强度达到 70%以上及时进行清凿桩头，迎接桩检，待检测合格后，再进行接桩工序。

# 五、确保工程质量的措施

（一）、建立质量保证体系

建立健全的质量保证体系，严格按照《质量保证体系》文件中工作程序进行质量控制，做到从资源投入和过程控制上保证工程质量。

S320 线陕西彬县至华亭公路工程一标段	水泉中桥 2-1#桩基首件施工方案

# 工程质量保证体系框架图

质量保证体系

| 组织保证体 |  |
| --- | --- |
| 公司质量部 |  |

制度保证体系	施工过程质量保证体

质量管理领导

质检工程师

质量管理制度

质量管理领导小组

确定

制定对策措施

下达质检工程师、各队负责人、质检员

目标落实 检查、统计

技术管理制度技术责任制

施工图纸学习与会审

技术交底

材料、构件试验检

经济责任

岗位责任	奖惩制度

质量检验

施工准备

图纸审查

施工组织

人员安排

施工过程

技术交底

质量检查

交付使用

及时回访

质检员

全员

信息反馈

项目经理、质量管理领导

分析处理

工程质量检验制工程技术档案制

- 10 -

优良工程

实行奖惩

材料、预制件、半成品检验

机械设备

质量分析

文明施工

保修制度

# （二）、建立健全质量管理机构

项目部成立以项目经理为组长，项目部技术负责人为副组长，有关部室负责人为成员的项目部质量管理领导小组。各施工队成立以队技术室主任为组长、施工队长为副组长、质检、技术人员、各工班长为成员的质量管理小组，负责本队所担负工程的施工质量管理工作。在施工中，要大力开展全面质量管理，成立 QC 小组，对重点、难点工序进行攻关，提高工程质量。

# 项目部质量管理组织机构

项目经理: 杨海

技术负责人:吕伟锋

质检员

：杨

虎平

施工员

：李

旭阳

技术员

：徐

海山

资料员

：沙伟

| 进度控制 | 质量控制 | 操作工艺 | 程序控制 | 不合格品控制 | 机械设备 | 技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

各施工队（组）长

（三）、施工质量控制

1、认真学习图纸、做好图纸会审工作，对设计变更的意图以及工艺要求做到全面理解；做好各项施工准备的各级技术交底工作，严格按施工程序施工。

2、严格遵守国家施工规范和技术操作规程以及工程质量验评标准，在分部、分项工程质量评定中，按国家工程质量验评标准进行评定。

3、成立单位工程项目经理部和操作班组长组成的检查小组，进行定期或不定期检查工作。

4、坚持操作班组自检和各工种及工序之间交接班验收制度，专职质检员跟踪检查，月度进行质量大检查，对检查出的质量问题及时落实整改并制定有效防范的具体措施。

5、所有原材料、半成品必须有出厂合格证或质保书及试验报告，如其中有复印件必须由原件单位加盖印章，并注明原件在何处。有关材料进场后，材料员要及时填写“原材料质检通知单”送交试验室，试验室抽检合格后方可使用。

6、对轴线、标高、施工图放样、钢筋料单以及原材料和加工件申请等技术复核工作，须经工程技术负责人和质检员审核后，方可交付施工。

7、做好隐蔽工程的验收工作，在自评、自检、自验的基础上，提前 24 小时将“隐蔽工程验收通知单”送达现场监理工程师，验收合格后方可进入下道工序的施工。

8、施工管理人员及特殊工种施工人员必须持证上岗，严禁无证

操作。

9、对上级主管部门和监理人员所提出的质量问题或隐患，必须虚心接受认真整改，对比较复杂或双方有争议的时候，应相互探讨，做到实事求是，取长补短。

10、搞好工程技术资料的管理，从工程开工起就应按国家工程质量评定标准的各种规定收集整理。必须按月、按规定将各种资料，如材料合格证或质保书、试验报告、设计变更、技术核定、技术交底、验收记录、技术复核等收集齐全，送交技术负责人统一整理归档。

11、各种材料必须按品种、规格、批量、进场日期、检验报告、使用部位及数量进行登记。

12、分部分项工程检测评定资料和近期工程质量动态必须及时整理、汇总。

# 六、冬雨季施工安排

（一）、冬季施工准备

1、冬季气温依据：室外日平均气温连续五天低于 5℃，至次年最后一阶段室外日平均气温连续五天低于 5℃的期间内，均属冬季施工范畴。

2、 冬季施工的防护范围：冬季施工，为预防气温的突然下降，免使工程遭受破坏，在冬季施工前后的时间，随时注意天气的变化，并及时采取防冻措施。有关冬季施工的工程，预先作好各项准备工作，对各项设施和用料提前采取防雪、防冻措施。对于硅酸盐水泥或普通水泥配制的地面上的结构混凝土，在其抗压强度达到设计强度的 40%及 5MPa 前，采取保温防护措施。对于未采取抗冻措施的浆砌砌体，

在砂浆强度达到 70%前，适当覆盖，不使其受冻。 安全防护：冬季施工时，特别注意加强防火、防冻、防煤气中毒和水管冻裂等安全防护措施及气温观测工作，并派专人负责经常检查，及时处理完善。

# （二）、冬季混凝土施工保护措施

1、 混凝土配料：优先选用硅酸盐水泥、普通水泥，水泥用量不少于 300kg/m3。

2、 混凝土外加剂：浇筑的混凝土宜掺用引气剂、引气型减水剂，以提高混凝土的抗冻性。混凝土的含气量控制在 3%～5%。但对于预应力混凝土不得掺用引气剂或引气型减水剂。

3、当混凝土拌和物拌合成后不能满足所需要的温度时，考虑对拌和用水加热，如仍不能满足需要时，再考虑对骨料进行加热。当骨料不加热时，水可以加热到 100℃，但水泥不可与 80℃以上的水直接接触。搅拌时，先投入骨料和水，然后再投入水泥。搅拌混凝土时，骨料中不得含有冰雪和冻结团块，搅拌时间比常温时延长 50%左右。

4、混凝土的运输、浇筑

① 混凝土拌和物采用电热板加热的混凝土搅拌运输车运输，以减少热损失。

② 混凝土入模温度用蓄热法养护时不低于 10℃；

③ 在已经硬化的混凝土上连续浇筑混凝土时，结合面要有 5℃以上的温度，必要时采用蒸汽等加热提高温度。续浇完成后，采取措施使混凝土结合面继续保持正温，直至新浇混凝土获得规定的抗冻强度。

5、混凝土养护：混凝土的养护方法，一般低温下采用蓄热法。当气温太低、结构表面系数较大时，选用蒸汽加热、暖棚加热等方法

进行。

# （三）、雨季施工保证措施

1、雨水的疏导

工程一上场即着手开始设排雨水设施，设专门雨水通道，并做到永临结合。专人负责气象联系，及时收听气象台（站）天气预报。

2、混凝土及钢筋混凝土

① 砂石料含水量的调配：在拌制混凝土过程中，必须经常检查砂石料的含水量，根据含水量变化调整粗细集料的数量和用水量。雨天施工时更应注意。比正常情况下增加粗细集料的含水量检测次数，通常每隔 4h 检测一次，雨天加测，以便正确的控制水灰比。

②模板的防护：对模板在制成或支模后，必须加强防护，如不能及时浇筑混凝土时，加以覆盖，在混凝土灌注前，涂刷脱模剂。

③混凝土的浇筑与运输

A、 为运输混凝土的车辆配备防雨设施，灌注水下混凝土时，下灰口处准备临时防雨棚，以保证下雨时灌注不中断，亦不致因下雨而加大水灰比。

B、 在预报天气不好的情况下，在欲浇注混凝土的结构物上方搭设雨棚，一旦下雨，雨水不至于直接冲刷刚浇筑的混凝土面；如果是短时阵雨，在已浇筑混凝土终凝前雨停时可以继续浇筑混凝土。在浇混凝土前，在接茬处先铺与混凝土同强度的砂浆 1～2cm 厚，以后再浇筑混凝土。如果雨期较长，超过终凝时间，则注意养护，待已浇混凝土达到 10MPa 以上时，可以继续浇筑，但先将茬面剔毛，然后再铺 1～2cm 与原混凝土强度相同的砂浆。

# 七、安全保证体系、安全保证措施

（一）、安全目标

杜绝因工亡人事故，重伤率控制在 0.6‰以下,轻伤率控制在 1.2

‰以下。

# （二）、安全保证体系

根据该桥梁的特点，建立健全安全保证体系，确保安全施工。

# 安全生产保证体系框图

安全生产保证体系

思想保证

组织保证

检查保证

经济保证

项目部每月一次检

工班每天一次检查

施工队每周一次检

| 普 |  | 专 |  | 特 |  |  | 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 及 |  | 业 |  | 殊 |  |  | 期 |
| 教 |  | 教 |  | 工 |  |  | 检 |
| 育 |  | 育 |  | 种 |  |  | 查 |
|  |  |  |  | 教育 |  |  |  |

不定期检查

班组每工序检查

强化安全意识，增强预防	对安全隐患逐一落实解决

项目部安全领导小组

安保部门

安全领导小组	专职安全员

班组长	义务安全员

按	逐

照	级

规	签

定	订	其

提	安	它

取	全	经

技	施	济

术	工	奖

措	责	惩

施	任

经	书

费

开展安全活动	经济兑现

安全生产

# （三）、建立健全安全管理机构

1、 成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，成员由党政工团主要领导和施工技术、安全质量、物质设备、财务计划等主要负责人和施工队队长组成，全方位领导本标段施工的安全工作。项目部、队各级均要建立安全管理领导小组，加强安全管理，建立安全施工生产责任制。按照纵向到底，横向到边的要求层层成立安全管理机构。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/666230155224010054