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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]、编制依据
[bookmark: bookmark12]1.1施工图
	图纸名称
	编号
	出图日期

	建筑施工图
	B1楼：建施-1-1、2；建施-2-1、2、3建
施-3-1~6 ；建施-4-1、2、3建施-5-1 ；建施 -6-1~9
B2楼：建施-1-1、2；建施-2-1、2、3建
施-3-1~11；建施-4-1、2建施-5-1 ；建施- 6-1~8
B3楼：建施-1-1 ；建施-2-1、2建施-3-
1~10；建施-4-1、2 建施-5-1 ；建施-6-
1~26
	2005.1

	结构施工图
	B1楼：结总-01~09 ；结防-01~11结施-
D1~D6；结施 -01~18
B2楼：结总-01~09；结防-01~10结施-
D1~D4；结施 -01~18
B3楼：结总-01；结防-01~10结施-
01~19
	2004.11



[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]1.2国家、北京市及行业颁布的规范、规程
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1、国家、北京市主要法律法规
	名称
	标淮号

	《中华人民共和国建筑法》
	



	《中华人民共和国环境保护法》
	

	《中华人民共和国计量法》
	



	《建设工程质量管理条例》
	国务院令第279号

	《建筑安装工程资料管理规程》
	DBJ01-51-2003

	《建设工程施工现场管理规定》
	建设部15号令

	中华人民共和国工程建设强制性条文（2002版）
	

	北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度规定
	建设部（2000）211

	北京市建设工程施工试验实行见证取样和送样制度暂行规定
	97京建法70号

	房屋建筑工程和市政基础设施施工实行见证取样和
送检的规定
	【2000】京建质578号



[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]2、现行有关施工规范、规程及检验评定标准
	类
别
	名称
	标准号

	国
家
	《工程测量规范及条文说明》
	GB50026-93

	
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001

	
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002

	
	《建筑地面工程施工质量验收规范》
	GB50209-2002

	
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
	GB50325-2001

	地 方 及 其 行 业
	《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》
	JGJ29-2003

	
	《建筑涂饰工程施工及验收规程》
	JGJ29-2003

	
	《建筑机械使用安全技术规程》
	JGJ33-2001

	
	《建筑施工高处作业安全技术规范》
	JGJ80-91

	
	《建筑施工安全检查标准》
	JGJ59-99

	
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ46-88

	
	《建筑工程冬期施工规程》
	JGJ104-97

	
	《玻璃幕墙工程质量检验标准》
	JGJ/T139-2001



	
	《北京市建筑工程施工安全操作规程》
	DBJ-62-2002



	《建设工程监理规程》
	DBJ01-41-2002

	
	《建筑安装分项工程施工工艺规程》
	DBJ/T01-26-2003

	
	《建筑长城杯工程质量评审标准》
	DBJ/T01-70-2003



[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3、主要标准图集
	名称
	标准号

	《框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造图集》
	02J102-2

	《框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造图集》
	02SG614

	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210-2001



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28]、工程概况
[bookmark: bookmark29]2.1工程简介
	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	上元雅苑（上元住宅A西区B区）

	2
	工程地址
	北京市朝阳区洼里乡安立路

	3
	建设单位
	北京市新凯房地产开发有限公司

	4
	勘察单位
	北京市地质工程勘察设计院

	5
	设计单位
	北京三磊建筑设计院

	6
	监理单位
	北京精正兴工程建设监理公司

	7
	质量监督单位
	北京市朝阳区质检站

	8
	施工总承包单位
	中集建设集团北京第五分公司

	9
	投资来源
	建设方自筹

	10
	合同工期
	669日历天

	11
	开、竣工时间
	2004年12月27日开工，2006年10月26日竣工



	12
	合同质量目标
	北京市结构长城杯



	序号
	项目
	内容

	1
	建筑功能
	1至4层商业。4至27层住宅

	2
	建筑特点
	分为B1、B2、B3三个区。地下一、二层均为车库、地下二 层为五级人防

	3
	建筑面积
	总建筑面积
	97000 m2

	
	
	占地面积
	（约）17000m2

	
	
	地下建筑面积
	B1 : 595m2
2
B2： 804 m2

	
	
	地上建筑面积
	B1 : 15186m2
2
B2： 23946 m2

	4
	层数
	B1、B2楼地上27层、局部17层
	地下二层

	
	
	会所地上一层
	地下一层

	5
	建筑层高
	地下部分层高
	地下二层5.0m（B1、
B2）
地下一层 4.85m（B1、
B2）

	
	
	地上部分层高
	架空层层高为8.4m
（B1、 B2）；
标准层层高为2.9m
（B1、 B2）；

	6
	建筑高度
	±）.00绝对标高42.85m
	室内外高差0.3m

	
	
	B1、B2楼基底标高-11.035m

	
	
	檐口高度
	79.95m

	7
	建筑防火
	一级

	8
	墙面保温
	外墙外保温（粘贴聚苯板）



2.2
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]建筑设计概况

	9
	隔墙
	户内厨房、卫生间为100厚隔墙为混凝土空心条板，其它隔墙 为陶粒混凝土空心砌块

	9
	防水工程
	地下
	SBS改性沥青卷材（3+3）

	
	
	屋面
	SBS改性沥青卷材（3+3）

	
	
	厕浴间
	FJSII型1.0mm反应固化聚合物水泥 基防水涂料

	
	
	屋面防水等级
	—级



[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]2.3总包主要施工项目
陶粒混凝土空心砌块砌筑，混凝土空心条板安装，其它室内精装修为甲方指定分包项
目。
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]三、施工安排
[bookmark: bookmark37]3.1劳动力计划
[bookmark: bookmark38]1、主要劳动力计划二次结构及装饰施工阶段高峰期计划每天投入劳动力约1600人。所
需主要工种及劳动力计划见表。
[image: ]

	11
	水、风工
	50

	12
	机械工
	20

	13
	气焊工
	15

	14
	壮工
	100

	15
	合计
	585



[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]3.2二次结构及装饰工程施工总流程
[bookmark: bookmark42]1、	施工程序
陶粒混凝土空心砌块砌筑…混凝土空心条板…墙面抹灰施工…吊顶内设备及吊杆施工… 楼地面工程…吊顶面板施工…油漆粉刷
[bookmark: bookmark43]2、	二次结构及装修施工安排
二次结构及装修施工前，首先在建筑物四层抓紧进行样板层施工，尽早确定装修标准 和装修施工工艺，确保全楼装修工程的顺利展开。
二次结构及装修工程施工要根据“先湿作业后干作业”、“先顶及墙面后地面”、“先 楼层装修后楼梯、电梯间”的原则，合理安排工序，减少交叉干扰，同时做好土建与专业以及 与分包的协调工作和成品保护工作。
本工程我司主要是二次结构部分及水电的预留预埋，精装由建设单位直接分包。
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]四、施工准备
[bookmark: bookmark48]4.1技术准备
[bookmark: bookmark49]1、	组织各部门有关人员认真学习二次结构及装修施工图纸，掌握各部位施工做法。
[bookmark: bookmark50]2、	提前编制各分项技术交底，指导施工。
[bookmark: bookmark51]3、	制定好供料计划，进行成本控制。
[bookmark: bookmark52]4、	积极作好各项技术保障，在保证各项工程质量的前提下，二次结构及装
修交叉施工立体作业，做好实时控制
[bookmark: bookmark53]5、对于所选用的水泥、砌筑材料、装修材料等作好复试和试验工作，同时做好各项见证 试验工作。
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]4.2现场）隹备
[bookmark: bookmark57]1、	结构施工的同时，各种机具设备按施工平面图在二次结构及装修期间要进行重新布 置，安装到位，确保良好运行。
[bookmark: bookmark58]2、	分配好各施工队、各分包单位施工现场材料码放区域，并划分责任区。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]五、主要项目施工方法
[bookmark: bookmark63]5.1砌筑工程
本工程外墙及房间与电井隔墙采用200mm厚的陶粒混凝土空心砌块，卫生间
管道井外包采用90mm厚陶粒混凝土砌块，其它房间隔断采用90mm厚混凝土空心条板。
1、施工顺序及质量控制
[image: ]
2、砌筑形式
陶粒混凝土砌块采用全顺砌筑形式，墙厚等于砌块宽度。上下皮翌向灰缝应错缝搭砌， 搭砌长度为1/2砌块长。
[bookmark: bookmark64]3、工艺流程
施工准备(墙体放线、砌块浇水)…拌制砂浆、砌块排列…铺砂浆砌筑…翌缝灌砂浆… 原浆勾缝
[bookmark: bookmark65]4、砌块墙砌筑要点：
(1) [bookmark: bookmark66] 砌块提前2d以上适当浇水湿润。严禁雨天施工，砌块表面有浮水时亦不得进行 砌筑。
(2) [bookmark: bookmark67]砌块必须保证有28d以上的龄期。
(3) [bookmark: bookmark68]砌筑时，必须遵守“反砌”原则，即使砌块底面向上砌筑。上下皮应错缝搭砌。
(4) [bookmark: bookmark69]水平灰缝应平直，砂浆饱满，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于90%。翌向灰 缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满 度不得低于80%，水平、翌直灰缝宽度10mm。
(5) [bookmark: bookmark70]需要移动已砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时，清除原有砂浆后，再重新铺 浆砌筑。
(6) [bookmark: bookmark71]墙体转角及交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，则应留置斜槎，斜槎的长度应
 等于或大于斜槎高度。
(7) [bookmark: bookmark72] 墙体转角处，应隔皮纵横墙砌块相互搭砌。砌块墙的	T字交接处，应 使横墙砌块隔皮端面露头。
(8) [bookmark: bookmark73]在砌筑砂浆终凝前后的时间，应将灰缝刮平。
(9) [bookmark: bookmark74]圈梁设置：墙高超过3米时，应于墙体半高处或门窗顶设置与柱墙连接且沿墙全长 贯通的钢筋混凝土梁；墙高大于4.5米时，于墙中部和靠近顶部各设一道圈梁。圈梁宽度同 墙厚，高度120mm。当圈梁被门洞切断时，在洞顶设置附加圈梁，圈梁搭接长度不小于 1000mm，当两圈梁高差小于500mm时，圈梁也 可以沿洞口垂直拐弯与过梁连成框架。
(见下图)


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/668054052071006023
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