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[bookmark: _Hlt123293214]第一部分 编制说明
[bookmark: _Toc123546786]一、综合说明
我公司经过认真的阅读本工程设计施工图纸、招标文件和专业技术人员现场实际勘察，通过相关项目经理部的研究分析，对整个工程的施工进行了策划部署，在综合考虑了各方面因素的基础上，选择优化施工合适的方案，编制了本工程的施工组织设计，以使本工程的施工组织设计具有科学性、实施指导性和可操作性，以保证按期、优质、高效、安全地完成本工程的建设任务。
[bookmark: _Toc123546787]二、编制依据
本工程施工组织设计编制的依据是：
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1、建设单位提供的本工程施工图纸设计，本工程所选择使用的国家标准图集。
2、本工程招标文件的规定及设计答疑会纪要。
3、国家和上级单位以及公司有关安全生产，文明施工的政策法令性文件和法规、规定。
4、施工现场的自然条件和具体情况。（现场地理环境、水文地质、气象环境、交通运输、供水供电等）
5、建设部颁发的《建设工程现场管理管控规定》。
6、单位的企业标准及ISO9001质量体系文件标准。
7、现行建筑装饰、安装工程施工的有关规程、规范、验收标准及中华人民共和国国家行业标准。
《工程测量规范》
《建筑地面工程施工及规范规范》
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
《通风与空调工程施工质量验收规范》
《建筑电器工程施工质量验收规范》
《建筑工程施工质量验收规范》
《建筑施工高处作业安全技术规范》
《建筑机械使用安全技术规范 》
《施工现场临时用电安全技术规范》
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本工程施工组织设计编制遵循以下基本原则：
1、保证重点，统筹安排，遵守承诺和招标文件规定与相关设计答疑会议纪要。
2、依据本工程相关项目的合适的内容，本着“适用、安全、经济、合理、先进”的原则，科学地安排施工程序，合理组织施工，确保各项施工活动相互促进，紧密衔接，加快施工进度，缩短工期。
3、采用先进的施工技术，合理选择施工合适的方案，保持公司质量体系并使之有效运行，确保安全生产和提高工程质量。
4、充分挖掘和利用机械设备潜力，提高机械化程度，减轻劳动强度和提高劳动生产率。
第二部分  工程概况
一、工程概况
中国*********校区14、15、21、22号楼及餐厅后厨维修改造相关项目施工，其中14、15、21、22号楼维修改造包括室内装饰、水暖系统、电气系统改造等，北餐厅后厨维修改造包括水暖系统、电气系统改造等。
二、装修改造工程相关项目
北餐厅改造合适的内容
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1、操作间按功能重新分割，根据功能局部需要更换地面及顶棚吊顶
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2、公共卫生间装修改造，更换墙地瓷砖、洁具（箭牌）、蹲位隔断、门，在洗手间南侧增加隔墙玄关装饰,恢复原照明电器
3、大餐厅北侧外窗改造增加4个通风上翻窗
4、餐厅南侧两个入户门安装玻璃雨蓬
5、雅10餐厅东侧哑口堵砌封闭，雅12中间增加轻质隔墙后改为两个雅间相应调整照明电器，东侧原1200*2300双扇门移到西侧改为900*2300。
6、后厨照明采用1200*200双管防爆灯，其它设备用电配电、通风油烟系统(面点间）及给排水(水池下水管就近埋地进入室内排水明沟）由设备厂家设计土建配合施工
天井公共卫生间
施工合适的内容：
更换卫生间洁具（九牧）隔断，原墙地瓷砖及顶棚拆除重新贴墙地瓷砖及吊顶（300*300集成吊顶），门口台阶铺花岗岩
南餐厅办公室增加通风窗。
剔洞口，外墙面瓷砖面层提前用无齿锯割开保护拆除，洞口做细木工板套，安装塑钢推拉窗，窗口做护角。
14-22号楼专家公寓改造合适的方案
房间布局
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一、二层房间布局保持不变卫生间外扩，二层卫生间进行重新分割，一层厅增加两处玄关垭口套合适的方案布局见附图
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二、室内装修改造
1、卫生间：保护拆除原有设施及装修，按图示重新进行分割布局，贴墙地砖、集成吊顶、地面防水、水电布管布线，重新配置坐便、淋浴器、洗脸盆、毛巾架、手纸盒
2、地面：一层重新铺设实木复合地板，二层15、21、22号楼原地毯保留，14号二层拆除原老旧地板抹3~5厚水泥砂浆找平，重新铺设实木复合地板，更换房间踢脚线
3、墙面：铲除原墙面乳胶漆批腻子打磨贴墙壁纸。原暖气罩拆除取消暖气罩（安装装饰暖气片）增加 窗台板。
4、顶棚：拆除原老旧顶棚，安装完棚内管道及布线后重新吊顶刷乳胶漆。
5、门窗：室内门为实木复合，卫生间为钛镁合金门，外窗保留不变
6、原卧室壁橱门拆除，更换为高密板贴免漆三合板
7、给排水暖系统：按新的房间布局重新进行调整更换老旧管道及暖气位置。
8、电器：按新的房间布局对开关插座进行调整，重新配置强电线路及配电箱，更换照明灯具，增加网络信息化系统。本工程为改造工程，范围仅做配电系统和综合布线系统，其他强弱电、应急照明和防雷接地均参照原电气施工图执行。
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9、卫生间地面施工说明：原地面拆除，重新抹水泥砂浆找平层找坡，高分子防水两遍（四周卷起400，浴房内墙面卷起1800），30厚水泥砂浆结合层贴300*300地砖，墙面，铲除原有装饰层抹基层找平(100*50轻钢龙骨两层水泥压力板轻质隔墙加挂一层丝网基层20厚水泥砂浆基层），贴400*600墙瓷砖
三、施工工艺要求
1、施工过程不得破坏原建筑结构，如本设计施工图中与原建筑设计有冲突之处，经施工单位提出后由装饰设计单位另行修改。
2、新加结构实施前要对原建筑进行细致观察，施工过程中若发现与实际情况不符，要及时通知设计监理单位研究处理。
3、在施工过程中要求设置可靠的支撑系统，在加固砼强度未达到100％前不得拆除，在拆除墙体及开凿原有砼梁时不得破坏原有结构。
4、所有开关、插座的安装高度均需保持一致，安装平整、牢固。
5、乳胶漆施工时室内温度不应低于5℃；各类裱糊工艺施工时室内温度不应低于10℃；使用粘胶剂时，应严格遵守说明书要求的室内温度。
四、施工条件及施工特点
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1、工期要求：开工日期为2015年11月27日，其中14、15、21、22号楼维修改造要求2016年4月10日前完工，其他相关项目要求2016年3月10日前完工。。
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2、质量要求：符合国家及行业现行质量验收标准，符合设计图纸及施工验收规范要求。
3、施工用电、用水按招标人提供的连接点装表计量使用。
4、本工程交通方便，所需各种材料、设备可直接运进场内。
5、本工程装饰精细、种类较多、质量要求高、装饰面积大、工期短。
6、本工程为旧楼改造，要特别注意不破坏原有结构，确保结构安全。
7、施工过程中交叉施工多、必须做好上下工序的配合，同时要做好已完成成品的保护工作。
五、施工部署
1、组织机构部署
我公司在施工现场设立相关项目经理部，选派技术全面、精干得力的技术力量充实相关项目经理部和生产班组，健全相关项目管理管控机构，完善制度，明确职责和权限，对相关项目建设进行全过程、全方位的科学管理管控。
2、施工管理管控目标
⑴ 质量目标
确保合格工程，争取优良工程。
⑵ 进度目标
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承诺在规定的开工日期为2015年11月27日，其中14、15、21、22号楼维修改造要求2016年4月10日前完工，其他相关项目要求2016年3月10日前完工。保证实现竣工验收。
⑶ 安全生产目标
a、杜绝出现重大人身伤亡事故。
b、杜绝出现重大设备损坏事故以及与生产相关的恶性事故。
c、轻伤频率控制在2‰以内。
⑷文明施工目标
a、进行现场标准化管理管控。
b、争创市现场文明施工工地。
⑸技术资料管理管控目标
a、做到技术资料的真实、有效、全面与工程同步。
b、严格遵照《建设工程文件归档整理规范》的相关细则。
3、施工顺序安排
3.1、施工顺序为：从上而下、先湿后干、先隐蔽后饰面、先房间后过道。
3.2、施工安排为：拆除吊顶、门窗及门洞墙体、室内墙面抹灰、拆除地面砖等相关项目。装修施工按先屋顶及增加墙体后室内外抹灰、吊顶、门窗安装、地面铺贴的顺序进行，电气预埋同时跟进，最后油漆、涂料、灯具安装施工。
4、施工准备工作
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4.1、技术准备工作：
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（1）针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量相关计划，制定关键工序、重点工序质量控制措施。
（2）依据施工组织设计，编制分部、分项工程施工技术措施，做好技术交底，指导工程施工。
（3）编制施工预算，提出主要材料用量相关计划。
4.2、劳动力及物质、设备准备工作：
（1）组织施工力量，做好施工队伍的编制及其分工，做好进场三级教育和操作培训。
（2）落实各组室人员，制定相应的管理管控制度。
（3）根据预算提出材料供应相关计划，编制施工使用相关计划，落实主要材料，并根据施工进度控制相关计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间相关计划。
（4）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
5、施工现场平面布置
5.1、给水：
（1）从建设单位指定位置接入水源并安装水表。 
（2）施工现场消防管线利用现有消火栓，配25米水龙带，19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志，消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品。
（3）引管径DN32支管供施工用水。
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5.2、排水
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（1）施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出。
（2）沉淀池定期清掏。
5.3、施工临时用电：
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引入根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置，均按三级配电，二级保护。
本工程临时用电均从合约甲方指定地点引入，并进入本施工现场的内，在现场内设总配电箱，从合约甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统，并在总配电箱处做重复接地一组，接地电阻小于4 W。其他合适的内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。
[bookmark: _Toc434936960]第三部分  施工现场平面布置图
施工现场平面布置图；见附件
[bookmark: _Toc434936961]第四部分  施工技术措施
（一）卫生间处结构改造
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原地面拆除，重新抹水泥砂浆找平层找坡，高分子防水两遍（四周卷起400，浴房内墙面卷起1800），30厚水泥砂浆结合层贴300*300地砖，墙面，铲除原有装饰层抹基层找平(100*50轻钢龙骨两层水泥压力板轻质隔墙加挂一层丝网基层20厚水泥砂浆基层），贴400*600墙瓷砖
 (
第 
12
 页 共 
46
 页
)
14-22#楼
保护拆除原有设施及装修，按图示重新进行分割布局，贴墙地砖、集成吊顶、地面防水、水电布管布线，重新配置坐便、淋浴器、洗脸盆、毛巾架、手纸盒
1、卫生间高分子防水施工方法
1.1  材料及要求： 
1.1.1  三元乙丙橡胶防水卷材： 
1.1.1.1  规格：厚度1.2mm，1.5mm；宽度1.0m；长度20.0m。
1.1.1.2  主要技术性能：抗拉断裂强度≥7MPa；断裂伸长率>450%；低温冷脆温度-40℃以下；不透水性（MPa×min）>0.3×30。
1.1.2  聚氨酯底胶；用来做基层处理剂（相当于涂刷冷底子油），材料分甲、乙两组份，甲料为黄褐色胶体，乙料为黑色胶体。
1.1.3  CX-404胶：用于卷材与基层粘贴为黄色混浊胶体。
1.1.4  丁基胶粘剂：用于卷材接缝，分A、B两组份，A组为黄浊胶体，B组为黑色胶体。使用时按1∶1的比例混合搅拌均匀使用。
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1.1.5  聚氨酯涂膜材料：用于处理接缝增补密封，材料分甲、乙两组份，甲组份为褐色胶体，乙组份为黑色胶体。     
1.1.6  聚氨酯嵌缝膏：用于卷材收头处密封。     
1.1.7  其他材料： 
1.1.7.1  二甲苯：用于浸洗刷工具。     
1.1.7.2  乙酸乙酯：用于擦洗手。     
1.2  主要用具： 
1.2.1  基层处理用具：高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤帚。 
1.2.2  材料容器：大小铁桶。 
1.2.3  弹线用具：量尺、小线、色粉袋。     
1.2.4  裁剪卷材用具：剪刀。 
1.2.5  涂刷用具：滚刷、油刷、压辊，刮板。 
1.3  作业条件： 
1.3.1  在地下水位较高的条件下铺贴防水层前，应先降低地下水位，做好排水处理，使地下水位降至防水层底标高300mm以下，并保护到防水层施工完。 
1.3.2  铺贴防水层的基层表面应平整光滑，必须将基层表面的异物、砂浆疙瘩和其他尘土杂物清除干净，不得有空鼓、开裂及起砂、脱皮等缺陷。 
	编号：
时间：2021年x月x日

	书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
	页码：第15页 共46页



1.3.3  基层应保持干燥、含水率应不大于9%；阴阳角处应做成圆弧形。 
 (
第 
15
 页 共 
46
 页
)
1.3.4  防水层所用材料多属易燃品，存放和操作应隔绝火源，做好防火工作。 
2.1  工艺流程： 
 基层清理 → 聚氨酯底胶配制 → 涂刷聚氯酯底胶 → 特殊部位进行增补处理 (附加层) → 卷材粘贴面涂胶  基层表面涂胶 → 铺贴防水卷材 →做保护层。
2、卫生间瓷砖镶贴
铲除原有装饰层抹基层找平(100*50轻钢龙骨两层水泥压力板轻质隔墙加挂一层丝网基层20厚水泥砂浆基层）贴400*600墙瓷砖
材料准备： 
（1）水泥：一般使用325#普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。应有出厂证明和复试合格；当水泥存放超过三个月或有结块不能使用。 
（2）白水泥：同样325#。 
（3）砂：以中砂为宜，平均粒径不小于0.35mm，不能用粉砂，使用前应过筛子，含泥量不能大于8%。 
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（4）釉面砖：施工前必须对釉面砖，进行挑选，选择色泽一致的砖，对规格尺寸应严格检查，尺寸偏差大、翘曲变形和面层上有杂质、缺陷的均应挑出。配套的腰线、收口线等准备齐全，质量符合要求。 
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2.1主要施工机具 
釉面砖切割机、切砖刀、胡桃钳、手凿、水平尺、墨斗、灰起子、靠尺板、木锤、尼龙线、薄钢片、铁板、孔径5mm筛子、手推车、大小水桶、平锹，扫帚等相关工具。 
2.2施工作业的相关条件 
（1）施工前依据设计要求放出大样图并对现场实际尺寸进行排砖等准备。 
（2）事先将材料准备齐全，包括对进场的釉面砖数量、质量进行检查；按照要求对其砖必须挑选规格、颜色一致、质量符合要求的砖保存好。 
（3）预留孔洞及排水管等处理完毕，门窗框要固定好，铝合金门窗边缝隙所用嵌缝材料应符合要求，做好成品保护。 
（4）墙面要清理干净，做好施工洞口的封堵工作。 
（5）在大面施工前必须先做样板完成后，经相关部门检验合格，各方签认后方可大面积施工。 
2.3施工工艺流程：基层处理 →吊垂直、找规矩 →贴灰饼 →抹底子灰 →弹线 →贴面砖 →处理砖缝 →成品保护
2.4技术措施： 
(1)基层处理： 
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混凝土墙面处理：首先将墙面的混凝土剔平，对大钢模施工的墙面应毛化处
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清理，即在墙面上将表面尘土、污垢用10%火碱水将表面的油污刷掉，随之用清水冲干净，在用1：1水泥细砂掺10%立得尔建筑胶，用扫帚将砂浆甩到墙面上，其甩点要均匀，终凝后浇水养护，具有较高的强度，以手掰不掉为止。 
（2）砖墙面处理：先将剔除砖墙面上多余的灰浆并清扫浮土，然后用清水湿润墙面，后抹1：3水泥砂浆底层。 
釉面砖在粘贴前几小时应充分湿润，阴干后备用，墙面也应充分湿水。 
(3)吊垂直、套方、找规矩：要求对整个房间找方和规矩，弹出墙面的50cm水平控制线，并在门窗洞口按照弹出墙面砖的排砖控制线，并对墙面的垂直度进行检查。不能满足要求必须修补，调整后施工。 
(4)贴灰饼：墙面粘贴前需要基层打底子灰，按照墙面的垂直度和平整度，用稍干点的砂浆在墙面上按照控制点的位置作出抹灰的控制点和面，要求墙的两端必须做，中间间距1.5m左右。 
(5)抹底层灰：抹底层灰一般分两次操作，先刷一道掺胶的素水泥浆结合层，然后紧跟着抹第一边1：2.5或1：3水泥砂浆，要求薄薄一层并用抹子压实。第二次用同样的配合比的砂浆按冲筋和灰饼的抹平，用短杠刮平，低凹处填平补齐，最后用木抹子搓出麻面。根据天气情况终凝后浇水养护。 
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(6)弹线：抹完底层灰后按照设计的建筑标高，在墙面上弹出50Cm线控制标高，并按照此控制线和墙面砖排版图弹出排砖线，特别注意门窗洞口的排砖控制线，。要注意在同一墙面上不得有一排以上的非整砖，并将其镶贴在较隐蔽部位。   
(7)墙面贴砖：墙面贴砖前应将面砖放入清水中浸泡2h以上，然后取出凉干至手按砖背无水迹时方可使用；墙面湿润：砖墙提前一天润湿好，混凝土墙面可以提前3~4天湿润，以避免吸走粘结沙浆的水分。粘结砂浆的配合比可采用1：2（体积比）水泥砂浆或采用聚合物水泥砂浆粘贴，其结合层可以减薄到2~3mm。室内砖的粘贴接缝宽度按照设计要求，无设计要求是一般1~1.5mm，且横竖缝宽一致。施工温度控制在5℃以上，冬期施工要采取保温防冻措施。釉面砖的粘结层厚度：在釉面砖背面满抹灰浆，四角刮成斜面，厚度控制在5mm左右，并注意边角满浆。釉面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面，使之与邻面平，粘贴5~10块，用靠尺板检查表面的平整度，并用灰匙将缝拨直，阳角拼缝可以用阳角条，也可以用切割机将釉面砖边沿成45度斜角，注意不能将釉面损坏或崩边，保证接缝平直、密实。 
(8)处理砖缝：贴完墙面砖待达到一定强度后，用竹签或细铁丝将砖缝间的砂浆
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清理并用棉丝擦干净后，在48小时后用白色水泥浆勾缝，可以用干净铁丝碾压实勾成凹缝。勾缝水泥浆硬化后用棉丝清理干净。注意勾缝一定要仔细不能出现毛茬和黑边影响美观。 5.6质量标准： 
保证相关项目： 
    墙面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和现行行业标准规定。     
墙面砖镶贴必须牢固，严禁空鼓，无歪斜、缺棱、掉角和裂缝等缺陷。

（二）内墙改造
内墙原有墙面全部铲除乳胶漆，重新批腻子打磨贴墙壁纸。
1、 墙面铲除：
铲除自上而下逐层逐间进行，铲除采用人工使用扁铲手锤逐
间铲除，露出坚实基层同时清除基层表面的浮尘。每间铲除的建筑垃圾及时清理打堆，然后用蛇皮袋打包后运下，严禁高空从窗户抛下。
（三）墙面施工
1、裱糊类墙面的构造  
墙体上用水泥石灰浆打底，使墙面平整。干燥后满刮腻子，并用砂纸磨平，然后用107胶或其它胶粘剂粘贴墙纸。  
2、裱贴墙纸、墙布主要工艺流程  
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清扫基层、填补缝隙补腻子、磨砂纸→满刮腻子、磨平→涂刷防潮剂→涂刷底胶→墙面弹线→壁纸浸水→壁纸、基层涂刷粘结剂→墙纸裁纸、刷胶→上墙裱贴、拼缝、搭接、对花→赶压胶粘剂气泡→擦净胶水→修整。  
3、裱贴墙纸、墙布施工要点  
3．1．基层处理时,必须清理干净、平整、光滑,防潮涂料应涂刷均匀,不宜太厚。 
3．1．1 混凝土和抹灰基层：墙面清扫干净，将表面裂缝、坑洼不平处用腻子找平。再满刮腻子，打磨平。根据需要决定刮腻子遍数。 
3．1．2 木基层：木基层应刨平，无毛刺、戗茬，无外露钉头。接缝、钉眼用腻子补平。满刮腻子，打磨平整。 
3．1．3 石膏板基层：石膏板接缝用嵌缝腻子处理，并用接缝带贴牢。表面刮腻子。 涂刷底胶一般使用107胶,底胶一遍成活,但不能有遗漏。 
为防止墙纸、墙布受潮脱落，可涂刷一层防潮涂料。 
弹垂直线和水平线，以保证墙纸、墙布横平竖直、图案正确的依据。 
 5．粘贴后，赶压墙纸胶粘剂，不能留有气泡，挤出的胶要及时揩净。  
3．1．4注意事项  
1）． 墙面基层含水率应小于8%。 
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2）． 墙面平整度达到用2米靠尺检查，高低差不超过2毫米。3）． 拼缝时先对图案、后拼缝，使上下图案吻合。 
4）． 禁止在阳角处拼缝，墙纸要裹过阳角20毫米以上
材料要求：水泥采用普通32.5级硅酸盐水泥，黄中砂。石灰必须彻底熟化后才能使用，不得含有未熟化颗料，已冻结风化的石灰膏不得使用。
工艺流程：
墙面清理→墙面浇水湿润→吊垂直找方定点冲筋→抹底子灰→抹面层。
操作要点
1、墙面清理：抹灰前清理掉墙面上所有污物，灰皮，浮石，灰尘等。
2、墙面浇水：抹底子灰前一天，要对墙面进行浇水湿润，砼面刷水泥界面剂一道，要求刷匀刷满，以保证粘结牢固。
3、吊垂直、找方：在靠近门口阴阳角等外采用２m 靠尺板吊垂直度套方，打点抹灰，采用“日”字冲筋法冲筋，从楼地面向上返20cm 冲横筋一道，从楼屋顶向下返20cm冲横筋一道，上下两道之间再冲一横筋，冲筋宽度5cm，阴阳角两侧20cm 处各冲竖筋一道，使每一面墙的筋形成一个“日”字型，保证墙面垂直度，平整度满足规范要求。
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4、底子灰：打底子灰采用１:1：6
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 水泥石灰砂浆，厚度不超过15mm。打底扫毛，从上而下进行，抹成的灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刮平，再用木抹子补灰搓平，门口护角外包２０mm 水泥砂浆护角。
5、抹面层：面层灰采用1：0.5：3水泥石灰砂浆。待找平层６－７成干时，浇水湿润，抹面层灰，压实赶光，厚度不应大于5mm。
（四）轻钢龙骨吊顶
拆除原老旧顶棚，安装完棚内高管到及布线后重新新吊顶刷乳胶漆。
轻钢龙骨石膏板吊顶施工包括吊顶龙骨安装、吊顶基层板、面层板安装工艺。
1、吊顶龙骨安装工程
⑴ 施工准备
1) 检查结构施工情况：吊顶施工前，应复核结构空间尺寸，及时处理结构需要处理的质量问题。
2) 检查设备安装情况：吊顶施工前，应检查设备、电线、管道等安装情况，是否就位，有无交叉施工，并在以后的施工中妥善安排和配合，避免不必要的返工和浪费。
3）安装完顶棚内的各种管线及通风道，确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。做完墙地湿作业工程相关项目。
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4）在大面积施工前，应做一样板间，对顶棚的起拱度、灯槽洞口的构造处理，分块及固定方法等经试装，并经鉴定认可后方可大面积施工。
⑵ 施工工具：
电动木工开料机、电动木工压刨机、电锤、电锯、电焊机、油漆刷等。
⑶ 施工工艺流程:
放线→固定吊筋→安装主龙骨→按标高调整主龙骨次龙骨→放线安装次龙骨→安装照明管线→安装面板→安装灯具→面板刷漆。
放线主要是弹好吊顶标高线，龙骨布置线和吊筋位置线。
吊顶标高线:弹到墙面和柱面上。
龙骨布置线:弹到楼板下底面上。
吊筋位置线:吊筋间距根据施工图纸要求、其位置线与龙骨位置线相同，弹在楼板下底面上。
固定吊筋：由于本工程房间空间较大，所需吊筋较长，为保证整个吊顶的刚度和稳定性，减少其侧向位移，采用φ8 圆钢，所用吊筋根据吊顶高度现场进行加工，并涂刷防锈漆三遍。一层吊筋采用电锤打膨胀管螺栓，与吊筋进行焊接，二层的 吊筋固定在屋顶Φ12的檀子木上。主龙骨、次龙骨由工厂配套供应，其安装一般都较牢靠，套住即可。
(4) 龙骨安装
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1）根据设计要求主龙骨采用UC75/08系列，带栓吊杆，中距800×800，次龙骨采用U50系列，中距600×600；所有材料必须符合国家标准要求，有合格证。
2）用作龙骨的钢材必须经过镀锌处理，大芯板、九厘板按设计要求涂刷防火涂料。
3）按照设计要求和图纸尺寸进行龙骨安装，吊杆采用φ8 圆钢，上端用膨胀螺栓固定在砼梁板上；与轻钢龙骨的连接固定应符合设计和施工规范要求，且牢固可靠。
4）在龙骨安装程序上，因为主龙骨在上，所以吊挂件同主龙骨相连。安装好主龙骨后，在主龙骨底部弹线，然后再用配套连接件将次龙骨与主龙骨固定。其安装顺序:可先将吊筋与主龙骨安装完毕，然后依次安装次龙骨；也可主次龙骨一起安装，二者同时进行。至于采用哪种形式，主要视不同部位、所吊面积的大小来决定。
5）龙骨的安装一般是按照预先弹好的位置，从一端依次安装到另一端。如果有高低跨，常规做法是先安装高跨部分，再安装低跨部分。对于检修孔、下人孔、通风口等部位，在安装龙骨同时，应按尺寸将位置预留，横撑龙骨安装到位。
跨度较大空间（大于4m）安装主龙骨时，根据设计和规范要求中间部分应起拱，一般为短跨方向的1/200，主、次龙骨长度方向可用接插件连接，接头处要错开。
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 龙骨调平：在龙骨安装前，已经标好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，因此龙骨的调平与安装宜在同一时间完成。龙骨调平主要是调整主龙骨，只要主龙骨标高正确，中小龙骨一般不会发生什么问题。
7）龙骨安装好后，应及时检查防火涂料的涂刷情况，如有损坏应进行修复涂刷，及时做好隐蔽验收。
2、吊顶面层安装工程：本工程面层主要考虑九厘板和埃特板安装。
⑴ 施工工具：电锤、手电锯、手电钻等。
⑵ 施工工艺流程：轻钢龙骨、照明管线隐蔽验收→检查九厘板和埃特板板→安装九厘板和埃特板石膏板。
3、 九厘板基层安装
1）基层板安装前，应检查龙骨的准确性和牢固度以及水电安装等预埋工作情况，在确保无误后才能进行九厘板基层的施工。
2）基层板的安装应按照设计图纸的要求进行。
3）基层板应事先按设计及消防要求涂刷防火涂料，干燥牢固后才能安装。
4）九厘板与龙骨采用自攻螺钉固定，螺钉间距为25-30㎝，基层板的平整度要求为2mm。
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5）基层板和龙骨的安装属于隐蔽工程，应及时报监理、建设、消防等单位进行隐蔽工程的检查和验收，验收合格后才能进行下道工序的施工。
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⑸ 安装石膏板：在确保石膏板质量的基础上，一般采用自攻螺丝固定石膏板，用手钻将自攻螺丝打入轻钢龙骨，使石膏板与轻钢龙骨紧密连接。在大面积上埃特板应骑缝安装，接缝处留5-8mm 缝，便于批嵌。石膏板排布和板颖处理按有关规范进行操作，以保证其吊顶质量。
（五）地面改造施工
1、地面：一层重新铺设实木复合地板，二层15、21、22号楼原地毯保留，14号二层拆除原老旧地板抹3~5厚水泥砂浆找平，重新铺设实木复合地板，更换房间踢脚线。只清除面层不破坏基层，建筑垃圾人工清除。 
2、水泥砂浆找平层：
水泥砂浆找平层操作要求：将基层浇水湿润，刷素水泥浆结合层一道，再铺筑砂浆面层15厚1:2水泥砂浆，随铺随抹压拍实，再用铝合金方尺由里向外刮平标筋，然后再用木抹子搓平。
找平层铺好后，养护时间不少于7昼夜。水泥砂浆找平层抗压强度达不到5MPa前，不准在上面行走或进行其它作业，以免损坏地面。
3、复合木地板安装
1）施工工艺流程：     
2）材料要求： 
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⑴复合木地板面层所选用的条材和块材，其技术等级和质量标准要求应符合设计要求。含水率不应大于12％。必须做防腐、防蛀及防火处理； 
⑵胶粘剂：应采用具有耐老化、防水、防菌、无毒等性能的材料，胶粘剂应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325－2001的规定。 3、主要施工机具： 
角度锯、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、錾子、刷子、钢丝刷等
 4、施工的相关条件： 
⑴材料检验完毕并符合要求； 
⑵对所覆盖的隐蔽工程进行验收并合格，进行隐蔽检查会签； ⑶应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度； 
⑷工序交叉、环境情况应满足施工质量可达到的标准要求。抹灰工程、管道试压试验等施工完工。
 5、施工技术措施: 
⑴基层清理：已做好的地板砼基层要求干燥、平整，将基层面清扫干净。
 ⑵铺塑料衬垫：将塑料衬垫平铺在基层上。 
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⑶铺装复合木地板：地板从墙的一侧开始铺贴，地板按照设计要求方向铺贴，设计没有要求的按顺光的方向铺贴，靠墙的一块硬离开墙面10 mm左右，再逐块紧排，实木复合木地板的接头，应按设计要求留置，铺实木复合木地板时，应从房间的内侧推着向外铺。 
⑷踢脚安装：踢脚的材质、规格尺寸按设计要求，在墙内安装踢脚板的位置，每隔400mm打入木楔。安装前，先按设计标高将控制线弹到墙面，使木踢脚板上口与标高控制线重合。木踢脚板与地面转角处安装木压条或安装圆角成品木条。木踢脚板接缝处应做成陪榫或斜坡压槎，在90°转角处做成45°斜角接槎。安装时，木踢脚板要与墙立面贴紧，上口要平直，钉接要牢固，用气动打钉枪直接钉在木楔，若用明打钉接，钉帽要砸扁，并冲入
（六）油漆工程
①施工准备：材料准备：调和漆、防锈漆、腻子灰。
②基层处理：木柜表面残留的水泥砂浆等杂物清理干净，金属构件上水泥清理干净，并用砂布打磨除锈。
③刷底油、批腻子：先刷清油一遍，金属构件刷红丹防锈漆一遍。底油干后，开始腻子。刮腻子时应横抹竖起，嵌进钉孔及裂缝内。大缝要填实嵌满，表面刮光，无残渣。门上下冒头榫头等处均应抹到。腻子干后用1＃砂浆打磨，并用湿布擦净。
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④油漆涂刷：油漆必须统一调配，保持色调一致。刷漆顺序应为从外向内，从左自右，从上而下，顺纹涂刷。刷头遍漆其稠度以达到盖底，不流淌，不显痕为宜。要求厚薄均匀，无流坠，无裹棱，无露底。待头遍漆干透后，再补刮一次腻子并磨光，刷第二遍漆。待刷完干燥后，再刷第三遍。油漆要求表面光亮、均匀、色泽一致，无流坠皱皮，无明显刷纹，五金洁净，门上下冒头不漏刷。
⑤成品保护：刷完门用木楔楔住，防止扇、框油漆粘结。被油漆污染部位应及时清除。
（七）玻璃雨棚施工合适的方案 
1）加工准备及下料→测量放线→预埋件安装处理→悬挂臂安装焊接→校准检验→连接受力拉索→不锈钢玻璃爪安装焊接→防锈喷漆处理→夹胶玻璃加工制作安装→调整检验→上下打胶→修补检验→玻璃清洗→清理现场→竣工验收。
 2）施工工艺及施工要点： 
（1）加工准备及下料：按照施工图放样，放样和号料时要预留焊接收缩量和加工余量，根据放样作样板。钢材矫正：钢材下料前必须先进行矫正，矫正后的偏差值不应超过规范规定的允许偏差值，以保证下料的质量。热加工的型钢先热加工，待冷却后再号孔。钢板预埋件及其他零件切割钻孔及喷防腐漆处理。 
（2）测量放线：根据土建标高基准线测预埋件标高中心线，检查预埋件标高偏差、左右偏差。整理结果，确定预埋件分隔的调整处理合适的方案。沿楼板外沿弹出墨线定出预埋件顶标高线。 
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（3）预埋件安装处理：定位预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。 
（4）悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，就位准确后点焊。然后以此两条悬挂臂为基准拉出悬挂臂的最高、最底标高线，焊接剩余悬挂臂。并焊接无缝钢管。型钢需接长时，先焊接头并矫直。采用型钢接头时，为使接头型钢与钢板预埋件紧贴，应按设计要求铲去楞角。对接焊缝应在焊缝的两端焊上引弧板，其材质和波口型式与焊件相同，焊后气割切除并磨平。
（5）校准检验：悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度；受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。保证悬挂臂符合设计受力状态及整体稳定要求。 
（6）连接受力拉索：定位拉杆基准线、标高线，按要求安装预埋件，焊接栏杆。 
（7）不锈钢玻璃爪安装焊接：按设计尺寸弹出纵横线及设计标高，用夹具夹紧，进行定位点焊，装配完毕，焊接玻璃爪底座。 
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（8）防锈喷漆处理：应清除熔渣及飞溅物，不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。 
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（9）夹胶玻璃加工制作安装：按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 
（10）调整检验：点式玻璃进行整体调整检验，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。 
（11）上下打胶：充分清洁玻璃间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。为调整缝的深度，避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶，注胶后将胶缝表面抹平，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前，不要沾染灰尘和划伤。 
（12）修补检验：局部修补检验。 
（13）玻璃清洗：整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶剂擦拭玻璃 
（14）清理现场：保护和清洗现场
（15）竣工验收：竣工验收 3）质量控制 
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（1）质量标准：请参照《钢结构设计规范》(GB50017—2003)、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）、《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）和《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139—20016）。 
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（2）质量管理管控要点： 
材料控制：玻璃雨棚所使用的各种材料必须符合设计和规范要求。材料采购前必须弄清楚规范中对该种材料有何质量要求。 
各种构件在运输过程中必须有可靠的保护措施。构件外观表面无明显的凹面和损伤，划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑，无毛刺，孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%，孔圆度偏差不大于1%。 
悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装焊接是雨棚施工中比较繁琐的工序，悬挂臂安装是否准确将影响整过施工过程。测量人员在工作中必须反复校对，确保放线精确，坡度正确。悬挂臂与预埋件连接施工中，必须用合格焊工。焊接、防锈、安装精度必须合格。 
钢材的品种、规格、型号和质量，必须符合设计要求、实测及有关标准的规定。钢材切割面必须无裂纹、夹渣分层和大于lmm的缺楞。构件外观表面无明显的凹面和损伤，划痕深度不大于0.5mm。焊疤、飞溅物、毛刺应清理干净。螺栓孔光滑，无毛刺，孔壁垂直度偏差不大于板厚的2%，孔圆度偏差不大于1%。 
4）安全措施 
（1）安装雨棚用的施工机具在使用前必须进行严格检验。 
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（2）施工人员配备必要的劳动保护用品。
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（八）水电安装
1、电气安装
1.1、施工依据
根据设计提供的施工图纸。
国家有关安装施工验收规范。
根据建筑专业提供的土建条件。
1.2、施工范围：
PVC管暗敷设，开关盒、插座盒暗固定安装，管内穿线，开关、插座安装，照明系统、弱电系统、灯具安装、避雷系统等。
1.3、PVC管暗敷设：
(1)材料要求：
塑料管的壁厚均匀，无凹扁现象。应有产品合格证，并有供应商加盖的红章。
(2)管路敷设与连接：
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所有管路敷设应沿墙开槽或沿吊顶内暗敷设，管子的连接均采用套管连接，套管长度为连接管径的1.5～3倍，连接管口的对口处应在套管中心，管路过长的应加装接线盒，在管进盒、箱应排列整齐，并与管径相吻合。管入盒要求一管一孔，开孔时不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。如果用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞。两根以上管入盒、箱要长短一致，间距均匀,排列整齐。
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1.4、管内穿线：
(1)材料要求：
本工程照明配线采用BV-500V-2×2.5铜芯线，其他配线详见施工图纸。采用的绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求，必须有产品合格证，进场后及时向监理工程师报验。
(2)工艺流程：
选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘遥测。
(3)穿线：
穿线之前应先把带线穿入，目的是检查管路是否通畅，管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去，然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实，绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑扎线缠绕，绑扎牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。
(4)质量标准：
导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ，动力线路的绝缘电阻值不应小于1
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