第一章	工程建设概况及特点

一．工程基本情况

1、工程名称：潞安新疆煤化工（集团）有限公司三道岭矿 区棚户区改造汽运处小区二标段

2、建设地点：哈密市三道岭

3、总建筑面积：13660.68m2（14#—18#楼）。

4、结构类型：砖混结构。

5、层数：地上 6 层，地下 1 层。

6、总投资：约 1549 万元。

7、承包方式：包工包料。二．建设设计特点

本工程属三类民用建筑，耐火等级为三级，屋面防水等级为二级，本工程土建设计使用年限：50 年，抗震设防烈度 7 度，抗震设防类别为丙类。建筑总层数为地上 6 层，地下 1 层，结构形式为砖混结构。建筑面积分别为 14#、15#、16#为 3279.55m2，17#为 2845.75m2，18#为 2804.82m2。该建筑所属气候分区为寒冷（B）区。

外窗为四腔三密封双层中空玻璃（4+9A+4）窗，器材为亚光 白色。单元入口处外门为电子防盗门，设可视对讲，入户门为防 盗门。外墙刷外墙涂料，内墙、顶棚（地下室）采用白色内墙涂 料（水泥砂浆沟缝墙面）。墙体采用 240 厚矸石砖，中分，非承

重墙为 120 厚矸石砖，中分。屋面采用 30 厚C20 细石混凝土找平，膨胀蛭石找坡，SBS 防水。

三．设备安装设计特点

电力照明线路均采用暗线，其余弱电线路等采用PVC 电线管暗敷。

四．建设地点特征

本地区夏季炎热少雨，冬季停工，地势平坦，土质为砂砾土。 第二章	施工准备工作计划

一.施工准备1、现场准备

- 施工场地的平整，按现场平面布置要求，做好施工现 场围挡和施工三类用房的施工。

- 做好水、电、消防器材的布置和安装并对用水和用电 量进行计算。

2、技术准备

- 项目部组织专业技术人员认真学习设计图纸领会设计 意图，做好图纸会审。

- 根据《质量手册》和《程序文件》要求；针对工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊关键工序重点工 序质量控制措施。

- 依据施工组织计划，编制分部、分项工程施工技术措 施，做好技术交底，指导工程施工。

- 做模板设计图机型模板加工

- 认真做好工程测量方案的编制，做好测量仪器的校验 工作，认真做好原有控制桩的校验工作。

- 编制施工预算，提出主要材料用量计划。 3、资源准备

- 人员准备

开工前 3 日内，所有管理人员全部到位，劳务人员根据现场需要分批进场，施工人员、技术人员上岗前由项目总工程师对他 们进行全员交底，充分认识本工程的重点、难点和需注意事项， 并对所有人员实行挂牌上岗。

- 物资准备

施工前的物资准备主要是周转材料的加工准备和大材料的订货准备，应以总进度计划为依据，逐步安排物资进场，既保证 施工顺利进行，又不积压材料，过分占用资金

- 施工机械设备的进场和工具准备

施工前根据施工方案确定的施工机械、设备和工具、按进度 计划组织进场安装检验、试运转和维护，已满做施工要求。同时 对司机及检修人员进行培训，并进行机械施工方案的技术交底.

4、季节施工

- 冬季准备

①合理安排冬季施工项目

②落实各种热源供应和管理

③做好测温工作

④加强安全教育严防火灾发生

⑤做好保温防冻工作

- 雨季准备

①防洪排涝做好现场排水工作

②做好道路维护，保证运输畅通。

③做好物资储存

④做好机具设备等防护

⑤做好雨季施工安排

⑥加强施工管理做好雨季施工安全教育

第三章	施工方案

为保证工程质量、缩短工期，本工程采用分区同步流水作业 完成。按先地下、后地上，先主体、后围护，先湿作业、后干作 业的总体原则，各装饰工序及早插入、水电安装穿插配合的方案 组织各工序施工。及时组织分部工程验收或分部工程分阶段验收，以尽快形成各工作面，组织立体交叉作业，便于缩短工期。

根据本工程结构特点，确定施工总程序：基础工程→主体工 程→屋面工程→装饰工程→其他。

- 测量放线

- 测量放线方案：施工测量遵循“从主体到局部，先控制测量后细部测量”的原则，进场后，首先由建设单位、监理单位、施工单位共同对规划部门给定的标桩进行复测，并办理书面交接手续；然后以给定的标桩为基准，进行住宅楼座标控制网的施测，并报监理和规划部门复核无误后，按规范要求建立控制点， 有专人负责保护和定期校核。

- 建筑平面控制网：根据建设单位提供红线图和建筑物轴线的设计坐标，利用极坐标法，通过计算测出平面控制网，记 录存档。控制桩定于地面，并在桩顶面打上钢钉作为标志。在周 围直径 500mm、高 300mm 范围内用混凝土浇筑做保护。

- 轴线桩的测设：基坑开挖前，对原有定位轴线进行复测、闭合，以经过复测的定位轴线为基准线，利用直角交汇法， 用经纬仪测设本工程的主轴线控制桩，并利用主桩引测单位工程 控制桩，在建筑物四周设置永久性控制点，测量闭合误差不超过3mm。根据单位工程平面尺寸，除在四角设置控制轴线外，还在横向中轴线上设置控制轴线。

- 高度传递：在楼梯间悬吊钢尺，钢尺下端挂一重锤， 使钢尺处于铅垂状态,用水平仪在下部对所建楼层面分别读数, 按水准测量原理把高程传递上去。

- 沉降观测：水准点设置:在建筑物附近设置三个永久水 准点,埋设应坚固稳定。

- 观测点位置:在建筑物四周埋设水准点。

- 沉降观测点的观测：施工期间每半个月或每完成一层观测一次；竣工后一年内每季度观测一次，以后每半年观测一次。 沉降观测资料交设计院审查存档。

- 土方开挖与回填

- 土方开挖：本工程基础形式主要为条基，使用机械开挖、人工配合施工。机械挖土采取一台反铲挖掘机开挖，配合自 卸汽车运土，土方除留足回填土外，余土一律运往建设单位指定

地点堆放。人工挖土时配备手推车、翻斗车运土至现场集中堆放， 或堆放在基底闲空处。基坑开挖后，考虑可能出现的基坑积水， 在基坑四周挖设排水沟，并设集水井，并用污水泵将积水抽出保持基坑干燥。人工清理土方完成后，在坑底测设出标高、轴线， 请地质勘察、设计、业主、监理等相关业务部门进行验槽，合格后立即进行土方换填、平整、碾压，施工完后立即进行报验，浇筑砼垫层。

- 土方回填

房屋基础施工完成后，即可进行基础土方回填，本工程土方 回填拟采用人工回填，夯实机具主要采用振动冲击夯和蛙式打夯 机。为了确保回填土工程施工质量，施工时应按以下要求进行：

- 垫层与钢筋混凝土底板

- 施工顺序

土方开挖→清槽钎探→验槽处理→钢筋混凝土条形基础→

±0.0000 以下墙体砌筑→基础圈梁→暖气沟→回填土及室外管线。

- 施工要点                                    1）基槽清理：条形基础施工之前应进行验槽，轴线、基坑

（槽）尺寸和土质应符合设计规定。槽内应无浮土、积水、淤泥、 杂物。局部软弱土层应挖去，用灰土或砂砾回填，夯实至设计高度。

2）钢筋绑扎

垫层强度达到一定强度后，在其上弹线、支模、铺放钢筋网 片，底部摆放保护层垫块。为了更好的控制构造柱插筋的位置， 故绑扎构造柱钢筋时，在插筋的两侧各加一道φ6.5 的钢筋,把构造柱插筋固定在此钢筋上。

- 模板支设

安装模板前先复查地基垫层标高及中心线位置，弹出基础边 线；基础下段木板如果土质良好，可以用土模，但要保证基坑和 基槽尺寸必须准确。

- 混凝土浇筑

浇筑混凝土前，模板和钢筋上的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物，应清除干净。模板应浇水湿润；混凝土浇筑应连续浇筑； 混凝土浇筑完毕，外露表面应覆盖浇水养护

- 钢筋工程

- 钢筋的质量要求

本工程所使用的钢筋均为现场加工、安装，对每一种型号的 钢筋进入现场后，必须有出厂合格证，经过检测单位进行拉力及 冷弯试验，可焊性分析，复检合格后施工现场方可使用。钢筋表 面应清洁无损伤，无污染，无铁锈，在使用前必须清除干净，钢 筋应按施工顺序配套加工，每种规格的钢筋必须挂牌标注，堆放 整齐。工程中使用的成品钢筋型号、直径、形状、尺寸、数量必 须和施工图、料单相符。钢筋按施工图放样并制作后，分规格、 型号、部位码放，并书写标志牌。

- 钢筋进场验收                                  1）钢筋工程是钢筋砼结构的骨架，其材料质量直接关系到

工程主体结构的安全，因此，对于原材料质量应引起高度重视， 本工程中所有钢材均采用八钢的产品，严禁使用小厂钢材。

2）进场钢筋必须批量成捆（盘）进场，产品质量合格证应随同材料同时进场，按照炉罐批号和直径分批验收，并详细核对发货单上的炉号、批号、发货量与标牌是否相符后，再在监理的见证下按标准规定进行抽样，作机械性能试验，合格后方可使用。

- 钢筋加工制作：                                1）所有钢筋的半成品加工均在现场钢筋车间统一进行，制

作时先按料单放样，合格后才能进行成批生产，钢筋弯钩长度、 弯曲半径等均应满足规范与设计要求。

所加工的半成品，应按编号、规格分类堆放，对加工完毕的 半成品挂牌登记，按编号、规格帮扎。

- 弯曲、污染锈蚀未经处理的原材料不得进行制作，弯曲 钢筋预先调直、锈蚀钢筋要进行除锈后方可进行加工制作。

- 焊工要持证上岗，焊接接头经试验合格，且试验单位出 具合格报告后，才能进行下一道工序施工。

- 钢筋连接

钢筋工程施工的好坏直接影响到结构的受力性能，住宅工程 由于是砖混结构，没有粗钢筋，钢筋采用绑扎搭接为主，保证每 一个搭接接头的搭接长度符合规范规定和设计要求。

- 绑 扎                                         1）钢筋位置划线：梁的箍筋位置划在纵向钢筋上，平板或

墙板钢筋划在模板上，柱的箍筋位置划在对角线纵向钢筋上，基 础的钢筋每个方向的两端各取一根划点，或划在垫层上。

- 绑扎钢筋间距应符合设计要求，配有双排钢筋的构件， 上下钢筋之间应垫以马凳筋，以保持双排钢筋间距正确，板内上 部钢筋的下面，应垫设一定数量的垫块，必须使上部钢筋位置正 确，有足够的混凝土保护层。

- 钢筋绑扎时，应注意弯钩方向，不得任意颠倒,端部的弯 钩应与所靠底模板面垂直,不得倾斜式平放，柱中竖向钢筋搭接时，柱角部钢筋弯钩应与模板成 45°角。

- 箍筋的接头在柱中应该交错布置，在梁中应交错布置，箍 筋的绑扎均应与主筋互相垂直，不得滑落、偏斜，四角与主筋平 贴紧密，位置正确，箍筋间距必须符合设计要求。

- 现浇圈梁、构造柱交叉部位，应注意钢筋的相交位置和排 列。配有双层钢筋网的混凝土板，应根据钢筋直径、网格大小自 行配置架立钢筋，以防止上层网片在施工中受压变形。

- 梁或板中的钢筋因安装暗管，预埋件而必须移动时，应将 钢筋向一边移动，但不得把钢筋局部弯曲，钢筋移动后造成过大 间距，应加设一根同一直径的钢筋。

(6).钢筋工程质量保证措施

- 从原材料进场、存放、下料、焊接至现场绑扎施工，将实 行层层责任，落实到人，严把各工序交接关。

- 加工成型的钢筋，其形状、尺寸弯钩必须符合设计要求， 钢筋表面确保洁净，无损伤、无麻孔斑点、无油污，不得使用带 有颗粒状或片状老锈的钢筋。

- 对柱梁节点等部位的钢筋绑扎，施工前应详细编制绑扎 顺序，钢筋工长和质检员应层层把关，以防出错。

(7)钢筋隐蔽验收

在钢筋绑扎过程中，管理人员、质检人员应随时检查，发现问题及时纠正。钢筋绑扎完成后，班组首先进行自检，确认无误后，通过公司质检部门和项目质安员复检，如有问题，立即整改， 整改完成后，填写隐蔽工程验收申请表，报请监理工程师及有关人员进行验收，验收合格后方可进行下道工序施工。

- 模板工程(1)安装顺序

放线→安底阶模→安底阶支撑→安上阶模→安上阶围箍和 支撑→搭设模板吊架→(安杯芯模)→检查、校正→验收

施工准备（模板的优化组合配置）→模板的选择→柱模的支 撑系统的搭设→模板拼装→模板加固、较核→浇砼→拆模→清理

→再周转使用。(2)柱模板：

本工程柱形式主要有墙体构造柱,标准层层高为 2.8m,且柱截面形式基本不变，根据以上基本情况及原材料供应情况，模板 均采用木制定型模，配制数量按二个结构层全套配制。

在工程施工中，因构造柱施工较简单，易受轻视，在施工中， 常常出现质量通病。本工程构造柱拟采用多层胶合板侧模，对拉螺栓与钢管双重加固，以保证砼成型质量。

- 梁、板模板

本工程梁主要形式为现浇圈梁，梁侧及板底模均采用多层胶 合板块，支撑采用钢管脚手架。外圈梁宽度内缩 5mm。

模板与砌体及模板间接缝要严密，不得漏浆，周转使用次数 较多后，应对模板边进行修正，并在拼缝处满贴 10mm 厚、18mm 宽的海棉条，防止拼缝处漏浆。

- 模板验收

模板安装完成后，检查每道梁、柱边是否平直，检查扣件、 螺栓紧固程度，检查模板拼缝是否严密，柱子、梁截面尺寸网架 是否符合要求等。

浇灌混凝土时应设专人看管模板，处理漏浆、跑模、张模、 松动等问题。

- 模板拆除

执行拆模申请制度，只有在监理工程师许可下方可作业。梁 板模板，可根据强度发展情况，先拆侧模，后拆顶板模板。拆模 顺序：楼板混凝土强度达到拆模要求→降下拆头托板→拆除模板 主次梁→拆除面板→拆除下部水平支撑→涂刷脱模剂→运至下道工序工作面。

- 混凝土工程

- 施工准备：                                      1）根据浇筑构件特点，准备搅拌机、运输车、料斗、串筒、

振捣器等设备，正式浇筑前将上述设备应试运行。         2）准备好预留施工缝所用的模板、支撑。保证水、电、照

明线路的正常运行。按浇筑工作量备足水泥、砂、碎石、减水剂。3）掌握天气变化情况，准备必要的抽水设备和防雨设施。

检查模板支设、支架强度和刚度是否满足混凝土浇筑的需要，钢 筋和预埋件与设计是否符合。

- 模板内的垃圾、木屑、刨花、泥土等应清除干净并浇水 湿润。

- 检查水泥 3d 强度报告、材料复验报告、配合比、材料合格证等资料。

- 施工顺序

清理模板→隐蔽验收签证→混凝土搅拌运输→浇筑→养护

→拆模。

- 构造柱砼浇筑：

- 柱砼浇筑前，底部应先填以 10ｃｍ厚水泥砂浆结合层， 其成分与浇筑砼内砂浆成分相同，以免底部产生蜂窝现象。

- 砼浇筑过程中，不可随便挪动钢筋，要经常加强检查钢 筋保护层厚度及预埋件的牢固程度和位置的准确性。

- 砼试块

每一现浇楼层同配合比的混凝土，试块制作按混凝土结构施 工质量及验收规范要求实施，每 100m

3 一组。实体检验试块同一标号一次为 3 组。

同条件养护拆模试块留置，每层不少于 2 组。混凝土试样应在卸料过程中卸料量的 1/4 到 3/4 之间采取。

- 混凝土的养护

正常条件下，派专人浇水养护。夏季气温较高时用塑料膜加 麻袋片对混凝土表面履盖，使混凝土保持水泥硬化所需要的温湿 度条件。

- 注意事项                                      1）混凝土在浇筑前，要严格执行混凝土浇灌令制度，严格

控制混凝土的标号，由专人负责监督检查，发现问题及时纠正。2）混凝土所使用的材料应计量准确，按配合比严格配料，

充分搅拌均匀后方可出料。                             3）梁、板采用插入式震动棒震捣，混凝土浇筑的自由下高

度不得超过 3 米，结构超高时应设斜槽下料；板表面采用平板振动器震捣。混凝土厚度为 1.25 倍震动棒长度分层进行，梁板同时浇筑，垂直构件连续浇筑，并避免触及模板跑位，震捣中不得 漏震、欠震、少震、超震。

- 混凝土施工缝按楼层设置，垂直方向不得设置施工缝， 施工缝处理方法参照有关规定进行。

- 混凝土浇筑成型后，现场应根据其气候情况进行洒水养护，已浇筑的砼应覆盖和浇水养护，不得少于七昼夜，防止混凝 土出现裂缝。

- 垂直运输

垂直运输设施为建筑施工中负担垂直运输材料设备和人员 上下的机械设备和设施，在施工中的垂直运输的设施有：龙门架、 砼泵、卷扬机和塔吊。

- 塔吊以满足结构安装施工为主，服务垂直运输为辅； 已满足垂直运输为主以零星结构安装为辅。

- 垂直运输设施要有覆盖面和供应面，应具有一定的供 应能力满足高峰工作量的需要具有提升高度硬币十几需要的升运高度高出不少于 3m 以确定安全，同时要与其他运输设施相配合.

- 砌体工程

- 本工程承重墙设计采用MU10 矸石砖。砌筑前，应将砌筑部位清理干净，放出墙身中心线及边线，浇水湿润。在砖墙的 转角处及交接处立起皮数杆（皮数杆间距不超过 15m，过长应在中间加立），在皮数杆之间拉准线，依准线逐皮砌筑，其中第一皮砖按墙身边线砌筑。

- 材料准备：矸石砖、水泥、中砂、拉结钢筋、预制混凝土构件、木砖及水、电、暖等预埋的准备。机具准备：大铲、 刨锛、靠尺板、扫帚、小水桶、錾子、手锤、小手铲、小方尺、 手推车、窗纱、筛子、灰桶等。

- 场地准备：清扫基层找出墨斗线，做好砌筑的准备。烧结普通砖堆放地要地势高、平整、夯实以利排水，尽量运到操 作地点，配合操作顺序，避免二次搬运。砖垛应上下皮交错叠放,

堆放高度一般不高于 2m，应尽量靠近垂直提升架，远离高压线

- 施工顺序：熟悉施工图→施工准备→找出墨斗线位置

→将预先浇好水的砖运至指定地点→根据墨斗线铺摊砂浆→铺砖找平→灌嵌竖缝→检查后勾缝→清扫墙面→清扫操作面。砌块 砌筑的顺序，一般为先外墙后内墙，先远后近，从下到上按流水 分段进行砌筑。

- 施工要点                                    1）砌筑前应先行试摆，排出灰缝宽度，注意门窗位置、砖

垛的影响，同时要考虑窗间墙的组砌方法，七分头、五分头排在 何处为好。

- 砂浆厚度控制在 1～2cm(有配筋的水平缝 1.5～2.5cm), 长度控制在一块砖的范围内。

- 砖墙转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑必须留槎的部位，应砌成斜槎，其长度不应小于高度的 2/3。构造柱两侧的砖体应砌成大马牙槎，并应先收后进。沿高度 50cm 设置水平拉结钢筋。

- 脚手架工程

- 主要材料

- 钢管：直径为 48mm 或 51mm、壁厚为 3～3.5mm 的热轧无缝或有缝焊接钢管，用作立杆、大横杆、小横杆、斜撑、防护栏 杆等。

- 扣件：主要有旋转扣、直角扣、对接扣；其他还有碗扣式扣件。旋转扣用于连接两根呈任意角度相交的杆件，如立杆和剪刀撑的连接。直角扣用于连接两根呈垂直交叉的杆件，如立杆与大、小横杆的连接。对接扣用于两条钢管杆件的对接，如立杆、 大横杆的接长。碗式扣用于定型尺寸钢管的扣接。

- 底座：用钢管与钢板焊成，用地立杆的垫脚，也可用不小于 5cm×20cm×300cm 的竖实木板做垫板。脚手板：主要是竹、木脚手板。

- 作业条件：根据工程特点和施工方法编制脚手架搭设方案，并作交底，脚手架进行设计计算。搭设的位置已进行场地 清理。土质松软的地基已进行平整、强化处理。专业架子工已到 位，搭设脚手架的材料已进场。

- 搭设顺序为：放线定位→摆放扫地杆→逐根竖立立杆并与扫地杆扣牢→安第一步大横杆与立杆扣紧→安第一步小横杆与大横杆扣紧→安第二步大横杆→安第二步小横杆→加设斜撑杆与上端杆或大横杆扣紧（在装设两道连墙杆后可拆除）→安 第三步及以上立杆、大横杆、小横杆→安连墙杆→加设剪刀撑。 架高 2m 以上逐层加设防护栏杆、挡脚板或围网。

- 搭设要求

- 立杆建筑物施工用脚手架高度在 30m（或 8 层楼）以下时，单排架高度不宜超过 2.5m，立杆的纵向间距不应大于 2m。

- 双排架的内外立杆之间距（横距）用于砌筑为1.2～1.5m，用于装修为 0.9～1.2m，纵距为 1.5m，内排立杆距墙面为

- 0.25～

0.45m。立杆底部应垂直套在底座或竖立在长垫板上，刚搭一步架子时，为防止架子倾斜，搭设时可设临时支撑固定。立杆的接 长，应采取端部用对接扣件扣牢，并与相邻立杆错开一个步距， 其接头距大横杆不大于步距的 1/3。大横杆大横杆与用直角扣件与立杆扣牢，保持平直。里外排大横杆的接长应使用对接扣件， 错开一个立杆纵距，并与相邻立杆的距离不大于纵距的 1/3；扣接不得遗漏或隔步设置。

- 大横杆的垂直步距：用于砌筑为1.2～1.4m，用于地装修 或装饰为 1.6～1.8m。当架高超过 30m 时，要从底部开始将相邻两步架的大横杆错开布置在立杆的内外侧，以减少立杆偏心受载 情况。小横杆应尽量贴近立杆布置，用直角扣件扣于大横杆的上 部。

- 小横杆水平间距：砌筑用不大于 1m，装修（装饰）用不大于 1.5m。双排架的小横杆挑向墙面的悬臂长度应不大于 0.4m

（上面可铺一块架板），但其端部应距离墙面 50～150mm。单排架的小横杆伸入墙体部分不得小于 240mm，通过门窗洞口或过道或不允许入墙处，如小横杆的间距大 1.5m 时，应绑扣吊杆，紧贴于洞口墙体内侧的墙面，吊杆中部并应加设顶撑，保持垂直扣牢。

- 剪刀撑（斜撑）当架高不超过 7m 时，可用斜撑上端支撑于架子外侧的立杆或大横杆处，间距应≤6m，用旋转扣件扣牢， 下端与地面呈 60°角用木楔或桩头抵牢。当架高超过 7m 时，应在架子外侧绑设剪刀撑，位置设于脚手架的端部及拐角处。中间 部位则每隔 12-15m 加设一道，并用旋转扣件与 3～4 根立杆和小横杆扣牢。

- 搭设剪刀撑，应将其斜杆扣在立杆上或扣在小横杆端部， 斜杆两端的扣件与立杆和大横杆交汇点的距离不应大于 20cm，最下面的斜杆端部与立杆扣牢，扣结点与地面高差不大于 30cm。连墙杆应随施工进度设置，而且应设置在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平推力作用的结构部位，并与脚手架里外立杆相连接， 其垂直间距不大于 4m，水平间距不大于 7m，搭设设计方案另有规定的按其规定。连墙杆的设置如从门窗洞穿过时，其杆件端部应用两根短钢管紧靠里外墙体竖向或横向用直角扣件扣牢（或与人架或柱、梁体扣牢）。

- 护身栏杆、安全网在脚手架的操作层外侧设置的护身栏杆高度为 1～1.2m，并在架子外侧架板上靠立杆设置不低于 18cm 高的挡脚板，如不设挡脚板，则在架体外侧立面用密目安全立网 围护，在二层楼口的架子外侧挂设一道固定平网。支设平网应用 钢管斜支撑与地面夹角 45°，与大横杆用扣件扣牢，平网应绑在里外大横杆上，外高里低呈 15°，不得用小横杆支撑平网，平网投影面积的宽度不小于 3m。在有斜坡屋面的外脚手架设置护栏高度为 1.5m 的栏杆两道，每道高 0.75m。

- 脚手架满铺，端部用铜丝与小横杆绑扎稳固。脚手板错头搭设时，端部超过小横杆不少于 20cm；对头铺设时，端部、下部各设一根小横杆，两杆相距为 30cm，但拐角处两个方向的脚手板应重叠放置，避免探头及空挡现象。高度 10m 以上的脚手架， 除操作层铺满架板外，下面的一架也应满铺一层手板，其他处则每间隔不超过 12m 保留一层满铺脚手板。

- 脚手架的拆除

拆除脚手架必须有拆除方案，并认真对操作人员进行安全技 术交底，拆除时应设置警戒区，设立明显标志，并有专人警戒。 拆除顺序：自上而下进行，不能上下同时作业。连墙点必须与脚 手架同时拆除，不允许分段分立面拆除。拆下的扣件和配件应及 时运至地面，严禁高空抛投

拆除顺序为：

安全网—→护身栏杆—→挡脚板—→脚手板—→小横杆—

→大横杆—→立杆联墙杆—→纵向支撑。(6)脚手架的安全设施

垂直设施安全网于脚手架的外侧，一般用密目安全网，四周 满挂围护，安全网封闭严密，与脚手架固定牢固。

本工程全部采用钢管扣件式脚手架，外维护用脚手架为双排。钢管脚手架采用Φ4.8×3.5 钢管，并保持一定独立性，主体施工完毕，即可为装修用外脚手架，脚手架设计图在工程施工时 提供，施工由专业架子工进行。脚手架采用全封闭的方式。所有 外立面必须采用全封闭的施工方式，即用密目安全网进行全封闭。上料口或者人行通道两铡要搭设过道防护棚。

- 屋面保温防水

- 施工工具：汽油喷灯、拌料桶、滚刷、棕刷、压子、剪刀、卷尺等工具。材料准备：氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材、 基层处理剂、基层胶粘剂、卷材封边胶粘剂。

- 施工顺序：清理基层→平面涂布底胶→平面防水层施 工→平面部位铺贴油毡隔离层→平面部位做砂浆保护层→修补表面→立面涂布底胶和防水层施工。

- 基层处理：基层水泥砂浆找平层必须坚实平整，不能有松动、起鼓、面层凸出或严重粗糙，平整度好或起砂时，必须剔凿处理。基层必须干燥，含水率不能大于 9%，否者不能施工。具体测量含水率方法，可以在基层表面放一块油毡或玻璃，3～ 5h 后看其下面有无水珠，如基本无水珠即可施工。复杂部位、阴角部位应用水泥砂浆抹成八字形，对管子根部位，排水口等易于渗漏的薄弱部位，应再加一层油毡。

- 施工要求：在干燥的地下室和立壁的基层表面上涂刷JG-型橡胶沥青涂料。要求涂刷均匀，一次涂好，干燥12h（根据气温而定，以不粘脚为好）方可施工。施工时把油毡按位摆正， 点燃喷灯加热油毡和基层，喷灯距油毡 0.5m 左右，加热要均匀， 待卷材表面熔化后，随即向前铺滚，注意在滚压时不要把空气和异物卷入，必须压实、压平。在油毡还未冷却前，用抹子把边封好，再用喷灯均匀细致地把接缝封好，然后再将边缘和其他部位封好，以防翘边。

- 厨房卫生间防渗防漏

- 施工准备：厕所间楼面及立面 40cm 高用砂浆找平层， 应抹平、压光，不应有空鼓、起砂、掉灰等缺陷。阴阳角部位应 抹成小圆角。

- 施工顺序：砂浆找平→涂布底胶→防水层施工→做砂浆保护层。清理基层：施工前先将楼地面突起物、油污、砂浆疙 瘩清除干净。

- 涂膜防水层施工：用长把滚刷蘸满已配制好的防水涂料，均匀涂布在底胶已干固的基层表面上。涂布时要求厚薄均匀 一致，对平面基层以涂刷 3～4 度为宜，每度涂布量为 0.6～ 0.8kg/m2；对立面基层以涂刷 4～5 度为宜，每度涂布量为 0.5～

0.6kg/m2。涂膜厚度不小于 1.5mm 为合格。涂完第一度涂膜后一般固化 5h 以上，在基本不粘手时，再涂下一层。但在平面的涂布方向，应使后一度与前一度的涂布方向相垂直。

- 砂浆保护层：为防止破坏防水层，应做 1.5cm 砂浆保护层，以免留下渗漏水的隐患。

- 门窗制作安装

（1)施工程序工艺流程

门窗检查→弹线找规矩→检查安装位置、留洞→安装就位→ 安装五金配件→与墙体固定→处理墙与窗框缝→门窗安装→清理保护成品

(2）施工准备及要求                               1）在土建施工中根据设计规定将洞口按尺寸留出，如与设

计不符应给予纠正。                                   2）门窗框安装时，室内粉刷和室外粉刷找平、刮糙等湿作

业已基本完成，门窗扇安装时室内外粉刷等湿作业全部结束。3）门窗在室内竖直排放，并用枕木垫平，严禁与酸碱等物

- 材料要求                                    1）门窗必须经过严格的性能试验，主要性能指标如风压强

度性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、隔声性能、保温性能、 启闭性能达到设计要求和有关规定。

- 门窗成品的装饰表面不应有明显的损伤。每樘门窗的局 部擦伤、划伤不得超过优等品的有关控制规定。

- 门窗上相邻构件的着色表面，不得有明显的色差，表面不得有塑屑、毛刺、油斑或其它污迹存在，装配件连接处不应有 外溢的胶粘剂。

- 操作工艺及施工要点                          1）检查安装位置，要规矩、方正和牢靠，不得有翘曲，窜

角及松动现象，洞口尺寸大小应保证门窗框与洞口饰面层垂直相 交，饰面层可盖住门窗框 5mm。

- 放线时根据设计图纸和土建施工所提供的洞口中心线及水平标高，在门窗洞口结构面弹出门窗框位置线，同一立面的窗 在水平与垂直方向必须做到整齐一致。门的安装注意地面标高， 其底面标高与楼地面装饰层的表面标高相适应，且应留出 10mm 左右的缝隙。

- 按弹线位置将门窗框立于洞内，调整下、侧面的垂直度和水平度及对角线，合格后用对拔木楔作临时固定。木楔垫在边 框与横框的受力部位，以防止门窗框料由于被紧压而产生变形。

- 门窗框固定：门窗框的连接应用锚固板和M6 塑料膨胀螺管固定，其紧固点的位置离墙（柱、梁）边缘不得小于50mm，且 错开墙体缝隙，以防紧固失效。

- 根据规范要求，门窗框必须与洞口墙体采用弹性连接， 框周缝隙宜在 10～20mm 以上，分层填入发泡剂。框边留 5-8mm 深槽口，待洞口饰面完成并干燥后，清除槽口内的浮灰、渣土， 嵌填防水密封胶。

- 施工要点                                     1）抹灰前应在大角的两面、阳台、窗台、喧脸两侧弹出抹

灰层的控制线，以作为打底的依据。每遍厚度为 5～7mm,应分层与所冲标筋抹平,并用大红刮平、找直,用木抹子搓毛，要求垂直、 平整,阴阳角方正，终凝后开始养护。

- 施工时使用的外脚手架应提前准备好,横竖杆要离开墙面 及墙角 200～250mm,以利操作。

- 为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整，外架子应铺设三步 板，以满足施工要求。

- 为保证外墙抹水泥的颜色一致，严禁采用单排外架子， 严禁在墙面上预留临时孔洞。

- 内外架子搭设必须保证其牢固、安全、可靠，并经质安 部门及监理有关人员验收许可后方可使用。

- 屋面防水工程完工前进行室内抹灰时，必须采取防护措施。外墙抹灰在雨期施工时，应有防雨措施，防止抹灰层终凝前 受雨淋而损坏。

- 基层处理好后，应分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直、套方抹灰饼。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼，并按踢脚 线或墙裙高度确定下灰饼的位置，按设计要求确定灰饼的厚度， 并按灰饼冲标筋，在墙面弹出抹灰层控制线。

- 在檐口、窗口、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位，上面应做流水坡度，下面应做滴水线，方可进行面层抹灰。

- 底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。首先将墙面洇湿，按图纸尺寸弹线分格，粘分格条，滴水槽，抹 1︰2 水泥砂浆面层,厚度为 5～8mm。做法是先用水湿润，再薄薄地刮一层素水泥膏，使其与底灰粘牢，紧跟着抹罩面灰与分格条抹平，并用 杠横竖刮平，木抹子搓毛，铁抹子溜光、压实。待其表面无明水 时，用软毛刷蘸水沿地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层的 颜色一致，避免和减少收缩裂缝。随后将分格条起出，待灰层干 后，用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条，不要硬起，防 止棱角损坏，应待灰层干透后补起，并补好勾缝。

- 应从上往下打底，底层砂浆抹完后，将架子升上去，再 从上往下抹面层砂浆。在抹面层灰以前，应先检查底层砂浆有无 空、裂现象，如有空裂，应剔凿返修后再抹面灰，同时应注意将 底层砂浆上的尘土、污垢清理干净，浇水湿润后，方可进行面层 抹灰。

- 水泥砂浆抹灰层应喷水养护。水泥踢脚板，将处理好的 基层墙面用水洇透，清除尘土、污物后，利用已抹好的灰饼和标 筋、填档子，抹 1︰3 水泥砂浆,底层灰的厚度为 15mm,可分二遍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678077037000006047