濮范高速公路

NO.2 合同段绿化工程

# 总体开工报告

河南省天域园林工程有限公司 濮范高速公路 NO.2 标段项目经理部

目	录

第一章、综合依据和原则	1

（一）编制范围	1

（二）编制依据	1

（三）编制原则	1

第二章、工程概况	3

（一）地理特征	3

（二）简介	3

（三）自然地理特征	3

（四）主要工程数量	4

（五）主要工程开、完工时间	6

第三章、重要工程项目施工技术方案申报表及施工方案	7

第四章、施工工艺流程图及施工组织框图	9

第五章、质量保证体系及框图	11

第六章、施工进度计划申报表

主要工程开工项目计划安排及横道式施工图	13

第七章、进场设备报验单

第八章、主要人员进场报验单及项目部组织框图	15

第九章、质量、安全保证体系组织、框图及措施	16

第十章、环境、文物保护措施及组织框图	23

第十一章、施工技术方案报审表及确保工期、雨季施工措施	25

# 施工技术方案报审表

（编号：	）	A-JL-02

合同号：NO.2 监理单位：江苏伟信工程咨询有限公司 承包商：河南省天域园林有限公司

致（驻地监理工程师）	先生：

现报上	的技术、工艺方案，方案详细说明和图表见附件，请予以审查和批准。附件：技术、工艺方案说明

承 包 商：	日期：

驻地监理工程师审查意见：

驻地监理工程师：	日期：

工程管理监理工程师审查意见：

工程管理监理工程师：	日期：

总监理工程师(或代表)审定意见： 审定结论：

- 同意

- 修改后再报批

- 不同意

总监理工程师：	日期： 附注：特殊技术、工艺方案要经总监代表批准，一般由工程管理监理工程师审批。

由承包商呈报三份，审批后工程管理监理工程师和驻地监理工程师办公室各留一份，退承包

商一份。

# 承	包	商	申	报

（编号：	）

合同号：NO.2	监理单位：江苏伟信工程咨询有限公司	承包商：河南省天域园林工程有限公司

致（总监理工程师）	先生：

现报上	工程技术、工艺方案，方案详细说明和图表见附件，请予以审查和批准。附件：1、技术、工艺方案说明和图表

承 包 商：	日期：

驻地监理工程师审查意见：

驻地监理工程师：	日期：

工程管理监理工程师审查意见：

工程管理监理工程师：	日期：

总监理工程师(或代表)审定意见： 审定结论：

  - 同意

  - 修改后再报批

  - 不同意

总监理工程师：	日期： 附注：特殊技术、工艺方案要经总监代表批准，一般由工程管理监理工程师审批。

由承包商呈报四份，审批后工程管理监理工程师和驻地监理工程师办公室各留一份，退承包商

一份。

# 总体开工报告

第一章	编制依据和原则

（一）编制范围

濮 阳 至 范 县 高 速 公 路	NO.2	绿 化 标 ， 起 止 桩 号 ：

（K13+200~K14+400）G106 互通区内及综合管理中心。

（二）编制依据

1、濮阳至范县高速公路NO.2 合同段招标文件

2、濮阳至范县高速公路NO.2 合同段景观绿化图纸

3、施工合同协议书

4、交通部颁布的有关施工技术规范、规程、标准文件等。

- 、《景观绿化设计合同》

- 、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》，交通部公路发

（1995）1036 好文。

- 、《交通建设项目环境保护管理办法》，交通部令[2003]第 5 号。

4)、《河南省濮阳至范县高速公路两阶段施工图纸设计》。

5）、《公路绿化审计制图》（JT/T647-2005）等交通部颁发的有关规范、规程、标准等。

- 、《公路养护技术规范》，交通部部颁标准修订版。

- 、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）

（二）编制原则

1、按照招标合同文件的各项条款，实质性地响应招标文件。

2、严格遵守招标文件明确的施工技术规范、规程和标准文件。

3、坚持实事求是的工作原则，根据河南省濮阳至范县高速公路两阶段施工图纸，力求达到合理、经济美观的原则。

4、建立全方位质量保证体系，坚持事前控制为主，过程中严格监控质量的原则， 以科学的管理方法和手段，实现质量动态最佳管理目标。实行项目法管理，实现最佳的优化配置，达到施工成本低、施工周期短、质量好的管理目标。

### 第二章 工程概况

一）地理特征

本 项 目 为 濮 阳 至 范 县 高 速 公 路	NO.2	绿 化 标 ，

（ K13+200~K14+400）G106 互通区内及综合管理中心。

属黄河冲积平原，总体地势西南略高，东北略低，微向东北方向倾斜。路区北部及南部地势平坦开阔，中部偏南分布有低矮的土丘、土岗，高度一般小于 2 米，与平原区呈逐渐过渡状态。本项目按貌基本形态分类属于平原。

二）濮范高速公路简介

河南省濮阳至范县高速公路为新建路，路线总长 55.6 公里（不含连接线），全线采用双向四车道高速公路标准，路宽26 米，计算行车速度 100 公里每小时，路面面层采用沥青混凝土结构。

三）自然地理特征

1、工程地质

受聊兰大断裂影响，近期地震活动明显，区内强震活动较频繁， 相当于地震基本烈度VIII 度区。地层上部岩性以低液限粘土（亚粘土） 为主，局部夹软弱土薄层、松散粉细砂及少量河道淤积土，工程性质差； 中部以粉细砂、中细砂为主，工程性质一般。主要不良地质表现为软弱土和液化土。

2、气象

属暖温带大陆性半干旱季风气候区，光照充足，降雨偏少，四季分明。冬春干旱多风，夏季高温多雨，秋季温暖晴朗。雨季多集中于6—8

月，占全年降水量的 61%。地势平坦，地表水系发达，金堤河、马颊河、孟楼河等河流均属季节性河流，分属黄河、海河水系。

四）本绿化工程位于濮范高速管理中心及	G106	互通西道区

（K13+200-K14+400）。

据合同我公司将在其部位种植品种如下：

标段：濮范高速绿化工程施工NO.2绿化标段

序号	项目编号

1	703-1

项目名称喷播植草

单位	数量

| 2 | -a | 地被（撒播狗牙草籽） m2 87500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | -b | 地被（黑麦草+高羊 m2 4000 |  |  |
| 4 | 704-1 | 人工种植乔木 |  |  |
| 5 | -a | 白蜡（米径4-5cm） | 株 | 377 |
| 6 | -b | 法桐（米径4-5cm） | 株 |  |
| 7 | -c | 国槐（米径4-5cm） | 株 | 296 |
| 8 | -d | 合欢（米径4-5cm） | 株 | 1417 |
| 9 | -e | 栾树（米径4-5cm） | 株 |  |
| 10 | -f | 五角枫（米径4-5cm） | 株 | 126 |
| 11 | -g | 雪松（米径4-5cm） | 株 | 76 |
| 12 | -h | 银杏（米径4-5cm） | 株 | 116 |
| 13 | -j | 大叶女贞（米径4-5cm） | 株 | 1203 |
| 14 | -k | 泡桐（米径4-5cm） | 株 | 2138 |

- -l

- -m

枣树（米径4-5cm）	株

香花槐（米径5cm，冠幅	株大于200cm）

2295

564

| 17 | -n | 柿子树：胸径4-5cm | 株 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | -p | 垂柳：胸径6cm | 株 |  |
| 19 | 704-2 | 人工种植灌木 |  |  |
| 20 | -a | 紫薇：胸径4cm，独干 | 株 | 59 |

- -b

- -c

- -e

- -f

- -g

- -h

27	-i.

28	-j

棣棠：苗高60-80cm，冠幅40-50cm

| 株 | 5130 |
| --- | --- |
| 株 | 509 |
| 株 | 101 |
| 株 | 347 |
| 株 株 | 47 |
| 株 |  |
| 株 | 4263 |

红瑞木（冠幅大于100cm

，5-6分枝）

木槿（地径3cm，苗木

200-220cm）

榆叶梅（地径4cm，冠幅大于150cm）

贴梗海棠（苗高100cm， 冠幅60cm）

红叶李：地径4cm，苗高

200-250cm

红刺玫：苗高100cm，冠幅60cm

紫丁香（苗高200cm，冠幅50cm）

| 29 | -k | 碧桃（地径4cm） | 株 | 304 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | -l | 日本樱花（地径4cm） | 株 | 24 |
| 31 | -m | 珍珠海（苗高180-200cm ，地径3cm） | 株 | 44 |
| 32 | -n | 紫叶李（地径4cm，冠幅 大于199cm） | 株 |  |
| 33 | -o | 蜀桧（苗高180cm，冠幅 60cm） | 株 |  |

34

P

麦冬（高度15-20cm）

株

35

-q

火棘：冠幅30cm，高度50cm

小叶女贞：冠幅 30cm，高度50cm

红叶石楠：冠幅30cm，高度

50cm

株

36

-r

株

37

-s

株

### 五）主要项目开工、完工日期

| 序号 | 名 | 称 | 开工日期 | 完工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地绿化 |  | 2011.5.1 | 2011.6.20 |
| 2 | 草坪建植 |  | 2011.5.15 | 2011.8.20 |
| 3 | 补植养护 |  | 2011.5.15 | 2011.8.31 |

第三章、重要项目施工方案

### 一）施工整体安排

1、由于本工程施工量大，工期紧，质量要求高，为保质、保量完成任务，每天工作时间不少于 12 小时。

2、根据本工程特点，将其划分为二个主要阶段：

2、种植地按设计要求换土或土壤改良。

3、绿化施工；采取平面分段、施工队分组、穿插、流水作业的方法，使各专业有条不紊地进行，在甲方要求工期内完工。

### 二）土方工程主要施工方法

土方工程：先挖出绿化地内的垃圾土运至弃土地点后，按设计图纸放线，根据要求，运进好土，用自卸车把土方按设计要求运至指定地点， 土坡由人工运土。经灌水沉实后，按设计要求整形。

- 、土方工程材料选择：

1、①种植土为松散的、具有透水作用并含有机物质的土壤，能助长植物生长，不应含有盐、碱土，且无有害物质以及无大于25mm 的石块、棍棒、垃圾等。

②对不适宜进行正常种植的土壤，进行土壤改良。包括：

- 、①施用有机肥，提高土壤的有机含量。尽可能施用腐熟基肥，每平方米用量 1.0-1.5kg。

②施用复合肥，提高土壤肥力 。

③使用保水剂，提高水分供应和保水能力。

④调节土壤PH 值至 6.5 左右，保证大多数植物的正常生长所需。

⑤对土壤进行消毒，使其能满足种植的要求。

- 、土方工程施工要求：

1、地表面的准备

①覆盖表土范围的地表面，应进行深翻，将土块打碎使其成为均匀

的种植土。不能打碎的土块，大于 25mm 的砾石、树根、树桩和其它垃圾应清除并运送到监理工程师同意的地点废弃。

②通过翻松、加填或挖除以保持地面的平整。

2、铺设

准备工作经监理工程师认可后，立即铺设表土，铺设厚度符合下表的要求。除非另有规定，表土铺设完成后，其沉降后的表面标高与路缘石、集水井、人行道、车行道或其它类似结构低25mm。表土铺设达到要求厚度后，根据现场监理工程师认可符合设计要求的线形、坡度、边坡后 ，再进行下道工序；然后用机具将表土滚压，并行成至少50mm 的纵向沟槽。全部铺设面积分隔成均匀的沟槽,垂直于天然水流方向,利于排水。

### 三）绿化工程主要施工和要求

1、搞好图纸会审，并进行设计交底，充分理解设计意图。

2、组织专人选购苗木，严格按照招标文件有关规定，合理定植， 主要景点的孤植、丛植苗木应根据定植点的环境特点及造景要求进行特选。

3、树木栽植做好起运，合理安排，做到随起、随运、随栽、随剪、随架，尽量减少植物露天贮运时间，保证苗木成活率。植物的运送、储存和保护、种植前的修剪，应严格按照招标文件有关规定执行。

### 第六章、施工进度计划

本次绿化施工，互通区带 5 月内开工 7 月内完工，综合管理中心 7 月内开工 7 月内完工，然后互通区、综合管理中心全部进入保养维护阶段。

施 工 计 划 进 度 表

100％

90％

80％

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

5 月	6 月	7 月	8 月	9 月

代表G106 互通区	代表综合管理中心

项目部经理

项目部总工

财

务部

原

材料采购

部

第一绿化施工队

第二绿化施工队

养

护

队

2、施工组织机构图

| 机 械 | 施 工 | 质 | 安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 | 技 | 检 | 检 |
| 备 部 | 术 部 | 部 | 部 |

说明：根据本次工程规定及项目现场的施工要求，经我方谨慎考虑，拟为

本工程计划投入员工 64 人，其中主要管理人员 8 人，包括项目经理 1 人，

项目副经理 1 人，总工程师 1 人，计划财务 1 人，园艺工程是 2 人，质检工

程师 1 人，安全员 1 人，技术工人 56 人，可随时增加技术工人，以保工程

需要。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685020111230011034