世界银行贷款项目

沙颍河安徽段航道整治工程
环境管理计划

委托单位：安徽省港航建设投资集团有限公司
编制单位：上海船舶运输科学研究所
二零一零年六月

目 录

第一章 项目概况	1

1.1项目背景	1

1.2项目概况	1

1.3法律法规和技术标准	1

第二章	减缓措施及实施计划	5

第三章环境管理职责	12

3.1环境管理机构和职责	12

3.2环境监督计划	14

3.3环境监理	14

3.4对承包商的管理	15

第四章环境监测计划	16

第五章人员培训	19

第六章环境保护投资估算	20

第七章其他	22

第一章	项目概况

1.1项目背景

沙颍河位于淮河左岸，是淮河第一大支流，发源于河南省伏牛山山脉，由沙河和颍河 在周口市汇流而成，自西北向东南流经河南省中部地区后于安徽省界首市常胜沟入皖境， 经界首市、太和县、阜阳市全颍上县沫河口入淮河，全长620公里，流域面积36651平方 公里，其中安徽省境内206公里，流域面积4112平方公里。

国家发展和改革委员会、交通部批准的《全国内河航道与港口布局规划（2006〜2020 年）》中全国干线航道网规划为“两横”、“一纵”、“两网”、“十八线”，沙颍河航 道为“十八线”中第十二线，其规划等级为V〜W级。《安徽省内河航运发展规划（2005〜 2020年）》将沙颍河航道列为安徽省骨干航道网“两十三支”中的一支（“两十”指长 江、淮河，合裕线、芜申运河、沙颍河为“三支”），其等级被定为W级。沙颍河安徽段 航道按W级标准进行整治符合国家和安徽省航运发展规划，符合国家产业政策，属于鼓励 类项目，2008年2月安徽省发展和改革委员会的发改交通函[2008]87号文“关于沙颍河 安徽段航道整治工程立项问题的复函”同意项目开展前期工作。

1.2项目概况

本次整治航道205.6公里，设计航道宽度50m，最小设计水深2.8m，最小弯曲半径为 330m，地理位置详见图1。工程主要建设内容有航道疏浚、碍航桥梁改建、堤防截渗、护 岸、服务区、锚地区及航标配布等。工程总投资190580.55万元。

1.3法律法规和技术标准

本项目环境影响评价工作涉及的法律、法规包括：

-《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；

-《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28；

-《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996.11.4；

-《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29；

-《中华人民共和国固体废物防治法》，1995.4.1；

-《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9；

-《中华人民共和国水土保持法》，1991.6.29；

-《国家湿地公园管理办法（试行）》，2010.2.28；

-《建设项目环境保护管理条例》，国务院发行；

-《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3-93,HJ/T2.4-1995,HJ/T19-1997 ），国家环

境保护局发行；

-《关于加强国际金融组织贷款建设项目环境影响评价管理工作的通知》，国家环境保 护局、国家计委、财政部、中国人民银行联合发行；

-《安徽省环境保护管理程序》，安徽省环境保护局；

-《安徽省农业生态环境保护条例》（修改稿），2006.6.29；

由于本项目将申请世界银行贷款，所以世行的相关政策也将在本报告中体现：

・ Environmental Assesment 环境评价（OP/BP4.01,1999.1），将全面应用该政策。

・Natural Habitats自然栖息地（OP4.04，2001.6），项目不涉及该政策定义的重要自然 栖息地，部分区段经过其定义的一般栖息地，部分应用该政策。

・Involuntary Resettlement非自愿移民（OP4.12,2001.12），项目涉及拆迁，将应用政策。

-Disclosure of Operational Information 公众协商（BP17.50,1993.9），项目将全 面应用该银行政策。

本项目主要涉及评价标准：

环境空气质量标准

空气环境执行GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准（见表1-1）。；抛泥区恶 臭排放执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准（见表1-2）。

表1-1 环境空气质量标准 （GB3095-1996） 单位：mg/Nm3

| 污染物 | NO | SO 2 | PM 10 | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值时间、、 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 年平均 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.2 |

表1-2《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（摘录）	（单位：mg/m3）（臭气浓度除外）

| 污染物种类 | 二级标准 |
| --- | --- |
| 氨 | 1.5 |
| 硫化氢 | 0.06 |
| 三甲胺 | 0.08 |
| 臭气浓度（无量纲） | 20 |

声环境标准

沙颍河航道整治工程穿越城区河道两岸执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2 类标准（见表1-3）。；施工期噪声执行GB12523-90《建筑施工场界噪声标准》中不同施 工阶段作业昼、夜间噪声限值（见表1-4）。

表1-3	《声环境质量标准》（GB3096-2008）（摘录）单位：dB

| 类别 | 昼间 L : dB(A) | 夜间 L : dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 2类 | Aeq — 60 | Aeq — 50 |

表1-4 建筑施工场界噪声限值	单位：dB

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 打桩 | 各种打桩机等 | 85 | 禁止施工 |
| 结构 | 混凝土搅拌机等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

地表水环境标准

沙颍河安徽段（阜阳段）地表水环境质量执行GH3838-2002《地表水环境质量标准》 IV类标准，淮河安徽段执行GH3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准（见表1-5 ）； 地下水环境质量执行GB/T14848-93《地下水环境质量标准》II类标准（见表1-6）。

余水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》中二级标准（见表1-7）,营运期 来往船舶废水排放执行GB3552-83《船舶污染物排放标准》（见表1-8）。

表1-5地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）

（单位：mg/L） （pH、粪大肠菌群除外）

| 项 目 | III类 | W类 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6〜9 | 6〜9 |
| 化学需氧量 | <20 | <30 |
| TN | <1.0 | <1.5 |
| TP | <0.2 | <0.3 |
| BOD | <4 | <6 |
| 石油类 | <0.05 | <0.5 |
| 粪大肠菌群（个/L） | <10000 | <20000 |
| SS* | <80 | <80 |

注*： SS选用《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的水质标准。

表1-6 地下水评价标准值（GB/T14848-93）（摘录）	单位：mg/l （除pH外）

| 项目 | pH | 高锰酸盐指数 | NH3-N | 氰化物 | 大肠菌群 | 氯化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II!类标准 | 6.5-8.5 | <3 | <0.2 | <0.05 | <3 | <250 |
| 项目 | Pb | 硫酸盐 | Cr6+ | 总硬度 | Hg | As |
| II类标准 | <0.05 | <250 | <0.05 | <450 | <0.0 01 | <0.05 |

表1-7《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）	（单位：mg/L）

| 污染物种类 | 二级标准 |
| --- | --- |
| pH | 6-9 |
| CODcr | 150 |
| BOD | 30 |
| SS | 150 |
| 石油类 | 10 |
| 氨氮 | 25 |

表1-8《船舶污染物排放标准》（GB3552-83）（摘录）	（单位：mg/L）（大肠菌群除外）

| 污染物种类 | 二级标准 |
| --- | --- |
| 船舶含油污水 | <15 |
| BOD | <50 |
| SS | <150 |
| 大肠菌群（（个/100。） | <250 |

抛泥区土壤环境标准

农用污泥执行GB4284-84《农用污泥中污染物控制标准》的控制值（见表1-9）；抛泥 区土壤环境执行GB15618-1995《土壤环境质量标准》二级标准（见表1-10）。

表1-9 农用污泥中污染物控制标准（GB4284-84）单位：mg/kg（pH除外）

| 项目 | pH | As | Hg | Pb | Cu | Zn | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB4284-84 | pH<6.5 | 75 | 5 | 300 | 250 | 500 | 600 | 100 |
|  | pH>6.5 | 75 | 15 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | 200 |

表1-10	《土壤环境质量标准》（GB15618—1995）（摘录）	单位：mg/kg

| 类别 | pH | As | Hg | Pb | Cu | Zn | Cr | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | 6.5~7.5 | 25 | 0.5 | 300 | 100 | 250 | 300 | 0.6 |

第二章	减缓措施及实施计划

根据环境影响评估，在本“环境管理方案”中制定了一系列的缓解措施，参见表2-1、 2-2 和 2-3。

表2-1设计阶段环境保护措施的实施计划

| 活动 | 潜在 影响/问题 | 缓解措施 | 实施日程 | 预算 （力兀） | 实施职责 | 监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征地、拆迁 和移民安 置 |  | - 合理选择抛泥区、优化削滩设计，尽 可能减少征地和拆迁量； - 《移民安置行动计划》 | 设计和环境 评估/《移民安 置行动计划》 的准备阶段 | — | 设计单位、 环境评估单位、 移民安置计划顾 问 | 安徽省 建设投 团、安 通厅、 行、国 |
| 水土流失 治理计划 设计 | 航道疏浚、削 滩、抛泥区造 成的水土流 失 | - 确定12个削滩段和34个抛泥区； - 根据《中华人民共和国水土保持法》 制定的《沙颍河安徽段航道整治工程 水土保持方案报告书》是法定约束文 件，是综合环境管理系统的组成部 分。本报告包括施工准备期、桥梁 改建、抛泥区、管理服务区、临建工 程、拆迁安置区等的水土流失治理措 施，还规定了监督计划（并入投标文 件/合同）、执行监督、预算。 | 设计和环境 评估准备阶 段 | 60 | 设计单位、 水保评估单位、 环境评估单位、 | 安徽省 建设投 团、安 通厅、 行、水 |
| 桥梁改建 万案 | 交通阻隔 | - 界首市：颍河路与东 升路桥同步建 设，待东升路桥及接线修成通车后， 改建S204沙颍河桥，待S204沙颍河 桥改建完成后再拆除裕民桥。 - 太和县：先行建设颍河四桥及南北侧 的市政道路，之后改建颍河二桥，二 桥改建完成后再拆除颍河一桥并在 原位修建人行桥。 | 设计和环境 评估准备阶 段 | — | 设计单位、 环境评估单位 | 安徽省 建设投 团、安 通厅、 行 |
| 服务区设 计 | 废水排放、固 体废弃物的 处理 | ♦ 服务区污水二级生化处理装置（包括 隔油、沉砂预处理装置） | 设计和环境 评估准备阶 段 | 70 | 设计单位、 环保设计单位 | 安徽省 建设投 团、安 通厅、 行 |

表2-2	施工期间环境保护措施的实施计划

| 活动 | 潜在 影响/问题 | 缓解措施 | 实施日程 | 预算 （力兀） | 实施职责 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航道整治 工程、抛 泥区、便 道修建 | 占用河滩湿 地 占用植被、耕 地 水土流失问 题 | - 林地征用将遵照相关法律的法定程序。 - 使用工程设计文件确定的抛泥区；新选址的抛泥区 将需通过环境监理工程师的审查、批准。 - 抛泥前，需对抛泥区的表土进行收集，并妥善安置， 用于抛泥结束后的复垦。 - 在沙颍河沿岸河滩湿地施工时，尤其是太和沙颍河 国家湿地公园河段（k25~k38+500）施工时，应优选 施工时间，避开野生动物活动的高峰时段（早晨、黄 昏和晚上）； - 施工中做好施工环境保护宣传工作，施工中如遇到 重点保护动物（如棕背伯劳、花背蟾蜍、中华蟾蜍、 乌龟等），严禁伤害；如遇到野生动物受到意外伤害， 应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理； - 严格控制对沙颍河沿岸河滩湿地占用，在河滩上严 禁设立施工营地和施工材料堆场。 - 航道整治后的护坡应优先考虑绿化，与水泥混凝土 及砌石合理组合，护坡绿化要与岸上绿化带相协调。 | 施工期间 | 2674 | 承包商 | 安 所 资 环 工 |
| 削滩工 程、抛泥 区、便道 修建 | 文化财产的 损坏 | - 遵守文物发现保护程序： - 在施工过程中，如发现文物，应立即停止挖掘， 保护现场； - 向环境监理工程师/项目办公室汇报，然后由环 境监理工程师/项目办公室向当地文物局汇报； - 只有文物局进行了必要的调查或抢救性保护、批 准后才能恢复施工； - 对施工工人进行文物发现保护程序方面的教育； | 施工期间 | — | 承包商 | 安 所 资 阜 物 境 程 |
| 航道整 治、桥梁 建设 | 疏浚、桥梁建 设对水质的 影响 | ♦ 建议施工营地集中建公厕，设置化粪池对生活污水 进行处理后排入到附近荒地或沟渠，同时施工营地 要设置在沙颍河水体200m以外，施工营地的废水 严禁直接排入沙颍河。 | 施工期间 | 448 | 承包商 | 安 所 资 环 |

| 活动 | 潜在 影响/问题 | 缓解措施 | 实施日程 | 预算 （万元） | 实施职责 | 监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放至地表 水体的废水 抛泥区余水 排放 | - 施工时尽量选用半径较小铰刀的挖泥船。 - 抛泥区吹填后期，当余水的SS监测值超标时，应在 泥浆进入围埝处适当投加絮凝剂加速其沉淀效率， 以控制余水水质，处理后的余水达标排放。 - 搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当 设置沉淀池，废水经二次沉淀后循环使用或用于洒 水降尘，不得直接排入河流中。 - 施工现场如存放油料，须对存放油料的库房进行防 渗漏处理，油料在使用过程中应防止油料泄漏，污 染土壤、水体。 - 施工场地撒落的物料要及时清扫，物料堆放要采取 防雨水冲刷和淋溶措施，以免物料被冲入河道，污 染水体。 |  |  |  | 工 |
| 施工现 场、材料 运输 | 噪声对附近 社区的影响 | - 尽量采用低噪声设备和消音、隔离方法，并对设备 进行定期维修、养护。运输车辆进入现场应减速， 并减少鸣笛。 - 合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备 同时使用，高噪声设备的施工时间尽可能安排在日 间，避免夜间（22： 00 06： 00）施工。 - 对噪声敏感点设置移动声屏障。 - 避免在同一地点安排大量动力机械设备，采用现代 化通讯设备。 - 施工现场强噪声设备应搭设封闭式机棚，并尽可能 设置在远离居民区一侧。 - 建设单位应当会同施工单位做好周边居民工作，并 公布施工期限，对受施工干扰的单位和居民应在作 业前予以通知。此外，施工期间应设热线投诉电话， 接受噪音扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。 - 如果需要夜间施工，需做好以下几点： - 应事先与附近社区协商。 - 应取得当地政府当局的批准。 - 应张贴公告通知附近社区。 | 施工期间 | 50 | 承包商 | 安 航 资 环 工 |

| 活动 | 潜在 影响/问题 | 缓解措施 |  | 实施日程 | 预算 （万元） | 实施职责 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 应进行噪声监控。 |  |  |  |  |
| 桥梁拆 建、施工 现场、材 料运输 | 对当地道路 交通和安全 的影响 | . . . . . | 按照设计单位提出的施工期间交通组织方案。 承包商将制定合理的施工方案，包括合理的运输路 线和货物运输变更计划。 施工便道的设置需事先通过环境监理工程师的审查 /批准。 在项目施工前通过交通宣传，告知车辆绕道而行的 具体时间和地点，在施工现场设置告示牌。 在当地政府的统一主持下与城市交通管理部门、规 划部门、市政建设管理部门、环保部门等相关政府 机构进行充分协商，取得各部门的支持，对车辆、 行人进行合理分流。 | 施工期间 | 参见合 同 | 承包商 | 安 所 资 环 工 |
| 抛泥区、 施工现 场、材料 运输 | 抛泥区恶臭、 施工扬尘对 附近社区的 影响 | . . . . . . . | 航道清淤工程应选择在枯水期进行，最好是冬季， 底泥的气味不易扩散，可以减轻臭气对周围居民的 影响。 分段施工，疏挖出的底泥及时输送至抛泥区，并在 抛泥结束后及时进行生态恢复等处理； 航道底泥如采用综合利用的方式，应采用密闭罐车 运输，以防止沿途散落，散发臭气； 桥梁改造现场应设置高度不低于1.8m的围挡；在桥 墩拆除时，陆域应随时洒水，减少扬尘污染，水域 应设置渣土收集围栏，并保证渣土在施工完成后三 日内清运完毕。 主要施工道路必须硬化，施工场地采用覆盖、固化、 绿化、洒水等有效措施。 水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放， 施工现场的石灰、砂土等要集中堆放，采用覆盖等 措施。 灰土和无机料拌合，应采用预拌进场，碾压过程中 要洒水降尘；施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭， 并配备有效的降尘防尘装置。对于临时的、零星的 水泥搅拌场地，在场址选择时，应尽量远离居民住 | 施工期间 | 20 | 承包商 | 安 所 资 环 工 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685124302023011121