[bookmark: Bookmark1]目    录
第一章 工程概况	1
第一节 编制依据、设计规范与施工标准	1
其次节 工程概况	2
第三节 工程范围	2
其次章 施工组织保证体系	3
第一节 施工组织机构	3
其次节 组织机构框架图	3
第三章 施工总体方案及施工打算	4
第一节 施工指导思想	4
其次节 施工绽开依次	4
第三节 工程进度支配	5
第四节 施工任务的划分	5
第五节 主要施工机械	5
第四章 目标与管理手段	7
第一节 管理手段	7
其次节 目标	9
第五章 施工方法	11
第一节 施工测量	11
其次节 排水方案	11
第三节 地下排水管道施工	12
第四节 路道工程施工	13
第五节 人行道、停车场及绿化带工程施工	16
第六节 小三线工程施工	16
第六章 质量保证措施	17
第一节 施工打算阶段的质量管理	17
其次节 施工阶段的质量管理	18
第七章 工期保证措施	20
第一节 工期限制措施	20
其次节 赶工限制措施	20
第三节 管理目标	23
第四节 组织保证	24
第五节 工作制度	24
第六节 文明施工措施管理制度	24
第七节 防止施工噪音污染	25
第八节 限制光污染措施	26
第九节 废弃物管理	26
第十节 材料设备的管理	26
第十一节 环保节能材料设备的选择	27
第十二节 其他措施	27
第八章 保证工程平安措施	28
第一节 管理目标	28
其次节 组织管理	28
第三节 平安管理制度	28
第四节 行为限制	29
第五节 劳务用工管理	30
第六节 施工平安留意事项	30


[bookmark: _Toc222370325][bookmark: zheng]工程概况
[bookmark: _Toc222370326]编制依据、设计规范与施工标准
1、本工程供应的施工招标文件和投标邀请书。
2、本工程施工设计文件和施工设计图以及有关设计文件。
3、交通、市政、建筑安装有关道路、排水等的施工规范、施工工艺及操作规程和质量验收评定标准。
4、本企业管理水平，机械设备实力，类似工程施工阅历。
5、本设计中采纳规范
（1）《城市道路设计规范》CJJ37-90
（2）《马路设计手册》（路基）
（3）《马路设计手册》（路面）
（4）《城市道路设计手册》（上、下册）
（5）《马路水泥砼路面设计规范》G85768-86
（6）《马路路途设计规范》CJTJ101
7、施工标准
（1）设计院供应的图纸及有关资料
（2）设计图纸中指定运用的标准图
（3）《城市道路设计规范》（CJJ37-90）
（4）《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）
（5）《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）
（6）《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（JJ3-90）
（7）《预制混凝土构件质量检验评定标准》（GBJ302-90）
（8）《城市道路与桥梁施工验收规范》
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1、工程位置
宝安区石岩街道罗租社区服务综合楼室外市政工程位于宝安区石岩街道罗租社区内，为协作罗租社区综合楼及社区公园的建设及今后的运用，为了协作深圳市“同富有工程”工作的进行，本工程为在前面建筑景观设计基础上进行的市政配套设施及局部绿化景观的完善。
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本工程施工内容为：砼路面施工、排水管道铺设、室外电气安装、部分绿化、停车场及其它附属工程等。
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[bookmark: _Toc222370330]施工组织机构
为保证该工程的质量达到优良，实现“精品”工程质量目标，按工期要求，确保施工平安，特设项目经理部，对外代表我公司与建设单位、设计单位、监理公司及有关部门亲密联系，协作工作，创建良好的施工环境。对内指挥协调各作业队的施工活动的包、保、协关系。对整个工程实施全面的全过程负责。
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施工组织管理机构图
 (
项目经理：李潮坤
技术部：黄秋强
质安部：陈南川
后勤部：黄森滨
)

 (
土建班组
：陈镇平
) (
安装班组
：姚培勇
) (
绿化班组
：黄文盛
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