㈠单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

【例 1】

根据《建设工程监理规范》，下列工作中，属于建设工程监理基本职责的是()。 A.选定工程合同计价方式

- 明确勘察设计任务

- 协调工程建设相关方关系

- 监督工程保修期质量缺陷修复

【例 2】

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是()。 A.总投资额 2000 万元的供气工程

- 总投资额 2000 万元的电信枢纽工程

- 总投资额 2000 万元的影剧院工程

- 总投资额 2000 万元的铁路专用线工程

【例 3】

根据《建设工程质量管理条例》，责令工程监理单位停止违法行为，并处合同约定的监理酬金 1 倍以

上 2 倍以下罚款的情形有()。

A.施工单位串通降低工程质量B.不合格工程按照合格签字

C.许其他单位以本单位名义承揽工程D.所承揽的监理业务转让给其他单位

【例 4】

关于项目法人责任制和项目法人的说法，正确的是()。

A.项目法人对项目建设实施承担责任，对项目生产经营不承担责任 B.项目法人责任制的核心内容是项目法人承担投资风险

C.项目法人须在申报项目可行性研究报告前正式成立 D.新上项目在项目建议书被批准后成立项目法人

【例 5】

项目建议书的主要作用是()。A.进行项目进度安排

B.论证项目产品方案C.比选项目建设地点D.推荐拟建项目

【例 6】

下列实行备案制的企业投资项目信息中，属于企业应在开工前向备案机关告知的是()。 A.项目的资金来源

B.项目的财务效益C.项目的技术选择D.项目的总投资额

【例 7】

建设工程初步设计是根据()的要求进行具体实施方案的设计。

- 可行性研究报告B.项目建议书

C.使用功能

D.批准的投资额

【例 8】

建设单位办理工程质量监督手续时，应提供的资料是()。 A.建设工程规划许可证

B.建设工程用地许可证C.施工组织设计

D.施工许可证

【例 9】 关于全过程工程咨询的说法，正确的是()。A.全过程工程咨询侧重于工程建设实施阶段

B.全过程工程咨询侧重于管理咨询C.全过程工程咨询是一种制度

D.全过程工程咨询包含技术咨询和管理咨询

【例 10】

根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内向施工许可 证发证机关报告。

  - 周

B.2 周

C.1 个月

D.3 个月

【例 11】

《建筑法》规定，建筑工程主体结构的施工()。

A.经总监理工程师批准,可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 B.经建设单位批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位 C.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.必须由总承包单位自行完成

【例 12】

建设单位应当自发出中标通知书之日起()日内，与中标人签订书面合同。 A.7

B.34 C.28 D.30

【例 13】

根据《民法典》，关于委托合同的说法，错误的是()。 A.受托人应当应当按照委托人的指示处理委托事务

B.受托人处理委托事务取得的财产应转交给委托人

C.对无偿的委托合同，因受托人过失给委托人造成损失的，委托人不应要求赔偿 D.受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应偿还该费用及利息

【例 14】

根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位应当审查施工组织设计中安全技术措施是否符合()。 A.适应性要求

- 经济性要求

- 施工进度要求

- 工程建设强制性标准

【例 15】

《建设工程安全生产管理条例》规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服 从管理导致生产安全事故的，()。

A.由总承包单位承担主要责任B.由分包单位承担主要责任

C.由总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D.由分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

【例 16】

根据《建设工程安全生产管理条例)，建设单位的安全责任是()。 A.为现场从事危险作业人员办理意外伤害保险

B.建立健全安全生产教育培训制度C.确定安全施工措施所需费用

D.向作业人员提供安全防护用具

【例 17】

根据《招标投标法实施条例》，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中标合 同金额的()。

- 0% B.8% C.5% D.3%

【例 18】

承担工程保修阶段的服务时，监理单位的工作内容不包括()。 A.工程监理单位应当定期回访

- 对于建设或使用单位提出的工程质量缺陷，应当安排监理人员检查和记录 C.对工程质量缺陷原因进行调查，并与建设施工单位协商确定责任归属

D.对非施工原因造成的工程质量缺陷，不承担监理责任

【例 19】

关于设立公司制企业的要求，正确的是()。A.股份有限公司的章程由股东共同制定

B.股份有限公司的发起人应在 3 人以上、200 人以下C.有限责任公司应由 50 个以下的股东出资设立

D.有限责任公司的经理经股东会选举产生、由董事长聘任

【例 20】

下列行为中，体现工程监理单位科学化实施监理的是()。 A.配备相应的检测试验设备

B.以合同为依据调解建设单位与施工单位的争议 C.实事求是地编写监理日志

D.按工程量清单进行工程计量

【例 21】

建设工程监理招标的标的是()。A.监理酬金

B.监理设备C.监理人员D.监理服务

【例 22】

工程监理企业经调查分析决定投标后，首先要明确的内容是()。 A.投标程序

B.投标目标C.投标策略D.投标方式

【例 23】

在监理投标文件中展示其在工程设计方面的优势，并承诺提供设计优化服务，是工程监理单位采取的 ()取胜策略。

A.信誉B.口碑

C.附加服务D.正常服务

【例 24】

根据《标准监理招标文件》中的监理合同条款及格式，解释顺序排在“委托人要求”之后的合同文件 是()。

- 中标通知书 B.监理报酬清单C.通用合同条款D.专用合同条款

【例 25】

监理人首次违约时，委托人可向监理人发出()通知,要求其在限定时间内纠正。 A.整改

- 暂停工作C.暂停支付D.解除合同

【例 26】

下列工程类别中，建设单位可以在已选定的多家工程监理单位中确定一家“总监理单位”，负责监理项目总体规划、协调和控制的是()。

A.交钥匙工程B.EPC 承包工程

C.施工总承包工程D.平行承包工程

【例 27】

总监理工程师负责制的“核心”内容是指()。 A.总监理工程师是建设工程监理的权力主体 B.总监理工程师是建设工程监理的义务主体 C.总监理工程师是建设工程监理的责任主体 D.总监理工程师是建设工程监理的利益主体

【例 28】

在建立项目监理机构的步骤中，处于确定项目监理机构目标与设计项目监理机构组织结构之间的工作 是()。

A.分解项目监理机构目标B.确定监理工作内容

C.选择组织结构形式

D.划分项目监理机构部门

【例 29】

项目监理机构组织形式中，纵横向协调工作量大，容易产生扯皮现象的是()。 A.直线制

B.职能制

C.直线职能制D.矩阵制

【例 30】

在确定项目监理机构人员数量时，依据的工程建设强度是指()。 A.项目总工期内投入的施工人员总数

B.项目总工期内验收的检验批总数量

C.单位时间内投入的建设工程资金的数量D.单位时间内验收的检验批数量

【例 31】

根据《建设工程监理规范》，监理员的职责是()。 A.进行工程计量

B.进行见证取样C.编写监理日志D.编写监理月报

【例 32】

监理规划编制的依据是()。A.监理合同

- 专项施工方案

- 工艺试验成果报告

- 施工控制测量成果报告

关于监理规划的说法，正确的是()。

A.监理规划是建设单位考核监理工作绩效的操作性文件 B.监理规划应由总监理工程师审核后报送建设单位

C.监理规划是项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件 D.监理规划应在第一次工地会议召开后 7 天内报送建设单位

【例 34】

下列工作制度中，属于项目监理机构内部工作制度的是()。 A.施工组织设计审核制度

B.监理机构人员岗位职责制度C.图纸会审及设计交底制度 D.工程款支付审核制度

【例 35】

关于建设工程质量、造价、进度三大目标的说法，正确的是()。 A.建设工程三大目标应以施工技术要求为重点进行论证

- 分析论证建设工程三大目标通常采用定性分析方法

- 不同工程的质量、造价、进度三大目标的优先等级应相同

- 建设工程三大目标应在“质量优、投资少、工期短”之间寻求最佳匹配

【例 36】

为完成建设工程施工阶段质量控制任务，项目监理机构应进行的工作是()。 A.主持召开施工图纸会审会议

B.协助建设单位做好施工现场准备工作C.组织审查施工图设计文件

D.协助施工单位建立施工现场质量管理体系

【例 37】

为有效控制建设工程项目目标，项目监理机构可采取的技术措施是()。 A.协助建设单位编制资金使用计划

B.对工程变更方案进行技术经济分析C.预防并及时处理施工索赔

D.审查论证施工组织设计

【例 38】

项目监理机构应签发《工程暂停令》的情形是()。 A.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

B.施工单位未按审查通过的施工组织设计组织施工 C.施工过程中存在工程质量事故隐患

D.施工过程中出现不符合合同约定的行为

施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，在使用前应由()进行共同验收。 A.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

B.项目监理机构、施工总承包单位、分包单位和出租单位 C.建设单位、项目监理机构、施工总承包单位和安装单位 D.设计单位、施工总承包单位、出租单位和安装单位

【例 40】

项目监理机构应用建筑信息建模(BIM)技术比较分析不同施工方案的优劣时，应建立()模型。A.BIM2D

B.BIM3D C.BIM4D D.BIN5D

【例 41】

下列施工发生的事件中，项目监理机构应签发监理通知单的是()。 A.未经批准擅自施工

B.未按审查通过的工程设计文件施工C.存在重大质量、安全事故隐患

D.使用不合格的工程材料、构配件和设备

【例 42】

根据《建设工程监理规范》，不需要建设单位签署审批意见的报审表是()。 A.分包单位资格报审表

B.工程开工报审表

C.工程临时或最终延期报审表D.工程复工报审表

【例 43】

下列报审表中，需要由施工项目经理签字并加盖施工单位公章的是()。 A.工程款支付报审表

B.工程复工报审表C.费用索赔报审表D.工程开工报审表

【例 44】

建设工程监理文件资料的组卷顺序是()。A.分项工程、分部工程、单位工程

B.单位工程、分部工程、专业、阶段C.单位工程、分部工程、检验批

D.检验批、分部工程、单位工程

【例 45】

根据项目管理知识体系(PMBOK)，属于项目绩效域的是()。 A.项目领导力

B.复杂性

C.风险应对策略D.利益相关者

【例 46】

关于风险识别方法的说话，正确的是()。

A.流程图法不仅分析流程本身，也可显示发生问题的损失值或损失发生的概率 B.风险初始清单是项目风险管理的检验总结，可以作为项目风险识别的最终结论 C.经验数据法根据已建各类工程与风险有关的统计资料来识别拟建工程风险

D.专家调查法是从分析具体工程特点入手，对已经识别出的风险进行鉴别和确认

【例 47】

工程监理单位在工程勘察设计阶段提供项目管理服务时，应进行的工作是()。 A.审查工程勘察设计质量保证体系

B.确定工程勘察设计单位选择方式C.编制工程勘察设计进度计划

D.组织进行工程限额设计

【例 48】

实施工程监理与项目管理一体化的保证是()。 A.工程监理单位人员素质高

B.工程监理单位管理手段先进C.建立健全相关制度和标准 D.建设单位的信任和支持

【例 49】

国际工程咨询服务中，选择咨询服务推行的是基于()的选择理念。 A.信誉

B.价格C.需求D.质量

【例 50】

采用非代理型 CM 模式时，保证最大价格(GMP)数额过高会导致的结果是()。A.CM 单位所承担的风险大，业主所承担的风险小

B.CM 单位所承担的风险小，业主所承担的风险大C.CM 单位和业主所承担的风险都比较小

D.CM 单位和业主所承扭的风险都比较大

㈡多项选择题(共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。

错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得 0.5 分)

【例 51】

《建筑法》规定，工程监理单位与被监理工程的()不得有隶属关系或者其他利害关系。 A.设计单位

B.承包单位

C.建筑材料供应单位D.设备供应单位

E.工程咨询单位

【例 52】

根据建设项目法人责任制有关规定，项目总经理的职权有()。 A.组织编制项目初步设计文件

B.上报项目初步设计和概算文件C.编制和确定招标方案

D.组织工程建设实施

E.提出项目竣工验收申请报告

【例 53】

根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有()。 A.已办理建筑工程用地批准手续

B.已确定建筑施工企业C.已确定工程监理单位D.建设资金已落实

E.有保证工程质量和安全的具体措施

【例 54】

根据《招标投标法》， 关于招标的说法， 正确的有()。

- 行政机关可以与其他单位合作， 共同依法设立招标代理机构

- 招标人具有编制招标文件和组织评标能力的， 可以自行办理招标事宜

- 招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

- 招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件

- 招标人不得对已发出的招标文件进行修改和补充

【例 55】

根据《民法典》，关于要约与承诺的说法，错误的有()。 A.要约是希望与他人订立合同的意思表示

B.要约邀请是合同成立过程的必经过程C.要约到达受要约人可以撤回

D.承诺是要约人同意要约的意思表示E.承诺的内容应当与要约的内容一致

【例 56】

根据《民法典》，关于建设工程合同的说法，正确的有()。 A.建设工程合同包括工程勘察、设计、施工、监理合同

B.建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同

C.建设工程施工合同无效，但工程验收合格的，可参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人 D.承包人将建设工程转包的，发包人可解除合同

E.在不妨碍承包人正常作业的情况下，发包人可随时检查作业进度

【例 57】

根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理人员应履行的职责有() 。

A.组织制定本单位的生产安全事故应急救援预案 B.建立本单位的安全生产责任制

- 制止违章指挥、强令冒险作业、违反规程的作为

- 参与本单位应急救援演练

- 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

【例 58】

根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务有()。 A.工程开工通知前按规定办理工程质量监督手续

B.装修工程施工前委托设计单位提出设计方案

C.需要安装的设备委托设计单位注明生产厂家、规格和型号 D.总承包单位与分包单位对依法分包的工程质量承担连带责任 E.隐蔽工程隐蔽前通知建设单位和工程质量监督机构

【例 59】

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位有()行为的，将被处以 20 万以上 50 万元以下罚款。A.任意压缩合理工期

- 建设项目必须实行工程监理而未实行

- 未组织工程竣工验收擅自交付使用

- 暗示施工单位违反工程建设强制性标准降低工程质量 E.工程验收不合格擅自交付使用

【例 60】

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故发生后，有关单位和部门应逐级上报事故 情况，事故报告内容包括()。

A.事故发生单位概况 B.事故发生的现场情况C.已采取的措施

D.事故发生的原因

E.事故发生的性质

【例 61】

根据《招标投标法实施条例》，可采用邀请招标方式的情形有()。 A.技术复杂、有特殊要求，潜在投标人数量较少的

B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可选择的 C.公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的 D.采用不可替代的专利或专有技术的

E.采购人依法能够自行建设的

【例 62】

关于注册监理工程师的说法，正确的有()。

- 国家对监理工程师职业资格实行执业注册管理制度

- 监理工程师注册是政府对工程监理执业人员实行市场准入控制的有效手段

- 住房和城乡建设部、交通运输部，水利部按专业类别分别负责监理工程师注册工作

- 取得监理工程师职业资格证书且从事工程监理工作的人员，方可以注册监理工程师名义执业 E.取得监理工程师职业资格证书且经注册的人员，方可以注册监理工程师名义执业

【例 63】

某工程监理企业采用决策树法对监理投标方案进行定量分析时，决策树中考虑的因素有()。 A.中标概率

B.可能的利润值C.损益期望值 D.业主期望值

E.中标率的最大值

【例 64】

根据《标准监理招标文件》，监理人的工作内容有()。 A.收到施工组织设计文件后编制监理规划

B.参加由委托人主持的第一次工地会议C.检查施工承包人的实验室

D.查验施工承包人的施工测量放线成果 E.核查施工承包人对施工进度计划的调整

【例 65】

建设单位采用工程总承包模式的优点有()。A.有利于缩短建设周期

B.组织协调工作量小C.有利于合同管理 D.有利于招标发包 E.有利于造价控制

【例 66】

根据《建设工程监理规范》，属于总监理工程师的职责不得委托给总监理工程师代表的工作包括()。 A.组织审查施工组织设计

B.组织审查工程开工报审表

C.组织审核施工单位的付款申请D.组织工程竣工预验收

E.组织编写工程质量评估报告

【例 67】

实行工程总承包的工程，专项施工方案可由专业分包单位组织编制的有()。 A.起重机械安装

B.起重机械拆卸

C.附着式升降脚手架D.主体结构工程施工E.深基坑开挖

【例 68】

专业监理工程师应从专业工程的()等方面有针对性地闸述监理实施细则中的“专业工程特点”。 A.工程量的数量

B.施工队伍的能力C.施工起止时间

D.施工工艺和施工工序E.施工重点和难点

【例 69】

根据《建设工程监理规范》，项目监理机构处理施工单位费用索赔的主要依据有()。 A.勘察设计文件

B.施工合同文件C.监理合同文件D.监理规划

E.索赔事件的证据

【例 70】

项目监理机构内部组织关系的协调包括()。A.在目标分解的基础上设置组织机构

B.明确规定每个部门的目标、职责和权限C.事先约定各个部门在工作中的相互关系D.实事求是地进行成绩评价

E.建立信息沟通制度

【例 71】

巡视是工程监理的主要方式之一。项目监理机构应在监理实施细则中明确的巡视内容有()。 A.巡视要点

B.巡视人员C.巡视频率D.巡视时限E.巡视对象

【例 72】

在旁站实施前，项目监理机构应根据()，对旁站人员进行技术交底。 A.监理规划

B.监理实施细则C.旁站方案

D.平行检验方案E.施工验收规范

【例 73】

根据《建设工程监理规范》，应由总监理工程师签字并加盖执业印章的监理文件有()。 A.工程款支付证书

B.隐蔽工程报验表C.费用索赔报审表D.分部工程报验表E.工程复工令

【例 74】

项目监理机构编制的工程质量评估报告应包括的内容有()。 A.工程参建单位

B.工程质量验收情况C.竣工验收情况

D.监理工作经验与教训

E.工程质量事故处理情况

【例 75】

识别项目利益相关者的方法主要有()。A.德尔菲法

B.访谈法 C.假设分析

D.环境因素分析E.头脑风暴法

【例 76】

下列内容中，属于工程设计评估报告内容的有()。 A.设计任务的完成情况

B.各专业计划的衔接情况

C.出图节点与总体计划的符合情况D.有关部门审查意见的落实情况 E.设计深度与设计标准的符合情况

【例 77】

国际上的工程咨询公司可为承包商提供的服务内容有()。 A.合同咨询服务

B.工程索赔服务C.技术咨询服务D.工程设计服务E.联合承包工程

【例 78】

下列关于风险型 CM 模式的表述中，正确的有()。A.GPM 低于合理值时，CM 单位承担的风险就增大B.设计深度越深，就越能确定一个合理的 GMP

C.签订 CM 合同时，就合同价而言，主要是确定计价原则和方式D.CM 单位与所有承包商、供应商签订分包合同

E.CM 单位对设计单位有指令权

【例 79】

下列管理模式的特征中，属于 Partnering 模式特征的是()。A.承包商承担大部分风险

B.业主管理工程实施C.信息的开放性

D.采用单价合同 E.高层管理的参与

【例 80】

建设工程采用单平面 ProjectControlling 模式的特点有()。A.总控单位与项目负责人的组织关系简单

B.总控单位侧重管理工程实施过程

C.需要将集中控制与分散控制相结合D.总控单位对分包商有审批权

E.总控单位的任务明确

答案及解析

㈠单项选择题(共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)

【例 1】

【答案】C

【解析】

⒌建设工程监理基本职责

“三控两管一协调”。此外，还需履行建设工程安全生产管理的法定职责，这是《建设工程安全生产 管理条例》赋予工程监理单位的社会责任。

【考点来源】第一章 建设工程监理制度	第一节 建设工程监理性质及法律地位

【例 2】

【答案】C

【解析】

1.明确了强制实施监理的工程范围

国家重点建设工程 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程 学校、影剧院、体育场馆项目

成片开发建设的住宅小区工程。建筑面积在5万m2以上

项目总投资额在3000万元以上

【考点来源】第一章 建设工程监理制度	第一节 建设工程监理性质及法律地位

【例 3】

【答案】C

【解析】

《建设工程质量管理条例》：“工程监理单位有下列行为的，责令停止违法行为或改正，处合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书：

- 超越本单位资质等级承揽工程的；

- 允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的。”

【考点来源】第一章 建设工程监理制度	第一节 建设工程监理性质及法律地位

【例 4】

【答案】B

【解析】

一、项目法人责任制

为了建立投资约束机制，规范建设单位行为，对于经营性政府投资工程需实行项目法人责任制，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。 项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生

产经营实行一条龙管理和全面负责。

㈠项目法人的设立

新上项目在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表组成项目法人筹备组，具体负责项目法人 的筹建工作。有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性 研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。按有关规定确保资本金按 时到位，并及时办理公司设立登记。

【考点来源】第一章 建设工程监理制度   第二节 建设工程监理相关制度

【例 5】

【答案】D

【解析】

(一)编报项目建议书

项目建议书是拟建项目单位向政府投资主管部门提出的要求建设某一工程项目的建议文件，是对工程 项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目，论述其建设的必要性、建设条件的可 行性和获利的可能性，供政府投资主管部门选择并确定是否进行下一步工作。

【考点来源】第二章 工程建设程序及组织实施模式 第一节 工程建设程序

【例 6】

【答案】D

《政府核准的投资项目目录》以外项目，由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。

备案告知内容包括：⑴企业基本情况；⑵项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；⑶项目总投 资额；⑷项目符合产业政策的声明。

登记备案制

【解析】

【考点来源】第二章 工程建设程序及组织实施模式	第一节 工程建设程序

【例 7】

【答案】A

【解析】

⑴初步设计。初步设计是根据可行性研究报告的要求进行具体实施方案设计，目的是为了阐明在指定 的地点、时间和投资控制数额内，拟建项目在技术上的可行性和经济上的合理性，并通过对建设工程作出 的基本技术经济规定，编制工程总概算。

【考点来源】第二章 工程建设程序及组织实施模式   第一节 工程建设程序

【例 8】

【答案】C

【解析】

⒉工程质量监督手续的办理。建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工 程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

办理质量监督注册手续时需提供下列资料：

⑴施工图设计文件审查报告和批准书；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/685204040343011040