# 安装分公司 EPC 项目设计管理指导方案

# （试行）

1              总则

1.1           为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神，健全分公司设计管理体系，规范分公司设计管理行为，加快提升 分公司设计管理水平，特制定本指导方案。

1.2           本指导方案制定依据中建三局集团有限公司《企业管理标准（2020）》 《项目管理标准（2020）》《岗位管理标准（2020）》及公司《公司   EPC 项目设计管理细则》等相关管理制度。

1.3           本指导方案适用于分公司 EPC 项目的设计管理。

2              组织机构和职责

2.1           机构

2.1.1        分公司技术部是分公司两级总部设计管理的归口部门。技术部下设深

化设计中心（设计），为项目设计管理运行提供技术支撑。

2.1.2        项目部承担本项目的设计管理主体责任，项目总工程师（技术负责人）

是项目设计管理的牵头人。

2.1.3        对于配备驻场设计管理人员的项目，设计管理人员在总工程师（技术

负责人）的领导下开展设计管理工作。对于未配备驻场设计管理人员 的项目， 由总工程师（技术负责人）承担项目的设计管理职责。对于 未配备总工程师（技术负责人）的项目， 由项目经理承担项目的设计 管理职责。

2.2           分公司相关部门设计管理职责

2.2.1        技术部

负责分公司设计管理体系建设与运行管控。

负责监督、考核直管 EPC 项目设计管理情况。

负责所属 EPC 项目授权范围内的设计资源招采及合同的拟定、评审、 签订、交底。

负责直管 EPC 项目设计文件中施工措施类技术质量审查。 二级经理部 （事业部）所属 EPC 项目计文件中施工措施类技术质量审查由各单位 项目管理部负责。

2.2.2        深化设计中心（设计）

负责分公司设计管理团队的建设与培养。

负责分公司机电设计技术标准的制定与知识成果的管理。

负责设计及设计咨询类资源库的建设与考核评价，并维护国内知名设 计资源。

负责组织分公司层级的设计管理培训。

负责编制 EPC 项目《项目策划书》的设计管理部分。

负责 EPC 项目设计文件的技术质量审查，提供设计技术咨询服务。

负责 EPC 项目设计审查意见落实情况的跟进。

负责 EPC 项目经济性技术指标的制定。

2.2.3        项目管理部

负责牵头确定分公司直管 EPC 项目组织架构。

负责直管 EPC 项目设计文件中施工部署类技术质量审查。

2.2.4        商务管理部

负责建立设计阶段工程造价管理体系。

负责直管 EPC 项目设计限额的划分。

负责直管 EPC 项目造价指标的制定。

负责牵头组织直管 EPC 项目设计阶段成本测算。

2.2.5        招采管理部

负责分公司整体招采体系的建设与管控。

负责相关资源的招采前置，支撑前期设计工作的开展。

2.2.6        人力资源部

负责分公司设计管理人力资源规划、人才引进与配置、人才发展。

2.3            二级经理部（事业部） 相关部门设计管理职责

2.3.1        各单位项目管理部、商务管理部、招采管理部参照分公司的各部门职

责承担相应工作。

2.3.2        各二级单位项目管理部根据需要配置 2  名以上专职设计管理人员，专

职设计管理人员主要负责各自区域内的重点 EPC 项目驻场服务， 承担 各区域内设计资源维护、项目设计进度的监督与考核、项目设计风险 管理、设计管理成果总结等职责。

2.4           项目部关键岗位设计管理职责

2.4.1        项目经理

项目经理为项目设计管理第一责任人。

负责设计管理事项中的重大决策。

负责建立设计协调机制。

负责确定客户需求、使用功能要求及交付标准。

负责组织设计分包一级进场启动会。

负责组织项目部设计成果进行成本核算，确保其符合设计限额的要求。

负责组织设计方案的技术经济比选。

参加重要设计管理会议。

2.4.2         总工程师（技术负责人）

负责项目设计管理的统筹工作。

负责组织制定设计管理制度。

负责设计合约包的划分。

负责授权范围内设计分包的招采。

负责组织设计分包二级进场启动会。

负责建立项目设计文件审批流程。

负责设计变更管理。

负责施工部署和施工措施类的设计提资。

负责设计审查意见的落实并记录。

2.4.3        驻场设计管理人员

负责项目具体的设计管理工作。

负责编制《项目部实施计划》中的设计管理部分。

参与设计合约包的划分。

参与授权范围内设计分包的招采。

负责设计定义文件的管理。

负责设计提资管理。

负责设计文件的审查、审批管理。

负责项目设计进度的管理。

负责项目设计质量的管理。

负责组织材料设备的报审。

负责组织设计相关会议。

2.4.4        商务经理

负责设计限额划分的管理。

负责设计分包合同的结算。

负责造价指标的管理。

负责设计成果的成本核算与经济目标管理。

负责概预算管理。

2.4.5         副经理

负责施工部署和施工措施类的设计提资。

3              管理制度和流程

3.1           启动与策划

3.1.1        项目启动后， 由分公司/二级单位项目管理部拟定项目部组织架构，

分公司深化设计中心（设计）视项目特点配备设计管理人员。设计管 理人员工作模式为后台服务或驻场服务，具体服务原则见附件 2-3。

3.1.2        项目总工程师（技术负责人）负责组织制定项目设计管理职责分工、

设计例会制度、设计文件审批流程等设计管理制度。

3.1.3        根据《分公司项目策划管理实施细则》， 分公司技术部负责编制 EPC

项目《项目策划书》中的设计管理部分。

3.1.4        驻场设计管理人员负责《项目部实施计划》中设计管理部分的编制和

实施。

3.2           设计定义文件

3.2.1        设计定义文件是定义特定项目功能要求和目标的控制性文件，是项目

设计管理工作的根本依据。项目设计定义文件包含业主的需求及指令、 项目批复文件、标准及规范、设计限额指标、设计任务书、技术规格  书、交付标准等。

3.2.2        项目驻场设计管理人员负责设计定义文件的收集、整理、归档，并建

立台账。

3.2.3         中标后 7  天内，项目驻场设计管理人员应完成招投标阶段设计定义文

件的收集、整理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/697115130050006045