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本施工组织设计是我司对维也纳森林
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公园建设工程的投标技术标书，它是我公司对本工程质量、工期等方面进行程序确保化管理管控的指导性文件，用以指导本工程的施工和管理管控。我们将严格按照本施工组织设计的合适的内容，确保优质、高效、文明的完成本工程标书要求的全部施工任务。 
若我公司有幸中标，我们将更加细致的对本工程施工部署、重点工艺措施做 出详细的说明，用以指导分部分项工程施工，从而更加全面、准确、深入有效地 完成本工程施工。
[bookmark: _Toc5632]1.2编制依据
（1） 维也纳森林公园建设工程施工设计图及招标文件；
（2） 我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及类似工程的施工经验；
（3） 我公司可调用到本工程的各类资源；
（4） 国家及行业现行设计、施工规范、验收标准及有关文件。
[bookmark: _Toc26842]1.3编制范围
本相关项目为维也纳森林公园建设工程相关项目。本工程施工图纸所示范围内及工程量清单合适的内容。
[bookmark: _Toc17339]1.4参照的规范和标准
本工程遵循、参照的主要规范、标准（包括但不限于）如下； 
（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）；
（2）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）；
（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）；
（4）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
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（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2002）； 
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（6）《建筑给排水工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）； 
（7）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； 
（8）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；
（9）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JG146-2004）；
（10）《天然花岗石建筑板材》（GB/T18601-2009）；
（11）《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）；
（12）《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82－99)；
[bookmark: _Toc25534]工程概况及特点 
[bookmark: _Toc12530]2.1工程概况
工程名称：维也纳森林公园提升改造相关项目施工（第二次）
建设单位：成都天府新区华阳街道办事处
本工程工作合适的内容为绿地整理和土方回填、地面造型、各式树池、硬质铺装广场、园路、绿化苗木的种植、景观灯等一系列及与之相关的水电工程等相关项目。
工程特点：维也纳森林公园建设工程的招标工作得到我公司全体员工的高度重视，在公司总经理亲自挂帅组织下，通过对施工现场的踏勘以及对施工图纸的深度理解，我们认为工程有着以下特点，应在施工中认真地加以重视： 
工程影响：维也纳森林公园建设工程作为华阳街道办建设优美市容，造福市民的绿色休闲场所。作为施工单位，我们深感责任重大，我们将精心组织，严格施工，全力以赴确保施工质量的尽善尽美。从而以完美的施工质量，为广大市民交上一份满意的答卷。 
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本工程包括硬质铺地、园路、各式树池、木栈道等景观。景观效果布局层次 多的特点。对此，我公司将组织精干的技术力量，经验丰富的施工队伍。根据现 场的具体情况，会同有关方面,协调一致、保质、按期的圆满完成任务。
施工过程中与各管网交叉作业存在相互协调的问题，为提高施工效率，确保质量，须采用见缝插针的工作方式尽量抓住已有的工作面突击作业。同时大型的 铺装作业和绿化土方换填堆坡施工工序复杂，临时道路要求长期通畅，为此在满足施工的条件下，应尽量节约施工用地。在保证现场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下最大限度地减少场内运输，特别是场内二次运输。本施工组织设计根据工程特点、合约甲方要求、合约甲方提供图纸、设计变更、投标答疑以及我公司现场施工经验及现场实际情况进行编制。
[bookmark: _Toc21325]指导思想与实施目标
[bookmark: _Toc25041]3.1指导思想
本施工过程中的指导思想是：以质量为中心，兼顾环境保护，职业健康安全， 采用 GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001 体系标准，选配高素 质，有丰富经验和能力的相关项目经理及工程技术管理管控人员，按照相关项目法施工，认真 贯彻公司质量方针，做到优质高速的完成施工任务，全面履行合同合约，确保施工质 量达到国家施工验收规范标准。
[bookmark: _Toc32665]3.2实施目标
质量目标：一次验收合格，合格率100%，争创优良。
工期目标：总工期暂定80个日历天。
文明施工目标：达到文明施工优良等级。
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安全目标：坚持安全生产文明施工，杜绝重大伤亡事故，创建安全文明施工现场（安全优良级相关项目）。
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[bookmark: _Toc4026]施工部署
[bookmark: _Toc4767]4.1施工部署
为了工程能迅速合理的展开，相关项目工程部将根据现场实际情况，将精心组织 采用平行流水穿插施工作业，先抓住园建结构（挡墙、树池,景墙）等主要景点的施工，以点带面全面展开，做好整个工程的所有施工相关项目。
相关计划进场后，工程相关项目部将会密切配合合约甲方做好场地清理整平回填工作及各 配套工程的协调工作，为我方后期施工做好准备。我方将优先安排挡墙、水电预 埋安装、道路广场基层工程、栽植基层土方及堆土造型土方施工，然后分段进行 铺装，然后分块定位、分期分批组织各类优良苗木进场，选择优秀的苗木施工队 进场、栽植，确保成活。按期达到工程一次合格验收的要求。
[bookmark: _Toc24841]4.2施工组织管理管控机构
为优质高效地完成本工程的施工任务，我公司将加大管理管控力度，将本工程列 为公司工程施工相关项目的重中之重。我们将专班成立“维也纳森林公园建设工程相关项目部”，并派出公司主管工程相关项目经理出任指挥长，加强完善相关项目的总协调，为本次“重点工程”提供全力的管理管控保障。
相关项目经理将对本次“重点工程”的进度、质量、安全、文明施工等方面实施 全面管理管控；采用“专人负责、目标管理管控”的工作原则，有针对性、目标性的制定 工程相关项目施工措施，将工程高速、优质地完成。公司保证在施工中不更换相关项目经 理，让相关项目经理只承担该工程的施工的管理管控。施工组织管理管控机构如下：
 (
相关项目
经理
相关项目
副经理
技术负责人
测
量员
安
全员
材
料员
资
料员
质
检员
技
术员
预
算员
绿化施工队
土建施工队
水电安装队
)
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4—2施工组织管理管控机构
[bookmark: _Toc23981]4.3施工程序
根据本工程特点和工期要求，施工中遵循先地下后地上，先水电埋管后土建 施工，先结构（基层）后铺装的原则，进行组织施工，绿化和硬质铺装在避免相 互影响的前提下穿插施工，加快进度。
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园建工程施工先清场及平整场地，先以钢筋砼挡墙、广场树池、化粪池等为 开始，再向其他景区辐射平行流水施工。
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绿化施工先进行种植地块的整理，大树移植定位，后小乔木的栽植，再灌木、花卉和地被植物的种植顺序进行施工。考虑到园建工程与绿化工程工序交插施工 的影响，绿化工程中的地形整理和大型乔木移植必须在园建工程中的园路、广场 施工前进行完毕，否则大型乔木的吊装将无法进行，因此，将地形整理和大型乔 木移植施工安排在园路、广场开始施工之前进行。
在施工过程中，将竭力做好各工序间搭接、穿插工作，掌握工作进度情况，对工程进度做到主动控制，及时进行网络调整，以保证工期及质量目标的实现。
[bookmark: _Toc10376]4.4施工准备
[bookmark: _Toc23638]4.4.1现场平面布置: 
（1）在满足施工的条件下，尽量节约施工用地。
（2）现场较小，现场交通道路不是很便利。同时因近临市区主干道，大部分材料、苗木运输只能晚上进行。
（3）在保证现场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下最大限度地减少场内运输，特别是场内二次运输。
（4）在平面交叉上尽量避免土建、安装及生产单位相互干扰。
[bookmark: _Toc16320]4.4.2.现场准备工作：
（1）开工前迅速做好现场准备工作，以利工程有秩序地按相关计划进行。
（2）安排好临时住房和办公用房，便于施工人员的维护管理管控。各种施工标志牌挂在醒目位置，确保安全生产、文明施工。
（3）场地清理：在工程所涉及到的范围内，凡是影响施工进行的地上、地下均在提前清理完毕。本工程重点是对原砼地面及设施的清理，并注重清理后的绿化土回填，以利植物生长。
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便道便桥：凡施工路线在路面工程开工前做好维持通车的便道（如通往料场、搅拌站的便道）。 
（5）备好施工机具、基层和面层的材料，以及施工中所需要的其它材料。
（6）除按照施工安排组织机械设备器材，工程物资进场外，现场重点抓好供电、供水设备、场地平整，施工通道工作及文明施工设施的建设等工作。 
施工用水、用电均由合约甲方提供，我公司挂表计费。贯彻“安全第一，预防为主”的方针。
施工现场将注意施工中生产、生活、消防用水的供给和施工场地地面水和施工废水的排放。在施工区域的排水要经过沉淀池后方可排入市政排水系。
现场施工用电接出后，设一级电箱一个作为总控制箱，并在所有电线的布设、配电箱、漏电保护器、接地保护的设置均应符合国家颁布的《施工现场用电安全规程》规定。
[bookmark: _Toc9521]4.4.3施工技术准备
认真阅读设计文件，做好技术交底。
相关项目部尽快组织技术人员认真阅读设计文件和有关技术资料，了解设计意图，熟悉设计合适的内容，掌握设计要求。做好前期的各类技术交底工作。技术交底的合适的内容包括：本工程的总体布局情况，施工组织的主要合适的内容和在此相关项目经理部对本工程的总体部署，各项工序作业设计，工期说明，安全文明施工等要求。
根据施工组织设计中的总体施工进度相关计划和工程预算，编制材料采 购相关计划，并根据相关计划采购材料，在开工前完成材料的询价、送样、落实来源。需 提前进场的，应根据要求提前进场做好原材料，成品及半成品的检验工作, 严禁不合格材料流入施工现场，健全采购记录资料，保持可追溯性。
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对图纸设计、施工组织设计进行深化、细化。图纸中设计不详的地方，我公司人员进行深化，须取得合约甲方及设计单位的同意。 
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了解地下管网布置情况，做好定位测量，埋好永久定位桩，对施工控制网 进行加密，确保工程位置准确。
建立施工档案，并派专职资料员负责工程资料的收集和整理。 
[bookmark: _Toc24895]4.4.4劳动力准备
根据本工程实际情况，我们将挑选责任心强、技术硬，并同时具有同类工程 施工经验的各专业技术人员为本工程的作业班组，分级签订劳动合同合约。并同时加 强队伍进场前教育，保证其进场后能迅速的进入工作状态。特殊工种必须持证上岗，严禁无证上岗。
本工程的施工队伍将按工程进度要求，陆续安排进场，进场后由相关项目经理统 一安排，进行施工任务交底和文明施工、安全施工教育，使各队伍尽快投入施工。
[bookmark: _Toc21925]4.4.5施工机械准备
在开工前对本工程所需的各种施工机械提出总相关计划，明确来源和进场日期。
施工机械选用：充足精良的施工机具，设备及周转材料对单位工程能优质如 期交付使用，将起到积极的作用。为满足施工需要，所需大中型机械均由公司统 一调度配置，根据本工程特点，对所需设备进行落实。目前正进行全面维修及保 养并随时可以运至施工现场安装调试，以保证这些机械设备进入现场在使用过程中的完好性。 
[bookmark: _Toc30130]4.4.6物资材料准备
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材料保证：优良的工程质量取决于优良的材料，首先承诺决不是价格低廉的用材原则，根据本市供应商的特点及有关参考，选择材料供应商的原则是：a、资金雄厚；b、有良好的信誉；c、无不良记录；d、有相当的供货经验及产品生产进货渠道。同时对于进场的原辅材料都要依据国家规范和本市区地方规定进行
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 必要的检验。对于不合格的材料一律杜绝进场。
材料管理管控：在工程施工中，由技术负责人、施工员根据施工进度相关计划和工程预算等提的相关计划，并会同材料员、核算员准确相关计划材料需用量，编制材料采购相关计划，相关项目经理批准后，由现场负责材料员采购。在开工前应完成材料的询价、 选样，落实材料来源。
在工程施工中，对于进场材料进行严格的质量检验外，并要求主要材料的质量保证资料齐全。材料进场后，要分规格、分型号，按施工使用情况有序的堆放，零星材料设置材料仓库。
为提高苗木成活率，植物材料要求随挖、随运、随栽。尽量减少堆放时间，我方将按工程进度要求，分批组织各种优质苗木进场。暂时不能栽植的植物应采取假植等措施进行保护。
[bookmark: _Toc30979]主要施工方法及技术措施
[bookmark: _Toc29462]5.1土建安装施工
本次维也纳森林公园建设工程土建施工极为重要，工程中有大量的硬质铺装作业，景观钢筋砼结构以及道路、景观小品等，其面积和份额都占到工程中较大比重。工程要求高，需要施工队伍有认真负责的态度和过硬的技术及实力。工程中硬质铺装的质量、速度，以及施工范围内的原砼地面、材料、机械等设施的清理后，铺装作业的基层处理是工程中需要注意和重视的地方。我公司将以严格负责的态度和工作作风，充分的调动全公司的人力及资源，统一调度，对待土建的施工中的每一道工序，为维也纳森林公园建设工程的长远质量得到保证，交一份业主满意的答卷。
[bookmark: _Toc11643]5.1.1施工测量放线
（1）平面放线
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根据合约甲方
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提供的坐标标准控制点和总平面图，用经纬仪做出施工现场施工时的控制桩，并在施工现场放出 5*5M 的方格网，广场、园路、构筑物等用经纬仪放出圆心、边角控制点，在用钢尺、细线放出边线；不规则的园路等将边线或 设计地形等高线与方格网的交点标到地面并打桩，然后用石灰连线放出边线。
（2）竖向控制
本工程因景观效果层次多，标高复杂的特点。我公司将根据业主提供的标高 控制点，用水准仪准确引测至施工地点，并用红油漆标于固定建筑物上或打控制桩，作为各层标高的引测依据。对平整地形，地形高差不大的，可用竹竿作标高桩，在桩上把每层标高标好，不同层用不同颜色标志，以便识别，再根据设计要 求回填土方整理地形。景观树池、小品、广场、园路等严格按图纸设计要求，并 做好高程测设原始记录。同时作好对施工队的技术交底工作。
[bookmark: _Toc9822]5.1.2土方工程
本工程土方工程主要包括原地面的土方处理，以及广场、道路基层的垫高和 地表种植土壤换土土方等。
[bookmark: _Toc7601]5.1.3土方整理
根据维也纳森林公园建设工程目前情况及设计图纸标高，土方工程主要包括绿化地的不良土方开挖及换填以及广场铺装基层回填至设计标高，绿化部分种植土回填等。
由于挖方不深，可作一层直接开挖。机械挖方要预留15-20cm 厚土层做人工清底。施工时视具体地下水情况，确定开挖时是否需挖排水沟，但基坑成型后在坑底应设积水井，用水泵抽排积水。
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如果挖出的土方经疏松后如果土质好，可以运至绿地，以作堆丘用，但堆放土方不能超量，还应考虑本区零星人工挖方就地消耗，否则造成多用工。如果土质不好，则运至指定地点。 挖方应注意以下事项：
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土方开挖时，应防止附近构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位、建筑单位协商采取保护措施。
土方工程施工应进行土方工程计算，按照土方运距最短，运程合理和各个工程施工的施工顺序做好调配，预留好堆土丘用的土方，减少重复搬运。
平整地面的表面坡度应符合设计要求，如设计无要求时，一般应向排水沟方向做成不小于0.2％的坡度。平整后的场地表面应逐点检查，检查点的间距不宜大于20m。
土方工程施工中，应经常测量和校核平面位置，水平标高和边坡坡度等是否符合设计要求，平面控制木桩和水准点也应分期复测和检查是否正确。
夜间施工时，应合理安排施工相关项目，防止挖方超挖或铺填超厚。施工场地应根据需要安设照明设施，在危险地段应设明显标志。
避免雨天进行开挖，如因工程需要必须在雨天开挖，则工作面不宜过大，应分段逐片的分期完成。
土方开挖宜从上到下分层分段的依次进行，随时做成一定的坡势，以利泄水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水。
[bookmark: _Toc17201]5.1.4土方回填
工艺流程：清理－检验土层－分层铺土－分层碾压密实－人工堆坡－修正验收
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土方回填：先用水准仪测定主要控制点的标高控制桩，并立醒目标桩，土方车运进现场后应服从现场指挥人员的统一调度，确保卸土位置准确，避免乱堆乱卸。对深度不高处，回填采用人工回填，用冲压夯土机进行夯实，要求密实、均 匀，压实应从边缘开始向中间收拢。当填土较深时，每填土300-500mm 做分层夯实，并应确保土层结构良好的理化性能，保证将来大面积的硬质铺装长远质量。
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[bookmark: _Toc23546]5.1.5园建的施工
5.1.5.1垫层施工
碎石垫层用斗车运至施工地点，用锹摊平，虚铺厚度应超过设计厚度，采用打夯机夯实，要求密实。应严格控制厚度、高程和平整度，可打木桩标识。
二灰石屑垫层（水泥石屑垫层） 材料质量应符合有关规范要求。水泥强度不得低于32.5Mpa，且应选用终凝时间≥6h 的水泥，不得使用快硬水泥、早强水泥及受潮变质过期的水泥。量较少时采用人工搅和，量大时采用搅拌机搅拌。拌和要均匀，颜色要一致，含水量略高于最佳含水量，拌好后及时用斗车运至施工地摊铺夯实，不得隔日夯打。虚铺厚度应超过设计厚度，采用冲压打夯机打实，碾压夯实遍数由试验确定。应在混合料处在最佳含水量或略小于最佳含水量（1-2％）时进行夯压，直到达到设计要求：压实度93％以上。宜在当天夯压完成，夯压完成后必须保湿养生，不使表面干燥，也不应过分潮湿，各层搭接应满足规范要求。四周应挖排水沟，加强排水，不得浸泡；雨天应注意顶部覆盖保护。
对路缘石（或道牙）混凝土垫层的，先需按设计要求安装好预制路缘石（道牙）或砌好砖道牙，再浇注混凝土垫层；对没有路缘石（道牙）的，需先支好边模，再浇注混凝土垫层；
道牙：道牙基础宜与地床同时填挖碾压，以保证有整体的均匀密实度。结的硬性水泥砂浆3cm。道牙要平稳牢固，然后用水泥砂浆勾缝，道牙背后要应用灰土夯实，密实度为90%以上。
5.1.5.2混凝土施工
砂石采购进场后，相关项目部取样员立即取样送具有法律效力的试验单位进行 检验。配合比严格按设计规定操作。现场采用的操作方法：地磅一个，按每盘所 需的量逐车过磅，砼搅拌时间不应小于90秒。
	编号：
时间：2021年x月x日

	书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
	页码：第17页 共44页




 (
第 
17
 页 共 
44
 页
)
水泥存储时间应少于三个月，过期水泥或对质量有怀疑时，使用前必须重新检验，以确定标号。骨料采用粗、中、细、三级石子颗粒级配，使骨料的空隙率及含水率尽量减少，以保持一定的合易性，粗骨料的含泥量不得大于2％。
砼配制按重量比，投料必须准确，砼运输过程中，应保持均匀性，不分层， 不离析，不漏浆，砼浇筑按流水段作业层连续浇筑。
砼浇捣完毕后，应在 12-24 小时内用草袋覆盖并及时浇水养护，浇水时间 不得少于五昼夜，保持砼始终为湿润状态。
5.1.5.3 广场道路及面层硬质铺装施工
路面施工的工艺流程
定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡，打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装
广场铺装工程的工艺流程
放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层
按照广场设计图所绘施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩 定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线。
按照定位标高完成垫层铺设后；用设计厚度的结合材料，垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。
按设计厚度铺砌，可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料，在其上铺贴面层。
施工前根据设计图纸，准备镶嵌地面的砖石材料，设计有精细图形的，先放好大样，再精心雕刻，做好雕刻花砖，施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子，挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放，便于铺地拼花时使用。
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在铺平的松软垫层上，按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出线条、纹样和图形图案，拼成不同颜色的色块，然后经过进一步修饰和完善图案纹样，并尽量整平铺地后，就可以定形。定形后的铺地地面，仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上，并扫入砖石缝隙中填实，最后用大水冲击或使路面有水流淌，完成后，养护7-10天。
面层铺装（如花岗岩板块等）
材料的品种、规格、图案颜色应均匀，必须符合设计规定，材料表面平整方正，不得缺楞角和断裂等缺陷。材料吸水率不大于10%，应有材质合格证。
基层处理：将基层处理干净，剔除沙浆落地灰，提前一天用清水冲洗干净，并保持湿润。
试拼：正式铺设前，应按图案，颜色、纹理试拼，试拼后按编号排列，堆放整齐。碎拼面层可按设计图形或要求先对板材边角进行切割加工，保证拼缝符合设计要求。
弹线分格：为了检查和控制板块位置，在垫层上弹上十字控制线（适用于矩形铺装）或定出圆心点，并分格弹线,碎拼不用弹线。
拉线：根据垫层上弹好的十字控制线用细尼龙线拉好铺装面层十字控制线或根据圆心拉好半径控制线；根据设计标高拉好水平控制线。
排砖：根据大样图进行横竖排砖，以保证砖缝均匀符合设计图纸要求，如设计无要求时，缝宽不大于1mm，非整砖行应排在次要部位，但注意对称。
刷水泥素浆及铺砂浆结合层：将基层清干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4-0.5，但面积不要刷的过大，应随铺砂浆随刷）。再铺设厚干硬性水泥砂浆结合层（砂浆比例符合设计要求，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜，面洒素水泥浆），厚度控制在放上板块时，宜高出面层水平线 3-4mm。铺好用大杠压平，再用抹子拍实找平。
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铺砌板块：板块应先用水浸湿，待擦干表面晾干后方可铺设。根据十字控制线，纵横各铺一行，作为大面积铺砌表筋用，依据编号图案及试排时的缝隙，在十字控制线交点开始铺砌，向两侧或后退方向顺序铺砌。
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铺砌时，先试铺，即搬起板块对好控制线，铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击垫板，振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚处，应用砂浆填补。安放时，四周同时着落，再用橡皮锤用力敲击至平整。 
灌缝、擦缝：在板块铺砌后1-2天后经检查石板块表面无断裂、空鼓后，进行灌浆擦缝，根据设计要求采用清水拼缝（无设计要求的可采用板块颜色选择相同颜色矿物拌和均匀，调成1：1 稀水泥浆）用浆壶徐徐灌入板块缝隙中，并用刮板将流出的水泥浆刮向缝隙内，灌满为止，1-2 小时后。用棉纱团原稀水 泥浆擦缝与板面，同时将板面擦净。
养护：铺好石板块两天内禁止行人和堆放物品，擦缝完后面层加以覆盖，养护时间不应小于7天。
水泥砖铺装
a、基层清理：将基层上杂物清扫干净。
b、挂线：根据平面位置轴线关系，挂好砖块位置控制线，再根据标高挂一条标高控制线。
c、铺装结合层材料：刷素水泥浆及铺砂浆结合层应将基层清干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4-0.5 为宜，但面积不要刷的过大，应随铺砂浆随刷）。
根据工程量大小，摊铺砂垫层的方法可采用刮板法、耙平法、摊铺法等方法。砂垫层虚铺厚度为铺上水泥砖高出水平控制线3-5mm 为准。在已铺好的砂垫层上不得有任何扰动。
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d、铺水泥砖：应从基准点开始，并以面砖基准线为基准，按设计的砖块拼装图案，进行铺筑。铺砖时不得站在砂垫层上作业，可在刚铺筑的面砖上垫上一块大于0.3㎡的木板，站在木板上作业。铺筑时应根据十字控制线，校核调整缝格（缝宽为3±1mm），根据水平控制线用橡胶锤敲平水泥砖。铺完水泥砖后，
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 铺路面砖时最好采用小型振动碾压机对路边缘向中间碾压2-3次。
e、灌缝：面层铺好后，再用干燥的细沙撒在面层上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的沙清扫干净。
铺装工程的技术保证措施： 
a、防止基层松鼓，必须经过振动压实。
b、保证整个面层线条走向整齐、规范，必须弹线施工，随贴随平，确保整体平面的水平。
c、专人施工、专人负责，加强质量监管，随查随返工，做到一次性达标。
注意工程要求所有石构件，要求色泽一致、结晶状好，构件做工要求平、方、直、准，施工铺砌全部清水拼缝。
5.1.5.4砾石路面施工
施工时，因石块的大小、高低不完全相同，为使铺出的地面平坦，必须在路 基，及选石上下工夫。先将未干的灰泥填入，再把砾石一一填下，部分埋入二灰 碎石之中，尽量使路面整齐高度一致。摆完石块后，散铺填充实后就算完成了，砾石排列间隙要呈不规则，保持砾石的疏密均衡，不可部分拥挤，部分疏松。
5.1.5.5 贴面或（装饰）工艺
贴面
工艺流程：基层清理→粉水泥砂浆→挂贴GRC（贴石材、涂料）
材料的品种、规格、图案颜色应均匀，必须符合设计规定，材料表面平整方正，不得缺楞掉角和断裂等缺陷。材料吸水率不大于10％，应有材质合格证。混凝土墙面剔平、凿毛，浇水湿润，砖墙面清扫干净，浇水湿润。
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基层清理完毕后，在其湿润的情况下，先刷107胶素水泥一道（内掺水重 10%的107 胶），随刷随打底；底灰采用1：3
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 水泥砂浆，厚度约12mm，分二遍操作，第一遍5mm，第二遍约7mm，待底灰压实刮平后，将底子灰表面划毛。
待底子灰凝固后便可进行分块弹线，随即将已湿润的块材抹上厚度为2-3mm 的素水泥浆，内掺水重20%的107胶进行镶贴（也可以用胶粉），用木锤轻敲，擦缝，全部石板安装完毕后、清除所有石膏和余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按石板颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。
注意：
水泥要有出厂证明或复试单，出厂超过三个月按试验结果使用。 面砖勾缝密实均匀，无设计要求时，宽度一般在8mm以上。浸砖2h以上，防止空鼓。 
油漆
油漆等级、材料、品种，应符合设计要求。油漆工程涂料的腻子应坚实牢固，不得起皮和裂缝，每遍油漆应涂刷均匀。油漆粉刷不得将油浆喷洒在已完工的饰面砖上，如果面砖上部有涂和刷石作法，宜先做涂料和刷石，以免污染面砖。
油漆粉刷和大漆工程中所选用材料的品种、规格和颜色，必须符合设计要求和现行材料标准的规定，材料进场应验收，没有合格证的材料不得进场，有疑问的应抽样检验，合格后方可使用。
5.1.5.6 砌体施工（树池，挡墙施工）
本工程中所有建筑及小品的砖砌体地面以下为MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；地面以上采用标准砖，M7.5混合砂浆砌筑。砖砌体所使用的水泥、砖等材料必须有出厂合格证，进场后还要抽样试验，取得合格的试验报告，砖墙的全 部灰缝均应填满砂浆，水平灰缝的饱满度不应小于80％。
钢筋砼花架采用 C25 砼，墙体与柱交接处严格按《砖石工程施工规范》设置铆固。
5.1.5.7防渗施工
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平面铺贴卷材工艺流程：
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抹保护墙找平层→抹垫层找平层→养护→清理→喷涂冷底子油→铺贴附加油毡层→铺第一层立墙油毡→铺第二层平面油毡（分层先立面后平面）→抹保护层
立面铺贴卷材工艺流程：
结构面抹找平层→养护→喷涂冷底子油→接铺阴阳角处附加层→铺第一层油毡→铺第二层油毡→按设计分层铺设→砌筑保护层
5.1.5.8 防雨施工
水泥库要垫30以上，周围挖排水沟。维护好道路，道路两侧挖明沟排水，纵向坡度30%。机电设备加防雨罩，以免因漏雨而损坏设备，做好接地保护。下雨时避免浇捣砼和砌砖；对不能淋雨的原材料及半成品应严加防范。
[bookmark: _Toc12976]5.1.6土建施工质检把关
土建工程实施过程中我们会严格执行每道工艺的落实，确保质量要求。
进入现场的原材料必须进行严格验收，凡不符合质量要求的不得进行下道工序施工。
坚持开展施工过程中的“三检测”即：自检、互检、交接检制。对不符合要求的要坚决整改，绝不迁就。
工程关键部位，各类工艺，以及图纸设计花饰等质量点，进行前同监理合约甲方达成共识和认可后，再操作运行。
做好各分项施工前技术交底工作，做到心中有数，以保证质量操作落实。
[bookmark: _Toc21646]5.2绿化种植施工
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绿化工程是维也纳森林公园建设工程的重心，作为投标者，我公司将慎重对待绿化工程的施工合适的方案的编制并确保其实际操作。首先根据维也纳森林公园现场实际情况， 绿化工程必须注重对场地的精心整理及绿化土质挑选回填，我们将严格、精心的执行此处工艺，从而确保维也纳
 (
第 
23
 页 共 
44
 页
)
公园现有的绿化生长土质，精心的为绿化工程长远考虑。
公司本着以此项工程为工作重心的工作态度，在建立绿化施工队伍之后， 将以坚实的后方保障体系确保工程优质的完成。会在苗木栽种施工工艺的同时， 严抓苗木的进货，充分结合公司长期业务往来关系，全国性选苗，并根据该工程的绿化设计要求，以绝对认真、优良的态度对待工程质量及品质，在保证树形、规格、苗木成活等施工工艺的同时，使绿化植被不但达到工程质量的要求，并且让视觉观赏效果有好的提升。
[bookmark: _Toc8552]5.2.1绿化地的整理和工艺
5.2.1.1 绿化土方开挖及换填植物是靠根系吸收水分和营养的，土壤在整个绿化工程施工中占有极其重要的地位。为保证植物成活、生长成型，必须严格要求认真对待绿化土方开挖及换填工程。
本工程土方施工必须控制在施工前期完成，因此本公司在开工单下来之前的主要任务是落实外来土方及与市容城管等部门协商合作，确保外来土方按时完成。并在进土期间将对土方质量严格控制。我方在本工程土方施工中，回填换土时，必须挑选对工程绿化后的植物成 活生长有利的土质进行回填，对于原地表砼破除的地方，将对原土采用土壤旋耕机按纵横方向旋耕深50-60cm。然后人工用钉耙清除土壤中的砂砾、石块以及淤泥等不利于植物生长的杂质。为植物根系的生长提供良好土质，使植物有充分的生长条件。
回填土选择：回填土土质应符合规范要求，种植土可根据现场挖出的土方挑选后调用，如现场土质不适合园林植物生长，则需外调入适合的好土，以疏 松、湿润、排水良好、富含有机肥质的为好，要求土源没有被有毒物质所污染。
高大乔木土层厚度不少于1米，灌木土层厚度不少于50-60cm，地被植物及花灌木土层厚度不少于30cm。
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地形处理：依设计标高整理出相应的土丘陵，所有表土应按等高线做最后处理，避免造成隆起凹陷，坡度应成顺畅的缓坡。
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绿地内排水应按设计坡度与走向同绿化区总体排水系统协调一致。本工程中园林小径的排水纵坡根据材质控制在1.5％以内。
土壤改良：在地形标高整理完成后，根据种植品种的不同对表土层做相应厚道的土壤改良，使种植土符合植物对栽植深度、肥力和各种有机物、微量元素的要求。
5.2.1.2 整地造坡
现场管理管控人员安排挖土机和推土机对堆置在基地内的土方进行摊开到位，先将垫层土摊开，再将种植土覆盖在上面，确保种植要求。与其同步技术人员根据设计要求进计测量、放样、定位、立桩、做好记号，挖土机驾驶员根据放样标高 由里向外施工，边造型，边平整，边向后退。为了保证苗木良好的立地生长条件。必须要保证土壤团粒结构，为了合理解决这一问题，首先必须严禁推土机在表层 土上施工。其次，挖土机在整形时，边挖边退留下的碾压土，由挖土机重新挖松， 挖松深度不少于100cm。在施工中要合现安排挖土机走向，尽量减少碾压。在平整造型期间，遇上雨天停止作业，等土晒干后再整形。为了防止土壤的沉降，在造型时要比设计标高抬高8%。在整个基地造型结束前，技术人员会同监理对地形进行复测，直至达到图纸设计要求后才告结束。
5.2.1.3 定点放线
定点放线是对设计意图的充分体现，要确保准确，保证苗木定位符合设计要求才能形成优美景观。方法上以“方格网法”为基础，采用绳尺、方格网、标杆三种方法兼用。严格按图施工并兼顾地下管线，构筑物及地形特点，按设计要求因地制宜地进行定点放线。放样一定要讲究艺术，体现园艺水平。无论何种放线都应准确，与图纸的误差1：200 者误差不得大于0.2m，1:500 者误差不得大于0.5m,1:1000 误差不得大于1.0m。在定点放线时,对不能按设计要求放线的情况时,要及时向上汇报，以便设计方及时进行设计和修改。
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乔灌木定点放线：
 (
第 
25
 页 共 
44
 页
)
本工程乔灌木以树丛形式为主，应按图示比例确定树丛的范围线，片植树种按图中规定的株行距进行放线打点。三株一丛时应排列成不等边三角形。切忌等边形、等腰形或排列成一条线。种植穴定点应标明中心点的位置。
色块植物的定点放线：
色块植物要按设计图的要求的方位和面积确定栽植的范围边线，并按设计 要求的栽植密度来控制该片色块的灌木种植总数和株行距。 
绿篱和垂直绿化的定点放线
绿篱的定点放线以路牙和道路中心为参照线，攀援月季等垂直绿化定点以 攀援物等为参照物。
5.2.1.4 种植穴、坑、槽的开挖
种植穴、槽定点放线应符合下列规定：
挖种植穴、槽的大小：应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，且要比根系球大出 30cm 以上。且要加上 20cm 厚有机肥，再覆以一薄层园土后种植，使苗木今后生长强壮，克服土壤贫 瘠的缺点。穴的开挖绝对禁止锅底形、上小下大以及上大下小的形状。
种植穴、槽的定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。
挖穴时的注意事项：
a、严格按定点位置以点为中心向四周按要求规格划树穴的边框。穴的上、下口应一致。穴壁垂直，穴底平，忌锅底形。 
b、挖穴时，表土放在穴的一侧为栽树时备用，心土放在另一侧，可填到上层，挖穴时遇有建筑垃圾和杂物要清除场外。在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实。 
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c、土质不好的应加大穴的规格。并要准备换种植土，客土要求无垃圾和杂物， 土壤酸碱度适宜，土壤团粒结构好，透气排水的黄壤土。
d、挖穴时遇上杂物要清除。挖穴时如遇到各种地下管线构筑物时应立即报请有关部门妥善解决。
5.2.1.4 苗木的选择、运送 
苗木的选择：严格按设计图上的规格和质量标准购苗，应选择枝干健壮、丰满、树冠完整不偏，无病虫害的苗木，严禁出现疫枝的单干苗木，乔木的分枝点不少于4 个，选苗数量要准确，对难以成活的树种要多加选几株备用。起苗时派员到现场督阵，检查苗木质量，土球大小为干径的6-8倍，土球不破不散，土球包装结实，便于运输。运送时注意时间，充分考虑苗木离土后的成活条件，确保土球不要散开，做到随挖随运，并尽快种植入土。运输途中要注意植物的保鲜，尽量缩短途中运输时间，尽快送到施工现场。
规则式种植的乔灌木，同一树种规格大小应统一。丛植和群植乔灌木高低错落。
分层种植的花带，植物边缘轮廓种植密度应大于规定密度,平面线型流畅，边缘成弧形，高低层次分明。
植树时保证树形姿态优美、奇特、耐看，整形装饰篱苗木需规格大小一致，修剪整形的观赏面应为圆滑曲线弧形，起伏有致。
5.2.1.5 乔木种植应符合规定：
树木置入种植穴之前，应先检查种植穴的大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴，并使树木种植的标高符合设计要求。
种植裸根树木时，应将种植穴底填土呈半圆土堆，苗木放下后根部不空。置入树木填土至1/3 时，应轻提树干使根系舒展，或用木棍轻捣土块，使根部充分接触土壤，随后边填土边分层踏实。
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带土球苗木栽植方法：先往树空填表土20-30cm，再将树苗放入穴中，苗木放正后，剪掉包装物，尽量取出包装物，分层填好土，边填边踩实。使回填土与土球密切结合，注意不要踩破土球。
绿篱成块或群植时，应由中心向外退植，坡式种植时应由上向下种植。大型块植或不同彩色丛植时，宜分区分块。
对排水不良的种植穴，可在穴底铺10-15cm砂砾或铺设渗水管、盲沟、以 利排水。
5.2.1.6树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定： 
（1）围堰：种植后在略大于种植穴直径的周围，筑成高10-15cm的灌水土堰，堰应筑实不得漏水。
（2）新植树木应在当日浇足浇透第一遍水（定根水），第二次浇水在定根水后2-3天进行，再隔2-3天浇第三次水。以后应根据实际情况及时补水。
（3）粘性土壤宜适量浇水，根系发达树种浇水量宜较多；肉质根系树种，浇水量宜少。
（4）遇高温干旱天气，应增加浇水次数，并对新发芽放叶的树冠进行叶面喷水和喷雾。夏季浇水在上午10时前和下午15时后进行，应避免中午高温时浇水。
（5）浇水时应防止因水流过急冲裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木歪斜，应及时扶正、培土。
（6）浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴，再筑堰时，不得损伤根系。
（7）立支柱和草绳缠干：为避免风吹人碰和树干歪斜倒伏，对胸径5cm以上的乔木设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。并用草绳缠干保温保湿。
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5.2.1.7花卉、灌木植物、色块的种植：
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本工程的花卉及小灌木的植物色块种类多，面积大，如红叶石楠、金丝桃、金叶女贞、春鹃、海棠、南天竹等。
种植植物色块时，应按设计合适的方案按不同品种分别栽植，规格相同但种类不同的植物，确保高度在同一水平面上。种植时应先种植图案轮廓线，后种植内部填充部分，大型花坛应分区、分块种植，面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。
种植方法一般采用“品”字型或三角形种植。种植疏密度和株行距应按设计植式的要求定植。栽后立即复踩实并浇足定根水，第二天再复浇一次透水。并进行整形修剪。色块植物要求图案清晰，线条流畅，高矮整齐、密度一致，体现整体美。
裸根苗应做到随时起苗随时种植。带土球苗，在圃地灌水渗透后取苗，保持土球完整不散。盆育花苗去盆时，应保持整个土球不散。起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。
（5）各类花卉种植的顺序应符合下列规定：
a、独立花坛，由中心向外的顺序种植。
b、坡式花坛，由上向下种植。
c、高矮不同品种的花苗种植时，应按先高后矮的顺序种植。
d、宿根花卉与一、二年生花卉混植时，应先种植宿根花卉，后种植一、二年生花卉。
e、苗种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉的种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉的种植深度宜为球茎的1-2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm。
5.2.1.8地被植物施工：	
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a.土壤整理: 地被植物根系分布的深度一般在20--30厘米的范围内。所以种植地被的土层厚度以不少于40厘米为易，并须耕翻疏松，为地被植物的生长创造良好的生长条件。对含有砾石等杂质的土壤，妨碍管理管控操作。所有应将杂物清除，必要时应将30～40厘米厚的表土全部过筛。碱性土或含石灰、受过污染的土壤有害植物生长，应将40厘米厚的此种表层土全部刨松运走，另换壤土，以利于植物的生长发育。一般地被植物适合在微酸、中性和微碱土中生长。
b.施底肥:为提高土壤肥力，基肥最好施一些优质的有机肥。且勿直接用家畜肥粪，因其中含有大量杂草种籽，会造成以后地被中野草生，后患无穷。
c.防虫:为防治地下害虫，保护草根，可在施肥的同时施以适量农药，必须注意撒施均匀，避免药粉成团块状，影响地被植物成活。
d.整平:完成以上工作后，将场地整平，并形成一定的排水坡度。场地当中不可出现坑洼之处以免积水并用除草剂除去杂草。
种植地被植物
春季至秋季均可进行，一般栽植时间宜早，在植树完成后栽植地被植物。严格按照设计要求进行栽植。地被的种植以点栽进行。呈“品”字型排列，种植时一人负责分株并将杂草挑净，一人负责栽植；用花铲挖穴内，深度和直径为6-7厘米，株距15-20厘米，按三角形将草根栽入穴内，用细土埋平，拍紧并随时顺势搂平地面。栽后及时喷水并经常灌水保持绿地潮湿。
5.2.1.9大树种植工程
本工程大树移植数量较多，需用吊车等机械进行栽植。吊树时，树干要包扎保护物，以防擦伤树皮，还可予先在树干高2/3处系一根1-1.5cm粗的麻绳或吊装带，绳的另一端与吊钩相结。用来调整树干的歪斜，当发现树干不直时，可用吊钩一端的麻绳轻轻向树身斜方反方向拉动，直至树身笔直。栽植时要加强安全管理管控以免发生意外。
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本工程施工季节已进入夏季，气温高，为保证植物成活率，我公司拟采取以下技术措施。
（1）选择经多次移栽的根系发达的苗木可以保证苗木种植后根系迅速恢复生长。
（2）增大苗木土球规格，多带须根。
在保持树冠形状和不影响景观的前提下，适当修剪枝叶，减少叶面蒸腾，保持水份供需平衡。
加强养护管理管控，除按植物要求浇水外，还对树冠进行间歇性叶面喷水和喷雾，加大空气湿度。降低叶面温度。必要时安装大树的间歇喷雾设备。喷雾所造成的空气湿度，能减少苗木叶面的水份蒸腾。促进植物恢复生长。
树干缠草绳，保湿。
采用磷酸二氢钾营养液对苗木进行养份补充。以保证苗木养份的代谢平衡，以提高苗木成活率，保证绿化效果一次成型。必要时搭盖遮荫棚遮荫降温。
5.2.1.11植物养护和管理管控措施
工程的养护管理管控工作，在整个绿化工程中占有极其重要的地位。因为随着绿化施工的完成，随之而来的是长期的、细致的、复杂的养护管理管控工作，正所谓“三分种植，七分管理管控”。
成立养护专班，建立一支业务精、责任心强的专业养护队伍长驻在工地，公司总部选派专业技术人员进行技术指导。
松土、除草
春秋季节各进行一次，夏季每月进行一次，松土深度为5-10cm，除草要除早、除小、除了。对危害树木严重的各类杂草藤蔓，一旦发生，立即根除。
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浇水：苗木栽植后为了保持地上、地下部分水分平衡，促发新根，必须经常灌溉，使土壤处于湿润状态，在气温升高、天气干旱时，还需向树冠和枝干喷水保湿，此项工作于清晨或傍晚进行。灌水大致分为三个时期：
保活水：即在新植株定植后，为了养根保活，必须滋足大量水分，加速根系与土壤的结合，促进根系生长，保证成活。
生长水：夏季是植株生长旺盛期，大量干物质在此时间形成，需水量大，此时气温高，蒸腾量也大，雨水不充沛时要灌水。如夏季久旱无雨更应勤灌。
冬水：为防寒入冬前应灌一次水。
排水：土壤出现积水时，如不及时排出，对植株生长会严重影响。这是因为土壤积水过多时，土壤中严重缺氧，此时，根系只能进行无氧呼吸，会产生和积累酒精，使细胞内的蛋白质凝固，引起死亡。
排水方法：一是可以利用自然坡度排水，如修建和铺装时，即安排好0.1%—0.3%的坡度；另一种是开设排水沟，将其作为工程设计的一项合适的内容，可设计明沟，在地上表挖明沟，或设暗沟，在地下埋设管道，将积水引阴井沟。
施肥
根据植物的生长需要，定期施肥，树木施肥每年2-3次，地被等采用薄肥勤施。
施肥量根据树种、年龄、生长期和肥源以及土壤理化性状等条件而定。一般在胸径15cm以下的，每3cm径应施肥1.0kg，胸径在15cm以上的，每3cm胸径施堆肥1.0-2.0kg，树木青壮年时期欲扩大树冠及观花，观果植物，适当增加施肥量。
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对新栽苗木我们还为保存证植物成活采取特殊的技术护理措施，采用叶面喷施磷酸二氢钾营养液（10ppm），采取叶面追肥。一方面通过增加局部空气湿度，除低叶面温度，起到延缓蒸腾的作用，另一方面叶肉细胞吸收了营养，缓解了根系吸收养分不足，提高成活率。
整形修剪
a、乔木类：主要修除徒长枝、病虫枝、交叉枝、并生枝、下垂枝、扭伤枝以及枯枝和烂头。
b、灌木类：修剪使枝叶繁茂、分布均匀、修剪遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行，对中央隔离带的树木修剪保证树木防眩所需的高度和形状。
修剪时切口靠节，剪口在剪口芽的反侧呈45°倾斜，剪口平整，涂抹防腐剂。对于粗壮的大枝采取分段截枝法，防扯裂，操作时须保证安全。
休眠期修剪以整形为主，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。有伤流的树种在夏、秋两季修剪。
病虫害防治
植物在其一生中都可能遭受病虫害的危害。植物病虫害，严重影响植物的生长发育，甚至造成死亡。因此，在绿化景观工程养护管理管控措施中，加强病虫害的防治尤为重要。病虫害的防治必须以“预防为主，防治结合”的原则进行。充分利用植物的多样化来保护增殖天敌抑制病虫害。采用的树苗，严格遵守国家和本市有关植物检疫法规和有关规章制度。不使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。化学农药按有关安全操作规定执行。
植物病虫害的防治应依季节的变更而不同：
病虫害防治要因地制宜，并关注有关专业部门病虫害预报，以防为主，防治结合。一旦出现病虫害症状立即对症下药，严防病虫害蔓延。
a、春季是病虫害的多发季节，尤其是食叶性害虫严重，应针对各种不同的虫害分别施药防治。
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b、夏季浇水、高温高湿，容易引发病虫害，对病虫害的防治不能马虎，要加强巡查，发现病虫害及时喷药防治。
c、秋冬季病虫害相对较少，可以利用树木落叶的休眠期进行防治，可以喷、涂石硫合剂，有效进行预防，减少次年的病虫害的发生。
d、充分利用植物休眠期，对树木进行修剪，剪除残枝、病虫枝进行销毁，有效控制病虫害。
e、防治病虫害应注意以下几点：
（a）平时在管理管控中应做到勤观察，及时发现病虫害；及时对症下药；综合防治，确保植物不受或少受病虫害危害。
（b）绿化中所选用的树木，绿篱必须严格遵守国家和我市有关植物检疫法规及有关规章制度，严格把关，避免病虫害从外地侵入。
（c）在药物防治过程中，尽量使用生物药剂防治（如：高效BT粉剂或溶液）。严禁使用剧毒化学药剂和有机氯、有机汞化学农药。
使用时应严格按安全操作规定进行，注意人身安全。
（1） 缠干：用草绳对树木、树干高1.3m缠干，能起到保湿防晒的效果。
（2） 搭遮荫棚：对少数不耐高温的乔灌木及色块植物，采取搭荫棚的措施，可以起到降温、减少树木水分的蒸发量，帮助其安全渡夏。
（3）叶面喷雾：必要时对乔灌木进行喷叶面喷雾降温、保湿。
（4）绑扎、扶正、培土
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大风、梅雨季节来临前，以防为主，对固定绑扎等进行一次全面的检修加固，遇到连续下雨或暴风雪等灾害性天气，加强巡检。如发生树木倒伏影响交通或景观的，突击抢救，在暴风雨过后全面检查，树木歪斜的扶正培土，重新支撑，伤残枝剪除。在施工养护期间，如发现歪斜、倾倒苗木，立即进行重新扶正、加固，并对植株根部进行培土。
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（5）苗木调查、补栽、补植
在明年秋季对所植树木的成活率进行一次全面的调查，并做好详细的记录，送监理工程师审核。新植苗木、绿篱，因种种原因不可避免出现少数苗木的死亡，为保证苗木的成活率，在监理工程师规定的补栽期间内对苗木进行补栽。补植并从补栽补植之日起，加强苗木的养护管理管控，直至苗木成活，最终目标保证苗木成活。
5.2.1.12绿化施工质检把关
绿化工程实施过程中我们必将以质量要求为己任；确保苗木成活的同时，使绿化植被不但达到工程质量的要求，并能够带来视觉效果的提升。
精心选苗木，严格验收，凡不符合质量要求的，决不使用。
做到每道工序认真，保证树形、规格、苗木成活等施工工艺的严格进行。
在施工中开展施工过程中的“三检测”即：自检、互检、交接检制。对不符合要求的要坚决整改，绝不迁就。
必须对当日施工的工程量检验验收，不符合质量要求的工程不得进行下道工序施工。
各类工艺、环境效果等工程，在施工前必须取得监理及合约甲方的认可后，再操作运行。
栽种前做好技术交底工作，做到心中有数，确保工程质量。 
[bookmark: _Toc30252]5.3 给、排水及电气安装施工
维也纳公园建设工程室内外给、排水及电气安装施工由于总工期为80日历天，为优质高效完成上述配套工程，必须合理组织人力物力，安全文明施工，具体施工组织设计如下：
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施工中拟依据土建及园林景观施工进度采取灵活的施工方法，科学制定施工进度相关计划表，按公司统一布署，合理调配人力材料机具。结合工艺流程，工期要求，材料供应，运输条件，劳动力素质，机械装备等各项技术经济条件，合理安排施工。使施工过程具有连续性，均衡性，比例性。做到人尽其力物尽其用，确保工程进度和工程质量。高效低耗，安全文明的创建优质工程，取得较好的社会效益和经济效益.
[bookmark: _Toc3548]5.3.1给、排水工程
5.3.1.1给水管道：
（1）施工工艺流程：
检查施工图→开挖沟槽→铺设管道→管道冲洗→管道压力试验→ 验收→回填。
（2）主要施工方法及技术要求
开挖沟槽：
定位放线：先按施工图测出管道的坐标及标高后，在按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度，应符合设计要求，偏差不得超过质量检验标准的有关规定。
挖槽：采用机械挖槽或人工挖槽，槽帮必须放坡，定位为1：0.33，
严禁挠动槽底土，机械挖至槽底上30cm，余土用人工清理，防止挠动槽底原土或雨水泡槽影响基础土质，保证基础的良好性，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边与沟边的距离不得小于0.5cm。
地沟垫层处理：要求沟底是坚实的自然土层，如果是松土填成的或沟底是块石都需进行处理，松土层应夯实，块石则铲掉上部后铺上一层大于150cm厚度的回填土整平夯实或用黄沙铺平。
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