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施工组织设计
第一章	总体施工组织安排及规划

一、工程概况
1、项目情况
2、面结构情况

K1+300-K3+100（共 1.8 公） ，本段道采用破除新建处。	新建面结构为： 4 厘米细式沥青混凝土	+5 厘米中式沥青混凝土	+2×18 厘米水稳定级配碎石	+20 厘米砂砾垫层；
K0+000-K1+300 和 K3+100-K5+522.016（共 3.722 公） ，对旧面进打稳

压后，采用加宽补强处，补强结构为： 4 厘米细式沥青混凝土 +5 厘米中式沥青混凝土+18 厘米水稳定级配碎石；两侧加宽面结构为：   4 厘米细式沥青混凝土+5 厘米中式沥青混凝土 +18 厘米水稳定级配碎石  +22 厘米素混凝土。
二、总体施工组织布置及规划
（一）编制依据 范围和原则
1、编制依据：

（1） 高阳县保沧线至于八公改建项目工程施工招标文件相关内容；

（2） 高阳县保沧线至于八公改建项目工程施工招标文件技术标准和要求及招标文件设计图纸中的相关要求；
（3） 招标文件中明确规定的有关施工技术规范；

（4） 我单位拥有的机械设备状况、技术、施工能、我单位类似工程的施工经验；
2、编制原则：
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（1） 遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况、我单位实际情况和招标文件要求；
（2） 做到统筹安排，科学合安排施工进计划，组织均衡生产和工序衔接， 做到紧张有序，确保工程质，尽缩短工期；
（3） 采用先进的施工技术和设备，提高机械化、标准化施工作业水平；

（4） 采用项目法组织施工，推标准化管，达到安全、文明、高效；

（5） 坚持技术创新，推广和应用新技术成果；

（二）总体目标：
质目标：	工程质要求：	合格。
工期目标：本合同工期 40 日历天，计划开工时间为 2016	10 月 1 日，计划竣工时间 2016	11 月 10 日。
安全目标：严格遵守国家安全生产各项规定，发生任何等级的安全生产责任事故。
（三）项目机构设置

根据本工程情况，我公司拟为本项目设项目经部，	（组织机构见框图），并委派项目经	1 名、项目总工 1 名，项目副经	1 名，项目经部下设工程管部、
材设备部、财务人事部、安全保卫部、综合办公室、工地试验室等部门，项目部实项目经全权负责制，总部完全授权给项目经，项目经负责组织工程的实
施。工程进过程中，项目经有人员调动权、财务签字权、机械设备调配权，并对工程质负有全部责任。同时项目经接受总部的监督，如项目经称职，经
业主、监工程师同意后，总部将换项目经。项目经负责协调各部门之间的

关系，各部门负责各自工作并协调各施工队之间的工作；各施工队负责各工序的施
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工质，工序的施工在项目经部和各职能部门指挥下进。针对该工程成项目经部，项目经部设置如下：




































本项目合同工程管组织机构框图
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（四） 施工总平面布置
（1） 施工及生活设施规划

施工生活区、临时工作棚、工地试验室、材、设施存放场地等临时设施，充分用本标段已征用的工程用地及重复使用的空地范围内进设置，临时设施布置
时遵循技术要求，符合劳动保护、环境及防火要求（详细布置见附表：施工总平面图）。
现场建工地试验室标准，按业主要求的有关规定设置；实施过程中的个别试验项目具备检测条件时，将委托有资质的试验检测机构进试验检测。
（2） 道设施

用原有的县级道、乡村道做为施工运输道，现场修筑临时道以满足
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工程施工要求，项目经部对道进日常维护，确保施工畅通。

（1） 施工用电、用水布置

①工程、生活用电：工程及生活用电均采用外电，同时配备发电机，以满足停电应急使用。
②工程、生活用水：施工地处于富水区，地下水资源较丰富，大部分水质较好，
会对工程结构产生侵蚀作用， 可作为工程用水，城镇用水管网可以满足生活用水。
（2） 基层拌和场、沥青砼拌和场的设置

根据本工程特点及施工工期要求，我公司计划全线设置稳定拌和场	1 处, 考虑到施工期短，沥青混凝土施工拌合站可采取租用的方法。
（五）设备、人员动员周期和设备、人员、材运到施工现场的方法

设备、人员动员周期为 7 天，在与甲方签订合同即日起的 7 天内，管人员和第一批临建施工人员、机械设备、试验测器材到场，后续人员、设备、器材根据施工计划要求分批次陆续到场。
本工程所需的大型工程设备，大型运输车辆运至施工现场。小型机具和设备用汽车运送。
本合同配备的主要施工机械设备及材试验、测、质检仪器满足施工要求。

（）各分项工程的施工工期安排

本项目计划 2016	10 月 1 日开工（具体的开工日期以监工程师下发的开工为准） ，2016	11 月 10 日完工，预计工期为40 日历天。按平、水作业相结合方法组织施工。制定初步的工程进计划如下：

	施工准备
	2016.10.01-
	2016.10.06
	工期
	5天

	旧处处
	2016.10.06-
	2016.10.20
	工期
	14天

	桥涵工程
	2016.10.06-
	2016.10.30
	工期
	24天
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	砂砾、素混凝土垫层
	2016.10.10-
	2016.10.25
	工期
	15天

	水稳定碎石基层
	2016.10.15-
	2016.10.30
	工期
	15天

	透层、粘层、下封层
	2016.10.20-
	2016.11.05
	工期
	15天

	沥青面层铺装
	2016.10.22-
	2016.11.05
	工期
	13天

	其他工程
三、交通组织方案
	2016.10.10-
	2016.11.10
	工期
	30天



1、断交施工信息发布
工程开工前用电台、报纸、信息显示屏加强宣传施工情况，标明施工段断交施工的时间，告知司乘人员需要绕的线，施工线的起点、终点按照标准化 施工的有关规定设置大型告知牌。
2、封闭交通准备工作
确保在所要封闭的段内配备有足够的安全管人员和安全巡视人员，并能应 付在封闭段内发生的各种交通事故及意外交通情况；配齐封闭交通需要的各种交通标志及设备等；向交通管部门递交书面施工断交申请并取得书面许可批复，并随时保持交通信息的反馈；通知业主单位所要封闭的段，以寻求支持；所有参与安全管及巡视的人员应通过安全培训，熟悉标志、标牌等的摆放标准及规范
3、封闭交通
施工作业申请书经有关部门批复后，在公交警和政执法大队指导下，进
道施工标志设置和施工区域的封闭，并实	24 小时巡逻工作制，负责封闭交通段施工标志的巡查，施工车辆、设备和人员的安全检查管，项目部定期召开工
地安全会，将安全隐患消灭在萌芽中，保证工程的施工安全。
4、制定施工安全紧急救援预案
（1） 在道封闭之前，交通安全负责人必须协同执法队制定一套之有效的应急处方案，以确保在施工段出现紧急情况时致交通瘫痪。
（2） 闭段出现意外交通事故时，安全人员应明确处的方法，并及时联系交通安全负责人，通知相应负责的交警、政人员。
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第二章	主要工程项目的施工方案与技术措施
一、旧打稳压处施工方案与技术措施
1、施工前准备
（1） 面碎石化施工前，先移除所有在破碎的混凝土板块上存在的沥青表面修补材，否则会影响碎石化质。
（2） 面碎石化处前，先将土肩挖除至混凝土面基层同一高或以下， 以使水能从该区域排出。
（3） 在面破碎之前对出现严重病害的软弱沉陷、松散基层部位进以下修复处：
①清除混凝土面；

②开挖基层或基至稳定层；

③换填贫混凝土；

④开挖最小控制尺寸于机械施工，保证压实效果。

（4） 施工前，先调查核实现有结构物及其它可能情况，并在现场做出明确标记， 确保这些构造物及其它设施会因施工造成损坏，再施工。
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（5） 在有代表性段设置高程控制点，以在施工中监测高程的变化。开工前， 对面高程及设计高程进复核，必要时，根据高程变化情况对面设计高程进
调整。

2、试验段与试坑

（1） 在面碎石化施工正式开始之前，根据况，在有代表性段选择至少长

100m、宽4m 的面作为实验段。根据经验一般取锤高为	1.1～1.2m，锤间距为 10cm，逐级调整破碎参数对面进破碎，目测破碎效果，当碎石化后的表呈
鳞片状时，表明碎石化的效果能满足规定要求，记录此时采用的破碎参数。

（2） 为确保面被破碎成规定的尺寸，在试验段内随机选取	2 个独的位置

开挖 1m2试坑，试坑的选择应避开有横向接缝或工作缝的位置。试坑应开挖至基层， 以在全深范围内检查碎石化后的颗是否在规定的径范围内，必要时选用钻
芯。如果破碎的混凝土面径没有达到要求，设备控制参数必须进相应调整，

并相应增加试验段，循环上一过程，直至要求得到满足，并记录符合要求的多锤头破碎机碎石化参数备查。在正常碎石化施工过程中，应根据面实际状况对破碎参 数断作出微小的调整。
3、多锤头破碎机破碎

（1） 按照先内侧、后外侧及肩的顺序进破碎施工。	两幅破碎一般要保证 20cm

左右的搭接破碎宽。机械施工过程中要灵活调整进速、锤高、频等， 尽达到破碎均匀。
（2） 对于在碎石化施工过程中发现的部分软弱沉陷、松散基层，换填贫混凝土。

（3） 破碎后的压实：压实的主要作用是将破碎的面表面的扁平颗进一步破碎，同时稳固下层块。
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破碎后的面先采用振动压机压实	1~2 遍，使表面混凝土块尺寸满足要求， 再用钢轮压机振动压实，压实	1~2 遍，使表面混凝土块均匀密实。压实速超
过 5km/h。

4、面碎石化的施工质控制

（1） 、进大面积施工过程中，单幅面长破碎超过	1km 时，在破碎径发生突变处挖试坑抽检，验证径是否满足要求，如果满足要作小幅调整。
（2） 对于下承层强差异较大的同段要作同的设备参数控制，可在其中一段控制参数的基础上，作小幅调整满足其他段的破碎要求。
（3） 对径的确认应通过开挖试坑后用卡尺或过筛并结合目测的方式进。试坑位置的选取应在随机性。
（4） 试验段子区段安排过程中应包含开始破碎的前 10m 和结束破碎前 5m，指标

的检测能安排在这一区域进。
二、挖除旧面施工方案及技术措施
1、施工测
开工前对控制点进恢复和加密、固定，包括导线、中线、标高的复测、水准点的加密，重要控制点设置保护桩，按设计标高和自测的标高，以及同段同
结构层和施工要求，测算每个断面的挖除深，根据以上相关数据形成成果文件， 报监工程师批准。
2、施工工艺
（1） 选定施工方案
根据旧面结构层情况，选定科学合的挖除方案，水混凝土面挖除采用
液压锤破碎工艺，能较快的破碎旧，并且能够于装车，基层挖除采用挖掘机挖除的方法，为提高施工进，前期可采用挖掘机带液压破碎锤前期破碎，装车采用挖掘机配合装载机联合装车的方法。
为保证施工段能够安全有序地进施工，采取全幅施工方法。
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（2）施工步骤

①拆除面，均应测定好设计标高，中桩定位，由测员计算好现有高程与设计标高拆除高差。
②根据现场情况，组织施工，正常情况下，先用破碎机对面实施点对点的打孔成缝，使之开。在对开的板块进破碎成小块状。
③组织挖掘机，装载车对拆除后的面成块废渣进集中清除，运至指定弃土场。
三、稳定砂砾施工方案与技术措施
1 材要求

垫层采用天然砂砾，要求其通过 0.075mm 筛孔的颗含得大于	5％。最大径大于	53mm，液限应小于 28%，塑性指数应小于 9，砾石的压碎值大于	35%。塑性指数偏大的砂砾，可以根据实际情况加入少的石灰低塑性指数，也可以用
 (
通过下筛孔（
mm）的质百分（
%）
)无塑性的砂土或石屑进掺配，使其塑性指数符合要求。砂砾级配采用骨架型，具体要求见下表：


	层位
	

	
	53
	31.5
	19
	4.75
	0.6
	0.075

	垫层
	100
	90-100
	65-85
	30-50
	8-25
	0-5



2、施工方案及工艺程
(1）施工方案

天然砂砾石垫层采用从场	,用自卸汽车将集运至施工现场，人工配合装载机、推土机整平，适洒水初压后，碾平至规定压实。
(2）工艺程

①在已完成的基上按规范规定检查验收的方法和频进高程、宽、横坡

、平整的检查。
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②根据施工段垫层的宽、厚及松铺系数，计算出砂砾的需要数，根据 运车车辆的车厢体积，计算每车的堆放距离，计算出单位面积所需要的数， 在基上由灰线打出方格，安排专人指挥车辆卸。
③集装车时，必须控制每车的数基本相等。

④集在下承层的堆置时间宜过长，集备只宜提前二天。

⑤施工前试验人员对砂砾的含水进检测。

⑥通过试验确定松铺系数。

⑦用装载机将均匀地摊铺在预定的宽上，推土机配合平地机进整平，测人员及时检测标高，试验人员检测含水，洒水车补充水分，使含水达到最佳值。表面求平整，并具有规定的拱。
⑧压机快速静压一遍，人工配合小型机具对出来的足部分进局部修正。
⑨碾压：整型后，当集含水等于或大于最佳含水时，采用振动压机进碾压。直线段，由外侧向中心碾压；有超高段，由内侧肩进碾压。两
之间的接头一般重叠	1/4~1/3 轮迹；碾压一直进到要求的密实为止。碾压速

头两遍采用低速压实。横缝处	:第一段摊铺后，	5m 进碾压	,待第二段施工时与前一段一起整平后进碾压。
四、水稳定碎石基层施工方案与技术措施
1、材要求
（1） 水采用普通硅酸盐水	（水强等级为	32.5 或 42.5MPa），且满足《公面基层施工技术细则》	（JTG/T F20-2015）要求的普通硅酸盐水等，所用水初凝时间应大于	3h，终凝时间应大于 6h 且小于 10h。
（2） 碎石要有足够的强，扁平、长条颗含超过	20%，严格控制含。
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	当中
	0.5mm 以下细土有塑性指数时，小于
	0.075mm 的颗含应超过
	5%；

	当中
	0.5mm 以下细土无塑性指数时，小于
	0.075mm 的颗含应超过
	7%。




（3） 人或牲畜饮用水的水源，皆可使用。

2、水稳定碎石组成设计

水稳定碎石的组成设计根据设计图纸要求的强标准，按《公工程无机结合稳定材试验规程》通过试验选确定混合的最佳水用和最佳含水。
3、施工技术措施
（1） 准备下承层

在摊铺水稳定碎石基层前一定要对底基层进全面的检测，包括平面位置、高程、横坡、宽（强、厚已验过）及表面清洁情况，达到要求者，采用
合的办法进处（尤其厚足处）	，特别是底基层的松散及起皮材要彻底清除，决能下软弱夹层。开始摊铺基层前在底基层上洒一遍水，保持表面湿润
（明水）	。

（2） 测放样

①放样前，项目总工、工程部主管人员对施工现场施工技术人员、工长进技术交底，控制测资必需是监认可的资，并对测、放样数据进抽检。
②钢钎选用具有较大刚的Φ	18 光圆钢筋进加工，并配固定架。固定架采用丝扣，于拆卸和调整标高；钢钎间距一般采用	5—10m（直线段长于	10m，曲
线段长于	5m）。钢钎应打设在离铺设宽外 30cm—40cm 处。基准线选用 Φ（2—3mm）的钢丝作为基线。
③基线张长	100—200m 为佳，且须在两端用紧线器同时张紧，避免因钢丝紧而产生挠，张为		1KN。
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④内外侧均用钢丝控制标高，标高误差控制在-2mm、+5mm 间。

⑤钢钎必须埋设固，在整个作业期间应有专人看管，严禁碰钢丝，发现异常时即恢复。
⑥测人员应紧盯施工现场，经常复核钢丝标高。

（3） 水碎石混合拌和

拌和设备应有 3~4 个斗，配有	30t 以上的散装水贮藏罐（一般为式）	， 必须具备 400t/h 以上的拌和设备 1 台向一个摊铺现场供，拌和设备必须能够准确控制各种材的数，保证配确，设备应性能好，完好高。
①集的最大径和级配必须满足规范要求，同规格的石分开堆放。

②仓或拌缸前应有剔除超径石的筛子。

③在正式拌制混合之前，必须先调试所用的设备，使混合的颗组成和含水达到规定的要求。原集的颗组成发生变化时，应重新调试设备。
④拌和现场须有一名试验员监测拌和时的水剂、含水和各种集的配比，发现异常要及时调整或停止生产，水剂和含水应按要求的频检查并做好记录。
⑤各斗应配备	1~2 名工作人员，时刻监视下情况，并人为帮助斗下， 准出现卡堵现象，否则应及时停止生产。
⑥含水控制：天气热、水分蒸发过快时段施工，考虑到拌和、运输、摊铺过程中水分的蒸发，在拌和时可以加大水，水加大值应由拌和出时含水和
摊铺碾压含水进对比，损失多少补多少。在雨后施工期间，由于下雨的影响， 砂石中占有一定水分，因此，在每天拌和前应对砂石进含水测定，加水
应按最佳含水减去砂石含水进控制。
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（4） 水碎石混合运输

①水稳定碎石混合运输采用	15T 以上自卸汽车，并要求车况好。自卸汽车的数根据运距来定。
②每天开工前应对车辆进检查，排除故障，防止装好后汽车能自卸，使水稳定碎石混合凝固造成费。
③装车时，要停地移动位置以使拌和楼拌卸中出的混合离析。

④发时应认真填写发单，内容包括车号、拌和机出时间、吨位以及采用的水品种。由司机带至摊铺现场，应由收人员核对查收，严格控制混合从拌和到碾压终的延迟时间超过 3 小时。否则，将全车废弃。
⑤自卸汽车将混合卸入摊铺机喂斗时严禁撞击摊铺机。

（5） 水碎石混合摊铺

①本工程面摊铺采用整幅摊铺的方式，摊铺采用两台同种型号的摊铺机同时摊铺，即：两台相距 5—8 米，同步向前摊铺混合。
②应根据摊铺速、厚、宽等因素调整摊铺机夯锤频，使其碾压前的密实达	80%以上。
③将旋送器调整到最佳状态，使旋送器中混合的高将旋器直径

的 2/3 埋设，以避免离析现象和大在底面现象发生，一般情况旋器轮边距底基层面为 15～17CM。
④在摊铺机就位前必须是下承层清扫干净并且洒水保持湿润，横向接头必须洒水浆。
⑤当拌和好的混合运至现场，应马上按松铺厚均匀摊铺。开始摊铺前，应

将两侧分器接头处	（约 50—60cm 宽）离析混合清除。	摊铺中如有离析现象（尤
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其两侧边缘），应用人工进找补，同时注意含水大小，及时反馈拌和场进适当调整。
⑥开始摊铺 3—6 米长时，应即检测摊铺面的标高和横坡，符合设计要求时，应适当调整熨平板高和横坡直到合格，再进摊铺。正常施工时，摊铺机每前进 10 米，检测人员应检测一次摊铺机的标高、横坡。并做好虚铺厚记录。摊铺面上的块及大颗的石块应人工拣除。
⑦摊铺过程中要保持摊铺机的速恒定，应考虑拌和场的生产能与摊铺速

相匹配，避免中途必要的停机，摊铺速在	1.0--3.0 米/分钟。另外，也要保证摊铺机的夯锤或夯板的震捣频均匀一致，这些数据均可通过试验段总结出来，一旦得到可靠数据，就要恒定使用，得随意调整。
⑧摊铺机摊铺混合时，因故中断然	2 小时或一天的工作段结束时必须设置横缝，摊铺机应驶离混合未端。
⑨横接缝的处方式是将已压密实且高程、平整符合要求的未端成一横向

（与中心垂直）垂直向下的断面，所有满足压实高程和平整的端部混合应予以铲除。
（1） 水碎石混合碾压

①碾压顺序：先用振动压机，开振动，稳压		1-2遍，然后振动碾压3-4遍， 再用三轮光碾（18T以上）碾压1-2遍，最后由胶轮压机碾压	1-2遍赶光成活（以上所述一遍指压机在同一轨迹上一进一退为一遍）	。具体压实遍数以满足压实 为准。
②碾压速：稳压阶段应控制在	1.5Km/h。压实联合体速控制在	2Km/h，光

面阶段走速应控制在	2.5Km/h，起步和制动应做到慢速起动，慢速刹车，杜绝
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快速起动，紧急刹车现象。

③碾压时，应遵循先外后内侧的原则，外侧碾压必须压在土模上 10cm 以上。纵向应压成锯齿状（最小错开一米），能在同一条线上压齐，压机要在已压实
的面上开启振动碾压到稳压处前三米时返回，	错半轴，碾压接头处应错成横向 45

的阶梯形状；稳压和微振前后错一米，微震和重震错一半，光面和重震错一米， 水稳碎石两侧应多压 2—3 遍；严禁压机在已完成或正在碾压的段上“调头
和急刹车，也准停放在未压实的段上。

（1） 横向接头的处

每天开始施工前先在横向硬接头上洒水，在碾压前必须先处硬接头，横向硬接头必须横压来保证平整，硬接头横压也必须分稳压和微震，稳压和微震前后要错半米。
（2） 水碎石成品的检验

各项指标的检验应在 24 小时内完成，首先表面应均匀无松散等现象（最好跟踪检验）。各项质指标应满足标准要求，它仅影响对该层的质评定，同时也
会对沥青表面层的质和经济效产生较大的影响。压实、强合格的应返工处。平整指标必须在做透层之前，会同驻地监逐段进检测。
（3） 水碎石成品的养生

①洒水养生要少于	7 天，且必须经常保持结构层表面湿润。

②养生期内（7 天）除洒水及透层施工车外，应彻底断交，必须有实禁止车辆通的强制措施（如设障、专人看管等）	。即使超过养生期未作透层前也必须断交。
③处于养生期间内的段，应封闭交通，必须设置明显的标志牌。
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五、透层、粘层、下封层施工方案与技术措施
1、透层施工
（1） 透层沥青宜紧接着基层施工完毕后浇洒。洒布透层前，面应清扫干净， 应采取防止污染缘石及人工构造物的措施。
（2） 洒布的透层沥青应渗透入基层 5mm 以上，应在表面淌，并得形成油膜，渗透深应通过试洒确认。
（3） 如遇大风或即将雨时得浇洒透层沥青。
（4） 气温低于 10℃时，宜浇洒透层沥青。
（5） 应按设计的沥青用一次浇洒均匀，当有遗时，应用人工补洒。
（6） 浇洒透层沥青后，严禁车辆、人通过。
（7） 在铺筑下封层前，当局部地方有多余的透层沥青未渗入基层时，应予清除。

（8） 透层洒布后应尽早铺筑沥青面层。当用稀释沥青作透层时，洒布后应待其充分渗透后方可铺筑下封层，其时间间隔宜少于	24 小时以上。
（9） 浇洒透层沥青应首先选择试验段进试洒，确定稀释沥青质、稠、用

、渗透性满足技术要求，确认沥青洒布车走速、喷型号、喷洒高、喷雾工艺工况适宜后方可正式开工。
2、粘层施工

（1） 粘层的沥青材乳化沥青，粘层沥青的规格和质应符合规范的要求。
（2） 清洗下承层，保证下下承层无杂物。
（3） 在缘石、雨水进水口、检查井等局部应用刷子进人工涂刷。
（4） 喷洒粘层沥青应符合下要求：
① 粘层沥青应均匀洒布或涂刷，浇洒过处，应予刮除。
② 面有脏物、尘土时应清除干净。当有粘土块时，用水刷净，待表面干燥后喷洒。
③ 当气温低于 10℃或面潮湿时，得喷洒粘层沥青。
④ 浇洒粘层沥青后严禁除沥青混合运输车外的其他车辆、人通过。
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⑤ 粘层沥青洒布后应紧接铺筑沥青层。当使用乳化沥青作粘层时，应待破乳、水分蒸发完后铺筑。
3、下封层施工
（1） 将摊铺车开至施工起点处，调整好摊铺槽的宽、摊铺厚和拱。

（2） 再次确认各种材的设定准确无误。

（3） 起动发动机，使拌和器和摊铺槽的旋分器首先转动起来。

（4） 打开各个材的控制开关，使各组成材几乎同时进人到拌和器中。应安排一名施工人员用铁锹将最初排出的材接走，倒人旁边的废车中。
（5） 调节旋分器的转动方向，使稀浆混合均匀地分布到摊铺槽中，当材

充满摊铺槽 1/2 左右深时，操作手示意驾驶员开动摊铺车，以 1.5~3. 0km/h 的速前进 ;摊铺的速应保证摊铺槽内混合体积占摊铺槽体积的   1/2 左右，保证分器能搅拌到混合。
（6） 对于摊铺后面的局部缺陷，应及时人工找补。手工作业可以使用橡胶拖把或者铁锹等工具。
（7） 应时刻注意各组成材的使用情况，当任何一种材接近用完时，应即关闭各种材的输出，待摊铺槽中的混合全部摊出到面上后，摊铺车停止前进。
（8） 施工人员应即将施工末段	2~4m 范围内的材即清除，倒入废车中， 摊铺车开到旁，	用高压水枪清洗摊铺槽，然后卸下摊铺槽，摊铺车开至场装。
（9） 接缝处

稀浆封层的横向接缝应作成对接接缝，施工步骤为:

①用油毡将前一施工段末端 1~3m 覆盖，保证油毡末端与稀浆封层材边缘平齐。
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②摊铺车后退，使摊铺槽后缘在油毡上。

③起动摊铺车开始摊铺。

④将油毡连同上面的稀浆封层混合取走，倒人废车中	;清洗油毡，以备下次使用。
⑤稀浆封层的纵向接缝应作成搭接接缝，为保证接缝的平整，搭接宽宜过大，一般控制在 30~70mm 之间较为合适。接缝处高出应大于	6mm。
、沥青混凝土面层施工方案与技术措施（重点、关键点和难点工程）
（一）技术准备工作
1、对原材的技术要求
（1） 沥青：材要求符合设计文件及规范要求。
（2） 材级配要求：按设计文件要求执。
（3） 材压碎值要求：面层石压碎值大于	26%。2、沥青混凝土配合比设计
每层沥青混凝土均按三阶段进配合比设计，即目标配合比设计阶段，生产配
合比设计阶段，生产配合比验收阶段。沥青混凝土	配合比的设计与检验应按最新
《公沥青面施工技术规范》规定的方法进。通过配合比设计决定沥青混凝土的材品种、矿粉级配及沥青用。
（1） 目标配合比设计阶段
用本工程实际使用的材计算各种材用的比，配合成符合规定的矿级 配进马歇尔试验确定沥青用。以此矿级配及沥青用作为目标配合比，供拌和机确定每个仓的供比、进速及试拌使用。将试验资报监工程师审
查，经批准后，再进生产配合比的调试。
（2） 生产配合比设计阶段
间歇式拌和机，必须从二次筛分后进入各热仓的材中取样进筛分，以确定各热仓的材比，供拌合机控制使用。同时反复调整，最终达到供均衡，
并取目标配合比设计和最佳的沥青用及最佳沥青用±	0.3%等三个沥青用进
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马歇尔试验，确定生产配合比的最佳沥青用。将试验资报监工程师审查，经批准后再验证生产配合比，即铺筑试验段。
（1） 生产配合比验证阶段
拌和设备采用生产配合比及最佳沥青用进试拌，铺筑试验段，并取拌出的 沥青混凝土及试验段上钻取的芯样进马歇尔试验，从而确定生产用标准配合比，
以标准配合比作为生产上控制的依据和质检验的标准。 矿质混合级配	0.075mm、2.36mm、4.75mm 三筛孔的通过要接近标准级配的中值，并注意控制	9.5mm 和
16.0 mm 的筛孔通过在允许范围以内。
3、铺筑试验段，做好技术总结
通过铺筑试验段，验证生产配合比，检验施工方案、施工工艺及操作规程的适用性，确定本工程的施工方法，为沥青面的正常施工提供技术依据，总结中应包括下内容：
（1） 确定各层沥青混凝土的施工配合比。
（2） 确定各沥青面层的调平方法，掌握使用性能。
（3） 确定与拌合机生产能相适应的摊铺速。
（4） 确定各层的松铺系数。
（5） 确定压实机具的种类、组合方式，确定碾压方式、顺序、速及遍数。
（6） 拌和、运输、摊铺碾压等工序连续施工的合衔接与方式。
（7） 接缝的正确处方法。
（8） 确定每天合的作业段长，修改施工组织计划。
（9） 沥青封层、粘层的施工方法，沥青的种类、喷洒方法、喷洒温、合的沥青用、透层的矿用、碾压方式等。
（二）沥青面施工技术措施
1、沥青混凝土的拌制
（1） 本工程采用间歇式拌和设备。每天拌前应对拌和设备及配套设备进检查，使各动态仪表处于正常的工作状态。定期对计装置进校对，保证混合中沥青用及集的各项指标的偏差符合《技术规范》要求。
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（2） 拌和厂生产设备安置于空旷干燥、运输条件较好的地方，并做好场地内临时防水、防雨、防火等安全措施。
（3） 各种矿按规格分别堆放，插牌说明，矿粉与填装入储仓，防止受潮。
（4） 散装沥青储油设施同沥青拌和楼的沥青存贮箱连通。采用导热油加热， 将沥青、矿加热温调节到能使沥青混凝土的出厂温普通沥青混合达到
150-165℃，改性沥青混合达到	165-175℃。
（5） 沥青混凝土加热温应符合规范要求。
（6） 沥青混凝土的拌和时间，应以混合拌和均匀、所有矿颗全部裹覆住沥青为。正常拌和时间由试验技术总结中提供。
（7） 拌和厂拌出的沥青混凝土应均匀一致，无花白，无结块成团或严重离析现象，发现异常应及时调整。
（8） 拌和厂应在试验室的监控下工作，沥青混凝土的出厂温得超出规定的要求，高于正常出厂温	30℃的沥青混凝土 应予以废弃。
（9） 每天上午下午各取一组混合试样作马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿粉级配和沥青混凝土的物学性质。
（10） 当矿粉为酸性石时，要掺入抗剥离剂，抗剥离剂的掺入由试验确定， 并经监工程师批准后使用。
（11） 每周分析一次检测结果，计算油石比、各级矿通过和沥青混凝土物学指标检测结果的标准差和变异系数，检验生产是否正常。
2、混合的运输
（1） 沥青混凝土采用大吨位自卸汽车运输，车辆底部及两侧均应清扫干净， 并涂油水混合液（柴油:水=1:3），让多余的混合聚积在车箱底部。
（2） 车辆装应由前至后分堆放，每装一斗应挪动一下汽车的位置，以减少粗细集的离析。
（3） 车辆的运输能应大于拌和能和摊铺能。在现场等候的卸车少于 5 辆，使摊铺机连续均匀间断地进铺筑。
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（4） 运输车应靠近离摊铺机 10-30CM 左右以空档停车，由摊铺机迎上去推动前进，且运车要正对着摊铺机斗进卸。在卸过程中要轻踩刹车，避免运
车和摊铺机同步。
（5） 混合到场温低于	130℃，并得遭雨湿，否则应予以废弃。
（6） 运车应用完整无损的蓬布进覆盖，以此保温防雨或避免污染环境。
3、混合的摊铺
（1） 下承层的检验与准备
铺筑沥青混凝土下面层前，水稳定碎石基层及沥青下封层（透层油）应得到监工程师认可，并且清扫洁净，表面无污染、染物。
（2） 测放样。放出两侧的支撑杆，间距为	10M，每长 100-200M 为一段， 应小于	800N，同时正确放出基准钢丝的标高，并固定在横杆上，设专人进核查，并看管。
（3） 摊铺机就位后，应先予热 15-20MIN，使熨平板的温在	65℃以上，按试验段提供的松铺系数（一般为	1.15-1.20）计算出松铺厚。调整熨平板高，
用木块支垫，其厚与松铺厚相等，使熨平板固放在上面。
（4） 将摊铺机的电子感应器置于基准钢丝上，并接通电源，开始铺筑。
（5） 摊铺机的摊铺速按	2-3M/MIN 予以调整选择，做到缓慢、匀速、间断地摊铺。
（6） 检查沥青混凝土的到场温，摊铺温低于	130℃。
（7） 摊铺机接斗适当涂上防粘液，车应对准摊铺机斗中心，距摊铺机约 30CM 左右停车空档，由摊铺机迎上，推着车前进，在坡大的地段，车可挂低速挡与摊铺机同步前进。
（8） 拌和设备的生产能与摊铺机摊铺速相适应。应保证摊铺过程的均速、缓慢、连续间断，中途得随意变速或停机。摊铺中旋布器应均衡地向两侧
供，并保持一定高以保证熨平板的平稳。
（9） 摊铺过种中熨平板应根据铺筑厚及平整，发现局部离析、拖痕及其它问题应及时处。
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（10） 摊铺过程中，设专人检查铺筑厚及平整，发现局部离析、拖痕及其它问题应及时处。
（11） 设专人负责传感器的看管，防止电子感应器在施工过程从基准钢丝上
。
（12） 摊铺遇雨时，即停止施工，并尽快压实未成型的混合，遭受雨的混合应废弃，得卸入摊铺机摊铺。
（13） 设专人清扫摊铺机走线上的遗。
4、沥青混凝土的碾压
（1） 沥青混凝土采用单幅一次碾压成型方法。根据试验提供的资配备压实机具，选择压实组合方式及碾压速遍数等。
（2） 沥青混凝土压实分为初压、复压、终压三个阶段，分别采同型号的压机，碾压应慢速、均匀进，一般符合下表规定。
 (
初
压
复
压
终
压
压机类型
备注
适宜
最大
适宜
最大
适宜
最大
应根据试
钢轮压机
1.5-2
3
2.5-3.5
5
2.5-3.5
5
验确定
轮胎压机
3.5-4.5
8
4-6
8
振动压机
1.5-2
(静)
5
(静)
4-5(静)
4-5(静)
2-3
(静)
5(静)
)各种压机碾速（	KM/H）















（3） 初压
初压主要提高沥青混凝土的初始密，起稳定作用，根据实践证明，采用较高温，碾压能收到较好的压实效果。因此混合产生推移、发等情况下尽在
摊铺后较后温下进。
初压采用自重轻型钢轮压机，一般碾压二遍。初压禁止使用轮胎压机。初压的顺序：压机由肩一侧压向中心，或由低侧向高侧碾压。后轮应重
叠 1/3-1/2 轮宽，靠缘石附近出	20-30CM 采用小型振动压机或振动夯板压实，
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或者让技术较好的压机操作手碾压，避免压。
碾压应将驱动轮向着摊铺方向，防止混合发生推移或产生拥包。
初压在粘轮的情况下，尽减少喷水，防止沥青混凝土	温过快。初压采用前进时静压，后退时振压，且压机采用低幅高频。
（4） 复压
复压主要解决密实问题。应保证沥青混凝土温低于	120-135℃时压实效果较好，并应紧跟初压之后进。
复压采用三台 20-25T 轮胎压机碾压，轮胎气压小于	0.7Mpa，后轮应重叠1/3-1/2 轮宽。
复压的顺序与初压相同，复压遍数由试验段提供，一般为 6-8 遍，复压速也应由试验提供，一般可采用 4Km/h。
（5） 终压
终压主要是消除轮迹，改善铺筑层的平整，碾压时沥青混凝土	的温也应在 90℃以上为宜。
终压采用宽幅双钢轮振动压机，一般用振动，碾压到无明显轮迹为止，一般为 2 遍，终压速可采用	2.5-3.5Km/h，也应由试验段提供。终压的顺序与初压相同。
（6） 注意事项
压机无法压实的死角或结构物的端部、拐角等处，应用小型振动压机或振动夯板压实；检查井、雨水井周围还应用人工夯捶补夯。
各个压实阶段，均准压机在新铺筑层上转向、调头、急刹车及停放，并防止矿、油和杂物散在沥青面层上。
防止通讯工程、防护工程、标志牌等的交叉施工对沥青面造成污染，已发生无法清扫干净者，可适当洒粘层油。
压机碾压应做到层次、	段分明，	并对初压、复压、终压段设置明显标志， 于司机辨认。
要进合碾压，压实足但影响面学性能，而且在车作用的再密实
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过程中形成车辙。而过碾压，将会使集破碎而使压实低，影响面使用寿命。
无论是初压、复压、终压、当压实层下为钢性时（如桥面、搭板等）皆宜振动压实，否则效果相反。
碾压时，所有压机要给用于初压的钢轮压机让位，避免初压压机突然停机或急打方向等。
严禁压机在新铺层上随意停机。	一般在距摊铺机较远处（300m 以外）已却的层面上或在要停机的地方洒水却后才可在其上停机。
5、接缝处
（1） 横向施工全部采用平接缝。
（2） 每天的施工横缝，应用 3M 直尺检查平整，超过	3mm 时应将端头超过部分除，且成垂直面，将上接缝面清洗干净，并涂刷一薄层油。
（3） 每天施工终前可在端头	50-60CM 范围撒适沙子，于挖除。
（4） 接头处 20-30CM 内可用新铺热沥青混凝土覆盖，使原铺筑面有一定的温
（一般在	60℃左右），于新旧面的相互结合。
（5） 选用钢轮压机横向碾压。碾压时，把压机横向置于旧铺层上，慢慢地向新铺层移动，当压机移到新铺层上有二分之一时，压机退出，再开始纵向碾压。
6、低温施工
（1） 拌和厂周围应挖好排水沟，完善排水设施；对细集采取复盖或搭设雨棚等措施，摊铺机及运车也应配备篷布，遇雨时进覆盖。
（2） 加强与当地气象部门联系，掌握天气变化情况，合格安排施工。
（3） 加强施工现场与拌和厂的通讯联络，配备对讲机，由现场调指挥、安排施工。
（4） 有下雨的可能，应即停拌，适当加快铺筑速和碾压速，防止雨
。
（5） 未经压实遭雨的沥青混凝土	应予以铲除。
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（6） 遇有低温或大风时，一方面应提高沥青混凝土的出厂温 （一般提高10℃）并加强覆盖设施，另一方面应适当加快施工速或增加压实设备，提高压实效果。
7、 检测
（1） 面层平整是面质的主要指标，因此要采取一有效措施，确保面层各层的标准差符合规定要求，其质检验标准附后。
（2） 每天按规定项目及频进沥青混凝土的试验检测，以指导生产并进试验资汇总，进动态管。
（3） 按部颁标准规定的项目及频进成型面的检测，如压实、平整、厚、标高、弯沉值等，对面进质评定。
（4） 发现问题及时进处，隐患。
七、水混凝土缘石预制、安装施工方案及技术措施
（一）施工准备
1. 材要求

（1） 石、河沙满足设计图纸与技术规范要求。

（2） 水采用普通硅酸盐水，技术指标满足规范要求。

2. 材质控制

（1） 集质控制：根据检测频要求分别对集各项指标进检测，确保各指标达到设计要求，如果有合格应及时调整和补救。
（2） 水质的控制：	首先，水生产厂商必须有每批水的品质试验报告单； 其次水进场后试验室根据生产厂商提供的水品质试验报告单及证明文件，按其出厂时间和批号同分批抽样检验，禁止使用合格水。当换水品牌或厂家
时，应重新检定。普通水进场后注意防潮，存放期得大于三个月。

（3） 施工现场堆放合格材，废弃的材及时清出场。

（二）缘石的预制
1、缘石的预制要求
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缘石预制采用模具成型，模具尺寸严格按照图纸标示尺寸，严格按砼配合比设计报告要求，在模具内浇筑砼，预制出的缘石具有足够的强、抗撞击、耐风 化、表面平整，无脱皮现象，否则，予以废弃。
2、混凝土的拌合

（1） 采用强制式搅拌机搅拌机混凝土，拌和前测定石子、砂的含水，并根据天气变化调整水灰比。
（2） 各种材的用严格按照配合比进控制，用磅秤称，确保用准确。

（3） 在正式拌和之前，先用适的砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进搅拌。
（4） 搅拌机装顺序为：砂，水，石子，进后，边搅拌边加水，并严格控制其水灰比。
（5） 严格控制每盘混凝土的搅拌时间，其最短搅拌时间（自材全部进入搅拌鼓起，至混凝土开始出止的连续搅拌时间）符合规范要求。
（6） 搅拌过程中安排试验室技术员专门负责监督拌，确保水砼的质，并由试验室取样制作试件，进抗压强等试验。
（7） 每天作业完毕后，将搅拌机内残的混合清洗干净，得有残渣。

3、成品养生

预制完毕后，即进覆盖，并洒水养生	14 天。

（三）、缘石运输及安装
1、施工放样：

在基层铺筑并养生完后，进缘石安装前的施工放样，根据中央分隔带宽

放样处Ⅱ型凸缘石和外侧肩内侧平缘石和Ⅰ型凸缘石石安装控制点。	（直线段上
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每 10 米一个点，曲线上每 5 米一个点）。2、清下承层
放样结束后，对基层表面进清，清除表面的碎石、砂、土等杂物，使表面

干净整洁，并在缘石、安装之前对其洒水润湿。

3、缘石运输

采用小型运输车辆将缘石运至施工前场。

4、缘石安装

（1)安装前，应当熟悉设计图纸要求，并熟悉各种缘石的安装位置及安装要求。
（2） 砂浆使用强制式拌和机现场拌和，砂浆水采用强等级为	32.5 普通硅酸盐水， ，砂子采用中（粗）砂，拌和用水采用饮用水，砂浆随拌随用，保持适宜稠，在拌和	3-5h 使用完毕，运输过程或存贮过程中发生离析、水砂浆，砌筑前重新拌和，已凝结的砂浆得使用。
（3） 砼缘石基座拌合方法

①采用滚筒式混凝土搅拌机拌和，拌和前测定石子、砂的含水，并根据天气变化调整水灰比。
②各种材的用严格按照配合比进控制，用磅秤称，确保用准确。

③在正式拌和之前，先用适的砂浆搅拌，拌后排弃，然后再按规定的配合比进搅拌。
④搅拌机装顺序为：砂，水，石子，进后，边搅拌边加水，并严格控制

其水灰比。

⑤严格控制每盘混凝土的搅拌时间，其最短搅拌时间（自材全部进入搅拌鼓
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起，至混凝土开始出止的连续搅拌时间）符合规范要求。

⑥搅拌过程中安排试验室技术员专门负责监督拌，确保水砼的质，并由试验室取样制作试件，进抗压强等试验。
⑦每天作业完毕后，将搅拌机内残的混合清洗干净，得有残渣。

（4） 沿缘石安装控制线在基层表面铺一层砂浆，所铺砂浆的厚和宽符合设计及技术规范要求，以确保缘石、面位置和高程准确。
（5） 砂浆抹平后安放缘石并进勾缝，勾缝采用	M7.5 号水砂浆勾平缝， 勾缝前对安放好的缘石、进检查，检查其侧面、顶面是否平顺以及缝宽是否达到要求，合格的重新调整，然后再勾缝。缘石与面之间采用	M7.5 号水砂浆填并勾平缝。缘石铺设完毕后，质检小组对直顺、缝宽、相邻两块高差及顶
面高程等指标进检测（检测频及结果符合《公工程质检验评定标准》	JTG F80/1-2004 要求），合格段重新安装。
（6） 在缘石安装施工的过程中，已安装好的缘石应注意保护，防止面粘

层喷洒乳化沥青对缘石污染，喷洒乳化沥青时，两侧喷嘴采用挡板遮挡或对已安装好缘石进覆盖保护。
八、标线施工方案及技术措施
1、技术要求
本合同段工程主要工作内容为热熔型涂面标线。
2、技术准备
①现场交接桩，并进全面复测，测结果报请监工程师批准，及时编制实施性施工组织设计报监工程师审批和测放样工作。
②完善合同段总体施工进计划和施工工艺方案，报监工程师审批。具体的施工方案
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