唐机场新区四期工程装修施工方案

# 装修工程施工方案

二十二冶集团一公司

唐山机场新区工程项目经理部

2011年8月

目录

1.编制根据	2

2.  工程概况	2

3.  组织机构及管理人员职责与权限	4

4.   施工准备	5

4.1   四期各楼分项工程工期要求	5

4.2  劳动力投入计划及工期保证措施	6

4.3材料准备	6

4.4  技术准备	8

5. 施工方法	8

5.1施工总体部署原则	8

5.2抹灰工程	8

5.3吊顶工程	13

5.4  地面工程	15

5.5饰面板(砖)工程	21

5.6涂饰工程	22

5.7  细部工程	24

6.安全保证措施	26

7.质量保证措施	30

8.质量通病及防治措施	34

9.季节性施工措施	39

10.成品保护措施	39

11环境保护措施及文明施工保证措施	40

12装饰装修阶段进度计划节点图及平面布置图	41

# 1.编制根据

1.1  《机场新区四期工程施工组织设计》及公司程序文件

1.2  机场新区项目四期住宅楼工程设计图纸、图纸会审、变更及设计疑问卷。

1.3 规范及图集

1.3.1  《建筑装饰装修工程质量验收规范》	GB50210—2001

1.3.2  《住宅装饰装修工程施工规范》	GB50327—2001

1.3.3  《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB50300-2001

1.3.4  《建筑地面工程质量验收规范》	GB50209-2010

1.3.5  《建筑施工安全检查标准》	JGJ59—99

1.3.6《05系列建筑标准设计图集》	05J1~3

1.3.7《唐山市住宅工程质量通病防治措施》	DB/T2009-57

# 2.工程概况

## 2.1工程概况

| 序号 | 项目 | 内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 中冶唐山机场新区项目四期工程 |  |  |  |
| 2 | 建设单位 | 中冶置业房地产开发有限公司 |  |  |  |
| 3 | 设计单位 | 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 |  |  |  |
| 4 | 建设地点 | 唐山市友谊路东侧，朝阳道北侧 |  |  |  |
| 5 | 工程概况 | 唐山机场新区项目四期工程，总建筑面积共计142139.44m²,其中D1楼地上26层；D2为地上20层，局部26层；E1楼为地上20层，局部26层；E2楼地上 26层，以上各住宅楼均为地下3层；D3、D4、E3、E4为四栋2层商业楼，D5、 E5为两层的地下车库。公共服务设施配套公建有幼儿园、小学、会所、垃圾转运站、热力站、变电室、煤气调压站等。 |  |  |  |
| 6 | 结构形式 | 住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构，车库及商业楼为钢筋混凝土框架结构 |  |  |  |
| 7 | 建筑面积 | 总建筑面积 | 142139.44m² | 地上建筑面积 | 100830.32m² |
|  |  |  |  | 地下建筑面积 | 41309.12m² |
| 8 | 各单元楼层数与建 筑面积 | D1 | 地下3层/面积2878.48 m²,地上26层/面积24598.23 m² |  |  |
|  |  | D2 | 地下3层/面积2808.58 m²,地上20层，局部26层/面积23088.01m² |  |  |
|  |  | D3 | 地上2层/面积4131m² |  |  |
|  |  | D4 | 地上2层/面积1840m² |  |  |
|  |  | D5 | 地下2层/面积15690 m² |  |  |
|  |  | E1 | 地下3层/面积2808.58 m²,地上20层，局部26层/面积23088.01m² |  |  |

|  |  | E2 | 地下3层/面积2878.48m²,地上26层/面积27476.71 m² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | E3 | 地上2层/面积3264m² |
|  |  | E4 | 地上2层/面积1840m² |
|  |  | E5 | 地下2层/面积14245m² |
| 9 | 层高 | 甲1楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至18层，层高3米； 甲2楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至18层，层高3米； 甲3楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至26层，层高3米； 甲4楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至26层，层高3米； 甲5楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至26层，层高3米； 甲6楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至26层，层高3.3米 甲7楼首层3.6米(从-0.3起),标准层从2层至26层，层高3.3米 甲8楼二层商业楼，建筑高度8.7米； 甲9楼一层商业楼，建筑高度4.6米； |  |

## 2.2各子分项工程概况

2.2.1抹灰工程施工概况

机场新区四期工程为通常抹灰工程。根据墙面的不一致环境及功能要求、材质不一致而分为：住宅楼地下室与地下车库为水泥砂浆墙面、面层耐水腻子；地上部分的室内、楼梯间

等公共部分墙面、顶棚为粉刷石膏打底、面层耐水腻子，部分部位滚涂乳胶漆。

2.2.2吊顶工程施工概况

根据设计图纸及甲方要求，D1、D2、E1、E2四栋高层首层大堂、电梯前室及管道井区域

为精装部分，吊顶工程使用暗龙骨吊顶。

2.2.3建筑地面工程

根据功能区域划分：住宅楼户内为地暖混凝土垫层地面，高层D1、D2、E1、E2楼公共部分为混凝土垫层找平、地砖面层； D3、D4、E3、E4商业楼地面为混凝土垫层地面；D5、E5地

下车库地面为混凝土垫层地面。

2.2.4饰面砖工程

饰面砖工程要紧涉及在精装部分，墙面铺砖工程：墙砖、干挂石材；地面铺砖工程：地砖。

2.2.5涂饰工程

涂饰工程包含：外墙的真石漆涂饰工程、公共部分内墙及车库的内墙及顶棚涂饰工程。

2.2.6细部工程

根据图纸要求，涉及到细部工程包含：室内栏杆、主楼及车库楼梯间扶手的安装等。

3.组织机构及管理人员职责与权限

3.1四期项目部管理人员职责分工表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王海军 | 项目经理 | 负责项目的全面管理工作 |
| 2 | 肖翠辉 | 副经理 | 负责施工进度、施工质量过程操纵与安全文明施工管理，负责基础设施管理 |
| 3 | 李峰 | 项目副总工 | 全面负责项目技术管理，组织施工方案的编制，负责施工过程中的质量管理 |
| 4 | 陈锦胜 | 书记 | 负责后勤及宣传保卫工作 |
| 5 | 张永超 | 技术负责人 | 负责方案的编制、辅助总工解决现场的技术问题 |
| 6 | 李明 石立鹏 王鹏樊志宏 徐文乐 | 技术员 | 负责施技术交底工作，监督施工过程，及时解决装饰装修施工过程中存在的技术问题。 |
| 7 | 栾广民 于海东 | 质检负责人 | 负责施工质量检查与验收工作 |
| 8 | 宋彦铭 | 安全负责人 | 负责施工现场安全防护及监督、场容卫生、环境保护及保卫消防工作及有关内业资料 |
| 9 | 教中华 | 材料负责人 | 负责材料的采购、租赁及验证 |
| 10 | 侯永波 | 总经济师 | 根据施工方案，提出施工过程中所需的各类材料 |
| 11 | 吕媛媛 曾丽娜 | 资料员 | 负责施工资料的整理工作，工种文件的收发及检验试验工作。 |

4.施工准备

4.1四期各楼分项工程工期要求

| 楼号 D1 D2 D3 D4 D5 El E2 E3 E4 E5 | 抹灰工程吊顶工程地面工程饰面板工程涂饰工程细部工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90天 90天 60天 40天 40天 90天 90天 60天 40天 40天 | 90天 90天 90天 90天 ---- | 60天 60天 40天 30天 40天 60天 60天 40天 30天 40天 | 120天 120天 -=-- 120天 120天 ---- | 120天 120天 30天 120天 120天 30天 | 60天 60天 40天 30天 60天 60天 40天 30天 |

后附装饰装修分项工程完成节点表

4.2劳动力投入计划及工期保证措施

四期装修工程工期紧张，现场各分项工程种类繁多，我项目紧抓该工程的要紧工序节点，配备有力的工程、技术、质量管理成员，配备足够的机械与后勤支持，保证工程

进度。

4.2.1工期保证措施

运用网络计划管理工程，实行周计划与业主、监理定期协调例会制度，及时处理与

协调出现的矛盾，提高网络节点正点率。

为加快施工进度，充分利用工作面，在上下工序确实需要的情况下，使用两班作业

施工。划分好施工区域，使用平行流水，立体交叉同时作业。

加强人力、物力投入，根据工艺要求，制定切实可行的施工顺序与工艺，最大限度

合理安排施工。

充分利用经济手段，完善奖惩制度，实行重奖、重罚，充分调动参加施工人员的积

极性，确保工期按时完成。

4.2.2工期延误补救措施

非要紧网络进度线路出现延误根据实际情况调整工序间的进度安排。要紧网络进度线路出现延期时根据延期时间长短采取如下措施：1、重新配置劳动力、施工机械；2、使用新技术、新工艺、新材料、新机械等加快进度；3、使用流水、交叉或者延长作业

时间的方法；4、调整网络进度计划确保节点目标按期完成。

四期工程部分分项工程投入人数如下表所示：

| 施工阶段 |  | 时间 | 劳动力投入情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投入人数 |
| 抹灰工程 |  | 90 | 300 |
| 吊顶工程 |  | 90 | 60 |
| 地面工程 |  | 60 | 60 |
| 饰面板工程 | D1、D2、E1、E2 | 120 | 60 |
| 涂饰(外墙)工程 | 外墙真石漆 | 120 | 100 |
| 涂饰(内墙)工程 | 主楼及车库公共部分涂料 | 60 | 40 |
| 细部工程 |  | 60 | 40 |

4.3材料准备

四期装修工程包含内容较多：抹灰工程、吊顶工程、建筑地面工程、饰面板(砖)

工程、涂饰工程、细部工程。

以上所有分项工程进场材料务必有厂家提供的合格证、质量检验报告及厂家资质等。

4.3.1抹灰工程材料

抹灰工程需要见证取样的有：水泥、砂子、石子、粉煤灰、混凝土试块 (C20)、

玻纤网格布、界面剂、粉刷石膏、耐水腻子等，根据材料的特性需要报送监测门进行复

检。

水泥物理检验项目包含：1)细度2)标准稠度3)凝聚时间4)安定性5)强度。

取样数量同厂家、同品种、同标号、同进场日期散装500t(袋装200t)。为一批次。

砂子每检测批至少应进行颗粒级配、含泥量与泥块含量三项指标的检验。取样数量

不超过4003m(500t)是20—50Kg

石子每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量、泥块含量、针、片状颗粒含量四项指

标检验。取样数量不超过4003m(500t)是20—50Kg。

玻纤网格布为每单位工程为1m²;粉刷石膏、耐水腻子等不超过100t 取样3Kg;

通常抹灰材料的品种与性能应符合设计要求。材料进场之后，检查产品合格证书，

进场验收，复验报告与施工记录。

4.3.2吊顶工程

1、吊顶工程所用材料的品种、规格及颜色应符合设计要求，饰面板、金属龙骨应有

产品合格证书，木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定

2、饰面板表面应平整、边缘应整齐、颜色应一致、穿孔板的孔距应排列整齐；大芯

板不应脱胶变色。

3、防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。

4.3.3建筑地面工程

根据建筑图纸设计要求，机场新区四期工程地面工程基本分为：水泥砂浆地面、混

凝土地面、铺砖地面(地面铺砖施工由甲指精装单位进行施工)三个方面。

重点是地面砖材料几点要求：饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验：

1)室内用花岗石的放射性；

2)粘贴用水泥的凝聚时间、安定性与抗压强度；

4.3.4饰面砖工程

进入施工现场材料务必要有产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录与复验报告。

4.3.5涂饰工程

室内公共部分使用的是水溶性内墙涂料、外墙使用的是水溶性仿花岗岩涂料。

水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号与性能应符合设计要求，检查产品合格证

书性能检测报告与进场验收记录。

4.3.6细部工程

护栏与扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量应符合设计要求。

4.4技术准备

4.4.1建立技术、质量、试验、测量、资料等质量保证体系，制定完善的现场技术

管理制度。

4.4.2积极主动与建设单位、监理单位接触，组织各部门有关人员认真学习，熟悉施工图纸，领会设计意图，及时组织各专业共同进行图纸会审，做好技术交底的准备工

作。

4.4.3 根据图纸、设计变更、图纸会审、洽商等文件，针对每一分项工程，做好技

术交底。技术交底要求有针对性、可操作性，对该工程要注意的重要节点附全面节点图。

4.4.4 样板先行制度。严格执行公司下发的关于“样板先行”的制度：技术交底→

样板施工→样板报验→样板确定→按照样板施工。

5.施工方法

5.1施工总体部署原则

主体结构验收完毕之后，总体分为外墙装饰与内墙装饰同步施工、专业队伍相互穿

插施工(工序交接单)的原则。如下：

1)外墙装饰总体思路：外窗的副框、幕墙龙骨安装→外墙保温施工→涂料施工；

→窗户及幕墙的有关工序施工；

2)内墙装饰总体思路：专业管线安装、设备安装打洞完成→底层抹灰(粉刷石膏)

打底→面层

3)有关专业穿插进行，以工序交接单为准。

4)附装饰装修阶段平面布置图。

5.2抹灰工程

5.2.1粉刷石膏的墙面工艺流程

清理墙面→墙面浇水润湿→聚合物砂浆修补墙面→界面剂一道或者外加剂专用砂浆抹基面刮糙→墙面阴湿→弹线找方正→墙面打点、冲筋→石膏打底分遍找平→满刮耐

水腻子→阴阳角修补及打砂纸→功能性区域面层喷刷涂料。

1、清理墙面：1)基层处理将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝内的尘土冲掉，将墙面润湿。2)由于专业队伍在后砌墙上剔槽而造成下列两种情况需要处理：(1)剔槽部位四周，是否存在砌块松动的残渣，剔凿干净，清理基底(2)此砌筑墙剔槽部位相对应的另一侧是否存在砌块碎片、空鼓，剔凿松动部位，

清理基底。

2、吊垂直、套方找规矩：

墙面抹灰前拉线贴3cm见方的灰饼子(用打底粉刷石膏，遇有门窗洞口垛角处应补作灰饼),用靠尺找平、找垂直，并对房间找正。灰饼子间距1500mm左右，并冲筋(冲

筋宽度50mm,待稍干后可进行粉刷石膏打底),用靠尺找平、找规矩。

分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直，套方抹灰饼，并按灰饼冲筋后，在墙面上

弹出抹灰层操纵线。

打点、充筋时候，躲开后砌墙与结构部位相接的部位。打点，充筋务必保证上下垂

直，充筋面平整、密实。确保整面墙的打点、充筋的平整度、垂直度。

3、墙基面与顶棚附加玻纤网格布

1)墙面附加玻纤网格布

四期工程，窗户及幕墙收口处，窗口四周转角部位，在墙面抹灰前增加一层200宽玻纤网格布；.配电箱四周在墙体抹灰前增加一层200宽玻纤网格布，后砌墙上专业剔槽的管线部位，在墙体抹灰前增加一层200宽玻纤网格布。后砌墙与结构部位相接的部

位，在墙体抹灰前挂一层300宽的玻纤网格布。

2)顶棚，顶棚上所有后补洞口的周圈务必增加一层300宽玻纤网格布。

先进行顶板部位找平抹灰。抹灰前找补模板拼缝处，依照墙体上1m线在离顶板2cm处探出找平操纵线，对顶板进行找平，然后再进行大面积抹灰施工。顶棚施工完毕后再

进行墙面抹灰，各楼压力排烟及送风井内随砌随抹，管道井内按照室内做法施工。

4、石膏打底分遍找平

1)抹灰工作应在基底达到施工要求的湿度时进行，但基层表面带有明水(水珠)时， 不得进行抹灰施工。抹灰厚度小于5mm时，可使用面层粉刷石膏进行抹灰，厚度大于5mm时务必使用底层粉刷石膏打底、找平后，再用面层粉刷石膏罩面。抹灰时，用抹

子将浆料抹、刮在墙上，用刮杠紧贴标筋上下左右刮平压实，做到墙面平直。

5.面层耐水腻子施工

粉刷石膏打底完成后，带形成强度后即可抹面层耐水腻子。抹灰时先薄薄地刮一层 灰使其与底灰粘牢，紧跟抹第二道灰，用杠横竖刮平，木抹子挫平，铁抹子溜光压实。待表面无明水后，用刷子蘸水按垂直于地面的同一方向，轻刷一遍，以保证面层抹面的

颜色一致，避免与减少收缩裂缝。

6划线与翻边

室内面层腻子完成之后，所有顶棚阴角、墙面阴角划2mm宽、2mm深的缝；卫生间、厨房(要紧涉及到墙面为水泥砂浆墙面、顶棚为腻子面)顶棚腻子施工时下返30mm

翻边(在墙面拉毛施工完毕之后，翻边最后施工。)

5.2.2水泥砂浆墙面的工艺流程

墙面基层清理→浇水润湿→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→踢脚→墙面充筋→抹

底灰→修补预留孔洞、电箱槽、盒等→抹罩面灰

1、基层清理：1)清除表面杂物、残留灰浆、舌头灰、尘土等；用水浇墙，将砖缝内的尘土冲掉，将墙面润湿。2)剔凿松动的混凝土碎块、砌块，并用聚合物水泥砂浆

进行修补墙面。

2、通常在抹灰前一天，用软管或者胶皮管或者喷壶顺墙自上而下浇水湿润，每天宜

浇两次。

3、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应

分层衬平。每层厚度不大于7～9mm。  操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时

应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:

3水泥砂浆抹成5cm见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹

出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度操纵线，以此做灰饼，然后根据灰饼充筋。

4、抹水泥踢脚

根据已抹好的灰饼充筋(此筋能够冲的宽一些，8～10mm为宜，因此筋即为抹踢 脚的根据，同时也作为墙面抹灰的根据),底层抹1:3水泥砂浆，抹好后用大杠刮平，木抹搓毛，常温第二天用1:2.5水泥砂浆抹面层并压光，抹踢脚厚度应符合设计要 求，无设计要求时凸出墙面5～7mm为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或者墙裙上口务必保证光洁顺直，踢脚或者墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平，然后用小抹子将上口抹平

压光，凸出墙面的棱角要做成钝角，不得出现毛茬与飞棱。

5、墙面充筋

当灰饼砂浆达到七八成干时，即可用抹灰层相同砂浆充筋，充筋的根数应根据房间的宽度与高度确定，通常标筋宽度为50mm,两边间距不大于1.5m。当墙面高度小于

3.5m时宜做立筋。大于3.5m时宜做横筋，做横向充筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

6、抹底灰

通常情况下充筋完成2h 左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹灰，抹灰时用力压实使砂浆挤入细小缝隙内，接着分层抹与充筋平，用木杠找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后与阴角

交接处、墙顶顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。

商业部分的散热器或者室内分集水器后边的墙面抹灰，应在散热器、分集水器安装

前进行，抹灰前接茬应平顺，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。

7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的砂浆刮

掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用砂浆，把洞口、箱槽、盒周边

压抹平整、光滑。

8、抹罩面灰

应在底灰六七成干时开始抹罩面灰(抹时如底灰过干应浇水湿润),罩面灰两遍成活。厚度约2mm,   操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压 活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇

有预留施工洞时，可甩下整面墙待抹为宜。

9、楼梯踏步侧面，楼梯板下设置滴水线，滴水线流水坡向正确，滴水线顺直。抹灰使用1:2 水泥砂浆，流水坡度及滴水线距外表面为40mm,滴水线应保证其深度及坡

向正确，在滴水线中间镶嵌厘米条。如下图1、图2、图3;

图1

图2

图3

5.2.3粉刷石膏顶板的工艺流程

顶板基层清理→粉刷石膏找补板缝→5—8mm厚粉刷石膏顶板找平→3mm厚耐水腻

子两遍成活

1、基层清理：1)清除顶板表面杂物、残留灰浆、尘土等；2)部分板缝错台部位使

用人工打磨平整。

2、首先使用粉刷石膏找补通过打磨处理后的顶板错台缝隙，尽量找补平整。

3、整个房间顶板使用粉刷石膏尽量找平，但是厚度不能超过8mm,  以防止后期顶

板抹灰脱落。

4、3mm厚耐水腻子两遍成活，达到交工要求。

5.3吊顶工程

公共区域内使用的是轻钢骨架固定罩面板顶棚，饰面板是石膏板。

施工工艺流程

顶棚标高弹水平线→划龙骨分档→安装水电管线→安装主龙骨→安装次龙骨→安

装罩面板→安装压条

(1)弹线

用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长，中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面通常为500mm),   从水准线量至吊顶设计高度加上12mm   (一块石膏板的厚度),用墨线沿墙(柱)弹出水准线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两

边分，最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点，吊杆的固定点间距900～1000mm,

如遇到梁与管道固定点大于设计与规程要求，应增加吊杆的固定点。

(2)固定吊挂杆件

使用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶，吊杆长度小于1000mm,  能够使用φ 6 的吊杆，假如大于1000mm,  应使用φ8 的吊杆，还应设置反向支撑。吊杆能够使用冷拔钢筋与盘圆钢筋，但使用盘圆钢筋应使用机械将其拉直。制作好的吊杆应做防锈处

理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上，用冲击电钻打孔，孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。

(3)在梁上设置吊挂杆件

1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，务必搭接焊

牢，焊缝要均匀饱满。

2)吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,  否则应增加吊杆。

3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

(4)安装边龙骨

边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙(柱)上的水平龙骨线把 L  形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上，如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定，射钉间距应不大

于吊顶次龙骨的间距。

(5)安装主龙骨

主龙骨应吊挂在吊杆上，主龙骨间距900～1000mm,主龙骨宜平行房间长向安装，同时应起拱，起拱高度为房间跨度的1/200～1/300。主龙骨的悬臂段不应大于

300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。

主龙骨挂好后应基本调平。

(6)安装次龙骨

次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300～600mm。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在 L  形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置，以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时，板材接缝处务必安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。吊顶灯具、风

口及检修口等应设附加吊杆与补强龙骨。如下图使用了两种轻钢龙骨吊顶方式：

V型直卡龙骨吊顶示意    图 4

U型C型轻钢吊顶图 5

1、挂件；2、挂插件；3、覆面龙骨；4、覆面龙骨连接件；5、吊杆；6、吊件；7、

承载龙骨；8、承载龙骨连接件

(7)纸面石膏板安装

饰面板应在自由状态下固定，防止出现弯棱、凸鼓的现象；还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定，防止板面受潮变形。纸面石膏板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设；自攻螺丝与纸面石膏板边的距离，用面纸包封的板边以10～15mm为宜，切割的板边以15～20mm为宜；固定次龙骨的间距，通常不应大于600mm,钉距以150～170mm为宜，螺丝应于板面垂直，已弯曲、变形的螺丝应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺丝；安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在一根龙骨上；石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理；纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边进行固定，不得多点同时作业；螺丝钉头宜略埋人板面，但不得损坏纸面，钉眼

应作防锈处理并用石膏腻子抹平；拌制石膏腻子时，务必用清洁水与清洁容器。

5.4建筑地面工程

涉及到本工程建筑地面要紧指底层地面(地面)与楼层地面(楼面),基层(包含

填充层、隔离层、找平层、垫层与基土等)、面层(整风光层、板块面层)、室外散水等。

5.4.1基层

根据图纸要求，要紧涉及到室内的地暖填充层、公共部分垫层、卫生间找平层、车

库的混凝土垫层等。

混凝土垫层

基层清理→弹标高操纵线→做灰饼→净空尺寸复检→铺设临时道路(对地暖管予以

保护)→浇筑细石混凝土→压实赶光→养护

(1)地上部位地面垫层施工技术措施

1)将地暖面层上的浮土、聚苯颗粒及杂物等清理干净。

2)根据电梯前室标高操纵线在室内墙面上标出建筑1m 线。

3)用C20 细石混凝土先在墙根处做灰饼，灰饼顶标高为室内垫层顶部标高，再根据

两侧标高拉水平线做室内灰饼。

4)灰饼做完后须对室内净空尺寸进行复查。

5)在竹胶板下垫木方铺设临时道路供小推车推运混凝土。

6)将细石混凝土铺到地暖保温层上，用2m  长刮杠以灰饼为标高将混凝土刮平，然后用滚筒往返、纵横滚压，直到面层出现泌水现象，撒一层干拌水泥砂(1:1=水泥：砂)拌合料，要撒匀(砂要过3mm筛),再用2m 长刮杠刮平(操作时均要从房间内往

外退着走)。

7)细石混凝土浇筑完毕后要求压实，地面面层为毛光。

8)面层施工完毕12 小时左右进行浇水养护，养护很多于7d。

(2)施工注意事项

1)卫生间垫层要至少低于室内垫层1cm,为下一步防水施工预留面层。

2)垫层厚度须超过地暖管3cm。

3)施工过程中要对地暖管的成品保护压迫落实到位。

4)卫生间门口止水台混凝土不与室内混凝土同时浇筑，而是在地暖面层防水施工前

进行浇筑如下图所示：

地暖管

第一遍防水

防水附加层

防水门槛节点图

图6卫生间门槛部位防水做法

(3)卫生间找平层施工时注意事项

1)找平层施工时，要注意卫生间内的穿墙给水管邻近的找平层的施工。如图7卫生间穿墙给水管道，室内找平层施工时候，注意要在管道口处，进行抹灰收圆，切勿出现：

1)找平层超过给水管，2)找平层施工对给水管造成封堵。

图7

待给水管穿墙安装完毕之后，用水泥砂浆填塞缝隙，确保封堵完毕之后，面层圆滑。

3)卫生间门框两侧的墙体，进行抹灰，上返300mm,   同时要确保转角阳角的抹灰

要圆滑，不能出现错缝、凹坑等。

5.4.2水泥砂浆(或者混凝土)面层

基底处理→找标高→贴饼冲筋→搅拌→铺设砂浆面层→搓平→压光→养护→检查

验收

(1)操作工艺

1)基层处理：把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或者钢丝刷清理掉，再用扫帚

将

浮土清扫干净，应在抹灰的前一天洒水湿润后，刷素水泥浆或者界面处理剂，随刷随铺

设砂浆，避免间隔时间过长风干形成空鼓。

2)找标高：根据水平标准线与设计厚度，在四周墙、柱上弹出面层的上平标高操纵

线。

3)按线拉水平线抹找平墩(60mm×60mm   见方，与面层完成面同高，用同种砂浆),

间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线，抹出坡度墩。

4)面积较大的房间为保证房间地面平整度，还要做冲筋，以做好的灰饼为标准抹条形冲筋，高度与灰饼同高，形成操纵标高的“田”字格，用刮尺刮平，作为砂浆面层厚

度操纵的标准。

5)搅拌：

1)砂浆的配合比应根据设计要求通过试验确定。  2)投料务必严格过磅，精确操纵重量比或者体积比。应严格操纵用水量，搅拌要均匀。砂浆的稠度不应大于35mm,

水泥石屑砂浆的水灰比宜操纵为0.4。

6)铺设：铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或者界面结合剂，将

搅拌均匀的砂浆，从房间内退着往外铺设。

7)搓平：用大杠依冲筋将砂浆刮平，立即用木抹子搓平。

8)压光：

第一遍抹压：在搓平后立即，用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止，面层均匀，与基层结合紧密牢固；第二遍抹压：当面层砂浆初凝后(上人有脚印但不下陷),用铁抹子把凹坑、砂眼填实抹平，注意不得漏压，以消除表面气泡、孔隙等缺陷；第三遍抹压：当面层砂浆终凝前(上人有轻微脚印),用铁抹子用力抹压。把所有抹纹压平压光，达

到面层表面密实光洁。

9)养护：应在施工完成后24h 左右覆盖与洒水养护，每天很多于2 次，严禁上人，

养护期不得少于7d。

(2)注意事项

1)底层未清理干净，未能洒水湿润透，影响面层与下一层的粘结力，造成空鼓；

2)刷素水泥浆不到位或者未能随刷随抹灰，造成砂浆与素水泥浆结合层之间的粘结

力

不够，形成空鼓。

3)面积较大的房间为防止变形裂缝，应设置分格条，特别是在门口的部位设计要求

分格时，可加镶玻璃条，以防止该处地面的不规则裂缝。

4)埋设的管线应固定，管顶距水泥砂浆面层不应小于15mm,  否则铺钢板网加固。

5.4.3地砖面层

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/705313003034011123