# 安装施工组织设计

# 第—部分 施工组织

### 一、编制依据1．相关文件

  - 根据施工合同及施工图纸。

  - 国家及本省颁发现行的有关规范、规程和标准。

  - 我公司对本工程的部署和管理目标。

### 二、工程概况1．工程简介：

  - 工程名称： ××××住宅楼工程

  - 工程地点：兰州××市××路

  - 工程建筑面积： 46000 平方米

  - 结构层次：框架结构六层跃七层；10#楼地下室一层，地上 14 层；

  - 业主单位：兰州×××地产开发有限公司

  - 施工单位：甘肃××建筑工程公司第一分公司

  - 设计单位：兰州有色冶金建筑设计研究院

  - 监理单位：甘肃××工程建设监理有限公司

  - 计划工期：365 天

### 工程简述：

××××住宅小区位于兰州市×××160 号，××花园附近，工程处于原××××化工厂原址上，西北临山地、北面与××花园住宅小区隔路相望，南接×××花园住宅小区，东临×××路。

由兰州××房地产开发公司开发，是集住宅商务为一体的综合性住宅楼。××××包括 3#、4#、

5#、6#、9#、10#、11#楼，其中 3#、6#、9#楼设计为六层跃七层住宅楼； 4#、5#楼为六层跃七层住宅楼，一层为商铺，二层以上为住宅；10#、11#楼地下室为平战结合的六级人防戊类库房兼自行车库，一至十四层为住宅楼。其中 3#楼总高 22.3m，建筑面积 4912m2 ,4#楼总高 23.0m，建筑面积 3250m2 , 5#楼总高 23.9m，建筑面积 5986m²，6#楼总高 22.3m，建筑面积 6976m²，9#楼总高 22.3m，建筑面积 3218m²，10#楼总高 47.1m，建筑面积 6857 m²，11#楼总高 47.1m，建筑面积 12875 m²， 合计总建筑面积为 42074m²；工程结构：3#、4#、5#、6#、9#采用钢筋砼框架结构，基础类型为人工成孔灌注桩基础。10#、11#楼采用钢筋砼框架－剪力墙结构，基础类型为桩筏联合基础，框架Ⅱ级抗震，剪力墙Ⅰ级抗震。

本工程属一类建筑，耐火等级地上为二级，地下室为一级，屋面防水及地下室防水均为二级， 建筑物抗震类别为丙类，抗震设防烈度为 8 度，结构安全等级为二级，框架抗震等级为二级。地基基础设计等级为丙级，建筑桩基安全等级为二级，建筑结构安全等级为二级。3#、4#、5#、6#、9#楼采用框架结构，框架抗震等级为二级，10#、11#采用框架一剪力墙体系，剪力墙抗震等级为 一级，框架抗震等级为二级。本工程结构合理使用年限为 50 年。

基础梁及地下室钢筋混凝土墙及与其相连的框架柱均为 C30，与桩相连的基础梁按抗震等级为三级框架梁施工，不与梁连接的基础梁按非框架梁施工。

本工程梁、板、柱、剪力墙均采用钢筋混凝土，楼盖采用梁板式结构体系。

### 工程特点：

  - 本工程施工质量要求高，需要组织高素质的施工管班人员和操作人员进场参加施工。

  - 本工程内部设施完备，技术先进，装修水准高。交叉作业较多，施工现场的统一指挥和协调配合十分重要。各工种必须在公司的统一指挥下协作配合，均衡施工，确保一次交付验收合格。

3.3 本工程地处闹市区，施工现场场地较小，进入现场的施工人数较多，进场的设备和材料数量较多，运输受限制，需要各方面切实配合，统筹规划，合理分配施工现场。

### 安装范围：

给排水及采暖、通风、电气和消火栓、自动报警灭火系统工程。主要工程内容

  - 给排水及采暖部分

    - 本工程给水系统从市政给水管提供水源。在西广场设置泵房，供小区消防用水。

    - 本工程排水系统：污水设单立管排水系统，污水经化粪池，后排至城市污水管道。

    - 屋面雨水采用内排水,雨水管沿柱敷设,在一层就近排至室外。雨水管材选用 UPVC 螺旋消音管，粘结。

    - 采暖系统：L-N2 段采用热风采暖，M-M2 段二-四层用上供下回单管顺序式采暖系统。

    - 室内消火栓系统设二组 DN100 水泵接合器,自动喷淋消防系统设二组 DN100 水泵接合器,以备室内火警时,市政消防力量支援室内消防。

  - 电气部分

    - 本工程包括电力、照明、火灾报警及消防联动控制。

    - 电源由两变配电室采用反射式方式引入。

    - 保护接地采用 TN-S 系统。其接地电阻不大于 1 欧姆。

  - 通风部分

    - L-N2 段一层商场采用机械通风， 一层卫生间设机械排风。

### 三、施工组织及部署1、施工组织

  - 安装总体工作思路

安装项目主管

给

排水施工员

电

气施工

员

暖

通施工

员

质

安

预

资

材

检

全

算

料

料

员

员

员

员

员

    - 组织技术过硬的施工班组，合理安排施工队伍，协调好各标段交替施工。做好随时与其它项目人员的配合工作，不断总结以往施工当中的经验，吸取精华，树立边学习、边施工、边总结、边提高的思想，与土建密切配合，围绕提高工程质量，缩短工期，降低成本来指导施工，创立名牌工程，树立信誉。

    - 建立安装工程质量保证体系。根据施工图内容，仔细做好施工技术交底和设计变更工作，严格按照施工及验收规范施工。本工程严格执行本公司的质量标准化管理制度和管理标准，设立质量三级管理监督机构，现场配备专职质量检查员，班组进行自检、互检，质量员进行专检。安装处、项目部、分公司经常对该项目隐蔽工程、观感质量进行抽检的监督检查， 形成质量监督网络体系，把安装质量问题的萌芽消灭在施工过程当中。

    - 强化材料、设备采购的管理。认真执行公司对加强材料与设备的标准化管理，并建立现场项目班子的材料管理制度。材料或设备必须按施工进度要求做好计划准备工作，尽量做到不同工程急需的材料不能无料可供，又不能为满足工程需要面大量在现场积压材料，以至造成现场仓库不够用，资金积压，影响工程的整体形象及进度。

### 2、施工部署

  - 施工组织机构

安装项目经理

各专业工种施工班组

  - 安装施工管理

    - 安装施工管理人员名单：

| 职务 | 姓名 | 职称 |
| --- | --- | --- |
| 安装项目主管 | 单长法 | 工程师 |
| 安装技术总负责 | 李放新 | 工程师 |
| 预算员 | 郭爱昌 | 工程师 |
| 施工员 | 楼浩峰 | 助理工程师 |
| 施工员 | 张春根 | 助理工程师 |
| 质检员 | 郭品祥 | 助理工程师 |
| 安全员 | 王风斌 | 助理工程师 |
| 资料员 | 马若飞 | 技术员 |
| 材料员 | 楼作良 | 技术员 |

通风工

3

基础完成后墙体预留时进场

扫尾时陆续退场

钳	工

1

基础完工后进场

扫尾时陆续退场

电焊工

2

开工后陆续进场

扫尾时陆续退场

普	工

8

主体竣工后进场

扫尾时陆续退场

安装劳动力投入计划： 劳动力配备详见附表。

| 工 | 种 | 人 |  | 数 | 进场时间 | 退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 | 工 |  | 6 |  | 主体第一次验收后进场 | 扫尾时陆续退场 |
| 电 | 工 |  | 6 |  | 开工后陆续进场 | 扫尾时陆续退场 |

管理人员

9

开工后进场

扫尾时陆续退场

### 工期安排及保证措施

3.1.本工程安装工期主要根据土建的施工工期进行安排，总工期为 365 天。保证施工工期， 按时交付业主单位使用，是我们施工企业的主要职责。在本工程中我们要继续发扬“团结、创新、文明、实干”的企业精神，遵照“质量第—、信誉至上”的企业宗旨，集中力量，精心组织，精心施工，确保总工期计划的实施。

  - 工期保证措施：

    - 本工程为二类建筑，质量要求较高。在施工组织上我们将在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。

    - 教育职工明确宗旨。对重要项目，确保工期不仅维系着企业的信誉，还关系着投产效益的体现，激励职工充分发挥积极性和创造件是至关重要的环节。

    - 建立施工组织管理机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为工期目标的工程项目施工管理，在公司的统一指挥下，工程项目经理对工程进度负直接责任。

    - 加强施工准备，这是保证施工顺利进行的前提，包括技术准备、组织准备以及作业条件的准备等。

    - 认真熟悉建设文件，掌握设计要求、适用规范和工期要求，编制出切合实际的确保总工期的施工网络进度图，关键节点要准时到位。

    - 在业主的统一指挥下，各施工单位密切协作、统筹兼顾、合理组织施工工序的交叉， 创造施工条件。

    - 材料供应及公用配套设备供应情况和设计出图、变更情况以及相关施工单位的进度情况、气候条件等方面，都是影响工期的不可忽视的因素，必须认真对待并采取相应措施予以解决。

    - 注重现场管理，施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很

大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明施工秩序，完善施工资料的积累和传递机制。

    - 实行以项目经理为首的施工调度中心，调度的主要任务是：

      - 掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

      - 及时同相关施工单位互通信息，掌握施工动态；协调内部各专业工种之间的工作， 注重后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

      - 及时了解材料、设备供应动态，对缺口物资要做到心中有数并积极协助调剂，如对工程进度产生影响时，要提出调整局部进度计划的建议和有效的补救措施，经工程师同意后实施， 使总进度计划不至于受到影响。

  - 施工进度计划表(见附表)：

本进度计划表根据土建的施工进度计划进行编制，具体分项计划按总体计划排定，以保证施工工程按计划顺利竣工。

名

称

规

格

数

量

单	位

机具设备安排：

| 接地电阻测试仪 | ZC29-1 | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万用表 | MF50 | 1 | 台 |
| 绝缘摇表 | 1000 | 1 | 台 |
| 手动试压泵 | 40Q-30/40 | 1 | 台 |
| 电动试压泵 |  | 2 | 台 |
| 水准仪 | FA-32 | 1 | 台 |
| 水平管 | 50m | 1 | 根 |
| 线坠 | 0.25Kg | 2 | 个 |
| 皮卷尺 | 50m | 1 | 个 |

| 钢卷尺 | 5m | 10 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量角尺 |  | 3 | 把 |
| 游标卡尺 |  | 1 | 把 |
| 分米卡 |  | 1 | 把 |
| 测试仪 | MTB | 1 | 台 |
| 系统检测箱 | PDL1-55/0021 | 1 | 台 |
| 流量积算仪 | LG15 | 1 | 台 |
| 光线显波器 | YSC | 1 | 台 |
| 浓度分析仪 | GLS | 1 | 台 |
| 压力表 | 0～4mPa | 4 | 只 |
| 风速仪 |  | 1 | 台 |
| 温湿度仪 |  | 1 | 台 |
| 数据驱动器 | 日探 | 1 | 台 |
| 电动套丝机 | QT4-B | 1 | 台 |
| 液压弯管器 | 10/20-108 | 1 | 台 |
| 液压开孔器 | Ф50 | 1 | 台 |
| 液压接线钳 | 16-240 | 1 | 套 |
| 台钻 | ZX20 | 1 | 台 |
| 冲击钻 | Ф19 | 2 | 把 |
| 电锤 | Q26 | 2 | 把 |
| 交流电焊机 | BX3-500-1 | 1 | 台 |
|  | BX3-300-1 | 1 | 台 |
|  | BX3-200-1 | 1 | 台 |
| 砖墙刨沟机 | ZIE-MH-110 | 1 | 台 |
| 氧气、乙炔 |  | 1 | 套 |
| 砂轮切割机 |  | 1 | 台 |
| 磨光机 | Q400 | 1 | 台 |
| 剪板机 | MF50 | 1 | 台 |
| 折方机 |  | 1 | 台 |
| 联合角咬口机 | YZL-12 | 1 | 台 |
| 手拉葫芦 | 3t、5t | 各 1 | 台 |

#### 四、工程质量控制程序和主要控制点：

  - 质量方针和目标：

  - 、本公司的质量方针，以质取胜，名牌推进，创国内同行业一流水平，交顾客满意工程。

  - 、本工程建筑安装所含的工程质量均要求合格，并积极配合土建共同努力创优，一次交验合格。

  - 、分部质量目标值：

给排水工程合格率达到 100%。电气工程合格率达到 100%。通风工程合格率达到 100%。

2、质量体系

项目经理

技术负责人

质量体系管理机构

| 电 | 管 | 通 |
| --- | --- | --- |
| 气 | 道 | 风 |
| 施 | 施 | 施 |
| 工 | 工 | 工 |
| 质 | 质 | 质 |
| 检 | 检 | 检 |
| 员 | 员 | 员 |

各施工班组质检员

  - 、为实行本公司的质量方针和目标，确保本工程质量目标的实现，使质量管理各项活动规范化、标准化、程序化，以满足ISO9001 质量体系要求，建立并保持质量体系的有效运行，提高企业的质量保证能力。

  - 、质量体系文件包括质量手册、质量计划、作业指导书、相关的技术文件和法令、法规。

3、工程质量保证措施：

  - 本工程严格执行公司颁发的有关规章制度和质量管理标准，按工程质量保证体系图的正常运转，工程项目设专门质量监督机构，配齐专职之间人员，形成公司和工程项目的二级质量监督网络。

  - 为实现本公司的质量方针和目标，确保本工程质量目标的实现，使质量管理各项活动规

范化、标准化、程序化，以满足 ISO9001·2000 标准的要求，建立并保持有效运行的质量体系， 提高企业的质量保证能力。

  - 质量体系文件包括质量保证手册、程序文件、质量计划、作业指导书、相关的技术文件和法令、法规。

- 实施全过程的质量管理：

  - 施工前针对本工程特点，编制技术先进、工期合理和工程质量确保一次交验“合格”，的施工组织设计，制定适合本工程特点的质量目标计划和保证工程的各项管理制度，

  - 做好设计图纸的会审工作，认真参加设计交底，全面了解工程项目的工艺特点和质量标

准。

  - 明确采用施工技术规范、标准并认真贯彻实施，在施工过程中做好质量监督、检验和评定工作。采用专业检查与群众自检、互检相结合的办法，把质量问题消灭在施工过程之中。特别是隐蔽工程部分和关键项目经自检、专检之后，还要通过建设单位现场代表的检查认定，才能转入下道工序。在施工中充分发挥班组长和班组质量员的作用，实行道道工序的严格把关。

  - 抓好单位工程施工方案的编制工作，对关键施工部位要制定切实可行的保证工程质量的技术措施。

  - 做好施工技术资料填报工作，技术资料要达到及时、完整、准确、可靠和较好的追踪性， 按质量控制点对重点部位和资料进行复查。

  - 工程交工时，及时向建设单位交付完整的工程技术资料，及时对单位工程作出质量评定并提交有关质量监督单位核定。

- 加强材料、设备质量管理：

  - 认真贯彻材料、设备的质量管理和检验制度。

  - 交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证，对施工用料要提供材质证明书。

  - 进入现场的原材料、外构件、外协件必须进行验收，没有出厂合格证或未盖合格章的不准进入现场使用。

  - 设备、仪表的检查，按有关规定进行。交付安装前，应出设备检验和保管部门提供检验合格证和保管记录。对合格品要妥善存放，重点保管。

- 质量检查与监督：

  - 严格按施工验收规范和质量检验评定标准实施检查和监督。

  - 定期对工程的技术资料进行检查，保证施工原始资料真实、完整、及时。

  - 定期对工程进行质量大检查，针对施工中的薄弱环节和质量通病，制定保证工程质量和消灭质量通病的技术措施。

  - 对存在的工程质量问题，在未得到解决之前不得继续施工，检查人员有权制止违章操作和停止下道工序的作业，公司和工程项目负责人要支持质检员行使质量否决权。

  - 做好质量信息反馈工作，自觉接受建设单位和社会质量部门的质量监督检查，及时听取用户意见，建立质量信息反馈档案，及时整改工程质量方面所存在的问题，不断提高工程质量水平。

- 质量保证措施

7.1 本公司已通过 IS09001 质量认证体系的认证工作。在本工程施工中将认真执行落实质量保证体系各项工作确保质量目标的实现。

  - 层层落实各级质量责任制，建立在公司总工程师指导，以项目工程师为首的具有实效的工程质量保证体系。

  - 项目工程师组织各专业队长作好开工前技术准备各专业队长按本施工设计及施工图纸、规范要求、工程具体情况，编制分部分项工程施工方案。并向班组作业人员进行方案交底。

  - 加强预留预理工作管理，指定专人组织管理工作。保证预埋件预埋管、预留孔的准确性。

  - 严禁在楼板、墙体中随意开孔。

  - 严格按设计施工图纸施工，不得随意变更修改设计，严格执行工艺操作规程。

  - 各施工班组应做好工序质量控制以保证工程质量，各专业施工负责人应按分项工程向班组交待施工要求。项目质检员对工序质量认真监督检查。

  - 施工作业人员必须虚心接受,各级质监人员的监督，及时整改质量问题。

  - 加强质量意识教育，项目部组织施工班组开展以“工期，质量，安全”为题的各种竞赛活动，推动施工按计划进行。

- 设备及安装成品保护措施:

  - 所有施工设备应安装前—周运到施工现场，并与有关部门组织开箱检查，设备安装试车前设专人进行巡护检杏，确保设备的完整。

  - 对安装的管道，电气线路，风管，设备采取必要的防表面污染措施。项目部组织成品保护小组，对安装成品，半成品等设备进行巡护。

- 施工管理及技术措施的准备工作:

  - 施工管理 的准备工作

认真按施工组织设计和各专业工种施工方案的安排与要求组织施工。在施工全过程中，建立健全施工指挥机构，充分发挥项目经理部的作用；建立质量保证体系和安全保证体系并投入运转； 认真熟悉施工图，按设计和规范要求组织施工，贯彻施工方案所提出的施工工艺、施工方法和技术标准；做好施工技术资料的额积累工作，做到准确、及时、完整，与施工进度同步。

  - 技术措施的准备工作

    - 预留预埋工作

      - 为落实预留预埋工作，保证预留预埋质量，现场项目部召集有关施工员、班组长组成预留预埋，负责工程的全部预留预埋工作。

      - 预留预埋人员首先要认真看图，吃透图纸做好相应材料、预埋件的准备工作。

      - 预留预埋必须弄清建筑物轴线和标高，明确预埋件的数量、规格、做标位置，以保证预留预埋做到不漏、不错。

      - 预埋按图摆放后须电焊固定或铁丝绑扎，防止串位，在混凝土浇灌前应有专人全面复核一次。在浇灌过程中有专人巡回检查。

      - 为防止预埋管堵塞，应把管口临时封死。

  - 管道安装工作

    - 现场施工员应根据各个系统编制施工方案及技术交底。向各有关班组进行宣讲。

    - 管道安装应按系统分别进行，从地下室开始逐步向上面楼层推进。

    - 管道安装前应对管材、阀门、配件规格、质量进行核对检查。管道压槽及丝牙加工应采用机械加工。

    - 管道支架及吊架做法参见国标 03S402，管道水平及竖向间距应符合设计要求或规范要

求。

    - 管道穿剪力墙、水池壁处应设柔性防水套管。做法参见国标 S312-8-2。

    - 排水管道的横管与横管，横管与支管的连接应采用45º 三通或顺斜三通，排出管与立管端部连接应采用两个 45º 弯头，排水管坡度应符合“规范”和图纸要求。

  - 电气安装工作

    - 由于工程量较大，系统较多，电气施工员应认真学图，在全面了解图纸要求的基础上认真编写相关施工方案和技术交底向班组交底并严格按图施工。

    - 接地体（线）的连接应采用搭接焊，其长度为扁钢宽度的2 倍，且最少三面焊，圆钢搭接长度为圆钢直径的 6 倍，且应双面焊接，焊接处不应有夹渣、咬边及虚焊。

    - 明配和暗配钢管弯曲处无明显折皱、折扁和裂缝，切断管口应刮光无毛刺。明配钢管

里外应做防腐处理，暗配（预埋在混凝土里）钢管里面应做防腐处理。

    - 钢管进入配电箱、接线盒、开关盒时，钢管必须顺进入箱盒内，露出的长度应小于 5MM， 且要整齐美观。

    - 配电箱安装位置应正确，部件齐全，箱体开孔正确，切口整齐，严禁用气、电焊切割。暗式配电箱门应紧贴墙面，箱体油漆完好。

    - 线路在经过建筑物的伸缩缝和沉降缝时，应有补偿装置，在跨越处的两侧应将导线固定，并留有适当余量，对导线设保护措施。

    - 管内穿线应先将管中杂物、水等清除干净，可用压缩空气吹扫或用钢丝绑扎破布来回拖拉预以清除。导线在管内不得有接头和扭曲现象，其接头应在接线盒内连接应套护口然后再穿线。

    - 及时做好设计变更签证手续和隐蔽工程验收手续。10.通风管道安装

  - 施工员应具体指导施工班组工作，应做到风管和配件的安装位置、标高、走向必须符合设计要求。

  - 风管支吊架制作，安装应平稳、牢固，焊缝饱满，安装位置、间距应正确，严禁将支吊架设在风口、阀门处。

  - 法兰与风管连接应相互垂直，翻边尺寸应控制在 6∽9MM，翻边应正确，不得有孔洞。铆钉间距不应大于 150MM，且排列对称。

  - 各类风阀在安装前应认真检查，调节制动部分应灵活、可靠、准确，并有启闭标志。较重的风阀应在风管一侧设专用支吊架。

  - 尺寸较大的风管应根据设计和施工规范要求加固，加固框应牢固可靠，不得松动，使风管走形，且间隔适宜，均匀对称。

  - 风管法兰盘连接应平行，严密，垫料不突出，法兰螺栓拧紧。

  - 风管安装完毕后应按系统进行风量的测试、调整，使送风口的风量均匀，满足设计要

求。

  - 严格按照通风空调施工验收规范和操作规程进行施工。

- 机械设备的安装

  - ，设备开箱检查，应会同业主代表共同对设备开箱检查，并及时办理有关手续。应根据设备装箱清单、说明书、合格证、检验记录和必要的装配图等技术文件，核对设备型号规格、外观质量以及零配件。

  - 基础验收应会同业主代表、监理工程师对设备基础座标位置、基础尺寸进行检验，符合设计要求后方可安装设备。

  - 设备的搬运和吊装，应根据现场条件、搬运路线、水平运输和垂直吊装距离，制定专项施工方案经批准后实施，确保设备的安全完好。

  - 设备安装应符合机械设备安装施工及验收规范有关要求。

- 确保工程进度的管理要点

确保工程进度，除搞好安装与土建、装修等的交叉配合外，还要协调好同设备安装和其它相关单位之间的关系，要求各相关单位要认真安排施工作业计划，逐层搞好工序交叉与配合。

- 重视管道系统的试压、试水工作

冷热水管道和排水管道在安装完成后，均需进行水压和灌水试验，因系统中接口较多，且阀门配件较多，稍有不慎就有漏水、跑水的可能，轻者浇湿地面、墙壁，重者损坏装修、淹没设备， 造成严重后果。为顺利完成管道系统的试压、试水上作，必须采取以下措施：

  - 安装过程中重视质量，严格按施工及验收技术规范组织施工。

  - 编制试压和灌水方案，向参加试压的人员交底，落实责任制。灌水和加压前对管道系

统进行全面检查，有没有敝口的地方，有没有安装不到位和漏碰头的地方，阀门的开、闭是否正确等，这些隐患消除后，才能进行灌水、试压操作。

- 水管的技术要点

  - 管道系统安装测绘时要合理布管，与建筑物，相邻管线之间保持—定的间距，为保温工序留有适当的操作空间。

  - 管道的支、吊架结构要合理，同管道之间全部用木托隔离，防止热桥，木托加工尺寸精确，木托瓦块之间、木托与管道接触面之间不能留有间隙。

  - 热水管道穿楼板套管的直径要比常规尺寸较大 1—2 号， 管道之间的间隙要稍大于管道保温层的厚度，便于保温瓦套穿过。

  - 管道保温要本着材料之间无间隙，外表粘贴要严密的原则精心操作。管道法兰、接头部件、弯头和分支等处是保温操作的难点，必须采取相应的措施确保这些部分保温层的完整和严密。

- 对建筑产品采取保护措施

  - 对进场人员进行爱护自己和他人劳动成果的教育。

  - 采取必要的封闭措施，如安装临时封闭门，在装修前先装门加锁等。

  - 易碎、易损产品，尽量推迟安装，以确保良好的施工环境。

  - 对易碎、易损产品安装后采取加罩保护措施，防止施工过程中被损伤。

#### 五、降低工程生产成本的措施：

- 加强工程项目的成本管理工作，编制工程成本控制计划，增收节支，定期进行工程成本分析，采取措施降低费用开支。增加盈利。

- 加强现场的材料管理工作，做到用料分析进场，材料、设备的采购要货比三家，要经过比质、比价、比距确定供货单位；批量材料争取由生产厂家自供。以减少中间流通环节，降低材料

采购、供应成本；进场材料和设备要避免或减少露天堆放时间，防止自然损耗和丢失；在施工中做到限额领料，降低材料的损耗量。

- 加强劳动力的调度和管理工作，按工程进度的需要配备劳力；对施工班组采取比较彻底的承包责任制，工资分配同所完成的工程量和工程质量挂钩；提倡一专多能，减少间歇窝工和非生产用工。

- 施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产效率和机械化水平。

- 选用先进、合理的施工工艺和施工方法，充分利用加工场地，扩大预制加工面。提高预制加工效率，减少工程费用。

- 在施工过程中积极推行“四新”，推广新工艺、新工具，有利于提高施工效率，采用新技术、新材料，对提高工程质量和降低工程成本有重要意义。注重技术改革和合理化建议工作，以确保工程质量、进度和降低成本目标的全面实施。

- 注重工程的收尾和及时交付使用，保证及早发挥投资效益。在施工过程中，对工程设计变更资料做到及时签证和费用结算，工程完工后在一个月内拿出全部工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到体现，保证资金的回拢和正常运转。

- 搞好机具的使用，维护计划，合理安排机械的使用，减少现场停置时间。降低机械使用费。

- 合理布置施工现场，减少重复搭设。

- 精心施工各分项(分部)工程施工尽量一次到位，减少返工和重复作业。

- 做好成品保护及文明施工，减少返修和竣工后的清理工作。

- 组织好已安装完的检查验收及竣工资料的整理和竣工图绘制工作，抓好安装工程收尾减少管理费支出。

- 加强工具，仪器的使用和管理工作，减少丢失损坏，降低工具使用费。

# 第二部分	现场安全与文明施工措施

一、安全施工

- 参加施工的全体人员必须树立“安全为了生产，生产必须安全”的思想意识，在施工全过程中，必须严格执行国家有关安全法规和公司颁发的安全生产规章制度，建立安全管理责任体系(见表)。施工作业人员要按照《安装工人安全技术操作规程》进行施工作业，不违章操作，不冒险施工，杜绝重大安全事故，减少一般事故。

项

目	经	理

专	职	安	全	员

施

工

员

各 专 业 班 组 长

各	作	业	人	员

- 安全防护：

  - 严格执行班前安全会制度，认真执行书面安全交底的规定，针对作业条件进行准确的安全技术交底，并履行交底和被交底人的签字手续。

  - 在 2 米(含 2 米)以上的高处作业，必须使用安全带或搭设防护严密的操作平台。严禁向上、向下抛工具、材料等各种物件，禁止 2 人或 2 人以上在同一梯子上作业。

  - 特殊作业人员，必须持证上岗，严禁无证操作。

  - 本项目建筑工程土建、安装施工配合密切，交叉作业多、孔洞多、井道口多、危险性大， 施工过程中要按规定进行防护，交叉作业要统一指挥，合理协调，确保安全。

- 施工现场临时用电。

  - 施工现场临时用电，必须严格执行施工现场临时用电安全技术规范，必须装设安全型配

电箱。

  - 各种电动机械设备，必须可靠接零，传动部分必须有防护罩。

  - 手持电动工具，必须装设触(漏)电保护器。

  - 夜间施工，必须有足够的照明，沟、槽、坑、洞及危险处应设红灯示警，防止人员伤亡。

  - 照明灯具要悬挂在干燥、安全可靠处，严禁随意设置。

  - 临时用电行灯，应使用安全电压。

- 安全管理：

  - 各级施工管理人员，对施工现场的安全生产负指导、管理责任，必须认真执行《国家建筑业安全生产工作条例》和公司“安全生产奖惩条例”。

  - 教育职工不违章作业，积极组织对施工中的隐患进行整改。对新工人(包括临时工)进场作业，实施三级安全教育制度。

#### 二、文明施工措施

- 做好施工总图的设计与管理，应根据现场实际，做好环境保护，降低噪声，减少电焊弧光刺激，这就需要对参加施工的人员(包括民工)加强思想教育，并采取奖罚措施。充分利用加工场地，尽量减少在露天烧电焊和预制加工，对不可避免的电焊要采取围护措施，晚上加班，要控制噪声，不能影响附近居民的生活和休息。

要保证施工现场道路畅通，充分利用现有临时设施和在建工程，确保工程施工和物资运输有序的进行。

- 按施工程序施工：按设计、规范、标准和施工方案、技术措施的要求施工；上下工序要进行交接，办理交接手续；多工种交叉作业，要以有利于施工为原则，组织综合平衡，做到交叉有序、紧而不乱；因施工需要，停电、停水等，必须办理申请批准手续。

- 施工现场要场地平整，道路畅通，排水良好：材料、设备堆放整齐，工完料清、场清；现

场废料、垃圾及时清理；工程完工要组织好竣工初检，尾项工程一次扫清。

- 配备技术骨干组织系统调试：联动试车，主动配合；交付使用，跟踪保修。

- 文明施工的责任：工程项目经现负责全部工程的文明施工；各专业负责本施工范围内的文明施工；工程管理专职人员应经常深入现场，监督检查，对大型临时设施的违章搭建，认真查处； 文明施工的日常管理工作由工程管理部门负责；施工班组和作业人员对自己和操作范围的文明施

工负直接责任。

# 第三部分	安装同业主、土建的施工配合

#### 一、安装与土建的配合

土建和安装施工配合非常重要。

土建结构施工阶段，安装工程的任务一是预留及预埋，二是预制和安装；土建结构完工，安装工程要全部进入安装阶段，同时要满足土建装修施工对安装工程的要求，土建收尾阶段，安装工程主要进行通电、通水、通气的全面调试工作。

土建和安装的施工配合是确保施工顺利进行的关键，在施工过程中需要采取的主要措施是： 1.土建和安装的施工组织设计要合拍，编制一个统一的切实可行的网络计划。土建在结构施

工阶段是主体，安装密切配合；装修阶段，主次相当、平分秋色；装修后期和调试阶段要以安装为主体，土建密切配合。

  - 预留预埋配合，预留人员按预留预埋图进行预留预埋工作，顶留预埋前有关人员必须核对图纸尺寸，确保预留预埋工作质量。在预留中不得随意损伤建筑钢筋，与土建结构有矛盾处， 由队长与土建协商处理，在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管，必须在未做楼地坪面层前补埋，墙体上预留设备进入孔，由设计确定或安装有关工种在现场与土建单位商量后由土建留孔。

  - 卫生间施工配合。在土建施工主体时配合进行安装留孔，安装时由土建给定楼地坪标高基准，装好卫生器具及地漏后，土建再作地坪并做好成品保护工作。

  - 暗敷箱盒、开关、插座安装配合。暗敷箱盒安装，应随土建墙体施工而进行准确到位。

  - 设备基础及留孔的配合。设备基础在确定各部尺寸后应尽早浇筑，未达到强度70%，不得安装设备。设备基础尺寸，由土建检查，安装复查，土建向安装办理交接记录。

  - 灯具、开关、插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒安装应作到位置准确，施工时不得损伤墙面，在粉刷(或装饰)后内装箱盖、面板。

  - 施工用电及场地使用配合。因施工单位多、穿插交叉作业多，对施工用电、现场交通及场地使用，应在土建统一安排(施工总平面布置)下协调解决。以达到互创条件的目的。

  - 成品保护的配合。安装施工时不得随意在土建墙体上打洞，因特殊照例必须打洞时应与土建协商，确定位置尺寸。安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护，避免污染。土建施工人员不得随意扳动已安装好的管道、线路、开关、阀门，未交工的厕所不得使用，不得随意取走预埋管口管堵或穿管电线。

- 土建装修顺序最好同结构施工和安装工程施工顺序一致，土建在安排进度计划时，在上下工序之间要给安装留出必要的施工期。

- 安装合理组织施工，在土建结构施工阶段，水、电、风系统的毛坯安装进度尽量向前赶， 在装修阶段努力缩短安装期，为确保工程进度创造条件。

- 安装单位工程逐项交付土建单位进行装修。在施工程序的安排上，安装必须采取相应措施， 以适应土建装修进度的要求。

- 做好安装各专业工种的协调配合工作，特别是安装工程的水、电、风、暖和设备等工种， 需要有一个良好的秩序，对安装内容要进行科学的安排。其主要做法是：

  - 抓好图纸会审，各工种专业技术人员，在项目负责人的指挥下，共同把相关部位的安装内容进行核对，把安装标高和相对位置详细的加以排列，绘制出各工种的综合断面图，以备实施。

  - 施工技术人员向施工班组进行详细的书面交底，提供安装草图。

  - 加强各专业工程之间的施工协调工作，安排好各工种的施工次序，并在安装过程中严格按规定的尺寸进行详细的加以控制。

  - 发现相碰之处，本着小让大、后让先、易让难的原则协调解决。

#### 二、安装与业主和监理单位的配合

- 图纸资料及设计变更，由甲方按规定数量及时供应，安装与设计的有关事宜亦由甲方和监理协调。

- 甲方和监理在施工过程中对安装质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽工程验收、试车、试压，应约请甲方和监理人员参加和验收。

- 甲方按进度及合同要求及时解决工程进度款及设备订货款。

# 第四部分	施工技术方案

## 第一节	给排水工程

#### 一、给排水工程概况

  - 生活给水系统：

    - 生活给水系统从社区市政给水管网引一条 DN100 球墨铸铁给水管供给设于地下室的生活水池用水，在泵房设置二台中、高区生活泵、两套变频泵组供社区内各住户使用。并在社区内设 DN100 商业水表一组供商业用水。

    - 生活给水管在管路中住宅给水干管（即）分户水表前的给水立管、横干管、屋顶水箱及地下水池的各种配管采用 PP-R 管，采用热熔连接；在分户水表后的冷热水管道采用无规共聚丙烯 PP-R 及配件塑料给水，热熔连接。商业给水干管 DN≥50 采用钢塑复合管丝扣连接， 支管 DN＜50 采用 PP-R 管热熔连接。

    - 生活供水分：地下室与一、二层、三层、低区、及高区，地下室与一、二层、三层用水由市政管网直接供水。本系统采用下行上给式供水方式。

  - 排水系统：

    - 排水系统采用雨水、污废水分流系统。生活排水采用污水、废水合流制。粪便污水及

生活废水汇集化粪池处理后排入室外市政污水管网。雨水均由屋面雨水斗收集后接入专用雨水立管排入市政排水管网排走。

    - 雨水、废污水管道住宅、公共卫生间管路采用螺纹消能UPVC 排水塑料管及配件，排水出户管从立管检查口 (含检查口)以后采用柔性排水铸铁管采用管箍式连接，冷凝水管采用PP-R 塑料管，热熔连接。

二、管道安装工程施工程序

现场绘制

绘制加工草图

管道预制

支吊架制作

镀锌或防腐

安装准备

支吊架油漆

支吊架安装

管道安装

设备接口

保	温

系统防腐

系统试压

设备安装

系统吹扫

单机试车

系统试运转

## 三、室内聚丙稀（PP-R）给水管的安装施工

- PP-R 管管材、管件应具有质量证明书和合格证，应符合“GB17051-1997”饮用水卫生标

准。

- PP-R 管搬运时不得采用钢丝绳直接吊运，而应采用非金属绳或钢丝绳套橡胶管来捆扎。放置、搬运时要小心，不得抛摔或拖拽。

- 管的连接由专业厂家提供连接件和电熔连接机，与金属管道连接时，采用钢塑过渡接头

连接。

- PP-R 管管道在连接前应清洁管道内部及管口连接部位，在电熔前要加封临时封堵。

- 在正式连接前，要按专业厂提供的设备和材料，有关技术数据进行电熔连接试验，掌握后才能正式施工。

- 电熔连接冷却期间，不移动连接件或在连接件上施加任何外力。

- 电熔承插连接应将端口切割垂直，用洁净棉布擦净管材和管件连接面上的污物，标出插入深度，刮除其表皮。通电前还要将两对应的待连接件调直在同一轴线上。

- 给水 PP-R 管与其他金属管道平行敷设时应有一定的保持距离，净距离不小于 100mm，且在金属管道的内侧。

- 管道的支架间距应按设计要求或有关规范要求，采用金属管卡或吊架时，金属管架卡与管道之间应采用橡胶或泡沫塑料软垫。

- 管道安装完毕后要做强度严密性试验，PP-R 管道属于分户水表后的给水支管，根据设计要求，给水支管的试验压力为 0.7Mpa，即 PP-R 管道的试验压力为 0.7Mpa。

- PP-R 给水管道试压合格后，在验收前应进行通水冲洗，冲洗水流速宜大于 2m/s，冲洗时打开每个配水点的水龙头，直到出水口的水的清洁度与进水一致为止。

#### 四、室内UPVC 塑料排水管安装：

- UPVC 塑料排水管采用粘结连接。

- UPVC 管、管件及附属材料的质量要求及检验。

  - 管材与管件的外观质量应符合下列规定：

    - 管材和管件的颜色应一致，无色泽不均匀及分解变色线；

    - 管材和管件的内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口、裂纹、脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷；

    - 管材轴向不得有异向弯曲，其直线度偏差应小于 1%；管材端口必须平整，并垂直于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/707114061060006032