地下水池施工方案

基坑土方机械开挖
以承受机械挖土为主,在接过基底标高时，工程桩四周，围护体及支撑桩四周应由人工协作，土方随时装车外运。
（1） 挖掘机械的选择承受 60—7 反铲挖土机
（2） 土方开挖的条件
① 基坑支护构造经业主方、总承包方、设计方共同验收，确认已到达设计要求,砼强度到达设计等级要求，有关技术资料齐全。
② 降水已达 3 天以上。
③ 土方分包单位建立起完整的组织指挥体系，人员安排，机械配备、保养就序,卸土地点落实。
④ 现场运输道路预备完成，经检查能满足重型车辆行驶要求。
⑤ 管线及支护构造监测已落实,并已进展初始观测.
⑥ 照明、草袋、清扫等工作已安排就序.
(3) 质量保证措施
① 标高的掌握:在周边盖梁上及支撑桩上测设标高掌握线,以便随挖随测。
② 在设计基坑底标高以上 20cm 厚土体，以及工程桩四周土体，均由人工挖除，应避开挖斗强力撞击工程桩，尤其是因故抓拉工程桩.
③ 开工前要做好各级技术预备和技术交底工作.
④ 认真执行技术质量治理制度，准时积存技术资料,土方工程竣工后应由三方共同验收评定质量等级.
〔4) 安全保证措施
① 确保支护构造安全的关健，挖掘过程中,抓斗距围护体至少 30cm 以上，避开撞击.
② 挖掘机、运输车只能停在路基箱上，不宜直接停在水平支撑上。场内运输道路应按设计要求制作。
③ 对围护体和管线进展监测，觉察问题准时实行措施.
④ 夜间施工要有足够的照度，进出口处专人指挥，避开发生交通事故， 挖机回转范围内不得站人,尤其是土方施工协作人员.
⑤ 基坑周边用钢管扣件成高度 900mm 的拦杆.
⑥ 做好各级安全交底工作.

 (
21
)
〔5) 交通、环卫协调与文明施工
① 与交通、环卫、渣土办理好土方准运手续。
② 在进出口处铺设草袋，车辆开出时在大门由二人特地去泥,冲洗车胎，每天早晨清扫,冲洗路面,阴雨天尤其要留意。
本工程承受盲沟集水井排水方法.
(1) 当土方开挖至设计基底标高时，开挖宽0。4m，深0。3m 的排水沟，沿基坑周边和纵横各 15m 设一道，而后填满碎石，形成排水盲沟系统。
(2) 集水井每 30m 设一只,至少设四只，每角一只，集水井直径 1m,深度 1.0m,井壁承受标砖预制, 井底铺 0。3m 厚的碎石，以免泥砂堵塞水泵。
〔3) 排水沟和集水井应保持肯定高差。
(4〕 施工现场要有完善的排水堵水系统， 防止地外表水流入基坑内。根底施工完成后准时回填。
回填土承受土质良好、无有机杂质的粘土.蛙式打夯机分层夯实，分层厚度掌握不超过 250mm，掌握好回填土的含水率，以免产生“橡皮土”现象。
按标准要求现场取样进展土的干容重测试,以确保其密实. 根底模板制作安装
⑴安装挨次
放线→安底阶模→安底阶支撑→安上阶模→安上阶围箍和支撑→搭设模板吊架→检查、校正→验收
⑵阶梯形独立根底：依据图纸尺寸制作每一阶级模板， 支模挨次由下至上逐层向上安装,先安装底层阶梯模板，用斜撑和水平撑钉稳撑牢;核对模板墨线及标高，协作绑扎钢筋及砼〔或砂浆〕垫块,再进展上一阶模板安装，重核对墨线各部位尺寸和标高, 并把斜撑、水平支撑以及拉杆加以钉紧、撑牢，最终检查斜撑及拉杆是否稳固，校核根底模板几何尺寸、标高及轴线位置。
池顶盖板模板安装
⑴安装程序
复核板底标高→搭设支模架→安放龙骨→安装模板( 铺放密肋楼板模板〕→安装柱、梁、 板节点模板→安放预埋件及预留孔模板等→检查校正→交付验收
⑵依据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距，应依据模板的砼重量与施工荷截的大小，在模板设计中确定.一般支柱为 80～120cm，大龙骨间距为 60～120cm， 小龙骨间距为 40～60cm。支柱排列要考虑设置施工通道.
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