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施工组织课程设计

题目：单层厂房结构吊装施工方案
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[bookmark: _TOC_250002]第一章	设计资料


一、工程概况

工程为某单层工业厂房，建筑面积为 3024 平方米，总长为 6*12=72 米，总宽 24+18=42 米，系装配式钢筋混凝土单层工业厂房，图 1 为单层工业厂房的基础平面图和剖面图，试进行吊装设计。
二、已知条件

1、	柱子、屋架再现场预制，其余构建在预制场预制；

2、	起重机可参考表 1 选用或选用其它型号的起重机；

3、	主要构件见表 2 及图 2；

4、	施工现场场面标高为±0.00。三、设计要求
1、	选择起重机类型和型号；

2、	确定起重机开行路线；

3、	绘制预制阶段的构件平面布置图）2#图；

4、	绘制吊装阶段的构件平面布置图 2#图。四、参考资料
	1、
	教材－建筑施工教程
	――中国建材出版社

	2、
	建筑施工、机械定额
	――中国建工出版社

	3、
	建筑施工规范
	――中国建工出版社

	4、
	建筑施工手册
	――中国建工出版社
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图 2	主要构件
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[image: ]表 1	25T 起重机（国庆一号）履带起重机性能表

	把杆长
	性能
	把
	杆
	角
	度

	度（米）
	
	77.5°
	75°
	70°
	65°
	60°
	55°
	50°
	45°
	

	
	Q(KN)
	250
	230
	176
	146
	123
	106
	92
	
	80

	15
	R(m)
	4.7
	5.3
	6.6
	7.8
	8.9
	10
	11
	
	12

	
	H(m)
	11.5
	11.8
	12.3
	12.2
	11.9
	11.1
	10.4
	
	9.3

	
	Q(KN)
	190
	160
	121
	97
	80
	66
	56
	
	48

	20
	R(m)
	5.8
	6.5
	8.3
	9.8
	11.4
	12.9
	14.3
	
	15.6

	
	H(m)
	16.2
	16.6
	17
	16.8
	16.2
	15.2
	14.2
	
	13

	
	Q(KN)
	140
	120
	85
	65
	53
	44
	37
	
	30

	25
	R(m)
	6.8
	7.8
	10
	12
	13.9
	15.6
	17.3
	
	19

	
	H(m)
	21.2
	21.5
	21.8
	21.4
	20.5
	19.3
	18.0
	
	16.4

	
	Q(KN)
	100
	85
	60
	42
	30
	23
	-----
	
	-----

	30
	R(m)
	8
	9.2
	11.6
	14.0
	16.4
	18.5
	-----
	
	-----

	
	H(m)
	26
	26.3
	26.5
	26
	24.9
	23.5
	-----
	
	-----
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[image: ]表 2	主要构件工程量一览表


	序

号
	构

名
	件

称
	位

置
	单

位
	数

量
	构

重
	件 最 大

量（KN）
	安 装

标 高

	
1
	
柱
	
A 轴
	
根
	
13
	
63.5
	
柱顶 12.4

	2
	柱
	BC 轴
	根
	13
	84.9
	柱顶 12.4

	3
	柱
	D 轴
	根
	13
	62.2
	柱顶 10.2

	4
	抗风柱
	AB 跨
	根
	6
	86.8
	柱顶 15.55

	5
	抗风柱
	CD 跨
	根
	4
	72.5
	

	6
	屋架
	AB 跨
	榀
	13
	82.7
	12.4

	7
	屋架
	CD 跨
	榀
	13
	48.0
	10.2

	8
	吊车梁
	AB 跨
	根
	24
	34.3
	10.0

	9
	吊车梁
	CD 跨
	根
	24
	33.8
	8.0

	10
	连系梁
	
	根
	114
	15.0
	

	11
	天沟板
	
	块
	48
	8.7
	

	12
	侧板
	
	块
	40
	3.0
	

	13
	天窗架
	
	榀
	62
	30
	

	14
	屋面板
	
	块
	296
	13.0
	

	15
	基础梁
	
	根
	32
	16.9
	

	16
	屋架支撑
	
	根
	48
	0.7
	

	17
	柱间支撑
	
	副
	3
	3.0
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[bookmark: _TOC_250001]第二章	吊装机械的选择

起重机的选择主要是根据厂房跨度、构件重量、吊装高度、现场条件及现有设备等确定，本工程结构采用履带式起重机。吊装主要构件工作参数为：
[bookmark: _TOC_250000]一、柱子

选择抗风柱进行计算，起重机工作参数确定如下： 抗风柱：Q=86.8KN，标高 16.85M
起重高度H1=h1+h2+h3+h4=16.85+0.5+1.5=18.85M

起重量Q=QA+QA1=86.8+2=88.8KN

现初选定W1-200 型履带式起重机，启动臂长 30M，查起重机性能表，当起重量	88.8KN	时相应的起重半径	R=15.3M，起重高度H=24.5M>18.85M，满足吊装柱子的条件，由此选用 W1-200 型履带式起重机，起重半径不大于 15.3M 处吊装柱子。
二、屋架

选AB 跨屋架Q=82.7KN，屋架标高 12.4M。起重量：Q2=QA+QA1=82.7+3=85.7KN
屋架高度：H2=h1+h2+h3+h4=(12.4+0.3)+0.5+3.68+3=19.88m

初选定	W1-200	型履带式起重机，查起重机性能表：当起重良Q=85.7KN 时，起重高度 H=22.2M>19.88M，满足屋架的吊装条件， 其相应起重半径R=14.5M，由此选用W1-200 型履带式起重机，在起
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[image: ]重半径不大于 14.5M 处吊装屋架

三、屋面板
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初选W
· 
200 型履带式起重机，杆长 36m,验算吊装屋面板时是否满足。
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 (
1
)屋面板起重高度如图
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起重高度： H3
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求最小起杆对应的起重仰角：
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求最小起重臂长：
h	a  g	14.38	3 1.5	14.38	4.5
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min	sin	cos	sin 56	cos56 	0.38	0.56
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现选用W
· 
200 型履带式起重机臂长 30m  25.34m ，满足条件，当起重
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)仰角  56 时，可得起重机半径： R  F  L cos  1.6  30cos56   18.4m
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 (
3
)根据 L＝30 m ，R＝18.4 m ，查起重机性能表可得  56KN  	 15KN
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)H	 21.8m  19.12m ，选用W
· 
200 型履带式起重机满足吊装要求，此时
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起重臂长 30	m ，起重仰角56 ，起重半径 R＝18.4 m ，能吊装屋面板。注： H  起重机起重高度，
 (
1
)h  安装支座的顶面高度，
 (
2
)h  安装间隙不小于 0.3 m ，
 (
3
)h  绑扎点至起吊后构件底面距离，
 (
4
)h   索尺高度（绑扎点至吊钩中心），

h -起重臂T 铰屋面板吊装支座高度，
a -起重钩需跨过已安装好结构距离，
g -起重臂轴线与已安装好结构间水平距离至少取一米。

第三章	结构预制方案

现场预制构件有预应力钢筋混凝土屋架，预制混凝土柱，支撑和大型屋面板等为工厂预制，在吊装前运到场地。构件预制应满足的安装的基本要求，符合施工工艺和技术要求。
柱和屋架制作时土底摸的做法：先将原土夯实，为减少土层对构件的附着力，在夯实土层上铺砂垫层，夯实找平后用混合沙浆抹平， 隔离层刷废机油两道，并加酒精石粉一层，土低摸完成后，应及时浇注柱与屋架的混凝土，振捣时严防振捣棒头插入底摸。
柱沿各纵轴按纵向布置滑行法起吊，沿轴线布置，牛腿朝向上。屋架 榀叠浇，叠浇时应考虑扶直就位的顺序，即先扶直的放在上面，
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