# 施工组织课程设计

题目：单层厂房结构吊装施工方案

学院：建筑工程学院班级：

：

学号：

目	录

第一章	设计资料	3

第二章	吊装机械的选择	7

一、柱子	7

二、吊车梁	8

三、屋架	8

四、屋面板	8

| 第三章 | 结构预制方案 | ………………………………………9 |
| --- | --- | --- |
| 第四章 | 结构吊装方案 | ………………………………………10 |
| 第五章 | 起重机开行路线 | ……………………………………12 |
| 第六章 | 施工组织计划 | ………………………………………14 |

第七章	质量保证措施	15

第八章	安全保证措施	17

第九章	文明施工措施	20

第十章	施工图	21

# 第一章	设计资料

### 一、工程概况

工程为某单层工业厂房，建筑面积为 3024 平方米，总长为 6*12=72 米，总宽 24+18=42 米，系装配式钢筋混凝土单层工业厂房，图 1 为单层工业厂房的基础平面图和剖面图，试进行吊装设计。

### 二、已知条件

1、	柱子、屋架再现场预制，其余构建在预制场预制；

2、	起重机可参考表 1 选用或选用其它型号的起重机；

3、	主要构件见表 2 及图 2；

4、	施工现场场面标高为±0.00。三、设计要求

1、	选择起重机类型和型号；

2、	确定起重机开行路线；

3、	绘制预制阶段的构件平面布置图）2#图；

4、	绘制吊装阶段的构件平面布置图 2#图。四、参考资料

| 1、 | 教材－建筑施工教程 | ――中国建材出版社 |
| --- | --- | --- |
| 2、 | 建筑施工、机械定额 | ――中国建工出版社 |
| 3、 | 建筑施工规范 | ――中国建工出版社 |
| 4、 | 建筑施工手册 | ――中国建工出版社 |

图 2	主要构件

柱	抗风柱	柱

柱

抗风柱	柱

表 1	25T 起重机（国庆一号）履带起重机性能表

| 把杆长 | 性能 | 把 |  |  |  | 杆 | 角 | 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 度（米） |  | 77.5° | 75° | 70° | 65° | 60° | 55° |  | 50° | 45° |  |
|  | Q(KN) | 250 | 230 | 176 | 146 | 123 | 106 |  | 92 |  | 80 |
| 15 | R(m) | 4.7 | 5.3 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  | H(m) | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.1 |  | 10.4 |  | 9.3 |
|  | Q(KN) | 190 | 160 | 121 | 97 | 80 | 66 |  | 56 |  | 48 |
| 20 | R(m) | 5.8 | 6.5 | 8.3 | 9.8 | 11.4 | 12.9 |  | 14.3 |  | 15.6 |
|  | H(m) | 16.2 | 16.6 | 17 | 16.8 | 16.2 | 15.2 |  | 14.2 |  | 13 |
|  | Q(KN) | 140 | 120 | 85 | 65 | 53 | 44 |  | 37 |  | 30 |
| 25 | R(m) | 6.8 | 7.8 | 10 | 12 | 13.9 | 15.6 |  | 17.3 |  | 19 |
|  | H(m) | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 21.4 | 20.5 | 19.3 |  | 18.0 |  | 16.4 |
|  | Q(KN) | 100 | 85 | 60 | 42 | 30 | 23 |  | ----- |  | ----- |
| 30 | R(m) | 8 | 9.2 | 11.6 | 14.0 | 16.4 | 18.5 |  | ----- |  | ----- |
|  | H(m) | 26 | 26.3 | 26.5 | 26 | 24.9 | 23.5 |  | ----- |  | ----- |

表 2	主要构件工程量一览表

| 序 号 | 构 名 | 件 称 | 位 置 | 单 位 | 数 量 | 构 重 | 件 最 大 量（KN） | 安 装 标 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱 |  | A 轴 | 根 | 13 | 63.5 |  | 柱顶 12.4 |
| 2 | 柱 |  | BC 轴 | 根 | 13 | 84.9 |  | 柱顶 12.4 |
| 3 | 柱 |  | D 轴 | 根 | 13 | 62.2 |  | 柱顶 10.2 |
| 4 | 抗风柱 |  | AB 跨 | 根 | 6 | 86.8 |  | 柱顶 15.55 |
| 5 | 抗风柱 |  | CD 跨 | 根 | 4 | 72.5 |  |  |
| 6 | 屋架 |  | AB 跨 | 榀 | 13 | 82.7 |  | 12.4 |
| 7 | 屋架 |  | CD 跨 | 榀 | 13 | 48.0 |  | 10.2 |
| 8 | 吊车梁 |  | AB 跨 | 根 | 24 | 34.3 |  | 10.0 |
| 9 | 吊车梁 |  | CD 跨 | 根 | 24 | 33.8 |  | 8.0 |
| 10 | 连系梁 |  |  | 根 | 114 | 15.0 |  |  |
| 11 | 天沟板 |  |  | 块 | 48 | 8.7 |  |  |
| 12 | 侧板 |  |  | 块 | 40 | 3.0 |  |  |
| 13 | 天窗架 |  |  | 榀 | 62 | 30 |  |  |
| 14 | 屋面板 |  |  | 块 | 296 | 13.0 |  |  |
| 15 | 基础梁 |  |  | 根 | 32 | 16.9 |  |  |
| 16 | 屋架支撑 |  |  | 根 | 48 | 0.7 |  |  |
| 17 | 柱间支撑 |  |  | 副 | 3 | 3.0 |  |  |

# 第二章	吊装机械的选择

起重机的选择主要是根据厂房跨度、构件重量、吊装高度、现场条件及现有设备等确定，本工程结构采用履带式起重机。吊装主要构件工作参数为：

### 一、柱子

选择抗风柱进行计算，起重机工作参数确定如下： 抗风柱：Q=86.8KN，标高 16.85M

起重高度H1=h1+h2+h3+h4=16.85+0.5+1.5=18.85M

起重量Q=QA+QA1=86.8+2=88.8KN

现初选定W1-200 型履带式起重机，启动臂长 30M，查起重机性能表，当起重量	88.8KN	时相应的起重半径	R=15.3M，起重高度H=24.5M>18.85M，满足吊装柱子的条件，由此选用 W1-200 型履带式起重机，起重半径不大于 15.3M 处吊装柱子。

### 二、屋架

选AB 跨屋架Q=82.7KN，屋架标高 12.4M。起重量：Q2=QA+QA1=82.7+3=85.7KN

屋架高度：H2=h1+h2+h3+h4=(12.4+0.3)+0.5+3.68+3=19.88m

初选定	W1-200	型履带式起重机，查起重机性能表：当起重良Q=85.7KN 时，起重高度 H=22.2M>19.88M，满足屋架的吊装条件， 其相应起重半径R=14.5M，由此选用W1-200 型履带式起重机，在起

重半径不大于 14.5M 处吊装屋架

### 三、屋面板

初选W

- 200 型履带式起重机，杆长 36m,验算吊装屋面板时是否满足。

1

屋面板起重高度如图

起重量： Q

Q	 Q

3

A	A

'  13  2  15KN

起重高度： H3

h  h

1	2

- h  h  h

3	4	5

12.4  0.3 0.5  3.68  0.24  2  19.12m

求最小起杆对应的起重仰角：

h

arctan 3

arctan 3

12.4  3.681.7

55.95

取  56

a  g	3 1.5

求最小起重臂长：

h	a  g	14.38	3 1.5	14.38	4.5

L							 25.34m

min	sin	cos	sin 56	cos56 	0.38	0.56

现选用W

- 200 型履带式起重机臂长 30m  25.34m ，满足条件，当起重

1

仰角  56 时，可得起重机半径： R  F  L cos  1.6  30cos56   18.4m

3

根据 L＝30 m ，R＝18.4 m ，查起重机性能表可得  56KN  	 15KN

1

3

H	 21.8m  19.12m ，选用W

- 200 型履带式起重机满足吊装要求，此时

起重臂长 30	m ，起重仰角56 ，起重半径 R＝18.4 m ，能吊装屋面板。注： H  起重机起重高度，

1

h  安装支座的顶面高度，

2

h  安装间隙不小于 0.3 m ，

3

h  绑扎点至起吊后构件底面距离，

4

h   索尺高度（绑扎点至吊钩中心），

h -起重臂T 铰屋面板吊装支座高度，

a -起重钩需跨过已安装好结构距离，

g -起重臂轴线与已安装好结构间水平距离至少取一米。

# 第三章	结构预制方案

现场预制构件有预应力钢筋混凝土屋架，预制混凝土柱，支撑和大型屋面板等为工厂预制，在吊装前运到场地。构件预制应满足的安装的基本要求，符合施工工艺和技术要求。

柱和屋架制作时土底摸的做法：先将原土夯实，为减少土层对构件的附着力，在夯实土层上铺砂垫层，夯实找平后用混合沙浆抹平， 隔离层刷废机油两道，并加酒精石粉一层，土低摸完成后，应及时浇注柱与屋架的混凝土，振捣时严防振捣棒头插入底摸。

柱沿各纵轴按纵向布置滑行法起吊，沿轴线布置，牛腿朝向上。屋架 榀叠浇，叠浇时应考虑扶直就位的顺序，即先扶直的放在上面，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715213031111011044