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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]第一章工程概况
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]湘江南路污水工程（湘桂路-丁家桥）该工程全程设计牵引施工
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]DE1000PE 管约 800m, DE800PE 管约 3000m。
根据设讣图纸和湘江南路现状管线图9在沉井基坑开挖过程中发现多处存在DN600 和DX1400的雨污检管，受其影响沉井已无法继续施丄，为保证施工进度和安全必须釆取 相应截流导流措施，然后拆除原有雨污栓管，再继续进行沉井开挖施工。
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]二、工程地质概况
一.地形地貌 本工程场地地貌单元属于湘江冲积阶地地貌，场地位于湘江西岸湘江南路，标高约在
60・5・67・0m左右。
一、地质及水文资料
（一）、地质 本工程场地地层覆盖层为人工填土层，第四纪冲积上，基岩为第三系砂质泥岩。
拟建场地下部岩土大体可分6层，自地面向下各层分别为：1、朵填土层、2、粉质粘土层、
3、粉土层、4、粉砂、5、圆砾、6、强分化泥质砂岩层。
1、杂填土：灰褐色褐色粘性上，建筑垃圾，紫红色泥质砂岩块碎石等堆积，未完成自®
固结，松散•稍密,
2、粉质粘土：黄褐色、褐色间灰白色，见黑色铁镭质氧化物。无摇震反应，切面光滑、
干强度中等、韧性中等，硬塑，饱和状态，局部分布。
3、粉土：黄褐色、褐色，粉砂，云母含量随孔深增加，见黑色铁猛质氧化物，中密■密
实，湿，摇震反应中等，无光泽反应，干强度低，韧性低，局部分布。


4、粉砂：泥质粉砂：黄褐色、含淤泥质，有腐臭味，含少量砾石，粘粒含量约3-10%.
松散•稍密，饱和。局部分布。
5、圆砾，褐色，主要为石英.石英砂岩质，圆形，亚圆形，砾径在2・50mm之间，最大 lOOmm,含量50-60%,主要山粉细砂土填充，卵砾石在层中分布不均，中密，适•饱和。
全场地分布。
6、强分化砂质泥岩层：棕褐色、紫红色等，泥质结构，疗层状构造，岩石分化为块、碎
状，裂隙山粘性土充填，取芯不完整，岩芯呈土状、碎、块状与不规则短柱状，敲击声 哑、易碎，岩石浸水后易变软，岩体外露易崩解。岩体完成程度为极破碎，岩石坚硕程 度为极软岩，岩体基本质量等级为V级。全场地分布，揭露•度O・3・5・5m。
（二人水文地质条件概述 场地地下水类型主要为上层滞水、第四纪冲积层的孔隙潜水和基岩裂隙水。
上层滞水，存在于朵填上中，主要补给来源为大气降水及生活废水，其水位受大
气降水影响较大，随季节变化，无统一水位，勘察未测得该层地下水位。


2、
粉质粘土层、粉土为不含水层，为相对的隔水层。





3、
4、

圆砾含第第四纪冲击层的孔隙潜水，该含水层与湘江有良好的水力联系，其地下
水位随季节变化较大，勘察时测得场地内孔隙潜水水位在距地表10.0-13.6m以下。
基岩裂隙水，赋存于基岩层风化裂隙中，主要补给来源为相邻，地下水的侧向补
给。
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]第二章主要施工方法及技术措施
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]施工总体部署
根据湘江南路现状管网图和现场查勘情况，DN600 管埋深在地面2米，DN1400 管埋深在地面4米以下，且DN600 ft管在基坑开挖至2米深后已暴露出来，截流井净空
为62皿，井深约4nb采用挖孔护壁井施工，壁疗采用20cm C25 壁，底板釆用20cin 用C25栓板；截流井挖至管道底后采用C25 5i封底。两端截流井完成后再进行导流管施
工接驳，最后在截流井内拆除原有管，通过封堵原检管出水口使管内污水溢流进入新 建导流管内导流至另一端截流井。根据原栓管内的水流量拟采用带弯头的2条DN400的


PE管作为导流管道。
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]二、挖孔护壁井施工方法
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]挖孔护壁井施工程序
挖孔护壁井施工，从上到下开挖和内浇混凝土井壁及底板的施工方法。人工开挖采 用型钢焊成的简单门式机架配上电动葫芦或加上吊桶作为出土工具。
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[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]2、截流井平面图、立面图


[image: ][image: ][image: ]

























































[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]3、主要施工技术环节及技术要求
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]3.1测量放线
1、根据现状管网图和现场査勘，确定截流井的位置。
2、进行施工放样测量，定出竖井基坑开挖的中心点（线人边线和坑底边线。
3、、施工前先复测各需开挖地段的原地面标高，根据此标高及设计坑底标高来确定
基坑的开挖深度。
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]3. 2挖孔护壁井施工概况
人工挖孔护壁井施工时从地面往下施工，井壁通常一米一节，按照所要求的位置与 大小竖直向下挖一米后，跟着架设钢筋跟支顶模板，钢筋的使用竖筋和环筋取申他，间 距在200mmo模板固定好后往井壁内浇注混凝土，混凝土要浇注密实，混凝土的强度釆 用C25o每一节护壁的壁片是从上到下是变化的，每节护壁的上部壁疗是16cm〜20cm, 护壁底端比上端小3cm〜4cm,这变化的壁疗山施工时特制的模板来控制。浇注完24小 时后，混凝土已终凝并有了一定的强度，可拆模并向下开挖，进行下一节护壁的施工。
按需要施工到所要求的井坑深度。
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]3.3施工准备
1.开挖前，场地完成三通一平。完成各项临时设施、动力、照明.通风、安全设施、施
工机具、护壁材料等的筹备工作，施工人员进入现场。
* ★ * ♦ ♦ ★

2.
根据设计•图纸进行纵横轴线放样并设置标桩。


* ★ * ♦ ♦ ★


3.
4.
挖孔桩施工应分成儿个班组连续作业。

* ★ * ♦ ♦ ★

所用的原材料，根据设计要求和规范规定进行检测，严格按试验室确定的配合比施工。


* ★ * ♦ ♦ ★


[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]3. 4施工机具
1.卷扬机和提土桶，用于材料和弃土的垂直运输以及供施工人员上下工作使用。
2.护壁钢模板。
* ★ * ♦ ♦ ★

3•潜水泵。

* ★ * ♦ ♦ ★


4.鼓风机、空压机和送风管。
5.镐、锹、土筐等挖运工具，若遇到硬土或岩石，尚需风镐、潜孔钻或爆破器材。
6.插捣工具，用于插捣护壁栓。
7.应急软爬梯。
&照明灯、对讲机、电铃等。
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]3・5开挖支护施工
1.井口围护
井口H护可用砖砌或浇筑混凝土，井口M护的内径比桩径大10〜20cnb高出地面20〜
30cm,以防止土石下落，地表水回流。
2,开挖
开挖土石方
1)
釆取分段开挖，每段商度决定于土壁直立状态的能力，以0. 8〜1・Om为一施工段。开挖
的范M为设计•井径加护壁疗度。
2)
人工从上到下逐段进行，同一段内挖土次序先中间后周边。在地下水位以下施工时,
要及时用吊桶将泥水吊出，当遇大量渗水时,在孔底一侧挖集水坑，用高扬程潜水泵将
水排出，无法将水抽干时，应停止挖孔作业，改用冲击钻成孔。
3)
孔内遇到岩层时，能用风镐挖除则用风镐凿岩至设计深度。挖土过程中随时检查井孔
尺寸和平面位置，防止误差。
4)
遇地质层变化时按规定取样，与设计•提供的地质悄况对比，并做好详细记录。
5)
当桩底进入倾斜岩层时，桩底应凿成水平或台阶形。
⑵-护壁检
1)
桩孔护壁栓每挖完一节，经检査断面尺寸符合设计•要求，报监理工程师检验合格后,
立即浇筑护壁1^^坍落度控制在30'50nmb开挖和护壁两个工序，必须连续作业，随
挖随支，以确保孔壁不坍塌。
2)
设置操作平台，用来临时放置混凝土拌合料和灌注护壁混凝土用。
3)
支设护壁模板：模板高度取决于开挖土方施工段的高度,一般为Imo利用第一节混凝
土护壁（或锁口）上护桩控制中心线,每节以十字线对中、吊大线锤控制中心点位置,
用尺杆找圆周，然后山基准点测量孔深。
4)
浇筑护壁磴：护壁磴要捣实，上下壁搭接oO^Tomm,护壁采用外齿或内齿式，可设置成
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等片或不等厚形式。
5)
为安全起见，护壁内等距放置直径12mm的钢筋，间距20'30cnb并插入下层护壁内,
使上下护壁有钢筋拉结，避免某段护壁出现流砂、淤泥而造成护壁因自重而沉裂的现
象。
6)
护壁磴达到一定强度后（常温下24小时）便可拆模,再开挖下一段土石方，然后继续支
模灌注混凝土，如此循环,直到挖至设讣要求的深度。
7)
成孔以后必须对井身直径，孔底标高，桩位中心线，井壁垂直度等进行检测，并做好
记录，报监理检验合格方可进入下道工序。
3、余泥堆放
①因交通条件，施工环境或施工操作的需要，基坑两侧不能堆土时，应在适当的地
点另选堆土位置，并做到随挖随运。对挖出的弄土、淤泥应立即用车运走，以免阻占施
工场地，影响现场文明施工。
②挖出的土方不得坑边堆放，应远离基坑边线1.5米以外堆放，且堆放高度不宜超
a 1.5米。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。
4、土方外运
对于余泥、渣土等固体废弃物，应集中处理，不随意弃置。力争当天清理当天运输,
保持场内清洁，余泥、渣土严格按当地有关规定运至有关部门指定的地点。
本阶段工程外运弃土拟安排夜晚使用0辆自卸车集中进行，为保持清洁防止车辆漏、
掉泥上，车斗斗门必须严密，装土不得高于车箱高度。禁止水土混装，车箱顶部用蓬布
覆盖，车辆运土前须经高压水冲洗车身及车轮，使车外观干净、不污染路面。









































以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715231040121011124
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