# 目 录

# 第一章 工程概况及编制依据第二章 施工方法及施工部署

第三章	施工总进度网络计划及工期保证措施第四章	质量管理体系及保证措施

# 第五章	安全生产施工组织措施第六章	文明施工和环境保护措施第七章 雨季施工措施

附表：

# 第二节 主要材料的计划第二节 劳动力计划表

第三节 主要施工机械装备及进场计划第四节 施工机具表

# 第五节 计划开、竣工日期和施工进度网络图第六节 施工总平面图

## 第一章 工程概况及编制依据

第一节	工程概况

1、工程名称：新民市胡台学校屋面防水维修工程

2、标段划分：不分标段

3、建设单位：新民市胡台学校

4、建设地点：新民市胡台学校

5、资金来源：教育局拨款

6、质量要求：合格

7、质 保 期：按国家相关规定

8、计划工期：2017 年 9 月 21 日开工--2017 年 10 月 11 日竣工，共计 20 天

9、工程内容：中学部教学楼屋面、小学部教学楼屋面、厕所屋面、宿舍楼屋面、餐厅屋  面、幼儿园屋面、垂直运输、门卫屋面

第二节	编制依据

- 《屋面防水改造工程招标文件》

- 屋面防水改造工程设计图

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

- 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB502110-2002

- 《屋面工程技术规范》GB50207-2002

- 《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97

- 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

## 第二章 施工方法及施工部署

1、施工准备工作

根据工程需要和现场情况合理安排必需的生产、生活设施、尽快组织力量进场展开施工，并根据施工作业计划、提前作好准备、各类机械器具进场前应做好维修，保养工作，保证施工机具正常使用。

2、工程施工任务划分

中学部教学楼屋面施工队：承担中学部教学楼屋面施工小学部教学楼屋面队: 承担小学部教学楼屋面施工

厕所屋面队: 承担厕所屋面施工

宿舍楼屋面队：承担宿舍楼屋面施工餐厅屋面队：承担餐厅屋面施工

幼儿园屋面队：承担幼儿园屋面施工门卫屋面队：承担门卫屋面施工

垂直运输队：承担承担垂直运输施工3、施工技术准备要求

⑴认真学习施工图纸和相关的规程规范、标准图集，掌握本工程建筑结构特点。

⑵制定质量和安全生产交底程序。4、屋面防水施工控制

  - 屋面防水维修施工步骤与工艺。

    - 工艺流程：见表 1。

    - 细部构造作法：

防水层的细部构造，施工比较复杂，是屋面防水施工的薄弱环节，如果处理不当就会导致渗漏，屋顶的凸出部位与屋面的交接处（如女儿墙、天窗壁、烟囱，

管道变形缝）以及基层的转角处（檐口，天沟，排水口）等等这些细部

构造，施工

中须慎重考虑、精心施工，以确保防水层质量。

找平层洼陷、裂缝：如果找平层上表面出现不规则裂缝（弯角大面无规则）.

应清扫	干净，先顺缝两次涂料（上次干后在涂一次），在贴宽度为 100

—150 ㎜防水卷材。

  - 分格缝，屋脊缝：当找平层分格缝与屋面结构板支承处重合时， 将分格缝清扫干净后，用嵌缝膏嵌填处理。基层平面上的分格缝如作通气作用时，应注意分格缝的嵌填，并保证通气，然后在分格缝上空铺一层 200 ㎜的防水卷材。

  - 通风道防水作法：卷材立面铺贴高度不小于250 ㎜，上口用密封膏嵌严，外用水泥砂浆抹平。

  - 烟囱、透气管防水作法：管道根部附加卷材一层，卷材立面铺贴高度不小于 300 ㎜，贴至镀锌铁皮护伞下面的根部，附加层水平面的宽度不小于 200 ㎜，卷材立面上口用密封膏封严，外抹水泥砂浆保护。

  - 檐口防水作法：檐口防水作法一般由薄钢板檐口和混凝土檐口两种作法。作混凝土檐口时，在檐口应留出凹槽，将屋面防水卷材收头处压入凹槽内，用密封膏封严，最后用水泥砂浆压实，抹平，檐口立面抹出滴水槽或滴水线。

  - 变形缝防水作法：屋面变形缝处防水施工时，应将屋面防水卷材铺贴至变形缝立面上口处，变形缝口铺贴一层附加卷材，并用沥青麻丝或高压聚乙稀柔性圆棒填塞，然后干铺防水卷材一层盖缝，最后安装镀锌铁皮盖板。

  - 水落口作法：内排水水落口处，防水卷材施工时应铺贴两层附加卷材，卷材收头处用密封膏嵌严。

水落口处附加卷材的铺贴方法是：裁一条 250 ㎜宽的卷材，长度比排水

口径大出 100 ㎜搭接宽度，卷成圆筒并粘结好，伸入排水口中 150 ㎜，涂胶

后粘结牢固，露出管口的卷材用剪刀裁口翻开平铺在水落口四周的表面上粘 牢。再裁剪一块方型卷材，比落水口大出150 ㎜，以水落口中心点裁成“米” 字形，涂胶后向下插入水落楼口孔径内占接牢固，封口处用密封膏封严。铺 贴完防水卷材后，水落口周围应比屋面平面至少低 20 ㎜，以利排水。

    - 防水维修铺贴大面施工工艺

- 操作工艺顺序

清理基层→涂刷基层冷底油→铺贴附加层→热熔法铺贴大面卷材→热熔封边→质量验收→保护层施工。

- 操作工艺

①	清理基层：将验收合格的基层表面清理干净。

②	涂刷冷底子油：在清理干净、干燥的基层上涂刷环保型水溶性改性沥青防水涂料，涂刷要均匀不得漏刷、漏涂。

③	铺贴附加层卷材：待基层处理剂干燥后，按设计要求，在阴阳角穿墙管道根部，预埋件等部位先铺贴一层卷材附加层，要铺平粘贴牢固。

④	热熔大面卷材，将卷材就位后，卷好备用弹线找点，然后点燃喷枪，烘烤卷材底面与基层交界处，使卷材表面沥青融化，喷枪至基层的距离根据火焰的大小而定，一般约为	0.3—0.5m。左边返烘烤，边向前滚动卷材，随后用压辊滚压或用小抹子抹平粘牢，应注意调解火焰大于和移动的速度，

⑤	使卷材表面融化，融化时沥青的温度在	200—130℃切忌烤透卷材，以防粘连。

⑥	卷材的长边搭接宽度不小于 100 ㎜，短边搭结宽度不小于 100 ㎜， 上下两层两幅卷材的接缝要相互错开，上下两层卷材不得相互垂直铺贴，压边应错开 1/3 幅卷材宽，接头应错开 300 ㎜。

基层清理

↓

基层验收

↓

材料准备

基层处理剂

↓

特殊部位加强处理

↓

基层弹分条铺贴线

↓

底层卷材铺贴

↓

卷材上弹上层分条铺贴线

↓

卷材铺贴

↓

分项验收

↓

保护层施工

表	1

  - 聚氨脂涂膜防水屋面施工

    - 工艺流程：表 2

基层验收

↓

基层清理、修补

↓

喷（涂）基层处理剂

↓

防水涂料准备

———→

特殊部位加强处理

↓

涂刷防水涂料（铺贴体加强材料） →

涂刷防水涂料之规定厚度

↓

收头处理、节点密封

↓

清理、检查、修整

↓

保护层施工

↓

验

收

表	2

    - 施工工艺

- 涂布底胶：底胶配料按一下比例进行，甲料：乙料：甲苯=1：1：5 将已搅拌均匀的底胶用滚刷均匀涂抹在基层表面上。涂布量一般以0.2 公斤/ 平米为宜，底胶固化后，对阴阳角，管道根部等处，铺贴一层纤布增强材料， 固化后再进行整体防水层施工。

- 涂膜防水层的施工：防水层料的配比，甲料：乙料=2:3。用电动搅拌混匀。如粘底过稠可适当加入甲苯乙释。

- 将已搅拌均匀的防水材料用塑胶或塑胶刮板涂刮在清洗干净的防水基层上，大面积施工用滚刷更为方便。第一度涂膜固化后，在按上述方法涂刷第二涂膜，但涂刮的方法应与第一度涂刮方向垂直，涂刷遍数与厚度根据设计而定。

- 稀撤石渣：在最后一次涂抹施工完工又未固化时，应在其表面稀撤上小量的 2~3 毫米的石渣，以增加防水层和水泥砂浆保护层或其它贴面材料的水泥，砂浆之间的粘结力。

- 涂膜防水层验收，做好保护层前必须认真检查涂抹防水层的施工质量，要求满涂不断，薄厚均匀一致，封闭严密，不允许有露底见白，起鼓脱落，开裂翘边等缺陷存在。

    - 细部构造作法：

- 天沟、檐口与屋面交接处增设带胎体增强材料的附加层和空铺附加层，空铺附加层宽度宜为 200—300 ㎜。

- 檐口处涂膜防水层的收头，应用防水涂料多遍涂刷或密封材料封严。

- 泛水处的涂抹防水层应直接涂刷到女儿墙的压顶下，收头处理应用防水涂料多遍涂刷封严。

- 水落口处应先用 C20 细石混凝土找坡，再用 20 ㎜，1：2 水泥砂浆抹面。

- 水落口管周围应用密封材料嵌严实。

- 管道与屋面板交接处应用密封材料嵌严实，增设带胎体增强材料的附加层，涂膜收头处应用防水涂料多遍涂刷封严。

- 细部节点处理

  - 斜屋面檐口处理方式如下：

防水卷材

  - 屋面节点

防水油膏填实

防水卷材

聚乙烯泡沫塑料棒

50厚软质聚氯乙稀泡沫塑料填实，用沥青粉刷 屋面瓦

0.55镀锌铁皮

采用1厚铝板

卷材（SBS）封盖（热熔） 20mm水泥砂浆找平层

卷材（SBS）防水卷材封盖（SBS）

卷材衬底（SBS）

## 第三章	施工总进度网络计划及工期保证措施

第一节 施工总进度网络计划

该工程的施工工期、进度控制如下:

1、施工准备

主要包括场地清理，主要机械进场安排，施工人员熟悉图纸，施工计划安排，周转材料进场，场地围墙、围护等。

2、内外装饰工程计划施工。

3、竣工收尾。  第二节	工期保证措施

一、组织保证

1、根据项目施工管理规范，实行项目经理负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并选择成建制的，能打硬仗 的，具有劳务资质的，并有施工过大型建筑业绩的施工劳务队伍组成作业层， 承担本工程的施工任务。

根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用，打好交叉作业仗，从而缩短各工种的施工工期。

2、成立由项目经理、技术负责人、施工员、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，及时调整和补充速度快慢的应急措施，确保阶段进度按计划进行。

3、成立由业主、监理、项目部及专业单位的现场协调小组，每周召开现场协调会，检查进度完成情况及施工质量、安全和环境情况，找出影响工期的原因，采取相应补救措施，并安排下周工程进度和解决急需落实的问题。

4、建立施工工期管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理， 运用策划、实施、检查、处理的过程方法，找出影响工期的原因，采取对策， 确保工程进度计划的实施。

二、制度保证

1、建立生产例会制度，每星期至少召开一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

2、经常与监理、建设、设计、质监等部门加强联系，及时解决施工中出现的问题。

三、技术组织保证

1、 首先做好准备工作计划，划分技术责任单元，落实到人。

2、 组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，充分领会设计意图，增加对图纸的熟悉程度。

3、 进行施工工艺标准化交底及操作技术指导，提高施工操作的熟练程度。

4、层层进行质量、安全和环境技术交底，让每个施工技术人员领会施工总体方案及细部处理措施，让操作者明确质量标准、安全及工期要求，做到定性、定量管理。

## 第四章	质量管理体系及保证措施

第一节	质量管理体系

公司总经理

总工程师

质量技术管理部门

项 目 经 理

项目负责人

技术负责人

技术员

施 工 员

材 料 员

质检员

安全员

现场一线施工班组

第二节 建立质量管理领导小组

在施工现场成立以项目经理为首的项目质量管理领导小组，项目专职质量员为副组长，组员由项目部主要管理人员、施工班组长参加。施工中根据不同施工阶段的要求，不断充实调整小组成员。项目质量管理领导小组内职责明确，分工负责，责任到人，奖罚分明。

第三节 技术保证措施

    - 施工前，技术负责人组织施工员、内业、质量安全员认真学习有关规范，施工工艺及操作规程，熟悉图纸，做好图纸会审工作，有针对性的编制施工组织设计。

    - 针对该工程卫生间、屋面防水等施工难点，制定详细的施工工艺流程卡，严格按卡施工，确保工程质量。

    - 严格按图施工。凡因施工或业主要求变更的，必须办理设计变更通知或核定单，经设计单位同意后，才能施工。

    - 严格技术复核制度。轴线、标高测量员施测后，应由施工员、质量员复核无误后，才能在建筑物上做出标记。隐蔽工程应由监理、业主共同检查合格签字后，才能进入下一道工序。

    - 技术负责人要经常检查各种记录、报告，发现问题及时处理。技术员要整理好各种资料，施工员作好施工日记，现场施工管理和各种施工技术资料全部采用计算机管理。

    - 装修工程坚持做好“样板间”，色彩协调、天棚作法、管线安装、卫生洁具、门窗安装等全部装修内容，待检查合格，业主、设计、监理满意， 施工人员参观学习后，再全面展开装修工作。

    - 最大限度地提高施工机械化程度，加大科技含量，发挥公司的技术优势，充分利用新工艺新技术和新材料，选用先进、合理、经济的施工方案， 提高施工的科技水平，确保多、快、好、省地完成业主交给的施工任务。

    - 作好施工技术档案的收集、整理。

第四节	原材料的质量保证措施

工程原材料、半成品、构配件的质量，是形成工程项目实体质量的基

础，对其进行质量管理和控制，是实现工程质量目标，确保投资及进度计划顺利进行的必要途径。

- 材料采购质量:

对所有外购材料，根据材料计划和施工需求，组织材料招标。确定供应单位，签订供货合同，组织材料进场、检验及使用。在材料采购前应事先编制采购质量大纲，做为材料招标的依据，其内容应有:

  - 明确应遵守的技术规范，设计图纸和其它要求。

  - 明确必须遵守公司有关材料采购的规定，明确必须遵守与业主签订的施工合同中有关质量、供货渠道、付款方式的要求。

  - 明确选择供货单位的原则:“价格合理、保证质量、供应及时、实力雄厚”。

  - 明确质量检验的方法、处理质量争端的规定。2 材料检验制度

  - 检验原则:

工程原材料、半成品、构配件进入施工现场必须遵循质量标准原则和及时检验原则，必须实行“四验”，并做到“三拒收”，必须经质量员检验认可后，方可在工程项目上使用。

  - 质量标准原则:

质量标准的直接依据是工程合同，如果合同中未作出具体规定的，则 应根据工程项目部的整体质量目标，援引相应的技术规范或规定进行处理。

  - 及时检验原则:

及时检验是为了防止停工待料，避免由此引起的工期延误所造成的损失。

第五节	施工过程质量控制

在施工过程中，影响工程项目实体质量有五大因素，即人、材料、机械、方法、环境，施工中必须对上述五大因素实施全面有效控制，确保施工满足业主和规范要求。

一、建立工序管理点

施工过程的管理是控制质量的关键，因而对影响施工的各种因素必须 加以全面控制与管理，同时在全面控制与管理中又必须抓住重点及问题的 关键环节，重点加以管理与控制。因而在施工现场应建立工序质量管理点。

- 管理点的设置原则

  - 管理点应设在质量目标的重要基础上、薄弱环节、关键部位和施工部位需要控制的重要质量特性上。

  - 管理点应设在影响工期、质量、成本、安全、材料消耗等重要因素环节上。

  - 管理点应设在采用新材料、新技术、新工艺的施工环节上。

  - 管理点应设在在质量信息反馈中，缺陷频数较多的项目上。

  - 管理点的设置随施工进度和影响因素的变化而调整。

- 管理点的设置步骤和内容:

  - 根据质量目标及分解计划列出质量控制点明细表

  - 确定质量管理点所在分项工程的工艺流程图。

  - 进行工序分析、找出主导因素。

  - 编制工艺质量管理卡（也就是技术交底），在工艺质量管理卡中明确施工准备工作的内容，操作工艺中的要求，质量标准，成品保护，应注意的质量问题，安全、节约、环境处置等措施，以及编制人员，接受施工员、班组长的姓名，施工时间，验收日期，评定等级，验。

- 质量控制点实施

  - 质量控制点设计人员将经审批后的工艺流程、工艺质量管理卡、工艺质量控制点表向施工员、施工班长、及全体施工组员认真进行交底， 必须使工人真正了解操作要点和质量要求。交底后，办理签字手续存档备案。

  - 现场质量员、分项负责施工员，根据上述交底要求在作业面进行重点指导、检查、验收。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716104154001010042