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（建筑工程管理）办公楼桩基施工方案


天津昌农科技有限责任X 公司
高效水产饲料厂办公楼管桩施工方案
天津市越盛建筑基础工程有限 X 公司二零壹零年七月二十六日
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1 编制依据
1.1 天津昌农科技有限责任 X 公司对办公楼桩基施工的要求。
1.2 天津市津海岩土工程有限责任 X 公司 2010 年 7 月提供的《天津昌农科技有限责任 X 公司高效水产饲料项目（二期）岩土工程勘察报告》。
1.3 天津华夏建筑设计有限X 公司提供的办公楼桩位布置图及承台配筋大样图。
1.4 主要的国家、行业和地方规范、标准、规程、图集。行标《建筑桩基技术规范》JGJ94-94
行标《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
行规《施工现场临时用电安装技术规范》JGJ46-88
国标《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 国标《建筑工程施工质量验收统壹标准》GB50300-2001 行标《建筑钢结构焊接规程》JGJ81
省标《预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98
1.5 企业 ISO9002 质量体系标准文件
2 工程概况
2.1 拟建天津昌农科技有限责任 X 公司建设高效水产饲料项目：办公楼，长 36.74 米，宽 15.04 米。
拟建建筑物主要数据及特点如下：

	建筑物名称
	建 筑
安 全等级
	抗 震
安 全等级
	地上层数
	高 度
(m)
	地 下层数
	基 础类型
	基 础 埋深（m）
	上部最大荷载
	结构类型



	办公楼
	三
	
	5
	15～
16
	
	
	
	
	框架




2.2 工程地质分布情况
2.2.1 拟建场地位于天津市宝坻区畜牧水产局北，天津昌农科技有限责任 X 公司建设高效水产饲料项目，场地位于九园公路西侧。
2.2.2 拟建场地属潮白河冲积平原。地形平坦，地面相对高差小，地面高程为-1.88～-1.72m
2.2.3 经钻孔揭示，地层主要为第四纪全新统地层：人工填土层；第壹陆相层:河床—河漫滩相沉积层（Q43al）；第壹海相层地层:浅海相沉积层（Q42m）；第二陆相层：河床—河漫滩相沉积层（Q41al）：第三陆相层：河床—河漫滩相沉积层（Q3eal）；第二海相层：滨海
—潮汐带相沉积（Q3dmc）。现分述如下：

	成因类
型
	
层号及土名
	

土层描述
	
层厚
(m)
	层顶标高
（m）

	
	①素填土
	褐黄色、不均匀、松散、稍湿，包含氧化物、
砖块，以粘性土为主。
	0.9～1.5
	-0.88～-1.67

	第壹陆相
层
	

Ⓒ 粉质粘土
	褐黄色，较均匀，可塑，包含氧化物锈斑、少量姜石，切面稍光滑，干强度中等，韧性中等。
	0.3～2.0
	-3.32～-2.70

	第壹海相层
	
	
灰色，不均匀，软塑，包含贝壳、有机质、腐殖物碎屑，切面稍光滑、干强高、韧性高。
	1.7～7.5
	-5.08～-3.29

	
	③粘土
	
	
	

	
	④ 粉质粘土
	灰色，不均匀，可塑，包含有机质、贝壳，
夹粘土薄层，切面稍光滑、干强中等、韧性中等。
	1.0～7.8
	-10.79～
-6.62

	第二
	
	褐灰～褐黄，较均，中密，湿，包含云母、贝壳，无光泽反应，干强低、韧性低。
	2.0～7.2
	-16.79～

	
	⑤粉土
	
	
	-11.03



	陆相层
	
⑤1 粉质粘土
	褐黄色，较均匀，可塑，包含姜石、锈斑， 切面稍光滑、干强中等、韧性中等。
	1.9～3.0
	-14.31～
-11.52

	
	
⑥ 粉质粘土
	褐黄色，较均匀，可塑，包含姜石、锈斑， 切面稍光滑、干强中等、韧性中等。
	3.1～3.9
	-19.09～
-17.28

	
第三陆相层
	
	褐黄色，较均匀，密实，饱和，包含长石、石英、云母，夹粉土薄层。
	6.2～8.6
	-22.31～

	
	⑦粉砂
	
	
	-21.18

	
	
⑧ 粉质粘土
	褐灰～黄灰，不均匀，可塑，包含氧化物锈斑、姜石，夹粘土薄层，切面稍光滑，干强中等、韧性中等。
	4.2～6.3
	-30.79～
-28.51

	第二海相层
	
	褐黄色，较均匀，密实，饱和，包含长石、石英、云母。
	最大揭穿
	-34.99～

	
	
	
	厚度 2.0
	-34.81

	
	⑨粉砂
	
	米
	


粘性土、粉土的工程特性表表 2.2.1-1

	

土层编号
	

土层名称
	
液性指数
	

状态
	压 缩 系数
	

压缩性
	内 摩擦角
(快剪)
	粘 聚力
(快剪)
	内摩擦角
(固快)
	粘 聚力 (固
快)

	
	
	IL
	
	a0.1-0.
2
	
	度
	KPa
	度
	KPa

	Ⓒ
	粉质粘土
	0.54
	可塑
	0.451
	中 压 缩
性
	11.8
	29.4
	
	

	③
	粘土
	0.80
	软塑
	0.716
	高 压 缩
性
	4.6
	24.3
	
	

	④
	粉质粘土
	0.64
	可塑
	0.408
	中 压 缩
	
	
	
	

	⑤
	粉土
	e（0.668）
	密实
	0.174
	中 压 缩
	
	
	
	

	⑤1
	粉质粘土
	0.53
	可塑
	0.317
	中 压 缩
	
	
	
	

	⑥
	粉质粘土
	0.73
	可塑
	0.340
	中 压 缩
	
	
	
	

	⑧
	粉质粘土
	0.45
	可塑
	0.274
	中 压 缩
	
	
	
	


注：内摩擦角、粘聚力指标为标准值，其他指标均为平均值,括号里为平均值。
砂类土的工程特性表 2.2.1-2

	土层编号
	土层名称
	
	密实度
	标贯击数
	

	
	
	N
	
	N（修正）
	

	⑦
	粉砂
	35
	密实
	24.5
	



	⑨
	粉砂
	47
	密实
	32.9
	


各种岩土地基承载力推荐值表 2.2.1-3

	
土层编号
	
土层名称
	地基承载力特征值
	压缩模量建议值（MPa）

	
	
	fak(kpa)
	Es0.1-0.2

	Ⓒ
	粉质粘土
	95
	3.95

	③
	粘土
	70
	3.04

	④
	粉质粘土
	110
	4.56

	⑤
	粉土
	150
	9.91

	⑤1
	粉质粘土
	130
	5.58

	⑥
	粉质粘土
	135
	5.10

	⑦
	粉砂
	200
	9.06

	⑧
	粉质粘土
	140
	6.69

	⑨
	粉砂
	240
	9.10


本工程桩基持力层选择粉砂层⑦。
2.2.4 地下水特征A、含水层特征
场地内存在四层地下水。第壹含水层主要为Ⓒ粉质粘土③粘土，为潜水，水量较小；第二层含水层主要为⑤粉土，为潜水，水量壹般；第三含水层⑦粉砂层，为弱承压水，水量较大，第四含水层为⑨粉砂层， 为弱承压水，水量较大。据现场观测，场地初见水位埋深 1.5～1.7（标高-3.53～ -3.22） 米， 混合稳定水位埋深在深 1.3～ 1.4（ 标高
-3.28～-3.02）米之间，补给来源主要是大气降水和附近水渠水渗透补给，以蒸发排泄为主。
历史最高水位：据调查，本场地历史最高水位接近地表 0.5m。水位随季节有所变化，壹般年变幅在 0.5～1.0m 左右。
B、.地下水的腐蚀性
根据勘察结果中的水质分析报告， 结合《 岩土工程勘察规

（GB50021-2001），本场地地下水属 Cl、HCO3-Ca、Mg，型水，PH 值 7.21～7.24，属中性水，场地环境类型为Ⅲ类。本场地地下水在干湿交替及长期浸水情况下对混凝土结构具微腐蚀性；对钢结构具有中等腐蚀性；对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水情况下具微腐蚀性、在干湿交替的情况下具中等腐蚀性。
2.2.5 场地地震效应
本地区设计地震分组为第壹组、抗震设防烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为 0.15g，特征周期值 0.45s。
2.2.6 场地及场地土类别
该场地土为中软场地土，覆盖层厚度大于 50 米，故本建筑场地类别为Ⅲ类。
2.2.7 饱和砂土液化判别
根据现场调查，拟建场地 1976 年唐山大地震未发生过喷水冒沙现象， 历史最高水位接近地表（0.5 米），根据本次勘察结果，场地勘察深度 20m 范围未见饱和砂土，出现的粉土粘粒含量大于 10，判定为不液化土层，所以该场地地基属非液化地基。
2.2.8 场地冻土埋深
根据《建筑地基基础设计规范》（GBJ50007-2002）中国季节性标准冻深线图，本场地冻土埋深为 0.60 米。
3 施工组织及部署
3.1 工程目标
3.1.1 质量目标：桩基工程达到国家质量验收合格标准；检验批验收

壹次合格率 90%之上；桩身检测结果Ⅰ类桩不低于总量的 95%，Ⅱ类桩控制在 5%以内，无Ⅲ、Ⅳ类桩出现。
3.1.2 技术目标：开工前完成施工组织设计和审批、图纸会审。
3.1.3 工期目标：总工期安排 15 个日历天数。
3.1.4 安全目标：安全生产重大事故为零，轻伤事为零。
3.1.5 文明施工目标：争创 X 公司文明达标工地，杜绝违章施工。
3.1.6 机械物资管理目标：进场机械设备完好率 100%，采购物资产品合格率 100%，物资标识清楚，保管良好，不误用，无损坏、变质。
3.1.7 人力资源目标：人力能力符合率 100%，关键岗位持证率 100%。
3.1.8 成本目标：比成本略有节余。
3.2 项目经理部组织机构
3.3 施工准备
3.3.1 施工技术准备
3.3.1.1 施工图设计技术交底及图纸会审
组织有关人员进行图纸自审，根据自审结果配合甲方组织的施工各方进行图纸会审，尽可能把问题在图纸会审会议上解决，使工程顺利进行。工程技术人员应将图纸和图纸会审纪要发放给施工班组且进行交底，做到操作时能按设计要求进行，确保桩基施工质量。
3.3.1.2 施工图深化
项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计，且在项目部成员中进行学习和交底，制定本桩基工程的关键过程的各控制点。预算员根据投标预算、图纸及施工方案，编制好施工图纸预算，且编制好能用于

指导施工的预算，提供各种资源的需用量。工程技术人员根据设计图纸、施工进度提出各种材料及半成品的使用计划，以便进行定货和进货，不至因供货原因影响工程进度。
3.3.1.3 图纸、规范、标准、图集等深化
工程技术人员应在开工前准备好本工程所需的规范、标准、图集等技术资料，且确定其是否有效。
3.3.2 现场准备
3.3.2.1 平整场地，清理地面及地下障碍物
施工前，必须对整个作业区进行场地清理，平整后的场地其大面坡度不得大于 1/100，地基承载力应达到 0.2～0.3MPa.
3.3.2.2 高程控制点引测
a. 根据建设单位提供的国家高程控制水准点或城市高程控制水准点， 建立施工现场高程控制网，埋设水准点，水准点应埋设在距建筑物 30 米以外的非受震区，水准测量按二等水准测量技术要求进行。
b. 水准点的布设根据建筑高程控制测量要求及现场情况，在四角点埋设水准点，构成闭合网。在水准点埋设稳固后，进行精密水准测量， 往返测量闭合差必须控制在允许范围内，且计算出各水准点的绝对高程，作为施工中高程引测，复核的依据，同时做好平面和高程控制网的有关资料，经有关部门认可后作为竣工、交工的技术资料。
3.3.2.3 建筑物轴线控制网的建立
a. 根据建设单位提供的拟建建筑物的实地定位点、现场情况、施工工法、建筑物形状等建立现场平面控制网，控制整个现场的平面位置，

以便于将来打桩施工时的桩位放样和建筑物轴线测量及恢复。
b. 在建立轴线控制网时应采用直角坐标法测设。每条控制轴线的测设点不少于 3 个，且以长约 300mm，直径不小于 20mm 的铁质尖桩锤入土层作为标记。尖桩露出地面 60mm，用混凝土包住，且做上红色"▲ "标记。
3.3.3 各种资源准备
3.3.3.1 施工机具的准备
按计划的设备组织进场，且组织人员进行检查，组装和维护保养，使设备处于良好的工作状态，以保证施工正常进行。
⑴、打桩机械：拟进场 1 台三点支撑式履带打桩机，桩机配有壹套附属设备（支架，导向杆，起吊设备，动力设备，移动装置等），柴油锤 1 个，锤重为 6.2 吨。桩机组装的要求：应严格按照出厂使用说明书规定程序进行，组装的场地应平坦坚实，当地基承载力达不到规定的压应力时，应在履带板下铺设 20mm 厚的钢板，其间距不得大于300mm。打桩机的内燃机应指定专业人员进行工作调试，主机的行走、回转、起重、液压制动系统以及各种安全防护装置（含各种指示仪表） 须进行详细地检查。
⑵其它机具
a. 电焊机：桩尖焊接，共需 2 台。
b. 经纬仪（J6 或 J2）：桩位放样及观测桩身垂直度，共需 2 台。 c.水准仪（S3）：现场场地标高引测及控制桩顶标高，共需 1 台。d.履带吊车（16t）：桩机拆、装及施工中的卸桩、运桩、吊桩等，

共需 1 台。
e.替打部分：桩帽、送桩器桩帽（共需 2 个）：
①桩帽应有足够的强度，刚度和耐打性。
Ⓒ桩帽宜做成圆筒型，套桩头用的筒体深度宜为 35-40cm。内径应比管桩外径大 2-3cm,且设有导向脚和桩架导轨相连，保证和柴油锤的中心线重合。
③桩帽应设有桩垫层和锤垫层俩部分，“锤垫”设在桩帽的上部，和柴油锤的下冲击体接触，保护柴油锤和桩头的作用。“锤垫”壹般用坚纹硬木或盘圆层叠的钢丝绳制作，厚度宜取 15-20cm。“桩垫”设在桩帽的下部套筒的里面，和管桩顶面相接触，壹般是用麻袋，硬纸板，水泥纸袋，胶合板等材料制作。
送桩器（需 1 个）：
①送桩器宜做成圆筒形，且有足够的强度，刚度和耐打性。
Ⓒ送桩器长度宜做成送桩深度的 1.5 倍。
③送桩器应和管桩匹配，壹般采用套筒式送桩器，套筒深度宜取
250-350mm，内径应比管桩外径大 20-30mm。
④送桩器上下俩端面应平整，且和送桩器中心轴线垂直。
⑤送桩器下端面应开孔，使管桩内腔和外界连通。桩帽、送桩器内应垫有缓冲垫，对缓冲垫的要求：在桩帽内先盘好三层钢丝绳，且加垫好厚 10cm 的圆盘木，木头的竖纹应和桩帽平面垂直，中心部分应有内排气孔，桩帽、送桩器应有足够度和刚度。

3.3.3.2 材料：
①管桩需用量计划
桩径选用管桩型号桩尖类型桩数配桩长度Φ400PHC400-95-AB 开口型桩尖 132 根 10m
ⒸE4303 焊条（Ф4.0 及Ф3.2）：用于桩间节点焊接。
③钢板（6000×2500×20）：桩机行走铺垫。
按照材料计划需用量组织原材料的采购及进场，对进场的原材料核查合格证或质保书，且按规定进行抽检，试验。
3.3.3.3 管桩场内运输及堆放
①现场堆放时场地应坚实、平整，且采取可靠的防滚、防滑措施。
Ⓒ产品应按规格、类型分别堆放，堆放层数不宜超过 4 层
③装卸时应轻起轻放，严禁抛掷、碰撞、滚落，吊运过程应保持平稳。
④吊点数、吊点位置应符合有关规定，通常桩长小于 20m 且大于 10m 的桩采用俩点起吊（如图壹），当桩长小于等于 10m 时，也可采用壹点起吊（如图三）。管桩场地转移可按图四方法起吊（如图四）。
3.3.3.4 施工用电准备
临时供电系统布设：场内供电系统线路采用沿临时道路边布设电杆， 电杆采用松圆木，立杆高度 3.5m，对穿过道路会影响走机及运输将采用地下预埋钢管布线，且保证地下预埋钢管电线的稳定和安全。 用电量计算：
根据现场施工机械表可知其总用电量为： 电焊机总容量：30×3=90KW
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