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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]一、编制根据

云南农业大学学生宿舍建设项目挡墙施工图，合同及下列规范规程：
《建筑结构工程施工工艺标准》QCJJT-JS02-2004

《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008

《混凝土结构工程施工质量验收规范》  GB50204-2015
《建筑施工钢管脚手架安全技术规程》;

《公路土工试验规程》JTGE40-2007
《工程建设标准强制性条文》

云南农业大学学生宿舍地勘报告

二、工程概况

该挡墙支护工程位于云南农业大学学生宿舍建设项目B栋东侧，总计136.9米，设计为重力式
C20砼挡墙与衡重式C20 砼挡墙两种。

重力式挡墙为KO+000至 KO+070,KO+110至 KO+136.900,挡墙高度3.6米至6.3米，挡墙底宽度2.05米至3.99米，挡墙每隔10米设置一道0.020.03米宽沉降缝，缝内沿墙的内，外，顶三边填塞沥青木板，深度不小于0.2米。重力式挡墙胸坡为1:0.1,挡墙背坡1:0.31至1:0.4,顶宽0.6米。墙身砼强度C20,墙身高出地面部分每隔2米上下左右交错布置φ100PVC泄水孔，泄水孔坡
度4%,泄水孔PVC管深入反滤层不小于0.2米。墙趾基础埋深为1~1.5米。地基承载力不小于200KPa。



衡重式挡墙为KO+070至KO+110,挡墙高度9.65米至10.25米，挡墙底宽度3.25米至3.52米，挡墙每隔10米设置一道0.02∽0.03米宽沉降缝，缝内沿墙的内，外，顶三边填塞沥青木板，深度不小于0.2米。衡重式挡墙胸坡为1:0.05,挡墙背坡衡重台下段为1:0.25,上段为1:0.4,顶宽0.6
米。墙身砼强度 C20,墙身高出地面部分每隔2米上下左右交错布置φ100PVC泄水孔，泄水孔坡度







[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]4%,泄水孔PVC管深入反滤层不小于0.2米。墙趾基础埋深为1○1.5米。地基承载力不小于200KPa。



路基填料为学生宿舍项目基础开挖后的余土，由于在雨季施工，采取掺砂等措施满足压实度(大 于0.90)及填料最小强度5%的要求。土质路堤最大松铺厚度不超过0.3米，使用压实机械充分碾压压实，靠近墙背2米范围内使用小型震动碾压机碾压密实，粗粒土(填石)填料的最大粒径不得超
过压实层厚度的2/3。地基承载力不小于160KPa。



2、要紧特点与施工难点

(1)   衡重式挡墙距离学校水泵房3.6米，开挖深度2.0米，基础土方开挖过程又适逢雨季，保证基坑边坡的稳固是本项目施工的重要操纵点。因邻近原有建筑水泵房(一层，砌体结构，浅基础),挡墙基础土方开挖应按照深基坑技术要求进行支护。按照云南农业大学 基建处领导要求，与衡重式挡墙相邻的水泵房为学校战备水井的设备用房，若是使用支护桩或者钢桩或者土钉墙的方式支护该边坡，支护成本太高，施工工期延误太多，要求
我施工方按照浅基础放坡开挖，若是出现水泵房墙体开裂等不追究施工方的责任，故我

施工方按照放坡开挖的方式施工。

(2)雨季施工路基的回填料含水率，碾压系数的操纵是施工难点。

(2)  混凝土挡土墙墙体较高，支撑系统因场地限制，施工操作难度较大。

3、要紧工程数量
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	项目名称
	单位
	数量
	备注

	挡土墙
	挡土墙
	C20混凝土
	m³
	1800
	

	
	墙背
	袋装砂砾石反滤层
	m³
	300
	

	
	模板加固
	HPB300(φ16)对拉螺杆
	
t
	
6
	

	

路基
	土工格栅
	m²
	2180
	

	
	回填料
	m³
	
5800
	







4.施工顺序：

1).挡墙共计136.9米，以沉降缝每10米为一段，分为14段，每段独立组织施工，先施工KO+080至KO+090段，即按下图的分段界限，  施工顺序为：9段→10段→8段→11段→7段
→12段→6段→13段→5段→14段→4段→3段→2段→1段。相邻段间流水施工。








	[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]1段
	2段
	3段
	4段
	5段
	6段
	7段
	8段
	9段
	10
段
	11

段
	12
段
	13
段
	14
段

	KO+
000
∩
KO+
010
	KO+0
10
KO+0
20
	KO+0
20∽
KO+0
30
	KO+0
30∽
KO+0
40
	KO+0
40∽
KO+0
50
	KO+0
50
KO+0
60
	KO+0
60∽
KO+0
70
	KO+0
70∽
KO+0
80
	KO+0
80∽
KO+0
90
	KO+0
90∽
KO+1
00
	KO+1
00
KO+1
10
	K0+1
10∽
KO+1
20
	KO+1
20∽
KO+1
30
	KO+130∽KO+1
36.9





挡土墙每1.5米高留置一道水平施工缝，且相邻流水段之间的水平施工缝上下错
开>500mme



2).每个独立段施工顺序为：地面线下列土方开挖→回填碎石→模板安装→地面线下列砼浇筑→1.5米高墙身模板→1.5米高墙身砼浇筑→墙身砼强度达75%后开始墙背路基回填→1.5米高墙身模板→1.5 米高墙身砼浇筑→墙身砼强度达75%后开始墙背路基回填→1.5 米高墙身模板(已达衡重台)→1.5米高墙身砼浇筑→墙身砼强度达75%后开始墙背路基回填→衡
重台以上砼分两次浇筑完毕→墙身砼强度达75%后开始回填墙背路基，铺土工格栅。

5、工期安排

本段挡墙施工计划于2017年8月20日施工准备，挡墙施工完成时间为10月15日，路基填
筑完成为2017年10月17日，工期为62天。

三、挡土墙各分项工程的技术特点及要求

挡土墙基础土方机械开挖至设计基底标高预留20cm人工开挖，开挖完成后，汇同业主、设计、
监理核对持力层土方是否符合设计要求。

模板工程：由于该断面上部呈梯形，断面呈现不规则形状，使用钢模板不合模数，使用定型钢
模板费用太高，为此选用胶合板与50×100的木方配合钢管的体系结构。

混凝土工程：挡土墙要求为C20混凝土，要求设置泄水孔，孔眼尺寸为100mm, 孔眼间距2米，
上下左右交错设置，坡度4%,最下一排泄水孔应设置在地面线的最低处与地面相交处。

四、施工部署










[bookmark: bookmark18]1、项目组织机构

(1)本工程将全面实行项目部管理施工，工程项目管理是以高效率地实现项目目标为目的，以项目经理负责制为核心，以项目合同与成本核算制为要紧内容，并对工程项目进行全过程、全方位
的计划、组织、协调、操纵的管理制度。

项目经理部将根据建设单位要求与公司对项目的规划与决策，具体制定与实施总体方针目标，包含工期、质量、安全等。项目经理部将受公司的方针目标考核，同时项目经理部还将同意建设单
位与社会各方的监督与检查，最终为项目实现目标管理提供保障。

(2)  按照公司项目管理组织条例，本项目经理部将在公司总部的操纵与协调下进行本工程的
施工管理。

(3)  发挥我单位的优势，积极为用户服好务，保证干出一个信誉工程、满意工程、良心工程。



2、岗位职责分工

	序号
	姓名
	职务
	职责范用

	1
	范德红
	项目经理
	项目负责人

	2
	张春荣
	生产副经理
	现场负责人

	3
	陈定成
	项目总工程师
	技术负责人

	4
	夏周献
	工程师
	现场施工技术负责人

	5
	沈人波
	质检员
	现场施工质量管理

	6
	李福成
	材料员
	工程材料管理操纵

	7
	王年安
	安全员
	现场安全管理

	8
	陈辉
	施工员
	现场施工管理


3、施工作业班组构成：

为满足工期要求，本段设置：土方开挖，模板班组，泥工组，架子搭设班组，路基填筑班组，共










五个班组。

4、人员、机械、物资配置计划如下：

(1)要紧操作人员配置表

	序号
	内容
	人数
	备注

	1
	架子工
	5
	挡墙操作落地架

	2
	模板工
	10
	

	3
	电焊工
	3
	

	4
	混凝土工
	20
	

	5
	杂工
	14
	










(2)要紧施工机械配置计划



	序号
	机械名称
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	2台
	320D

	2
	土方运输车
	4辆
	双桥车

	3
	电焊机
	2台
	

	4
	汽车吊
	1台
	QY30

	5
	汽车泵
	2台
	42米臂长

	6
	压路机
	2台
	8吨；20吨

	7
	插入式振动棒
	6套
	

	8
	抽水机
	4台
	150WL380-5.4-11













	[bookmark: bookmark19]9
	全站仪
	1台
	TCR402

	10
	水准仪
	1台
	自动安平


(3)要紧物资供应计划表

	序号
	机械名称
	数量
	计量单位

	1
	C20砼
	2000
	m³

	2
	碎石(5~31.5mm)
	5000
	m³

	3
	木工板(厚1.5cm)
	800
	m²

	4
	方木5*10cm
	10
	m³

	

5
	HPB300(φ16)对拉
螺杆
	

2
	
t

	6
	脚手管
	30
	t





六、分项工程施工方法

1、混凝土挡土墙基础土方开挖

按照设计图纸的沉降缝划分，每10米为一个施工段，分段开挖土方。混凝土挡土墙基础持力层承载力要求不小于200KPa,基础设计埋深约1米∽1.5米，若持力层承载力小于设计的200KPa,换填
0.6米碎石垫层。整个项目基坑开挖深度在2.1以内。

重力式挡墙开挖深度在2米以内，基坑周边场地开阔，无重要的建筑物及地下预埋管线，开挖深度范围内土层为耕土层及粘性土层，根据各段开挖深度使用1:0.75至1:1放坡机械开挖，距离基底200mm使用人工清土，基坑周边6米范围内严禁堆土，基坑靠坡地高台侧坡顶一米范围内C15砼硬化，并设置300宽*500高M5水泥砂浆240砖砌截水沟，坡度大于0.5%,三级沉淀接至现有污
水排水管网。由于在雨季施工，基坑开挖至设计基底标高后立即组织地勘，设计，监理，建设单位










[bookmark: bookmark29]验槽，验槽合格后立即进入下道工序。基槽持力层严禁水淹，否则要加深基础埋深。雨季开挖后基
坑内使用搭设钢管架，上铺薄膜覆盖，雨水接至基坑范围2米外或者接至上边坡截水沟。

衡重式挡墙KO+080至K0+090段距离学校水泵房3.6米，靠近水泵房一侧基础开挖深度约2.0,使用下段1.0米厚②1粘性土层直立开挖，上段1米厚耕土层1:1放坡开挖，上段起坡点离坑边设1米宽平台。因在雨季施工，基坑开挖后及时组织有关各方验槽，尽快完成地面下列基础施工。靠水泵房一侧边坡的排水延用水泵房现有排水沟，三级沉淀接至现有污水排水管网。衡重式挡墙K0+080 至K0+090段上边坡靠学生宿舍B栋一侧使用多级放坡方式开挖，放坡1:1,留台平台宽3米。每段放坡面高3米。基坑靠坡地高台侧坡顶一米范围内C15砼硬化，边坡使用彩条布覆盖，边坡脚外1.5米处设置300宽*500高M5水泥砂浆240砖砌截水沟，坡度大于0.5%。三级沉淀接至现有污水排水管网。雨季开挖后基坑内使用搭设钢管架，上铺薄膜覆盖，雨水接至基坑范围2米外或者接至上边坡截水沟。其余段衡重式挡墙土方开挖方式同K0+080至K0+090 段上边坡段。

基坑土方开挖过程中使用边开挖边向外双桥汽车运至学校奶牛场弃土场。

2、模板工程

(1)构成材料

挡土墙模板使用15mm优质胶合板；竖向背楞选用50×100mm双面刨光方木，间距200mm;横向
背楞使用φ48×3.0mm双钢管竖向间距500mm,  使用M16的对拉螺栓间距500×400进行拉结。

挡墙墙背外侧设置斜向支撑，斜向支撑使用φ48×3.5mm钢管。

(2)模板拼接节点

模板拼缝处要求贴双面密封条以避免漏浆，端头保持平齐，拼缝处木方要求用钉子固定牢固。
竖向拼缝外侧使用10cm宽的胶合板压缝钉牢。

(3)对拉螺栓布置

本工程螺栓使用M16对拉螺栓，最下一排距地面高度根据现场实际情况调整(距水平施工缝不










大于150),每排水平间距400,竖向间距500,设置PVC套管，套管伸处模板外侧2～3cm。

(4)模板的加工

木方选用含水率小于9%的50×100mm的松木方，木方使用时检查木方截面尺寸，保证尺寸一致。模板面板加工前，先检查周边是否有破旧，否则裁去破旧的边角。当需裁开板时，应弹线刨光后，涂刷封边胶，以延长模板使用寿命。背楞与面板接触面应经压刨处理以确保面板、背楞接触良好协同工作。模板背楞之间尽可能不出现接头，假如出现接头位置应相互错开。背楞与面板连接的钉头一定要钉牢，不能凸出或者凹进板面，否则拆模时，板面容易造成混凝土表面缺陷，影响混凝土外
观质量。

(5)模板的安装

模板及支撑应具有足够的强度、刚度与稳固性；固定在模板上的预留孔不得遗漏，安装务必牢固且位置准确。内支撑使用φ48×3.0mm钢管，顶托顶紧胶合板，水平及竖向间距均为1500。此内撑管及顶托浇筑混凝土时不拆除。所有模板的轴线位置、截面尺寸、平整度、垂直度通过自检、互
检、交接检严格检查，确认无误后，进入下一道工序施工。

安装顺序为：立墙体两侧模板→设置背楞→用对拉螺栓拉结横向背楞→紧固检查→调垂直度→
验收

(6)模板的拆除

模板拆除以不掉棱角为准，经技术主管核实后，下达拆模通知单，否则不得拆模。

拆模应按“先松拉螺栓，后拆横向与竖向背楞，最后拆模板”,拆模时不得硬撬模板接缝处，以
防损坏胶合板。拆除的胶合板、背楞及钢管等材料运输至指定位置并码放整齐。

模板拆除后，应立即清理干净并刷上脱模剂。拆下的扣件、模板、木方、钢管应及时清运，不得集中堆放过高。拆模时严禁模板直接从高处往下扔，以防模板变形与损坏，重点是严防出现物体
坠落伤人或者人员坠落。

(7)脚手架工程










[bookmark: bookmark20]挡墙内外侧使用双排落地式钢管脚手架，使用φ48×3.0mm钢管，架高最大6.5米，立杆纵距1500,架宽1.05米，步距1800,外排每步中部增加一道防护管。拉结点用48×3.0mm钢管对穿泄水孔硬拉结，拉结点水平垂直方向间距均为4000。每两步铺设兜网。立网满挂，应蹦平绑扎牢实。
架体剪刀撑满设。

挡墙墙背模板设置斜向支撑，斜向支撑使用φ48×3.5mm钢管或者者14号槽钢，纵向间距1.5m,
竖向间距1m。斜向支撑架单独设置，不得作为操作架使用。

3、混凝土工程

(1)施工工艺


①挡土墙以汽车泵浇筑施工，砼强度C20, 塌落度为160-180mm.

②挡土墙使用分段，分层浇注的方式，按设计沉降缝位置10米为一段，浇筑时严格操纵分层厚度500mm进行浇筑振捣，振捣密实后初凝前再浇筑上层，衡重台下列每次浇筑高度为1.5
米。衡重台以上分二次浇筑完毕。

③挡土墙混凝土浇筑前将施工缝浮浆剔凿到位，并用压力水冲洗干净。浇筑前涂刷素水泥浆结
合层一道。按设计设置好沥青木板及50厚泡沫板。

④.浇筑中全部使用插入式振捣棒，每一插点要掌握好振捣时间，避免过振或者漏振，视表面
不再出气泡，表面泛浆为准。并注意插棒间距在500-600mm。振捣中振捣棒要插入下层50mm,

保证上下两层混凝土接触密实。
(2)大体积砼裂缝操纵措施

挡土墙混凝土长10米，宽3.5米至4.5米，每次浇筑高度1.5米至2米。部分衡重式挡墙地面
线下列一次浇筑厚度最大2.5米。为保证大体积混凝土的施工质量，针对大体积混凝土易产生










[bookmark: bookmark21]水化热反应与裂缝的要紧原因，即：(1)水泥水化热引起的温度应力与温度变形；(2)内外约束条件的影响；(3)外界气温变化的影响；(4)混凝土的收缩变形。为确保砼浇筑质量，在施工技术上，应从选料、配合比设计、施工方法、测温监控、混凝土养护等方面采取综合性的措施，有效地
克服大体积混凝土的裂缝，从施工组织管理上，精心组织，协调指挥。

挡墙素砼C20, 厚度与体积大，降低大体积混凝土内部最高温度59.5℃与操纵混凝土内外温度差在规定限值(25℃)以内，为防止混凝土产生裂缝(表面裂缝与贯穿裂缝),就务必从与外部接触面保温与降低浇捣时混凝土温度及操纵中部温度这几方面综合考虑。即操纵：混凝土升温阶段由内外温差导致的表面裂缝；由混凝土失去水分形成的收缩裂缝；由碱集料反应使大体积混凝土产生的裂缝等。针对上述引起的混凝土裂缝的因素在混凝土配合比设计时采取技术
措施。

1、水灰比：操纵在0.40～0.50;
2、砂率：操纵在40%～45%范围内；

3、水应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》中的规定；

4、关于砂、石的含水率，根据实际所用砂、石的具体情况在混凝土配合比中对水用量进
行调整；

5、操纵混凝土中胶凝材料的总量在420kg/m³下列；

6、混凝土的入模温度操纵在25℃下列；
7、混凝土的最大碱含量≤3kg/m³;

8、混凝土放射性指标内照射指数Im≤1.0,外照射指数I≤1.0;
9、混凝土最大氯离子含量≤0.2%;

10、水泥水化热不宜大于335KJ/kg;

11、混凝土初凝时间操纵在9-11h 之间；
12、混凝土坍落度宜为160±30mm;










[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]13、加入粉煤灰或者矿粉等掺合料时，粉煤灰或者矿粉中的高活性SiO₂、Al₂O₃能与水泥浆中的Ca(OH)。进行二次水化反应，能够消耗汲取混凝土中的碱，从而降低混凝土中的碱含量，消除大体积混凝土由于碱集料反应产生的裂缝；另一方面，粉煤灰或者矿粉能够在很大程度改善混凝土的与易性，从而进一步保证混凝土的泵送浇筑。同时，每立方米的混凝土中掺与一定量的粉煤灰或者矿粉，减少水泥用量，从而降低了水泥的水化热，达到降低混凝土内外温差，
抑制混凝土产生温度裂缝的目的。

现场采取下列措施，来操纵砼中心温度：

1、据现场实际情况，使用JDC 建筑电子测温仪与JDC-1 型测温导线，具体测温点的布置见附
图。

2、砼中预埋钢管φ48*3.0 作为散热循环水管，根据测量温度情况，通过水龙头操纵水流量，
从而有效带动砼中部热量的散失。具体祥循环水管平面布置图。

(3)混凝土养护

为了保证新浇筑的砼有适宜的硬化条件，防止在早期由于干缩而产生裂缝，混凝土养护应先覆盖一层毯子，再覆盖双层黑色薄膜。同时保持湿润状态养护，混凝土养护很
多于12天。

(4)混凝土裂缝的应急处理措施


1、混凝土裂缝产生原因
因混凝土的硬化中，水泥放出大量水化热，造成其内外温差大。造成混凝土表 面受内部混凝土的约束，产生很大应力，使混凝土因早期强度低而产生裂缝，这种情况出现的裂缝往往较浅。当浇筑混凝土时温度很高，加上水化热的温升很大，使混凝土的温度更高，在混凝土冷却收缩后，内部出现很大的拉应力没有被释放，则
会出现较深裂缝。










[bookmark: bookmark24]2、当在施工中出现以上裂缝的征兆时，需立即采取如下预防措施：
1)降低混凝土的浇筑温度。如使用降低骨料的温度，或者加冰水，或者采取有
效措施减少混凝土的温度回升，或者用液态氮降低混凝土的温度等。
2)降低混凝土的浇筑厚度，使混凝土的水化热得到充分散失。
3)加强浇筑混凝土的表面保护。如浇筑后，表面应及时用麻袋等覆盖，并洒水
养护，在炎热夏天应适当延长这一状态养护。
4)关于在浇筑完成后，根据混凝土芯部温度与表面温度的测温情况，若出现局部温差接近25℃时，除利用碘钨灯照射与增加草席覆盖来提高表面温升，降低内表温差；还能够利用在表面喷洒一定温度的热水，同样能够取到降低内表温差的目的，
或者在混凝土初凝过后使用蓄水法保温养护，操纵混凝土的内表温差不超过25℃。

3、关于部分出现了裂缝的治理方法如下：
1)关于通常结构的缝宽小于0.1mm的裂缝，因可自行愈合，只采取封闭措施，
即通常使用涂两遍环氧胶泥，贴环氧玻璃布，与喷水泥砂浆等表面封闭。
2)缝宽大于0.1mm的深度及贯穿性裂缝，可根据裂缝的可灌程度采取灌浆方法
进行裂缝修补。



4、施工缝与泄水孔的留置与处理
(1)墙身沿线路方向每10米设置一道伸缩沉降缝，缝宽2～3cm,缝内沿墙的内、外、
顶三边填塞沥青木板，其深度不小于0.2m。
挡土墙每1.5米至2米间高度留置一道水平施工缝，且相邻流水段之间的水平施工缝上下错开>500mm。关于素砼结构，衡重式挡墙部位的施工缝接茬位置埋设插筋加强，接茬钢筋直径不低于HRB400 级φ16mm,连接钢筋埋入深度与露出长度不应小于钢筋直径
的15倍，纵向间距20cm。留置位置为距离挡墙内外侧0.5米处设置两排。重力式挡墙使










[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]用剔除浮浆或者者留置榫槽的方式处理，若留置榫槽其截面面积不小于整个断面面积的
8%。

(2)墙身高出地面部分，沿墙高与墙长每隔2米上下左右交错设置泄水孔(基床表层底部(距路肩下列0.6m)、衡重台处、与地面相交处与最下部均设置一排)。泄水孔为直径0.1m的圆形，向墙外排水坡度为4%,泄水孔内置φ100mmPVC管，PVC管伸入反虑层不
小于0.2m,进水口用透水土工布包裹。






5、墙背路基填筑

本段路基填筑：填料为调用上部场地挖方作为填方，含水量超过规定的土方，不能直接作为路基填料，务必使用掺砂等措施满足压实度及最小强度 CBR值得要求，雨季施工且工期紧，经建设单位同意后可备用级配碎石回填。填料粒径不宜大于10cm或者摊铺
厚度的2/3。
(1)本段填筑结合挡墙施工同步，分段填筑，为保证边坡及墙身自身的稳固性，兼顾减少上层挡墙施工临空高度，挡墙浇筑完成，待混凝土强度达到设计强度的75%后，及时
进行墙背填料的分层填筑。靠近墙背2m范围内务必使用小型振动碾压机充分压实。

(2)现场地貌呈山坡状，须按照设计要求清除30cm表层土，保证达到设计要求地基
承载力160KPa方能进行下部施工。

(3)本施工段填料每层虚铺厚度300mm, 使用机械碾压，辅以人工配合，压实系数
为大于0.94
(4)每层填筑夯实后，应按照有关要求进行检验，满足设计要求后，方可进行下层回填料的铺设；不满足密实度要求，应由技术部门找出原因。适当增加碾压夯实遍数或
者耙松回填料，调整含水率重新碾压夯实。重新碾压夯实的回填料也务必测定密实度，










[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]符合要求后方可进行下道工序施工。

(5)填筑全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补填夯实。并进行标高、表面平整度与密实度等验收，
并做好隐蔽工程验收记录。
(6)边填筑边施工挡土墙，首先回填挡土墙施工范围以外，为挡墙工程提早施工制
造条件。待施工完的挡土墙混凝土达到设计强度75%后再将挡土墙周围进行回填。



七、分项工程质量操纵措施
1、模板工程质量保证措施

(1)摸板操纵措施：
①模板支架及节点构造应合理并有足够的承载力、强度、刚度与稳固性，不同意出现沉降与变形，且便于组装与支拆。M16对拉螺杆的水平间距500及竖向间距400务必严
格执行。
②模板安装务必垂直、角模方正，位置、标高准确，两端水平标高一致。

③模板之间的拼缝及模板与结构之间的拼缝应严密平整，不漏浆、不错台、不跑模、不涨模、不变形。封堵缝隙的胶条、压缝软管或者塑料泡沫条等物，不得突出模板表面，
严防浇入混凝土内。

④模板与砼接触面应清理干净，脱模剂涂刷均匀到位。

⑤在浇筑砼过程中，有专人(很多于两人)看模及支撑架体，检查扣件、对拉螺栓
螺帽紧固情况，发现变形、松动等现象及时修整加固。

(2)模板验收质量标准
模板及其支架务必具有足够的强度、刚度与稳固性，其中支架的支撑部分务必有足
够的支撑面积。在涂刷模板脱模剂时，不得玷污钢筋与混凝土的接槎处。接缝平整度±










2mm。各段挡墙坡度符合设计放坡。

2、混凝土工程质量保证措施
(1)混凝土操纵措施：

①加强工序施工“三检制”与验收会签制。混凝土施工前，项目质检员在施工班组完成自检、互检与交接检基础上，组织专业工长与班组认真对模板分项工序进行复查，填报隐蔽验收单、工程报验单及混凝土浇灌申请单，并经专业工长会签后再向监理工程师申请报验；务必严格执行报验程序，在手续不全或者未经报验的情况下，不同意进行
混凝土浇筑。

②建立健全混凝土的开盘鉴定制度。每次混凝土浇筑前均应由工长填写混凝土浇灌申请单，注明浇筑部位、时间、混凝土强度等级、数量及其它技术要求，由技术负责人、工长、技术员、试验员与质检员等共同进行混凝土的开盘鉴定，核实混凝土的配比及混
凝土原材的合格证。如发现缺少或者不全的，不准进行浇筑。

③坚持质量例会，由技术负责人组织技术员、质检员、工长及外包队操作班组等参
加，共同分析混凝土质量情况，查找原因，制定整改措施，并派专人负责落实。

④质检员、试验员应对每次浇筑的混凝土进行坍落度测定，检查混凝土的与易性与
可泵性，若发现不符合要求的，立即调整。

⑤施工中应全面考虑由于混凝土泵送高度、施工气温与泵送时间的影响造成混凝土
坍落度的降低，并及时进行配合比的调整。

⑥夏季高温季节进行混凝土泵送时，泵的料斗与输送管宜用湿麻袋或者草袋包裹、 覆盖，并经常喷洒冷水降温；浇筑前模板应浇水湿润，避免因模板吸水影响混凝土浇筑
质量。

⑦由于泵送混凝土坍落度较大，而且下料速度较快，对模板的侧压力特别大，容易
导致侧模跑模。因此施工过程中务必严格按方案对模板进行加固，认真检查，严格操纵










混凝土下料高度，要分层进行浇筑，上层振捣时，振捣棒插入下层深度不能过大(要求为5cm),否则易造成胀模或者跑模。在混凝土浇筑过程中，应派专人进行看模，随时观察模板支架、预留孔洞的情况，当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，重新进行加固
调整后方可继续施工。

⑧施工中应在浇筑地点按规定进行混凝土取样、制作试块、养护，并按规定进行试
验，保证试块的真实有效、有代表性。
⑨加强现场施工调度指挥，保证施工顺利连续进行，减少停歇，避免由于停灰过长形成冷缝，影响混凝土的施工质量。施工中若出现停灰、停电或者机械故障等情况，停歇时间超过45min或者混凝土出现离析现象时，应立即用压力水冲洗管内残留的混凝土
(该混凝土不得再浇筑在结构部位),并及时留设施工缝。

⑩混凝土施工中若发现蜂窝、麻面、孔洞等缺陷时，不得私自进行处理：务必通过
技术部门会同设计、监理等有关单位研究后再进行处理。

八、安全文明施工管理措施
1、混凝土工程
(1)操作部位应有防护外架。
(2)浇灌混凝土应设操作台，不得直接站在模板或者支撑上操作。

(3)使用振捣器应穿胶鞋，湿手不得接触开关，电源线不得有破皮漏电，电线要架
空，开关要有人监护。

(4)振捣器软轴弯曲半径不得小于50厘米，并不得多于2个弯，操作时振捣棒自
然垂直地沉入混凝土，快插慢拨。

(5)用完的振捣棒先断电，再盘好电缆线，电机放在干燥处防止受潮造成电机烧毁
现象。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725332032311011100




