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工程名称：丰县新城区三星农贸市场项目
施工单位：徐州传圻土石方工程有限公司
●编制说明
1、合用范围
本施工组织设计合用于丰县新城区三星农贸市场项目基础土方工程。
2、编制目的
根据业主的工期规定，制定了合理的施工进度计划。
根据本工程的特点、现场实际情况、施工条件等，按施工技术规定制定对的的施工方法和工程质量目的、安全目的、环境保护目的。
并保证质量管理体系的有效运营，以求实现优质、安全、环保、高效、低耗，全面地完毕施工任务。
3、编制依据：
（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2023）；
 (2) 《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-99）； 
(3) 《建筑基坑工程监测技术规程》(GB50497-2023)；
（4）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2023）；
 (5) 	《岩土锚杆（索）技术规程》（CEC22：2023）
1、 工程概况
工程概况：丰县新城区三星农贸市场项目位于江苏省丰县开发区的东环路西侧、南临南苑路，北临通惠路。由江苏新贵都置业有限公司投资建设，深圳市华纳国际建筑设计有限公司设计，化工部徐州地质工程勘察院勘察，苏州市监理公司监理，广东电白建设集团有限公司总承包施工。本工程地上三层，总建筑面积13500㎡。地下一层，总建筑面积为8000㎡。本工程基础采用筏板基础。基坑开挖周长约400m，开挖面积约10000m²。
 本工程±0.000相对于黄海标高41.2m；场地黄海标高北为黄海标高40.9m、东侧南侧为黄海标高41m，西侧为黄海标高40.75m，相对标高分别为-0.3m，-0.2m，-0.45m，本次采用相对标高。
地下室底板标高有-5m、局部-6m、-5.4m，板厚300mm，承台高400mm，外墙承台高500mm，垫层100mm；基坑开挖深度按外墙承台垫层底考虑，基坑开挖深度最深为6m，电梯井位于大承台内部。

项目周边100m以内无任何建筑物，周边无高层建筑，基坑东侧为东环路，地下室边线距离道路26m左右。基坑南侧为南苑路，地下室边线距离用地红线20m左右。基坑西侧和北侧为待建设项目，现况为已场地平整的自然地面，场地空旷。
二、准备工作
　1、 技术准备
　　①、 检查图纸和资料是否齐全。核对平面尺寸和基底标高，图纸互相间有无错误和矛盾，组织技术人员在施工前熟悉施工图纸和基坑围护设计文献、地质勘探资料，拟定场地平面布置，对建筑物方位、标高进行对的测量。
②、掌握设计内容及各项技术规定，了解工程规模、结构形式、特点、工程量和质量规定。
　　③、研究好开挖程序，明确各专业工序的配合关系、施工工期的规定。
④、组织有关人员讨论并编制施工方案，对施工要点、难点部位，进行研讨，制定针对性措施、优化施工方案。，并向参与施工人员层层进行技术交底。
⑤、做好各项材料、机械和劳动力的计划，制订各项管理制度，编制施工作业指导书，进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。
2、 现场准备
　　①、 查勘施工现场，摸清工程场地情况，涉及施工场地地形、地貌、地质水文、运送道路、邻近建筑物、地下管线、防空洞及坟地等。
②、根基业主提供的控制坐标和水准点，按总平面规定引测到现场，并避开拟建建筑物、构筑物及机械必须的运营的线路，并作保护。
　　本工程机械共采用反铲挖掘机6台（卡特320及小松系列），运送车辆35辆（具体根据实际情况做临时增减），测量工具（水准仪1台，全站仪1台）、50m钢卷尺2把，组织并配备土方工程施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人，组织安排好作业班次，制定较完善的技术岗位责任制和技术，质量、安全、管理网络。
③、土方开挖前，一方面应摸清地下障碍物（军用电缆、坟头等等），并应根据施工方案的规定，将施工区域内的地上附着物清除或解决完毕。建筑物或构筑物的位置以及场地的定位控制线（桩），标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须通过建设单位及监理单位检查合格，并办完预检手续，方可动土施工。
④、夜间施工时，应合理安排工序，防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施，在危险地段应设立明显警示标志。
⑤、开挖低于地下水位的基坑（槽）、管沟时，应根据本地工程地质资料，采用措施减少地下水位，一般要降至低于开挖底面500mm
，然后再开挖。熟悉图纸，做好技术交底。
其它准备：
⑥.生产、生活临建的布置：根据实地勘察和业主的介绍，结合工程现场限制，拟定在基坑东北角侧（离基坑较远）。钢筋、模板堆场及加工厂分别布置在场地东面。重型机械停在主入口处。具体详见基坑施工平面布置图。
   ⑦.施工道路：整个场为一矩形，现场施工区域内大部分粉质粘土，在基坑东侧位置设一条4m宽主施工道路并砼硬化。
   ⑧.施工现场临时供电、供水
      ⑧-1.施工用电具体详见施工用电安全专项施工方案。
      ⑧-2.配电方式与现场用电布置。
现场设立一个总配电房位于场地东侧施工大门入口处，由业主提供。施工用总配电箱设立1只，分派电箱设立4个，具体可按施工需要增长设立，做到三级配电、二级保护，干线电缆采用BX型橡皮绝缘电缆。具体布置见深基坑施工阶段现场平面布置图。
    ⑨.施工供水管道布置
场区水源在场区东北角的总配电放处。现场供水管干管沿施工道路布置，采用DN100镀锌钢管。具体布置见深基坑施工阶段现场平面布置图。
三、工艺流程
 (
拟定开挖的顺序和坡度
沿灰线切出基坑轮廓线
分层开挖
修整边坡
清底
)


四、操作细则
1、基坑开挖应按放线定出的开挖宽度，分段分层挖土。根据土质和水文情况，采用现场拟定的开挖顺序（开挖顺序一般情况都是根据现场实际情况拟定），将多余土方外运弃置；
2、该区域基础开挖深度约7米，挖方边坡不可作直立壁，基础宽度应根据现场土质实际情况按照规范比例进行二级放坡，,以免塌方，下附示意图。
 (
原始自然地面
基底
)
3、当土方基础的土体含水量大而不稳定，或受到周边场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时，应采用临时性支撑加固或加大放坡力度。开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时，则应在下部坡脚采用加固措施。如采用短桩与横隔板支撑或砌砖挡土墙保护坡脚；
4、
相邻基坑开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行，边挖边检查基础底宽度和轴线，不够时及时修整，每1m左右修边一次，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查基础长度及宽度和标高，规定坑底凹凸不超过50mm；
5、基础开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基础用机械挖土，挖好后不能立即进行下道工序时，应预留100mm的土不挖，待下道工序开始再人工挖至设计标高；
6、在基础边沿上侧堆土或堆放材料时，应与基坑边沿保持1m以上距离，以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时，堆土或材料应距挖方边沿0.8m以外，高度不宜超过1m；在已完基础一侧也不应过高填土，以免土方滑坡伤人，导致损失；
7、开挖基础时，不得超过基底标高，如个别地方需加深解决时，应用基土相同的土料补填，并夯实至规定的密实度，或用灰土或砂砾石填补并夯实。在重要部位可用低强度等级混凝土填补，并应取得设计单位批准；
8、在基础挖土过程中，应随时注意土质变化情况，如基底出现软弱土层、枯井、古墓，应与设计单位共同研究，采用加深、换填或其它加固地基方法解决。遇有文物，应做好保护，报告本地文化管理部门妥善解决后再施工；
9、雨期施工时，基础应分段、分层开挖，以防地面雨水流入基础内
；同时应经常检查边坡和支护稳定情况，必要时适当放缓边坡坡度或设立支撑，以防止坑壁受水浸泡导致塌方；
10、基础挖至基底标高时，应报请监理公司由其会同设计、勘察、建设单位、质量监督等部门，检查基底土质是否符合设计规定；对不符合规定的松软土层、坟坑、孔洞等，应作出地基解决记录，认真进行解决，完全符合设计规定后，参与各方应签证隐蔽工程记录，作为竣工资料保存。
11、土方开挖前，做好标高复核工作，检查标高在引测过程中有没有出现偏差。
12、本工程采用机械挖土施工工艺，土方开挖按先浅坑后深坑，并遵行“分层、分块、对称开挖”的原则，开挖深度严格按施工流程进行开挖，分块宽度不大于20米，一次开挖深度不大于3m。详见土方开挖平面布置图和土方开挖分层剖面图。
13、 土钉墙支护范围内的土方开挖按每层土钉分层进行，每层开挖深度不得超过同层土钉下0.5m，严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖下一层。
14、 出土通道设立：基坑东北设立一条8m宽的主运土通道。
15、土方分层：整个开挖面均分为四层土开挖。各剖面最后一层土均有人工开挖清理。剖面分层开挖挖土深度必须基本同步，相邻土块开挖深度高差不得超过1.5m。
16、
 土方开挖：本工程基坑围护工程分2个施工区域，第一、二施工区域同时开挖，沿着出土通道按施工分段图按顺序分层分块跳挖，北侧的第二施工区域开挖过程中必须保存出土通道，并保证南侧的第一施工区域的出土通畅。
（1）前期开挖阶段：
第一施工区域由1台PC200挖机由西南往西北、往出土口方向开挖，开挖至-3.000m。
（2）中期开挖阶段：
   ①第一施工区域由2台PC200挖机由西南往西北，各不同剖面分别分层、分块跳挖挖至基底以上300mm。最后一层施工区调入1台PC60挖机开挖承台、集水井、电梯井等土方，基底下部300mm土方由人工修整。
   ②第二施工区分别由2台PC200挖机从分布在出土通道西，各不同剖面分别分层、分块跳挖挖至基底以上300mm。最后一层施工区调入1台PC60挖机开挖承台、集水井、电梯井等土方，基底下部300mm土方由人工修整。
（3）后期开挖阶段：
出土通道用1台PC200向出土口处退挖，将运土道路挖除。
   ①.基坑内部的开挖支护采用砖胎模，砖胎模的厚度以开挖深度而定，支护深度大于0.5m以上按围护设计方案施工。
   ②
.碰到下雨天，来不及进行喷射砼施工的边坡上要用彩条布盖起来，防止雨水渗入边坡土方中。
   ③.开挖过程中及时复核基槽（坑）的位置、标高、断面尺寸，保证符合设计规定。
   ④.施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护，并应立即报请本地有关部门解决后，方可继续施工。
   ⑤.在基坑开挖过程中，根据监测信息及时与有关各方进行协商调整挖土顺序，并设专人定期检查基坑稳定情况，发现问题及时与设计人员联系以便及时解决。
五、质量标准
 5.1 一般规定 
1、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“分层开挖，严禁超挖”的原则；
2、土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等，做好土方平衡调配，减少反复挖运。土方平衡调配应尽也许与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到建设单位指定弃土场，做到文明施工； 
3、平整场地的表面坡度应符合设计规定； 
4、土方工程施工，应经常测量和校核其平面位置、标高和坡度。平面控制桩和水准控制点应采用可靠的保护措施，定期复测和检查。土方不应堆在基坑边沿； 
5、对雨季施工还应遵守国家现行有关标准。 
5.2  土方开挖 
1、土方开挖前应检查定位放线，合理安排土方运送车的行走路线及弃土场。 
2、施工过程中应检查建筑物基础的平面位置、标高、坡度等，并随时观测周边的环境变化而带来的影响。 
3、土方开挖工程的质量检查标准应符合相关规定。 
5.3  需注意的质量问题
1、基坑周边严禁超堆荷载。
2、基坑开挖过程中，应采用措施防止碰撞支护结构或扰动基底原状土。
3、基坑开挖，应设水平桩控制基底标高，标桩间距应不大于3m，并加强检查，以防止超挖；如发现局部超挖，应采用低压缩性材料，如灰土、砂砾石等分层回填夯实。
4、土方开挖应先从低处开挖，分层分段依次进行，完毕最低处的挖方，形成一定坡势，以利泄水，并且不得在影响边坡稳定的范围内积水。
5、雨期施工应连续作业，基坑挖完后应尽快进行下道工序施工，以减少对地基土的扰动和破坏。
6、现场施工技术人员应对照地质报告，密切注意土层变化是否和地质报告相符，如发现不符，应报请监理单位会同设计、勘察单位处置。
5.4  成品保护
1、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得碰撞，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计规定。定位标准桩和标准水准点，也应定期复测检查是否对的。
2、土方开挖时，应防止邻近道路、管线等发生下沉或变形。必要时，与设计单位或建设单位协商采用防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。
3、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请本地有关部门解决后，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设立的长期观测点等，应加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面批准，施工中应采用措施，以防损坏管线。
5.5 安全与环境管理
1、基坑开挖时，机械随操平随挖至设计标高，随机械挖后随时人工清理，两人操作间距应大于3m；挖土面积较大时，每人工作面不应小于6m2。挖土应由上而下、分层分段按顺序进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土，或采用底部掏空塌土方法挖土。
2、基坑开挖应严格按规定放坡，操作时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂缝或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。当采用不放坡开挖，应设立临时支护。
3、基坑的边坡，在开挖过程中和敞露期间
应防止塌陷，必要时加以保护。
4、重物距土坡的安全距离：汽车不小于3m；起重机不小于4m；堆土高不超过1.5m。
5、当基坑较深或晾槽时间很长时，为防止边坡失水松散或地面水冲刷、浸润影响边坡稳定，应采用边坡保护方法，进行覆盖。
六、文明施工及环境保护措施：
为本工程施工能达成“文明标准化工地”，项目经理部将严格制定和实行文明施工目的和环境保护措施，建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动。
做到“两通、三无、五必须”，即：施工现场人行道畅道，施工地沿线单位和居民出入畅通。
施工区域与非施工区域严格分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须佩卡上岗。工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明。
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文明施工目的：创建省、市“标准化施工工地”。为达此目的，特制定以下措施：
1、现场总平面管理
（1）合理的进行总平面布置，对维护现场场容场貌，搞好文明施工生产，提高现场管理水平，提高社会信誉都极为重要。
（2）根据施工部署和施工总进度计划，将各项必须的有关施工生产设施和生活设施，结合现场特点在总平面上进行周密规划分阶段布置。
（3）按照国家有关环保规定，进场后及时与所在区域环保部门联系，按规定控制各种粉尘、废气、废水、噪音等环境源，并将环境卫生纳入平常管理议事日程。
2、现场文明施工管理
（1）现场成立文明施工领导小组，统一指挥、统一协调、严格按省、市建设施工现场监督管理规定，结合该工地实际制定具体办法，提高基础上施工的综合管理水平提高工程质量。
消除污染，美化环境，完善安全防护和消防设施，搞好治安联防工作，保证社会信誉和经济效益的提高。
（2）严格执行建筑施工标准化管理
项目加强建筑标准化工作，涉及项目健全各级标准化组织机构和完善建筑标准化体系，力争达成“标准化工地”，为此，做到以下几点：
1)对的贯彻执行招标文献环境保护计划，维护及检修规程，安全技术规程。
2)为新工艺新产品编制特定的工艺卡，用图文并茂的形式编制在工艺卡上，作为操作依据。
（3）场容做到标准化
在施工过程中，只有建立文明安全的施工现场，工程产品才干创优。开工前准备工作应做到：
1)现场施工总平面布置要建立管理标准。
2)现场系统管理标准化，建立各种规章制度。
（4）依据施工现场特点，在队伍进场后，逐步建立文明施工标准化模式，做到施工现场设施井然有序，室内外整洁、卫生、卫生用品分点成线放置。
（5）保护施工成果，不能随意损坏施工成品及机具设备。
（6）施工现场大门整齐，门上及施工围墙上有本公司的宣传标语，出入口有门卫。
3、民工及宿舍文明管理
根据我公司数年来对民工的管理经验，本工程我们将进一步做好以下工作：
（1）持证上岗（项目经理部颁发工作证），进入施工现场必须佩戴工作证，不佩戴工作证及安全帽不允许进入施工现场。
（2）工作证上注明姓名、年龄、籍贯、工种便于施工管理人员在工作面上随时检查质量、安全文明施工，发现问题针对个人及班组及时解决。
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