富源县岔河水库拦河坝工程

# 开挖施工方案

云南省水利水电工程有限公司富源岔河水库工程项目经理部二○一二年十一月二十一日

# 批准：朱照明

审核：黄玉勇

# 校核：王永祥

编制：周青、王文波

目	录

一、土方明挖	1

  - 土方明挖工程	1

  - 土方明挖工艺流程及措施	1

  - 施工布置	3

  - 施工方法	5

  - 开挖渣料的利用和弃渣处理	7

  - 道路工程维护	8

  - 土方明挖的质量控制	9

  - 土方明挖工程施工进度保证措施	10

二、石方明挖	10

  - 石方明挖工程	10

  - 石方明挖工艺流程及方法	10

  - 施工布置	12

  - 石方开挖施工方法	13

  - 爆破试验	16

  - 开挖碴料的利用和弃渣处理	17

  - 道路工程维护	18

  - 石方明挖的质量控制要点	18

  - 爆破安全控制措施	20

  - 石方明挖工程施工进度保证措施	21

三、安全管理体系与措施	22

  - 安全管理目标	22

  - 安全管理组织机构及其主要职责	22

  - 安全文明基本要求	23

  - 安全管理措施	24

四、质量管理体系与措施	30

  - 质量保证体系	30

  - 质量控制措施	33

  - 质量管理技术措施	33

五、环境保护管理体系与措施	36

  - 岗位环保职责	36

  - 环境保护措施	37

  - 环保目标考核	38

# 富源岔河水库拦河坝工程

开挖施工方案

## 一、土方明挖

  - 土方明挖工程

土方明挖工程主要包括拦河坝主体工程及临时工程等基础开挖与及其它部位的土方明挖、料场开挖等工程。

  - 土方明挖工艺流程及措施

    - 土方开挖工艺流程及措施

根据施工机械性能及开挖结构特点， 由上至下共分层进行开挖， 最大分层高度不超过 4.0m 。

（ 1） 工艺流程： 如下框图。

土方开挖工艺流程图

施工准备

施工道路修筑及截水

测量放线

植被清理

反向铲挖装 20t 自卸车运输

推土机开挖、集碴

3m3装载机装、20t 自卸车运输

人工配合反向铲修坡

护坡

（ 2） 土方开挖措施

人工清除开挖区内的植被、杂物， 由测量工放设计开挖边线，测 量开挖区原始断面，按 设计开挖坡外截水沟。构 筑区内开挖施工便道及集碴平台，并同步形成开挖区内临时排水沟。

开挖采用推土机、挖掘机自上而下开挖， 装载机、挖掘机挖在集碴平台装， 20t 自卸车运输开挖料至弃碴场。

土方边坡由人工配合反铲按设计坡比修整。

  - 施工布置

    - 开挖排水

本工程基础开挖中主要是地下的上游来水、渗水及雨水。拟在开挖区周围设置挡水埂，修 筑周边排水沟，阻 止场外地表水流入场内，并 有效排除积水。地下渗水以集水井或集水坑为主， 然后用水泵抽排。

为保护开挖边坡免受洪水冲刷， 在边坡开挖前， 按施工图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性排水沟的施工。对其上未设置永久性排水沟的边坡面， 自行加设临时性排水沟， 并经监理工程师批准后， 在边坡开挖前予以实施。

在大面积开挖过程中， 做好临时性地面排水设施， 包括按监理工程师要求保持必要的地面排水坡度、设置临时坑 槽、使用机械排除积水以及开挖排水沟排走雨水和地面积水等。所有临时排水措施以已开挖的永久边坡及附近建筑物及其基础不受冲刷和侵蚀为前提。

大坝基坑积水主要为地下渗水和雨水， 渗水主要由老河道砂砾石层中渗出。拟采用明沟与集水井相结合排水的方法进行排水。考虑在大坝基坑的上下游接近围堰的最低部位分别布设集水井，施工期雨水和渗水主要由排水沟分别汇入各集水井， 最后抽排出大坝基坑。其余小部位渗水用 2.2 ～ 5.5KW 潜水泵抽至集水井， 再排出基坑。

为保证排水设备的持续运行，拟 配置（ 175kw ）应 急的备用电源， 以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。

在大坝基坑开挖期间， 按监理工程师的要求对基坑及其周围受降低地下水位影响的地区进行地下水位和地面沉降 观测。按 监理工程师的指示将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理工程师。

    - 测量控制点

依据监理单位提供的测量基准点，建立施工测量控制网， 确定各部位的开挖边线及桩号、高 程，设 置醒目的控制基准点并加以保护，测 绘出开挖前的地形地貌，对开挖过程中边线、桩号、高程予以控制， 以达到设计标准。

    - 风、水、电布置

供风： 本基础土方开挖中不必要风力。供水： 采用供水系统供水。

供电： 主要为照明用电， 采用本工程供电系统供电。

    - 施工道路布置

本标段内各建筑物的基础开挖道路布置结合混凝土浇筑施工道路， 根据施工进度和业主提供的场地接受时间情况， 沿河道两岸布置施工道路， 各工作面修临时支线进入。

  - 施工方法

    - 施工测量

安排具有相应资质的测量队， 由经验丰富的测量工程师担任测量队长。

采用 NTS-662R800	全站仪， 现场测控网加密。

现场放样采用交样单进行放样交底， 计算机校核测量网点， 测量成果及时报监理工程师审核。

开挖过程中，应 经常校核测量开挖平面位置、水 平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。

    - 土方基础开挖

施工时， 按测量放样开口线自上而下分层连续开挖。同一层面开挖施工按照“ 先土方开挖，后 石方开挖，再 边坡支护” 的顺序进行。

土方基础采用 CAT330 反铲开挖， SD22 推土机、3.0m 3 装载机集料、装 料， 8-20t 自卸汽车运输， CAT330 反铲进行削坡、人工修整。开挖出的有用土料,能够直接上渠道填筑区有就直接上,不能使用的运到指定的堆料场。

    - 边坡开挖与保护

（ 1） 边坡开挖

土方明挖从上至下分层分段依次开挖， 严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施 工中随时作成一定的坡势，使施工台阶略向外倾斜，以利排水，开 挖过程中避免边坡稳定范围内形成积水。

边坡采用 CAT330 反铲削坡，施工时边坡坡度按设计边坡预留 0.2 ～ 0.3m 厚度采用人工修整，直到满足施工图纸要求的坡度和平整度。

在开挖施工过程中， 对边坡设计控制点、线和高程随时进行复测，并在边坡地质条件较差部位设置变形观测点，及时观测边坡变形情况，如 出现异常，立即向监理工程师和业主报告并采取应急处理措施。

（2）边坡保护

为保护开挖边坡， 施工时结合永久排水工程， 在坡顶修筑截水沟， 坡底修筑排水沟， 将水引至基坑外。

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷， 按设计要求对边坡进行护面和加固，边坡的护面和加固工作在雨季前完成

（ 包括其它承包人完成并移交给本承包人的）。冬 季施工的开挖边坡修整及护面和加固工作， 宜在解冻后进行。

不允许在开挖范围的上侧弃土， 必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并 经监理工程师批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃土，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

土方明挖过程中， 如出现裂缝和滑动迹象时， 立即暂停施工和采取应急抢救措施， 并通知监理工程师。

工程的临时开挖边坡， 严格按施工图纸所示或监理工程师的指示进行开挖放坡。确保边坡的稳定。

    - 沟槽开挖

本工程土方明挖中沟槽开挖主要指施工图纸表明的截流沟等小断面局部开挖部位， 施工时主要采用人工进行开挖， 必要时采用反铲配合施工。

  - 开挖渣料的利用和弃渣处理

本工程开挖出的土料， 除安排直接运往使用地点外， 其余土料均按要求分类堆放在发包人指定的存料场待用。可利用土料和弃料在料场分类堆存。

用作堆存可利用土料的场地， 按要求进行场地清理和必要的平整处理。料堆边坡坡脚距道路边线不少于 5.0m ，坡脚线外 3.0m 处设置排水沟。

严格按照监理工程师批准的施工措施计划所规定的堆料地点、范 围和堆料方式进行堆存。保 持料堆的边坡稳定， 并有良好的自由排水措施。

  - 道路工程维护

道路工程是线性工程， 其涉及范围较广， 考虑到道路建设本身安全的需要，须加强对道路工程的水土保持措施。对新建、拓 宽的永久道路， 根据地形布置排水沟， 道路两侧进行平整，对不稳定的边坡采取削坡、护坡或修建挡土墙措施。对于平地上的临时道路，由于产生水土流失的原因是泥结石路面的土壤侵蚀， 因此， 水土保持措施主要采取排水系统， 在道路两边布置排水沟；对 于坡地上的临时道路，不仅要考虑道路排水系统，还要进行边坡的稳定防护，对 不稳定的边坡采取削坡、护 坡，待 主体工程结束后， 将临时道路恢复平整， 如果存在坡度较大的边坡， 则按 1:2 的坡比进行修坡， 并且恢复植被。临 时道路的排水沟拟采用浆砌石，坡脚采取简单的拦挡措施防护。

  - 土方明挖的质量控制

施工中， 将主要从测量放线、边坡保护及监测等方面着手， 保证开挖质量。

1、开挖前准确测定开挖区开口线，并以转折点为准每隔

1～ 2m 插杆明示， 确保边坡开口定位准确。

2、优先施工边坡开挖区周围排水设施并按质量要求进行检查，经 监理人复查确认达到安全标准后，才能开始边坡开挖。基坑内在最低点布置临时集水井，配备足够的抽水设备， 保障基坑在旱地施工。

3、开 挖成型一个坡面后， 对已成型坡面作全面测量，同时准确测出下一开挖平台的预裂边线，确保开挖区不偏离设计开挖线。

4、邻近水平建基面的基础开挖， 预留 0.3m 厚保护层， 保护层采用人工开挖。

5、开挖严格按至上而下的施工顺序进行，要 求完成上一层支护后再进行下一层坡面开挖。

6、作 好成型坡面的施工期监测， 发现问题及时处理，以防坡面移位或塌滑。

  - 土方明挖工程施工进度保证措施主要保证措施：

（ 1）精心组织，科学施工，重点抓紧关键线路施工项目；

（ 2）增 加设备的投入，包 括土方开挖、运 输设备和排水设备；

（ 3） 三班连续作业；

（ 4）科 学组织， 合理分层分序， 保证各项循环作业能够连续施工；

（ 5） 认真做好测量放样工作， 避免返工现象出现；

（ 6）认真做好边坡及底部的保护，以减少雨水对边坡及底部的冲刷破坏。

## 二、石方明挖

  - 石方明挖工程

石方明挖工程主要包括拦河坝及临时工程等的基础及其它部位的石方明挖、料场开挖等工程。

  - 石方明挖工艺流程及方法

根据施工机械性能及开挖结构特点， 由上至下分层进行开挖， 最大分层高度不超过 10m 。

1、石方明挖工艺流程

石方明挖工艺流程见石方明挖工艺流程框图

施工准备

爆破设计及试验

测量放线

推土机、反铲挖掘机清理工作面

有预裂条件

轻型钻机造孔进行边线预裂

无预裂条

件

测定爆破孔位

造孔、清孔

留保护层光面爆破

设计

人工按设计参数装药、爆破

边坡安全处理

边坡随机锚杆支护

反铲挖掘机、装载机配合自卸车出渣

边坡系统锚杆及喷砼支护

下一开挖循环

2、石方开挖方法

石方开挖以潜孔钻机钻孔爆破分层开挖为主， 分层最大高度为 3 米，边坡轮廓以预裂爆破为主、局部辅以光面爆破， 马道和建基面预留 15 ～ 20cm 保护层， 采用浅孔密孔小药量

火炮光面爆破后人工撬挖。每层开挖前先用 SD22 推土机平整、清理工作面， 然后测量定出孔位， 潜孔钻、轻型钻或手风钻钻孔， 人工装药爆破。推土机辅助集料， 反铲、装载机装 20t 自卸车运至弃碴场。底部基坑及集水井等采用手风钻开挖， 周边光面爆破， 反向铲配 20t 自卸汽车出碴。

下部开挖面积较大时， 进行开挖分区（ 控制一次性总爆破药量） ， 形成钻孔、爆破， 出碴， 边坡支护各工序平行流水作业。

  - 施工布置

    - 开挖排水

石方明挖开挖排水与本施工组织设计第十章 9.3.1 相同。

    - 测量控制点

依据监理单位提供的测量基准点，建立施工测量控制网， 确定各部位的开挖边线及桩号、高 程，设 置醒目的控制基准点并加以保护，测 绘出开挖前的地形地貌，对开挖过程中边线、桩号、高程予以控制， 以达到设计标准。

    - 风、水、电布置

供风： 配置 4 台压风站， 供规模石方开挖， 配备 1 台20m 3 /min 的移动式空压机， 1 台 9m 3 /min 的移动式空压机， 用于岩石部位开挖时供风。

供水： 采用供水系统供水。

供电： 主要为照明用电和施工用电， 采用本工程供电系统供电。

9.2.3.4	施工道路布置

拦河坝石方开挖施工道路分别从上下游和右岸修临时施工道路进入开挖区， 并结合混凝土浇筑施工道路布置。

  - 石方开挖施工方法

    - 施工测量

安排具有相应资质的测量队， 由经验丰富的测量工程师担任测量队长。

采用 NTS-532	全站仪， 现场测控网加密。

现场放样采用交样单进行放样交底， 计算机校核测量网点， 测量成果及时报监理工程师审核。

开挖过程中，应 经常校核测量开挖平面位置、水 平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。

    - 石方基础开挖

施工时， 按测量放样开口线自上而下分层连续开挖。同一层面开挖施工按照“ 先土方开挖，后 石方开挖，再 边坡支护” 的顺序进行。

石方开挖以潜孔钻机钻孔爆破开挖为主， 分层最大高度为 3 米， 边坡轮廓以预裂爆破为主、局 部辅以光面爆破， 马道和建基面预留 15 ～ 20cm 保护层， 采用浅孔密孔小药量火 炮光面爆破后人工撬挖。每层开挖前先用 SD22 推土机平整、清理工作面，然 后测量定出孔位，潜 孔钻、轻 型钻或手风钻钻孔，人工装药爆破。推土机辅助集料，反铲、装载机装 20t 自卸车运至弃碴场。底部基坑及集水井等采用手风钻开挖， 周边光面爆破， 反向铲配 20t 自卸汽车出碴。

下部开挖面积较大时， 进行开挖分区（ 控制一次性总爆破药量） ， 形成钻孔、爆破， 出碴， 边坡支护各工序平行流水作业。

    - 梯段钻爆参数

施工前， 先进行生产性试验， 确定爆破参数， 施工中对爆破规模和爆破参数进行优化调整，并在边坡上设置振动监测， 控制振动质点速度不超过允许值， 保证边坡稳定。

    - 边坡控制开挖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728007050007006042