.

.

《工程造价》课程设计.

.

.

.

.

专业：工程管理.

.

.

.

.

.

.

.

目   录.

- 设计题目.

- 设计步骤.

- 设计要点及主要技术关键的分析、解决.

- 附件.

一、设计题目.

编制***工程建筑与装饰工程工程量清单及招标控制价。.

二、设计步骤.

1．熟悉设计任务书要求、设计施工图纸及相关资料、工程造价计价软件；.

2．编制工程量清单（手工计算的要有计算底稿）；.

3．根据工程量清单及“项目指引”列项计算“计价表”工程量.

4．应用工程造价计价软件编制招标控制价、打印全套表格.

5．复核、编写有关说明、装订.

三、设计要点及主要技术关键的分析、解决.

1．熟悉设计施工图纸.

施工图纸是编制工程量清单及招标控制价的基本依据。只有熟悉图纸，才能了解设计意图，正确列项计算工程量。对建筑物的造型、平面布置、结构类型、应用材料以及图注尺寸、说明及其构配件的选用等方面的熟悉程度，将直接影响到能否准、全、快地编制工程量清单及招标控制价。.

土建工程施工图分为建筑图和结构图。建筑图一般包括平面图、立面图、剖面图及构件大样图等，是关于建筑物的型式、大小、构造、应用材料等方面的图纸；结构图一般包括基础平面图、楼板和屋面结构布置图、梁柱和楼梯大样图等，是关于承重结构部分设计尺寸和用料等方面的图纸。.

收到施工图之后，应进行图纸的清点、整理和核对，经审核无短缺即装订成册。在阅读过程中如遇有文字说明不清、构造做法不详、尺寸或标高不一致以及用料和标号有差错等情况时，应做好记录，这些问题在编制工程量清单及招标控制价之前必须予以解决。此外，实际工作中造价编制人员还要参加图纸会审及技术交底工作，以便出现问题后可向设计部门提出建议，使设计更加经济和合理。.

2．编制工程量清单.

工程量是计价的重要基础数据，手工计算工程量是一项繁重而又细致的工作，一定要认真、细致，为避免和防止重算与漏算等现象的产生，同时也便于校对和审核，计算时应按照《计价规范》分章、分节、分项工程项目的顺序进行。.

工程量清单的编制应执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008和江苏省“关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见”【苏建价(2009)40号】等的规定:.

(1) 工程量清单编制使用表格包括：.

封—1、表—01、表—08、表—10、表—11、表—12、表—13。（详附件）.

本设计措施项目清单列项内容：现场安全文明施工、冬雨季施工增加费、住宅分户验收、大型机械设备进出场及安拆、临时设施、检验试验、垂直运输机械费、脚手架费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架。.

本设计暂不考虑其他项目清单列项内容.

本设计规费项目清单列项内容：建筑安全监督管理费、社会保障费及住房公积金。.

(2) 封面应按规定的内容填写、签字、盖章，造价师（员）编制的工程量清单应有负责审核的造价工程师签字、盖章（本设计可自己设定）。.

(3) 总说明应按下列内容填写： .

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。 .

2）工程招标和分包范围（见任务书要求）。 .

3）工程量清单编制依据。 .

4）工程质量、材料、施工等的特殊要求（见任务书要求）。 .

5）其他需要说明的问题。 .

3．根据已编制的工程量清单及“项目指引”列项计算“计价表”工程量.

现行《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004年）与《建设工程工程量清单计价规范》在项目划分、计算规则上存在显著差异，

“计价表”是我省目前编制工程招标控制价及投标报价的主要参考依据。工程造价编制人员必须熟悉“计价表”的内容、形式和使用方法，才能根据已编制的工程量清单及“项目指引”结合施工图纸，迅速而准确地列项计算“计价表”工程量，为利用“计价表”合理确定控制价价格提供基础。应当注意的是，在列项选用“计价表”项目编号时，分项工程的名称、材料品种、规格、配合比及做法等，必须与“计价表”中所列的内容相符合。在确定“计价表”编号及单价过程中，常有以下三种情况：.

1)直接套用“计价表”单价.

如果分项工程的名称、材料品种、规格、配合比及做法等与“计价表”取定内容完全相符者(或虽有某些不符，但“计价表”规定不换算者)，就可将查得的分项工程单价及“计价表”编号，直接抄写入“计价表”工程量计算表中。.

2)换算预算单价.

如果分项工程的名称、材料品种、规格、配合比及做法等与“计价表”取定不完全相符者(部分不相符内容，“计价表”规定又允许换算者)，则可将要换算的内容写入备注中，待上机时换算，并在其“计价表”编号后加添“换”字，以示区别。.

3）编制补充单价.

“计价表”工程量计算书.

| 清单项目编码 | 计价表项目编号 | 工程量计算式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

.

4.应用工程造价计价软件编制招标控制价、打印全套表格.

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、“

关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见”（ 苏建价(2009)40号）及“关于明确《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行中的有关问题的通知”（ 苏建函价〔2010〕130号）规定招标控制价编制应符合下列规定：.

（1） 使用表格.

招标控制价使用表格包括：封—2、表—01、表—02（本设计略）、表—03（本设计略）、表—04、表—08、表—09、 表—10、表—11、表—12（本设计略）、表—13。（详附件）.

（2） 封面.

应按规定的内容填写、签字、盖章，受委托编制的招标控制价应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。 .

（3）总说明.

应按下列内容填写： .

1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、 施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。 .

2）编制依据等。.

5．复核、编写有关说明、装订.

四、附件.

相关表格及文件。.

## .

.

.

.

.

.

.

.

.

招 标 控 制 价.

.

招标控制价（小写）：    266735.32                          .

（大写）： 贰拾陆万陆仟七佰三拾五元三角贰分      .

.

.

.

.

工程造价.

招标单位：                    咨询单位：                     .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

编  制  人：                  .

（学生签名）.

.

.

.

.

.

编 制 时 间： 2013 年 05月 12 日       .

.

.

总  说  明.

.

工程名称：会议室建筑装饰工程                           第 1 页 共 1 页.

- 1、工程概况：施工地点为某单位院内，建设规模：51.56m2；砖混结构。施工现场实际情况：施工用水源、电源已接至施工现场，施工道路利用原道路作硬化处理，施工区域内的障碍物已拆除，施工场地较为平整，施工条件较好。交通运输情况：本工程位于市区，交通便捷，运输工程材料可直接从城市主干道进入到施工现场内的临时道路。 - 自然地理条件：工程位于市中心地形平坦 环境保护要求：由于是在城区施工，必须遵守各级政府的有关环境保护的规定，材料车辆的进场时间，施工占到问题及噪声控制、污水排放、封闭施工等方面必须遵照相关规定实施。 其他未尽事宜：合同条款执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局 GF－2008－0201《广东建设工程施工合同（示范文本）》。 - 清单编制依据： - <建筑结构荷载规范>GB50009-2001 <砌体结构设计规范>GB5003-200 - <建筑地基基础设计规范>GB5007-2002 <冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程>JGJ95-95 - <混凝土结构设计规范>GB50010-2002 <建筑抗震设计规范>GB50011-2001 图集:<多层砖房抗震构造详图>L91G313 <钢筋混凝土过梁>L91G303 <钢筋混凝土平板>L95G315 3、工程招标和分包范围：建筑和装饰工程。 4、对工程质量、材料、施工等的特殊要求：确保本工程质量。 5、招标人自行采购材料明细：见表15。 - 其他需说明的问题： - ① 本预算费按核定的土建四类工程标准计取各项费用 - ② 费用项目只考虑常见费用项目

表—01.

工程项目招标控制价汇总表.

.

工程名称：会议室建筑装饰工程                         第 1 页 共 1 页.

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 金额（元） | 其 中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费（元） | 规费 （元） |
| 1 | 会议室建筑装饰工程 | 266735.32 |  | 1537.49 | 12986.83 |
| 合 计 |  | 266735.32 |  | 1537.49 | 12986.83 |

.

表—02.

单位工程招标控制价汇总表.

工程名称：会议室建筑装饰工程                           第 1 页 共 1 页.

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 | 37047.94 |  |
| 1.1 | 建筑工程部分 | 16745.3 |  |
| 1.1.1 | 土石方工程 | 2360.5 |  |
| 1.1.2 | 砌筑工程 | 7675.56 |  |
| 1.1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 4822.99 |  |
| 1.1.4 | 屋面及防水工程 | 1886.25 |  |
| 1.2 | 装饰装修工程部分 | 20302.64 |  |
| 1.2.1 | 楼地面工程 | 5881.23 |  |
| 1.2.2 | 墙、柱面工程 | 3505.38 |  |
| 1.2.3 | 天棚工程 | 438.53 |  |
| 1.2.4 | 门窗工程 | 9289.86 |  |
| 1.2.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1187.64 |  |
| 2 | 措施项目 | 5929.76 |  |
| 2.1 | 安全防护，文明施工费 | 1537.49 |  |
| 2.2 | 其他措施费 | 4392.27 |  |
| 3 | 其他项目 | 202000 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 2000 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 200000 |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 12986.83 |  |
| 5 | 税金 | 8770.79 |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 266735.32 |  |

.

.

表—04.

分部分项工程量清单与计价表.

工程名称：会议室建筑装饰工程 （建筑部分）             第 1 页 共 3 页.

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | A．1土方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 人工平整场地 | 人工平整场地 土壤类别：三类土 运土方 弃土运距：5km | m2 | 51.56 | 2.34 | 125.29 |
| 2 | 010101003001 | 人工挖基础土方（墙基） | 人工挖基础土方（墙基） 土壤类别：三类土 基础类型：带型标准砖 放脚墙基础 垫层底宽：800mm 挖土深度：1.20m 运土方 弃土运距：5km | m3 | 34.18 | 30.48 | 1041.81 |
| 3 | 010101003002 | 人工挖基础土方（柱基） | 人工挖基础土方（柱基） 土壤类别：三类土 基础类型：独立标准砖 放脚柱基础 垫层底宽：800mm 底面积：0.64m2 挖土深度：1.20m 运土方 弃土运距：5km | m3 | 0.77 | 55.88 | 43.03 |
| 4 | 010103001001 | 人工（墙基、柱基）基础回填土 | 人工（墙基、柱基）基础回填土 土质要求：含砾石粉质粘土 密实度要求：密实 粒径要求：10~40mm砾石 夯填：分层夯填 运输距离：5km | m3 | 16.70 | 57.71 | 963.76 |
| 5 | 010103001002 | 人工室内回填土 | 人工室内回填土土质要求:含砾石粉质黏土 密实度要求:密实 粒径要求:10~40mm砾石 夯填;分层夯填 | m3 | 8.11 | 23.01 | 186.61 |

|  |  |  | 运输距离;5km |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第 2 页 共 3 页.

|  |  | A.3砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 010301001001 | M5水泥砂浆砌筑基础 | M5水泥砂浆砌砖基础 砖品种、规格、强度： MU10标砖 基础类型： 带型基础深度1.20m 垫层及厚度：C20混凝土，200厚 | m3 | 15.08 | 233.24 | 3517.26 |
| 7 | 010302001001 | M5混合砂浆砌砖墙 | M5混合砂浆砌砖墙 砖品种、规格、强度：MU7.5标砖 墙体类型;实砌标准砖墙 墙体厚度;240mm 墙体高度;3.60m | m3 | 24.91 | 165.57 | 4124.35 |
| 8 | 010302005001 | M5混合砂浆砌砖柱 | M5混合砂浆砌砖柱 砖品种、规格、强度：MU7.5标砖 柱类型;标准砖柱 柱截面：240mm×240mm 柱高：3.30m | m3 | 0.19 | 178.71 | 33.95 |
|  |  | A．4混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010403002001 | 现浇C20混凝土矩形梁 | 现浇C20混凝土矩形梁 梁底标高：3.30m 梁截面240mm×300mm 拌合料要求：中砂，5~20砾石 | m3 | 0.36 | 226.93 | 81.69 |
| 10 | 010403004001 | 现浇C20混凝土圈梁 | 现浇C20混凝土圈梁 梁底标高：2.40m 梁截面;180mm×240mm 拌合料要求：中砂，5~20砾石 | m3 | 1.26 | 251.72 | 317.17 |
| 11 | 010407002001 | 混凝土散水 | 混凝土散水 垫层材料:素土夯实 散水厚度：60mm 混凝土强度等级：C10 混凝土拌合料：中砂，5~20砾石 填塞材料:沥青砂浆 | m2 | 22.63 | 27.19 | 615.31 |

.

.

.

第 3 页 共 3 页.

| 12 | 010407002001 | 预应力C30混凝土空心板 | 预应力C30混凝土空心板 构件尺寸:3900mm×600mm 混凝土拌合料：中砂，5~20砾石 接头灌浆：C20细石混凝土构件运距：8km 安装高度：3.60m | m3 | 3.86 | 617.45 | 2383.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 010416001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 钢筋种类、规格 HPB235Φ12 HPB235Φ6.5 HRB235Φ14 钢筋运距:2km | t | 0.172 | 4310.54 | 741.41 |
| 14 | 010416005001 | 先张法预应力钢筋 | 先张法预应力钢筋 钢筋种类、规格：CRB650Φ4钢筋运距：2km | t | 0.134 | 5104.87 | 684.05 |
|  |  | A.7屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 010702003001 | 屋面刚性防水 | 屋面刚性防水 屋面混凝土强度等级：C20 混凝土厚度：40mm 找平层及厚度：1:2水泥砂浆30mm厚 防水砂浆剂厚度：1:2水泥砂浆20mm厚 外加剂6%防水剂 | m2 | 55.08 | 55.08 | 3.79 |
| 16 | 010703003001 | 砖基础防潮层 | 砖基础防潮层 部位：砖基础、砖柱 厚度：20mm 砂浆配合比：1:2水泥砂浆 外加剂：6%防水粉 | m2 | 8.87 | 8.87 | 9.04 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 16745.30 |

.

.

.

.

.

分部分项工程量清单与计价表.

工程名称：会议室建筑装饰工程 （装饰装修部分）          第 1 页 共 2 页.

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | B．1楼地面 |  |  |  |  |  |
| 1 | 210102002001 | 块料地面面层 | 面层:三元牌400×400奶油色地砖 结合层及厚度：1:2水泥砂浆20mm厚 垫层及厚度：C10混凝土，800厚 | m2 | 42.69 | 109.37 | 4669.01 |
| 2 | 020105003001 | 块料踢脚线 | 踢脚线高度：150mm 砂浆配合比;1:2水泥砂浆20mm厚 粘结层厚度、材料种类： 面层：三元牌150×300 奶油色踢脚砖 | m2 | 6.54 | 122.19 | 799.12 |
| 3 | 020108004001 | 现浇水磨石台阶面 | 基层：素土基层，C20混凝土台阶 面层：1:2水泥白石子浆15mm厚 石子：方解石，白色 磨光、打蜡要求：普通 | m2 | 2.82 | 146.49 | 413.10 |
|  |  | B.2墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 020201001001 | 混合砂浆抹内墙面 | 墙体类型：标准砖墙 底层、配合比：1:0.3:3混合砂浆18厚 面层、配合比：1:0.3:3混合砂浆8厚 | m2 | 137.92 | 9.29 | 1281.28 |
| 5 | 020201001002 | 外墙面水刷石 | 墙体类型：标准砖墙 底层、配合比：1:2.5水泥砂浆15厚 面层、配合比：1:2水泥白石子浆10厚 | m2 | 85.79 | 23.72 | 2034.04 |
| 6 | 020202002001 | 柱面水刷石 | 柱体类型：标准砖墙 底层、配合比：1:2.5水泥砂浆15厚 面层、配合比：1:2水泥白石子浆10厚 | m2 | 3.17 | 27.21 | 86.26 |
| 7 | 020203002001 | 梁面水刷石 | 梁类型：混凝土矩形梁 底层、配合比：1:2.5水泥砂浆15厚 面层、配合比：1:2水泥白石子浆10厚 | m2 | 3.75 | 27.44 | 102.90 |
|  |  | B.3天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 020301001001 | 混合砂浆抹天棚 | 基层类型：预制空心板 底层、配合比：1:0.3:3水泥砂浆10厚 面层、配合比：1:0.3水泥白石子浆5厚 | m2 | 46.21 | 9.49 | 438.53 |

.

第 2 页 共 2 页.

|  |  | B．4门窗工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 020401004001 | 实木装饰门 | 实木装饰门安装 单樘面积：2.16 面层材料：三利牌棕色胡桃木面胶合板门框安装，截面：90mm×45mm 木门聚酯漆 | 樘 | 4 | 975.37 | 3901.48 |
| 10 | 020401004001 | 塑钢窗C-1 | 窗类型：推拉窗 框扇材质：塑钢（浅色） 外围尺寸：1460×1460 玻璃品种、厚度：浮法玻璃，3mm厚 | 樘 | 6 | 709.61 | 4257.66 |
| 11 | 020406007001 | 塑钢窗C-2 | 窗类型：推拉窗 框扇材质：塑钢（浅色） 外围尺寸：1060×1460 玻璃品种、厚度：浮法玻璃，3mm厚 | 樘 | 1 | 565.36 | 565.36 |
| 12 | 020406007001 | 塑钢窗C-2 | 内墙面、天棚面乳胶漆 基层类型：混合砂浆 涂料品种及刷喷遍数：三箭牌乳胶漆二遍 墙面石膏腻子满刮二遍 天棚石膏腻子满刮二遍 | 樘 | 1 | 565.36 | 565.36 |
|  |  | B.5油漆、涂料工程 |  |  |  |  |  |
| 13 | 020507001002 | 内墙面、天棚面乳胶漆 | 人工涂刷 | m2 | 184.13 | 6.45 | 1187.64 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 20239.64 |

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

表—08.

工程量清单综合单价分析表.

工程名称： 会议室建筑装饰工程                       第 1 页 共 14 页.

| 项目编码 |  | 010101001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 人工平整场地 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A1-1 | 人工平整场地 |  | m2 | 127.88 |  | 0.99 |  |  |  | 0.19 | 126.60 |  |  |  |  | 24.30 |
| A1-56 | 运土方 |  | m3 | 5.71 |  | 0.25 |  |  | 0.73 | 0.18 | 1.43 |  |  | 4.17 |  | 1.03 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

.

.

| 项目编码 |  | 010101003001 |  |  | 项目名称 |  |  | 人工挖基础土方（墙基） |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A1-12 | 人工挖基础土方（墙基） |  | m3 | 57.79 |  | 10.87 |  |  |  | 2.05 | 628.18 |  |  |  |  | 118.47 |
| A1-56 | 运土方 |  | m3 | 57.79 |  | 3．79 |  |  | 10.99 | 2.78 | 219.02 |  |  | 635.11 |  | 160.66 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.48 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

第 2 页 共 14 页.

| 项目编码 |  | 010101003002 |  |  | 项目名称 |  |  | 人工挖基础土方（柱基） |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A1-12 | 人工挖基础土方（柱基） |  | m3 | 2.35 |  | 19.53 |  |  |  | 3.67 | 45.90 |  |  |  |  | 8.62 |
| A1-48 | 运土方 |  | m3 | 2.35 |  | 6．86 |  |  | 20.65 | 5.17 | 16.12 |  |  | 48.53 |  | 12.15 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.88 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

| 项目编码 |  | 010103001001 |  |  | 项目名称 |  |  | 人工（墙基柱基）基础回填土 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A1-144 | 人工（墙基、柱基）基础回填土 松土 |  | m3 | 16.70 |  | 9.43 | 39.14 |  |  | 5.14 | 157.48 |  | 653.64 |  |  | 85.84 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.71 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

.

第 3 页 共 14 页.

| 项目编码 |  | 010103001002 |  |  | 项目名称 |  |  | 人工室内回填土 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A1-144 | 人工室内回填土 松土 |  | m3 | 41.90 |  | 3.77 | 15.60 |  |  | 3.64 | 157.96 |  | 653.64 |  |  | 152.52 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.01 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

.

| 项目编码 |  | 010301001001 |  |  | 项目名称 |  |  | M5混合砂浆砌砖墙 |  |  |  | 计量单位 |  |  | m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  | 管理费和利润 |
| A3-1 | 砖基础 |  | m3 | 15.08 |  | 27.40 | 103.33 |  | 0.61 | 24.69 | 413.19 |  | 1558.22 | 9.20 |  | 372.33 |
| 2 | 垫层及厚度 |  | m3 | 5.82 |  | 11.11 | 52.70 |  | 1.18 | 12.22 | 64.66 |  | 306.71 | 6.87 |  | 71.12 |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.24 |  |  |  |  |  |

.

.

.

.

.

.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735211233031011100