 (
DB42/T 2158
—
2023
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)
ICS 45.02
CCS P 65

DB42


湖	北	省	地	方	标	准
DB42/T 2158—2023








地铁信号工程施工质量验收标准
Standard for construction quality acceptance of subway signal engineering






















 (
2023
 - 
12
 - 
23
 发布
2024
 - 
04
 - 
23
 实施
湖北省住房和城乡建设厅
湖 北 省 市 场 监 督 管 理 局
联 合 发 布
)

































[image: ]




目	次
前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和缩略语	1
3.1 术语	1
3.2 缩略语	3
4 基本规定	3
4.1 一般规定	3
4.2 工程质量验收单元的划分	4
4.3 工程质量验收要求、程序和组织	4
5 光电缆线路	4
5.1 一般规定	4
5.2 支架、线槽安装	5
5.3 [image: ]光电缆敷设	6
5.4 光电缆防护	7
5.5 光电缆接续	8
5.6 光电缆引入及成端	9
5.7 箱盒安装	10
6 固定信号机	11
6.1 一般规定	11
6.2 非标信号机安装	11
6.3 矮型信号机安装	12
6.4 高柱信号机安装	13
7 转辙设备	13
7.1 一般规定	14
7.2 安装装置安装	14
7.3 外锁闭装置安装	15
7.4 转辙机安装	15
8 道岔融雪装置	16
8.1 一般规定	16
8.2 道岔融雪室外设备安装及配线	16
9 轨道占用检查装置	17
9.1 一般规定	17
9.2 机械绝缘轨道电路安装	18
9.3 计轴装置安装	19
10 车地通信设备	20
I
 (
DB42/T 2158
—
2023
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)

10.1 一般规定	20
10.2 漏缆敷设	20
10.3 AP 天线安装	22
10.4 波导管安装	22
10.5 环线安装	23
10.6 轨旁无线基站设备安装	24
10.7 应答器安装	25
11 按钮装置及发车指示器	26
11.1 一般规定	26
11.2 按钮装置安装	26
11.3 发车指示器安装	27
12 信号设备标识及硬面化	27
12.1 一般规定	27
12.2 设备标识	28
12.3 硬面化	28
13 室内设备	28
13.1 一般规定	29
13.2 机柜（架）安装	29
13.3 走线架（槽）安装	30
13.4 操作显示设备安装	30
13.5 [image: ]大屏设备安装	31
13.6 电源设备安装	32
13.7 室内设备配线	33
14 防雷及接地	34
14.1 一般规定	34
14.2 防雷设施安装	34
14.3 接地装置安装	34
15 车载设备	35
15.1 一般规定	35
15.2 机柜及设备、人机界面设备安装	36
15.3 天线、应答器查询设备及测速装置安装	36
15.4 车载设备配线	37
16 数据通信系统	37
16.1 一般规定	37
16.2 数据通信系统功能检验	38
17 联锁系统	38
17.1 一般规定	38
17.2 室内单项试验	38
17.3 室外单项试验	39
17.4 综合试验	40
18 ATP 系统	41
18.1 一般规定	41
II
 (
DB42/T 2158
—
2023
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)

18.2 ATP 系统功能检验	41
19 ATO 系统	42
19.1 一般规定	42
19.2 ATO 系统功能检验	43
20 ATS 系统	43
20.1 一般规定	43
20.2 ATS 系统功能检验	43
21 ATC 系统	45
21.1 一般规定	45
21.2 ATC 系统功能检验	45
21.3 ATC 系统外部接口	45
22 FAO 系统	46
22.1 一般规定	46
22.2 FAO 系统功能检验	46
23 智能运维系统	48
23.1 一般规定	48
23.2 微机监测系统功能检验	48
23.3 维护支持系统功能检验	48
24 试车线	49
24.1 [image: ]一般规定	49
24.2 试车线设备安装	49
24.3 试车线功能检验	49
25 培训系统	49
25.1 一般规定	49
25.2 培训系统设备安装	49
25.3 培训系统功能检验	49
26 电磁兼容	50
26.1 一般规定	50
26.2 电磁兼容检验	50
27 安全性、可靠性、可用性和可维修性（RAMS）	50
27.1 一般规定	50
27.2 安全性	50
27.3 可靠性	51
27.4 可维护性	51
27.5 可用性	51
28 信息系统等级保护	52
28.1 一般规定	52
28.2 等级保护设备安装	52
28.3 等级保护系统检验	52
29 第三方安全评估	52
29.1 一般规定	52
III
 (
DB42/T 2158
—
2023
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)

29.2 评估过程检验	52
附录 A（资料性）  施工现场质量检查记录表	53
附录 B（规范性）  分部工程、分项工程划分表	54
附录 C（资料性）  检验批质量验收记录表	58
附录 D（资料性）  分项工程质量验收记录表	59
附录 E（资料性）  分部工程质量验收记录表	60
附录 F（资料性）  单位工程质量验收记录表	61
附录 G（资料性）  信号联锁试验记录表	65
附录 H（资料性）  折返间隔测试中记录表	66
附录 I（资料性）  追踪测试记录表	67
附录 J（资料性）  ATP 超速安全防护测试记录表	69
附录 K（资料性）  列车退行安全防护测试表	76
附录 L（资料性）  站台紧急关闭按钮安全防护测试表	77
附录 M（资料性）  列车车门安全防护测试表	78
附录 N（资料性）  站台屏蔽门安全防护测试表	79
[image: ]附录 O（资料性）  列车扣车和跳停测试表	80
 (
附录
 
P（资料性） 
 
车门与站台屏蔽门联动测试表
81
附录
 
Q（资料性） 
 
144
 
小时考核表
82
IV
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)
 (
DB42/T 2158
—
2023
)




[bookmark: 前言]前	言
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地铁信号工程施工质量验收标准


1 [bookmark: 1　范围]范围

本文件规定了光电缆线路，固定信号机，转辙设备，道岔融雪装置，轨道占用检查装置，车地通信设备，按钮装置及发车指示器，信号设备标识及硬面化，室内设备，防雷及接地，车载设备，数据通信系统，联锁系统，ATP系统，ATO系统，ATS系统，ATC系统，FAO系统，智能运维系统，试车线，培训系统，电磁兼容，安全性、可靠性、可用性和可维修性，信息系统等级保护，第三方安全评估的技术要求。
本文件适用于湖北省地铁信号工程施工质量的验收。其它制式轨道交通可参考执行。

2 [bookmark: 2　规范性引用文件]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，   仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 9254.1 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术
 (
GB 50157 地铁设计规范
GB/T 50299 地下铁道工程施工质量验收标准
GB
 
50300
 建筑工程施工质量验收统一标准
GB
 
50303
 建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50382 城市轨道交通通信工程质量验收规范
GB/T 50578 城市轨道交通信号工程施工质量验收标准
GB/T 50833 城市轨道交通工程基本术语标准
GB 55032 建筑与市政工程施工质量控制通用规范
GB 55033 城市轨道交通工程项目规范
CJ/T 407 城市轨道交通基于通信的列车自动控制系统技术要求
3 术语和缩略语
下列术语和缩略语适用于本文件。
3.1 术 语3.1.1
地 铁 metro/underground railway/subway
在全封闭的线路上运行的大运量或高运量城市轨道交通方式，线路通常设于地下结构内，也可延伸   
至地面或高架桥上。
[来源：GB/T 50833-2012,2.0.8]
1
)[image: ]GB/T 24338.5 轨道交通 电磁兼容
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3.1.2
信号系统 signal system
根据列车与线路设备的相对位置和状态，人工或自动实现行车指挥和列车运行控制、安全间隔控制   的信息自动化系统。
[来源：GB/T 50833-2012,8.3.1]
3.1.3
计算机联锁(CI) computer interlocking
是保证列车运行安全，实现轨道区段、道岔、信号机之间正确联锁关系功能所需成套设备组成的构   成体。
3.1.4
列车自动控制(ATC) automatic train control
为自动实现列车监控、列车安全防护和列车运行控制技术的功能所需成套系统和设备组成的构成体。    [来源：GB/T 50578-2018,2.1.1]
3.1.5
列车自动防护(ATP) automatic train protection
为自动实现列车运行间隔、超速防护、进路安全和车门开闭等监控技术的功能所需成套设备组成的   构成体。
[来源：GB/T 50578-2018,2.1.2]
3.1.6
列车自动运行(ATO) automatic train operation
[image: ]为自动实现列车运行速度、停车和车门开闭等监控技术的功能所需成套设备组成的构成体。    [来源：GB/T 50578-2018,2.1.3]
3.1.7
列车自动监控(ATS) automatic train supervision
为自动实现列车按运行时刻表设定的进路运行、指挥行车、实施运行管理等监控技术的功能所需成   套设备组成的构成体。
[来源：GB/T 50578-2018,2.1.4]
3.1.8
车载信号 cab-signal
由车载设备向列车提供的运行控制命令和监控信息。[来源：GB/T 50578-2018,2.1.5]
3.1.9
轨道占用检查装置 track occupancy check device
用于检查轨道区段空闲、占用的装置。
3.1.10
基于通信的列车控制(CBTC) communication based train control
利用无线通信技术，实时或在一定周期内实现列车信息与地面信息的双向、高速通信，并在此基础   上构成列车运行控制的技术。
[来源：GB/T 50578-2018,2.1.6]
3.1.11
全自动运行系统(FAO) fully automatic operation system
运行在有人值守的全自动运行(DTO)或无人值守的全自动运行(UTO)下的城市轨道交通系统。
3.1.12
2
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见证检验 witness testing
监理单位对施工单位材料取样、送样、检验或某项检测、试验过程进行的监督活动。   [来源：GB/T 50578-2018,2.1.7]
3.1.13
主控项目 dominant item
工程中对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。   [来源：GB 50300-2013,2.0.8]
3.1.14
一般项目 general item
除主控项目以外的检验项目。 [来源：GB 50300-2013,2.0.9]
3.1.15
验 收 acceptance
工程质量在施工单位自行检查合格的基础上，由工程质量验收责任方组织，工程建设相关单位参加，   对检验批、分项、分部、单位工程及其隐蔽工程的质量进行检查验证，对技术文件进行审核，并根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格作出确认。
[来源：GB 50300-2013,2.0.7]

3.2 缩略语

[image: ]AP：无线访问接入点（Wireless Access Point） ATC：列车自动控制（Automatic Train Control） ATO：列车自动运行（Automatic Train Operation） ATP：列车自动防护（Automatic Train Protection） ATS：列车自动监控（Automatic Train Supervision）
CBTC：基于通信的列车控制（Communication Based Train Control） CI：计算机联锁（Computer Interlocking）
DCS：数据通信子系统（Data Communication Subsystem） EB：紧急制动（Emergency Braking）
FAO：全自动运行（Fully Automatic Operation） LED：发光二极管（Light Emitting Diode）
LTE-M：采用LTE技术的城市轨道交通长期演进系统（Long Term Evolution-Metro） QoS：系统服务质量（Quality of Service）
RAMS：可靠性、可用性、可维护性及安全性（Reliability,Availability,Maintainability,Safety） UPS：不间断电源（Uninterrupt Power Supply）

4 [bookmark: 4　基本规定]基本规定

4.1 [bookmark: 4.1　一般规定]一般规定

4.1.1 地铁信号工程施工现场应建立健全质量管理体系、施工技术标准、施工质量检验制度。
4.1.2 施工现场质量管理检查记录见附录 A。
4.1.3 地铁信号工程除按现行国家标准 GB 50300、GB/T 50578 的规定进行施工质量控制外，尚应符合下列规定：
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a) 工程施工应执行设计文件；
b) 工程采用的材料、构配件和设备应进行进场检验，验证其符合设计要求；
c) 工程质量检验检测所用的仪器仪表经检定或校准合格，并在有效期内；
d) 结合工程特点、施工环境选择绿色、低碳、循环、可持续的产品和施工方案；
e) 各种信号设施设备的运行应保证安全，不应对人身安全和健康构成危害和威胁；
f) 调试、试运行及验收各阶段过程中应注意防范极端天气、异常外部环境的干扰，制定相应的应急预案。
4.1.4 信号工程质量验收应符合下列规定：
a) 质量验收应在自检合格的基础上进行；
b) 检验批的质量按主控项目和一般项目验收；
c) 对涉及安全、节能、环境保护和主要功能的试块、试件及材料，进行见证、取样检测或平行检验；
d) 隐蔽工程在隐蔽前应进行验收，并形成验收文件，验收合格后方可继续施工；
e) 对涉及安全、节能、环境保护和使用功能的分部工程，在验收前进行抽样检验；
f) 工程的观感质量由验收人员进行现场检查，共同确认。
4.1.5 在地铁信号工程中，凡有轨旁设备安装侵入设备限界或车载设备安装超出车辆限界的，不应通过验收。
4.1.6 地铁信号工程施工资料的收集和整理工作应与工程进度同步进行，做到系统、完整、真实、准确、有效，并应按规定做好资料的归档管理工作。
4.1.7 信号系统中的电子电气设备应在电磁环境下可靠工作。
4.1.8 [image: ]信号系统中的信息网络应符合国家信息安全等级保护要求。

4.2 [bookmark: 4.2　工程质量验收单元的划分]工程质量验收单元的划分

4.2.1 地铁信号工程应为一个独立的单位工程。
4.2.2 地铁信号工程应划分为正线信号工程、车辆基地信号工程或 ATC 车辆基地信号工程等多个子单位工程。
4.2.3 地铁信号工程的单位工程、子单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分和检验项目应符合附录 B 要求。
4.3 [bookmark: 4.3　工程质量验收要求、程序和组织]工程质量验收要求、程序和组织

4.3.1 地铁信号工程施工质量验收对检验批、分项工程、分部工程、子单位工程、单位工程合格质量的要求，以及质量不符合要求时的处理规定，应符合现行国家标准 GB 50300 的规定，记录见附录 C-F。
4.3.2 地铁信号工程施工质量验收的程序和组织应符合现行国家标准 GB 50300 的规定。
4.3.3 地方政府管理部门印发有具体地方规定的，可按其要求执行。

5 [bookmark: 5　光电缆线路]光电缆线路

5.1 [bookmark: 5.1　一般规定]一般规定

5.1.1 光电缆线路验收应包括支架线槽安装、光电缆敷设、光电缆防护、光电缆接续、光电缆引入及成端、箱盒安装等内容。
5.1.2 光电缆线路施工前应按施工图对光电缆径路进行现场定测。定测结果作为施工的依据。
5.1.3 光电缆的接续、测试人员应经过专业培训，考核合格后持证上岗。
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5.2 [bookmark: 5.2　支架、线槽安装]支架、线槽安装

5.2.1 [bookmark: 5.2.1　主控项目]主控项目

5.2.1.1 光电缆的支架、线槽及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
5.2.1.2 支架、线槽的安装位置、安装方式及支架的安装间距、支架锚栓距隧道管片接缝距离应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
5.2.1.3 支架不应安装在具有较大振动、热源、伸缩缝、腐蚀性滴液及排污沟道的位置，也不应安装在具有高温、高压、腐蚀性及易燃易爆等介质的工艺设备、管道及能移动的构筑物上。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.2.1.4 支架应安装牢固；支架之间应按设计要求电气连接，并在站端与综合接地体连接；当区间有接地极时，支架应与区间接地极连接；接地连接处应进行防腐处理。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用万用表检查。
5.2.1.5 当金属线槽采用焊接方式连接时，焊接应牢固，内层应平整，不应有变形，焊接处应进行防腐处理；当采用螺栓固定方式连接时，螺栓应紧固。
[image: ]检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.2.1.6 人防门处、电缆引入孔等特殊地段特殊部位定制的支架、线槽应满足线缆弯曲半径要求。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
5.2.1.7 金属线槽应接地，线槽接缝处应进行电气连接。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

5.2.2 [bookmark: 5.2.2　一般项目]一般项目

5.2.2.1 当支架在带有坡度的隧道内安装时，支架应与隧道的坡度相平行；当支架在带有弧度的隧道壁上安装时，支架应与隧道壁的弧度吻合密贴。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.2.2.2 支架在安装前应经热镀锌等防腐处理。安装用锚栓应垂直于安装面，胀管应全部在面下。当采用预埋槽时，应采用 T 型螺栓连接牢固，规格型号应与预埋滑槽匹配，强度应满足设计要求。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.2.2.3 支架安装应横平竖直、整齐美观；在同一直线段上的支架安装间距应均匀，同层托臂在同一水平面上。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
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5.2.2.4 线槽安装应横平竖直，并排列整齐；当垂直排列的线槽拐弯时，其弯曲弧度应一致；线槽与支架连接处应垂直，连接牢固；槽与槽之间、槽与设备盘箱间、槽与盖之间、盖与盖之间的连接处，应   对合严密。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.2.2.5 当采用混凝土线槽时，槽内应光洁，并无水泥掉块、缺损或钢筋外露现象。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.2.2.6 当采用金属线槽时，应经热镀锌等防腐处理，切口处应光滑、无卷边、无毛刺。预埋金属线槽时，线槽的连接处、出线口、分线盒，均应作防水、防腐处理，线槽终端应进行封堵。金属线槽的直   线长度超过 50m 时，宜采取断开并预留伸缩位置等热膨胀补偿措施。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.3 [bookmark: 5.3　光电缆敷设]光电缆敷设

5.3.1 [bookmark: 5.3.1　主控项目]主控项目

5.3.1.1 光电缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
5.3.1.2 [image: ]光电缆敷设前应进行单盘测试，测试指标满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：用万用表、直流电桥、兆欧表等测试电缆；用光时域反射仪测试光缆。见证检验。
5.3.1.3 光电缆敷设径路、位置、A/B 端朝向应满足设计要求。经过人防门、防淹门时应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照施工设计图检查。
5.3.1.4 当光电缆直埋时，应符合下列规定：
a) 两设备间的径路选择最短或通过障碍物及跨股道最少的路径；
b) 不在道岔尖端、辙岔心及钢轨接头处穿越股道；
c) 土质地带埋设深度不小于 700mm，石质地带埋设深度不小于 500mm，并均在土层以下；
d) 电缆沟底平坦、无石块和杂物，沟内光电缆自然松弛排列整齐、不交叉；
e) 当特殊地段需采用电缆槽防护时，槽顶距地面不小于 200mm。检验数量：全部检查。
检验方法：检查随工检验记录。旁站。
5.3.1.5 光电缆敷设的弯曲半径应符合下列规定：
a) 全塑电缆的弯曲半径不小于电缆外径的 10 倍；
b) 铠装电缆的弯曲半径不小于电缆外径的 15 倍；
c) 光缆的弯曲半径不小于光缆外径的 15 倍。检验数量：全部检查。
检验方法：检查随工检验记录。
5.3.1.6 光电缆敷设后外护层不应有破损、变形或扭伤，接头处应密封良好。  检验数量：全部检查。
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检验方法：观察检查。

5.3.2 [bookmark: 5.3.2　一般项目]一般项目

5.3.2.1 光电缆在电缆支架上应分层敷设，并排列整齐、自然松弛；当同层架设时，不扭绞、交叉。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.3.2.2 当光电缆在线槽内敷设时，应排列整齐，不扭绞、交叉及溢出线槽。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.3.2.3 光电缆敷设余留量应符合下列规定：
a) 引至室内的光电缆余留量不小于 5m；
b) 室外设备端光电缆余留量不小于 2m；当光电缆敷设长度小于 20m 时，余留量不小于 1m；
c) 当光电缆过桥时，在桥两端的余留量不小于 2m；
d) 当光电缆接续时，接续点两端的余留量不小于 2m；
e) 当光电缆经过人防门、防淹门时，按设计要求进行余留；
f) 光电缆经过建筑伸缩缝的余量长度不应小于其最大伸缩量；
g) 设计及合同文件中不低于前述余留量的要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
5.3.2.4  (
设置径路标识：
光电缆的转向处或分支处；
大于 
500m
 的直线中间点；
通过人防门等障碍物处需标明径路的部位；
光电缆地下接续处。
检验数量：全部检查。 检验方法：观察检查。
光电缆防护
主控项目
光电缆防护管槽等器材进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
光电缆线路防护设施的设置地点、设置方式、设置数量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
当采用金属管槽作防护时，应经热镀锌等防腐处理。防护管槽的两端口处应采取保护措施； 光电缆引入室内时应采用防火材料封堵。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
当光电缆穿越轨道、排水沟时，应使用管槽防护，并应符合下列规定：
7
)[image: ]干线光电缆径路应挂设铭牌，标明光电缆型号、去向、长度、备用芯数等信息，下列地点应
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a) 当光电缆通过碎石道床过轨时，防护管槽两端各伸出轨枕端不小于 500mm，并埋于地面 200mm 及以下，管口封堵；
b) 当光电缆在整体道床处过轨时，防护管槽两端均超出轨枕端，并采用管卡直接固定在地面上；   防护管槽与钢轨采取绝缘措施；
c) 当光电缆穿越排水沟时，采用金属管槽防护，防护管槽长度大于排水沟宽度，并在排水沟两端用管卡直接固定在地面上；
d) 防护管槽内径不小于光电缆外径的 1.5 倍。检验数量：全部检查。
检验方法：检查随工检验记录。
5.4.1.5 当光电缆在地下接续时，地下接头装置应采用线槽进行防护，防护长度不应小于 1m。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。

5.4.2 [bookmark: 5.4.2　一般项目]一般项目

5.4.2.1 当光电缆在室外与其他管线、建筑物交叉或平行敷设时，防护应满足设计要求或现行国家标准 GB 50157 的规定。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
5.4.2.2 当敷设在露天区段的光电缆不具备抗阳光辐射能力时，应采取防阳光辐射措施。  检验数量：全部检查。
[image: ]检验方法：观察检查。

5.5 [bookmark: 5.5　光电缆接续]光电缆接续

5.5.1 [bookmark: 5.5.1　主控项目]主控项目

5.5.1.1 光电缆接续材料进场应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
5.5.1.2 电缆接续两端电缆型号、芯数相同，电缆芯线无损伤。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。旁站。
5.5.1.3 电缆接续应符合下列规定：
a) 电缆接续时芯线线位正确、线序对应、无交叉、连接牢固、扭绞均匀；
b) 电缆的接头水平放置，接头两端 300mm 内不应弯曲；
c) 当焊接屏蔽连接线及电缆芯线时，不应使用腐蚀性焊剂，焊接牢固；
d) 综合扭绞信号电缆接续 A 端与 B 端相接，相同的芯线组内颜色相同的芯线相接；
e) 长度不大于 300m 的电缆不应接续，长度不大于 1km 的电缆不应多于 2 次接续；
f) 接头盒盒体安装牢固，密封良好。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。旁站。
5.5.1.4 电缆在穿越铁路、公路、道口时，其距钢轨、公路和道口的边缘 2m 内的地方不应进行地下接续；在距热力、煤气、燃料管道小于 2m 范围内不应进行地下接续。
检验数量：全部检查。
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检验方法：检查随工检验记录。
5.5.1.5 光缆接续应符合下列规定：
a) 芯线按光纤色谱排列顺序对应接续；光纤接续部位进行热缩加强管保护,加强管收缩均匀、无   气泡；
b) 光缆的金属外护套和加强芯紧固在接头盒内，同一侧的金属外护套与金属加强芯在电气上连通；
c) 接头盒盒体应安装牢固、密封良好、无漏气/水；
d) 光纤收容时的弯曲半径不应小于 40mm；接续后的光纤收容余长单端引入引出长度不应小于800mm，两端引入引出长度不应小于 1200mm；
e) 光纤接头接续衰减限值应符合 GB 50382 的有关规定。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。旁站。

5.5.2 [bookmark: 5.5.2　一般项目]一般项目

接头装置宜按要求进行编号，并做好标识。检验数量：全部检查。
检验方式：观察检查。

5.6 [bookmark: 5.6　光电缆引入及成端]光电缆引入及成端

5.6.1 [bookmark: 5.6.1　主控项目]主控项目

5.6.1.1 [image: ]电缆引入应符合下列规定：
a) 不应有硬弯或背扣，电缆的弯曲半径符合本文件第 5.3.1.5 条的规定；
b) 分线盘柜上的接线端子排列编号与施工图纸相符，接线端子上的标识正确、清晰；
c) 计轴电缆和应答器电缆不应盘成闭合圈；
d) 电缆钢带、铝护套接地电阻不大于 1Ω。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查、测试检查。
5.6.1.2 光缆引入及光配线架检验项目及质量要求、检验数量、检验方法应符合现行国家标准 GB 50382 的规定。
5.6.2 [bookmark: 5.6.2　一般项目]一般项目

5.6.2.1 分线盘应固定牢固，其安装高度应满足设计要求。分线柜安装应符合本文件第 13.2.1.4 条的规定。
检验数量：全部检查。
检验方式：观察、尺量检查。
5.6.2.2 引至信号设备室的电缆余留量应符合本文件第 5.3.2.3 条的规定。电缆引入孔应采用防火材料封堵。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
5.6.2.3 电缆引入间盘架上的电缆挂上标明电缆编号及去向牌，并在电缆引入间挂电缆排列顺序表。   检验数量：全部检查。
检验方式：观察检查。
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5.6.2.4 从电缆成端至分线盘柜的电缆应进行防护，引入电缆应排列整齐，并应分段固定。  检验数量：全部检查。
检验方式：观察检查。

5.7 [bookmark: 5.7　箱盒安装]箱盒安装

5.7.1 [bookmark: 5.7.1　主控项目]主控项目

5.7.1.1 箱盒进场后应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
5.7.1.2 箱盒的安装位置、安装高度及距线路中心的距离应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
5.7.1.3 电缆引入箱盒应做成端，并应符合下列规定：
a) 电缆外护套和引入孔之间进行密封处理；
b) 电缆的钢带、铝护套、屏蔽层分段单端接地，并符合设计要求；
c) 金属芯线根部不应有损伤；对外露金属芯线、端子和根部以下的护层进行绝缘保护；
d) 电缆成端后保持电缆芯组的自然排序，并避免芯线混乱；
e) 电缆引入成端后灌注绝缘胶固定，胶面高于金属屏蔽层。 检验数量：全部检查。
[image: ]检验方法：观察、测试检查。
5.7.1.4 箱盒内电缆配线应符合下列规定：
a) 引入箱盒内的电缆在端子上与其他电缆或设备软电线进行连接，每根芯线留有能做 2 次～3 次线环的余量，备用芯线预留至最远程端子进行配线连接的长度；
b) 箱盒内数字电缆不应闭合；
c) 当采用柱型端子接线时，芯线线环按顺时针绕制，线环间及线环与螺母间设置垫圈；
d) 当采用插接型端子配线时，一孔一线；
e) 配线正确，连接可靠，配线要整齐美观，拐弯处有弧度，不倒死角。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

5.7.2 [bookmark: 5.7.2　一般项目]一般项目

5.7.2.1 当箱盒安装在混凝土基础上时，混凝土基础强度及埋设深度应满足设计要求。基础固定螺栓外露部分应采取防锈措施，基础表面应平整光洁，并应无缺边掉角现象。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
5.7.2.2 当箱盒采用支架安装方式时，金属基础支架应经热镀锌等防腐处理。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.7.2.3 箱盒内端子编号应符合下列规定：
a) 终端电缆盒端子从基础开始按顺时针方向依次编号；
b) 分向电缆盒端子面对车控室按顺时针方向依次编号；当采用压接端子连接方式时，其端子编号满足设计要求；
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c) 变压器箱端子编号，靠箱边侧为奇数，靠设备侧为偶数，站在面向箱子引线孔侧端子自右向左依次编号；
d) 所有箱盒配线起始端子有醒目标注。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.7.2.4 箱盒内的设备部件应排列整齐，并应固定牢固。备用引接孔应封堵严密。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
5.7.2.5 箱盒安装应端正、牢固，箱盒体应无损伤裂纹和锈蚀，箱盒盖应密封，螺栓应紧固、无松动。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

6 [bookmark: 6　固定信号机]固定信号机

6.1 [bookmark: 6.1　一般规定]一般规定

6.1.1 固定信号机的验收应包括非标信号机、矮型信号机、高柱信号机等。
6.1.2 固定信号机在无遮挡条件下的最小显示距离应满足设计要求。

6.2 [bookmark: 6.2　非标信号机安装]非标信号机安装

6.2.1 [bookmark: 6.2.1　主控项目][image: ]主控项目

6.2.1.1 非标信号机及其附属设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
6.2.1.2 非标信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.2.1.3 非标信号机构与机柱云台应采用螺栓连接牢固。机柱底板与轨道板应采用锚栓固定牢固。当受限界及安装条件限制时，经确认，信号机构可采取特殊支架安装在结构侧壁上。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
6.2.1.4 机柱出线口应采取防水及防导线磨损措施。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.1.5 非标信号机光源应符合下列规定：
a) 显示距离满足设计要求；
b) 当采用灯泡为光源时，使用有主、副灯丝的专用灯泡；
c) 当采用 LED 为光源时，其电气特性满足设计要求。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
6.2.1.6 非标信号机配线应符合下列规定：
a) 信号机配线型号及规格满足设计要求；
b) 配线不应有中间接头，并无破损、老化现象；
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c) 在箱盒、机构内部配线绑扎整齐；
d) 配线在引入管口处进行防护处理。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

6.2.2 [bookmark: 6.2.2　一般项目]一般项目

6.2.2.1 非标信号机灯室结构应符合下列规定。
a) 各灯室之间无串光；
b) 色玻璃及透镜无影响显示的斑点和裂纹；
c) 机构盖关闭严密，并无渗漏水现象。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.2.2 非标信号机组件安装应符合下列规定。
a) 组件安装齐全，并无破损、裂纹现象；
b) 连接件连接正确，紧固件平衡紧固；
c) 开口销安装正确，劈开角度为 60°～90°。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
6.2.2.3 非标信号机金属机柱应经热镀锌等防腐处理，并应无锈蚀和裂纹现象。  检验数量：全部检查。
[image: ]检验方法：观察检查。

6.3 [bookmark: 6.3　矮型信号机安装]矮型信号机安装

6.3.1 [bookmark: 6.3.1　主控项目]主控项目

6.3.1.1 矮型信号机及其附属设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
6.3.1.2 矮型信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.3.1.3 当矮型信号机金属支架和机构与隧道体或桥梁体有接地要求时，接地应良好；当要求机械绝缘时，支架和机构与隧道体或桥梁体间的绝缘电阻应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
6.3.1.4 矮型信号机光源应符合本文件第 6.2.1.5 条的规定。
6.3.1.5 矮型信号机配线应符合本文件第 6.2.1.6 条的规定。

6.3.2 [bookmark: 6.3.2　一般项目]一般项目

6.3.2.1 当矮型信号机采用混凝土基础安装方式时，混凝土基础强度及基础埋深应满足设计要求。基础螺栓应垂直，螺栓间距应准确，外露部分应有防锈措施，基础表面应平整光洁并应无缺边掉角现象。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
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6.3.2.2 当矮型信号机采用金属基础支架安装方式时，支架安装应平稳、牢固，支架顶面应水平。金属基础支架使用前应经热镀锌等防腐处理。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
6.3.2.3 矮型信号机灯室结构应符合本文件第 6.2.2.1 条的规定。
6.3.2.4 矮型信号机组件安装应符合本文件第 6.2.2.2 条的规定。

6.4 [bookmark: 6.4　高柱信号机安装]高柱信号机安装

6.4.1 [bookmark: 6.4.1　主控项目]主控项目

6.4.1.1 高柱信号机及其附属设施进场时应进行检查,其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件,并观察检查外观。
6.4.1.2 高柱信号机的安装位置、安装高度、显示方向及灯光配列应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.4.1.3 当高柱信号机采用环形预应力混凝土机柱时，机柱质量应符合下列规定：
a) 横向裂缝宽度小于 0.2mm，长度小于周长的 1/2；裂缝条数不超过 5 条，且间距在 200mm 以上；
b) 纵向裂缝不超过 1 条，裂缝宽度在 0.2mm 以内，长度小于 1000mm，混凝土面无剥落现象；
c) [image: ]机柱的弯曲度不大于机柱长度的 1/200。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.4.1.4 高柱信号机安装应符合下列规定：
a) 机柱埋设深度满足设计要求；
b) 机柱垂直于地面安装；延伸高度为距离钢轨顶面 4.5m 时机柱倾斜量不大于 36mm；
c) 高柱信号机梯子及机构安全接地，接地方式满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.4.1.5 高柱信号机光源应符合本文件第 6.2.1.5 条的规定。
6.4.1.6 高柱信号机配线应符合本文件第 6.2.1.6 条的规定。

6.4.2 [bookmark: 6.4.2　一般项目]一般项目

6.4.2.1 高柱信号机安装应符合下列规定：
a) 除引导信号机构、柱下部调车信号机构和进路表示器外，同一机柱上同方向安装的信号机构各灯位中心在一条直线上；固定托架安装水平、牢固；
b) 机柱顶端及电线引入管口封堵严密；
c) 信号机梯子中心与机柱中心一致，梯子支架水平，梯子平直，并连接牢固。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
6.4.2.2 高柱信号机灯室结构应符合本文件第 6.2.2.1 条的规定。
6.4.2.3 高柱信号机组件安装应符合本文件第 6.2.2.2 条的规定。

7 [bookmark: 7　转辙设备]转辙设备
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7.1 [bookmark: 7.1　一般规定]一般规定

7.1.1 转辙设备验收应包括安装装置、外锁闭装置、转辙机的安装等。
7.1.2 转辙设备安装前，应检查道岔结构状态及预留基坑情况，并应满足转辙设备的安装条件。
7.1.3 转辙设备施工验收时，基坑不应有积水。

7.2 [bookmark: 7.2　安装装置安装]安装装置安装

7.2.1 [bookmark: 7.2.1　主控项目]主控项目

7.2.1.1 安装装置及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
7.2.1.2 安装装置的安装位置、安装方式应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
7.2.1.3 当安装装置采用侧式安装方式时，应符合下列规定：
a) 固定长基础角钢的角形座铁与钢轨紧贴；
b) 长基础角钢与单开道岔直股基本轨或对称形道岔中心线垂直，其偏移量不大于 20mm；
c) 固定道岔转换设备的短基础角钢与长基础角钢垂直连接；
d)  (
e) 各部绝缘及铁配件安装正确，并无遗漏、破损现象。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。见证检验。
当安装装置采用轨枕式安装方式时，应符合下列规定：
预留机坑尺寸满足转辙机安装空间，并采取防渗水措施；
基础角钢与钢轨垂直安装，角形座铁与钢轨紧贴；
杆件动作灵活，与机坑边缘无卡阻、碰擦现象。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。见证检验。
固定尖轨接头铁的螺栓头部与基本轨不应相碰。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
当密贴调整杆动作时，其空动距离不应小于 
5mm。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
一般项目
安装装置应经热镀锌等防腐处理，应无脱皮、反锈、鼓泡现象。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
连接杆的调整丝扣余量不应小于 
10mm。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
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7.2.2.3 安装装置的零部件安装应正确、齐全；螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为 60°～90°。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
7.3 [bookmark: 7.3　外锁闭装置安装]外锁闭装置安装

7.3.1 [bookmark: 7.3.1　主控项目]主控项目

7.3.1.1 外锁闭装置及附属设施进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
7.3.1.2 外锁闭装置的安装位置、安装方式应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
7.3.1.3 外锁闭装置的安装应符合下列规定：
a) 锁闭框、尖轨连接铁、锁钩和锁闭杆等部件的安装正确，并连接牢固；
b) 可动部分在转换过程中动作平稳、灵活，并无磨卡现象；
c) 锁闭框下部两侧的限位螺钉有效插入锁闭杆两侧导向槽内，不松脱。  检验数量：全部检查。
[image: ]检验方法：观察、尺量检查。见证检验。
 (
7.3.2 一般项目
各零部件安装应正确、齐全；螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为
60°～ 
90°。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
转辙机安装
主控项目
转辙机及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求，转辙机机壳外观无裂纹、无破损、无锈蚀，标识清晰。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
转辙机、液压站的安装位置、安装方式应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
转辙机动作杆与密贴调整杆应在一条直线上，并应与表示杆、道岔第一连接杆平行。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
液压转辙机的液压站应固定牢固，油管两端应连接紧密。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
转辙机的内部配线应符合下列规定：
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a) 配线线缆型号及规格满足设计要求；
b) 配线线缆无有中间接头，并无损伤、老化现象；
c) 机箱内部的配线绑扎整齐，备用量符合 2～3 次做头要求；
d) 当绝缘软线两端芯线采用铜线绕制线环时，缠绕紧密，线环的孔径与连接端子柱外径匹配；
e) 配线在引入管口处加防护；
f) 接插件插接牢固，防松脱装置紧固。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7.4.1.6 转辙机内部安装质量应满足以下要求：
a) 箱盒及转辙机内无积水、无积尘、无杂物；
b) 各齿轮、丝杠无明显损伤，动作部位油润，润滑作用良好；
c) 转辙机内插接件接触良好，防脱措施良好；
d) 道岔盒内的整流盒规格符合设计规范，连接良好，无开裂、无破损；
e) 安全保护接点通断功能良好，安全保护接点打开时不影响手摇把工作；
f) 道岔缺口设备固定牢固，配线绑扎整齐，芯线无损伤，安装完成后需保证不影响转辙机正常工作。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
7.4.1.7  (
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
7.4.2 一般项目
各零部件安装应正确、齐全；各部螺栓应紧固、无松动；开口销应齐全，其双臂对称劈开角度应为
60°～90°。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
8 道岔融雪装置
一般规定
道岔融雪装置的施工质量验收应包括道岔融雪室外设备安装及配线等。
融雪装置安装前，道岔应安装调试完成。
道岔融雪室外设备安装及配线
主控项目
道岔融雪装置及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
电气控制柜安装位置、安装方法应符合下列规定：
基础支架安装平稳、牢固；
16
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b) 电气控制柜安装位置符合设备限界规定；
c) 金属支架不应跨越桥梁伸缩缝及建/构筑物缝隙；
d) 柜内穿线孔密封；
e) 各连接部件有防松措施；连接螺栓露出螺母外的螺扣不小于 5mm。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
8.2.1.3 电气控制柜电缆引入及配线应符合下列规定：
a) 引入设备箱的电缆排列绑扎整齐、固定牢固；
b) 电缆的屏蔽和接地符合本文件第 14.3 节相关要求；
c) 线把绑扎间距均匀，电缆配线不应与设备边缘接触；
d) 每根电缆芯线留有 2～3 次做头余量，备用芯线的长度能够保证与最远端子进行配线连接；
e) 采用柱形端子时，顺时针绕制的芯线端部线环用托片或线爪防护；多根配线间、配线与螺母间垫垫圈；
f) 采用弹簧接线端子时，端子配线一孔一线，并插接牢固；
g) 电缆标识齐全，引线孔密封良好；
h) 配线线缆无中间接头，并无损伤、老化现象。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
8.2.1.4 电加热元件安装应符合下列规定：
a)  (
直把手过渡段用专用卡具固定在轨腰上，距尖轨尖端距离不小于 
100mm；
电加热元件固定装置与钢轨、钢槽或轨道板连接牢固；
电加热元件固定卡具与钢轨接触良好；
电加热元件安装后不影响道岔的正常转换；
电加热元件的引线采用绝缘防护管防护；
各部螺栓、垫圈、防松帽等齐全、紧固。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
一般项目
基础支架应经热镀锌等防腐处理，并无锈蚀和裂纹现象。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
在电气控制柜引入管口处采取保护措施，防止线缆磨损。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9 轨道占用检查装置
一般规定
轨道占用检查装置的验收宜包括机械绝缘轨道电路、计轴装置等安装的内容。
在轨道电路区段内，连接两轨条间具有导电性能的装置均应装设绝缘。
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9.2 [bookmark: 9.2　机械绝缘轨道电路安装]机械绝缘轨道电路安装

9.2.1 [bookmark: 9.2.1　主控项目]主控项目

9.2.1.1 机械绝缘轨道电路设备、材料进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。   检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
9.2.1.2 机械绝缘轨道电路设备的安装位置、安装方法应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
9.2.1.3 相邻轨道电路的极性应交叉。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
9.2.1.4 变压器箱内轨道变压器、变阻器、节能器应与箱内底板连接牢固，断路器应靠近接线端子排的右侧安装。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
9.2.1.5 机械绝缘轨道电路限流装置的调整应满足轨道电路性能要求，不应拆除变阻器的止挡。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9.2.1.6 机械绝缘轨道电路设备配线应符合下列规定：
a) [image: ]配线线缆型号及规格满足设计要求；
b) 配线线缆无破损、老化和中间接头现象。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
9.2.1.7 钢轨绝缘安装应符合下列规定：
a) 轨道电路的两钢轨绝缘并列安装；当不能并列安装时，其错开的距离满足设计要求；
b) 设于警冲标内方的钢轨绝缘，除渡线及其他侵限绝缘外，绝缘安装位置距警冲标位置的最小距离满足设计要求；
c) 除辙叉根部外的钢轨绝缘夹板螺栓正反交替安装，轨端绝缘的顶部与轨面平齐；
d) 异形钢轨接头处、平交道口公路面处不应安装钢轨绝缘。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
9.2.1.8 钢轨引接线的安装应符合下列规定：
a) 无牵引电流通过的钢轨引接线截面积不小于 15mm2，有牵引电流通过的钢轨引接线截面积满足设计要求；
b) 当钢轨引接线穿越股道时，采用绝缘橡胶管防护；固定引接线的卡钉、卡具不应与钢轨铁垫板、防爬器接触；
c) 钢轨引接线连接螺栓的绝缘管、垫圈等部件完整无破损，安装正确、齐全；螺栓紧固、无松动；
d) 塞钉式轨道电路塞钉打入深度为露出钢轨 1～4mm，塞钉不应弯曲；在塞钉头与钢轨的接缝处有封闭漆；
e) 焊接式轨道电路焊点平滑、无杂质，并涂防护漆；裸露铜线用热缩管防护；
f) 胀钉式轨道电路胀钉拉胀充分，牢固、无松动。
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检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
9.2.1.9 钢轨接续线的安装应符合下列规定：
a) 无牵引电流通过的钢轨接续线截面积不小于 15mm2，有牵引电流通过的钢轨接续线为多股铜线，其截面积满足设计要求；
b) 钢轨接续线安装在钢轨外侧；在道岔辙叉根部或其他安装困难处，接续线可安装在钢轨内侧；
c) 塞钉式钢轨接续线紧贴钢轨鱼尾夹板上部，安装平直、无弯曲；胀钉式钢轨接续线沿钢轨底边敷设安装；焊接式钢轨接续线在钢轨鱼尾夹板的两侧焊接牢固，并呈弧形下垂。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
9.2.1.10 道岔跳线的安装应符合下列规定：
a) 无牵引电流通过的道岔跳线截面积不小于 15mm2，有牵引电流通过的道岔跳线截面积满足设计要求；
b) 当道岔跳线穿越钢轨时，距轨底的距离不小于 30mm，并采用卡具固定在轨枕上；当在整体道床处过轨时，采用卡具直接固定在道床上。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
9.2.1.11 回流线的安装应符合下列规定：
a) 伸缩轨牵引回流线采用镀锌钢管防护；伸缩轨两端回流线的伸缩量满足设计要求；
b)  (
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测量检查。
一般项目
钢轨绝缘配件应安装正确、齐全、无破损。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
各类连接线的金属裸露部分，在安装完后应涂刷机械油。钢绞线应无断股、锈蚀现象。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
计轴装置安装
主控项目
计轴装置及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
计轴装置的安装位置、安装方法应符合下列规定：
磁头的安装位置满足设计要求，磁头安装采用绝缘材料与钢轨隔离；
磁头距绝缘节、钢轨接缝的距离，两相邻磁头之间距离符合设计要求；
磁头在钢轨上的安装孔中心距轨底高度、孔径、孔距满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
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9.3.1.3 计轴电子盒的安装应符合下列规定：
a) 电子盒安装位置满足设计要求；
b) 电子盒安装位置根据磁头电缆的布置方式确定，电子盒最突出边缘距线路中心满足限界要求；
c) 电子盒内部配线连接正确、排列整齐；
d) 电子盒密封装置完整；
e) 金属电子盒体接地良好。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用万用表检查。
9.3.1.4 计轴装置采用的专用电缆长度应满足设计要求；电缆走线不应盘圈、弯曲半径符合 5.3.1.5 要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。

9.3.2 [bookmark: 9.3.2　一般项目]一般项目

9.3.2.1 计轴磁头电缆应采用低烟无卤阻燃橡胶软管防护，橡胶管口用防水密封垫圈密封后加卡箍卡紧，并将橡胶管固定在磁头保护支架上；过水沟时应采用镀锌钢管防护。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
9.3.2.2  (
检验方法：观察检查。
9.3.2.3
 
电子盒安装应平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10 车地通信设备
一般规定
车地通信设备的验收包括漏泄同轴电缆（以下简称漏缆）
、
AP
 天线、波导管、环线、轨旁无线基站设备、应答器等安装的内容。
漏缆敷设前应完成单盘测试。
漏缆敷设
主控项目
漏缆、馈线及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
漏缆单盘检测应符合下列规定：
内外导体的直流电阻、绝缘介电强度、绝缘电阻等直流电气特性满足设计要求；
特性阻抗、电压驻波比、标称耦合损耗、传输衰减等交流电气特性，满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：直流电气特性现场检测；交流电气特性检查出厂测试记录。
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10.2.1.3 漏缆吊挂支柱安装应符合下列规定：
a) 位置、高度、间距及埋深符合设计要求；
b) 防雷接地符合设计要求；
c) 基础的浇注方式和强度符合设计要求；
d) 漏缆吊挂支柱不应侵入设备限界。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。旁站。
10.2.1.4 漏缆吊挂用吊线敷设的安装方式应符合设计要求，并应吊挂牢固。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
10.2.1.5 漏缆夹具的安装应符合下列规定：
a) 漏缆夹具的安装位置、间隔、强度及距钢轨面的高度符合设计要求；
b) 当漏缆夹具固定在支架上时，支架的安装位置、安装强度及距钢轨面的高度符合设计要求；
c) 漏缆防火夹具的设置符合设计要求。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
10.2.1.6 漏缆敷设应符合下列规定：
a) 漏缆固定牢靠，安装件的固定间隔符合设计要求；
b) 隧道内漏缆架挂位置符合设计要求，漏缆开槽位置标识即场强泄漏最大方向朝向信号移动接收方向；
c) [image: ]漏缆不应急剧弯曲，弯曲半径符合设计要求。在不易安装支架或转弯、高低变化等部位，加装专用钢丝绳对漏缆进行辅助固定；
d) 漏缆敷设不应侵入设备限界。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
10.2.1.7 漏缆固定接头应保持原漏缆结构及开槽间距不变；接头应连接可靠，装配后接头外部应按设   计要求进行防护。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查，用万用表检查固定接头的接续。
10.2.1.8 单根馈线中间不应有接头；馈线在室外与功分器、漏缆连接应可靠，接头处应进行防水处理，   并应固定可靠。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
10.2.1.9 测试漏缆线路下列指标应符合设计要求：
a) 内、外导体直流电阻，绝缘电阻，绝缘介电强度；
b) 工作频段内电压驻波比和传输衰减。检验数量：全部检查。
检验方法：用直流电桥、兆欧表、耐压测试仪、驻波比测试电桥、信号源、功率计测试检验。
10.2.1.10 馈线与漏缆连接后的指标应符合下列规定：
a) 馈线、漏缆连接后驻波比在工作频段内符合设计要求；
b) 按馈线、漏缆长度及合路器、分路器等部件计算的总衰减符合设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：用驻波比测试电桥、信号源、功率计测试检验。
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10.2.2 [bookmark: 10.2.2　一般项目]一般项目

10.2.2.1 隧道外区段漏缆吊挂后最大下垂幅度应在 0.15m～0.20m 范围内。检验数量：全部检查。
检验方法：尺量检查。
10.2.2.2 合路器与分路器的安装位置应符合设计要求；分路器空余端应接上相匹配的终端负载。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

10.3 [bookmark: 10.3　AP天线安装]AP 天线安装

10.3.1 [bookmark: 10.3.1　主控项目]主控项目

10.3.1.1 AP 天线及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
10.3.1.2 AP 天线的安装位置、安装方法应满足设计要求。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
10.3.1.3 AP 天线应安装牢固、方向准确。检验数量：全部检查。
 (
10.3.1.4
 
AP
 天线的防雷接地应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
一般项目
天线与跳线接头处应制作滴水弯，并应进行防水密封处理。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
天线防雷地线接地体与连接线等焊接处应进行防腐处理。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
波导管安装
主控项目
波导管及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
波导管的安装位置、安装方法应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
波导管的安装应符合下列规定：
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a) 波导管安装支架的高度、间距、位置，以及支架与走行轨中心的间距满足设计要求；支架与走行轨垂直安装；
b) 波导管安装调整后与走行轨平行，并与轨面相对水平；
c) 相邻波导管分段端头间距离满足设计要求；
d) 波导管双槽法兰距离滑动支架的间隙满足设计要求；
e) 道岔区波导管安装结合现场实际线路走向及分岔进行调整，满足设计要求；
f) 波导管在跨越人防门（防淹门）门槛处的安装、连接符合设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
10.4.1.4 波导管、轨旁无线电子盒、耦合器均应接地良好。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用万用表检查。
10.4.1.5 RF 射频电缆接头及连接处应防水良好。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

10.4.2 [bookmark: 10.4.2　一般项目]一般项目

10.4.2.1 当波导管在钢轨边缘安装时，道床应平滑且无建筑碎石，轨枕宽度及轨枕之间距离应满足波   导管安装空间要求。当波导管在隧道顶部安装时，安装面应平坦，且不应有障碍物。
 (
检验方法：观察检查。
波导管与轨旁无线电子盒或耦合器间连接的射频电缆长度应满足设计要求，连接应牢固、无   
松动。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
波导管安装配件应经热镀锌等防腐处理；支架安装应端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。   
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
波导管防护罩应安装牢固，波导管防护膜应完好。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
环线安装
主控项目
环线进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
环线的安装位置、安装方法应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
道岔区长环线的安装应符合下列规定：
环线安装宽度及交叉点满足设计要求，每个交叉处的电缆走线紧密、无缝隙；
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b) 当环线沿钢轨敷设时，环线与钢轨接触紧密、无扭绞、不翘起；环线采用轨底卡固定在钢轨上；
c) 当环线不沿钢轨敷设时，采用Ω卡固定在承轨台或自制小枕木上；环线无扭绞、不翘起。   检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
10.5.1.4 车地通信环线的安装应符合下列规定：
a) 环线安装宽度及交叉点满足设计要求；每个交叉处的电缆走线紧密、无缝隙；
b) 环线走线时采用Ω卡固定在承轨台或自制小枕木上；环线无扭绞、不翘起。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
10.5.1.5 在安装有计轴磁头处，环线不应从磁头上方车轮感应区穿过。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10.5.1.6 在有缝线路上，环线经过钢轨连接处应做绕开过渡处理。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

10.5.2 [bookmark: 10.5.2　一般项目]一般项目

10.5.2.1  (
检验方法：观察检查。
10.5.2.2
 
环线安装应端正、牢靠，直线段线性平顺，弯曲处过渡自然。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
轨旁无线基站设备安装
主控项目
无线基站设备及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
无线基站设备的安装位置、安装方法应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
无线基站和相关单元的防雷装置安装应符合设计要求，防雷地线、保护地线设置及接地电阻   
应符合设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察，用接地电阻测试仪测接地电阻。
无线基站设备电子箱安装应符合下列规定：
电子箱密封良好，底部防水接头安装牢固；
电子箱内配线绑扎整齐，元器件安装齐全、牢固；
电子箱体接地良好。
检验数量：全部检查。
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检验方法：观察、测试检查。
10.6.1.5 无线基站设备的缆线布放应符合下列规定：
a) 布线走向合理、绑扎牢固，馈线弯曲半径满足最小弯曲半径的要求；
b) 设备的电源线、馈线、光缆均接地良好，防水及机械防护满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
10.6.1.6 无线基站设备应在安装完成后进行静态测试：
a) 电源性能；
b) 基站时间测试；
c) 小区状态查询；
d) 时钟同步测试；
e) 近点位置测试：接收功率、信噪比，上下行吞吐量；
f) 远点位置（分大小里程含重叠区）测试：接收功率、信噪比，上下行吞吐量、丢包率、时延；
g) 其它相关测试。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用无线综合测试仪测试检查。

10.6.2 一般项目

 (
检验方法：观察检查。
应答器安装
主控项目
应答器及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
应答器的安装位置、安装方法应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
应答器的安装高度及纵向、横向偏移量应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
有源应答器馈电盒的安装应符合下列规定：
馈电盒的连接电缆采取机械防护措施，并采用卡具固定；
馈电盒内部配线正确，并连接牢靠；
馈电盒密封装置完整，防潮性能良好；
馈电盒体接地良好。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用万用表检查。
应答器配套的无障碍疏散防护罩材质应符合设计要求，安装牢固、无松动。  
检验数量：全部检查。
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检验方法：观察检查。

10.7.2 [bookmark: 10.7.2　一般项目]一般项目

10.7.2.1 应答器安装底座应经热镀锌等防腐处理；支架安装应端正、牢靠，螺栓应紧固、无松动。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
10.7.2.2 有源应答器馈电盒应安装平稳、牢固，螺栓应紧固、无松动。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

11 [bookmark: 11　按钮装置及发车指示器]按钮装置及发车指示器

11.1 [bookmark: 11.1　一般规定]一般规定

11.1.1 按钮装置及发车指示器的验收应包括按钮装置安装、发车指示器安装等。
11.1.2 发车指示器在无遮挡条件下的最小显示距离应满足设计要求。

11.2 [bookmark: 11.2　按钮装置安装]按钮装置安装

11.2.1 [bookmark: 11.2.1　主控项目]主控项目

11.2.1.1 [image: ]按钮装置及配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
11.2.1.2 紧急停车按钮箱的安装位置、高度应满足设计要求，安装在站台上的按钮箱不应妨碍乘客通   行。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.2.1.3 人员防护开关的安装位置、安装高度应满足设计要求；按钮操作应灵活、无卡阻。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.2.1.4 站台开/关门按钮箱、清客确认按钮箱的安装位置、安装高度应满足设计要求；按钮操作应灵活、无卡阻，灯光显示应明亮。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.2.1.5 同意按钮柱在车场的安装位置、安装高度应满足设计要求。按钮柱应垂直于地面安装。按钮   操作应灵活、无卡阻，灯光显示应明亮。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.2.1.6 自动折返按钮的安装位置、安装高度应满足设计要求。安装在站台上的按钮箱不应妨碍行人   通行。按钮应操作灵活、无卡阻，灯光显示应明亮。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.2.1.7 按钮装置配线引入管口处应加防护，防护管槽应固定牢固。 检验数量：全部检查。
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检验方法：观察检查。

11.2.2 [bookmark: 11.2.2　一般项目]一般项目

11.2.2.1 按钮装置应安装平顺、牢固，各部件组装应完整，箱盘体应无破损、裂纹、脱焊、锈蚀现象。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
11.2.2.2 在车站公共区安装的按钮装置宜与装饰墙壁或承重柱立面协调。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

11.3 [bookmark: 11.3　发车指示器安装]发车指示器安装

11.3.1 [bookmark: 11.3.1　主控项目]主控项目

11.3.1.1 发车指示器及配线线缆进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
11.3.1.2 发车指示器的安装位置、安装高度及显示方式应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
11.3.1.3  (
检验方法：观察检查。
11.3.1.4
 
发车指示器内部接地端子应可靠接地。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
一般项目
发车指示器的安装应符合下列规定：
根据地形选用立柱、支架或吊挂等方式安装；
在站台地面上安装时，采用金属机柱安装方式，机柱与地面应垂直安装牢固；
在站台顶棚下、隧道壁、建筑物墙壁或高架线路桥梁体上安装时采用金属支架安装方式，支架安装牢固；
金属机柱、支架经热镀锌等防腐处理，并无锈蚀和裂纹现象。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
设备内配线绑扎整齐，电缆芯线应预留备用量。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
12 信号设备标识及硬面化
一般规定
室内、外信号设备均应有明确的标识。设备标识内容应包括设备名称、编号。
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12.1.2 室外安装在地面的信号轨旁设备周边应进行硬面化处理。

12.2 [bookmark: 12.2　设备标识]设备标识

12.2.1 [bookmark: 12.2.1　主控项目]主控项目

12.2.1.1 室外信号设备标识的名称及编号书写、标识的位置应符合设计要求及相关技术规定。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
12.2.1.2 室内主体机柜的颜色应满足设计要求。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

12.2.2 [bookmark: 12.2.2　一般项目]一般项目

室内设备标识牌粘贴或悬挂在设备表面醒目处，数字清晰、排列整齐、设置牢固、不应有翘边鼓泡   等现象。
检验数量：全部检查。检验方法：观察检查。
12.3 [bookmark: 12.3　硬面化]硬面化

12.3.1 [bookmark: 12.3.1　主控项目][image: ]主控项目
 (
室外轨旁设备周边硬面化范围、硬面化用混凝土的强度及硬面化的上部厚度应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
相邻轨旁设备周边应采用同一个围桩及硬面化处理。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
硬面化表面应平整光洁无裂纹，并应无缺边掉角现象。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
硬面化表面高度应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
一般项目
碎石地段设备箱盒基础及设备边缘至硬面化边缘宜控制在 
250～300mm
 范围内。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
转辙机平台砌筑时宜在转辙机底部预留 
100mm
 以上维修空间，枕木侧挡砟墙高度应与枕木顶面相平，动作杆、表示杆及长角钢处应预留缺口，不影响设备正常工作。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
13 室内设备
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13.1 [bookmark: 13.1　一般规定]一般规定

13.1.1 室内设备验收应包括机柜（架）安装、走线架（槽）安装、操作显示设备安装、大屏设备安装、   电源设备安装及室内设备配线等。
13.1.2 室内设备电气与机械特性、安装的防护设置应满足设计要求。
13.1.3 信号系统设备用房应满足设计要求，并应符合现行国家标准 GB 50157 的规定。

13.2 [bookmark: 13.2　机柜（架）安装]机柜（架）安装

13.2.1 [bookmark: 13.2.1　主控项目]主控项目

13.2.1.1 设备机柜（架）进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
13.2.1.2 机房内机柜（架）的平面布置、安装位置、柜面朝向、柜间距应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
13.2.1.3 机柜（架）底座安装应符合下列规定：
a) 底座进行热镀锌等防腐处理；
b) 当机房内铺设有防静电地板时，机柜（架）底座高度与防静电地板上表面一致，高度偏差≤ 5mm，不应影响机柜（架）柜门正常开闭；
c) [image: ]机柜（架）底座与地面固定平稳、牢固。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
13.2.1.4 机柜（架）安装应符合下列规定：
a) 机柜（架）固定方式满足设计要求；
b) 机柜（架）安装横平竖直、端正稳固，倾斜度偏差小于机柜高度的 1‰；同排机柜（架）正面处于同一平面，底部处于同一直线；
c) 除有特定的绝缘隔离、散热、电磁干扰等要求外，机柜（架）相互紧密靠拢，或采用螺栓连接；
d) 机柜（架）与底座连接平稳、牢固；
e) 机柜（架）间、机柜（架）与底座间需绝缘隔离时，绝缘装置安装齐全、无损伤；
f) 当机柜（架）有抗震要求时，机柜（架）的抗震加固措施满足设计要求；
g) 机柜（架）进线孔封堵；
h) 机柜（架）外壳可靠接地。检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。

13.2.2 [bookmark: 13.2.2　一般项目]一般项目

13.2.2.1 机柜（架）内所有设备的紧固件应安装完整、牢固，零配件应无脱落。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
13.2.2.2 机柜（架）铭牌文字和符号标识应正确、清晰、齐全。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
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13.2.2.3 机柜（架）漆面色调宜一致，并应无脱漆现象。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

13.3 [bookmark: 13.3　走线架（槽）安装]走线架（槽）安装

13.3.1 [bookmark: 13.3.1　主控项目]主控项目

13.3.1.1 走线架（槽）及附件进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
13.3.1.2 走线架（槽）的安装位置、安装方法应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件观察、尺量检查。
13.3.1.3 金属走线架（槽）应接地，走线架、金属线槽连接处应电气连通。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试。
13.3.1.4 金属走线架（槽）不应形成闭合回路，如无法避免，应在适当的位置采取绝缘连接。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试。
13.3.1.5  (
检验方法：观察检查。
一般项目
走线架（槽）安装应符合下列规定：
走线架（槽）安装平直、稳固；
走线架（槽）间用半圆头螺栓连接，螺母在线槽的外侧；
线槽内平整光滑，无棱刺、翘边、扭曲变形。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
走线架（槽）接缝处、拐角处及引出开口处宜采取保护措施，防止线缆磨损。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
操作显示设备安装
主控项目
操作显示设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
操作显示设备安装位置、整体布局应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
操作显示设备安装应符合下列规定：
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a) 接口连接符合设计要求，连接正确、牢靠；
b) 操作显示设备配线采用专用电缆，并有防护措施；
c) 操作显示设备显示屏图像和字符清晰，键盘和鼠标操作灵便，打印机和扫描仪等安装正确。   检验数量：全部检查。
检验方法：观察、试验检查。
13.4.1.4 单元控制台安装应符合下列规定：
a) 控制台表示盘面的布置及表示方式满足设计要求；
b) 指示灯安装正确，并显示清晰、亮度均匀；
c) 按钮动作灵活，接点通／断可靠；插接件接触紧密、牢固；
d) 控制台内部配线正确，接地可靠；
e) 限流装置容量满足设计要求；报警装置安装正确、牢固。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
13.4.1.5 车辆基地应急盘的安装位置、安装高度应满足设计要求。应急盘应紧贴墙面垂直安装，并应   固定牢固、封印完整。盘面指示灯显示和功能应符合设计要求，按钮操作应灵活、无卡阻。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。

13.4.2 [bookmark: 13.4.2　一般项目]一般项目

13.4.2.1  (
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
13.4.2.2
 
单元控制台应安装稳固，紧固零件、门销、加封孔应完整无损。检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
大屏设备安装
主控项目
大屏设备进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
大屏设备的安装位置、屏幕配置、安装方式及拼缝误差应满足设计要求。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
大屏设备的控制功能、显示模式应满足设计要求。 
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
大屏设备显示屏的分辨率、亮度、清晰度、图像失真、色彩还原、画面稳定无闪烁等显示功   
能应满足设计要求。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。
大屏设备与其他系统的接口类型、协议、数据等功能应满足设计要求。
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检验数量：全部检查。
检验方法：观察、测试检查。

13.5.2 一般项目

支架、导轨、夹具应安装正确、牢固；连接部件应安装齐全，并应连接紧固、无松动。  检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。

13.6 [bookmark: 13.6　电源设备安装]电源设备安装

13.6.1 [bookmark: 13.6.1　主控项目]主控项目

13.6.1.1 电源设备及附件、电源线等进场时应进行检查，其型号、规格、质量应满足设计要求。  检验数量：全部检查。
检验方法：对照设计文件检查产品质量证明文件，并观察检查外观。
13.6.1.2 电源设备的安装位置、安装方式应满足设计要求。 检验数量：全部检查。
检验方法：观察、尺量检查。
13.6.1.3 电源屏的安装应符合下列规定：
a) 电源屏排列顺序满足设计要求，安装应符合本文件第 13.2.1.4 条的规定；
b)  (
电源屏按钮动作灵活，开关通／断可靠；限流装置容量满足设计要求；电源模块安装端正、
牢固；
电源屏可靠接地；
指示灯安装正确，指示灯显示清晰，亮度均匀；报警装置安装齐全、完好。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、试验检查。
UPS
 安装应符合下列规定：
机柜安装端正、稳固，机柜外壳可靠接地；
蓄电池配置满足设计要求，连接线牢固、极性正确；
蓄电池柜可靠接地。
检验数量：全部检查。
检验方法：观察、用万用表检查。
电源线布放应符合下列规定：
当电源线在防静电地板下布设时，采用线槽或走线架防护；槽内电源线布放平直、整齐，槽内底板清洁，盖板完好、封盖严密；
当电源线在地沟内布设时，采用电缆；
当电源线在线槽内布设时，布放自然顺直，不应扭绞；
当电源线在墙面布线时，采用金属管槽防护；管槽在墙面安装平整、牢固。  
检验数量：全部检查。
检验方法：观察检查。
13.6.2 一般项目
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