# 2021 年监理工程师案例分析（土建）真题及答案（参考）

【试题一】

某工程，实施过程中发生如下事件:

事件1:为保证总监理工程师统一指挥，同时又能发挥职能部门业务指导作用，监理单位根据工程特点和服务内容等因素,在组建的项目监理机构中设置了若干子项 目监理组，此外，还设有目标控制、合同管理等部门作为总监理工程师的工作参谋。事件 2:为有效控制项目目标，项目监理机构拟采取下列措施:①明确各级目标控制人员职责;②审查施工组织设计;③处理工程索赔;④按月编制已完工程量统计表。

事件3:工程开工前，建设单位主持召开了第一次工地会议。会后，项目监理机构将整理的会议纪要和总监理工程师签字认可的监理规划直接报送建设单位。

事件 4:总监理工程师要求下列监理工作用表须经总监理工程师本人签字并加盖执业印章:①《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》﹔②《工程开工报审表》﹔

③《监理报告》;④《工程材料、构配件、设备报审表》;⑤《工程开工令》;⑥《工程暂停令》。

问题:

- 针对事件 1,指出项目监理机构采用的是什么组织形式?该组织形式有哪些优缺点?

- 针对事件  2，逐项指出项目监理机构拟采取的措施属于组织、技术、经济、

合同措施中的哪一种?

- 指出事件 3 中的不妥之处,写出正确做法。

- 针对事件 4，依据k 建设工程监理规范》，逐项指出总监理工程师的要求是否正确。

【答案】	1.采用的是直线职能制组织形式。

直线职能制组织形式既保持了直线制组织实行直线领导、统一指挥、职责分明的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化的优点。缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通信息。	2.①明确各级目标控制人员职责属于组织措施;②审查施工组织设计属于技术措   施;③处理工程索赔属于合同措施;④按月编制已完工程量统计表属于经济措施。   3.不妥之处:第一次工地会议后，项目监理机构整理会议记录和经总监理工程师   签字的监理规划报送建设单位。

正确做法:监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制,并应在召开第一次工地会议 7 天前报建设单位。监理规划报送前还应由监理单位技术负责人审核签字。

4.(1)总监理工程师的要求正确，《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》需总监理工 程师签字并加盖执业印章。

(2）总监理工程师的要求正确，《工程开工报审表》需总监理工程师签字并加盖执 业印章。

(3）总监理工程师的要求不正确，《监理报告》仅需总监理工程师签字。 (4）总监理工程师的要求不正确，《工程材料、构配件、设备报审表》仅需专业监 理工程师签字。

(5）总监理工程师的要求正确，《工程开工令》需总监理工程师签字并加盖执业印

章。

(6）总监理工程师的要求正确，《工程暂停令》需总监理工程师签字并加盖执业印 章。

【试题二】

事件一：为控制工程质量:项目监理机构巡视工作内容有:（1）施工单位现场管理人员 到位情况；（2）特种作业人员持证上岗情况；（3）按批施工组织设计施工情况。事件二：监理人员巡视发现（1）施工项目技术负责人兼任安全员；（2）本工程已完工的地下一层有工人居住；（3）正使用的脚手架连墙体被拆除。

事件三:施工过程中，施工单位对现场拟用承重结构的钢筋取样试验后，报项目监理机构确认，监理人员确认后，施工单位报送检测机构。

事件四:项目监理机构收到施工单位提交的节能分部验收申请后，总监理施工项目负责人加项目技术负责人验收，并检查以下内容：（1）所含分项质量是否符合规定；（2）有关安全、节能、环保、加主要使用功能抽样结果是否符合规定。

【问题】

- 事件一:巡视还应包括哪些内容?

- 事件二:施工单位不妥之处，说明理由?

- 事件三:指出不妥之处，写出正确做法?

- 还有哪些人员参加验收,项目监理机构还应核查哪些内容？

【参考答案】

1、（1）是否按图、标准、施工方案施工；（2）使用的材料、构配件和设备是否

合格。

2、（1）施工项目技术负责人兼任安全员不妥，理由:根据相关规定应配置专职安全员；

- 本工程已完工的地下一层有工人居住不妥，理由:根据相关规定在建工程禁 止设置宿舍；

- 正使用的脚手架连墙体补拆，理由:根据相关规定严禁拆除连墙件。	3、本小问

- 取样试验后，报项目监理机构确认不妥。正确做法:应该在监理人员见证下取样。

监理人员确认后，通施工单位报送检测机构不妥。正确做法:应对试样进行监护， 并和委托送检的送检人员一起采取有效的封样措施或将试样送至检测单位。

4、（1）还应参加验收人员:施工单位技术、质量部门负责人、设计单位项目负责人、建设单位项目负责人。

- 还应核查:1)质量控制资料完整；2)观感质量符合要求。

【试题三】暂缺

【试题四】

某工程，建筑面积 12 万m2，计划工期 26 个月，工程估算价 4 个亿，建设单位

委托工程监理单位进行施工招标和施工监理。实施过程中发生如下事件:

事件 1：监理单位起草招标，建设单位提出:①投标单位必须有近 5 年建设面积10 万平方米的同类工程业绩，②投标单位必须在本工程所在地具有同类工程业绩③施工项目经理必须常驻现场，未经建设单位同意不得更换项目经理;④设置

最高投标限价和最低投标限价⑤投标单位的投标保证金为 1000 万元⑥联合体中标的,由联合体代表与建设单位签订合同。

事件2：暂缺事件 3：暂缺事件4：暂缺

【问题】

1.指出1中建设单位要求的不妥之处，说明理由。

⒉针对 2 一句《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工组织设计还应审查哪些内容?

- 针对3 之处项目监理机构的不妥之处，写出正确做法?

- 指出4 中不妥之处，写出正确做法

【参考答案】

1、②不妥，理由:属于以不合理的条件限制排斥潜在投标人；

④不妥，理由:根据相关规定不得限制最低投标限价；

⑤不妥，理由:投标保证金不得大于估算价的2%，本工程1000 大于40000× 2%=800

⑥不妥，理由:联合体中标的，联合体共同与建设单位签订合同2、施工组织设计 审查的基本内容:（1）编审程序应符合相关规定；（2）施工组织设计的基本内容是否完整，应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与计

划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要施工管理计划等;（3）工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要求；

（4）资金、劳动力、材料,设备等资源供应计划应满足工程施工需要,施工方法及应可行与可靠;（5）施工总平面布置应科学合理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/745201243343011040