第一章  编制说明
[bookmark: _Toc436045862]一、编制依据
〔1〕执行的标准及标准 
   《工程测量标准》                                            GB 50026-2007
   《钢筋机械连接通用技术程》                                    JGJ107-2003
   《建筑施工全检查标准》                                         JGJ59-2023
   《钢结构工程施工及验收标准》                                 GB50205-2001
   《冷弯薄壁型钢结构技术标准》                                 GB50018-2003
   《建筑结构焊接与技术规程》                                     JGJ80-2002
   《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收标准》                  JGJ82-2023
   《建筑施工平安检查标准》                                       JGJ59-2023
[bookmark: _Toc436045863]第二章  工程概况
[bookmark: _Toc436045864]一、工程概况
  1.工程地点：本工程位于陕西省神木县锦界镇工业园区内
  2.工程名称: 陕西延长石油安源化工100万吨/年煤焦油加氢工程〔一期〕
  3.工程工程: 加氢裂化装置贝洛尼厂房旋流型屋顶自然通风器安装
  4.设计单位: 北京石油化工工程
  5.施工单位: 中铁十九局集团第六工程
[bookmark: _Toc436045865]二、工程特点

 1、经现场实地了解，原有屋面复合岩棉板顶棚为整块材料坡向两侧，无法局部撤除来安装主钢梁，顶棚需全部撤除。由于原屋面板材为〔现场制作复合岩棉板型材，厚度250mm〕，板与板之间搭接采用绞口挤压连接，二次撤除过程中，难免损坏局部顶板，撤除过程中尽可能保护原屋面顶板损坏率控制在小于70%。
  2、该屋顶屋面风机安装工程有效施工面积较窄，厂房内设备安装就位，已无内部施工作业面，需要底部搭设满堂防护脚手架、防护架高度为12米。考虑到上部电焊作业过程中的防火保护措施，防护面采用木板铺设上面再铺设0.5mm厚铁皮，以便保护底部设备。钢梁的焊接、及风机底座安装作业所用脚手架采用悬空脚手架。        
3、该吊装工程虽形状规那么、但跨度大、屋面风机有效吊装工作面较小，一次吊装不能到位，吊装有很大的难度，拟采用轮式汽车吊将屋面风机设备吊装至屋面双排滑、轨道上，分散设备荷载，减少设备集中荷载对网架的破坏，人工辅助安装。
4、该工程构件品种较少，单体质量大，屋面安装、调试危险、难度大。
  5、施工周期：方案吊装、安装工作15天内完成，吊装存在与主钢梁焊接交叉施工的现象，从而施工内容多，故必须合理安排各工序平行、交叉均衡施工。
鉴于该工程以上的特点，本公司将组织强有力的管理班子，对工程各环节精心制订科学而又周密的实施方案，确保工程施工过程中人、财、物到位，努力克服各种不利条件，以饱满的精神，拼搏求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程速度和一流的工程质量。
   6、施工位置
   该工程地处厂区内部，主要交通依靠厂区两侧道路，设备及机械和拆卸屋顶都堆卸至地面空地及道路两旁。
[bookmark: _Toc436045866]第三章  设备防护措施及施工脚手架
[bookmark: _Toc436045867]一．施工方法
     该加氢裂化装置贝洛尼厂房旋流型厂房内设备安装完好，因考虑到厂房内部设备的保护和防火措施,该厂房总高度15米。厂房内部采用满堂防护脚手架，防护面层高度12米，并在顶部铺设50mm厚木板间距400mm、上面铺设0.5mm厚铁皮做好平安防火措施,脚手架的立杆与横杆的横、纵间距1.2米，并加设斜撑。二层为悬空施工脚手架，上面铺设施工用竹架板。
[bookmark: _Toc436045868]二．施工准备
1.编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载，确定脚手架平面、立面布置，列出构件用量表，制订构件供给和周转方案等。
2.施工人员在施工前认真熟悉图纸、标准、施工方案。
3.对施工班组进行现场平安和技术培训，加强队伍的技术素质。
4.对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查，不合格的禁止使用。
5.脚手架根底采用原地面层。
6.清理组架范围内的杂物.
[bookmark: _Toc436045869]三．钢管脚手架搭设
1.搭设顺序：
安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→搭设复合板一→安装铁皮并固定。
2、脚手架搭设
在地面位置安放立杆(下面垫木方)，其上交错安装3．0m和1．8m长立杆，使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm 的立杆上，横向扫地杆那么用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
 3.立杆接头采用对接扣件连接，立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置，两个相邻立柱接头防止出现在同步同跨内，并在高度方向错开的距离不小于50cm；各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
 4.大横杆
大横杆置于小横杆之下，在立柱的内侧，用直角扣件与立柱扣紧；其长度大于3跨、不小于6m，同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接，其接头交错布置，不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm，各接头距立柱的距离不大于50cm。
 6.小横杆
每一立杆与大横杆相交处〔即主节点〕，都必须设置一根小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不大于15crn。小横杆间距应与立杆柱距相同，且根据作业层’脚手板搭设的需要，可在两立柱之间在等间距设置增设1一2根小横杆，其最大间距不大于75cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm；伸出里排大横杆距结构外边缘15cm，且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置，同层的相临小横杆在立柱处相向布置。
7.纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上，横向扫地杆那么用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。存在上下差处，那么将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm，并对此立杆采取双向斜拉加固措施。
8.脚手架搭设以3人为一小组为宜，其中1人递料，另外两人共同配合搭设，每人负责一端。搭设完一层架子，铺一层脚手板。
[bookmark: _Toc436045870]四．钢管脚手架撤除
撤除原那么：屋脊顶部通风设备安装完毕，并调试合格后，方可撤除底部防护措施。
1.撤除顺序自上而下逐层撤除，不容许上、下两层同时撤除。
2.撤除的构件应用人工递下，严禁抛掷。
3.撤除的钢管、扣件应及时分类堆放，以便运输、保管。
4.每班拆架下班时，不应留下扣件松动；架体堆放钢管、扣件等隐患。 
5.拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。 
6.在撤除过程中，凡松开连接的杆、配件应及时撤除运走，防止误扶、误靠已松脱的杆件。
[bookmark: _Toc436045871]第四章  施工方法及技术措施
一、施工总体部署 
1.工程工程任务安排
   按屋面风机吊装工程的先后顺序分十个阶段：厂房屋顶复合岩棉板需要撤除移吊至厂房周围空地及道路两侧---材料钢材随吊随安装----顶板在地下放线开孔----顶棚采用汽车吊安装----实施屋面临边防护及屋面压型成品保护措施-----风机采用汽车吊由地面吊装至屋面-----风机滑移至安装根底--------风机吊装就位-------安装风机----封口。
2.原那么要求
      根据该工程实际情况，制定如下原那么：
   １、遵守政府相关规定和标准作业。
   ２、设备吊装必须遵守十不吊原那么,具体如下：
1〕无人指挥或指挥信号不清不吊;
　   2〕吊物上站人或起重臂和吊起的重物下面有人停留或行走不吊;
3〕设备捆扎不牢靠不吊;
4〕设备重量不明不吊;
5〕斜拉设备〔重物〕不吊;
　6〕被吊设备棱角处与捆绑钢丝绳未加衬垫时不吊;
　7〕设备重量超过起重机械的额定起重量时不吊;
　   8〕设备吊装作业无平安措施时不吊;
     9〕工作场地光照条件差，无法看清现场作业情况时不吊;
10〕露天作业遇有六级以上大风及大雾下雨等恶劣天气时不吊
  11〕充分利用平面、空间和时间组织交叉作业。
  12)设备吊装至屋面和安装时，密切注意平安，以防设备、工具滑下，安装时应充分考虑有利于本地区的主导风向。
    13)工厂内预制主次吊装钢结构构件、平安防护措施工具，专用吊装工具按方案运至工地。
    14)鉴于总体工程要求，经过反复核定，并针对该工程特点以及拟采用的施工机械，方案施工工期15天。
[bookmark: _Toc436045872]二、全场效劳工程工程安排
  1、现场场地狭窄等现场施工条件，将投入一台25T轮式汽车吊，一台8吨卡车,以满足工期进度需要。
 2、管理组织机构及人员安排以工程经理和技术负责人对该工程的质量、工期、平安全面负责。
1)、现场工程组织机构，见〔图表No。2－Ａ〕，
   2)、现场主要管理人员及职责
拟投入该吊装工程的现场主要管理人员及职责，见〔图表No。2－Ｂ〕
图表No.2－Ａ：
 (
业主代表
土建工程经理
技术负责人
质　量　员
施工员
平安员
资料员
安装队
班组一
班组二
班组三
班组四
现场工程组织机构图表〔No.2－Ａ〕
工程副经理
)
2、主要管理人员及职责表
〔图表No.2－Ｂ：〕
	
	姓  名
	职          能

	工程经理
	王爱聪
	全面负责工程施工管理工作

	技术负责人
	李继雷
	负责现场安装技术指导与质量监督

	质量工程师　
	刘俐
	负责工程现场质量检查及监督

	施工员
	王洪源
	负责现场工程安装及施工测量

	安装队长
	徐辉
	负责工程现场施工安装指挥与协调


[bookmark: _Toc436045873]三、厂内生产布署
    1.技术准备
    1〕首先分析原设计施工图纸和现场实际情况综合考虑安装工艺、平安防护措施、吊装方案。
2〕依据方案在图纸列出关键部位，列出清单材料表后由专人进行校对复核，并有技术、质量、安装等部门的有关人员审核。
    3〕现场需使用设备清单表〔图表No.2－D〕
图表No.2－D：
	序号
	设备名称
	设备型号
	数量

	一
	运输、起重设备
	
	

	1
	吊车
	25T
	10个台班

	2
	卡车
	8T
	5个台班



	二
	配合设备
	
	

	1
	摇臂钻床
	Z3040
	3

	三
	气割设备
	
	

	1
	火焰切割机
	CG1-300及ZSC-400
	5

	四
	焊接设备
	
	

	2
	交流电焊机
	BX1-500F及300F-3
	3

	五
	检验设备、材料
	
	

	1
	水准仪
	TT220及345
	1

	2
	经纬仪
	CTS-22B及DUT-97
	1

	3
	激光测距仪
	SRS-5
	1

	4
	门式吊装滑架
	
	1

	5
	缆风绳
	φ12
	200米

	6
	手动葫芦
	DL-5
	4

	7
	液压板车
	QZT-2
	1

	8
	型钢、钢板、钢管、薄膜
	16a槽钢
	3t

	9
	复合岩棉板
	厚250mm
	420平米


[bookmark: _Toc436045874]四、施工准备工作
1技术准备
      1〕组织技术工程师和安装队长熟悉审核图，做好图纸会审和技术设计交底工作。
      2〕随施工进度做好分阶段的施工组织设计和分项施工方案，并且做好审批、贯彻和交底工作。
3〕对工程管理班子人员进行岗前培训，技术平安交底。
      4〕根据有关资料复核控制网、根底轴线及标高。
3.2相关劳动力配备
现场工程主要管理人员及职责详见〔图表No.2－Ｂ〕，具体劳动力配备见下表
〔图表：No.3－Ａ〕：
	序号
	班    组
	劳动力情况

	1
	吊装组〔１组〕
	3人

	2
	安装组〔２组〕
	3人

	3
	电焊工
	1人

	4
	机电工
	1人

	5
	辅助工
	2人

	6
	合计
	10人


3.工程安装进度方案
1〕方案10天内，吊装顶棚。
2〕15天内吊装风机安装
4.构件制作与发货进度方案
1〕根据该工程实际情况和鉴于甲方相关要求及厂内生产状况，该吊装构件、辅助设施生产制初步方案为5天。
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