奉溪路E10合同段基桩施工组织设计

# 一、编制依据、原所以及工程概况

## 1.1、编制依据

A、与业主签订的工程承包合同；

B、奉溪路E10合同段招标文件；

C、奉溪路E10合同段投标文件；

D、重庆奉节至巫溪高速公路?两时期施工图设计?；

E、基桩施工涉及的相关典型、规程等；

F、现场施工调查情况；

G、以往类似工程的施工经验；

H、总监办审批的?实施性总体施工组织设计?。

## 1.2、编制原所以

A、严格遵守合同所规定的施工工期期限，积极稳妥、合理安排施工。

B、确保工程质量，争创优良工程。

C、确保正常，加强环境保卫，防止水土流失；尽量利用原有的设施，做到文明施工。

D、尽量采纳先进的施工工艺、施工方法以及先进的组织治理手段，优化谋划，以加快工程进度。

## 1.3、工程概况

### 、工程简介

我部承建名目为重庆奉节至巫溪高速公路，起点桩号LK33+730〔RK33+730〕，终点桩号LK38+500〔RK38+500〕，路线，其中桥梁总计有10座，全部为装配式混凝土连续T梁,各桥跨径布置如下：左线小溪河特大桥——15ⅹ40+9ⅹ30+5ⅹ

40，右线小溪河1#-3#大桥——7ⅹ30、7ⅹ40、5ⅹ30；左线游家湾1#、2#大桥——4ⅹ30+5ⅹ30、5ⅹ30+4ⅹ30，右线游家湾大桥——5ⅹ30+4ⅹ30;左线枣子坪大桥-24ⅹ30，右线枣子坪1#-2#大桥——11ⅹ30、4ⅹ××2.85m的方桩有38根，Φ180㎝的圆柱桩有130根，Φ200㎝的圆柱桩有52根，设计桩长为15～26m。

每根基桩钢筋笼设计离桩底5cm，主筋采纳直螺纹连接，N2加强筋自桩顶向下每2m设置一道。所有基桩必须全部进行超声波检测，Φ200㎝的圆桩及矩形桩均匀布置四根检测管；Φ180㎝的圆桩均匀布置三根检测管，声波检测管内径为5.7cm。在施工过程中，假如发觉地质情况与地质钻探资料不符，应及时同监理、业主、设计院等部门联系，以便及时调整设计。

### 1.3.2、要紧工程数量

Φ180㎝的圆柱桩：2320m；

Φ200㎝的圆柱桩：1002m；

××2.85m的方桩：790m。

### 、施工条件

#### .1、气候气象

区内属于中亚热带温湿气候，冬季热而夏季炎热，四季明显，雨量充满，无霜期长。气候随境内高差变化有一定差异。据气象局历年资料：

℃℃℃℃℃℃℃。

落水：落水有明显季节性，为显著的夏雨型。每年5-10月落水量占全年总量的76%，集中在6-8月份。年平均落雨量为1107.3mm，最大落水在夏季，多形成暴雨及大雨。

日照：境内常年日照数为1639.1mm小时，最大日照年为1887.5小时〔1978年〕，最小为1324.4小时〔1964年〕。常年平均获热量93685.5卡/㎝2。

风：以4-7月的雷雨大风为最多，雷雨维持时刻短，风力大，可达9级以上。发生在春秋的冷潮大风，一般6级左右，其维持时刻长，可达8-10小时。

湿度：月平均相对湿度在70%左右，年平均相对湿度69%。水份蒸发量多年平均为1565.2mm，其蒸发量小于落水量。8月份蒸发量最大达237.8mm，12月份最小，为47.0mm。

#### .2、河流水文

测区河流属于长江水系及其支流水系，要紧河流有小溪河，梅溪河等。总体来瞧，测区水资源对照丰富，雨量充满。本合同段，水文网切割密度较大，地下水径流排泄系统发育，地表水资源丰富，地下水类型要紧为碎屑岩空隙裂隙水；其次在河谷处分布有第四系松散空隙潜水。

#### .3、地层岩性

勘察区处于巫溪南部，奉节北部的中山地区，地层分区属巫溪小区和万县小区，出露地层较齐全，均为沉积岩。出露地层的岩性，中、下三迭统以碳酸盐相岩层及泥岩为主，在测区发觉相关的地层组有三叠系的嘉陵江组〔T1j〕〔第三段和第四段〕、巴东组〔T2b〕和须家河组〔T3xj〕；侏罗系以砂岩、泥页岩为主，在测区发觉的相关地层有珍宝冲组〔j1z〕、自流井组〔j1-2z〕、新田沟组〔j2x〕和下沙溪庙组〔j2xs〕。其中：珍宝冲组〔j1z〕与下伏须家河组、巴东组平行不整合接触。其它地层之间为整合接触。各地层与第四系呈角度不整合解除关系。

### 施工便道

游家湾施工便道差不多修建完成，并与公路连接，施工便道表层展设了30cm厚片石，并用压路机反复碾压，保证雨天能够正常通行。要紧施工材料均通过场内便道转运到位。

# 二、施工组织及进度谋划

## 2.1、施工组织

### 、施工组织机构

为优质高效地完成该工程的施工任务，名目经理部设治理层和劳务操作层，实行“两层分开〞式治理。

名目经理部治理部门设6部2室：正常环保部、生产物机部、技术质量部、测量组、试验室、财务部、合约部、综合办公室。

桩施工，名目部设3个作业队，分不有基桩作业队、钢筋和混凝土施工作业队、混凝土拌和作业队。各作业队在经理部治理下分工协调作业。

### 、作业队施工任务划分

依据工程性质及工程量，初步谋划作业队施工任务划分如下：

A、基桩作业队负责基桩的挖孔及孔渣的清运等。

B、钢筋和混凝土施工作业队负责所有基桩钢筋及模板的制作、安装；以及混凝土的灌注施工。

C、混凝土拌和作业队负责混凝土的拌制和运输工作。

### 、指挥系统

名目经理部按照“统一部署、分段实施、科学治理、总体协调、有序推进〞的施工组织原所以，重点落实人员配置、机构组织、程序治理三大方面，以高素养的人才组成精干的机构，实施严密的治理，抵达决策有效、协调高效的目的，以保证工程施工进度。运用先进成熟的施工技术和对生产过程的科学监控，保证工程的施工质量。

名目经理为经理部总指挥，下设名目总工程师和生产副经理。总工程师负责本名目技术与质量工作；生产副经理负责本名目正常生产、文明施工等工作。下设职能部门，职能部门以下设作业队。在名目经理领导下，各职能部门依据

权限、职责开展相应工作。

### 、施工顺序

依据现场地理条件和工程特点全线分5个区施工：一区为左线游家湾1号桥；二区为左线游家湾2号桥，右线游家湾大桥；三区为左线小溪河特大桥15号墩～28号墩，右线小溪河3号桥；四区为左线小溪河特大桥1号墩～14号墩，右线小溪河1号桥，右线小溪河2号桥；五区为左线枣子坪大桥，右线枣子坪1号桥，右线枣子坪2号桥。施工顺序为五区/一区→二区→三区→四区，也可依据实际情况适当调整施工顺序。依据目前便道和场地情况，首先进行左线枣子坪大桥、左线游家湾1号桥、右线枣子坪1号大桥与右线枣子坪2号大桥基桩施工，其它基桩在便道开通之后，相继进行施工。

## 2.2、施工进度谋划

谋划开完工时刻：2022年4月1日～2022年10月28日，以下是各桥基桩进度谋划的具体安排：

施工进度谋划表表2-1

| 序号 | 工作 内容 | 开始 时刻 | 结束 时刻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左线游家湾1号大桥 | 2022、4、1 | 2022、6、30 |
| 2 | 左线游家湾2号大桥、右线游家湾 | 2022、4、1 | 2022、6、30 |
| 3 | 左线小溪河特大桥14号墩-28号墩、右线小溪河3号桥 | 2022、9、1 | 2022、10、28 |
| 4 | 左线小溪河特大桥1号墩-13号墩、右线小溪河1号桥、右线小溪河2号桥 | 2022、7、1 | 2022、8、31 |
| 5 | 枣子坪大桥、枣子坪1号桥、枣子坪2号桥 | 2022、5、6 | 2022、9、28 |

## 2.3、投进的人员及设备安排

工程施工过程中，由生产物机部依据施工进度谋划安排投进的人员及设备，制定要紧材料物资采购谋划，购置相应设备进场。施工人员要技术熟练，数量上要保证工期的顺利完成；钢管足手架、型钢等临时材料由四周其它工地调进

、新购或者在当地租赁使用，采取汽车运输到现场。地材采纳工地四周碎石场自行生产加工的碎和机制砂。钢筋、钢材和水泥等要紧材料由总承包统一提供，并运输至施工现场。进场后，试验室按规定进行抽检，检验合格后面可投进使用。设备及人员投进情况如下表所示：

进场要紧机械设备表表2-2

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊 | 25T | 台 | 2 |
| 2 | 空压机 | 0.6m3 | 台 | 6 |
| 3 | 拌和站 | JS1000 | 套 | 2 |
| 4 | 插进式振动器 | 50型 | 个 | 12 |
| 5 | 砼搅拌机 |  | 台 | 4 |
| 6 | 水泵 | 3PN | 台 | 6 |
| 7 | 小型钻机 | ZP1000 | 台 | 6 |
| 8 | 风炮机 |  | 个 | 2 |
| 9 | 对焊机 |  | 台 | 2 |
| 10 | 切割机 |  | 台 | 2 |
| 11 | 镦粗机 |  | 台 | 1 |
| 12 | 车丝机 |  | 台 | 1 |
| 13 | 电焊机 |  | 台 | 10 |

劳动力组织表表2-3

| 组不 | 工作内容 | 人数 |  |  | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技工 | 普工 | 技术人员 |  |
| 现场负责人 | 任务安排、检查、指挥 | 2 |  | 6 | 2 |
| 技术负责人 | 工区技术指导、交底、资料填写 |  |  | 2 | 2 |
| 质检员 | 负责桥梁质检 |  |  | 2 | 1 |
| 挖孔组 | 负责挖孔到位 | 24 | 24 | 1 | 2 |
| 混凝土浇筑 | 混凝土输送，浇注 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 拌和站 | 混凝土拌和 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 钢筋组 | 负责钢筋加工与安装 | 4 | 20 | 4 | 2 |
| 配合比、试件制作及砼灌注记录 |  | 1 |  | 1 | 1 |

## 2.4、进度保证措施

### 2.4.1、组织的动态治理

A、紧抓施工的程序化作业、标准化施工，通过合理的组织与正确的施工方法，提高施工进度。

B、认真做好工程的统筹、网络谋划工作，科学组织，合理安排生产。

C、紧抓要害工序的治理与施工，操纵工序作业时刻，提高施工效率。

D、依靠科学和技术进步，对施工中碰到的技术难题，组织QC小组攻关，充分听取各方面的合理化建议和开展岗位技术创新活动，保证施工生产能够顺利进行。

### 2.4.2、机械设备的维护

A、配备数量充足、机况完好、配置合理的机械设备。

B、加强对施工设备管、用、养、修的动态治理，提高机械设备使用率。

C、编制机械配件谋划，超前定货加工，并有足够的库存量，保证机械能正常运转。

### 2.4.3、物质提供

A、编制材料提供谋划，并备有足够的库存量，保证工程物资提供。

B、作好雨期和高温物资贮藏。

C、保证物资质量。

### 2.4.4、技术保证措施

A、搞好工程的统筹、网络谋划工作，制定时期目标，科学合理安排施工工序。牢牢抓住要害工序的治理与施工，确保要害工序施工的工期与质量。

B、提早做好图纸会审工作，对图纸中有疑咨询的地点，及时与设计单位联系解决，制止耽搁施工。

C、组织技术质检人员学习招标文件、技术典型与施工监理程序，正确把握

本合同段高速公路技术标准与施工程序。

D、提早做好各道工序的施工方案与材料试验。

# 三、施工技术方案

## 3.

挖孔桩施工的内容要紧包括挖桩场地平坦、桩孔开挖及护壁施工及基底处理、基桩钢筋施工及混凝土浇注等施工内容。基桩采纳人工开挖土石方施工；护壁采纳C25混凝土；钢筋笼采纳焊接或镦粗直螺纹接长，依据便道情况决定在钢筋场制作或在直截了当在现场制作后下放到位；混凝土在拌和站集中拌和，用输送泵输送；基桩混凝土灌注采纳串筒干浇。

挖孔桩施工程序是：场地平坦→测量放样→挖第一节桩孔土石方→检查、复核孔的直径、垂直度和桩位→护壁钢筋制作和安装→模板支护→检查、复核桩位、桩径和垂直度→浇筑第一节混凝土护壁→在护壁上第二次放样标高及桩位十字线→安装垂直运输架、起重卷扬机、吊土桶、照明设施等→第二节桩孔开挖土方→清理桩护壁、校核桩位、垂直度和直径→护壁钢筋制作和安装→模板支护→校核桩位、垂直度和直径→浇筑第二节混凝土护壁拆第一节模板→以后将重复第二节的工作进行挖土石方、制作安装钢筋、支模、浇筑混凝土护壁等工作→到位清理孔底→终孔检查→钢筋笼制作及安装→安装串筒→混凝土灌注→桩头破除→桩基检测。

### 3.1.1、施工预备

A、施工场地，必须做好“三通一平〞，并依据现场情况，有条件的先做好地面硬化，以利施工。现场四面应设置排水沟，桩孔中抽出积水由排水沟排走。施工前应选好弃土位置和出土路线，并保证现场的出土路线畅通。

B、按照施工图纸精确放样，放出桩位中心线和桩径，并认真进行技术复核，经监理工程师同意签认后，才能开挖桩身土方。

C、挖孔前要先设置护桩，从桩中心位置向桩的四面引出四个桩心操纵点，用牢固的木桩标定，待第一节护壁浇筑后再将护桩引到护壁砼上。

D、施工前，施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工预备，逐级进行技术、正常交底和正常教育，要使正常、技术治理在思想、组织、措施诸方面都得到落实。

E、专人负责按桩位编号，做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和地质状况的记录，及时上报监理签认，并送技术部存档。

### 3.1.2、挖孔

#### .1、常规开挖方法及程序

A、考虑每个桩位安排3人施工，2人孔内挖孔，1人孔外提渣、出渣，并做到交换作业。施工时井上井下人员维持联系，孔内施工人员必须戴好正常帽，系正常绳。

B、开挖工具一般采纳十字镐、锄头、铁铲等，遇岩石采纳小型钻机取芯成孔提取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳等器具必须经正常部门验收合格后面可投进使用。

C、开挖第一节桩孔要由上至下逐层进行，先挖中间局限土方，然后扩及周边；随挖随护壁。第一节孔成孔后即着手在桩孔上口架设卷扬机、支架以便吊运土石渣。卷扬机支架必须要搭设稳定牢固。支腿要用铅丝绑牢并安放平稳。卷扬机配重采纳预制砼块或大块块石，配重距离孔口不能少于50cm，绞线一般采纳不小于Φ10mm的钢丝绳，严禁用麻绳，每日开工前各班组要对卷扬机钢丝绳以及防倒转装置进行检查，磨损过多的必须马上更换。如如下面图所示：

D、每施工一节护壁后必须将桩位十字轴线放在护壁上口，然后用十字对中，吊线垂至井底，以半径尺寸检查垂直度。

E、交接班时必须验收本班开挖质量，合格后面可进行交接。挖孔桩施工必须按设计做好锁口盘和护壁。

#### 3.1.2.2、不同地址情况下的开挖方法

#### 、粘土、淤泥、流砂的开挖方法

关于孔内的粘土、淤泥、流砂层，可用铁铲、锄头进行开挖。孔内挖土采纳

分段开挖方式，关于粘土层，一般～为一个施工段，浇筑混凝土护壁，待护壁混凝土有一定强度后，才能进进下一施工段；关于淤泥、流砂层，一般～为一个施工段。混凝土护壁一般施工至中风化岩面，微风化岩层不需另加混凝土护壁，能够自身稳定。

#### 、强风化岩层、中风化岩层的开挖方法

关于厚度较厚的强风化岩层、中风化岩层，为了加快施工进度，采纳风镐来开挖，由燃油空压机或电动空压机提供压缩空气。

#### 、坚硬致密微风化岩层的开挖方法

挖孔桩开挖进进微风化岩层后，采纳风镐来开挖，进度相当缓慢，天天只能下挖100mm～200mm，效能非常低，同时无法保证工期进度要求。依据实践经验和充分论证，采纳毫秒微差的爆破技术进行爆破。

A．孔眼的布置

各种孔径挖孔桩孔眼布置应依据实际情况进行布置，现以设计孔径D=2m的挖孔桩为例，在孔内半径r=1000mm的周边布置12个周边眼，孔深，间距等分；孔内半径r=500mm的环向布置6个掏槽眼，孔深，间距等分。

B．装药量确定

装药量依据公式Q=η·L·q计算并依据实践经验进行调整。式中：

Q-各个炮眼的装药量，取kg；

η-炮眼装药余数，取0.5～0.65；

L-炮眼的长度，取米；

q-每米炮眼的装药量，取/m。

由于工作面有水，选用乳化炸药，炸药药卷直径32mm，每卷重200克。依据岩层特性和试爆经验，炸药量Q一般取Q=～1.0kg。

C．装药结构与堵塞

掏槽眼和周边眼均采纳连续反向装药结构；堵塞用旧报纸和泥土掺和成团进行堵塞。

D．起爆网络

a、引爆方式和连线方式

为正常起见，采纳非电雷管孔内引爆，孔内所有非电雷管用簇联方式连线，用电雷管引爆导爆管；孔之间的电雷管采纳串联方式连线。

b、起爆顺序

起爆顺序按掏槽眼，周边眼顺序进行，用电雷管分段操纵。

E．正常防护

在孔顶覆盖钢板，再在上面堆砂包，有效防止了飞石。

#### 、碰到地下水时的开挖方法

地下水给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层开挖时破坏了其平衡状态，使四周的静态水充进桩孔内，从而妨碍了人工挖孔桩的正常施工。

A、地下水不大时

可选用潜水泵抽水，边抽水边开挖，成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁，然后接着下一段的施工。

B、水量较大时

当用施工孔自身水泵抽水，也不易开挖时，应从施工顺序考虑，采取对四周桩孔同时抽水，以减少开挖孔内的涌水量，并采取交替循环施工的方法，组织安排合理能抵达非常好的效果。

### 3.1.3、支撑护壁

护壁形式采纳倒梯形，厚度为10-20cm。采纳与桩体同标号的C25砼浇筑施工。如如下面图所示：

图3-2护壁施工图

#### .1、护壁模板施工

浇铸护壁的模板呈圆〔棱〕台体外形，其上口的直径等于设计桩径，下口的直径大于设计桩径7-10cm左右，高80cm-100cm，由大于3块呈曲曲折折面扇形的薄钢板制作而成，相邻两块模板拼缝要预留2cm间隙。拼接时用螺栓将相邻模板从拼缝处固定，并用木条填塞预留缝隙，以方便拆卸。护壁模板施工应该注重以下几点：

A、支模前，清理模板、刷脱模剂，以保证混凝土护壁平坦，方便脱模。

B、支模前要按孔口地平线定点，用线锤对准桩位中心，以保证桩孔的垂直度。

C、护壁模板采纳自制定型模板，块与块之间用U形卡连接。

D、模板组合时要尽可能拼牢，以便受力后不易变形。桩孔模板需保证桩径的几何尺寸，采纳“十字撑〞〔孔径≤〕或“米字撑〞〔桩径＞〕支撑绑扎牢固，防止跑模。

E、模板拆掉的方法是：卸掉拼缝处固定的螺栓，向内侧敲打填塞的木条，使各块模板松动、分开后逐一取下。

### 3.1.4、终孔检查

挖孔爆破抵达设计深度后，在安装钢筋笼前应对孔位、孔径、孔深、孔倾歪度全部检查并报现场技术员和监理工程师，经检验合格满足设计典型要求后面可灌注混凝土。应保证孔底表层无松渣、泥、沉淀土。验孔采纳验孔器，验孔器采纳粗钢筋制成，其外径D等于灌注桩钢筋笼直径加10cm，长为孔径的4-6倍。

挖孔桩实测名目表表3-1

| 检查名目 |  |  | 规定值或答应偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩位 | 群桩 |  | 100 |  | 2 |
|  | 排架桩 | 答应 | 50 | 全站仪：每桩检查 |  |
|  |  | 极值 | 100 |  |  |
| 孔深 |  |  | 不小于设计值 | 测绳量：每桩测量 | 3 |
| 孔径 |  |  | 不小于设计值 | 探孔器：每桩测量 | 3 |
| 孔的倾歪度 |  |  | 0.5%桩长，且不大于200 | 垂线法：每桩检查 | 1 |
| 钢筋骨架地面高程 |  |  | ±50 | 水准仪测骨架顶面高程后发算：每桩检查 | 1 |

如地质复杂应探测孔底以下地质情况是否能满足设计要求，桩基下部是否有溶洞发育。

A满足设计要求，马上组织钢筋笼安装和砼的浇筑。

B本名目基桩处于山区，另外由于桩长较短，又处于大歪坡位置，假如

实际岩层情况与设计不符合，应与监理、设计单位研究处理，确定加深长度，直至桩端承载力满足设计要求。

### 3.1.5、钢筋笼制作与安装

钢筋骨架制作安装方法依据现场施工便道条件分为两种，第一种为便道条件较好的情况，在钢筋加工场地将钢筋笼分节加工好运至施工现场分节安装，第二种为不具备便道条件或便道条件较差的情况，将钢筋原材料拉至施工现场绑扎、焊接〔或直螺纹连接〕安装成型。

钢筋笼制作，先按2m间距排列加强箍筋，加强筋与地面接触处垫等高木方，然后在外侧绑扎主筋，最后绑扎螺旋筋，定位筋在钢筋笼骨架上间隔2m沿桩周等距离分布，以保证钢筋笼底居中下放。在钢筋笼箍筋上按3～5m间距设置砼垫块，同一断面对称布置4个，以确保钢筋保卫层厚度。钢筋骨架制作应严格按图纸尺寸施工，前后节主筋焊接局限要求预弯，以保证主筋的轴线在同一条直线上。螺旋箍筋要求严格按设计间距设置，采纳细铁丝绑扎固定在主筋上。

#### .1钢筋直螺纹连接

钢筋直螺纹连接标准型钢筋接头见如下面图。

在桥梁桩基钢筋的竖向连接中，我们采纳了长65mm套筒连接φ25以上钢筋，螺距3mm。

钢筋剥肋滚轧直螺纹连接的工艺流程为：钢筋原料→切头、磨平→丝头加工→套丝加保卫套→工地连接。

钢筋连接前，检查钢筋的规格和连接套的规格一致，并确保丝头和连接套的丝头洁净、无损。

1、钢筋连接工程开始施工前，进行接头工艺检验:

1)、钢筋的接头试件很多于3个,母材抗拉强度试件很多于3根，且取自接头试件的同一根钢筋。

2)、3个接头试件抗拉强度不小于钢筋抗拉强度实测值的倍。

2、连接施工

将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处，采纳力矩扳手或管钳将连接接头拧紧

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758051034002006045