施工日志

工程名称：九园国际·金地华城·B座五、六号楼

建设单位：遵义市九园房地产开发有限公司

监理单位：贵州建工监理公司

施工单位：遵义通达建设工程公司

填 写 人：张长权

填写日期：二0一0年   月    日起

二0一0年   月    日止

遵义市九园国际·金地华城·B座五、六号楼工程

| 工程地点 | 遵义市海尔大道忠庄客运站对面 |
| --- | --- |
| 建设规模 | 34328.72㎡ |
| 结构形式 | 框架 |
| 开工日期 | 2010年元月15日 |
| 设计单位 | 遵义市建筑设计院 |
| 建设单位 | 遵义市九园房地产开发有限公司 |
| 监理单位 | 贵州建工监理公司 |
| 监督单位 | 遵义市红花岗区质监站 |
| 审计单位 | 遵义市吴兰审计事务所 |
| 施工单位 | 遵义通达建设工程公司 |
| 项目经理 | 柏兴益 |
| 项目技术负责人 | 彭 斌 |
| 施工工长 | 张长权 |
| 质 检 员 | 李光会 |
| 安 全 员 | 柏兴全 |
| 资 料 员 | 孔 莉 |
| 预决算员 | 孔 莉 |

| 施工日志 | 编 号 | BL0001 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |
| 白 天 | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |
| 1、因原建设单位原场地平整后，建设单位确定地下室标高从11轴线至34轴线和3/A |  |  |  |  |  |  |
| 至U轴线地面标高降低至848.800m（原建设单位场地平整标高为849.943m）。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、从3/A至1/A和1/19至34轴线间原建设单位将人工挖孔桩施工至岩岩石层，形成 |  |  |  |  |  |  |
| 桩间挖土方。 |  |  |  |  |  |  |
| 3、上午将土方开挖承包给当地村民李小勇施工，并作好施工准备工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 1、上午建设单位现场代表石全中交验拟建建筑物控制点。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、上午建设单位现场代表石全中交验拟建建筑物标高控制点，并用红油漆在A座3号楼 |  |  |  |  |  |  |
| 边柱上作标高记号。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月15日 |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 13--19 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、上午由建设单位现场代表石全中等人参加测量原地面高程。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、上午挖掘机修土方外运便道4小时。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、下午挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、上午将建设单位交验拟建建筑物控制点引至周边并作标记。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、经现场实测建设单位交验拟建建筑物的控制点无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、上午进行土方开挖安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期六 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月16日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 11--17 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月17日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 11--17 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期一 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月18日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0005 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 11--17 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期二 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月18日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 10--17 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期三 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月20日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 7--15 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期四 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月21日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 7--15 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月22日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 雨 |  |  | 3--11 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天未能施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期六 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月23日 |  |  |
| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0011 |  |

| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 7--15 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 平场工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天挖掘机挖地下室平场土方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、从11轴线至34轴线和3/A至U轴线之间的平场工程全部完工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、经现场实测平场土方的标高、长度、高度符合验收标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、平场检验批向监理报验。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月24日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 6--13 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全天进行基础人工挖孔桩定位放线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、对测量放出的孔桩，砌砖进行防护，保证施工安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对测量放线的轴线及孔桩中心线均作标记。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、砌砖护壁：砖的抗压强度U10，砂浆抗压强度为M10。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期一 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月25日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 6--15 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对施出的轴线及孔桩中心线进行复核，均无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、对测量放出的孔桩，砌砖进行防护，保证施工安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对测量放线的轴线及孔桩中心线复核无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、砌砖护壁：砖的抗压强度U10，砂浆抗压强度为M10。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、测量定位放线进行报现场监理工程师验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期二 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月26日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 5--16 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、班组进场进行人工挖孔桩安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、施工班组对孔桩进行开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对施工工人进行安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、个别地面上施工工人，未戴安全帽，经现场处理后均及时戴上安全帽。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期三 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月27日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |
| 白 天 | 晴 |  |  | 6--17 |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期四 |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月28日 |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |
| 白 天 | 晴 |  |  | 5--11 |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月29日 |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 6--14 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期六 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月30日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 6--12 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年1月31日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 5--13 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期一 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月1日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 阴 |  |  | 6--14 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期二 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月2日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 7--16 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期三 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月3日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 雨 |  |  | 2--9 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期四 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月4日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 6--15 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月5日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 5--13 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期六 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月6日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 6--14 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月7日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期一 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月8日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月9日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对春节放假项目部召开会议全面部署春节放假事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、安排工人清理现场，将人工挖孔桩用木板进行覆盖，以保证春节放假期间的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、安排值班人员，日夜守望工地，以保证外来人员不香进入施工场地。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年2月10日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0029 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 10--19 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、春节放假后，进行复工工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、安排班组上齐施工工人进行全面施工。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期五 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年3月5日 |  |  |

|  | 编 号 | BL0030 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 施工日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 |  | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、安装现场办公及生活用房的水电工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  |  | 日期 |  | 星期六 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010年3月6日 |  |  |

| 施工日志 |  |  |  | 编 号 |  | BL0031 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表C1-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气状况 | 风力 |  | 最高最低温度（0C） |  | 备 注 |  |
| 白 天 | 晴 |  |  | 12--18 |  |  |  |
| 夜 间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、修建现场办公及生活用房。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 | 彭 斌 |  | 日期 |  | 星期日 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2010年3月7日 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758063127021006027