

施工日志


工程名称：九园国际·金地华城·B座五、六号楼

建设单位：遵义市九园房地产开发有限公司

监理单位：贵州建工监理公司

施工单位：遵义通达建设工程公司

填 写 人：张长权

填写日期：二0一0年   月    日起
              
二0一0年   月    日止






遵义市九园国际·金地华城·B座五、六号楼工程
	工程地点
	遵义市海尔大道忠庄客运站对面

	建设规模
	34328.72㎡

	结构形式
	框架

	开工日期
	2010年元月15日

	设计单位
	遵义市建筑设计院

	建设单位
	遵义市九园房地产开发有限公司

	监理单位
	贵州建工监理公司

	监督单位
	遵义市红花岗区质监站

	审计单位
	遵义市吴兰审计事务所

	施工单位
	遵义通达建设工程公司

	项目经理
	柏兴益

	项目技术负责人
	彭  斌

	施工工长
	张长权

	质 检 员
	李光会

	安 全 员
	柏兴全

	资 料 员
	孔  莉 

	预决算员
	孔  莉 




	施工日志
	编       号
	BL0001　
	




	表C1-2
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　

	夜   间
	　
	　
	　
	　

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

	平场工程：

	1、因原建设单位原场地平整后，建设单位确定地下室标高从11轴线至34轴线和3/A

	   至U轴线地面标高降低至848.800m（原建设单位场地平整标高为849.943m）。

	2、从3/A至1/A和1/19至34轴线间原建设单位将人工挖孔桩施工至岩岩石层，形成

	   桩间挖土方。

	3、上午将土方开挖承包给当地村民李小勇施工，并作好施工准备工作。

	　

	　

	　

	　

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）

	1、上午建设单位现场代表石全中交验拟建建筑物控制点。

	2、上午建设单位现场代表石全中交验拟建建筑物标高控制点，并用红油漆在A座3号楼　

	边柱上作标高记号。　

	　

	　

	　

	　

	　

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五

	
	
	
	2010年1月15日





	施工日志
	编       号
	BL0002　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	13--19
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、上午由建设单位现场代表石全中等人参加测量原地面高程。
	

	2、上午挖掘机修土方外运便道4小时。
	

	3、下午挖掘机挖地下室平场土方。
	

	4、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、上午将建设单位交验拟建建筑物控制点引至周边并作标记。
	

	2、经现场实测建设单位交验拟建建筑物的控制点无误。
	

	3、上午进行土方开挖安全技术交底。
	

	　
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期六
	

	
	
	
	2010年1月16日
	





	施工日志
	编       号
	BL0003　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	11--17
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期日
	

	
	
	
	2010年1月17日
	






	施工日志
	编       号
	BL0004　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	11--17
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期一
	

	
	
	
	2010年1月18日
	




	施工日志
	编       号
	BL0005
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	11--17
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期二
	

	
	
	
	2010年1月18日
	




	施工日志
	编       号
	BL0006　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	10--17
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期三
	

	
	
	
	2010年1月20日
	




	施工日志
	编       号
	BL0007　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	7--15
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期四
	

	
	
	
	2010年1月21日
	





	施工日志
	编       号
	BL0009　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	7--15
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五
	

	
	
	
	2010年1月22日
	




	施工日志
	编       号
	BL0010　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	雨
	　
	3--11
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天未能施工。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期六
	

	
	
	
	2010年1月23日
	

	施工日志
	编       号
	BL0011　
	




	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	7--15
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	平场工程：
	

	1、全天挖掘机挖地下室平场土方。
	

	2、4台20t自御车外运土方至弃土场，运距5公里。
	

	3、从11轴线至34轴线和3/A至U轴线之间的平场工程全部完工。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、经现场实测平场土方的标高、长度、高度符合验收标准。
	

	2、平场检验批向监理报验。　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期日
	

	
	
	
	2010年1月24日
	





	施工日志
	编       号
	BL0012　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	6--13
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全天进行基础人工挖孔桩定位放线。
	

	2、对测量放出的孔桩，砌砖进行防护，保证施工安全。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对测量放线的轴线及孔桩中心线均作标记。
	

	2、砌砖护壁：砖的抗压强度U10，砂浆抗压强度为M10。　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期一
	

	
	
	
	2010年1月25日
	





	施工日志
	编       号
	BL0013　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	6--15
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、对施出的轴线及孔桩中心线进行复核，均无误。
	

	2、对测量放出的孔桩，砌砖进行防护，保证施工安全。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对测量放线的轴线及孔桩中心线复核无误。
	

	2、砌砖护壁：砖的抗压强度U10，砂浆抗压强度为M10。　
	

	3、测量定位放线进行报现场监理工程师验收。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期二
	

	
	
	
	2010年1月26日
	




	施工日志
	编       号
	BL0014　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	5--16
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、班组进场进行人工挖孔桩安全技术交底。
	

	2、施工班组对孔桩进行开挖。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对施工工人进行安全技术交底。
	

	2、个别地面上施工工人，未戴安全帽，经现场处理后均及时戴上安全帽。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期三
	

	
	
	
	2010年1月27日
	





	施工日志
	编       号
	BL0015

	表C1-2
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注

	白   天
	晴
	　
	6--17
	　

	夜   间
	　
	　
	　
	　

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

	基础工程：

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。

	2、修建现场办公及生活用房。

	

	

	

	　

	　

	　

	　

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。

	

	

	

	

	

	

	

	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期四

	
	
	
	2010年1月28日




	施工日志
	编       号
	BL0016　

	表C1-2
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注

	白   天
	晴
	　
	5--11
	　

	夜   间
	　
	　
	　
	　

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）

	基础工程：

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。

	2、修建现场办公及生活用房。

	

	

	

	　

	　

	　

	　

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。

	

	

	

	

	

	

	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五

	
	
	
	2010年1月29日





	施工日志
	编       号
	BL0017
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	6--14
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期六
	

	
	
	
	2010年1月30日
	




	施工日志
	编       号
	BL0018　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	6--12
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期日
	

	
	
	
	2010年1月31日
	





	施工日志
	编       号
	BL0019　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	5--13
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期一
	

	
	
	
	2010年2月1日
	




	施工日志
	编       号
	BL0020　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	阴
	　
	6--14
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期二
	

	
	
	
	2010年2月2日
	





	施工日志
	编       号
	BL0021　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	7--16
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期三
	

	
	
	
	2010年2月3日
	




	施工日志
	编       号
	BL0022　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	雨
	　
	2--9
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期四
	

	
	
	
	2010年2月4日
	





	施工日志
	编       号
	BL0023　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	6--15
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五
	

	
	
	
	2010年2月5日
	




	施工日志
	编       号
	BL0024
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	5--13
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期六
	

	
	
	
	2010年2月6日
	




	施工日志
	编       号
	BL0025　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	6--14
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期日
	

	
	
	
	2010年2月7日
	




	施工日志
	编       号
	BL0026　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期一
	

	
	
	
	2010年2月8日
	




	施工日志
	编       号
	BL0027　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五
	

	
	
	
	2010年2月9日
	




	施工日志
	编       号
	BL0028　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、对春节放假项目部召开会议全面部署春节放假事宜。
	

	2、安排工人清理现场，将人工挖孔桩用木板进行覆盖，以保证春节放假期间的安全。
	

	3、安排值班人员，日夜守望工地，以保证外来人员不香进入施工场地。
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五
	

	
	
	
	2010年2月10日
	




	施工日志
	编       号
	BL0029　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	10--19
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、春节放假后，进行复工工作。
	

	2、安排班组上齐施工工人进行全面施工。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期五
	

	
	
	
	2010年3月5日
	


	
	编       号
	BL0030　
	






	施工日志
	
	
	



	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、安装现场办公及生活用房的水电工程。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期六
	

	
	
	
	2010年3月6日
	





	施工日志
	编       号
	BL0031　
	

	表C1-2
	
	
	

	　
	天气状况
	风力
	最高最低温度（0C）
	备  注
	

	白   天
	晴
	　
	12--18
	　
	

	夜   间
	　
	　
	　
	　
	

	生产情况记录：（施工部位、施工内容、机械作业、班组工作、生产存在问题等）
	

	基础工程：
	

	1、全面进行人工挖孔桩土方开挖。
	

	2、修建现场办公及生活用房。
	

	
	

	
	

	
	

	　
	

	　
	

	　
	

	　
	

	技术质量安全记录：（技术质量安全活动、检查评定验收、技术质量安全问题等）
	

	1、对开挖孔桩，经复核偏差均在允许范围以内。
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	记录人
	彭    斌
	日期
	星期日
	

	
	
	
	2010年3月7日
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