# 目	录

- 工程概况	1

- 施工方案	1

- 施工准备	4

- 操作工艺	7

- 施工过程安全控制	14

# 工程概况

本工程名称为威海宣扬数码科技有限公司扩建厂房车间工程，建设单位是威海宣扬数码科技有限公司，资金来源为建设单位自筹，其中车间建筑面积 13789.71 平方米，工程位于威海经济技术开发区黄海路

25-1 号，交通便利。

  - 建筑概况

车间部分为两层，局部四层（突起部分五层），建筑高度 13.8 米（室外地坪至女儿墙），两层车间部分中一层层高为 7 米，二层为 5 米；四层部分中一层层高为 5 米，二、三、四层层高为 4 米，五层部分层高为

3.3 米，女儿墙高 0.6 米。

# 施工方案

本方案是针对厂房基础部分的专项施工方案，是根据设计图纸的技

术要求提出。

  - 施工段的划分：

厂房分为两部分，分别是办公区部分和车间部分，车间部分又分为地面标高为-1.000 米的下翻车间部分和±0.000 米车间部分，下翻车间区域为 9 轴至 1/18 轴及 1/B 轴至 1/D 轴，范围为 30 米×57 米。

所以，厂房部分分为三个施工段，分别是Ⅰ段±0.000 米的其他车间部分、Ⅱ段厂房办公区和Ⅲ段车间-1.000 米处下翻车间部分。

  - 具体施工方案

    - 厂房办公区部分

厂房办公区部分使用桩承台、基础梁构成基础体系，承台上设置基础短柱。浇筑施工时，承台及基础梁一次性浇筑完成，再浇筑短柱砼。共分两次完成基础浇筑。

2.2.1 -1.000 米下翻车间部分

下翻车间部分地面基础梁板顶及承台顶标高均在同一标高，即

-1.000 米，所以，我方确定的施工方案为浇筑梁及承台分两次浇筑，钢柱下短柱最后浇筑施工，总共三次浇筑基础砼。如示意图所示：

操作流程：清理承台及下翻地面基础梁基槽——支设垫层木方模板—— 浇筑 C15 垫层——基础放线——绑扎承台、基础梁及短柱钢筋——支设模板——第一次浇筑基础砼（下翻车间部分内承台及基础梁浇筑至板底）——平整板底地基、回填夯实——板底地面铺设 150 厚级配石子

——浇筑 70 厚 C15 砼垫层——砌筑 200 高砖模——铺塑料布——绑扎地面板钢筋——第二次浇筑下翻地面板砼——支设挡土墙模板（至

-0.200	米）——焊接预埋地脚螺栓——第三次浇筑短柱砼及下翻挡土墙砼。

2.2.2	±0.000 米车间部分

±0.000 米车间部分，此部分将承台砼、钢柱下短柱砼、梁板砼分开来，分四次浇筑。如示意图所示：

操作流程：清理所有承台基槽——支设垫层木方模板——浇筑 C15 垫层——基础放线——绑扎承台及短柱钢筋——支设模板——第一次浇筑承台砼——平整地基、回填夯实——焊接预埋地脚螺栓——支设模板——第二次浇筑短柱砼——清理其它车间基础梁地槽——绑扎钢筋、支设模板——第三次浇筑基础梁砼至板底处——回填土、平整夯实—— 铺设 150 厚级配石子——浇筑70 厚 C15 砼垫层——铺塑料布——绑扎板筋——第四次浇筑地面板砼。

# 施工准备

  - 钢筋工程

    - 作业条件

      - 钢筋绑扎前，核对钢筋加工料表是否正确，并检查有无锈蚀现象， 除锈后再运至绑扎部位。

      - 做好放线工作，弹出柱、墙的位置线，并弹好钢筋位置线。

      - 做完技术交底。

    - 材质要求

      - 钢筋：级别、规格符合设计要求。质量符合现行规范要求。

      - 20～22 号火烧丝、水泥砂浆(塑料)垫块。

    - 主要机具

      - 钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断火烧丝铡刀。

      - 墨斗、墨汁、小白线、粉笔。

  - 模板工程

    - 作业条件

      - 外墙高出 300mm	部分模板采用竹胶板拼装，拼装完毕后进行编号，并涂刷水质脱模剂，分规格堆放。

      - 放好轴线、模板边线、水平控制标高线。

      - 底板钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件均已安装，钢筋保护屋垫 块已垫好，并办完隐检手续。

    - 材质要求

竹胶板(厚度为 1Omm)	、木方(60×8Omm)	、架子管、各种规格的钉子。

    - 工器具

      - 电锯、手锯、斧子、电钻、扳手、钳子、线坠、小白线、水质脱 模剂。

      - 砂浆搅拌机、手推车、大铲、托线板、砖夹子、铁抹子、靠尺板。

  - 砼工程3.3.1作业条件

- 检查固定模板的铅丝和螺栓是否穿过砼墙，如必须穿过时要采取

- 止水措施，特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理。砼浇筑层段

的模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕，模板内的杂物和钢筋油污等要清理干净，模板的缝隙和孔洞已堵严。完成钢筋、模板的隐检、预检工作。

- 砼泵车调试运转正常，骨料在泵管中流动不得有较大晃动，否则要立即进行加固泵管，浇筑砼用的架子及马道已支搭完毕，并经检验合格。

- 夜间施工配备好足够的夜间照明设备。砼浇筑时，要使砼浇筑移动方向与泵送方向相反，砼浇筑过程中，只许拆除泵管，不得增没管段。

- 砼泵车支设位置。因现场狭小，需要多次变化支设位置。5)砼配合比。按照设计要求。

    - 材质要求

      - 水泥：水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。必要时要求厂家提供水泥含碱量的报告。

      - 砂、石子：根据结构尺寸、钢筋密度、砼施工工艺、砼强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。必要时做骨料碱活性试验。

      - 水：自来水或不含有害物质的洁净水。

      - 外加剂：根据施工组织设计要求，确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后，方可在工程上使用。

      - 掺合料：根据施工组织设计要求，确定是否采用掺合料。掺合料质量符合现行标准。

      - 钢筋：钢筋的级别、规格必须符合设计要求。质量符合现行标准要求。表面无老锈和油污。必要时做化学分析。

      - 脱模剂：水质隔模剂。

    - 工器具

      - 砼搅拌机、地泵、插入式振捣器、振捣棒。

      - 木抹子 2～3m 杠尺、塑料薄膜、小白线。胎模采用红机砖，M5.0 水泥砂浆砌筑，内侧及顶面采用 1：2.5 水泥砂浆抹面。

      - 考虑砼浇筑时侧压力较大，砖胎模外侧面必须采用木方及钢管进

行支撑加固，支撑间距不大于 1.5m。

# 操作工艺

  - 钢筋工程工艺流程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768033140066006045