第 一 章 概  况	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 第 一 节   编 制 说 明   ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 第 二 节   工 程 概 况     ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

第二章   施工准备	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 第 一 节   组 织 机 构   ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 第二节   主要机械及设备用量及计划   ┈┈┈┈┈┈┈4

第三章   施工部署	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 第一节   工程施工目标      ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5

第四章	主要施工方法	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 第一节	焊接H 型钢的制作	┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 第二节	焊接过程及质量控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9   第三节	钢结构构件安装工艺┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11  第四节	吊车梁安装起重设备选择┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12  第五节	吊车梁安装┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈12  第六节	安装检查验收┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈14

第五章   质量保证措施       ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈15 第 一 节   质 量 管 理   ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈15 第 二 节   质 量 标 准     ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈16

第六章 安全及文明施工保证措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈16 第一节 钢结构施工安全要求 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 第二节  施工现场防火措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈17 第三节    文明施工保证措施 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18

# 第一章	概	况

第一节	编制说明

本施工方案是根据柳州市东城投资开发有限公司柳东新区标准厂房 C 区 I 标段-5# 楼/6#楼 、施工图纸及参照图集<<钢吊车梁>>(03SG520-1)79 页来编制的。方案中着重考虑钢梁制作、吊装、焊接、等各工序的施工方法以及质量、环境、安全等保证措施 , 同时考虑钢结构工程配合土建等相关专业施工，确保质量及工期。

  - 编制依据

施工图纸 、图集<<钢吊车梁>>(03SG520-1)

  - 执行的规范、规程、标准:

《碳素结构钢》GB/T 700—2006；

《焊接 H 型钢》YB3301-2005；

《六角头螺栓--C 级》GB/T5780-2000；

《六角螺母--C 级》GB/T41-2000；

《平垫圈 C 级》GB/T95-2002；

《非合金钢及细晶粒钢焊条》GB/T5117-2012；

《焊接用钢丝》GB/T14957-1994；

《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》GB/T5293-1999

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB985.1—2008；

《埋弧焊的推荐坡口》GB985.2—2008；

《钢结构用高强度大六角螺栓》GB/T1228-2006；

《混凝土结构工程施工质量验收》GB50204-2002；

第二节	工程概况

2.1 工程概况:

本工程为柳州市东城投资开发有限公司柳东新区标准厂房 C 区一标段-5#/6#厂房， 地上三层建筑总长 126.00m，宽 48m,建筑总高度为 21.60m,采用框架结构，基础采用独立柱基础。

吊车梁为焊接型钢，截面为 750*420*250*6*16，吊车梁安装于厂房 C/D/E 轴砼构造柱标高 5.000 牛腿上，轴柱间跨距分别为 10500mm。其中 5#楼具体数量为：GDL9-4Z 数量 20 件， GDL-4B 数量 8 件,GDL-4S 数量 8 件,共计 36 件。6#楼具体数量为：GDL-4Z 数量 36 件，GDL-4B 数量 8 件,GDL-4S 数量 8 件,共计 52 件.吊车梁最大总重量不超过 1.25 吨。设计单梁吊车为10t 行车。

# 第二章 施工准备

第一节 组织机构

  - 项目经理部组织机构

    - 成立钢结构工程项目经理部,全面履行合同,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。

    - 作业层由有丰富施工经验的技师、技术工人组成作业班组,确保优质高速地完成施工任务。

    - 施工组织机构表

| 序号 | 部门 | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 人 | 全面负责施工生产工作,并对安全质量负全责 |
| 2 | 生产主管 | 1 人 | 负责项目队的生产安装,保证工期、安全、质量,负责协调和土 建施工进度平衡工作 |
| 3 | 技术负责 | 1 人 | 负责管理领导技术质量部的工作 |
| 4 | 技术质量部 | 1 人 | 解决现场日常施工中的技术问题 负责检测工作,执行好施工组织设计和安装工艺流程方案 |

|  |  |  | 负责各工序的验收工作 负责安装工程的全部质量检查验收工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 工程部 | 2 人 | 抓好现场人员调配工作,解决突发生产问题,负责构件进场顺 序的安排 |
| 6 | 安全 | 1 人 | 负责安装工程的全部安全检查工作 |
| 7 | 检测 | 1 人 | 负责现场检测工作 |
| 8 | 合计 | 8 人 | 整个项目经理部人员组成 |

第二节	主要机械及设备用量及计划

  - 主要吊装机械

钢构件因考虑到安装现场,且钢构件最大重最为 1.15t 左右,16t 吊车可满足主要吊装机械。

  - 钢结构安装用机械设备材料表

| 序号 | 内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 大型机械设备 |  |  |
| 1 | 16 吨汽车吊车 | 1 台 | 吊装 |
| 二 | 测量仪器 |  |  |
| 1 | 电子经纬仪 | 1 台 | 测量 |
| 2 | 其它工具 |  |  |
| 三 | 焊接、切割用设备机具 |  |  |
| 1 | CO2 气体保护焊机 | 4 台 |  |
| 2 | 63KVA 直流电焊机 | 2 台 |  |
| 3 | 11KVA 空气压缩机 | 1 台 |  |
| 4 | 远红外焊条烘干箱 | 1 台 | 焊条烘焙 |
| 5 | 碳刨 | 1 台 |  |
| 6 | 电动工具及其他配件 |  |  |
| 7 |  |  |  |

第三节	劳动力计划

按工程施工阶段投入劳动力情况

序号

工种

作业人数

工作内容

根据施工进度安排和施工现场的实际情况,配备钢构件安装劳动力。劳动力计划表

| 单班 |  |  | 双班 | 三班 | 总计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重工 | 2 |  |  |  | 2 | 指挥安装拧高强度螺栓。 |
| 2 | 电焊工(二氧化碳) | 6 |  |  |  | 8 | 二氧化碳焊机 6 台, |
|  | 电焊工(手动) | 2 |  |  |  |  | 手工焊机 6 台 |
| 3 | 测工 | 2 |  |  |  | 2 | 测量、放线、预检 |
| 4 | 电工 | 1 |  |  |  | 1 | 电器设备接线 |
| 5 | 打磨工 | 1 |  |  |  | 1 | 打磨 |
| 6 | 气割工 | 2 |  |  |  | 2 | 气割 |
| 7 | 料工 | 2 |  |  |  | 2 | 上料 |
| 8 | 检验工 | 2 |  |  |  | 2 | 1 人探伤 |
| 9 | 其它 | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  | 总计 |  | 第三章 | 施工部署 |  | 30 |  |

第一节	工程施工目标

为加强施工控制,针对本工程质量、施工进度、安全、文明施工、环境保护、服务等控制要素严格按质量管理体系要求制订了以下管理目标。

  - 质量目标

质量标准:合格以上。

  - 工期目标

工期计划:一星期

由于钢梁施工须与土建施工密切配合,因此钢梁施工进度随土建进度。

  - 安全目标:

建立健全安全保证、管理体系及安全生产岗位责任制,重教育、抓违章、除隐患、做预防,按照国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)检查落实,做到无重大伤死亡事故,创省级文明化工地。

# 第四章	主要施工方法

第一节	焊接 H 型钢的制作

  - 焊接 H 制作主要工艺流程

放样

平行火焰切割机切割

腹板开坡口

BH 型钢组立

焊接

UT 探伤

矫正

AMDA 数控钻孔

放样

数控切割

开坡口

组拼

检查

焊接

UT 探伤

数控钻孔

切削余量

切削余量

坡口、锁口加工

检查

大组装

焊接

检查矫正

运输

编号、标志

第 6 页 共 19 页

柳州市柳东新区标准厂房C 区I 标段-5#楼/6#楼	钢吊车梁制作、安装专项方案

  - 加工制作工艺

    - 主材的下料 用多头数制割机下料

下料尺寸偏差要求

- 手工切割偏差±1.5mm。

- 自动切割和半自动切割偏差±1.0mm。

- 机械剪切的板厚一般不大于 12mm。断面不能出现撕裂现象。

- 边缘缺棱±1mm。

- 零部件的宽度与长度偏差±2mm

    - H 型钢组立

H 型钢组立要求

- 组立前对照组立卡片检查翼缘板、腹板的宽度及长度尺寸,接头位置是否符合要求, 翼缘板拼接焊缝与腹板拼接焊缝的间距不应小于 200mm。

- 翼缘板拼接焊缝内侧与腹板连接处应打磨成与母材平齐 ,拼接时造成的焊接变形要

第 7 页 共 19 页

柳州市柳东新区标准厂房C 区I 标段-5#楼/6#楼	钢吊车梁制作、安装专项方案

校平。

- 定位焊作为主焊缝的一部分,应采用与构件母材相适应的焊接材料,定位焊缝厚度不应超过设计焊缝的 2/3,长度在 30mm,间隔 200～300mm。

- 组立 H 型钢的高度、宽度、中心偏移、垂直度偏差见下表

项目		许偏差(mm) 高 度 (H)	宽 度	±2.0

(b)

垂直度(△)

心偏移(e)

b/100≤2.0

±2.0

    - 组焊 H 型钢的矫正

- 采用机械矫正

用型钢调直机,校正上、下翼缘板平面度,符合规范要求。

    - 钻孔要求

C 级螺栓孔的允许偏差见表 1

项目 直径 圆度 垂直度粗糙度

允许偏差(mm) 0～+1.0

2.0

0.03t 且不大于 2.0

≤25	um

第 8 页 共 19 页

第二节	焊接过程及质量控制

  - 焊接质量控制见下图

焊条、焊剂准备、出具合格

学习操作规程和质量标

准备工作

书面图纸和技术资料

焊条烘焙

焊接机具、焊接试验工具准

书面交底

焊工考试合格

首次施焊钢种和焊接材料进

行焊接工艺和力学性能实验

技术交底

操作人员参加

禁止在焊缝区外的母材上打

火引弧

复查组装质量和焊缝区

处理

办理上道工序交接检查

注意焊缝长度、厚度及质量

缺陷

焊接

中间抽查

和下道工序办理交接手续

自检

焊条合格证及烘焙记录

清理溶渣及金属飞溅

焊缝质量检验记录

在焊缝附近打上钢印

清理现场、文明施工

焊接试验记录

执行验评标准

自检记录

质量评定

质量评定记录

不合格和处理

资料整理

焊接记录

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768132012037006035