广珠铁路珠海西站物流中心一期

（货场扩建一期工程）

真空联合堆载预压（卸载）
验收报告

中铁二十五局集团有限公司

'A??_LIrr	r r ♦ —/k

一、工程概况	1

二验收内容	1

三、	设计要求及主要分项工程施工情况	2

四、	主要分项工程验收汇总表	3

五、	真空联合堆载预压施工节点表	6

六、	施工观测	8

1、	沉降观测	8

2、	分层沉降观测	8

3、	水平位移观测	8

4、	孔隙水压力监测	8

5、	水位监测	8

6、	深层水平位移（测斜）监测	8

7、	监测资料	8

8、	监测频率如下表进行： 	9

七、	小'结	9

八、	附件	9

广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程）真空
联合堆载预压（卸载）验收报告

一、	工程概况

1、	工程概况

工程名称:广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程） 建设单位：广珠铁路物流开发有限公司

设计单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司

监理单位：华铁工程咨询有限责任公司

施工单位：中铁二十五局集团有限公司

深圳广铁土木工程有限公司

软基处理真空联合堆载预压面积为251593m2。其中，塑料排水 板7450100m ；砂垫层128290ms ；黏土桩143700m ；预压回填石 屑76736ms ；预压回填土方449094ms。软基处理按设计区域划分 为1~1。区。按后期使用功能划分为铁路、站台、道路、房屋及空 地5种区域。各项施工指标如下：1、2-1、3-1、4、6、8、10-1 区排水板打设深度为22m , 2-2、3-2、5、7、9、10-2区排水板打 设深度27m堆载土平均厚度超过2.2m密封墙为双排直径700mm 咬合200mm粘土搅拌桩，密封墙除8区与10区50米长度为8.5m , 其余长度为7m ；

2、	卸载标准

固结度达到90%。连续10天沉降速率不大于2mm/d时，即可 卸载

二、	验收内容

广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程满载验收:

—1—All		I	z ZJx. I r	—■ rr—i 、 ― L_ I -rm

无间断。真空泵安装后进行试抽气，查找膜上是否有漏洞，并及时修 补。当真空压力达到设计要求并稳定15天后，再进行堆载，并继续 抽真空。预留真空设备配件，专人巡视维护，确保抽真空过程真空度 的稳定。在堆载过程中，真空度一直维持在80KP以上，期间未出现 过长时间停电或大面积真空泵停泵现象。

三、设计要求及主要分项工程施工情况

1、膜下砂垫层：膜下砂垫层厚度50cm，经送检填筑砂含泥量 不大于5%，砂垫层的干密度不小于15KN/m3，渗透系数不小于 5X10-3cm/s，以保证砂垫层的渗透性能，本路段完成时间为2014 年10月20日。

3、	密封墙：采用深层搅拌机施工，单轴搅拌体直径700m，搭 接宽度200m，密封墙宽度1.2m，采用四喷四搅工艺，施工桩长7m， 经送检密封墙渗透系数小于1X10-5cm/s，渗透系数符合要求，密封 效果好，本路段完成时间为2014年11月14日。

4、	塑料排水板：采用规格为SPB100-C型塑料排水板，正方形 布置，间距1.0m,打设深度22 ~ 27m，排水板埋入砂垫层不小于 50cm。满足设计要求。插板外露端头折弯进入砂垫层内，并用中粗 砂对埋孔进行填平；排水板进场后按要求进行送检合格，排水板施工 现场采用电子记录及人工检测联合把控插入深度，确保排水板材料及 施工符合设计要求，本路段完成时间为2014年10月18日。

5、	抽真空系统：抽真空系统由抽真空设备、真空干、主管、滤 管组成。抽真空设备采用射流泵，其单机功率不低于7.5KW，主管 干管采用甲75PVCmm高强度塑料管，壁厚3.5~4.0mm，主管不打 孔；滤管为高强度柔性塑料管，直径叩50波纹滤管mm,壁厚 3.5~4.0mm，滤管应均匀打孔后（叩6mm，间距100mm，交错打孔） 外包二层200g/m3 土工织物滤水层。按设计要求施工，滤管设计间 距5m,敷设留有富余长度，以防沉降变形导致滤管拉裂，本路段完

筑前铺设200g/m2的土工编织布，确保密封膜安全。本路段完成时 间为2015年1月4日。

8、堆载土方填筑：按照《珠海交通集团2013样板标杆工艺工 法推广手册》要求，在填筑堆载土方时根据装土车装土量计算堆土间 距，采用方格网以便于卸车，控制分层填土厚度；按分层压实厚度小 于50cm进行实施。施工现场用虚铺尺控制虚铺厚度；填筑过程中结 合观测数据变化趋势确定填筑速率，以确保填筑期路基稳定；施工时 间为2015年1月5日~2015年1月30日。施工时间26天，实际 堆载高度1.76m满足设计要求，用于填方的土运到填方区后由推土 机推平，挖掘机配合进行修筑边坡，在平整过程中按地形设置纵横坡， 以利排水；平整后用压路机按先轻后重的要求进行碾压，达到首件工 程施工压实遍数后进行压实度检测，自检合格后报监理工程师验收通 过后再进行下一层填筑。

四、主要分项工程验收汇总表

各分项工程验收符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008及《珠海交通集团关于加强项目工序交验和留存影像资料 的规定（修订版）》的要求，并按《广东省市政基础设施工程施工质 量技术资料统一用表》进行编辑整理，具体情况如下：

预压分区

分区面

分项工程

中粗砂垫层
石粉垫层

20402

塑料排水板

黏土搅拌桩
土工布铺设
堆载土方

中粗砂垫层

&收批次

~~2

~~3

~~3

~~2

~~6

~~2

合格

|  |  | 塑料排水板 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 3 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 6 |  |
| 4区 | 19522 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 3 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 5 |  |
| 5区 | 25576 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 2 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 6 |  |
| 6区 | 21020 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 2 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 6 |  |
|  |  | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |

| 8区 | 21279 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 2 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 6 |  |
| 9区 | 25596 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 2 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |
|  |  | 堆载土方 | 6 |  |
| 10区 | 29914.3477 | 中粗砂垫层 | 2 | 合格 |
|  |  | 石粉垫层 | 1 |  |
|  |  | 塑料排水板 | 2 |  |
|  |  | 黏土搅拌桩 | 2 |  |
|  |  | 土工布铺设 | 2 |  |

五、真空联合堆载预压施工节点表

| 预压分 区 | 预压面积 （员） | 场地平整 完成时间 | 膜下砂垫 层完成时 间 | 塑料排水板 完成时间 | 粘土密封墙 完成时间 | 试抽真空 时间 | 稳压日期 | 稳压15天 日期 | 膜上石粉层 完成时间 | 堆载土 完成时间 | 满载时间 | 申请卸载时 间 | 预压 期 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 20402 | 2014.8.12 | 2014.9.21 | 2014.12.2 0 | 2014.12.23 | 2015.1.7 | 2015.1.9 | 2015.1.25 | 2015.2.11 | 2015.3.30 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 2区 | 33013 | 2014.7.20 | 2014.9.25 | 2014.10.2 0 | 2014.11.24 | 2014.12.2 1 | 2014.12.2 7 | 2015.1.11 | 2015.1.25 | 2015.3.29 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 3区 | 27802 | 2014.7.15 | 2014.9.24 | 2014.10.1 5 | 2014.11.17 | 2014.11.2 8 | 2014.12.1 | 2014.12.16 | 2014.12.2 7 | 2015.3.27 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 4区 | 19522 | 2014.7.10 | 2014.9.24 | 2014.10.1 6 | 2014.11.23 | 2014.12.5 | 2014.12.1 0 | 2014.12.25 | 2015.1.16 | 2015.3.29 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 5区 | 25576 | 2014.7.2 | 2014.9.21 | 2014.9.24 | 2014.11.23 | 2014.12.9 | 2014.12.1 5 | 2014.12.31 | 2015.1.23 | 2015.3.29 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 6区 | 21020 | 2014.6.18 | 2014.8.21 | 2014.10.1 2 | 2014.11.5 | 2014.11.8 | 2014.11.1 2 | 2014.11.27 | 2015.1.18 | 2015.3.25 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |

| 7区 | 25583 | 2014.6.20 | 2014.8.25 | 2014.10.2 | 2014.10.24 | 2014.12.2 | 2014.12. 7 | 2015.1.22 | 2015.1.29 | 2015.3.26 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8区 | 21279 | 2014.6.15 | 2014.8.24 | 2014.10.1 8 | 2014.10.18 | 2014.12.2 8 | 2015.1.2 | 2015.1.17 | 2015. 2.27 | 2015.3.5 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 9区 | 25596 | 2014.6.10 | 2014.8.24 | 2014.9.18 | 2014.10.23 | 2014.12.1 5 | 2014.12.1 9 | 2015.1.4 | 2015.1.22 | 2015.3.15 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |
| 10区 | 29914 | 2014.6.13 | 2014.8.21 | 2014.8.29 | 2014.10.5 | 2014.12.2 4 | 2014.12.2 8 | 2015.1.13 | 2015.1.29 | 2015.3.27 | 2015.4.24 | 2015.11.16 | 207 |

六、施工观测

1、	沉降观测

使用leica250m型数字水准仪按二级水准测量精度要求进行监 测。监测时根据工程进度情况采取闭合水准线路法进行测量。通过本 次测量的高程值与上次测量值进行对比，求得高程上的差值作为本次 沉降量。每次测量均按照固定仪器、固定人员、固定线路进行测量。

2、	分层沉降观测

使用SJY-80型电子分层沉降仪，固定仪器、固定人员、固定线 路进行施测，按一级沉降精度要求作业。

3、	水平位移观测

使用测角精度为1秒的拓普康全站仪按〃坐标法”进行，通过精 确测量观测点的坐标值，计算得到垂直道路方向的偏差值，每次将其 与上次的测量值进行对比计算出本次位移值。监测精度小于5mm。

4、	孔隙水压力监测

利用振弦频率读数仪量测，并根据传感器的标定公式求得相应的 荷载。

5、	水位监测

使用SWJ-90型水位计测量水位深度，并根据水位管口标高求得 相应水位标高。

6、	深层水平位移（测斜）监测

采用埋管测斜法，将测斜仪探头沿埋设于土层中的测斜管十字定 向槽放至测斜管底，从底至顶每0.5米测一次数值（正测），再旋转 180°重复测一次（反测）。

7、	监测资料

第三方监测单位根据每次所测沉降资料对最终的沉降进行推算， 并和计算沉降量进行比较分析，最终确定路基预压后的稳定性。根据

《真空预压加固软土地基技术规程》（JTS147-2-2009），由实测的成

8■监测频率如下表进行：

| 观测 项目 | 稳压 80KPa 前 | 稳压 80KPa 前 | 稳压 80KPa 前1个 月 | 稳压 80KPa 1个月 后 | 稳压 80KPa 前3个月 | 稳压 80KPa 3个月后 | 满载前 | 满载后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 膜面沉 降（沉 降板） | / | / | / | / | / | / | 2次/d | 2次/d |
| 膜下真 空度 | 每天2h 观测一 次 | 每天 4-6小 时观测 一次 | / | / | / | / | / | / |
| 负静孔 隙水压 力 | / | / | / | / | 1次/d | 1 次/3d | / | / |
| 水位 观测 | / | / | 1次/d | 1 次/3d | / | / | / | / |
| 侧斜 观测 | / | / | / | / | / | / | 2次/d | 1次/d |
| 深部分 层沉降 | / | / | 1次/d | 1 次/3d | / | / | / | / |

七、小结

广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程）软基处理 经第三方检测单位陕西工程勘察研究院评估报告各区预压期沉降量 如下图。满载预压期为207天满足满载超过200天的设计要求，连 续15天平均每天沉降量小于＜2mm。经自检广珠铁路珠海西站物流 中心一期（货场扩建一期工程）软基处理各项指标均满足卸载要求， 内业资料已完整，经监理单位及建设单位见证合格，总体施工质量及 工程进度都处于受控状态，组织管理到位，控制措施有力，能确保施 工进度和质量，现申请组织卸载验收。

I I

附件八：钻孔图柱状图

附件-,累计沉降量、路基面标高统计表

| 道路名称 | 重点观测断 面 | 实测路基顶面标高 （m） |  | 累计沉降量 （mm） | 整平土方〜填砂 期沉降量（mm） | 填砂〜满载 期期沉降量 （mm） | 满载〜卸载 期沉降量 （mm） | 该路累计平 均沉降量 （mm） | 设计总沉降 量（mm） | 预压期沉降 量（mm） | 工后沉降量 （mm） | 设计交工面 标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通站南路 | AK0+120 | 左 | 2.939 | 1915 | 392 | 541 | 988 | 1953 | 2270 | 1970 | 300 | 2.88 |
|  |  | 中 | 3.350 | 1904 | 409 | 477 | 1024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 2.938 | 1913 | 403 | 584 | 935 |  |  |  |  |  |
|  | AK0+200 | 左 | 2.912 | 1944 | 410 | 578 | 960 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 3.298 | 1955 | 411 | 572 | 979 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 2.910 | 1943 | 401 | 562 | 987 |  |  |  |  |  |
|  | AK0+280 | 左 | 2.904 | 1950 | 402 | 543 | 1011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 3.325 | 1926 | 392 | 532 | 1011 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 2.939 | 1914 | 389 | 537 | 995 |  |  |  |  |  |
|  | AK0+360 | 左 | 2.904 | 1948 | 406 | 650 | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中 | 3.220 | 2030 | 401 | 745 | 894 |  |  |  |  |  |
|  |  | 右 | 2.841 | 2012 | 410 | 651 | 958 |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768134033025006033