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[bookmark: bookmark17]一、	工程概况
[bookmark: bookmark18]1、	工程概况
工程名称:广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程） 建设单位：广珠铁路物流开发有限公司
设计单位：铁道第三勘察设计院集团有限公司
监理单位：华铁工程咨询有限责任公司
施工单位：中铁二十五局集团有限公司
深圳广铁土木工程有限公司
软基处理真空联合堆载预压面积为251593m2。其中，塑料排水 板7450100m ；砂垫层128290ms ；黏土桩143700m ；预压回填石 屑76736ms ；预压回填土方449094ms。软基处理按设计区域划分 为1~1。区。按后期使用功能划分为铁路、站台、道路、房屋及空 地5种区域。各项施工指标如下：1、2-1、3-1、4、6、8、10-1 区排水板打设深度为22m , 2-2、3-2、5、7、9、10-2区排水板打 设深度27m堆载土平均厚度超过2.2m密封墙为双排直径700mm 咬合200mm粘土搅拌桩，密封墙除8区与10区50米长度为8.5m , 其余长度为7m ；
[bookmark: bookmark19]2、	卸载标准
固结度达到90%。连续10天沉降速率不大于2mm/d时，即可 卸载
[bookmark: bookmark20]二、	验收内容
广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程满载验收:
—1—ALL		I	z ZJx. I r	—■ rr—i 、 ― L_ I -rm
无间断。真空泵安装后进行试抽气，查找膜上是否有漏洞，并及时修 补。当真空压力达到设计要求并稳定15天后，再进行堆载，并继续 抽真空。预留真空设备配件，专人巡视维护，确保抽真空过程真空度 的稳定。在堆载过程中，真空度一直维持在80KP以上，期间未出现 过长时间停电或大面积真空泵停泵现象。

[bookmark: bookmark21]三、设计要求及主要分项工程施工情况
[bookmark: bookmark22]1、膜下砂垫层：膜下砂垫层厚度50cm，经送检填筑砂含泥量 不大于5%，砂垫层的干密度不小于15KN/m3，渗透系数不小于 5X10-3cm/s，以保证砂垫层的渗透性能，本路段完成时间为2014 年10月20日。
[bookmark: bookmark23]3、	密封墙：采用深层搅拌机施工，单轴搅拌体直径700m，搭 接宽度200m，密封墙宽度1.2m，采用四喷四搅工艺，施工桩长7m， 经送检密封墙渗透系数小于1X10-5cm/s，渗透系数符合要求，密封 效果好，本路段完成时间为2014年11月14日。
[bookmark: bookmark24]4、	塑料排水板：采用规格为SPB100-C型塑料排水板，正方形 布置，间距1.0m,打设深度22 ~ 27m，排水板埋入砂垫层不小于 50cm。满足设计要求。插板外露端头折弯进入砂垫层内，并用中粗 砂对埋孔进行填平；排水板进场后按要求进行送检合格，排水板施工 现场采用电子记录及人工检测联合把控插入深度，确保排水板材料及 施工符合设计要求，本路段完成时间为2014年10月18日。
[bookmark: bookmark25]5、	抽真空系统：抽真空系统由抽真空设备、真空干、主管、滤 管组成。抽真空设备采用射流泵，其单机功率不低于7.5KW，主管 干管采用甲75PVCmm高强度塑料管，壁厚3.5~4.0mm，主管不打 孔；滤管为高强度柔性塑料管，直径叩50波纹滤管mm,壁厚 3.5~4.0mm，滤管应均匀打孔后（叩6mm，间距100mm，交错打孔） 外包二层200g/m3 土工织物滤水层。按设计要求施工，滤管设计间 距5m,敷设留有富余长度，以防沉降变形导致滤管拉裂，本路段完
筑前铺设200g/m2的土工编织布，确保密封膜安全。本路段完成时 间为2015年1月4日。

8、堆载土方填筑：按照《珠海交通集团2013样板标杆工艺工 法推广手册》要求，在填筑堆载土方时根据装土车装土量计算堆土间 距，采用方格网以便于卸车，控制分层填土厚度；按分层压实厚度小 于50cm进行实施。施工现场用虚铺尺控制虚铺厚度；填筑过程中结 合观测数据变化趋势确定填筑速率，以确保填筑期路基稳定；施工时 间为2015年1月5日~2015年1月30日。施工时间26天，实际 堆载高度1.76m满足设计要求，用于填方的土运到填方区后由推土 机推平，挖掘机配合进行修筑边坡，在平整过程中按地形设置纵横坡， 以利排水；平整后用压路机按先轻后重的要求进行碾压，达到首件工 程施工压实遍数后进行压实度检测，自检合格后报监理工程师验收通 过后再进行下一层填筑。
[bookmark: bookmark26]四、主要分项工程验收汇总表
各分项工程验收符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008及《珠海交通集团关于加强项目工序交验和留存影像资料 的规定（修订版）》的要求，并按《广东省市政基础设施工程施工质 量技术资料统一用表》进行编辑整理，具体情况如下：
预压分区
分区面
分项工程
中粗砂垫层
石粉垫层
20402
塑料排水板
黏土搅拌桩
土工布铺设
堆载土方
中粗砂垫层
&收批次
~~2
~~3
~~3
~~2
~~6
~~2
合格

	
	
	塑料排水板
	4
	

	
	
	黏土搅拌桩
	3
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	6
	

	4区
	19522
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	3
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	5
	

	5区
	25576
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	2
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	6
	

	6区
	21020
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	2
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	6
	

	
	
	中粗砂垫层
	2
	合格



	8区
	21279
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	2
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	6
	

	9区
	25596
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	2
	

	
	
	土工布铺设
	2
	

	
	
	堆载土方
	6
	

	10区
	29914.3477
	中粗砂垫层
	2
	合格

	
	
	石粉垫层
	1
	

	
	
	塑料排水板
	2
	

	
	
	黏土搅拌桩
	2
	

	
	
	土工布铺设
	2
	





五、真空联合堆载预压施工节点表
	预压分
区
	预压面积
（员）
	场地平整
完成时间
	膜下砂垫
层完成时
间
	塑料排水板
完成时间
	粘土密封墙
完成时间
	试抽真空
时间
	稳压日期
	稳压15天
日期
	膜上石粉层
完成时间
	堆载土
完成时间
	满载时间
	申请卸载时
间
	预压
期
（天）

	1区
	20402
	2014.8.12
	2014.9.21
	2014.12.2
0
	2014.12.23
	2015.1.7
	2015.1.9
	2015.1.25
	2015.2.11
	2015.3.30
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	2区
	33013
	2014.7.20
	2014.9.25
	2014.10.2
0
	2014.11.24
	2014.12.2
1
	2014.12.2
7
	2015.1.11
	2015.1.25
	2015.3.29
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	3区
	27802
	2014.7.15
	2014.9.24
	2014.10.1
5
	2014.11.17
	2014.11.2
8
	2014.12.1
	2014.12.16
	2014.12.2
7
	2015.3.27
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	4区
	19522
	2014.7.10
	2014.9.24
	2014.10.1
6
	2014.11.23
	2014.12.5
	2014.12.1
0
	2014.12.25
	2015.1.16
	2015.3.29
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	5区
	25576
	2014.7.2
	2014.9.21
	2014.9.24
	2014.11.23
	2014.12.9
	2014.12.1
5
	2014.12.31
	2015.1.23
	2015.3.29
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	6区
	21020
	2014.6.18
	2014.8.21
	2014.10.1
2
	2014.11.5
	2014.11.8
	2014.11.1
2
	2014.11.27
	2015.1.18
	2015.3.25
	2015.4.24
	2015.11.16
	207



	7区
	25583
	2014.6.20
	2014.8.25
	2014.10.2
	2014.10.24
	2014.12.2
	2014.12. 7
	2015.1.22
	2015.1.29
	2015.3.26
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	8区
	21279
	2014.6.15
	2014.8.24
	2014.10.1
8
	2014.10.18
	2014.12.2
8
	2015.1.2
	2015.1.17
	2015. 2.27
	2015.3.5
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	9区
	25596
	2014.6.10
	2014.8.24
	2014.9.18
	2014.10.23
	2014.12.1
5
	2014.12.1
9
	2015.1.4
	2015.1.22
	2015.3.15
	2015.4.24
	2015.11.16
	207

	10区
	29914
	2014.6.13
	2014.8.21
	2014.8.29
	2014.10.5
	2014.12.2
4
	2014.12.2
8
	2015.1.13
	2015.1.29
	2015.3.27
	2015.4.24
	2015.11.16
	207





六、施工观测
[bookmark: bookmark27][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]1、	沉降观测
使用leica250m型数字水准仪按二级水准测量精度要求进行监 测。监测时根据工程进度情况采取闭合水准线路法进行测量。通过本 次测量的高程值与上次测量值进行对比，求得高程上的差值作为本次 沉降量。每次测量均按照固定仪器、固定人员、固定线路进行测量。
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]2、	分层沉降观测
使用SJY-80型电子分层沉降仪，固定仪器、固定人员、固定线 路进行施测，按一级沉降精度要求作业。
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]3、	水平位移观测
使用测角精度为1秒的拓普康全站仪按〃坐标法”进行，通过精 确测量观测点的坐标值，计算得到垂直道路方向的偏差值，每次将其 与上次的测量值进行对比计算出本次位移值。监测精度小于5mm。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark42]4、	孔隙水压力监测
利用振弦频率读数仪量测，并根据传感器的标定公式求得相应的 荷载。
[bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]5、	水位监测
使用SWJ-90型水位计测量水位深度，并根据水位管口标高求得 相应水位标高。
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]6、	深层水平位移（测斜）监测
采用埋管测斜法，将测斜仪探头沿埋设于土层中的测斜管十字定 向槽放至测斜管底，从底至顶每0.5米测一次数值（正测），再旋转 180°重复测一次（反测）。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]7、	监测资料
第三方监测单位根据每次所测沉降资料对最终的沉降进行推算， 并和计算沉降量进行比较分析，最终确定路基预压后的稳定性。根据
 《真空预压加固软土地基技术规程》（JTS147-2-2009），由实测的成
[bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]8■监测频率如下表进行：
	观测
项目
	稳压 80KPa 前
	稳压 80KPa 前
	稳压 80KPa 前1个 月
	稳压 80KPa 1个月 后
	稳压
80KPa
前3个月
	稳压
80KPa
3个月后
	满载前
	满载后

	膜面沉 降（沉 降板）
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2次/d
	2次/d

	膜下真
空度
	每天2h 观测一 次
	每天
4-6小
时观测
一次
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	负静孔
隙水压 力
	/
	/
	/
	/
	1次/d
	1 次/3d
	/
	/

	水位
观测
	/
	/
	1次/d
	1 次/3d
	/
	/
	/
	/

	侧斜
观测
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	2次/d
	1次/d

	深部分
层沉降
	/
	/
	1次/d
	1 次/3d
	/
	/
	/
	/


七、小结
广珠铁路珠海西站物流中心一期（货场扩建一期工程）软基处理 经第三方检测单位陕西工程勘察研究院评估报告各区预压期沉降量 如下图。满载预压期为207天满足满载超过200天的设计要求，连 续15天平均每天沉降量小于＜2mm。经自检广珠铁路珠海西站物流 中心一期（货场扩建一期工程）软基处理各项指标均满足卸载要求， 内业资料已完整，经监理单位及建设单位见证合格，总体施工质量及 工程进度都处于受控状态，组织管理到位，控制措施有力，能确保施 工进度和质量，现申请组织卸载验收。
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附件八：钻孔图柱状图

附件-,累计沉降量、路基面标高统计表
	道路名称
	重点观测断
面
	实测路基顶面标高
（m）
	累计沉降量
（mm）
	整平土方〜填砂 期沉降量（mm）
	填砂〜满载
期期沉降量
（mm）
	满载〜卸载
期沉降量
（mm）
	该路累计平
均沉降量
（mm）
	设计总沉降
量（mm）
	预压期沉降
量（mm）
	工后沉降量
（mm）
	设计交工面
标高（m）

	通站南路
	AK0+120
	左
	2.939
	1915
	392
	541
	988
	1953
	2270
	1970
	300
	2.88

	
	
	中
	3.350
	1904
	409
	477
	1024
	
	
	
	
	

	
	
	右
	2.938
	1913
	403
	584
	935
	
	
	
	
	

	
	AK0+200
	左
	2.912
	1944
	410
	578
	960
	
	
	
	
	

	
	
	中
	3.298
	1955
	411
	572
	979
	
	
	
	
	

	
	
	右
	2.910
	1943
	401
	562
	987
	
	
	
	
	

	
	AK0+280
	左
	2.904
	1950
	402
	543
	1011
	
	
	
	
	

	
	
	中
	3.325
	1926
	392
	532
	1011
	
	
	
	
	

	
	
	右
	2.939
	1914
	389
	537
	995
	
	
	
	
	

	
	AK0+360
	左
	2.904
	1948
	406
	650
	900
	
	
	
	
	

	
	
	中
	3.220
	2030
	401
	745
	894
	
	
	
	
	

	
	
	右
	2.841
	2012
	410
	651
	958
	
	
	
	
	





以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/768134033025006033

