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[bookmark: _TOC_250057]第一章	编制说明

1.1 [bookmark: _TOC_250056]编制目的

根据国家西部大开发战略的要求，建立长江经济带，开发西部能源，溪洛渡水电站开工建设，玉溪市峨山县化念镇将作为外迁农业集中安置区。本着“安全第一，合理优化” 的原则，根据设计图纸、施工合同和施工规范的要求，结合化念镇土地整理及外部水利设施配套工程的特点、规模和现场实际情况，就施工安全、质量管理和现场施工组织制定切实可行的施工方案，做到“科学合理、严谨施工”，为项目部提供实施性的技术文件，切实制定有关施工方案，指导现场施工组织与管理，从而确保安全、优质地完成峨山县溪洛渡水电站化念移民安置工程的施工任务，最终实现工程目标。
1.2 [bookmark: _TOC_250055]编制原则

1.2.1 确保满足合同目标的原则

遵循业主的要求，确保本工程在工程施工中，实现质量、安全、文明、工期、环境保护等各方面的工程目标。

1.2.2 技术先进和可靠性原则

根据本工程特点，吸收国内外类似工程设计、施工和管理的成熟技术，结合以往施工经验，针对地质条件选用先进的具有优异性能的施工机械，采取可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工，以“技术先进，方案可行，安全可靠”为指导思想，合理安排分部分项工程施工，加强组织领导、科学优化技术方案，确保优质安全高效施工，确保工程质量、安全、工期、文明施工满足招标文件要求。严格贯彻公司质量、安全、环境保护的管理文件和程序文件，确保工程一次验收合格，实现合同目标。

1.2.3 确保工期的原则

严格按工程工期要求，制定合理的施工进度计划，确保工程总工期在 273 天内完成， 确保 2013 年 2 月 28 日土地整理施工完成。2013 年 3 月 10 日全面完成化念镇土地整理及外部水利设计配套工程。

1.2.4 确保质量的原则

采用 ISO9001：2000 标准全方位控制施工过程，建立完整的质量管理体系和控制程序， 严格进行质量管理与控制，明确工程质量方针和质量目标，结合本工程特点与实际情况制定切实可行、有效的工程质量保证措施。
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1.1.1 安全第一原则

严格遵照、遵守国家、云南省、当地市、县政府以及工程建设指挥部关于施工安全、工地治安、人员安全、劳动保护以及环境保护等方面的具体规定和技术标准。安全工作是搞好生产的重要因素。在施工过程中，要严格控制和防止各类伤亡事故发生，确保施工安全。

1.1.2 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则

在施工组织方面，以专业化作业队为基本作业形式，充分发挥专业人员和专用设备的优势，同时采取综合管理手段，合理调配以达到整体优化的目的。

1.1.3 以人为本的原则

施工过程实施 ISO18000 标准，建立、健全消防、安全、保卫、健康管理体系和控制程序并严格执行，贯彻以人为本的施工宗旨，维护和保障施工人员的健康与安全。

1.1.4 风险超前研究和可控的原则

根据本工程所在的特殊地理位置、工程地质水文等特点，参考国内外类似工程施工经验，针对地质情况对各种技术难题进行超前研究，认真分析并识别出所有影响施工进度、工程质量、工程和人员安全及环境影响等方面的风险并进行评价，对风险进行管理控制， 减小发生的频次，制定应急预案和措施，最大限度的控制风险发生时造成的损害。

1.2 [bookmark: _TOC_250054]编写依据

编写所参照的一些国家标准强制性条文、标准、规范及技术规程依据： 中华人民共和国建筑法	(1997 年 91 号主席令)
中华人民共和国环境保护法	(1989 年 22 号主席令) 中华人民共和国防震减灾法	(1997 年 94 号主席令)
中华人民共和国环境噪音污染防治法	(1997 年 77 号主席令) 中华人民共和国职业病防治法	(2001 年 60 号主席令)
中华人民共和国安全生产法	(2002 年 70 号主席令) 建设工程质量管理条例	(2000 年 279 号国务院令)
建设工程安全生产管理条例	(2003 年 393 号国务院令)
《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）
《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057—2009）
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069—2002）
《水电工程移民专业项目规划设计规范》（DL/T5379-2007）
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《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
《城镇供水长距离输水管道工程技术规程》（CECS193:2005）
《给水排水设计手册》
《给水排水工程快速设计手册》
《水力计算手册》
《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）
《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）
《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）
《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）及其他现行相关标准、规范。
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）
《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）及现行的相关质量验收标准
《化念镇移民安置工程规划设计报告》
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[bookmark: _TOC_250053]第二章	工程概况


[bookmark: _TOC_250052]2.1 工程项目基本情况


工程项目基本情况	表 2-1

序号	项	目	内	容

	1
	工程名称
	峨山县溪洛渡水电站化念移民安置

	2
	建设地点
	云南省玉溪市峨山县化念镇

	3
	建设单位
	峨山彝族自治县人民政府

	4
	设计单位
	中国水电顾问集团成都勘测设计研究院

	5
	监理单位
	浙江华东工程咨询有限公司

	6
	工程规模
	化念镇移民安置区工程（规划用地面积 277 万m2）

	7
	施工工期
	259 天

	8
	质量要求
	一次验收合格

	2.2
	化念镇概况
	




化念镇位于峨山县南部，距峨山县 25km，介于东经 102°06′～102°20′，北纬 24°02′～ 24°15′之间，最高海拔 1780m，最低海拔 1060m，相对高差 720m，地势四周高中间低， 四周为哀牢山系中断山脉怀抱，中间位化念河与罗里河切割冲刷而成的典型高原河谷冲积热坝。化念镇所在地属于典型的亚热带低热河谷气候，立体气候明显，河谷坝区海拔低，水源丰富，气候干热，气温偏高；四周山区海拔较高，云雾多，气温较低，年均气温 20.7°C，最高气温 42°C，最低气温 2°C，无霜期长达 335 天，轻霜期 30 天左右，年均降雨量为 828.2mm，年内平均日照 6.265h。地表水资源量为 6720 万 m3。
根据 2010 年峨山县统计年报提供的数据，化念镇辖 6 个村（社区），49 个村民小组。 2010 年末，全镇总户数3065 户，总人口10326 人，其中农业人口9412 人，全镇常用耕地面积 12790 亩。由于自然、历史及社会原因，化念镇农业生产水平极不平衡，坝区农业生产水平相对较高，已出现了高效、节能农业；而山区农业生产水平相对较低，个别山区还存在刀耕火种现象。 2010 年全镇大小春作物总播种面积	22971 亩，复种指数179.60%。其中：粮食作物种植面积 12188 亩，单产 394 公斤，总产 480.29 万公斤。经济作物和其他作物种植面积 10783 亩。其中烤烟 679 亩，单产 125 公斤，总产 8.5 万公斤；甘蔗 736 亩，单产 4.0t，总产 3148t；油料 85 亩，单产 99 公斤，总产 0.84 万公斤； 大春蔬菜 1891 亩，单产 1825 公斤，总产 345.05 万公斤；小春蔬菜 6358 亩，单产 1719 公斤，总产 1092.99 万公斤。粮食作物与非粮食作物种植比重为 53.05：46.95。2010 年
4
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全县实现地方生产总值 8.54 亿元，农业总产值 6670 万元，地方财政收入 1134 万元；农民人均纯收入 5175 元。
2.3 [bookmark: _TOC_250051]基础设施条件

2.3.1 交通基础条件

“玉元高速”经过峨山县，在化念镇镇域内出口为“新公路”，项目区内“化塔公路”和“昆洛公路”与“新公路”相连，共同构成项目区主要的交通网络，3 条道路宽度都在 9m~10m 之间，双向双车道，沥青路面，状况良好。
项目区内各个地块现有村道、田间道路（机耕道）可直接或间接与上述道路相衔接， 田间道路宽度一般在 3m~5m，以土路面为主，小部分为砂石或泥夹石路面，除部分道路挡墙由村民自行修建外，大部分道路路面崎岖不平，没有挡土墙和涵洞等配套设施， 道路通行能力差。加之项目区所处地域土壤以酸性为主，颗粒小、粘性强，雨天排水不畅，路面泥泞粘结，更难通行，极需整治。
综上所述，项目区对外交通比较便利，耕作区内田间道路布局也较完善，但现有田间道多为土路，路况较差，田间耕作较为不便，为改善整理后耕地的道路通行条件，提高耕作效率，本次规划设计重点对项目区内现有田间道路进行整治，并适当新建田间道和生产道路，使项目区交通网络更完善，交通通行更便利。
2.3.2 农田水利设施条件
项目区农业灌溉水源以化念水库为主，大部分耕地（水田）可通过东、西大沟干渠引化念水库水自流灌溉，其余耕地（旱地）可通过新建水窖等微型水利设施灌溉。东、西大沟现有宽度 2m~3m、深0.8m~2.5m，东大沟长约21km，西大沟长约32km，两沟总长 50 多公里，修建于上世纪 80 年代，由于年久失修，渠道多处淤积垮塌，加上渗漏严重，达不到原有的灌溉设计任务。为保证生产安置区耕地灌溉需求，需对东、西大沟进行整治。
项目所规划 45 个田块大部分位于东、西大沟所围的谷地内，可通过项目区内的渠道与之相接，进行自流灌溉。通过踏勘了解，田间灌水主要依靠土质沟渠，水利用率低， 且布置凌乱，造成旱季灌溉困难，雨季田间积水难以排出，严重影响农作物的生长。故本次规划设计需对田间排灌设施进行重新规划布局，以现有渠道为骨架，完善灌排系统， 并对渠道进行衬砌，减少输水损失，提高输水效率，满足项目区耕地灌水需求。
5
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化念河为项目区排水承泄区。
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[bookmark: _TOC_250050]第三章	项目区各种因素分析


3.1 [bookmark: _TOC_250049]土地利用分析
3.1.1 [bookmark: _TOC_250048]土地利用现状
通过 1：2000 测图及实地调查，云南省玉溪市峨山县化念镇移民生产安置区涉及的45 个田块幅员面积共计 5426.42 亩。其中水田 408.45 亩，旱地 2677.90 亩，园地 832.48 亩，林地 105.94 亩，农村道路 75.48 亩，农田水利 69.27 亩，坑塘水面 448.63 亩，田土坎 587.89 亩，农村居民点 108.26 亩，特殊用地 0.08 亩，荒草地 112.04 亩。
通过对参与整理的 45 个田块土地利用分析，扣除林地、坑塘水面用地、农村居民点用地、特殊用地、坡度较大的园地以及10#、14#、28#、32#、35#中安置点拟占用地， 纳入本次土地整理规模为 4155.38 亩，其中水田 403.22 亩、旱地 2402.20 亩、园地 590.23 亩、田间道路 67.64 亩、农田水利 59.32 亩、田坎 534.37 亩、零星荒草地 97.90 亩。具
体情况详见表 3.1.1-1	～表 3.1.1-2	。
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土地利用现状汇总表
表 3.1.1-1	单位：
亩


地类名称

一级地类	二级地类	三级地类


幅员面积

参与整理面积


比例(%)



















 (
合计
5206.04
4057.48
97.64
小计
3086.35
2805.42
67.51
耕地
(11)
灌溉水田
(111)
408.45
403.22
9.70
旱地
(114)
2677.90
2402.20
57.81
小计
832.48
590.73
14.22
园地
(12)
果园
(121)
832.48
590.73
14.22
其他园地
(125)
0.00
小计
105.94
0.00
0.00
林地
(13)
有林地
(131)
0.00
灌木林地
(132)
105.94
0.00
小计
1181.27
661.33
15.92
农村道路
(153)
75.48
67.64
1.63
)农用地
 (
448.63
0.00
69.27
59.32
1.43
)1








其他农用地(15)

坑塘水面(154) 农田水利用地









 (
(156)
田坎
(157)
587.89
534.37
12.86
合计
108.34
0.00
0.00
小计
108.34
0.00
0.00
居民点
农村居民点
及工矿用地
108.26
0.00
(203)
(20)
特殊用地
(206)
0.08
0.00
合计
112.04
97.90
2.36
未利用
小计
112.04
97.90
2.36
土地
(31)
荒草地
(311)
112.04
97.90
2.36
总计
5426.42
4155.38
100.00
)建设用地
2



未利用地
3
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各田块土地利用现状表
表 3.1.1-2
亩


田	灌溉
 (
块编号
1#
水田
75.05
75.86
44.34
45.4
路
5.47
面
11.71
利
9.45
28.74
民点
13.02
地
4
2#
3#
3.62
59.33
1.72
1.92
0.69
0.35
0
4#
7.27
1.39
5#
74.24
43.75
18.06
3.46
1.48
7.72
22.48
0.1
6#
12.04
0.53
2.29
0.86
0
7#
48.41
0.2
8#
85.27
3.61
86.25
2.35
16.24
3.35
9#
0.55
8.51
0.36
0.31
1.72
0
10#
19.66
0.84
0.23
3.75
20.34
11#
21.71
72.68
2.24
17.98
2
12#
5.34
24.26
1.02
0.13
13#
8.26
14#
1.98
91.99
0.61
1.54
0.09
0.38
0.02
15#
2.36
16#
17#
18#
19#
2.58
25.61
7.79
13.03
1.58
0.49
4.88
1.54
0
0
20#
20.08
35.57
6.12
3.82
0.1
0
21#
14.27
83.67
1.25
3.96
18.66
5
)旱地


果园	灌木林

农村道

坑塘水

农田水	田坎

农村居

特殊用	荒
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 (
22#
4.15
12.11
2.25
1.83
3.1
0
23#
4.32
15.43
1.43
3.76
24#
5.64
24.15
0.95
1.01
5.67
0.08
4
25#
0.92
15.92
3.21
0.04
0
26#
6.54
64.71
13.66
0.77
6.36
0.84
13.57
6.08
27#
1.22
63.99
4.24
5.16
10.36
7.24
12.42
20.37
1
28#
74.31
513.89
14.02
1.41
14.81
12.48
12.99
112.04
9.54
3
29#
39.65
0.08
7.55
30#
15.59
6.52
2.25
0.16
2.97
0.03
31#
44
193.68
20.74
4.31
84.42
3.4
45.27
0.86
1
32#
20.89
145.88
1.36
1.69
4.96
1.38
31.77
19.1
33#
7.64
33.83
1.85
0.12
1.46
34#
96.86
2.93
2.76
18.45
35#
245.54
2.06
4.69
17.1
0.21
46.77
1.34
7
36#
34.2
6.51
37#
12.17
0.32
2.32
38#
136.75
0.79
26.05
0.35
39#
218.32
260.26
10.52
6.11
4.47
41.58
1.18
0.08
40#
60.64
47.15
128.3
3.8
73.83
0.78
20.53
6.29
3
41#
136.01
7.12
5.22
5.94
128.44
10.41
25.91
2.99
1
42#
48.97
1.95
9.33
43#
44#
45#
42.7
78.67
19.93
0.46
0.48
0.44
8.13
14.99
2
合
计
408.45
2677.9
832.48
105.94
75.48
448.63
69.27
587.89
108.26
0.08
11
)云南建工集团有限公司昭通移民安置工程	化念镇移民安置工程施工组织设计
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各田块参与整理区域土地利用现状表
表 3.1.1-3
亩



 (
合计
水田
旱地
园地
农村道路
农田
1#
313.72
174.54
75.05
60.84
2.36
7.
2#
63.59
61.32
59.33
1.72
3#
4.31
4.31
3.62
4#
8.66
8.66
7.27
5#
179.19
150.26
74.24
43.75
1.48
5.
6#
16.08
15.22
12.04
0.53
7#
48.61
48.41
48.41
8#
202.77
113.17
85.27
3.61
2.
9#
11.81
11.81
0.55
8.51
0.36
0.
10#
44.82
11#
117.04
100.05
16.48
63.89
2.
12#
30.75
30.62
5.34
24.26
13#
8.26
8.26
8.26
14#
96.61
40.76
40.76
15#
2.36
2.36
2.36
16#
8.57
8.57
7.79
17#
3.07
3.07
2.58
18#
14.57
13.03
13.03
19#
32.43
30.85
25.61
20#
66.18
59.96
20.08
35.57
21#
127.16
127.16
14.27
83.67
1.25
3.
22#
24.43
20.35
4.15
12.11
23#
25.54
24.11
4.32
15.43
24#
42.19
41.1
5.64
24.15
0.95
11
)田块编号


幅员面积（亩）

整理前土地利用结构（亩）







 (
25#
20.24
20.2
0.92
15.92
26#
112.53
81.28
6.54
60.95
0.94
27#
143.53
112.8
1.22
63.99
4.24
5.16
7.
28#
768.51
695.66
74.31
473.9
14.02
14.72
11
29#
47.28
47.28
39.65
0.08
30#
27.52
25.24
15.59
6.52
0.
31#
411.77
240.85
44
121.74
20.74
4.31
3
32#
227.03
202.97
20.89
145.88
1.36
1.69
1.
33#
44.9
9.22
7.64
0.
34#
121
121
96.86
2.93
2.76
35#
325.16
159.34
130.98
3.2
0.
36#
40.71
40.71
34.2
37#
14.81
14.49
12.17
38#
166.24
165.89
136.75
0.79
39#
542.52
417.32
218.32
144.86
10.52
2.
40#
344.88
264.76
60.64
47.15
128.3
3.8
0.
41#
323.2
186.55
136.01
7.12
5.94
10
42#
60.25
60.25
48.97
1.95
43#
51.31
51.31
42.7
0.
44#
19.93
19.93
19.93
45#
120.38
120.38
78.67
0.46
0.
合计
5426.42
4155.38
403.22
2402.2
590.73
67.64
59
)云南建工集团有限公司昭通移民安置工程	化念镇移民安置工程施工组织设计
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3.1.1 土地利用结构调整
通过对项目区现有土地使用情况资料的调查分析，经设计人员现场踏勘及对比，在符合峨山县土地利用总体规划、林业规划、农业规划、水土保持技术规范及规程要求的前提下，对其不足部分，加以适当补充，并充分征求当地群众意愿，开展土地整理规划。
土地整理是为了更好地利用和保护土地资源，进一步改善农业生产条件和生态环 境，提高土地利用效率，增强农业综合生产能力，促进农村发展和农民增收的的重大举措，使土地资源收益得到最佳发挥。项目规划本着因地制宜的原则，以顺利安置移民为前提，提高耕地综合生产能力为目标，改善生态环境为目的，采用工程、生物措施相配套，便于适度规模经营，分土地平整、农田水利、田间道路三项工程逐项规划，力求做到工程最小、效率最好，达到省工、节资、效宏的目的。
根据安置区土地利用现状、土地适宜性分析，结合安置区建设目标，本次土地整理的范围位于测图安置区范围，通过对纳入整理范围的水田、旱地、园地、道路、沟渠和零星未利用地的整理，采用工程措施和农艺措施相结合的办法对项目区土地进行改造， 将坡度较小，灌溉条件较好及能自流灌溉区域的土地改造为水田，其余则改造为旱地， 另外配套田间道路和田间排灌渠系。
通过整理改造，将水田面积从整理前 403.22 亩调整为 2888.65 亩，增加 2485.43 亩； 旱地从整理前 2402.20 亩调整为 463.81 亩，减少1938.39 亩；园地从整理前590.73 亩调整为 0.00 亩，减少 590.73 亩；农村道路从整理前 67.64 亩调整为 108.12 亩，增加 40.48 亩；农田水利用地从整理前 59.32 亩调整为 104.61 亩，增加 45.29 亩；田坎从整理前 534.37 亩调整为 590.19 亩，增加 55.82 亩；荒草地从整理前 97.90 亩调整为 0.00 亩，减少 97.90 亩；具体土地利用结构调整情况详见表 3.3.2-1～表 3.3.2-2	。
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参与整理区域土地利用结构调整表
表 3.1.2-1	单位：
亩


地类名称

一级地类	二级地类	三级地类


整理前


整理后	增减	备注






 (
合计
4057.48
4155.38
97.90
小计
2805.42
3352.46
547.04
灌溉水田
(111)
403.22
2888.65
2485.43
旱地
(114)
2402.20
463.81
-1938.39
小计
590.73
0.00
-590.73
果园
(121)
590.73
-590.73
其他园地
(125)
0.00
0.00
小计
0.00
0.00
0.00
有林地
(131)
0.00
0.00
灌木林地
(132)
0.00
0.00
小计
661.33
802.92
141.59
农村道路
(153)
67.64
108.12
40.48
坑塘水面
(154)
0.00
0.00
农田水利用地
(156)
59.32
104.61
45.29
田坎
(157)
534.37
590.19
55.82
合计
0.00
0.00
0.00
)耕地
(11)



园地
(12)



农
 (
地
)用	林地
1	(13)



其他农用地
(15)









建	居民
设
用	点及工矿
地
2	用地(20)

小计

 (
合计
97.90
0.00
-97.90
小计
97.90
0.00
-97.90
荒草地
(311)
97.90
-97.90
总计
4155.38
4155.38
0.00
)农村居民点(203) 特殊用地(206)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




未	未利
利
用	用土地地
3	(31)









整理后土地利用结构面积统计表
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表 3.1.2-2	单位：
亩
 (
田块编号
合计
水田
旱地
农村道路
农田水利
田土坎
1#
174.54
136.36
3.80
10.32
24.06
2#
61.32
50.32
2.12
8.88
3#
4.31
3.66
0.65
4#
8.66
7.36
1.30
5#
150.26
120.33
1.82
6.87
21.24
6#
15.22
12.49
0.53
2.20
7#
48.41
40.38
0.45
7.58
8#
113.17
88.30
6.07
3.22
15.58
9#
11.81
9.09
0.36
0.76
1.60
10#
11#
100.05
79.90
2.34
3.71
14.10
12#
30.62
26.25
0.28
0.60
3.49
13#
8.26
6.61
0.32
1.33
14#
40.76
33.59
1.24
5.93
15#
2.36
2.01
0.35
16#
8.57
7.28
1.29
17#
3.07
2.61
0.46
18#
13.03
11.60
0.26
1.17
19#
30.85
25.43
0.43
0.50
4.49
20#
59.96
49.95
0.30
0.89
8.82
21#
127.16
100.70
2.79
5.90
17.77
22#
20.35
18.26
2.09
23#
24.11
20.22
0.32
3.57
24#
41.10
34.13
0.95
6.02
25#
20.20
16.50
0.64
3.06
26#
81.28
67.88
0.75
0.67
11.98
27#
112.80
71.56
13.13
5.16
8.00
14.95
28#
695.66
553.81
25.62
18.50
97.73
29#
47.28
40.12
0.08
7.08
30#
25.24
21.08
0.44
3.72
31#
240.85
194.31
5.95
6.30
34.29
32#
202.97
78.70
89.46
2.82
2.32
29.67
33#
9.22
7.48
0.42
1.32
15
)整理后土地利用结构（亩）
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整理后土地利用结构（亩）
	田块编号
	合计
	水田
	旱地
	农村道路
	农田水利
	田土坎

	34#
	121.00
	93.18
	
	7.60
	3.78
	16.44

	35#
	159.34
	128.57
	
	5.82
	2.26
	22.69

	36#
	40.71
	34.46
	
	0.17
	
	6.08

	37#
	14.49
	12.32
	
	
	
	2.17

	38#
	165.89
	137.75
	
	3.83
	
	24.31

	39#
	417.32
	336.76
	
	11.80
	9.33
	59.43

	40#
	264.76
	218.20
	
	4.73
	3.32
	38.51

	41#
	186.55
	140.93
	
	7.54
	13.21
	24.87

	42#
	60.25
	
	49.20
	2.37
	
	8.68

	43#
	51.31
	43.21
	
	
	0.48
	7.62

	44#
	19.93
	15.73
	
	0.22
	0.23
	3.75

	45#
	120.38
	
	101.29
	0.78
	0.44
	17.87

	合计
	4155.38
	2888.65
	463.81
	108.12
	104.61
	590.19

	
3.1.3
	
土地利用限制因素
	
	
	
	
	



（1） 项目区内土地利用主要限制因素分析
①灌排设施大部分为土沟土渠，渠道布置杂乱，灌排不通畅，造成耕地水源保证率不高，耕地产量不高。灌排没有保障，造成了区内作物种植的单调性，不利于农民增产增收；
②项目区内交通不畅，除主干道为碎石路面外，其余均为土路、小路，一遇下雨， 人和车辆均难以通行，给群众生产生活带来极大不便。
③项目区内旱地、园地比重较大、水田较少，田坎（埂）占地较大，不利于土地资源的充分利用以及农业生产的发展。
（2） 主要对策
针对上述限制因素，本项目规划将科学、合理地对项目区内的田、土、水、路进行规划，综合治理，重新规划田块，尽量增加耕地面积（减少田土坎占地及开发零星未利用地），提高耕地质量（采用农艺措施土壤改良）。本次规划采取如下措施：
①布置相应的农田灌排水利设施，对现有沟渠渗漏段和新修沟渠进行浆砌石衬砌， 提高渠系水利用系数；
②改善区内交通条件，方便群众生产生活；
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③充分利用土地，小田并大田，降低田坎（埂）占地，提高土地利用率。
3.1 [bookmark: _TOC_250047]水土资源分析
3.2.1 供水量分析

项目区可利用水源主要为化念水库，该水库位于化念镇西北方向党宽村与甸头村交界处，属红河流域小河底河支流，是一座以灌溉为主兼顾农村人蓄饮水、工业供水、防洪等综合利用的中型水库，工程等级为Ⅲ级，初建于 1958 年，后经 1960、1961、1962 年三次加高扩建达到现规模，水库坝高 44.04m，总库容 2318 万 m3，其中死库容 277.2 万 m3，兴利库容 1521.8 万 m3，防洪库容 823 万 m3，正常蓄水位以下库容 1799 万 m3， 可灌溉面积 11087 亩。2009 年 1 月～2010 年 4 月，实施了化念水库除险加固工程，保证了项目区（属化念水库灌区）农业灌溉用水。
3.2.2 需水量预测
（1） 灌溉保证率
根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99 的规定（见表 3.2.2-1），项目区多年平均降雨量为  828.2mm，属于半干旱、半湿润地区，且以种植水稻为主，灌溉设计保证率取 75%。



表 3.2.2-1
灌水方法	地	区

灌溉设计保证率表

作物种类以旱作为主



灌溉设计保证率(%) 50～75




地面灌溉

干旱地区或水资源紧缺地区

半干旱、半湿润地区或水资源不稳定地区

湿润地区或水资源丰富地区

以水稻为主以旱作为主以水稻为主以旱作为主以水稻为主

70～80
70～80
75～85
75～85
80～95

喷灌、微灌	各类地区	各类作物	85～95

注：表中干旱、湿润地区可根据年降雨量划分（≤200mm：干旱地区；200～400mm：半干旱地区；400～800mm：  半干旱、半湿润地区；800～1600mm：湿润地区；≥1600mm：丰水地区）。

（2） 灌溉面积
项目工程实施后，耕地面积为 3352.46 亩，其中灌溉水田为 2888.65 亩，旱地为 463.81 亩。规划种植作物主要有水稻、烤烟、玉米、小麦和油菜，各作物种植比率及面积见表
3.2.2-2，复种指数 200%。
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作物种植面积比例表
表 3.2.2-2



地类	面积	作物名称

种植比例（％）

大春作物
水稻	烤烟	玉米
70	10	20

小春作物
油菜	小麦
20	80

2888.65
水田

种植面积(亩)


2022.06


288.87


577.73


577.73


2310.92





 (
复种指数 200%
种植比例（％）
20
80
20
80
种植面积
(
亩
)
92.76
371.05
92.76
371.05
复种指数 200%
)463.81
旱地





（1） 灌溉净定额
根据《云南省地方标准》（GB53/T 168-2006）用水定额的规定，峨山县属农业灌溉用水分区Ⅲ-3 区，当灌溉设计保证率P=75%时，水稻灌溉净定额为 500m3/亩，玉米灌溉净定额为 120m3/亩，小麦灌溉定额为 170m3/亩， 油菜灌溉定额为 180m3/亩，烤烟溉定额为 95m3/亩。

	
	作物灌溉净定额表（P=75%）
	

	
亩
	表 3.2.2-3
	
	
	单位： m 3/

	
	序号
	作物名称
	灌溉净定额
	灌溉方式

	
	1
	水稻
	500
	格田灌溉

	
	2
	烤烟
	105
	常规地面灌溉

	
	3
	玉米
	130
	常规地面灌溉

	
	4
	小麦
	180
	常规地面灌溉

	
	5
	油菜
	190
	常规地面灌溉



（2） 灌溉用水毛定额
M
M		净
毛灌溉定额根据下式计算：	毛	

M
式中：	净 －作物净灌溉定额，m3/亩；
 －灌溉水利用系数。

 (
渠
) (
田
)灌溉水利用系数根据下式计算：  	

灌溉水利用系数的取值与灌区的大小、水源情况、所采用灌溉系统的方式、灌区管
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理水平等因素有关。项目区采用明渠灌溉。根据《灌溉与排水工程设计规范》
（GB50288-99），结合当地实际情况，水稻灌区田间水利用系数设计为 0.95，渠系水利用系数为 0.75。项目区灌溉综合水利用系数 η 水＝0.95×0.75=0.71。经计算作物灌溉用水毛定额详见下表：



	
	
	
	作物灌溉毛定额表（P=75%）
	

	
亩
	表 3.2.2-4
	
	
	单位： m 3/

	
	序号
	作物名称
	灌溉定额
	灌溉方式

	
	1
	水稻
	704
	格田灌溉

	
	2
	烤烟
	148
	常规地面灌溉

	
	3
	玉米
	183
	常规地面灌溉

	
	4
	小麦
	254
	常规地面灌溉

	
	5
	油菜
	268
	常规地面灌溉





（3） 需水量计算
农业生产需水量用下列公式计算：
W
需




 M	 A
毛



式中：

需—农业生产总需水量，m3；

 (
W
) (
M
)毛—综合毛灌溉定额，m3/亩；
A —灌溉面积，亩；


综上，通过计算可知，项目区在灌溉保证率为	75%的情况下，农业灌溉每年需水
254.27 万 m3。具体详见下表：








作物灌溉蓄需水量计算表


表 3.2.2-5
万 m3

单位：
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序号
	
作物名称
	
灌溉面积
	
灌溉毛定额
	
需水量

	
	1
	水稻
	2022.06
	704
	142.35

	
	2
	烤烟
	381.63
	148
	5.65

	
	3
	玉米
	948.78
	183
	17.36

	
	4
	小麦
	670.49
	254
	17.03

	
	5
	油菜
	2681.97
	268
	71.88

	
	
	总需水量
	6704.93
	-
	254.27




3.2.3 水资源供需平衡分析
项目区土地整治后耕地面积为 3352.46 亩，其中水田 2888.65 亩，旱地 463.81 亩。根据上述需水量分析，灌溉保证率 P=75%时农业灌溉需水量为 254.27 万 m3。
项目区主要灌溉水源为化念水库。化念水库 1957 年动工修建，1960 年蓄水，2009 年化念水库经除险加固后规模为：正常蓄水位 1179m，死水位 1151.4m，兴利库容 1799 万 m3，设计洪水位（P=2%）1178.96m，相应库容 1902 万 m3，校核洪水位（P=0.1%） 1183.96m，设计总库容 2318 万 m3，坝顶高程 1184m，防浪墙高 0.66m。
根据《云南省玉溪市峨山县化念水库除险加固工程初步设计报告》，除险加固后可满足 11087 亩水田灌溉用水需求和当地 5986 人的生活用水。用于移民安置的 2888.65 亩水田在化念水库控制灌溉水田11087 亩范围之内，移民安置后没有增加水田灌溉面积， 没有增加化念水库的生产用水负担，因此利用化念水库作为移民安置生产用水是有保证的。
化念水库引水渠道为东、西大沟，其原防渗衬砌方式为：渠道两侧采用 M7.5 浆砌块石重力式挡墙砌筑，底为 C15 混凝土护底，厚度 20cm，现由于年久失修，部分渠道出现垮塌和渗漏，渠系水利用系数降低，满足不了原有灌溉任务，现对渠道按照原来断面标准进行修复，并对渠道侧面增加 2cm 厚 M7.5 水泥砂浆抹面，提高了原渠道的渠系水利用系数，因此能够满足移民生产用水需求。
溪洛度水电站外迁云南省玉溪市峨山县化念镇移民生活安置规模为 3098 人，该部分居民生活用水为化念水库水，人均用水标准为 130L/d，根据《村镇供水工程设计规范》的要求，供水规模为 575m3/d，该部分用水与农田灌溉用水相比较少，东西大沟整治后渠系水利用系数提高，用化念水库供水可以满足要求。
在水源不能保证的局部区域（主要是旱地），通过新建水窖 200 口（容积 15m3），按每口水窖控制灌溉面积 2-3 亩设计，以解决其农业用水需求。
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[bookmark: _TOC_250046]3.3	环境影响分析
3.3.1 环境影响因素
（1） 项目区地处峨山县南部，地势四周高，中间低，地面具有一定的自然坡度，

地表土质主要为红壤，土壤极易冲刷流走，不利保水保肥。项目建成后，田块平整坡度小于 0.002，梯地坡度小于 5°，并且还对土地进行培肥等农艺措施，提高有机质，既能提高耕地质量，又能保持水土。
（2） 项目区现有渠系配套不完善且多为土渠，存在“乱、宽、弯”、部分渠道过水断面过大，浪费土地多、田间水利用系数较低、渗漏严重等问题；本项目通过对田间渠系进行重新规划布置并对渠道进行衬砌和防渗处理， 不仅节约了土地资源，还提高了田间水利用效率和改善农田生态环境。
（3） 土地整理主要对原有耕地进行改造、整治、归并，耕作表土在剥离、转运过程中，如不采取有效保护措施，会造成土壤有机质流失，导致土壤肥力下降。
（4） 在东西大沟整治中产生的清淤量、开挖土方以及安置点场地平整中产生开挖土方，如不采取有效措施加以处理，会造成一定程度的水土流失。
（5） 项目在实施过程中，施工运输车辆会对周围环境产生一定的噪声，粉尘及车辆尾气污染等影响，施工结束后这些影响也随之消失。
3.3.2 环境保护措施
土地整理在施工过程中，必须采取环境保护措施，采取的主要原则为：
（1） 在土地整理过程中，必须对耕作表土层进行保护；临时土方堆放需做好防护措施，可采用塑料膜覆盖，防止雨水冲刷，土地平整结合东西大沟整治和安置点场平工程，通过土方调配，做到项目土方挖填平衡。
（2） 土方转运和材料运输过程要尽可能的避免震动和噪音，避免发生“抛、洒、滴、漏”的防护措施，干燥季节湿度较小时，应对沿线道路进行洒水、 防止尘土飞扬造成对周围环境的影响。
环境保护采取的主要措施为：
（1） 土地平整要安排在雨水少的秋冬季节施工。根据当地降雨量分析，每年11 月到次年 3 月降雨量只占到全年雨量的 14%，且雨量少，雨程短，可减少水土流失发生的机率。
（2） 为保留原有的高熟性耕作表土层，在土地平整时，采用表土逐台下移法、采
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取上挖下填，逐台平整的施工工序，既节约工效，又可最大限度避免表土的流失。
（1） 在施工过程中协调好土地平整工程与东西大沟整治、安置点场地平整工程的施工工序关系，将东西大沟整治中产生的清淤量、开挖土方以及安置点场地平整中产生开挖行及时转运加以利用，通过土方合理调配，做到土方挖填平衡。根据“土方调配分析表”5.1.6-1 中土地平整工程土方平衡计算共需客土 19.94 万 m3，土源从三个方面调配，其中东西大沟清淤量及土方开挖余方为万 4.03 万 m3， 31#田块下湿田改造清淤量 4.05 万 m3，其余为安置点场平工程土方开挖 11.86 万 m3。
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[bookmark: _TOC_250045]第四章	工程量表

[bookmark: _TOC_250044]4.1 化念镇移民安置工程量

[image: ]经布置计算，化念移民安置工程工程量见表 4-1：



	表 4-1
	
	化念移民安置工程工程量表
	

	序号
	项目名称
	项目特征描述	计量单位
	工程量
	备注

	一
	表土剥离及回填
	
	
	

	
	剥离量
	m³
	276021
	

	
	增厚耕作层
	m³
	184014
	

	二
	平整土地
	
	
	

	
	土方开挖
	m³
	97557
	

	
	土石方回填
	m³
	93957
	

	三
	修筑土石埂
	
	
	

	
	修筑土埂
	m3
	44826
	

	
四
	修筑石埂下湿田改造
	m3
	19405
	

	
	清淤
	m3
	64886
	

	
	换填沙石
	m3
	40553
	

	
	回填土
	m3
	24332
	

	五
	新建水窖
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	5190
	

	
	石方开挖
	m3
	3460
	

	
	土石方回填
	m3
	2330
	

	
	现浇 C15 砼
	m3
	1528
	

	
	钢筋
	kg
	524
	

	
	管长
	m
	1600
	

	六
	灌排渠道工程
	
	
	

	
	土方开挖
	m3
	22704
	

	
	石方开挖
	m3
	5676
	

	
	回填土方
	m3
	6186
	

	
	现浇 C15 砼底
	m3
	4190
	

	
	M7.5 浆砌块石
	m3
	11697
	

	
	M10 砂浆抹面
	m2
	41356
	

	

七
	￠110mmPE 管
涵管设计规格及工程量
	m
	1160
	



 (
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[image: ] (
序号
项目名称
涵管长度土方开挖土方回填
项目特征描述
计量单位
m 
m
3
m
3
现浇 C20 砼
m
3
八
田间道路
长度
m
回车道
处
土方开挖
m
3
石方开挖
m
3
土石方回填
m
3
路基压实
m
2
15cm 厚泥结石路面
m
2
现浇 C15 砼
m
3
M7.5 浆砌块石
m
3
M10 砂浆抹面
m
3
九
田间挡土墙
长度
m
土方开挖
m
3
土方回填
m
3
M7.5 浆砌块石
m
3
十
生产路
长度
m
土方开挖
m
3
石方开挖
m
3
原土夯实
m
2
20cm 素土垫层
m
2
M7.5 浆砌块石
m
3
十一
东西大沟整治
渠道清淤
m3
渠道清淤防渗
M7.5 
水泥砂浆抹面
(δ=2cm)
m2
C15 
混凝土
m3
土方开挖
m3
土石回填
m3
渠道修复
损坏渠道铲除
m3
M7.5 
浆砌块石
m3
C15 
混凝土
m3
M7.5 
水泥砂浆抹面
(δ=2cm)
m2
)
工程量	备注
416
285
188
6


16757
15
18807
4702
22936
58719
58719
287
15286
8983


520
2979
894
1875


520
3392
1696
9346
1640
206


29634
227464
10517
13654
2956
3065
4126
189
7829

 (
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 (
序号
项目名称
渠道盖板
项目特征描述
C25
 
混凝土
计量单位
m3
工程量
备注
1709
钢筋制安
t
112.6
土方开挖
m3
199
土石回填
m3
53
山溪排水槽
C25 
混凝土
M7.5
 
浆砌块石
m3
805
m3
450
钢筋制安
t
4.9
土方开挖
m3
87
土石回填
m3
50
泥结碎石路面
m3
11
整治涵洞
M7.5
 
浆砌块石
C15
 
混凝土
C25
 
混凝土
m3
3.9
m3
1.1
m3
8.7
钢筋制安
t
0.6
土方开挖
m3
1375
石方开挖
m3
11
渠道分水口
土石回填
m3
1320
DN325×7.5mm 
钢管
DN325 
截止阀
m
550
个
55
)

 (
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[bookmark: _TOC_250043]第五章	施工总体方案及施工程序

5.1 [bookmark: _TOC_250042]施工作业总程序

施工作业顺序：弃渣场便道和进场道路→土地整理工程施工→外部水利工程施工→ 水窖工程施工→灌排渠道工程施工→涵管工程施工→田间挡土墙工程施工→田间和生产道路工程施工。
灌排工程先主干管后支管，并按先深后浅的原则安排施工；
道路工程先施工路基、再施工车行道路路面、最后进行人行道及附属工程施工。 施工中总体上遵循上述原则，并视现场施工进展，及现场施工条件灵活安排各项工
程穿插施工。

5.2 [bookmark: _TOC_250041]主要工程施工顺序

5.2.1 土石方开挖

在土方开挖时，先用全站仪测量出开挖边线位置，再进行土石方开挖。在进行土石方开挖时按先高后低分台阶（高边坡）的顺序进行。

5.2.2 土石方回填

土石回填按以下施工顺序进行：测量放样→填前碾压→密实度检测→备料→含水量检测→集料分层摊铺→调整含水量和分层厚度及边缘预留宽度→集料整型→碾压→密实度检测→监理批准进入下一层填筑。

5.2.3 挡土墙

挡土墙施工按以下顺序进行：测量放样→沟槽开挖→沟体砌筑（浇筑）→抹面（抛光）的顺序进行施工。

5.2.4 灌排渠道

灌排明渠施工按以下顺序进行：测量放样→沟槽开挖→沟体砌筑→抹面→盖板安装
（暗渠）的顺序进行施工。


5.2.5 道路工程


 (
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路面结构按以下施工顺序进行：测量放样→级配碎石施工→水泥稳定碎石施工→水泥混凝土板施工→混凝土板养护的顺序进行施工。

 (
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5.3 [bookmark: _TOC_250040]设备人员动员周期和设备、人员、材料进场的方法

5.3.1 人员进场方法

收到通知后立即配备主要管理人员和按施工组织设计的要求组织人员分批进场，第一批进场人员为主要管理人员和部分劳动力，办理临时用地的征用手续，修建临时设施， 进行图纸会审，复核控制点和现场复测等工作；其它管理人员及劳动力根据工程的进展情况分期分批进场。

5.3.2 设备进场方法

收到通知后，立即组织挖掘机、推土机、压路机、自卸汽车等设备先期进场，以确保前期工作的顺利进行。以后根据工程的进展情况组织施工设备分期分批进场。
施工机械设备，主要采用汽车运输进场或自行行驶进场（如自卸汽车等）。

5.3.3 材料进场方法

本工程主要需的材料有水泥、钢筋、河沙、块石、卵石等。水泥、钢筋在峨山县采购运入工地，河砂和块石可在安置区就近的料场采购，工程用爆破材料如炸药、雷管、导线等可到国家指定的部门购买，实行专库存放、专人管理，严格使用程序。各材料价格均执行当地市场价。

5.4 [bookmark: _TOC_250039]施工布置

5.4.1 施工通道

本工程外运弃土主要通过业主指定的弃渣场进行弃土， 内运材料、设备通道前期主要通过临时道路进行材料、设备的运输；另外，后期施工中所用的砂石料或其他材料、重型车将通过对外连接道路运输到场地内。

5.4.2 施工用电

施工过程中各需要用电的施工作业点，则就近、根据方便选择从当地村民中来接引。

5.4.3 施工用水

根据我司现场踏勘和调查，化念镇内水源比较丰富，各需要用水的施工作业点，则就近、根据方便选择从当地村民中来接引。
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5.4.4 施工通讯

对外通讯：以移动电话为主。
内部通讯：配备 10 台对讲机为主，以移动电话为辅。

5.4.5 弃土场

在业主指定的弃土场弃渣，并对弃渣场做好防洪、防汛和排水措施，以便于弃土。
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[bookmark: _TOC_250038]第六章	主要工程施工方案、方法

6.1 [bookmark: _TOC_250037]土地整理工程

6.1.1 [bookmark: _TOC_250036]土地平整

土地平整包括土方平整和表层土收集及还原。本工程尽量在田块内部做到挖填平 衡，对需要削高填低的部位，将先由推土机将耕作层土壤由田块中央向两侧推运，之后采用液压挖掘机开挖并集中分区堆放，以备平整后再回填覆盖。对于挖方段，由推土机尽可能推至附近旧沟渠和坑洼地进行回填平整。对于填方段，尽量利用挖方段的余土平整。耕作土复原，由推土机推运、填平，松土机进行松土。平整后土地应保持一定的肥力，平整时将尽量保留表土，在挖方处保留20~30cm，填方超过50cm 时，使熟土上翻， 回填熟土层厚 20～30cm。

6.1.2 [bookmark: _TOC_250035]土方回填

项目区内的土方回填要利用客土来回填，客土回填的目的是为了增加耕地和提高耕地质量，因此对回填土的基层和耕作层均有不同的要求。田块基层土对农田有防渗、保水、保肥的要求，可就近利用道路、渠道开挖土方（必须符合土质要求）作为基层土， 或在项目区内采用推高填低的方法，并且回填压实后达到表面平坦。田块耕作层要符合耕作和农作物生长的要求，在进行排水沟沿岸的洼地抬高回填时，一定要注意施工程序， 分步实施，分层回填。可先将表土剥离，然后回填拆迁区弃土，再回填排水沟开挖出的土方，最后将剥离出的表土回填覆盖。施工采用推土机配合铲运机运土，履带拖拉机碾压，人工辅筑完成。

6.1.3 [bookmark: _TOC_250034]坡改梯（水田）施工技术

土坎梯田施工包括定线、清基、筑埂、保留表土、修平田面等五道工序。
1） 梯田定线
①根据梯田规划确定为梯田区的坡面，在其正中（距左右两端大致相等）从上到下划一中轴线。
②根据梯田断面设计的田面斜宽 Bx，在中轴线上划出各台梯田的 Bx 基点。
③从各台梯田的 Bx 基点出发，用手水准向左右两端分别测定其等高点；连各等高
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点成线，即为各台梯田的施工线。
④定线过程中，遇局部地形复杂处，应根据大弯就势，小弯取直原则处理，有的为保持田面等宽，需适当调整埂线位置。
2） 田坎清基
①以各台梯田的施工线为中心，上下各划出 50～60cm 宽，作为清基线。
② 在清基线范围内清除表土厚约 20cm，暂时堆在清基线下方，施工中与整个田面保留表土结合处理。
③将清基线内的地面翻松约 10cm，清除石砾等杂物（如有洞穴，及时填塞），整平， 夯实。
3） 修筑田坎
①田坎必须用生土填筑，土中不能夹有石砾、树根、草皮等杂物。
②修筑时应分层夯实，每层虚土厚约 20cm，夯实后厚约 15cm。
③修筑中每道埂坎应全面均匀地同时升高，不应出现各段参差不齐，影响接茬处质量。
④田坎升高过程中根据设计的田坎坡度，逐层向内收缩，并将坎面拍光。
⑤随着田坎升高，坎后的田面也相应升高，将坎后填实，使田面与田坎紧密结合在一起。
4） 保留表土
第一种方法：表土逐台下移法。适用于坡度较陡，田面较窄（10m 以下）的梯田。
①整个坡面梯田逐台从下向上修，先将最下面一台梯田修平，不保 留表土。
②将第二台拟修梯田田面的表土取起，推到第一台田面上，均匀铺好。
③第二台梯田修平后，将第三台拟修梯田田面的表土取起，推到第二台田面上，均匀铺好。
④如此逐台进行，直到各台修平。
第二种方法：表土逐行置换法。适用于坡面坡度较缓，梯田田面较宽（20～30m）  的情况。
①先将田面中部约 2m 宽修平，将其上下两侧各约 1m 宽表土取来铺上。
② 挖上侧 1m 宽田面，填下侧 1m 宽田面，将平台扩大为 4m 宽。
③按照前述方法，再向上下两端各发展 1m 宽，将平台扩大为 6m 。
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④如此继续进行下去，直到把整个田面修平。
第三种方法：表土中间堆置法。适用于田面宽 10～15m 的情况。步骤如下：
①将拟修田面的表土，全部取起，堆置在田面中心线位置， 堆宽约 2m 左右。
②将中心线上方田面生土取起，填于下方田面，把整个田面修平。
③将堆置在中心线的表土，均匀铺运到整个田面上。
5） 修平田面
①将田面分成下挖上填与上挖下填两部分：田坎线上下各 1.5m 范围，采取下挖上填法，从田坎下方取土，填到田坎上方。其余田面采取上挖下填法，从田面中心线以上取土，填到中心线以下。这样可提高工效，节省劳工。
②田面挖、填任务基本完成后，应用手水准检查是否达到水平（或按 设计要求的纵向比降）。要求误差不超过 1％。
③田边 1m 左右，保留 10°左右反坡，地中原有浅沟部位，填方应比水平面高出 10cm
左右，以备填土最深部位沉陷后田面仍能保持水平。

6.2 [bookmark: _TOC_250033]道路施工

1） 泥结碎石田间道工序
施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土夯实→20cm 素土垫层铺筑
→15cm 泥结碎石路面铺筑→交工验收。
2） 土方开挖施工
由于田间道多为整治，开挖部位多为田间道边沟及降坡段，开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底 20cm 范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。由于生产路较窄，线路复杂多变，不宜采用机械开挖，多采用人工开挖。
3） 原土夯实：
采用轮胎式振动压路机碾压 4～6 遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物 1m 范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。
4） 路基填筑压实作业
填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。拟选用 YZ-12T 振动碾，采用进退错距法，进行施工碾迹搭压宽度不应小于 0.1m，
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